Пояснительная записка

к  консолидированной инвестиционной программе

ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год,

(краткое описание инвестиционной программы)

Инвестиционная программа ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год (далее ИПР) сформирована на основании долгосрочной инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на период 2011-2015 гг. утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 12.10.2010 №490, в соответствии со Среднесрочным финансовым планом, Положением об инвестиционной деятельности ОАО «Кубаньэнерго»,  «Положением о технической политике в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК»», а также с учетом сценарных условий формирования инвестиционных в рамках финансовых возможностей ОАО «Кубаньэнерго».

ИПР сформирована в соответствии с выделенными источниками финансирования на 2011 год:

| Характеристика источника | Наименование | План по освоению источников за период (год), тыс. руб. без НДС | План по финансированию за период (год), тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Собственные источники финансирования | Амортизация отчетного года | 1 627 975 | 1 921 009 |
|  | Дополнительная эмиссия акций ОАО "Кубаньэнерго" | 5 679 796 | 4 924 826 |
|  | Поступление НДС из Бюджета | 0 | 112 975 |
|  | Прочие средства | 0 | 313 462 |
|  | Целевые средства на мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | 147 000 | 173 460 |
| Внешние источники финансирования | Использование банковских кредитов для осуществления капитальных вложений | 243 481 | 287 308 |
|  | Плата за технологическое присоединение | 1 463 873 | 1 759 031 |
| Остаток начисленных источников |  | 9 162 124 | 9 492 071 |

Структура планируемых капитальных вложений инвестиционной программы:

тыс. руб.

|  | План освоения капитальных вложений на отчётный период в тек. ценах без НДС | Доля в ивестпрограмме, % | Финансирование капитальных вложений в тек. ценах с НДС | Ввод основных фондов в отчётном периоде, тыс. руб. | Ввод основных фондов в отчётном периоде, МВА | Ввод основных фондов в отчётном периоде, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Инвестиции, всего (сумма строк 1, 2, 3, 4, 5, 6) | 9 162 124 | 100% | 9 492 071 | 8 423 447 | 563 | 302 |
| Тех. перевооружение и реконструкция | 8 155 740 | 89% | 8 059 283 | 3 052 178 | 161 | 226 |
| Новое строительство и расширение действующих объектов | 1 006 384 | 11% | 1 432 788 | 5 371 269 | 402 | 76 |
| Освоение капитальных вложений по технологическому присоединению потребителей: | 1 463 873 | 16% | 1 882 168 | 2 473 576 | 397 | 54 |
| Электросетевые объекты | 8 479 900 | 93% | 8 666 734 | 8 322 661 | 563 | 302 |
| Электрические линии, в т.ч. | 6 110 648 | 67% | 5 417 798 | 4 591 143 | 6 | 302 |
| воздушные линии, в т.ч. | 3 745 925 | 41% | 3 777 662 | 4 553 083 | 6 | 284 |
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 3 457 826 | 38% | 3 437 706 | 4 263 066 | 0 | 171 |
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 180 379 | 2% | 212 847 | 182 446 | 1 | 37 |
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 107 720 | 1% | 127 109 | 107 571 | 5 | 77 |
| кабельные линии, в т.ч. | 2 364 723 | 26% | 1 640 135 | 38 061 | 0 | 18 |
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | 2 364 723 | 26% | 1 640 135 | 38 061 | 0 | 18 |
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подстанции, в т. ч. | 2 215 036 | 24% | 3 066 962 | 3 590 745 | 557 | 0 |
| Уровень входящего напряжения ВН | 1 994 115 | 22% | 2 806 275 | 3 353 792 | 525 | 0 |
| Уровень входящего напряжения СН1 | 112 580 | 1% | 132 844 | 118 284 | 30 | 0 |
| Уровень входящего напряжения СН2 | 108 341 | 1% | 127 843 | 118 670 | 2 | 0 |
| Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь), в т.ч. | 154 216 | 2% | 181 975 | 140 772 | 0 | 0 |
| Средства учета и контроля электроэнергии | 143 036 | 2% | 168 782 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе, освоение капитальных вложений по АИИС КУЭ оптового рынка в составе инвестиционной программы | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПИР строительства будущих лет | 188 264 | 2% | 223 956 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие производственные и хозяйственные объекты | 275 994 | 3% | 344 180 | 25 856 | 0 | 0 |
| Оборудование, не входящее в сметы строек | 74 931 | 1% | 88 418 | 74 931 | 0 | 0 |
| Объекты непроизводственной сферы | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения в нематериальные активы | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение основных средств | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НИОКР | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |

Инвестиционной программой запланирована реализация 178 инвестиционных проектов в объеме 9 087 193 тыс. руб., в том числе:

- 14 крупных (сметной стоимостью свыше 600 000 тыс. руб.) в размере освоения 5 217 869 тыс. руб.;

- 12 средних (сметной стоимостью от 300 000 тыс. руб. до 600 000 тыс. руб.), в объеме  1 585 667 тыс. руб.

- 152 мелких (сметной стоимостью до 300 000 тыс. руб.) на сумму               2 287 621 тыс. руб.

Кроме того, инвестиционной программой предусмотрено приобретение оборудования, не входящего в сметы в размере 74 931 тыс. руб.

Инвестиционной программой  планируется выполнить работы на 19–ти Олимпийских объектах за счет дополнительной эмиссии акций ОАО «Кубаньэнерго» в объеме  5 446 047 тыс. руб. и осуществить финансирование в размере 4 880 629 тыс.руб..

В 2011 г. планируется ввести следующие олимпийские объекты:

- ПС 110 кВ «Вишневая» с трансформаторной мощностью 80 МВА;

- ПС 110 кВ «Бытха» с трансформаторной мощностью 80 МВА;

- КВЛ 110 кВ «Сочинская ТЭС-Сочи» и «Сочинская ТЭС-Хоста» общей протяженностью 22 км, которые позволят обеспечить выдачу мощности расширяемой Сочинской ТЭС;

- ВЛ 110 кВ «Псоу-Южная-Адлер» протяженностью 23 км;

- Заходы ВЛ 110 кВ на Адлерскую ТЭС протяженностью 0,6 км.

За счет средств на технологическое присоединение планируется освоить на 11-ти объектах в 2011 году 1 463 873 тыс. руб. При этом будут завершены СМР и введены в эксплуатацию в 2011 году 7-мь  ПС 35-110 кВ на сумму 2 007 915 тыс. руб.

В соответствии с ПП РФ №977 в ИПР включены мероприятия программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности в объеме 147 000 тыс. руб.

Приоритетным направлением ИПР является развитие электрических сетей:

- новое строительство энергетических объектов в объеме 1 006 384  тыс. руб. (11% от ИПР).

- техническое перевооружение и реконструкцию предусматривается  в объеме 8 155 740 тыс. руб. (89% от ИПР), в том числе объекты олимпийской программы (4 989 514 тыс. руб.)

В 2011 году продолжена реализация 7-ти мероприятий Соглашения между РАО «ЕЭС России» и администрации Краснодарского края от 17.02.2007 г. в объеме 961 051 тыс. руб. в том числе:

- реконструкция ПС 110 кВ «Ейск-1»

- внедрение АПНУ Сочинского

- строительство 4-х ПС 110 кВ «Вишневая», «Бытха», «Туапсе-терминал» и «Бочаров Ручей»

В инвестиционную программу также включены мероприятия приказа Минэнерго РФ от 22.09.2009 №417 в объеме 597 427 тыс. руб., с учетом ввода в эксплуатацию нижеприведенных объектов:

- Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к проектируемой ПС 220 кВ «Бужора» протяженностью 43 км.

- Реконструкция ВЛ 110 кВ «Варениковская - Гостагаевская» протяженностью 17 км.

Инвестиционной программой ОАО «Кубаньэнерго» в 2010 г. планируется  осуществить ввод в эксплуатацию производственных мощностей:

1. Трансформаторная мощность, всего – 563,17 МВА, в том числе:

155 МВА  - за счет реконструкции подстанций 35-110 кВ:

- ПС 110 кВ «Небуг» (50 МВА)

- ПС 110 кВ «Ейск 1» (25 МВА)

- ПС 110 кВ «Альпийская» (25 МВА)

- ПС 110 кВ «Анапская» (25 МВА)

- ПС 35 кВ «Сельхозтехника» (20 МВА)

- ПС 35 кВ «Калинино» (10 МВА)

400 МВА – за счет строительства ПС 35-110 кВ, в том числе:

- ПС 110 кВ «Аэропорт» (80 МВА)

- ПС 110 кВ «Туапсе-Терминал» (80 МВА)

- ПС 110 кВ «Вишневая» (80 МВА)

- ПС 110 кВ «Бытха» (80 МВА)

- ПС 110 кВ «Первомайская» (80 МВА)

2. Линии электропередачи, всего – 255,45 км, в том числе:

225,24 км - техническое перевооружение и реконструкция, в том числе:

- ВЛ 110 кВ протяженностью 93,98 км

- ВЛ 1-20 кВ протяженностью 36,84 км

- ВЛ 0,4 кВ	протяженностью 76,63 км

- КЛ 3-10 кВ протяженностью 17,79 км

77,04 км - новое строительство, в том числе:

- ВЛ 110 кВ протяженностью 77,04 км

В результате реализации инвестиционной программы планируется осуществить ввод основных фондов в объеме 8 423 447 тыс. руб.

Начальник управления

капитального строительства

ОАО «Кубаньэнерго» 	 							В.Ю. Юрченко

Шипалов

(861) 212-24-84