## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
О.В. Кокосьян
2021 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на февраль 2021 года
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Февраль 2021
[9 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Кубанская – Славянская | ТОиР ВЛ |  | 10.02.21 | 10.02.21 | 1 дн | 02:00
10.02 - 10.02
1 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | ТОиР ВЛ |  | 01.02.21 | 01.02.21 | 1 дн | 02:00
01.02 - 01.02
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская | ТОиР ВЛ |  | 15.02.21 | 16.02.21 | 2 дн | 02:00
15.02 - 16.02
2 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | ТОиР ВЛ |  | 02.02.21 | 04.02.21 | 3 дн | 02:00
02.02 - 04.02
3 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская №2 | ТОиР ВЛ |  | 17.02.21 | 19.02.21 | 3 дн | 02:00
17.02 - 19.02
3 дн
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | ТОиР ВЛ |  | 08.02.21 | 12.02.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнему максимуму нагрузок
08.02 - 12.02
5 дн
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | ТОиР ВЛ |  | 15.02.21 | 19.02.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнему максимуму нагрузок
15.02 - 19.02
5 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | ТОиР ВЛ |  | 01.02.21 | 26.02.21 | 26 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказать в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая, ВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская при перетоке в энергосистему республики Абхазия до 250 МВт
01.02 - 26.02
26 дн
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОСШ-220кВ | ТО: ТН-220-ОСШ (ХАРГ), РТН-220-ОСШ |  | 24.02.21 | 24.02.21 | 1 дн | 02:00
24.02 - 24.02
1 дн
ТН-220-ОСШ | ТО: ТН-220-ОСШ, РТН-220-ОСШ |  | 24.02.21 | 24.02.21 | 1 дн | 02:00
24.02 - 24.02
1 дн
ОМВ-220 | ТО: ОМВ-220, ТТ-220 ОМВ |  | 25.02.21 | 26.02.21 | 2 дн | 02:00
25.02 - 26.02
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
МВ-220 Каневская | Техобслуживание: МВ-220 Каневская. | с переводом на ОВ | 12.02.21 | 12.02.21 | 1 дн | 02:00
12.02 - 12.02
1 дн
В 110 Роговская | Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: Комплект РЗА В 110 Роговская, ТТ В 110 РоговскаяТехническое обслуживание РЗА в объёме К1: ОБР и управление ЛР-110 Роговская, РОСШ-110 Роговская, ШР-110 Роговская. | с переводом на ОВ | 15.02.21 | 19.02.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.02 - 19.02
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Бужора
ОСШ 110 | ТО ТН ОСШ 110 ф. В |  | 03.02.21 | 03.02.21 | 1 дн | 02:00
03.02 - 03.02
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | Испытание и измерения: КС-110 ВЛ Лоо |  | 08.02.21 | 08.02.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с превышением ДДТН КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт
08.02 - 08.02
1 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | ТР: ЛР КВЛ 220 кВ СТЭС, ТН КВЛ 220 кВ СТЭС, Р-220 КВЛ 220 кВ СТЭС, Р-221 КВЛ 220 кВ СТЭС, ТО: ОПН КВЛ 220 кВ СТЭС-Дагомыс, КМ КВЛ 220 кВ СТЭС-Дагомыс .ВВИ кабельной вставки КВЛ 220 кВ СТЭС-Дагомыс. ТО в объеме "В" ФП ф."В" (ПА), РФ-950 кГц, РФ-830 кГц. |  | 01.02.21 | 05.02.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказать в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая, ВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская при перетоке в энергосистему республики Абхазия до 250 МВт
01.02 - 05.02
5 дн
ВЭ-221 | ТР: ВЭ-221, ЛР КВЛ 220 кВ СТЭС, ТН КВЛ 220 кВ СТЭС, Р-220 КВЛ 220 кВ СТЭС, Р-221 КВЛ 220 кВ СТЭС |  | 01.02.21 | 05.02.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказать в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая, ВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская при перетоке в энергосистему республики Абхазия до 250 МВт
01.02 - 05.02
5 дн
ВЭ-220 | ТР: ЛР КВЛ 220 кВ СТЭС, ТН КВЛ 220 кВ СТЭС, Р-220 КВЛ 220 кВ СТЭС, Р-221 КВЛ 220 кВ СТЭС |  | 01.02.21 | 05.02.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказать в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая, ВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская при перетоке в энергосистему республики Абхазия до 250 МВт
01.02 - 05.02
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кирилловская - Новороссметалл ч/з ОМВ-110 |  | 12.02.21 | 12.02.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с включение ВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Широкая балка ч/з ОМВ-110 в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ РИП 2ц. (з.№362/196)
12.02 - 12.02
1 дн
МВ-110 ВЛ Раевская | ТР МВ-110 ВЛ Раевская; ТО ТТ-110 ВЛ Раевская. ТО РЗА в объеме О Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), БРЭ-2801 ВЛ-110 Раевская, ТО РЗА в объеме К ТАПВ и привод МВ-110 ВЛ Раевская | с переводом на ОВ | 03.02.21 | 04.02.21 | 2 дн | 02:00
03.02 - 04.02
2 дн
МВ-110 КВЛ Пенайская | ТР МВ-110 КВЛ Пенайская; ТО ТТ-110 КВЛ Пенайская. ТО РЗА в объеме О Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 Пенайская, ТО РЗА в объеме К ТАПВ и привод МВ-110 ВЛ Пенайская, ТТ-110 Пенайская | с переводом на ОВ | 08.02.21 | 09.02.21 | 2 дн | 02:00
08.02 - 09.02
2 дн
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ. ТО РЗА в объеме О 1 комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), 2 комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), Защита от перегруза, ТАПВ и привод |  | 01.02.21 | 02.02.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с включение ВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Широкая балка ч/з ОМВ-110 в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ РИП 2ц. (з.№362/196)
01.02 - 02.02
2 дн
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП I цепь с отпайкой на ПС Широкая Балка ч/з ОМВ-110 |  | 10.02.21 | 11.02.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с включение ВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Широкая балка ч/з ОМВ-110 в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ РИП 2ц. (з.№362/196)
10.02 - 11.02
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ОЭВ |  | 15.02.21 | 16.02.21 | 2 дн | 02:00
15.02 - 16.02
2 дн
ОЭВ-110 | Техобслуживание: ТТ-110 ОЭВ Ф.А,В,С.Текущий ремонт: РОСШ-110 ОЭВ.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит, авт-ки и УРОВ, привод ОЭВ-110 |  | 08.02.21 | 16.02.21 | 9 дн | 02:00
08.02 - 16.02
9 дн
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
В 110 Т-1 | ТО В 110 Т-1 |  | 01.02.21 | 05.02.21 | 5 дн | 02:00
01.02 - 05.02
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | СР ЛС 220 Адлерская ТЭС, ТР ВЧЗ 220 Адлерская ТЭС ф.А, В,С; КС 220 Адлерская ТЭС ф.А,В,С. ТО В-1-220 Адлерская ТЭС, В-2-220 Адлерская ТЭС, ТН 220 Адлерская ТЭС, ОПН-220 Адлерская ТЭС |  | 08.02.21 | 12.02.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнему максимуму нагрузок
08.02 - 12.02
5 дн
В-2-220 Адлерская ТЭС | ТО В-2-220 Адлерская ТЭС СР ЛС 220 Адлерская ТЭС, ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" автоматики и УРОВ В-2-220 Адлерская ТЭС |  | 08.02.21 | 12.02.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнему максимуму нагрузок
08.02 - 12.02
5 дн
В-1-220 Адлерская ТЭС | ТО В-1-220 Адлерская ТЭС СР ЛС 220 Адлерская ТЭС. ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" автоматики и УРОВ В-1-220 Адлерская ТЭС |  | 08.02.21 | 12.02.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнему максимуму нагрузок
08.02 - 12.02
5 дн
ТН 220 Адлерская ТЭС | ТО ТН 220 Адлерская ТЭС |  | 08.02.21 | 12.02.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнему максимуму нагрузок
08.02 - 12.02
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ВЭ 222 | ТО ТН ВЛ 220 кВ Кубанская |  | 10.02.21 | 10.02.21 | 1 дн | 02:00
10.02 - 10.02
1 дн
ВЭ 220 | ТО ТН ВЛ 220 кВ Кубанская |  | 10.02.21 | 10.02.21 | 1 дн | 02:00
10.02 - 10.02
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Славянская | ТО ТН ВЛ 220 кВ Кубанская,ТО РЗА в объеме В В/Ч обработка, ФП, ВЗ ф "С" ВЛ-220 Кубанская-Славянская |  | 10.02.21 | 10.02.21 | 1 дн | 02:00
10.02 - 10.02
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Тверская
2 СШ 110 кВ | т.р.: ШР-2-110 АТ-1 |  | 05.02.21 | 05.02.21 | 1 дн | 02:00
05.02 - 05.02
1 дн
1 СШ 110 кВ | т.р.: ШР-1-110 АТ-1 |  | 04.02.21 | 04.02.21 | 1 дн | 02:00
04.02 - 04.02
1 дн
АТ-1 | ВПр на время выода АТ-1 |  | 04.02.21 | 05.02.21 | 2 дн | 02:00
04.02 - 05.02
2 дн
В 110 АТ-1 | т.р.: ШР-1-110 АТ-1, ШР-2-110 АТ-1 |  | 04.02.21 | 05.02.21 | 2 дн | 02:00
04.02 - 05.02
2 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ОВВ-110 | Выставления уставок РЗА ВЛ-110 Андреедмитриевская |  | 05.02.21 | 05.02.21 | 1 дн | 02:00
05.02 - 05.02
1 дн
ВВ-110 Связная | ТР: ЛР-110 Связная |  | 11.02.21 | 12.02.21 | 2 дн | 02:00
11.02 - 12.02
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Связная с отпайкой на ПС Восток | ТР: ЛР-110 Связная |  | 11.02.21 | 12.02.21 | 2 дн | 02:00
11.02 - 12.02
2 дн
ВВ-110 Шовгеновская | ТР:ВВ-110 Шовгеновская. ТО в объёме "О" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ТО в объёме "О" Управл.,автомат.,ТО в объёме "К1" ИМФ-3Р | с переводом на ОВ | 01.02.21 | 03.02.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.02 - 03.02
3 дн
ВВ-110 Андреедмитреевская | ТР: ВВ-110 Андреедмитриевская, ТО: ТТ-110 Андреедмитриевская отбор масла на ФХА ТТ-110 Андреедмитриевская, ТО в объёме "К" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТО в объёме "К" ТТ-110 А.Дмитриевская, ТО в объёме "К" ШОН ,ТО в объёме "К" Управл.,автомат., ТО в объёме "К"ТАПВ ВВ-110 | с переводом на ОВ | 08.02.21 | 10.02.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.02 - 10.02
3 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | ВВИ: КС ВЛ-110 КНИИТИМ, ТО в объёме ""К"" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636). ВВИ: КС ВЛ-110 КНИИТИМ |  | 15.02.21 | 17.02.21 | 3 дн | 02:00
15.02 - 17.02
3 дн
ВВ-110 КНИИТИМ | ТО: ТТ-110 КНИИТИМ, ТО в объёме "О" Управл.,автомат.,ТАПВ ВВ-110. ТО в объёме "К" ТТ-110 КНИИТИМ | <пусто> | 15.02.21 | 17.02.21 | 3 дн | 02:00
15.02 - 17.02
3 дн
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ-110 кВ Кропоткин - Найдёновская |  | 26.02.21 | 26.02.21 | 1 дн | 02:00
26.02 - 26.02
1 дн
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ТН 2С 500 кВ | ТО: ТН 2 С 500 кВ. |  | 02.02.21 | 15.02.21 | 14 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2 С 500 кВ
08.02 - 21.02
14 дн
2 С 500 кВ | ТО: 2ТН 2 С 500 кВ, ТР 500 кВ АТ-4. |  | 02.02.21 | 15.02.21 | 14 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ в связи с угрозой превышения МДП в сечении «Центр Кубани» при аварийном отключении 1 С 500 кВ на ПС 500 кВ Кубанская
08.02 - 21.02
14 дн
ОСШ 220 кВ | ТО: РОСШ 220 кВ АТ-4 |  | 02.02.21 | 15.02.21 | 14 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
08.02 - 21.02
14 дн
ВЭ 220 кВ АТ-4 | "ТР: ТТ 220 кВ АТ-4; ТО: ТР 220 кВ АТ-4." |  | 02.02.21 | 15.02.21 | 14 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
08.02 - 21.02
14 дн
АТ-4 | ТР: АТ-4; ТО: ТОР 10 кВ АТ-4; ОПН 500 кВ АТ-4, ОПН 220 кВ АТ-4, ОПН 10 кВ АТ-4, ТР 500 кВ АТ-4, ТР 220 кВ АТ-4, В 10 кВ ТСН-4; Высоковольтные испытания: АТ-4, ОПН 10 кВ АТ-4. |  | 02.02.21 | 15.02.21 | 14 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2 С 500 кВ
08.02 - 21.02
14 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ОСШ-110кВ | т.р.: ОСШ 110кВ |  | 02.02.21 | 03.02.21 | 2 дн | 02:00
02.02 - 03.02
2 дн
ОВЭ 110 | ТО в объёме "В" Комплекта авт-ки ОВЭ-110 (С60) ОВЭ-110 |  | 08.02.21 | 12.02.21 | 5 дн | 02:00
08.02 - 12.02
5 дн
Объект: РП 220 кВ Черноморская
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | ТО ТН 220 Адлерская ТЭС, ТТ 220 Адлерская ТЭС, РПГ 220 Адлерская ТЭС, ОПН 220 Адлерская ТЭС, ЗКР-220 КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС-Черноморская, Концевые муфты КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС -Черноморская. ТО в объёме "В" ФП ф. "С" (ПА); ФП ф. "В" (ДФЗ) |  | 15.02.21 | 19.02.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнему максимуму нагрузок
15.02 - 19.02
5 дн
В 211 | ТО в объеме "В" шкафа ШМУ, "ТК" терминала автоматики и УРОВ В 211 |  | 15.02.21 | 19.02.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнему максимуму нагрузок
15.02 - 19.02
5 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская |  | 24.02.21 | 24.02.21 | 1 дн | ВЗ
24.02 - 24.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская-Зассовская |  | 22.02.21 | 22.02.21 | 1 дн | ВЗ
22.02 - 22.02
1 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Заявитель:
Объект: Белореченская ГЭС
Т-2 | О: Т-2, шинный мост Т-2, ОПН-110 Т-2, в/вольтные испытания перед грозовым сезоном; А/Г 2 час. |  | 02.02.21 | 04.02.21 | 3 дн | 02:00
02.02 - 04.02
3 дн
2 СШ-110 | ТО: II СШ-110, ШР-110, ТН-110 II СШ; А/Г 2 час. |  | 02.02.21 | 04.02.21 | 3 дн | 02:00
02.02 - 04.02
3 дн
ЭВ ВЛ-110 ДМ-8 | ТО: ЭВ ВЛ-110 ДМ-8, ТТ ВЛ-110 ДМ-8; А/Г 2 час. |  | 02.02.21 | 04.02.21 | 3 дн | 02:00
02.02 - 04.02
3 дн
Предприятие: Северо-Кавказская железная дорога
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Навагинская тяговая
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | Вынужденный простой |  | 15.02.21 | 15.02.21 | 9 ч | 02:00
15.02 - 15.02
0 дн
1 с.ш.-110 | ТР |  | 08.02.21 | 08.02.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
08.02 - 08.02
0 дн
2 с.ш.-110 | ТР |  | 15.02.21 | 15.02.21 | 9 ч | 02:00
15.02 - 15.02
0 дн
СМВ-110 | ТР |  | 09.02.21 | 09.02.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
09.02 - 09.02
0 дн
РП-110 | Вынужденный простой |  | 15.02.21 | 15.02.21 | 9 ч | 02:00
15.02 - 15.02
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Туапсе тяговая
ЭВ-110 КВЛ ТНПЗ | Для отбора проб масла из ТТ-110 КВЛ ТНПЗ на хром. анализ. Разрыв транзита, КВЛ110 Туапсинский НПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал под напряжением. |  | 25.02.21 | 25.02.21 | 9 ч | 01:00
25.02 - 25.02
0 дн
ЭВ-110 ВЛ Шепси | отбор проб масла из ТТ-110 КВЛ Шепси на хром. анализ. Разрыв транзита, КВЛ 110 Шепси - Туапсе тягова с отпайкой на ПС Терминал под напряжением. | <пусто> | 24.02.21 | 24.02.21 | 9 ч | 01:00
24.02 - 24.02
0 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Черемушки – Северная | БВР при кронировании деревьев на ВЛ 35 кВ Северная- Южная, ВЛ 35 кВ Южная - МайГЭС | с включением на ночь | 08.02.21 | 12.02.21 | 5 дн | 01:00
08.02 - 12.02
5 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | ТВК |  | 22.02.21 | 26.02.21 | 5 дн | 01:00 | Без отключения
22.02 - 26.02
5 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | ТВК |  | 08.02.21 | 12.02.21 | 5 дн | 01:00 | Без отключения
08.02 - 12.02
5 дн
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская | Замена изоляторов на опорах № 7-17, 111-119. Снижение резерва ТИ, ТС с ПС 110 кВ Забайкаловская в протоколе МЭК 870-5-104, ТИ, ТС ПС ГБ |  | 09.02.21 | 11.02.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением на вечерний максимум нагрузок
09.02 - 11.02
3 дн
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Для проведения ТР на ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская |  | 09.02.21 | 11.02.21 | 3 дн | ВЗ | КубРДУ: с включением на вечерний максимум нагрузок
09.02 - 11.02
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Гулькевичи
МВ-110 ЖБШ | Техобслуживание МВ-110 ЖБШ, ТТ-110 ЖБШ; проверка в объеме "О" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи |  | 08.02.21 | 09.02.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ТР-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир в период прохождения зимнего максимума нагрузок
08.02 - 09.02
2 дн
ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи | Техобслуживание МВ-110 ЖБШ, ТТ-110 ЖБШ; проверка в объеме "О" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи |  | 08.02.21 | 09.02.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ТР-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир в период прохождения зимнего максимума нагрузок
08.02 - 09.02
2 дн
ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая – Гулькевичи | Техобслуживание МВ-110 Кубанская тяговая, ТТ-110 Кубанская тяговая; проверка в объеме "О" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая – Гулькевичи |  | 10.02.21 | 11.02.21 | 2 дн | ВЗ |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ТР-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир в период прохождения зимнего максимума нагрузок
10.02 - 11.02
2 дн
МВ-110 Кубанская тяговая | Техобслуживание МВ-110 Кубанская тяговая, ТТ-110 Кубанская тяговая; проверка в объеме "О" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая – Гулькевичи |  | 10.02.21 | 11.02.21 | 2 дн | ВЗ |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ТР-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир в период прохождения зимнего максимума нагрузок
10.02 - 11.02
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Речная
3СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 3СШ | <пусто> | 15.02.21 | 15.02.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
15.02 - 15.02
1 дн
2СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 2СШ |  | 16.02.21 | 16.02.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
16.02 - 16.02
1 дн
СЭВ-110 | Техобслуживание СЭВ-110, ТН-110 3СШ; проверка комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская в объеме "О" | с включением ремонтной перемычки | 15.02.21 | 15.02.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
15.02 - 15.02
1 дн
СЭВ-110 | Техобслуживание СЭВ-110, ТН-110 2СШ; проверка комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная в объеме "О" | с включением ремонтной перемычки | 16.02.21 | 16.02.21 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: с включением РП
16.02 - 16.02
1 дн
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Кислородный завод – Пашковская | ТО ВЛ 110 кВ Кислородный завод-Пашковская |  | 03.02.21 | 03.02.21 | 9 ч | 01:00
03.02 - 03.02
0 дн
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Кислородный завод | ТО ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Кислородный завод | под наведенным напряжением | 04.02.21 | 04.02.21 | 9 ч | 01:00
04.02 - 04.02
0 дн
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Парфюмерная с отпайками | ТО ВЛ 110 кВ Яблоновская – Парфюмерная с отпайками | под наведенным напряжением | 24.02.21 | 24.02.21 | 9 ч | 01:00
24.02 - 24.02
0 дн
ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Пашковская | ТО ВЛ 110 кВ Восточная промзона - Пашковская |  | 15.02.21 | 15.02.21 | 9 ч | 01:00
15.02 - 15.02
0 дн
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с отпайками | ТО ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с отпайками | под наведенным напряжением | 22.02.21 | 23.02.21 | 1 дн 9 ч | 01:00
22.02 - 23.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная | КР ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ-ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная | под наведенным напряжением | 10.02.21 | 12.02.21 | 2 дн 9 ч | 02:00
10.02 - 12.02
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Юго-Восточная
Т-2 | СР ОД/КЗ Т-2, ТР Т-2, замена ввода ф. "С" |  | 16.02.21 | 17.02.21 | 1 дн 9 ч | 04:00
16.02 - 17.02
1 дн
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Замена изоляторов. Чистка трассы. Установка ПЗУ |  | 24.02.21 | 24.02.21 | 1 дн | 02:00
24.02 - 24.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Вынужденный простой (выводится по одной ТПП совместно с ВЛ 110 кВ Лабинск-1- Ходзь). |  | 24.02.21 | 24.02.21 | 1 дн | 02:00
24.02 - 24.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Замена изоляторов. Чистка трассы. |  | 12.02.21 | 12.02.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовская"
12.02 - 12.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казенно-Кужорская | Замена изоляторов. Чистка трассы. Установка ПЗУ |  | 15.02.21 | 17.02.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовская"
15.02 - 17.02
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
МВ-110 ВЛ Промышленная | Техническое обслужтвание.Проверка РЗА в объеме "Опробование" |  | 26.02.21 | 26.02.21 | 1 дн | 02:00
26.02 - 26.02
1 дн
МВ-110 ВЛ Зассовская | Техническое обслуживание, Проверка РЗА в объеме "Опробование" |  | 22.02.21 | 22.02.21 | 1 дн | 02:00
22.02 - 22.02
1 дн
МВ-110 ВЛ Ходзь | Техническое обслуживание. Проверка РЗА в объеме "Опробование" |  | 24.02.21 | 24.02.21 | 1 дн | 02:00
24.02 - 24.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | Техническое обслуживание ТТ-110 ВЛ Зассовская |  | 22.02.21 | 22.02.21 | 1 дн | 02:00
22.02 - 22.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | В связи с выводом МВ-110 ВЛ Промышленная на ПС 110 кВ Мостовская. |  | 26.02.21 | 26.02.21 | 1 дн | 02:00
26.02 - 26.02
1 дн
МВ-110 БСК | Профиспытание вводов, проверка РЗА МВ-110 БСК |  | 18.02.21 | 18.02.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с БСК
18.02 - 18.02
1 дн
БСК-110 | Профиспытание БСК-110 |  | 18.02.21 | 18.02.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым снижением уровней напряжений на СШ 110 кВ ПС 110 кВ Мостовская ПАР ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская, в период прохождения зимнего максимума нагрузок
18.02 - 18.02
1 дн
СОМВ-110 | Техническое обслуживание, Проверка РЗА в объеме "Опробование" С объединением 1 СШ-110 кВ и 2 СШ-110 кВ включением ШР-2СШ-110 БСК на ПС 110 кВ Мостовская |  | 25.02.21 | 25.02.21 | 1 дн | 02:00
25.02 - 25.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом МВ-110 ВЛ Промышленная на ПС 110 кВ Мостовская. |  | 26.02.21 | 26.02.21 | 1 дн | 00:30
26.02 - 26.02
1 дн
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Забойская
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | ПС 110 кВ Забойская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Новопетровская, ШР-110 ВЛ Новопетровская, ТР-110 Т2, РТН 2СШ-110, Р 2СШ-СМВ-110, МВ-110 ВЛ Новопетровская, ТН 2СШ-110, ОПН 2СШ-110, ВЧЗ ВЛ-110 Новопетровская. |  | 08.02.21 | 09.02.21 | 2 дн | 01:00
08.02 - 09.02
2 дн
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Забойская 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Гривенская, ШР-110 ВЛ Гривенская, ТР-110 Т1, РТН 1СШ-110, Р 1СШ-СМВ-110, СМВ-110, ТН 1СШ-110, ОПН 1СШ-110, ТТ-110 ВЛ Гривенская. |  | 11.02.21 | 12.02.21 | 2 дн | 01:00
11.02 - 12.02
2 дн
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Забойская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Новопетровская, ШР-110 ВЛ Новопетровская, ТР-110 Т2, РТН 2СШ-110, Р 2СШ-СМВ-110, МВ-110 ВЛ Новопетровская, ТН 2СШ-110, ОПН 2СШ-110, ВЧЗ ВЛ-110 Новопетровская. |  | 08.02.21 | 09.02.21 | 2 дн | 01:00
08.02 - 09.02
2 дн
МВ-110 ВЛ Новопетровская | ПС 110 кВ Забойская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Новопетровская, ШР-110 ВЛ Новопетровская, ТР-110 Т2, РТН 2СШ-110, Р 2СШ-СМВ-110, МВ-110 ВЛ Новопетровская, ТН 2СШ-110, ОПН 2СШ-110, ВЧЗ ВЛ-110 Новопетровская. |  | 08.02.21 | 09.02.21 | 2 дн | 01:00
08.02 - 09.02
2 дн
СМВ-110 | ПС 110 кВ Забойская 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Гривенская, ШР-110 ВЛ Гривенская, ТР-110 Т1, РТН 1СШ-110, Р 1СШ-СМВ-110, СМВ-110, ТН 1СШ-110, ОПН 1СШ-110, ТТ-110 ВЛ Гривенская. |  | 11.02.21 | 12.02.21 | 2 дн | 01:00
11.02 - 12.02
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | Проф. испытания. ПС 110 кВ Красноармейская ВЛ 110 кВ Красноармейская - Кирова КС-110 ВЛ Кирова |  | 03.02.21 | 03.02.21 | 1 дн | 02:00
03.02 - 03.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | Проф. испытания. ПС 110 кВ Красноармейская ВЛ 110 кВ Красноармейская - Кирова ЛР-110 ВЛ Кирова В-110 ВЛ Кирова |  | 03.02.21 | 03.02.21 | 1 дн | 02:00
03.02 - 03.02
1 дн
СОМВ-110 | ПС 110 кВ Красноармейская Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 03.02.21 | 03.02.21 | 1 дн | 01:00
03.02 - 03.02
1 дн
ОСШ-110 кВ | Проф. испытания. ПС 110 кВ Красноармейская ТН-110 ОСШ ТН 2СШ-110 |  | 04.02.21 | 04.02.21 | 1 дн | 02:00
04.02 - 04.02
1 дн
2 СШ-110 кВ | Проф. испытания. ПС 110 кВ Красноармейская ТН-110 ОСШ ТН 2СШ-110 |  | 04.02.21 | 04.02.21 | 1 дн | 02:00
04.02 - 04.02
1 дн
В-110 кВ ВЛ Кирова | ПС 110 кВ Красноармейская Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 03.02.21 | 03.02.21 | 1 дн | 01:00
03.02 - 03.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная | Проф. испытания. ПС 110 кВ Красноармейская ВЛ 110 кВ Красноармейская -ПТФ ЛР-110 ВЛ Центральная ШР-110 1СШ ВЛ Центральная ШР-110 2СШ ВЛ Центральная |  | 09.02.21 | 09.02.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРис отпайкой на ПС Водозабор ПАР ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
23.02 - 23.02
1 дн
МВ-110 ВЛ ПТФ | ПС 110 кВ Красноармейская Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 03.02.21 | 03.02.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
23.02 - 23.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками | Проф. испытания. ПС 110 кВ Красноармейская ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская с отпайками КС-110 ВЛ Красноармейская |  | 08.02.21 | 08.02.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРис отпайкой на ПС Водозабор ПАР ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
22.02 - 22.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками | Проф. испытания. ПС 110 кВ Красноармейская ВЛ 110 кВ Славянская 220 - Красноармейская РОСШ-110 ВЛ Славянская 220 В-110 ВЛ Славянская 220 |  | 08.02.21 | 08.02.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРис отпайкой на ПС Водозабор ПАР ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
22.02 - 22.02
1 дн
В-110 кВ ВЛ Славянская | ПС 110 кВ Красноармейская Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 03.02.21 | 03.02.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
22.02 - 22.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | Проф. испытания.ПС 110 кВ Красноармейская ВЛ 110 кВ Старонижестеблиевская - Красноармейская РОСШ-110 ВЛ Старонижестеблиевская МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская ЛР-110 ВЛ Старонижестеблиевская ШР-110 2СШ ВЛ Старонижестеблиевская ШР-110 1СШ ВЛ Старонижестеблиевская |  | 05.02.21 | 05.02.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина
02.02 - 02.02
1 дн
СОМВ-110 | Проф. испытания.ПС 110 кВ Красноармейская РОСШ СОМВ-110, СОМВ-110 |  | 05.02.21 | 05.02.21 | 1 дн | 02:00
02.02 - 02.02
1 дн
МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | ПС 110 кВ Красноармейская Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 03.02.21 | 03.02.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
02.02 - 02.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новомышастовская
СМВ-110 | ПС 110 кВ Новомышастовская Опробование работоспособности оборудования ОД-КЗ-110 Т1, ОД-КЗ-110 Т2, СМВ-110. С включением РП-110. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01.02.21 | 01.02.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
01.02 - 01.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новопетровская
1 СШ-110 кВ | Проф. испытания.1СШ-110, ТН 1СШ-110, ТТ СМВ-110, СМВ-110 |  | 03.02.21 | 03.02.21 | 1 дн | 02:00
03.02 - 03.02
1 дн
СМВ-110 | Проф. испытания. ПС 110 кВ Новопетровская 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ТТ СМВ-110, СМВ-110 |  | 03.02.21 | 03.02.21 | 1 дн | ВЗ
03.02 - 03.02
1 дн
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Новопетровская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, ТН 1СШ-110, ТТ СМВ-110. |  | 04.02.21 | 05.02.21 | 2 дн | ВЗ
04.02 - 05.02
2 дн
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Новопетровская 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Полтавская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110. |  | 04.02.21 | 05.02.21 | 2 дн | ВЗ
04.02 - 05.02
2 дн
СМВ-110 | ПС 110 кВ Новопетровская 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Полтавская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110. |  | 04.02.21 | 05.02.21 | 2 дн | ВЗ
04.02 - 05.02
2 дн
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Новопетровская 2СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Забойская, ТН 2СШ-110, ТТ СМВ-110. |  | 08.02.21 | 10.02.21 | 3 дн | ВЗ
08.02 - 10.02
3 дн
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Новопетровская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Забойская, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110. |  | 08.02.21 | 10.02.21 | 3 дн | ВЗ
08.02 - 10.02
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Полтавская
ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская | ПС 110 кВ Полтавская 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Новопетровская, ВЧЗ ВЛ-110 Новопетровская, ЛР-110 ВЛ Кирова, ВЧЗ ВЛ-110 Кирова, ТР-110 Т1. |  | 04.02.21 | 05.02.21 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: в связи с совмещением работ связаных с выводом ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина - при УСЛОВИИ запитки потребителей ПС 110 кВ Полтавская по сети низкого класса напряжения
04.02 - 05.02
2 дн
Объект: ПС 110 кВ ПТФ (СлЭС)
СМВ-110 | ПС 110 кВ ПТФ Опробование работоспособности оборудования СМВ-110. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01.02.21 | 01.02.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включяением РП
01.02 - 01.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Старотитаровская
СВ-110 | ПС 110 кВ Старотитаровская Опробование работоспособности оборудования СЭВ-110. На время работы АПВ. |  | 03.02.21 | 03.02.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включяением РП
03.02 - 03.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Темрюк
СМВ-110 | ПС 110 кВ Темрюк Опробование работоспособности оборудования СМВ-110. На время работы АПВ. |  | 01.02.21 | 01.02.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включяением РП
01.02 - 01.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ханьковская
МВ-110 ВЛ ПАОС | ПС 110 кВ Ханьковская Опробование работоспособности оборудования МВ-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ Коржевсская На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 03.02.21 | 03.02.21 | 1 дн | 01:00
03.02 - 03.02
1 дн
МВ-110 ВЛ Коржевская | ПС 110 кВ Ханьковская Опробование работоспособности оборудования МВ-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ Коржевсская На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 03.02.21 | 03.02.21 | 1 дн | 01:00
03.02 - 03.02
1 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | Проф. испытания. ПС 110 кВ Старонижестеблиевская ВЛ 110 кВ Новомышастовская - Старонижестеблиевская ЛР-110 ВЛ Новомышастовская |  | 11.02.21 | 11.02.21 | 1 дн | 02:00
11.02 - 11.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | Проф. испытания.ПС 110 кВ Старонижестеблиевская ВЛ 110 кВ Новомышастовская - Старонижестеблиевская КС-110 ВЛ Новомышастовская |  | 11.02.21 | 11.02.21 | 1 дн | 02:00
11.02 - 11.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | Проф. испытания.ПС 110 кВ Старонижестеблиевская ВЛ-110 кВ Красноармейская - Старонижестеблиевская КС-110 ВЛ Красноармейская |  | 10.02.21 | 10.02.21 | 1 дн | 02:00
10.02 - 10.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | ПС 110 кВ Старонижестеблиевская ВЛ 110 кВ Красноармейская - Старонижестеблиевская ЛР-110 ВЛ Красноармейская СР-110 |  | 10.02.21 | 10.02.21 | 1 дн | 02:00
10.02 - 10.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | ПС 110 кВ Таманский водовод Опробование работоспособности оборудования ОД-КЗ-110 Т1, ОД-КЗ-110 Т2. |  | 03.02.21 | 03.02.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом оборудования на ПС 110 кВ Ханьковская
02.02 - 02.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | ПС 110 кВ Новопетровская 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Полтавская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110. |  | 04.02.21 | 05.02.21 | 2 дн | ВЗ
04.02 - 05.02
2 дн
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | ПС 110 кВ ЧОРС-2: ТР-110 Т1. ПС 110 кВ Новопетровская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Забойская, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110. |  | 08.02.21 | 10.02.21 | 3 дн | ВЗ
08.02 - 10.02
3 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками | Монтаж постоянной схемы захода ВЛ-110кВ на ПС Славянская 220 в пролётах опор приёмный портал - опора № 2 в соответствии с проектом. (Поочередный вывод с ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская с отпайками) |  | 15.02.21 | 20.02.21 | 6 дн | ВЗ | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
15.02 - 20.02
6 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками | Монтаж постоянной схемы захода ВЛ-110кВ на ПС Славянская 220 в пролётах опор приёмный портал - опора № 2 в соответствии с проектом. (Поочередный вывод с ВЛ 110 кВ Славянская - ПТФ с отпайками) |  | 15.02.21 | 20.02.21 | 6 дн | ВЗ | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
15.02 - 20.02
6 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Забойская – Гривенская | ПС 110 кВ Забойская 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Гривенская, ШР-110 ВЛ Гривенская, ТР-110 Т1, РТН 1СШ-110, Р 1СШ-СМВ-110, СМВ-110, ТН 1СШ-110, ОПН 1СШ-110, ТТ-110 ВЛ Гривенская. |  | 11.02.21 | 12.02.21 | 2 дн | 01:00
11.02 - 12.02
2 дн
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Адлер
МВ-110 КВЛ Псоу | Опробование ТАПВ МВ-110 КВЛ Псоу. |  | 04.02.21 | 04.02.21 | 1 дн | 00:10
04.02 - 04.02
1 дн
ТН-110 II СШ | Текущий ремонт, испытание и измерения ТН-110 II СШ. |  | 09.02.21 | 09.02.21 | 1 дн | 02:00
09.02 - 09.02
1 дн
МВ 110 КВЛ АТЭС | Опробование АПВ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками. |  | 03.02.21 | 03.02.21 | 1 дн | 00:10
03.02 - 03.02
1 дн
МВ-110 КВЛ Хоста | Опробование ТАПВ МВ-110 КВЛ Хоста. |  | 10.02.21 | 10.02.21 | 1 дн | 00:10 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с необходимостью снижения перетока мощности в энергосистему Республики Абхазия при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу, для недопущения превышения АДТН ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста в послеаварийном режиме
10.02 - 10.02
1 дн
I СШ 110 | Текущий ремонт ТН-110 I СШ. |  | 01.02.21 | 01.02.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с необходимостью снижения перетока мощности в энергосистему Республики Абхазия при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу, для недопущения превышения АДТН ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста в послеаварийном режиме
01.02 - 01.02
1 дн
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом МВ-110 КВЛ Хоста. |  | 10.02.21 | 10.02.21 | 1 дн | 00:10 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с необходимостью снижения перетока мощности в энергосистему Республики Абхазия при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу, для недопущения превышения АДТН ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста в послеаварийном режиме
10.02 - 10.02
1 дн
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом I СШ 110. |  | 01.02.21 | 01.02.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с необходимостью снижения перетока мощности в энергосистему Республики Абхазия при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу, для недопущения превышения АДТН ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста в послеаварийном режиме
01.02 - 01.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Головинка
СМВ-110 | Проверка в объеме "В" Комплекта автоматики и УРОВ СМВ-110. | с включением ремонтной перемычки | 24.02.21 | 25.02.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
24.02 - 25.02
2 дн
СМВ-110 | Проверка Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ 110 кВ Лоо - Головинка. | <пусто> | 10.02.21 | 12.02.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
10.02 - 12.02
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Кудепста
ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста | Средний ремонт: РРП-I-110, ЛР-110 ВЛ Хоста. Испытание и измерения: КС-110 ВЛ Хоста (ф.А,В,С), ЛР-110 ВЛ Хоста, РРП-I-110. |  | 11.02.21 | 12.02.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с необходимостью снижения перетока мощности в энергосистему Республики Абхазия при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу, для недопущения превышения АДТН КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер в послеаварийном режиме
11.02 - 12.02
2 дн
СМВ-110 | Средний ремонт, испытание и измерения Р I СШ СМВ-110. |  | 11.02.21 | 12.02.21 | 2 дн | 00:10 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с необходимостью снижения перетока мощности в энергосистему Республики Абхазия при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу, для недопущения превышения АДТН КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер в послеаварийном режиме
11.02 - 12.02
2 дн
РП-110 | Средний ремонт, испытание и измерения РРП-I-110. |  | 11.02.21 | 12.02.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с необходимостью снижения перетока мощности в энергосистему Республики Абхазия при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу, для недопущения превышения АДТН КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер в послеаварийном режиме
11.02 - 12.02
2 дн
I СШ 110 | Средний ремонт: ЛР-110 ВЛ Хоста, ШР-110 Т-1, Р I СШ СМВ-110, РТН-110 I СШ. Текущий ремонт ТН-110 I СШ. Испытание и измерения: ЛР-110 ВЛ Хоста, РТН-110 I СШ, Р I СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1, ТН-110 I СШ, ОПН-110 I СШ. |  | 11.02.21 | 12.02.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с необходимостью снижения перетока мощности в энергосистему Республики Абхазия при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу, для недопущения превышения АДТН КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер в послеаварийном режиме
11.02 - 12.02
2 дн
II СШ 110 | Средний ремонт: ШР-110 Т-2, Р II СШ СМВ-110, РТН-110 II СШ. Текущий ремонт ТН-110 II СШ. Испытание и измерения: РТН-110 II СШ, Р II СШ СМВ-110, ШР-110 Т-2, ТН-110 II СШ, ОПН-110 II СШ. |  | 24.02.21 | 26.02.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с необходимостью снижения перетока мощности в энергосистему Республики Абхазия при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу, для недопущения превышения АДТН КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер в послеаварийном режиме
24.02 - 26.02
3 дн
СМВ-110 | Средний ремонт, испытания Р II СШ СМВ-110. |  | 24.02.21 | 26.02.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с необходимостью снижения перетока мощности в энергосистему Республики Абхазия при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу, для недопущения превышения АДТН КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер в послеаварийном режиме
24.02 - 26.02
3 дн
РП-110 | Средний ремонт, испытания РРП-II-110. Текущий ремонт: ТТ-110 РП. |  | 24.02.21 | 26.02.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с необходимостью снижения перетока мощности в энергосистему Республики Абхазия при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу, для недопущения превышения АДТН КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер в послеаварийном режиме
24.02 - 26.02
3 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста | Средний ремонт: РРП-II-110, ЛР-110 КВЛ Псоу. Испытание и измерения: КС-110 КВЛ Псоу (ф.А,В,С), ЛР-110 КВЛ Псоу, РРП-II-110. |  | 24.02.21 | 26.02.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с необходимостью снижения перетока мощности в энергосистему Республики Абхазия при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу, для недопущения превышения АДТН КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер в послеаварийном режиме
24.02 - 26.02
3 дн
СМВ-110 | Средний ремонт СМВ-110 с заменой вводов ф. "А" ст. I СШ, ф. "В". Испытание и измерения: СМВ-110, вводов СМВ-110. | с включением ремонтной перемычки | 01.02.21 | 10.02.21 | 10 дн | 08:00 | КубРДУ: с включением РП
01.02 - 10.02
10 дн
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
СЭВ-110 | Опрбования АПВ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ СЭВ-110. |  | 03.02.21 | 03.02.21 | 1 дн | 00:10
03.02 - 03.02
1 дн
I СШ 110 | Средний ремонт: I СШ 110, ШР-110 Т-1, Р I СШ СЭВ-110. Текущий ремонт: ТН-110 I СШ. Испытание и измерения: ТН-110 I СШ, ОПН-110 I СШ, ШР-110 Т-1, Р I СШ СЭВ-110. |  | 02.02.21 | 03.02.21 | 2 дн | 02:00
02.02 - 03.02
2 дн
II СШ 110 | Средний ремонт: II СШ 110, ЛР-110 ВЛ Лазурная, ШР-110 Т-2, Р II СШ СЭВ-110. Текущий ремонт: ТН-110 II СШ. Испытание и измерения: ЛР-110 ВЛ Лазурная, ОПН-110 II СШ, ШР-110 Т-2, Р II СШ СЭВ-110. |  | 08.02.21 | 09.02.21 | 2 дн | 02:00
08.02 - 09.02
2 дн
СЭВ-110 | Средний ремонт: II СШ 110, ШР-110 Т-2, Р II СШ СЭВ-110. Текущий ремонт: ТН-110 II СШ. Испытание и измерения: ОПН-110 II СШ, ШР-110 Т-2, Р II СШ СЭВ-110. |  | 08.02.21 | 09.02.21 | 2 дн | 02:00
08.02 - 09.02
2 дн
СЭВ-110 | Средний ремонт: I СШ 110, ШР-110 Т-1, Р I СШ СЭВ-110. Текущий ремонт ТН-110 I СШ. Испытание и измерения: ТН-110 I СШ, ОПН-110 I СШ, ШР-110 Т-1, Р I СШ СЭВ-110. |  | 02.02.21 | 03.02.21 | 2 дн | 02:00
02.02 - 03.02
2 дн
СЭВ-110 | Отключить СЭВ-110 для создания режима для ТВК ВЛ 110 кВ Туапсе - Небуг. |  | 08.02.21 | 09.02.21 | 2 дн | 00:05
08.02 - 09.02
2 дн
РП-110 | Средний ремонт РРП-I-110. |  | 02.02.21 | 03.02.21 | 2 дн | 02:00
02.02 - 03.02
2 дн
РП-110 | Средний ремонт: РРП-II-110, ЛР-110 ВЛ Лазурная.. |  | 08.02.21 | 09.02.21 | 2 дн | 02:00
08.02 - 09.02
2 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | Средний ремонт: ЛР-110 КВЛ ДжТЭС, РРП-I-110. Текущий ремонт: ВЧЗ-110 КВЛ ДжТЭС, КС-110 КВЛ ДжТЭС. Испытание и измерения: ЛР-110 КВЛ ДжТЭС, РРП-I-110. | под наведенным напряжением | 02.02.21 | 03.02.21 | 2 дн | 02:00
02.02 - 03.02
2 дн
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Средний ремонт, испытание и измерения: РПГ-110 ВЛ Лазурная, РПГ ГЗТ ВЛ Лазурная, РРП-II-110, ЛР-110 ВЛ Лазурная. Текущий ремонт: ВЧЗ-110 ВЛ Лазурная, КС-110 ВЛ Лазурная. | под наведенным напряжением | 08.02.21 | 09.02.21 | 2 дн | 02:00
08.02 - 09.02
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Лоо
СМВ-110 | Текущий ремонт, испытание и измерение: ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110. | с включением ремонтной перемычки | 26.02.21 | 26.02.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
26.02 - 26.02
1 дн
РП-110 | Текущий ремонт: ТТ-110-1 РП, ТТ-110-2 РП |  | 10.02.21 | 10.02.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ. УСЛОВНО в связи с превышением ДДТН КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт
08.02 - 08.02
1 дн
СМВ-110 | Проверка в объеме "В" Комплекта резервных защит КВЛ 110 кВ Лоо – Головинка. |  | 10.02.21 | 12.02.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
10.02 - 12.02
3 дн
СМВ-110 | Проверка в объеме "В" Комплекта автоматики и УРОВ СМВ-110 кВ, Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо. |  | 03.02.21 | 05.02.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
03.02 - 05.02
3 дн
I СШ 110 | Средний ремонт: ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Текущий ремонт ТН-110 I СШ. Испытание и измерения: ТН-110 I СШ, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. | с включением ремонтной перемычки | 08.02.21 | 11.02.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
08.02 - 11.02
4 дн
II СШ 110 | Средний ремонт: ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2. Текущий ремонт: ТН-110 II СШ. Испытание и измерения ТН-110 II СШ, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2. | с включением ремонтной перемычки | 01.02.21 | 04.02.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
01.02 - 04.02
4 дн
Т-1 | Средний ремонт: ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Текущий ремонт: Т-1, ТН-110 I СШ, ТТ-110 Т-1. Испытание и измерения: ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, Т-1, ОПН-110 Т-1, ОПН-110 ЗОН-110 Т-1. |  | 08.02.21 | 11.02.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
08.02 - 11.02
4 дн
Т-2 | Средний ремонт: ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2. Текущий ремонт: Т-2, ТТ-110 Т-2. Испытание и измерения: ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, Т-2, ТТ-110 Т-2, ОПН-110 Т-2, ОПН-110 ЗОН-110 Т-2. |  | 01.02.21 | 04.02.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
01.02 - 04.02
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Пасечная
II СШ 110 | Текущий ремонт: ТН-110 II СШ, РТН-110 II СШ. | с включением ремонтной перемычки | 25.02.21 | 25.02.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
25.02 - 25.02
1 дн
СЭВ-110 | Текущий ремонт ТТ-110 СЭВ-110. | с включением ремонтной перемычки | 26.02.21 | 26.02.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
26.02 - 26.02
1 дн
I СШ 110 | Текущий ремонт: ТН-110 I СШ, РТН-110 I СШ. | с включением ремонтной перемычки | 11.02.21 | 12.02.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
11.02 - 12.02
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Роза Хутор
В 111 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу Т-1. |  | 02.02.21 | 02.02.21 | 1 дн | 00:10
02.02 - 02.02
1 дн
В 112 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу Т-2. |  | 09.02.21 | 09.02.21 | 1 дн | 00:10
09.02 - 09.02
1 дн
В 121 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу Т-1. |  | 02.02.21 | 02.02.21 | 1 дн | 00:10
02.02 - 02.02
1 дн
В 122 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу Т-2. |  | 09.02.21 | 09.02.21 | 1 дн | 00:10
09.02 - 09.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Южная (СЭС)
ЭВ 110 кВ ВЛ АТЭС | Опрбования АПВ в комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Южная. |  | 05.02.21 | 05.02.21 | 1 дн | 00:10
05.02 - 05.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом ЭВ-110 ВЛ АТЭС. |  | 05.02.21 | 05.02.21 | 1 дн | 00:10
05.02 - 05.02
1 дн
СЭВ-110 | Проверка в объеме "К" Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ СЭВ-110. |  | 11.02.21 | 12.02.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Псоу
24.02 - 25.02
2 дн
ЭВ-110 Псоу | Проверка Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая. |  | 15.02.21 | 18.02.21 | 4 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Черноморская
20.02 - 23.02
4 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом ЭВ-110 КВЛ Псоу. |  | 15.02.21 | 18.02.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Черноморская
20.02 - 23.02
4 дн
Объект: Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | Техническое обслуживание: КЛ 110 кВ, ОПН 110 кВ на участке от опоры №26 до ПС Адлер. | под наведенным напряжением | 03.02.21 | 03.02.21 | 1 дн | 02:00
03.02 - 03.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | Техническое обслуживание, испытание и измерение КС-110 ВЛ Дагомыс (ф.А,В,С). | под наведенным напряжением | 09.02.21 | 09.02.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Дагомыс, в связи с одновременным выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС. УСЛОВНО в связи с превышением ДДТН КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт
08.02 - 08.02
1 дн
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Шепси | Замена изоляторов на опорах №2, 14, 31, 32, 39. |  | 15.02.21 | 16.02.21 | 2 дн | 02:00
15.02 - 16.02
2 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | Техническое обслуживание: КЛ 110 кВ, концевых муфт КЛ 110 кВ на участке опора №1 - Джубгинская ТЭС. Замена ОПН на опорах №40, 57, 66. . | под наведенным напряжением | 02.02.21 | 03.02.21 | 2 дн | 02:00
02.02 - 03.02
2 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | Техническое обслуживание КЛ 110 кВ, ОПН 110 кВ, ящиков транспозиции. Испытание оболочек кабеля на участке опора №49 – ПС Адлер, опоры №82 – 81. | под наведенным напряжением | 04.02.21 | 05.02.21 | 2 дн | 02:00
04.02 - 05.02
2 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | Создание режима для ТВК ВЛ. РУ: Джубгинская ТЭС отключить В 110 кВ Лермонтово. |  | 02.02.21 | 03.02.21 | 2 дн | 00:05 | Без отключения
02.02 - 03.02
2 дн
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | Замена изоляторов на опорах №20; 24, 17, 14, 8, 6. | под наведенным напряжением | 04.02.21 | 05.02.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с превышением ДДТН КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при одновременном выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
04.02 - 05.02
2 дн
ВЛ 110 кВ Шепси – Магри тяговая | Замена изоляторов на опорах №115, 116, 106, 104, 6м, 103, 108, 118, 121. | под наведенным напряжением | 08.02.21 | 10.02.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с превышением ДДТН КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при одновременном выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
08.02 - 10.02
3 дн
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | Замена изоляторов на опорах №114, 115, 119, 104, 107, 111, 113, 93, 106, 121. | под наведенным напряжением | 01.02.21 | 03.02.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с превышением ДДТН КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при одновременном выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
01.02 - 03.02
3 дн
КВЛ 110 кВ Лоо – Головинка | Замена изоляторов на опорах №40, 41, 45, 85, 55, 84. ТО КЛ 110 кВ, ОПН 110 кВ на участке опор №62/1-59. Замена ОПН на опоре №64. | под наведенным напряжением | 10.02.21 | 12.02.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с превышением ДДТН КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, при одновременном выводе в ремонт генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Сочинской ТЭС
10.02 - 12.02
3 дн
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Создание режима для ТВК ВЛ. РУ: ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить ЭВ-110 ВЛ Туапсе. |  | 15.02.21 | 18.02.21 | 4 дн | 00:05 | Без отключения
15.02 - 18.02
4 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Создание режима для ТВК ВЛ. РУ: Джубгинская ТЭС отключить В 110 кВ Лермонтово (04-05.02.2021; 10-12.02.2021). ПС 110 кВ Лермонтово СЭВ-110 (08-09.02.2021). 06-07.02.2021 ВЛ ТВК не проводится ! |  | 04.02.21 | 12.02.21 | 9 дн | 00:05 | Без отключения
04.02 - 12.02
9 дн
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Замена изоляторов, верховой осмотр, обрезка деревьев. Устранения замечаний Акта РТН №535 от 28.10.2020. | под наведенным напряжением | 10.02.21 | 11.02.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
10.02 - 11.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Замена изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев. Устранение замечаний Акта РТН №534 от 17.10.2020. |  | 17.02.21 | 18.02.21 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с совмещением с выводом ВЛ в Славянских ЭС
25.02 - 26.02
1 дн
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая – Заря | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 18.02.21 | 19.02.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
18.02 - 19.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 25.02.21 | 26.02.21 | 1 дн 9 ч | ВЗ |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская - Кореновская тяговая в ремонтной схеме, в период прохождения зимнего максимума нагрузок
25.02 - 26.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Замена изоляторов | под наведенным напряжением | 10.02.21 | 12.02.21 | 2 дн 9 ч | 02:00
10.02 - 12.02
2 дн
Состояние транзита 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая – Кущевская | Замена изоляторов на ВЛ 110 кВ Крыловская - Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | под наведенным напряжением | 10.02.21 | 12.02.21 | 2 дн 9 ч | 02:00
10.02 - 12.02
2 дн
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Бузиновская
СМВ-110 | техобслуживание | с включением ремонтной перемычки | 16.02.21 | 17.02.21 | 1 дн 10 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
16.02 - 17.02
1 дн
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Никитинская
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | Тек. рем ЛР-110 Крымская ПТФ, ВЧЗ ВЛ-110 Крымская ПТФ, КС ВЛ-110 Крымская ПТФ. |  | 18.02.21 | 20.02.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга в случаи АВ отключения ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете в период прохождения зимнего максимума нагрузок
18.02 - 20.02
3 дн
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Техническое обслуживание ЛР-110 Варениковская, ЗКР-110 ВЛ Варениковская, ВЧЗ ВЛ-110 Варениковская, КС ВЛ-110 Варениковская |  | 15.02.21 | 17.02.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга в случаи АВ отключения ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете в период прохождения зимнего максимума нагрузок
15.02 - 17.02
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Тонкий Мыс
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | ТР РРП-1-110, ЛР-110 Восточная |  | 15.02.21 | 17.02.21 | 3 дн | 02:00
15.02 - 17.02
3 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | ТО ЛР-110 Геленджик; ВЧЗ ВЛ-110 Геленджик; КС ВЛ-110 Геленджик. |  | 18.02.21 | 20.02.21 | 3 дн | 02:00
18.02 - 20.02
3 дн
1СШ-110 | ТР ЛР-110 Восточная, Р-1 сш СЭВ-110, ШР-110 Т-1 |  | 15.02.21 | 17.02.21 | 3 дн | 02:00
15.02 - 17.02
3 дн
2СШ-110 | ТР ЛР-110 Геленджик, РТН-110 2 сш, ШР-110 Т-2, Р-2 сш СЭВ-110 |  | 18.02.21 | 20.02.21 | 3 дн | 02:00
18.02 - 20.02
3 дн
РП-110 | ТР РРП-1-110, РРП-2-110 |  | 15.02.21 | 20.02.21 | 6 дн | 02:00
15.02 - 20.02
6 дн
СЭВ-110 | ТР СЭВ-110, Р-1 сш СЭВ-110, Р-2 сш СЭВ-110. |  | 15.02.21 | 20.02.21 | 6 дн | 02:00
15.02 - 20.02
6 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Замена изоляторов |  | 05.02.21 | 05.02.21 | 1 дн | 02:00
05.02 - 05.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | Замер наведенного напряжения |  | 11.02.21 | 11.02.21 | 1 дн | 02:00
11.02 - 11.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 03.02.21 | 03.02.21 | 1 дн | 00:10 | Без отключения
03.02 - 03.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 12.02.21 | 12.02.21 | 1 дн | 00:10 | Без отключения
12.02 - 12.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 25.02.21 | 25.02.21 | 1 дн | 00:10 | Без отключения
25.02 - 25.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Кирилловская-Пенайская с отпайками |  | 08.02.21 | 09.02.21 | 2 дн | 02:00
08.02 - 09.02
2 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками | Тек рем Р-110 Т-5 на ПС 110 кВ НовоРЭС |  | 08.02.21 | 09.02.21 | 2 дн | 02:00
08.02 - 09.02
2 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Тек рем Р-110 Т-4 на ПС 110 кВ НовоРЭС |  | 10.02.21 | 11.02.21 | 2 дн | 02:00
10.02 - 11.02
2 дн
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Замер наведенного напряжения |  | 15.02.21 | 17.02.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга в случаи АВ отключения ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете в период прохождения зимнего максимума нагрузок
15.02 - 17.02
3 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь | Замена изоляторов Расчистка трассы ВЛ от ДКР |  | 01.02.21 | 03.02.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнему максимуму нагрузок
01.02 - 03.02
3 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников
Начальник СРЗА ______________________________А.Л. Пережогин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный