## Приложение 6.1
Приложение № 6.1 к приказу Минэнерго России
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2013 г., млн. рублей (представляется ежеквартально)
Утверждаю:
Генеральный директор ОАО "Кубаньэнерго"
"______"________________________2014 г.
________________________А.И. Гаврилов
№№ | Наименование объекта | ФЭС | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2013 год |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  |  |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | план | факт | всего | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
- | ВСЕГО, |  | 25257.0893 | 22081.1132 | 14825.1388 | 10438.9018 | 5189.493 | 10431.9504 | -7255.9744 | -32.86%
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 20392.3046 | 17640.5786 | 10473.6087 | 6461.3585 | 1327.6806 | 9918.696 | -7166.9699 | -40.63%
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1892.2881 | 727.4389 | 422.1623 | 365.2711 | 365.1503 | 1470.1258 | -305.2766 | -41.97%
1.1.1 | СМР+ПИР. Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Бужора" - ст. Анапская (1-й и 2-й этапы) | ЮЗЭС | 357.0718 | 357.0718 | 103.285 | 89.4565 | 212.5853 | 253.7868 | -253.7868 | -71.07% |  |  | Не выполнение по освоению капитальных вложений и финансированию связаны с задержкой в оформлении исходно-разрешительной документации, из-за уточнения трасс заходов ВЛ и внесение изменений в акт выбора трассы по требованиям новых землепользователей (смена собственников ОПХ "Анапа" и Анапский Сельхозтехникум).
1.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " с заменой Т-2 16,0 МВА на 25,0 МВА (2-й Пусковой комплекс) | ЮЗЭС | 456.3903 | 93.4616 | 254.4588 | 219.3567 | 69.1304 | 201.9315 | 160.9971 | 172.3% |  |  | В связи с предупреждением администрации МО г-к Анапа об ограничении отключений сетей Кубаньэнерго в ОЗП, организовано досрочное выполнение работ с опережением графика.
1.1.3 | СМР+ПИР. Замена трансформатора 35/10 кВ Т-1 (10 МВА) ПС 35/10 кВ "Пионерская" на трансформатор 110/35/10 кВ 16 МВА | ЮЗЭС | 2.8 | 2.8 | 1.9026 | 1.7092 | 5.3071 | 0.89744 | -0.89744 | -32.05% |  |  | Не выполнение по финансированию и освоению капвложений связано с экономией за счёт применения имеющегося в наличии оборудования. Работы выполнены полностью. Объект введен в эксплуатацию в сентябре 2013 г. (иное)
1.1.4 | СМР. Реконструкция ПС 35 кВ "Аэропорт" с заменой трансформатора Т-2 4,0 МВА на 6,3 МВА (1 этап) (СМР). | ЮЗЭС | 0.38669 | 0.38669 | 0.12838 | 0.45639 | 0.45639 | 0.25831 | -0.25831 | -66.8% |  |  | Не выполнение по финансированию связано с экономией за счёт выполнения работ хозспособом и применения имеющегося в наличии оборудования. Перевыполнение по освоению капвложений обусловлено консолидацией выполнения СМР и ПИР для оформления ввода в эксплуатацию. (иное)
1.1.5 | СМР. Реконструкция и тех перевооружение ПС 110/10/6 кВ «Мацеста» | СочЭС | 14.6633 | 14.6633 | 0.96422 | 0.89133 | 13.2719 | 13.6991 | -13.6991 | -93.42% |  |  | Невыполнение плана финансирования вызвано не выделекнием денежных средств.
1.1.6 | СМР. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-485-ТП-348, ТП-422. Сочинского РРЭС | СочЭС | 3.6109 | 3.6109 | 3.8848 | 0.27386 | 7.2675 | -0.27386 | 0.27386 | 7.584% |  |  | Отклонений нет
1.1.7 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Д191-Д180 Дагомысского РЭС (инв. №28224) | СочЭС | 0.49959 | 0.49959 | 0.49959 | 0.42338 | 0 | 8e-08 | -8e-08 | -1.601e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.8 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Д143-Д96 Дагомысского РЭС (инв. №26563) | СочЭС | 0.49765 | 0.49765 | 0.49765 | 0.42174 | 0 | 4.1e-07 | -4.1e-07 | -8.239e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.9 | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Д190-Д187 Дагомысского РЭС (инв. №24160) | СочЭС | 2.1977 | 2.1977 | 0.23437 | 0.23437 | 0 | 1.9634 | -1.9634 | -89.34% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.10 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Д190-Д187 Дагомысского РЭС (инв. №24160) | СочЭС | 0.48355 | 0.48355 | 0.48355 | 0.40979 | 0 | -2.5e-07 | 2.5e-07 | 5.17e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.11 | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Г7-Д68/Д70 Дагомысского РЭС (инв. №26564) | СочЭС | 6.1007 | 6.1007 | 0 | 0 | 0 | 6.1007 | -6.1007 | -100% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.12 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Г7-Д68/Д70 Дагомысского РЭС (инв. №26564) | СочЭС | 0.49144 | 0.49144 | 0.49145 | 0.41648 | 0 | -4e-07 | 4e-07 | 8.139e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.13 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Д99-Д52 Дагомысского РЭС (инв. №26572) | СочЭС | 0.4964 | 0.4964 | 0.2 | 0.42068 | 0 | 0.2964 | -0.2964 | -59.71% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.14 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Д193-Д153 Дагомысского РЭС (инв. №26540) | СочЭС | 0.45746 | 0.45746 | 0.45746 | 0.38768 | 0 | 2.4e-07 | -2.4e-07 | -5.246e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.15 | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ПС "Дагомыс" ф.Д15-Д217 Дагомысского РЭС (инв. №26654) | СочЭС | 8.4451 | 8.4451 | 0 | 0 | 0 | 8.4451 | -8.4451 | -100% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.16 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ПС "Дагомыс" ф.Д15-Д217 Дагомысского РЭС (инв. №26654) | СочЭС | 0.4964 | 0.4964 | 0.4964 | 0.42068 | 0 | 3.4e-07 | -3.4e-07 | -6.849e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.17 | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.КМ4-РП20 Адлерского РЭС (инв. №21820) | СочЭС | 19.091 | 19.091 | 0 | 0 | 0 | 19.091 | -19.091 | -100% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.18 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.КМ4-РП20 Адлерского РЭС (инв. №21820) | СочЭС | 1.381 | 1.381 | 0.41077 | 0.34811 | 0 | 0.97025 | -0.97025 | -70.26% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.19 | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.Км5 А260\А457\А290 Адлерского РЭС (инв. №21126) | СочЭС | 8.533 | 8.533 | 0 | 0 | 0 | 8.533 | -8.533 | -100% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.20 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.Км5 А260\А457\А290 Адлерского РЭС (инв. №21126) | СочЭС | 0.94278 | 0.94278 | 0.28042 | 0.23764 | 0 | 0.66236 | -0.66236 | -70.26% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.21 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ А148-А188 Адлерского РЭС (инв. №21160) | СочЭС | 1.0192 | 1.0192 | 0.30316 | 0.25691 | 0 | 0.71608 | -0.71608 | -70.26% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.22 | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. М24/10 - Х255 Хостинского РЭС (инв. №23002) | СочЭС | 9.0376 | 9.0376 | 0 | 0 | 0 | 9.0376 | -9.0376 | -100% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.23 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. М24/10 - Х255 Хостинского РЭС (инв. №23002) | СочЭС | 0.49971 | 0.49971 | 0.49971 | 0.49971 | 0 | 2.1e-07 | -2.1e-07 | -4.202e-05% |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение плана освоения связано с уточнением объемов проектирования после согласования и утверждения ТЗ и заключения договора.
1.1.24 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Д75-Д205 Дагомысского РЭС (инв. №26628) | СочЭС | 0.49601 | 0.49601 | 0.49601 | 0.42035 | 0 | 2.4e-07 | -2.4e-07 | -4.839e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.25 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Д83-Д230 Дагомысского РЭС (инв. №20115) | СочЭС | 0.4999 | 0.4999 | 0.4999 | 0.42364 | 0 | 1.3e-07 | -1.3e-07 | -2.601e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.26 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ С470-С538 Сочинского РЭС (инв. №26166) | СочЭС | 0.49996 | 0.49996 | 0.49996 | 0.4237 | 0 | 2.3e-07 | -2.3e-07 | -4.6e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.27 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ С552-С12 Сочинского РЭС (инв. №26662) | СочЭС | 0.41722 | 0.41722 | 0.41722 | 0.35358 | 0 | 1.4e-07 | -1.4e-07 | -3.356e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.28 | СМР. Перевод нагрузок с ПС "Туапсе-Город" на ПС "Туапсе Терминал" | СочЭС | 47.2 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | -47.2 | -100% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.29 | ПИР. Перевод нагрузок с ПС "Туапсе-Город" на ПС "Туапсе Терминал" | СочЭС | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | -5.9 | -100% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.30 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ ТП-А49 ф. "Мостовая" Адлерского РЭС (инв. №20594) | СочЭС | 3.3773 | 3.3773 | 1.0126 | 0.85816 | 0 | 2.3647 | -2.3647 | -70.02% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.31 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ ТП-А93 ф. "Поселок" Адлерского РЭС (инв. №20558) | СочЭС | 0.49999 | 0.49999 | 0.49999 | 0.42372 | 0 | 4e-07 | -4e-07 | -8e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.32 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ ТП-А288 ф. "Пасека" Адлерского РЭС (инв. №20547) | СочЭС | 0.49906 | 0.49906 | 0.49906 | 0.42293 | 0 | -5.8e-07 | 5.8e-07 | 0.0001162% |  |  | Отклонений нет
1.1.33 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ ТП-А376 ф. "Полянская" Адлерского РЭС (инв. №20617) | СочЭС | 0.49908 | 0.49908 | 0.49908 | 0.42295 | 0 | 2.3e-07 | -2.3e-07 | -4.608e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.34 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д136 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26112) | СочЭС | 15.329 | 15.329 | 0.81031 | 0.76284 | 0 | 14.5187 | -14.5187 | -94.71% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.35 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д136 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26112) | СочЭС | 0.49916 | 0.49916 | 0.49916 | 0.42301 | 0 | 1.7e-07 | -1.7e-07 | -3.406e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.36 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д151 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26070) | СочЭС | 6.2754 | 6.2754 | 0.49361 | 0.49361 | 0 | 5.7818 | -5.7818 | -92.13% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.37 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д151 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26070) | СочЭС | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | Отклонений нет
1.1.38 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Магазин" Дагомысского РЭС (инв. №26058) | СочЭС | 6.7342 | 2.9 | 0.13193 | 0.13193 | 0 | 6.6023 | -2.7681 | -95.45% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.39 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Магазин" Дагомысского РЭС (инв. №26058) | СочЭС | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.50424 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | Отклонений нет
1.1.40 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Солох-аул" Дагомысского РЭС (инв. №26058) | СочЭС | 5.7604 | 1.9648 | 0.12713 | 0.12713 | 0 | 5.6333 | -1.8377 | -93.53% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.41 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Солох-аул" Дагомысского РЭС (инв. №26058) | СочЭС | 0.4855 | 0.4855 | 0.4855 | 0.41144 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | Отклонений нет
1.1.42 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д60 ф. "Дет.сад" Дагомысского РЭС (инв. №26145) | СочЭС | 4.7211 | 3 | 0.37669 | 0.37669 | 0 | 4.3445 | -2.6233 | -87.44% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.43 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д60 ф. "Дет.сад" Дагомысского РЭС (инв. №26145) | СочЭС | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.4322 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | Отклонений нет
1.1.44 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ С86 ф."Стрельбище" Дагомысского РЭС (инв. №26106) | СочЭС | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.6483 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | Отклонений нет
1.1.45 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д134 ф. "Контора" Дагомысского РЭС (инв. №26110) | СочЭС | 0.49916 | 0.49916 | 0.49916 | 0.42302 | 0 | 1.9e-07 | -1.9e-07 | -3.806e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.46 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-114 Дагомысского РЭС (инв. №26107) | СочЭС | 13.2996 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.2996 | -5 | -100% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.47 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-114 Дагомысского РЭС (инв. №26107) | СочЭС | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.0517 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | Отклонений нет
1.1.48 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-88 Дагомысского РЭС (инв. №26135) | СочЭС | 5.4 | 5.4 | 0.37669 | 0.37669 | 0 | 5.0233 | -5.0233 | -93.02% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.49 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-88 Дагомысского РЭС (инв. №26135) | СочЭС | 0.49932 | 0.49932 | 0.49932 | 0.49932 | 0 | -4.8e-07 | 4.8e-07 | 9.613e-05% |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение плана освоения связано с уточнением объемов проектирования после согласования и утверждения ТЗ и заключения договора.
1.1.50 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП Д-45 Дагомысского РЭС (инв. №26168) | СочЭС | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | #DIV/0! |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.51 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП Д-45 Дагомысского РЭС (инв. №26168) | СочЭС | 0.4999 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4999 | 0 | 1.7e-07 | -1.7e-07 | -3.401e-05% |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение плана освоения связано с уточнением объемов проектирования после согласования и утверждения ТЗ и заключения договора.
1.1.52 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д136 ф. "Контора" Дагомысского РЭС (инв. №26112) | СочЭС | 0.49873 | 0.49873 | 0.49873 | 0.42265 | 0 | 2.1e-07 | -2.1e-07 | -4.211e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.53 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ ТП-65 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26094) | СочЭС | 7.5944 | 7.5944 | 0.13665 | 0.13665 | 0 | 7.4578 | -7.4578 | -98.2% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.54 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ ТП-65 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26094) | СочЭС | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.4322 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | Отклонений нет
1.1.55 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-А49 ф. "Магазин" Адлерского РЭС (инв. №20594) | СочЭС | 3.4045 | 3.4045 | 1.0045 | 0.85129 | 0 | 2.4 | -2.4 | -70.49% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.56 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-А277 ф. "Гумария" Адлерского РЭС (инв. №20614) | СочЭС | 0.49961 | 0.49961 | 0.49961 | 0.4234 | 0 | -1.8e-07 | 1.8e-07 | 3.603e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.57 | СМР. Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-Ю305-А364 (инв. №2245) Адлерского РРЭС | СочЭС | 0.44663 | 0.44663 | 0.44663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | Отклонений нет
1.1.58 | СМР Реконструкция КЛ-10 кВ РП-59 – ТП-А478 с переключением в ТП-А364 «А» Адлерского РРЭС (0,43 км) | СочЭС | 0.34086 | 0.34086 | 0.36513 | 0.024277 | 1.2688 | -0.024277 | 0.024277 | 7.122% |  |  | Отклонений нет
1.1.59 | СМР. Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-А463 – ТП363 с переключением в ТП-А478 Адлерского РРЭС (0.68 км) | СочЭС | 0.22446 | 0.22446 | 0.22446 | 0 | 1.1865 | 0 | 0 | 0% |  |  | Отклонений нет
1.1.60 | СМР. Реконструкция КВЛ 10 кВ Сочинских электрических сетей - Реконструкция КЛ 6 кВ Ф-П2-РП-79, Ф-П15-РП-79 Сочинского РРЭС | СочЭС | 12.3109 | 12.3109 | 12.3109 | 0 | 29.4783 | 5e-07 | -5e-07 | -4.061e-06% |  |  | Отклонений нет
1.1.61 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П19-РП32 (Б) Сочинского РЭС (инв. №23877) | СочЭС | 1.207 | 1.207 | 1.7044 | 1.5203 | 0 | -0.49742 | 0.49742 | 41.21% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.62 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П26-РП32 (А) Сочинского РЭС (инв. №23878) | СочЭС | 0.76537 | 0.76537 | 1.2577 | 1.141 | 0 | -0.49236 | 0.49236 | 64.33% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.63 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П26-РП32 (Б) Сочинского РЭС (инв. №23878) | СочЭС | 0.76537 | 0.76537 | 1.2577 | 1.141 | 0 | -0.49236 | 0.49236 | 64.33% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.64 | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ ТП530-ТП260 Сочинского РЭС (инв. №24100) | СочЭС | 8.64 | 8.64 | 0.56955 | 0.56955 | 0 | 8.0704 | -8.0704 | -93.41% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.65 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ ТП530-ТП260 Сочинского РЭС (инв. №24100) | СочЭС | 0.98804 | 0.98804 | 0.4941 | 0.41873 | 0 | 0.49394 | -0.49394 | -49.99% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.66 | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ РП6-530 Сочинского РЭС (инв. №23865) | СочЭС | 10.62 | 10.62 | 0.58633 | 0.58633 | 0 | 10.0337 | -10.0337 | -94.48% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.67 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ РП6-530 Сочинского РЭС (инв. №23865) | СочЭС | 0.99531 | 0.99531 | 0.49943 | 0.42325 | 0 | 0.49588 | -0.49588 | -49.82% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.68 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П9-623 Сочинского РЭС (инв. №23947) | СочЭС | 0.25146 | 0.25146 | 0.74734 | 0.70898 | 0 | -0.49588 | 0.49588 | 197.2% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.69 | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ РП 48– ТП А241 Сочинского РЭС (инв. №22256) | СочЭС | 3.04 | 3.04 | 0.53356 | 0.53356 | 0 | 2.5064 | -2.5064 | -82.45% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.70 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ РП 48– ТП А241 Сочинского РЭС (инв. №22256) | СочЭС | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.32203 | 0 | -1.1e-07 | 1.1e-07 | 2.895e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.71 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ РП2-341 Сочинского РЭС (инв. №23882) | СочЭС | 0.99594 | 0.99594 | 0.99594 | 0.92015 | 0 | 1e-06 | -1e-06 | -0.0001004% |  |  | Отклонений нет
1.1.72 | СМР. Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.Ю8– РП58 (А) Адлерского РЭС (инв. №22993) | СочЭС | 9 | 9 | 0.49722 | 0.49722 | 0 | 8.5028 | -8.5028 | -94.48% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.73 | ПИР. Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.Ю8– РП58 (А) Адлерского РЭС (инв. №22993) | СочЭС | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение плана освоения связано с уточнением объемов проектирования после согласования и утверждения ТЗ и заключения договора.
1.1.74 | СМР. Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.Ю8– РП58 (Б) Адлерского РЭС (инв. №22993) | СочЭС | 9 | 9 | 0.49722 | 0.49722 | 0 | 8.5028 | -8.5028 | -94.48% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.75 | ПИР. Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.Ю8– РП58 (Б) Адлерского РЭС (инв. №22993) | СочЭС | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение плана освоения связано с уточнением объемов проектирования после согласования и утверждения ТЗ и заключения договора.
1.1.76 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П7-РП40 Сочинского РЭС (инв. №22219) | СочЭС | 0.74206 | 0.74206 | 1.2391 | 1.1259 | 0 | -0.49707 | 0.49707 | 66.98% |  |  | Отклонений нет
1.1.77 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П8-РП40 Сочинского РЭС (инв. №22218) | СочЭС | 0.74206 | 0.74206 | 0.74206 | 0.62887 | 0 | 2.2e-07 | -2.2e-07 | -2.965e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.78 | СМР. «АИИС КУЭ Кущёвского РЭС филиала ОАО "Кубаньэнерго" Ленинградских электрических сетей». (0,2-0,4 кВ) | ЛенЭС | 111.4566 | 9.8555 | 2.9956 | 4.7795 | 25.1982 | 108.4609 | -6.8599 | -69.6% |  |  | Не выполнение плана финансирования и освоения связано с задержкой поставки оборудования-маршрутизаторов, и связанным с этим не завершением монтажа автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии. (иное).
1.1.79 | СМР. «АИИС КУЭ бытовых потребителей Адлерского района г.Сочи (2 этап)». (0,2-0,4 кВ) | СочЭС | 275.424 | 0 | 4.9257 | 17.5086 | 0 | 270.4982 | 4.9257 | #DIV/0! |  |  | Погашена кредиторская задолженность и приняты после устранения замечаний работы выполненные в 2012 году.
1.1.80 | СМР. «АСКУЭ «Большой Сочи». (0,2-0,4 кВ) | СочЭС | 404.2692 | 3.3742 | 2.2 | 0 | 0 | 402.0692 | -1.1742 | -34.8% |  |  | Не выделение денежных средств, обуловило перенос выполнения работ на последующие годы.
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 0.31681 | 165.9832 | 62.1771 | 50.8073 | 0 | -61.8603 | -103.806 | -62.54%
1.2.1 | СМР. Реконструкция системы противоаварийной автоматики в Сочинском энергорайоне Кубанской энергосистемы с учетом ввода объектов электроэнергетики и развитием инфраструктуры для проведения Олимпийских игр 2014 года | СочЭС | 108.2112 | 108.2112 | 25.2611 | 43.1245 | 0 | 82.9501 | -82.9501 | -76.66% |  |  | Невыполнение плана вызвано невозможностью выполнения работ в связи с ограничением филиалом СО ЕЭС Кубанское РДУ в предоставлении отключений действующего оборудования. По согласованию с ОАО Россети срок завершения работ перенесен на 30.06.2014 г.
1.2.2 | СМР+ПИР. Реконструкция устройств РЗА сети 110 кВ, прилегающих к ПС 220 кВ "Крымская". (ПС 110 кВ "Крымская ПТФ", ПС 110 кВ "Первомайская", ПС 110 кВ "Новороссийская", ПС 110 кВ "Геленджик") | ЮЗЭС | 18.1 | 18.1 | 2.4412 | 2.0688 | 0 | 15.6588 | -15.6588 | -86.51% |  |  | Позднее проведение торгово-закупочных процедур из-за отсутствия участников торгов - не выполнение по финансированию и освоению.
1.2.3 | СМР. Реконструкция РЗА сети 110 кВ на транзитах Сочинская ТЭС-ПС 220 Псоу с установкой быстродействующих защит. (ПИР 2009).- МО г. Сочи | СочЭС | 25.7856 | 25.7856 | 23.0886 | 0 | 0 | 2.6971 | -2.6971 | -10.46% |  |  | Погашена кредиторская задолженность.
1.2.4 | СМР. Оснащение РУ 6-10кВ ПС 110кВ Сочинского энергорайона (12ПС) быстродействующими защитами от дуговых замыканий | СочЭС | 8.273 | 8.273 | 5.773 | 0 | 0 | 2.5 | -2.5 | -30.22% |  |  | Невыполнение плана финансирования и освоения вызвано не выделекнием денежных средств.
1.2.5 | СМР. АПНУ Сочинского энергорайона - МО г. Сочи | СочЭС | 120.3543 | 0.92752 | 0.92752 | 5.6141 | 0 | 119.4268 | 0 | 0% |  |  | По финансированию отклонений нет. По освоению принята завершающая часть работ объекта ИПР 2012 года, после устранения замечаний.
1.2.6 | СМР. Оснащение подстанций 110 кВ устройствами РЗА, ПА, телемеханики и связи для выдачи мощности Адлерской ТЭС по ВЛ 110 кВ | СочЭС | 36.0851 | 4.6858 | 4.6858 | 0 | 0 | 31.3992 | 0 | 0% |  |  | Отклонений нет
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  | 0.14755 | 124.96 | 44.9954 | 54.1653 | 29.9507 | -44.8479 | -79.9646 | -63.99%
1.3.1 | Телемеханизация РП (6-10) кв филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские ЭС, в составе: РП20, РП21, РП23, РП31, РП37, РП55, РП86, РП97, ТРП46, ТРП8, ТРП-Д61, ТРП94, ТРП96, РП Д-61, РП-1, РП-19, РП-40, РП-52н, РП-56, РП-84, РП-98, РП-35Н, РП-3н, РП-5, РП Х-4, РП Х-57, РП 18» | СочЭС | 60 | 60 | 0 | 10.7742 | 0 | 60 | -60 | -100% |  |  | Невыполнение плана вызвано невозможностью выполнения работ в связи с ограничением администрацией города Сочи отключений действующего оборудования, в связи с подготовкой к проведению зимних олимпийских игр.
1.3.2 | Реконструкция сети радиосвязи ОДС 110 кВ, ОДС 6-10 кВ в Сочинских электрических сетях | СочЭС | 64.96 | 64.96 | 29.1969 | 43.3911 | 0 | 35.7631 | -35.7631 | -55.05% |  |  | Изменение графика оплаты при изменении условий заключённого договора,после корректировки проеекта, связанной с поручением Россети значительно увеличить площадь покрытия радиосвязью.
1.3.3 | СМР. Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ОАО"Кубаньэнерго" (РРЛС Краснодар-Славянск н/к) | СлЭС | 22.5851 | 0 | 15.7985 | 0 | 29.9507 | 6.7866 | 15.7985 | #DIV/0! |  |  | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет.
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 | Прочее техническое перевооружение и реконструкция |  | 18.0357 | 16622.1965 | 9944.2738 | 5991.1147 | 932.5795 | -9926.2381 | -6677.9227 | -40.17%
1.5.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 и Т3 16 МВА на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 Кв) | ЮЗЭС | 539.3104 | 212.772 | 135.6446 | 120.0597 | 130.2923 | 403.6658 | -77.1274 | -36.25% |  |  | Невыполнение по финансированию и освоению кап. вложений связано с отсутствием ПСД (задержка разработки проекта выноса газопроводов с расширяемой территории ПС, вынос которого входит в состав1 ПК).
1.5.2 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ Небуг с заменой трансформаторов 6,3 МВА на 2*25 МВА, заменой оборудования, разработкой проекта (1-й этап) | СочЭС | 268.5877 | 62.6307 | 60.7209 | 3.584 | 0 | 207.8668 | -1.9098 | -3.049% |  |  | Недоосвоение вызвано не выделение денежных средств, поздней оплатой аванса предусмотренного контрактом и как следствие задержка начала реализации СМР.
1.5.3 | СМР. Расширение ПС-110 кВ "Мацеста" с установкой Т-3 40 МВА | СочЭС | 0.033805 | 0.033805 | 14.9116 | 13.2719 | 0 | -14.8778 | 14.8778 | 44011% |  |  | Превышение плана вызвано необходимостью досрочного выполнения работ для обеспечения получения паспорта готовности к ОЗП
1.5.4 | СМР. Реконструкция РДП Сочинского ПЭС - МО г. Сочи | СочЭС | 36.112 | 36.112 | 58.6221 | 13.0921 | 13.0921 | -22.5101 | 22.5101 | 62.33% |  |  | Превышение плана вызвано необходимостью досрочного завершения работ для обеспечения получения паспорта готовности к ОЗП
1.5.5 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Мацеста", от подстанции "Мацеста" до подстанции "Хоста", от подстанции "Хоста" до Краснополянской ГЭС, от Краснополянской ГЭС до Сочинской ТЭС (проектные и изыскательские работы, реконструкция) | СочЭС | 388.4989 | 388.4989 | 65.5119 | 20.2377 | 0 | 322.987 | -322.987 | -83.14% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ, согласно изменившимся техническим решениям проекта после получения повторного положительному заключению государственной экспертизы.
1.5.6 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) | СочЭС | 433.9315 | 433.9315 | 305.9474 | 339.4313 | 0 | 127.9841 | -127.9841 | -29.49% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ, согласно изменившимся техническим решениям проекта после получения повторного положительному заключению государственной экспертизы.
1.5.7 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи", от подстанции "Сочи" до подстанции "Пасечная", от подстанции "Пасечная" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) | СочЭС | 171.8813 | 171.8813 | 89.4446 | 10.3676 | 303.6329 | 82.4367 | -82.4367 | -47.96% |  |  | Не выполнение в результате экономии по итогам торгов и заключённых договоров.
1.5.8 | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Адлер", от подстанции "Адлер" до подстанции "Кудепста", от подстанции "Кудепста" до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) | СочЭС | 1124.3467 | 1124.3467 | 458.4247 | 128.5742 | 0 | 665.922 | -665.922 | -59.23% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ, согласно изменившимся техническим решениям проекта после получения повторного положительному заключению государственной экспертизы.
1.5.9 | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Южная", от подстанции "Южная" до подстанции "Адлер" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) | СочЭС | 56.3485 | 56.3485 | 16.7492 | 7.1845 | 0 | 39.5993 | -39.5993 | -70.28% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ, согласно изменившимся техническим решениям проекта после получения повторного положительному заключению государственной экспертизы.
1.5.10 | Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция). I этап | СочЭС | 1793.4854 | 1793.4854 | 1065.0422 | 1134.1885 | 0 | 728.4432 | -728.4432 | -40.62% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ, согласно изменившимся техническим решениям проекта после получения повторного положительному заключению государственной экспертизы.
1.5.11 | "Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)" II этап | СочЭС | 2349.8778 | 2349.8778 | 1243.2125 | 978.6319 | 0 | 1106.6653 | -1106.6653 | -47.09% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ, согласно изменившимся техническим решениям проекта после получения повторного положительному заключению государственной экспертизы.
1.5.12 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи", от подстанции "Сочи" до подстанции "Пасечная", от подстанции "Пасечная" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (2 этап) | СочЭС | 1244.1807 | 1244.1807 | 727.8913 | 687.5974 | 0 | 516.2894 | -516.2894 | -41.5% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ, согласно изменившимся техническим решениям проекта после получения повторного положительному заключению государственной экспертизы.
1.5.13 | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Адлер", от подстанции "Адлер" до подстанции "Кудепста", от подстанции "Кудепста" до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (2 этап) | СочЭС | 424.919 | 424.919 | 307.8553 | 302.4009 | 0 | 117.0637 | -117.0637 | -27.55% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ, согласно изменившимся техническим решениям проекта после получения повторного положительному заключению государственной экспертизы.
1.5.14 | "Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Южная", от подстанции "Южная" до подстанции "Адлер" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)" Этап 2 | СочЭС | 306.8423 | 306.8423 | 178.26 | 114.6564 | 0 | 128.5823 | -128.5823 | -41.91% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ, согласно изменившимся техническим решениям проекта после получения повторного положительному заключению государственной экспертизы.
1.5.15 | "Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)" Этап 2 | СочЭС | 1089.239 | 1089.239 | 433.6705 | 16.292 | 0 | 655.5685 | -655.5685 | -60.19% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ, согласно изменившимся техническим решениям проекта после получения повторного положительному заключению государственной экспертизы.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС в том числе: | СочЭС | 646.5126 | 646.5126 | 198.7586 | 168.5255 | 200.3702 | 447.754 | -447.754 | -69.26%
1.5.16 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. 1 этап в том числе | СочЭС | 219.1645 | 219.1645 | 58.4836 | 32.5502 | 200.3702 | 160.6808 | -160.6808 | -73.32% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ, согласно изменившимся техническим решениям проекта после получения повторного положительному заключению государственной экспертизы.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. 1 этап | СочЭС | 195.6253 | 195.6253 | 52.9826 | 26.5209 | 143.554 | 142.6427 | -142.6427 | -72.92% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ, согласно изменившимся техническим решениям проекта после получения повторного положительному заключению государственной экспертизы.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Строительство ТП-К39н, ТП-К31н, ТП-К67н с реконструкцией питающих КЛ. | СочЭС | 3.0947 | 3.0947 | 0.046511 | 1.4884 | 0 | 3.0482 | -3.0482 | -98.5% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Реконструкция ТП-К37, ТП-К1 на напряжение 10 кВ с реконструкцией питающих КЛ. | СочЭС | 3.0263 | 3.0263 | 0.87802 | 0.72646 | 11.3325 | 2.1482 | -2.1482 | -70.99% |  |  | Не выполнение в результате экономии по итогам торгов и заключённых договоров.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Строительство КВЛ 10 кВ ТП-К213 - К174н, К20 - К143; реконструкция ТП-К20, строительство ТП-К174н, реконструкция КВЛ 6 кВ К63 - К143 в КЛ10 кВ К20 - К143. | СочЭС | 1.6642 | 1.6642 | 0.58442 | 0.43171 | 6.7947 | 1.0798 | -1.0798 | -64.88% |  |  | Не выполнение в результате экономии по итогам торгов и заключённых договоров.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Реконструкция КВЛ 6 кВ в КВЛ 10 кВ ТП К64-К65, реконструкция ТП-К65. | СочЭС | 3.732 | 3.732 | 0.39342 | 0.37985 | 0 | 3.3386 | -3.3386 | -89.46% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Реконструкция КЛ 6 кВ в КЛ 10 кВ РП-12 - К61 - РП185, реконструкция РП-12 и ТП К61. | СочЭС | 1.9932 | 1.9932 | 0.72934 | 0.75692 | 11.3515 | 1.2639 | -1.2639 | -63.41% |  |  | Не выполнение в результате экономии по итогам торгов и заключённых договоров.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Реконструкция КЛ 6 кВ в КЛ 10 кВ К68-К69, К69-К71п, реконструкция ТП К68, строительство ТП К69н. | СочЭС | 4.7395 | 4.7395 | 0.69973 | 0.8349 | 17.6121 | 4.0397 | -4.0397 | -85.24% |  |  | Не выполнение в результате экономии по итогам торгов и заключённых договоров.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Почтовое отделение в пос Красная Поляна (проектные и изыскательские работы, строительство). Внешнее электроснабжение. | СочЭС | 5.2893 | 5.2893 | 2.1696 | 1.411 | 9.7254 | 3.1197 | -3.1197 | -58.98% |  |  | Не выполнение в результате экономии по итогам торгов и заключённых договоров.
1.5.17 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. II этап | СочЭС | 427.3481 | 427.3481 | 140.275 | 135.9753 | 0 | 287.0732 | -287.0732 | -67.18% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС в том числе: | СочЭС | 2214.6734 | 2214.6734 | 978.2375 | 471.0177 | 43.8539 | 1236.4359 | -1236.4359 | -55.83%
1.5.18 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. 1 этап | СочЭС | 282.9776 | 282.9776 | 131.1882 | 132.9733 | 43.8539 | 151.7894 | -151.7894 | -53.64% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. 1 этап | СочЭС | 88.0987 | 88.0987 | 53.1646 | 49.0499 | 11.682 | 34.9341 | -34.9341 | -39.65% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Больница №3 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 6.1266 | 6.1266 | 4.0279 | 3.4347 | 0 | 2.0987 | -2.0987 | -34.26% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Поликлиника №2 (филиал №2) (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 25.0839 | 25.0839 | 20.96 | 18.742 | 0 | 4.1239 | -4.1239 | -16.44% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Стоматология (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 2.3666 | 2.3666 | 0.068905 | 0.126 | 3.2325 | 2.2977 | -2.2977 | -97.09% |  |  | Не выполнение в результате экономии по итогам торгов и заключённых договоров.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Станция скорой помощи (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 14.1671 | 14.1671 | 1.8197 | 3.6035 | 0 | 12.3474 | -12.3474 | -87.16% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №49 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 5.0126 | 5.0126 | 0.50538 | 0.6266 | 9.6524 | 4.5072 | -4.5072 | -89.92% |  |  | Не выполнение в результате экономии по итогам торгов и заключённых договоров.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №53 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 10.9666 | 10.9666 | 4.1017 | 6.3347 | 0 | 6.8649 | -6.8649 | -62.6% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. I этап. Детский сад №55 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 3.6121 | 3.6121 | 0.32641 | 0.28758 | 0 | 3.2857 | -3.2857 | -90.96% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №107 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 2.3632 | 2.3632 | 0.40485 | 0.18702 | 0 | 1.9584 | -1.9584 | -82.87% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №92 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 3.7353 | 3.7353 | 0.13655 | 0.31913 | 7.5572 | 3.5987 | -3.5987 | -96.34% |  |  | Не выполнение в результате экономии по итогам торгов и заключённых договоров.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №93 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 3.3005 | 3.3005 | 1.6502 | 0.32111 | 0 | 1.6503 | -1.6503 | -50% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №25 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 9.3215 | 9.3215 | 3.7393 | 3.348 | 0 | 5.5822 | -5.5822 | -59.89% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №26 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 11.1648 | 11.1648 | 5.9111 | 4.4055 | 0 | 5.2537 | -5.2537 | -47.06% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №27 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 9.6819 | 9.6819 | 3.2005 | 5.5332 | 0 | 6.4814 | -6.4814 | -66.94% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №31 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 5.0768 | 5.0768 | 0.5858 | 0.42659 | 0 | 4.491 | -4.491 | -88.46% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №49 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 11.5054 | 11.5054 | 2.9259 | 6.6426 | 0 | 8.5794 | -8.5794 | -74.57% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №66 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 4.0557 | 4.0557 | 0.50643 | 0.25047 | 0 | 3.5493 | -3.5493 | -87.51% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №67 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 23.3934 | 23.3934 | 7.7766 | 9.8372 | 0 | 15.6168 | -15.6168 | -66.76% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Администрация Молдовского сельского округа (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 11.5474 | 11.5474 | 3.9117 | 5.7953 | 0 | 7.6357 | -7.6357 | -66.12% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Прокуратура по Адлерскому району г.Сочи (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 7.9282 | 7.9282 | 4.4697 | 4.4706 | 0 | 3.4585 | -3.4585 | -43.62% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Служба управления ФСБ по Адлерскому району г.Сочи (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 4.3881 | 4.3881 | 1.043 | 0.85189 | 0 | 3.3451 | -3.3451 | -76.23% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. "Водоканал" лаборатория (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 3.4922 | 3.4922 | 0.93064 | 0.36194 | 0 | 2.5616 | -2.5616 | -73.35% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Насосная подкачки ОАО "Адлеркурорт" (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 4.0979 | 4.0979 | 0.75362 | 0.42684 | 0 | 3.3443 | -3.3443 | -81.61% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Адлерское отделение ОАО "Горгаз" (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 1.6792 | 1.6792 | 0.25231 | 0.22173 | 5.5438 | 1.4269 | -1.4269 | -84.97% |  |  | Не выполнение в результате экономии по итогам торгов и заключённых договоров.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Котельная №10 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 9.2984 | 9.2984 | 7.2943 | 6.7239 | 0 | 2.0041 | -2.0041 | -21.55% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. АТС №46 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 1.5134 | 1.5134 | 0.72094 | 0.64525 | 6.1859 | 0.79243 | -0.79243 | -52.36% |  |  | Не выполнение в результате экономии по итогам торгов и заключённых договоров.
1.5.19 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. II этап | СочЭС | 1931.6958 | 1931.6958 | 847.0493 | 338.0444 | 0 | 1084.6465 | -1084.6465 | -56.15% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Хостинского РРЭС в том числе: | СочЭС | 282.5422 | 282.5422 | 258.6942 | 147.8761 | 0 | 23.848 | -23.848 | -8.441%
1.5.20 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Хостинского РРЭС. 1 этап | СочЭС | 14.8248 | 14.8248 | 34.7833 | 0 | 0 | -19.9585 | 19.9585 | 134.6% |  |  | Превышение финансирования связано с оплатой кредиторской задолженности.
1.5.21 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Хостинского РРЭС. II этап | СочЭС | 267.7174 | 267.7174 | 223.9109 | 147.8761 | 0 | 43.8065 | -43.8065 | -16.36% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
1.5.22 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Хоста" до ПС 110 кВ "Верещагинская"). II этап | СочЭС | 594.4693 | 594.4693 | 779.7838 | 152.8744 | 0 | -185.3145 | 185.3145 | 31.17% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей") в том числе: | СочЭС | 2024.1404 | 2024.1404 | 1964.072 | 849.6859 | 0 | 60.0684 | -60.0684 | -2.968%
1.5.23 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). 1 этап | СочЭС | 937.1037 | 937.1037 | 560.9441 | 379.8653 | 0 | 376.1596 | -376.1596 | -40.14% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). 1 этап | СочЭС | 398.8387 | 398.8387 | 319.9534 | 193.1754 | 0 | 78.8853 | -78.8853 | -19.78% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция КВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Верещагинская" со строительством БРТП "Объездная". | СочЭС | 11.2767 | 11.2767 | 0.083684 | 1.5586 | 0 | 11.193 | -11.193 | -99.26% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция КВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Верещагинская» со строительством БРТП «Стадион». | СочЭС | 97.7921 | 97.7921 | 39.2314 | 36.3271 | 0 | 58.5607 | -58.5607 | -59.88% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи Детская горбольница ТП-287 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 7.4722 | 7.4722 | 5.5859 | 4.4778 | 0 | 1.8863 | -1.8863 | -25.24% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Инфекционная больница ТП-147 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 8.1091 | 8.1091 | 6.4765 | 5.676 | 0 | 1.6326 | -1.6326 | -20.13% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи Онкологический диспансер ТП-25 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 1.3856 | 1.3856 | 0.30228 | 0.5578 | 0 | 1.0833 | -1.0833 | -78.18% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи. Городская больница №4 ТП-426 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 6.8079 | 6.8079 | 4.7546 | 0.23546 | 0 | 2.0533 | -2.0533 | -30.16% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Городская поликлиника № 1 ТП-200 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 11.0094 | 11.0094 | 6.564 | 4.3995 | 0 | 4.4454 | -4.4454 | -40.38% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи Перинатальный центр, Роддом и консультация ТП-36 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 5.7426 | 5.7426 | 0.37929 | 4.069 | 0 | 5.3633 | -5.3633 | -93.4% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи. Станция скорой медицинской помощи ТП-443 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 9.4288 | 9.4288 | 7.5046 | 6.2326 | 0 | 1.9242 | -1.9242 | -20.41% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Кож.-вен. Диспансер ТП-192 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 6.6632 | 6.6632 | 1.0791 | 4.4004 | 0 | 5.5841 | -5.5841 | -83.81% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Станция переливания крови ТП-359 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 9.0388 | 9.0388 | 2.7049 | 0.46299 | 0 | 6.3339 | -6.3339 | -70.07% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Нач. школа Детсад №85 ТП-67 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 10.2665 | 10.2665 | 0.91338 | 1.5663 | 0 | 9.3531 | -9.3531 | -91.1% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУП ДУ Детсад №33 ТП-236 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 5.5194 | 5.5194 | 4.4264 | 3.9049 | 0 | 1.093 | -1.093 | -19.8% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 23 ТРП-32 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 28.0117 | 28.0117 | 4.0375 | 1.061 | 0 | 23.9742 | -23.9742 | -85.59% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Гимназия "Европейская школа" ТП-269 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 7.2168 | 7.2168 | 2.1459 | 1.6262 | 0 | 5.071 | -5.071 | -70.27% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Нач. школа Детсад №80 ТП-433 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 7.6619 | 7.6619 | 5.4582 | 4.743 | 0 | 2.2037 | -2.2037 | -28.76% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Школа-интернат № 2 ТП-261 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 8.3275 | 8.3275 | 5.17 | 3.3327 | 0 | 3.1575 | -3.1575 | -37.92% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Сочинский колледж поликультурного образования ТП-258 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 1.7477 | 1.7477 | 0.8073 | 0.42958 | 0 | 0.94043 | -0.94043 | -53.81% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 7 ТП-11 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 5.495 | 5.495 | 2.8717 | 3.9626 | 0 | 2.6233 | -2.6233 | -47.74% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 24 ТП-257 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 5.996 | 5.996 | 2.2883 | 4.4619 | 0 | 3.7077 | -3.7077 | -61.84% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ средняя школа № 12 ТП-309 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 7.165 | 7.165 | 5.0536 | 3.8422 | 0 | 2.1114 | -2.1114 | -29.47% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 10 ТП-166 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 2.4345 | 2.4345 | 0.28515 | 1.684 | 0 | 2.1494 | -2.1494 | -88.29% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Гимназия №44 ТП-425 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 10.2096 | 10.2096 | 6.7573 | 4.4385 | 0 | 3.4523 | -3.4523 | -33.81% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Гимназия №8 ТП-37 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 13.2265 | 13.2265 | 4.4707 | 1.0485 | 0 | 8.7558 | -8.7558 | -66.2% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Гос. Дача "Бочаров ручей" ТП-53, 230, 562 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 60.0777 | 60.0777 | 40.7592 | 29.0412 | 0 | 19.3184 | -19.3184 | -32.16% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Гос. Дача "Ривьера" ТП-185 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 12.7811 | 12.7811 | 1.4066 | 0.54407 | 0 | 11.3745 | -11.3745 | -88.99% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Сочинский теле-радио-передающий центр ТП-189 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 1.4908 | 1.4908 | 0.43795 | 0.56909 | 0 | 1.0529 | -1.0529 | -70.62% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Сочинский Главпочтамт, станция и управление МТС ТП-148, 169 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 19.7458 | 19.7458 | 5.2032 | 1.1612 | 0 | 14.5426 | -14.5426 | -73.65% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Прокуратура Краснодарского края ТП-305 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 8.3612 | 8.3612 | 2.3771 | 0.80412 | 0 | 5.9842 | -5.9842 | -71.57% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Управление по делам ГО и ЧС г. Сочи ТП-109 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 5.7916 | 5.7916 | 1.4469 | 1.2277 | 0 | 4.3448 | -4.3448 | -75.02% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Служба управления ФСБ г. Сочи по Краснодарскому краю ТП-34 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 8.9552 | 8.9552 | 2.1702 | 0.41321 | 0 | 6.785 | -6.785 | -75.77% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ОГПС г. Сочи ТП-176 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 11.2407 | 11.2407 | 8.4431 | 2.7242 | 0 | 2.7976 | -2.7976 | -24.89% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). УВД г.Сочи ТП-196 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 6.2638 | 6.2638 | 0.99815 | 0.26832 | 0 | 5.2656 | -5.2656 | -84.06% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ГУ ОВО при ОВД Хостинского района ТП-167 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 7.7261 | 7.7261 | 0.59857 | 0.29409 | 0 | 7.1275 | -7.1275 | -92.25% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ГУ ОВО при ОВД Центрального района ТП-427. | СочЭС | 9.0905 | 9.0905 | 1.6871 | 6.7187 | 0 | 7.4034 | -7.4034 | -81.44% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Управление ФС РФ по наркоконтролю по Краснодарскому краю ТП-217 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 8.5447 | 8.5447 | 2.1279 | 0.29246 | 0 | 6.4169 | -6.4169 | -75.1% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Завод ЗСМ стройматериалов ТРП-24 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 22.4846 | 22.4846 | 16.3293 | 10.945 | 0 | 6.1553 | -6.1553 | -27.38% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Красная ТП-342 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 11.9106 | 11.9106 | 2.2039 | 1.316 | 0 | 9.7067 | -9.7067 | -81.5% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Дмитриева ТП-292 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 7.7636 | 7.7636 | 2.2129 | 0.34272 | 0 | 5.5507 | -5.5507 | -71.5% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Ландышевая ТП-514 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 13.7587 | 13.7587 | 11.7281 | 10.5156 | 0 | 2.0306 | -2.0306 | -14.76% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная с/х Октябрьский ТП-361 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 8.8304 | 8.8304 | 0.0003002 | 0 | 0 | 8.8301 | -8.8301 | -100% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Теплосети ТП-90 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 4.017 | 4.017 | 2.0316 | 0.31009 | 0 | 1.9854 | -1.9854 | -49.42% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Котельная № 3 ТП-137 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 11.8549 | 11.8549 | 9.5157 | 8.471 | 0 | 2.3393 | -2.3393 | -19.73% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Котельная № 1 ТП-28 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 1.7345 | 1.7345 | 0.429 | 0.65583 | 0 | 1.3055 | -1.3055 | -75.27% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Котельная № 22 ТП-506 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 1.7162 | 1.7162 | 1.4317 | 1.3052 | 0 | 0.28448 | -0.28448 | -16.58% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ЦТП на Вишнёвой ТП-457 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 6.1208 | 6.1208 | 4.9503 | 4.2713 | 0 | 1.1705 | -1.1705 | -19.12% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
1.5.24 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). II этап | СочЭС | 1087.0367 | 1087.0367 | 1403.1279 | 469.8207 | 0 | -316.0912 | 316.0912 | 29.08% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
1.5.25 | Подстанция "Верещагинская" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, реконструкция) | СочЭС | 84.8822 | 84.8822 | 86.01 | 58.1483 | 0 | -1.1278 | 1.1278 | 1.329% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ из-за отсутствия дополнительных соглашений к договорам на СМР согласно изменившимся техническим решениям.
1.5.26 | Выполнить реконструкцию ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка - вынос участка ВЛ 110 кВ в пролетах опор № 73-77 протяженностью порядка 0,8 км из зоны паводка | СочЭС | 9.3078 | 9.3078 | 7.1162 | 2.3983 | 0 | 2.1916 | -2.1916 | -23.55% |  |  | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий, для ускорения выноса опор ВЛ110кВ из зоны паводка
1.5.27 | СМР. Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110 заменой ошинвки 110 кВ транзита Шепси-Дагомыс-Псоу | СочЭС | 16.8551 | 16.8551 | 1.4216 | 2.5385 | 0 | 15.4336 | -15.4336 | -91.57% |  |  | Не выполнение вызвано ограничением филиалом СО ЕЭС Кубансое РДУ отключений действующей ВЛ для выполнения работ. (иное).
1.5.28 | СМР. Реконструкция и расширение ПС-110 кВ "Хоста" | СочЭС | 33.5749 | 33.5749 | 20.1032 | 0 | 0 | 13.4717 | -13.4717 | -40.12% |  |  | Из-за не выделения денежных средств погашение кредиторской задолженности осуществляется по согласованному подрядной организацией графику соглащения о её реструктуризации
1.5.29 | СМР+ПИР. Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер" | СочЭС | 120.338 | 120.338 | 0 | 0 | 0 | 120.338 | -120.338 | -100% |  |  | Не выполнение вызвано ограничением филиалом СО ЕЭС Кубансое РДУ отключений действующей ВЛ для выполнения работ. (иное).
1.5.30 | СМР+ПИР. Реконструкция ПС 110 кВ "Кудепста" | СочЭС | 71.87 | 71.87 | 0 | 0 | 0 | 71.87 | -71.87 | -100% |  |  | Не выполнение вызвано ограничением филиалом СО ЕЭС Кубансое РДУ отключений действующей ВЛ для выполнения работ. (иное).
1.5.31 | СМР+ПИР. Реконструкция ПА на ПС 110 кВ Мацеста. | СочЭС | 6.795 | 6.795 | 0.43452 | 0.36824 | 0 | 6.3605 | -6.3605 | -93.61% |  |  | Не выполнение вызвано ограничением филиалом СО ЕЭС Кубансое РДУ отключений действующей ВЛ для выполнения работ. (иное).
1.5.32 | СМР+ПИР. Замена аккумуляторной батарей и ВАЗП на ПС 110 кВ Адлер. | СочЭС | 7.5 | 7.5 | 0.82104 | 6.3465 | 0 | 6.679 | -6.679 | -89.05% |  |  | По финансированию - позднее представление актов выполненных работ. По освоению - отклонений практически нет.
1.5.33 | СМР+ПИР. Реконструкция ПС-110 кВ "Пасечная" (замена выключателей ММО на элегазовые) | СочЭС | 8 | 8 | 0.49949 | 0.8469 | 0 | 7.5005 | -7.5005 | -93.76% |  |  | Невыполнение плана финансирования вызвано экономией связанной с выполнением работ на объекте хозяйственным способом с применением имеющегося в наличии оборудования
1.5.34 | СМР+ПИР. Оснащение КРУ-6-10 кВ ПС 110 кВ Туапсе город, Ольгинка, Ново-Михайловская защитами от дуговых замыканий | СочЭС | 2.4 | 2.4 | 0.77196 | 0.6542 | 0 | 1.628 | -1.628 | -67.84% |  |  | Невыполнение плана связано с тем, что не проведены торги из-за отсутствия претендентов (подрядные организации задействованы на объектах олимпийского строительства)
1.5.35 | СМР. Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ольгинка" с установкой трансформаторов 2х25 МВА;Строительство открытого РУ-110 кВ с элегазовыми выключателями, ошиновки 110 кВ; строительство РУ-10 кВ, реконструкция телемеханики (ТМ), релейной защиты и автоматики (РЗА) 1 ЭТАП | СочЭС | 318.3 | 11.8 | 12.6837 | 2.3481 | 0 | 305.6163 | 0.88367 | 7.489% |  |  | Перевыполнение плана финансирования связано с выплатой аванса подрядной организации на приобретение оборудования и материалов. Недоосвоение вызвано поздней оплатой аванса предусмотренного контрактом и как следствие задержка начала реализации СМР. (иное)
1.5.36 | СМР+ПИР. Оснащение КРУ 6-10 кВ ПС 110 кВ Архипо-Осиповка Юго-Западных ЭС устройствами защиты от дуговых замыканий | ЮЗЭС | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.41959 | 0 | 1.1 | -1.1 | -100% |  |  | Не выполнение по освоению связано с поздним проведением торгов, из-за отсутствия претендентов.
1.5.37 | СМР+ПИР.Оснащение КРУ 6-10 кВ подстанций Юго-Западных ЭС устройствами защиты от дуговых замыканий ПС 110 кВ Солнечная и Южная, ПС 35 кВ Красный октябрь и Мингрельская. | ЮЗЭС | 7.16 | 7.16 | 0.49512 | 0 | 0 | 6.6649 | -6.6649 | -93.08% |  |  | Не выполнение по освоению связано с поздним проведением торгов, из-за отсутствия претендентов.
1.5.38 | СМР+ПИР. Замена шин и ошиновок ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Тоннельная" | ЮЗЭС | 1.6 | 1.6 | 1.3254 | 1.1232 | 1.1232 | 0.27462 | -0.27462 | -17.16% |  |  | Не выполнение связано с экономией при проведении торгов. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2013 г
1.5.39 | СМР. Выполнить замену аккумуляторной батареи и подзарядных агрегатов на ПС 110 кВ Пасечная | СочЭС | 0.16763 | 0.16763 | 0.16763 | 0 | 0 | -4.4e-07 | 4.4e-07 | 0.0002625% |  |  | Отклонений нет.
1.5.40 | СМР. Выполнить замену аккумуляторной батареи и подзарядных агрегатов на ПС 110 кВ Кудепста | СочЭС | 0.25985 | 0.25985 | 0.25985 | 0 | 0 | 7e-07 | -7e-07 | -0.0002694% |  |  | Отклонений нет.
1.5.41 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Альпийская" с заменой трансформа-тора 16 МВА на 25 МВА и установка второго трансформатора 25 МВА, с реконструкцией ОРУ-110 кВ и заходом ВЛ-110 кВ - МО г. Сочи | СочЭС | 119.7152 | 12.7755 | 12.7755 | 0.41617 | 0 | 106.9397 | 0 | 0% |  |  | По финансированию отклонений нет. По освоению - выполнены мероприятия для оформления ввода построенного в 2012 году объекта в эксплуатацию
1.5.42 | СМР. Реконструкция и техперевооружение ПС 110/6 кВ "Сочи" (замена трансформатора Т1 и Т2 25 МВА на 2х40 МВА), 2 пусковой комплекс. | СочЭС | 109.0638 | 109.0638 | 71.9665 | 36.6776 | 36.6776 | 37.0973 | -37.0973 | -34.01% |  |  | Не выполнение вызвано ограничением филиалом СО ЕЭС Кубансое РДУ отключений действующего оборудования подстанции для выполнения работ. (иное).
1.5.43 | ПИР. Реконструкция ПС 35 кВ "Аэропорт" с заменой трансформатора Т-2 4,0 МВА на 6,3 МВА (1 этап). | ЮЗЭС | 0.15 | 0.15 | 0.38669 | 0 | 0 | -0.23669 | 0.23669 | 157.8% |  |  | Отклонение по финансированию нет. По освоению - связано с консолидацией выполнения ПИР и СМР для оформления ввода в эксплуатацию. (иное)
1.5.44 | Реконструкция и техперевооружение ПС 110/10 кВ "Южная". Проведение государственной экспертизы. | СочЭС | 2.1442 | 2.1442 | 2.1442 | 1.8171 | 0 | 4.2e-07 | -4.2e-07 | -1.959e-05% |  |  | Отклонений нет
1.5.45 | СМР. Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "Южная". Этап: Установка секции шин 10 кВ Т-3 12000016 | КЭС | 407.7209 | 2.6125 | 5.5631 | 4.8919 | 14.5739 | 402.1578 | 2.9506 | 112.9% |  |  | В части освоения перевыполнение связано с приёмкой по актам работ фактически выполненых в конце 2012 года. В части финансирования погашение кредиторской задолженности прошлых лет
1.5.46 | Погашение кредиторской задолженности прошлых периодов по договорам подряда. Задолженность по договорам реструктуризации (ТП) | ИА | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | -100% |  |  | Не выполнение связано с невыделением денежных средств, погашение кредиторской задолженности перенесено на более поздний период по согласованому подрядными организациями и поставщиками графику.
1.5.47 | СМР. Реконструкция РП-18 | СочЭС | 5 | 5 | 1.3366 | 0.14159 | 22.8193 | 3.6634 | -3.6634 | -73.27% |  |  | По согласованию с ОАО Россети реализация инвестиционного проекта перенесена на 2014 год (иное)
1.5.48 | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ КРН-279-158/286/201 (Дагомысский РЭС, п.Солох-Аул) с заменой голого провода на универсальный самонесущий кабель | СочЭС | 11.7951 | 11.7951 | 11.2053 | 0 | 0 | 0.58976 | -0.58976 | -5% |  |  | Погашение кредиторской задолженности в соответствии с графиком соглашения о её реструктуризации
1.5.49 | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Д158-Д167 (Дагомысский РЭС, п.Солох-Аул) с заменой голого провода на универсальный самонесущий кабель | СочЭС | 11.7191 | 11.7191 | 11.1331 | 0 | 0 | 0.58595 | -0.58595 | -5% |  |  | Погашение кредиторской задолженности в соответствии с графиком соглашения о её реструктуризации
1.5.50 | СМР. Реконструкция КТП 6-10 кВ | СочЭС | 12.904 | 12.904 | 14.2906 | 0.74475 | 38.0817 | -1.3866 | 1.3866 | 10.75% |  |  | По финансированию погашение кредиторской задолженности в соответствии с графиком соглашения о её реструктуризации. По освоению - после устранения замечаний приняты по актам работы фактически выполненные в 2012г.
1.5.51 | ПИР. Вынос воздушных линий ВЛ 0,4кВ в х. Коржевский, от КР3-380 Ф-2 в пролётах опор 1/1 -1/7, 2 – 3, 8/1 – 8/5, 2/1- 2/6, 3/1 – 3/6, 9/1 – 9/8. Ф-4 в пролетах опор. 4/1 – 4/6. 1/1- 1/7, 2/1-2/5, 3/1- 3/5, 1/8 -1/11, 5/1 -5/6, 7/1 -7/6. с территорий частных домовладений. (Анастасиевский СУ) | СлЭС | 0.2706 | 0.2706 | 0 | 0 | 0 | 0.2706 | -0.2706 | -100% |  |  | Невыполнение плана финансирования вызвано не выделекнием денежных средств.
1.5.52 | СМР+ПИР. Реконструкция КЛ-6 кВ ф.П24 - ТП225 Сочинского РЭС | СочЭС | 6.1 | 6.1 | 0.5492 | 0.47331 | 0 | 5.5508 | -5.5508 | -91% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.5.53 | СМР+ПИР. Реконструкция КЛ-6 кВ 174 - 309 Сочинского РЭС | СочЭС | 3.66 | 3.66 | 0.52493 | 0.45273 | 0 | 3.1351 | -3.1351 | -85.66% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.5.54 | СМР+ПИР. Реконструкция КЛ-10 кВ ф.Ю319 - А19 Адлерского РЭС | СочЭС | 5.5 | 5.5 | 0.40231 | 0.40231 | 0 | 5.0977 | -5.0977 | -92.69% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.5.55 | Реконструкция КЛ-10 кВ А182 - А247 Адлерского РЭС | СочЭС | 7.33 | 7.33 | 0.40666 | 0.40666 | 0 | 6.9233 | -6.9233 | -94.45% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.5.56 | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-А250 - ТП-А345 | СочЭС | 4.5693 | 4.5693 | 4.5693 | 0 | 0 | 3.1e-07 | -3.1e-07 | -6.784e-06% |  |  | Отклонений нет
1.5.57 | СМР+ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П19-РП32 (А) Сочинского РЭС | СочЭС | 110.15 | 110.15 | 24.0485 | 18.3302 | 0 | 86.1015 | -86.1015 | -78.17% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.5.58 | СМР. Создание интегрированного комплекса оперативного мониторинга безапасности (ИКОМБ) Олимпийских объектов | СочЭС | 63.9736 | 63.9736 | 12.4439 | 8.9996 | 0 | 51.5297 | -51.5297 | -80.55% |  |  | Не выполнение финансирования и освоения вызвано изменением объемов работ, в результате изменения технических условий (решений). По согласованию с ОАО Россети срок завершения работ перенесен на 30.06.2014г.
1.5.59 | Приобретение трансформаторной подстанции КТП-ПНвв-160/10/0,4 кВ общей площадью 12,5 кв.м и внутриплощадных электрических сетей с КТП-ПНвв 160/10/0,4 кВ протяженностью 281 м., расположенных по адресу ул. Мира, д. 1/7 в п.г.п. Новомихайловский, Туапсинского района | СочЭС | 0.62585 | 0.62585 | 0.64085 | 0 | 0 | -0.015 | 0.015 | 2.397% |  |  | По финансированию отклонения практически отсутствуют.По освоению - задержка в оформлении документов
1.5.60 | Оборудование не входящее в сметы строек (Доп.эмиссия акций) | ИА | 29.515 | 29.515 | 0 | 0 | 0 | 29.515 | -29.515 | -100% |  |  | Оборудование по направлениям деятельности, приобретено и введено в эксплуатацию на основные средства одной строкой отчёта. (иное)
1.5.61 | Приобретение автотранспорта и спецтехники (2013-2015) | ИА | 70.8 | 23.6 | 29.2402 | 27.7307 | 27.7307 | 41.5598 | 5.6402 | 23.9% |  |  | перевыполнение по финансированию и освоению обусловлено усилением Сочинских Э.С. автотранспртными средствами, в том числе и на период проведения олимпийских и паралимпийских игр
1.5.62 | Приобретение программно-аппратных комплексов, необходимых для выполнения функций по технологическому управлению в Сочинских ЭС и Юго-Западным ЭС в соответствии с Перечнем программных комплексов | ИА/СочЭС/ЮЗЭС | 0.48 | 0.48 | 0.20951 | 0.17755 | 0.17755 | 0.27049 | -0.27049 | -56.35% |  |  | Экономия при централизаванной закупки и заключении договора поставки.
1.5.63 | Приобретение комплекта инструмента для монтажа провода СИП | ИА/СочЭС | 0.49664 | 0.49664 | 0.49664 | 0 | 0 | 3e-07 | -3e-07 | -6.041e-05% |  |  | По финансированию отклонений нет. По освоению - задержка в оформлении приходных документов
1.5.64 | Приобретение комплектов заземлений для установки с земли | ИА/СочЭС | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.32034 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | отклонений нет
1.5.65 | Комплектация проверочной аппаратурой СРЗА (Ретом-30кА в полном комплекте) | ИА/СочЭС | 1 | 1 | 0.83999 | 0 | 0 | 0.16001 | -0.16001 | -16% |  |  | По финансированию экономия при централизаванной закупки и заключении договора поставки. По освоению - задержка в оформлении приходных документов
1.5.66 | Приобретение персональных устройств контроля движения на основе ГЛОНАСС (трекеры- 43 шт) для персонала ОВБ Сочинских электрических сетей. | ИА/СочЭС | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | -0.5 | -100% |  |  | Позднее проведение торгово-закупочных процедур на поставку и отсутствие заключённого договора.
1.5.67 | Приобретение мобильной САЦ | ИА/СочЭС | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | -100% |  |  | Позднее проведение торгово-закупочных процедур на поставку и отсутствие заключённого договора.
1.5.68 | Друкомплектование ПС Сочи блоками защиты Sepam | ИА/СочЭС | 5.015 | 5.015 | 0 | 0 | 0 | 5.015 | -5.015 | -100% |  |  | Позднее проведение торгово-закупочных процедур на поставку и отсутствие заключённого договора.
1.5.69 | Приобретение комплекта инструмента для монтажа провода СИП | ИА/ЮЗЭС | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.38135 | 0.38135 | 0 | 0 | 0% |  |  | отклонений нет
1.5.70 | Приобретение комплектов заземлений для установки с земли | ИА/ЮЗЭС | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0 | 0.32034 | 0 | 0 | 0% |  |  | По финансированию отклонений нет. По освоению - задержка в оформлении приходных документов
1.5.71 | Комплектация проверочной аппаратурой (РЕТОМ-21 - 3 шт.;РЕТОМ-61 - 2 шт.; РЕТОМ-ВЧ - 2 шт.). | ИА/ЮЗЭС | 4.82 | 4.82 | 4.509 | 3.8212 | 3.8212 | 0.311 | -0.311 | -6.452% |  |  | Экономия при централизаванной закупки и заключении договора поставки.
1.5.72 | Оснащение производственных участков Сочинских ЭС, переносными фиксирующими приборами импульсного типа для дистанционного определения мест повреждения | СочЭС | 0.56 | 0 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.056 | 0.504 | #DIV/0! |  |  | Погашение кредиторской задолженности. По освоению отклонение незначительно (уточнена цена поставляемого оборудования).
1.5.73 | Оснащение производственных участков Юго-Западных ЭС, переносными фиксирующими приборами импульсного типа для дистанционного определения мест повреждения | ЮЗЭС | 0.76 | 0.76 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.004 | -0.004 | -0.5263% |  |  | По финансированию отклонений нет (незначительно). По освоению уточнена цена поставляемого оборудования.
1.5.74 | Приобретение жилых вагончиков для размещения привлеченного оперативного персонала на ПС 110 кВ на период проведения Тестовых соревнований и Олимпийских игр 2014 г. | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | Позднее проведение торгово-закупочных процедур на поставку и отсутствие заключённого договора.
1.5.75 | Приобретение ДЭС для резервирования электроснабжения потребителей Юго-Западного энергорайона при отключениях в сети ОАО "Кубаньэнерго" | ИА/ЮЗЭС | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 6.4407 | 6.4407 | 0 | 0 | 0% |  |  | отклонений нет
1.5.76 | Приобретение тепловизора для обследование ВЛ и оборудования ПС | ИА/ЮЗЭС | 1.17 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | -1.17 | -100% |  |  | Не выделение денежных средств на оплату поставки (авансового платеж).
1.5.77 | Приобретение автогидроподъемников | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | по финансированию отклонений нет. По освоению получена спецавтотехника Сочинским Э.С. для повышения надежности электроснабжения потребителей в период проведения зимних олимпийских игр
1.5.78 | Приобретение электролаборатории | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | отклонений нет
1.5.79 | Приобретение экскаваторов погрузчиков | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | отклонений нет
1.5.80 | Приобретение погрузчика | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | отклонений нет
1.5.81 | Приобретение бригадных автомобилей | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | отклонений нет
1.5.82 | Приобретение бригадных автомобилей (полубортовой) | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | отклонений нет
1.5.83 | Приобретение автомобилей для ОВБ | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | отклонений нет
1.5.84 | Приобретение тракторного прицепа | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | отклонений нет
1.5.85 | Приобретение самосвала | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | отклонений нет
1.5.86 | Приобретение седельного тягача | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | отклонений нет
1.5.87 | Приобретение низкорамного прицепа | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | отклонений нет
1.5.88 | Доукомплектовать аварийный запас, в том числе в связи с вводом новых типов оборудования и устройств РЗА. | ИА/СочЭС | 108.508 | 108.508 | 112.6706 | 85.1738 | 85.1738 | -4.1626 | 4.1626 | 3.836% |  |  | По финансированию - при организации проведения торгов была уточнена стоимость оборудования. По освоению - задержка в оформлении приходных документов на поставленное оборудование.
1.5.89 | Погашение кредиторской задолженности прошлых периодов по договорам подряда. Задолженность по договорам реструктуризации (Амортизация) | ИА | 30 | 30 | 31.4166 | 0 | 0 | -1.4166 | 1.4166 | 4.722% |  |  | Погашение кредиторской задолженности, с целью предупреждения доведения проблемы до суда общей юрисдикции и арбитражного
1.5.90 | СМР. Техническое перевооружение газовой котельной, расположенной по адресу: Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. 302 Дивизии 6 | ЛенЭС | 3.2881 | 3.2881 | 0.46159 | 0.036 | 0 | 2.8265 | -2.8265 | -85.96% |  |  | Не проведены торги в связи с отсутствием участников (специализированные работы по природному газу)
1.5.91 | НИОКР | ИА | 34.62 | 19.9577 | 15.2755 | 11.3072 | 0 | 19.3445 | -4.6822 | -23.46% |  |  | затраты нематериального характера по НИОКРУ
1.5.92 | Реконструкция ПС 110 кВ Пасечная. Этап 1. Выполнение противооползневых мероприятий | СочЭС | 101.825 | 101.825 | 0 | 0 | 0 | 101.825 | -101.825 | -100% |  |  | Позднее заключение договора
1.5.93 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны линейных объектов олимпийского значения на територии Сочинского энергорайона | СочЭС | 36 | 36 | 0 | 22.9636 | 0 | 36 | -36 | -100% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ
1.5.94 | СМР+ПИР. Реконструкция сети аварийного освещения на ПС-Головинка с переводом на питание от постоянного тока. | СочЭС | 1 | 1 | 0.28965 | 0.25 | 0 | 0.71035 | -0.71035 | -71.03% |  |  | Невыполнение плана вызвано экономией в связи реализацией объекта хозяйственным способом
1.5.95 | СМР+ПИР. Внедрение защит ближнего резервирования тр-ров на 12 ПС | СочЭС | 7.35 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | -7.35 | -100% |  |  | В связи с поздним заключением договора, учитывая длительность изготовления оборудования и по согласованию с ОАО Россети, объект перенесен на 2014 год
1.5.96 | СМР+ПИР. Установка регистраторов аварийных событий типа РЕМИ на ПС 110 кВ Новомихайловка, Лермонтово, Небуг. | СочЭС | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | -3.3 | -100% |  |  | Невыполнение плана вызвано экономией в связи выполнением работ на объекте хозяйственным способом
1.5.97 | СМР+ПИР. Оснащение ЛЭП 110-35 кВ устройствами определения мест повреждений | ЮЗЭС | 0.62 | 0.62 | 0.61655 | 0.5225 | 0.5225 | 0.00345 | -0.00345 | -0.5565% |  |  | отклонения практически отсутствуют
1.5.98 | СМР+ПИР. Оснащение защитами ближнего резервирования тр-ров на ПС 110 кВ Береговая и Архипо-Осиповка | ЮЗЭС | 1.5 | 1.5 | 0.7384 | 0.7448 | 0.7448 | 0.7616 | -0.7616 | -50.77% |  |  | Не выполнение по освоению связано с поздним проведением торгов, из-за отсутствия претендентов.
1.5.99 | СМР+ПИР. Оснащение защитами ближнего резервирования тр-ров на 4 ПС Новороссийск, Джигинская, Холмская, Варениковская | ЮЗЭС | 2.4 | 2.4 | 1.496 | 1.4896 | 1.4896 | 0.904 | -0.904 | -37.67% |  |  | Значительная экономия по результатам торгов и снижения прочих затрат при проведении централизаванной закупки и при заключении договора.
1.5.100 | Организация выполнения мероприятий, влияющих на прохождение ОЗП 2012/2013 по предписаниям Ростехнадзора | ИА | 3.9475 | 3.9475 | 2.2041 | 0 | 0 | 1.7434 | -1.7434 | -44.17% |  |  | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и позднее заключение договора
2 | Новое строительство |  | 0.0048648 | 4440.5346 | 2583.0531 | 2548.5147 | 2530.3093 | -2583.0482 | -1857.4815 | -41.83%
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2. | Прочее новое строительство |  | 4.8648 | 4440.5346 | 2583.0531 | 2548.5147 | 2530.3093 | -2578.1883 | -1857.4815 | -41.83%
2.2.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | СочЭС | 1325.9164 | 1325.9164 | 837.3968 | 900.2685 | 1056.3394 | 488.5196 | -488.5196 | -36.84% |  |  | Не выполнения плана вызвано изменением объемов работ, в результате изменения технических решений, корректировкой ПСД с экономией, согласованной государственной экспертизой. Работы завершены, объект введен в эксплуатацию
2.2.2 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | СочЭС | 803.1342 | 803.1342 | 512.2176 | 605.6916 | 718.8777 | 290.9166 | -290.9166 | -36.22% |  |  | Не выполнения плана вызвано изменением объемов работ, в результате изменения технических решений, корректировкой ПСД с экономией, согласованной государственной экспертизой. Работы завершены, объект введен в эксплуатацию
2.2.3 | СМР. Строительство ПС 110/10/6 кВ "Туапсе-терминал" с двумя трансформаторами 2*40 МВА, ОРУ-110 кВ, ЗРУ 4 СШ (2-10 кВ, 2-6 кВ), с 2-х цепным заходом от ВЛ 110 кВ "Шепси-Туапсе-тяговая" | СочЭС | 402 | 402 | 164.2419 | 223.4162 | 507.3977 | 237.7581 | -237.7581 | -59.14% |  |  | Не выполнения плана вызвано изменением объемов работ, в результате изменения технических решений, корректировкой ПСД, согласованной государственной экспертизой. Кроме того не выполнено строительство захода ВЛ110кВ, оказавшегося в русле реки Туапсинка, расширяемого ТНПЗ. В 2014 г. планируется включение в ИПР строительства захода линии на ПС с учётом выноса из русла реки.
2.2.4 | Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи" (проектные и изыскательские работы, строительство) | СочЭС | 90.1369 | 90.1369 | 22.3368 | 8.439 | 0 | 67.8 | -67.8 | -75.22% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ из-за отсутствия дополнительных соглашений к договорам на СМР согласно изменившимся техническим решениям.
2.2.5 | Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, строительство) | СочЭС | 942.1384 | 942.1384 | 394.0426 | 87.9375 | 0 | 548.0958 | -548.0958 | -58.18% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ из-за отсутствия дополнительных соглашений к договорам на СМР согласно изменившимся техническим решениям.
2.2.6 | Подстанция "Бытха" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство) | СочЭС | 75.7237 | 75.7237 | 2.281 | 11.6369 | 0 | 73.4427 | -73.4427 | -96.99% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ из-за отсутствия дополнительных соглашений к договорам на СМР согласно изменившимся техническим решениям.
2.2.7 | Подстанция "Бочаров Ручей" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство) | СочЭС | 262.3897 | 262.3897 | 78.0303 | 65.9648 | 0 | 184.3594 | -184.3594 | -70.26% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ из-за отсутствия дополнительных соглашений к договорам на СМР согласно изменившимся техническим решениям.
2.2.8 | Производственная база обслуживания Краснополянского участка электросетей и подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство) | СочЭС | 80.8427 | 80.8427 | 200.5157 | 183.4534 | 0 | -119.673 | 119.673 | 148% |  |  | По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению досрочное выполнение работ подрядчиком для устранения ранее допущенного отставания.
2.2.9 | СМР. Переходный пункт 110 кВ для подключения КЛ 110 кВ от КРУЭ 110 кВ Туапсинского НПЗ к ВЛ 110 кВ "Шепси - Туапсе тяговая 2-я цепь" | СочЭС | 49.5165 | 49.5165 | 23.254 | 20.7471 | 0 | 26.2624 | -26.2624 | -53.04% |  |  | Не выполнения вызвано с изменением технических условий (решений), с экономией финансовых средств.
2.2.10 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 15 кВт. | - | 185.17 | 8.17 | 14.9825 | 17.2869 | 8.5732 | 170.1874 | 6.8126 | 83.39% |  |  | По освоению - выполнение обязательства ОАО "Кубаньэнерго" по заключённому договору ТП, с учётом проведённой заявителем оплаты. По финансированию - погашение кредиторской задолженности прошлых лет, для предупреждения обращений в судебные органы
2.2.11 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | - | 564.13 | 328.13 | 333.2919 | 423.211 | 236.8085 | 230.8381 | 5.1619 | 1.573% |  |  | Внеплановые объекты для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП льготной группы лиц по ПП РФ от 29.12.2011 №1178 п.87, Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение, утвержденные Приказом ФСТ РФ от 30.11.2010 №365-э/5
2.2.12 | Строительство ВЛ 6-0,4 кВ с установклй 2-х КТП | КЭС | 12.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | -1.25 | -100% |  |  | Невыполнение плана финансирования и освоения вызвано не выделекнием денежных средств.
2.2.13 | СМР+ПИР. Строительство двух КЛ-10 кВ от разных секций шин РУ-10 кв ПС 110/10 кВ "Изумрудная" до РП-117п | СочЭС | 20.35 | 20.35 | 0 | 0 | 0 | 20.35 | -20.35 | -100% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
2.2.14 | СМР Строительство КЛ-6 кВ ТП-422-ТП-358 Р. Сочинского РРЭС | СочЭС | 0.41928 | 0.41928 | 0.46202 | 0.042745 | 2.3129 | -0.042745 | 0.042745 | 10.19% |  |  | Отклонений нет
2.2.15 | СМР+ПИР. Строительство РП 23 Адлерского РЭС | СочЭС | 50.417 | 50.417 | 0 | 0.41907 | 0 | 50.417 | -50.417 | -100% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
3 | Прочие объекты |  | 0 | 0 | 1768.4771 | 1429.0287 | 1331.5031 | -1768.4771 | 1768.4771
3.1 | Оборудование, не входящее в сметы строек | - | 0 | 0 | 83.1547 | 109.7214 | 110.5819 | -83.1547 | 83.1547 |  |  |  | По освоению и вводу в эксплуатацию - приобретены по согласованию Россетей в 2012 году световые башни, по линии ГО и ЧС, оборудование РЗА, оргтехника. По финансированию - оплата поставленного оборудования.
3.2 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. | - | 0 | 0 | 44.5185 | 50.6305 | 12.8264 | -44.5185 | 44.5185 |  |  |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП(станд.ставка), выполнен ПИР на установку ячек 10 кВ ПС "Военгородок" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Стройинвест"
3.3 | Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт. |  | 0 | 0 | 12.5548 | 20.4006 | 36.3422 | -12.5548 | 12.5548 |  |  |  | По освоению - выполнение обязательства ОАО "Кубаньэнерго" по заключённым договорам ТП, с учётом проведённой заявителем оплаты. По финансированию - погашение кредиторской задолженности прошлых лет, для предупреждения обращений в судебные органы
3.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох". Майкопский район, п. Хаджох | АдЭС | 0 | 0 | 0.19006 | 24.6401 | 45.9941 | -0.19006 | 0.19006 |  |  |  | По решению Штаба по безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея дополнительно к плану выполнен этап реконструкции ПС110кВ "Хаджох" (иное)
3.7 | Строительство ПС 110/10 кВ "Лаго-Наки" с двумя трансформаторами 10 МВА | АдЭС | 0 | 0 | 0.01743 | 0.01743 | 0 | -0.01743 | 0.01743 |  |  |  | Оформление ИРД для организации строительства в последующие годы (отвод лесного участка ) иное.
3.8 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Апшеронская"(Агентский договор №407/30-1981 с ЗАО ПДК "Апшеронск") | АдЭС | 0 | 0 | 23.8986 | 4.4849 | 0 | -23.8986 | 23.8986 |  |  |  | По финансированию и освоению :Исполнение обязательств по технологическому присоединению (ТП) ЗАО ПДК "Апшеронск" согласно договора ТП №21200-08-000919-4 от 1.10.2008
3.9 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Ерик"(Агентский договор №407/30-1981 с ЗАО ПДК "Апшеронск") | АдЭС | 0 | 0 | 23.8986 | 4.4739 | 0 | -23.8986 | 23.8986 |  |  |  | По финансированию и освоению :Исполнение обязательств по технологическому присоединению (ТП) ЗАО ПДК "Апшеронск" согласно договора ТП №21200-08-000919-4 от 1.10.2008
3.10 | Реконструкция отходящих ВЛ-0,4 кВ от КТП Нп-1 № 134 с заменой провода на СИП, заменой существующей КТП на КТПН киоскового типа и установкой дополнительной КТП, ст. Темнолесская Апшеронского района | АдЭС | 0 | 0 | 0.8868 | 0.8868 | 1.7682 | -0.8868 | 0.8868 |  |  |  | Выполнение дополнительных мероприятий по реконструкции энергообъектов (протокол заседания штаба по безопасности электроснабжения Администрации Краснодарского края от 27.12.2013 №472013-Ш) иное
3.11 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ "ЗТВС" с заменой силового трансформатора | АрмЭС | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 |  |  |  | погашение кредиторской задолженности
3.12 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "АТЭЦ" с переустановкой масляного выключателя МВ-110кВ "Тепличная 1 цепь"типа МКП-110М на элегазовый выключатель типа ВЭБ-110-40/2500 УХЛ1 | АрмЭС | 0 | 0 | 3.2661 | 3.2661 | 3.2661 | -3.2661 | 3.2661 |  |  |  | Выполнение дополнительных мероприятий по реконструкции энергообъектов (протокол заседания штаба по безопасности электроснабжения Администрации Краснодарского края от 27.12.2013 №472013-Ш) иное
3.13 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Дивная" (2 этап) | АрмЭС | 0 | 0 | 4.5342 | 4.5342 | 4.5342 | -4.5342 | 4.5342 |  |  |  | Выполнение дополнительных мероприятий по реконструкции энергообъектов (протокол заседания штаба по безопасности электроснабжения Администрации Краснодарского края от 27.12.2013 №472013-Ш) иное
3.14 | Установка системы охранной периметральной сигнализации и контроля доступа ПС 35/10кВ "Венцы" | АрмЭС | 0 | 0 | 0.0866 | 0.0866 | 0.0866 | -0.0866 | 0.0866 |  |  |  | Выполнение дополнительных мероприятий по реконструкции энергообъектов (протокол заседания штаба по безопасности электроснабжения Администрации Краснодарского края от 27.12.2013 №472013-Ш) иное
3.15 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ со строительством 2БКРП на напряжение 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств (2БКТП-10/0,4 кВ),ООО «Стройэлектр, 1201237 агентский договор | КЭС | 0 | 0 | 14.509 | 0 | 12.296 | -14.509 | 14.509 |  |  |  | погашение кредиторской задолженности прошлого года, подрядной организации
3.16 | Организация цифровых каналов связи и передачи данных ПС 110 кВ "Афипская-КраснодарскийЭС" для оперативного управления сетью 110 кВ | КЭС | 0 | 0 | 1.368 | 0 | 0 | -1.368 | 1.368 |  |  |  | погашение кредиторской задолженности прошлого года, подрядной организации
3.17 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ОАО "Кубаньэнерго". Телемеханизация ПС "Афипская" | КЭС | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | -0.762 | 0.762 |  |  |  | погашение кредиторской задолженности прошлого года, подрядной организации
3.18 | СМР. Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Яблоновская" (протяженностью 0,5 км) - Тахтамукайский район п. Яблоновский | КЭС | 0 | 0 | 4.004 | 0 | 0 | -4.004 | 4.004 |  |  |  | погашение кредиторской задолженности прошлого года, подрядной организации
3.19 | Реконструкция электроснабжения Юго-Восточной части ст. Васюринской Динского района. (1 этап) - Динской район ст. Васюринская | КЭС | 0 | 0 | 14.06 | 0 | 0 | -14.06 | 14.06 |  |  |  | погашение кредиторской задолженности прошлого года, подрядной организации
3.20 | «Замена токоограничивающих реакторов 6 кВ на ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная», 1302667 | КЭС | 0 | 0 | 0.78309 | 0.78309 | 0.78309 | -0.78309 | 0.78309 |  |  |  | Выполнение дополнительных мероприятий для прохождения ОЗП 2013/2014 по решению КИ КЭ от 27.12.2013 № 24-КИ
3.21 | «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-II» с установкой Т-2, напряжением 35/10 кВ, мощностью 2,5 МВА», 1302668 | КЭС | 0 | 0 | 0.54572 | 0.54572 | 0.54572 | -0.54572 | 0.54572 |  |  |  | Выполнение дополнительных мероприятий для прохождения ОЗП 2013/2014 по решению КИ КЭ от 27.12.2013 № 24-КИ
3.22 | Строительство ПС 110/10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.00086 | 0 | 0 |  |  |  | Выполнение дополнительных мероприятий для прохождения ОЗП 2013/2014 по решению КИ КЭ от 27.12.2013 № 24-КИ
3.23 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-9 ТП 10/0,4 И9-839 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в пос. Яблоновском Тахтамукайского района Республики Адыгея, 1302655 | КЭС | 0 | 0 | 0.95969 | 0.95969 | 0.95969 | -0.95969 | 0.95969 |  |  |  | Выполнено дополнительно по решению Штаба по безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея дополнительно к плану. (иное)
3.24 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-9 в ст. Северской Северского района, 1302660 | КЭС | 0 | 0 | 2.5805 | 2.5805 | 2.5805 | -2.5805 | 2.5805 |  |  |  | Выполнение дополнительных мероприятий по реконструкции энергообъектов (протокол заседания штаба по безопасности электроснабжения Администрации Краснодарского края от 27.12.2013 №472013-Ш) иное
3.25 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ш-10 в а. Панахес Тахтамукайского района Республики Адыгея, 1302647 | КЭС | 0 | 0 | 1.5552 | 1.5552 | 1.5552 | -1.5552 | 1.5552 |  |  |  | Выполнено дополнительно по решению Штаба по безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея дополнительно к плану. (иное)
3.26 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водохранилище" с установкой блочно-модульного здания КРУ-10 кВ, 1302639 | КЭС | 0 | 0 | 19.3706 | 19.7941 | 19.7941 | -19.3706 | 19.3706 |  |  |  | Выполнено дополнительно по решению Штаба по безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея дополнительно к плану. (иное)
3.27 | Реконструкция ТП 10/0,4 И9-704 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в пос. Яблоновском Тахтамукайского района Республики Адыгея, 1302656 | КЭС | 0 | 0 | 3.2452 | 3.2452 | 3.2452 | -3.2452 | 3.2452 |  |  |  | Выполнено дополнительно по решению Штаба по безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея дополнительно к плану. (иное)
3.28 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АД7-118 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в г. Адыгейске Теучежского района Республики Адыгея, 1302642 | КЭС | 0 | 0 | 0.48649 | 0.48607 | 0.48607 | -0.48649 | 0.48649 |  |  |  | Выполнено дополнительно по решению Штаба по безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея дополнительно к плану. (иное)
3.29 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АД8-100 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в г. Адыгейске Теучежского района Республики Адыгея, 1302645 | КЭС | 0 | 0 | 1.1585 | 1.1583 | 1.1583 | -1.1585 | 1.1585 |  |  |  | Выполнено дополнительно по решению Штаба по безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея дополнительно к плану. (иное)
3.30 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АД8-24 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в г. Адыгейске Теучежского района Республики Адыгея, 1302643 | КЭС | 0 | 0 | 2.3773 | 2.3774 | 2.3774 | -2.3773 | 2.3773 |  |  |  | Выполнено дополнительно по решению Штаба по безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея дополнительно к плану. (иное)
3.31 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АД8-26 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в г. Адыгейске Теучежского района Республики Адыгея, 1302644 | КЭС | 0 | 0 | 1.3589 | 1.3589 | 1.3589 | -1.3589 | 1.3589 |  |  |  | Выполнено дополнительно по решению Штаба по безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея дополнительно к плану. (иное)
3.32 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ Ш10-305 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в а. Панахес Тахтамукайского района Республики Адыгея, 1302648 | КЭС | 0 | 0 | 2.7554 | 2.7552 | 2.7552 | -2.7554 | 2.7554 |  |  |  | Выполнено дополнительно по решению Штаба по безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея дополнительно к плану. (иное)
3.33 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ Э2-255 в пос. Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея, 1302649 | КЭС | 0 | 0 | 0.46882 | 0.46875 | 0.46875 | -0.46882 | 0.46882 |  |  |  | Выполнено дополнительно по решению Штаба по безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея дополнительно к плану. (иное)
3.34 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Адыгейская" с заходами ВЛ 110 кВ, 1302640 | КЭС | 0 | 0 | 2.5794 | 3.0031 | 3.0031 | -2.5794 | 2.5794 |  |  |  | Выполнено дополнительно по решению Штаба по безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея дополнительно к плану. (иное)
3.35 | ПИР.Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | ЛабЭС | 0 | 0 | 3.4168 | 0.2683 | 0 | -3.4168 | 3.4168 |  |  |  | исполнение поручения начальника Референтуры Президента РФ по внутренней политике Василевской Е.И., данных на видиоприеме 1 марта 2011 года, об обеспечении в 2011 году электроснабжением жилых домов, расположенных в пос. Никитино Мостовского района (иное)
3.36 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 61 шт.) | ТихЭС | 0 | 0 | 0.00078 | 0.00059 | 0 | -0.00078 | 0.00078 |  |  |  | Арендная плата за земельный участок под незавершённым строительством объектом
3.37 | Переустройство ВЛ 110-35, 10-0,4 кВ Тихорецких ЭС на участке км 1207-1227 автомобильной дороги | ТихЭС | 0 | 0 | 0.00035 | 0.05217 | 0 | -0.00035 | 0.00035 |  |  |  | Арендная плата за земельный участок под незавершённым строительством объектом
3.38 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого район | ТихЭС | 0 | 0 | 0.05217 | 0.00035 | 0 | -0.05217 | 0.05217 |  |  |  | По финансированию и освоению - исполнение обязательств по заключённому соглашению о компенсации Автобанстроем затрат КЭ на переустройство ВЛ и агентскому договору
3.39 | СМР. Реконструкция ВЛ 110кВ Гостагаевская-Джемете | ЮЗЭС | 0 | 0 | 1.8147 | 0 | 0 | -1.8147 | 1.8147 |  |  |  | Отклонения по финансированию связано с погашением кредиторской задолженности прошлых лет.
3.40 | Реконструкция ПС110 кВ "Геленджик", (2-ой пуск.комплекс) с заменой оборудования | ЮЗЭС | 0 | 0 | 6.8102 | 0 | 0 | -6.8102 | 6.8102 |  |  |  | Отклонения по финансированию связано с погашением кредиторской задолженности прошлых лет.
3.41 | ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская с заменой провода на большее сечение | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 3.0702 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Позднее представление актов выполненных проектных работ после устранения замечаний в проекте
3.42 | Строительство ПС 110/10 кВ "Прасковеевка" с установкой трансформатора 10 МВА и заходом ВЛ 110 кВ 24 км | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0.43927 | 0 | 0 | -0.43927 | 0.43927 |  |  |  | Отклонения по финансированию связано с погашением кредиторской задолженности прошлых лет.
3.43 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" сзаходами ВЛ 110 кВ | ЮЗЭС | 0 | 0 | 178.9301 | 116.2503 | 0 | -178.9301 | 178.9301 |  |  |  | Выполнение обязательств по заключённому договору ТП
3.44 | Реконструкция ПС 110кВ"Анапская"с установкой Т3 мощностью 25 МВА и заменой Т2 16 МВА на 25 МВА | ЮЗЭС | 0 | 0 | 24.3517 | 0 | 0 | -24.3517 | 24.3517 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности осуществляется по согласованному подрядной организацией графику соглащения о её реструктуризации
3.45 | Строительство ПС 110кВ"Первомайская" с заходом ВЛ 110кВ | ЮЗЭС | 0 | 0 | 40.4633 | 0 | 0 | -40.4633 | 40.4633 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности осуществляется по согласованному подрядной организацией графику соглащения о её реструктуризации
3.46 | Проектирование автоматики предотвращения нарушения устойчивости Юго-Западного района | ЮЗЭС | 0 | 0 | 6.1896 | 0 | 0 | -6.1896 | 6.1896 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности осуществляется по согласованному подрядной организацией графику соглащения о её реструктуризации
3.47 | Восстановление ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская, Восточная-Пролетарий" (27 км) | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0.57384 | 0 | 0 | -0.57384 | 0.57384 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности осуществляется по согласованному подрядной организацией графику соглащения о её реструктуризации
3.48 | Материалы приобретённые для подключения по договору ТП льготной группы заявителей с мощностью до 15 кВт. (выпадающие заходы). | все филиалы | 0 | 0 | 14.4199 | 0 | 0 | -14.4199 | 14.4199 |  |  |  | Комплектация внеплановых объектов для исполнения хозспособом обязательств по заключенным договорам ТП льготной группы лиц по ПП РФ от 29.12.2011 №1178 п.87, Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение, утвержденные Приказом ФСТ РФ от 30.11.2010 №365-э/5
3.49 | Оборудования вход. в смету строек 07 счет | все филиалы | 0 | 0 | 88.7467 | 0 | 0 | -88.7467 | 88.7467 |  |  |  | профинансирована централизованная поставка оборудования входящего в сметы строительства (сч.07 КТП), поставленного для ТП льготных заявителей (выпадающие доходы).
| Строительство КЛ6 Кв Р6-РП22 на пересечении транспортной развязки "Краснодарского кольца" | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0.42366 | 0 | [5 empty] | Дополнительное к плану мероприятие выполнено для обеспечения ввода в эксплуатацию олипийского объекта ОАО "Кубаньэнерго" п.152 Программы.
| Реконструкция ограждения ПС-110 кВ Кепша с устройством предотвращения размытия | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0.42333 | 0 | [5 empty] | Дополнительный объект выполнен для устранения последствий подтопления территории ПС110 "Кепша" после плолиных дождей (стихийное бедствие)
3.50 | Строительство ТРП 2х1000 кВА в поселке Небуг (8-мь линейных ячеек, с вакуумными или злегазовыми выключателями) с питаюшими КВЛ 10 кВ | СочЭС | 0 | 0 | 1.0735 | 1.0735 | 25.9756 | -1.0735 | 1.0735 |  |  |  | Позднее представление актов выполненных в 2012 году работ
3.51 | Строит.двух КЛ 10кВ от РУ 10кВ ПС 110/6кВ"Альпийская" до РУ 10кВ "Университет" (эт.1. КЛ 10кВ ПС "Альпийская"-ПС "Верещагинская") | СочЭС | 0 | 0 | 0.066234 | 0 | 0 | -0.066234 | 0.066234 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности осуществляется по согласованному подрядной организацией графику соглащения о её реструктуризации
3.52 | Строит. РП-77н, РП-311 с питающ.линиями 10 кВ для электроснаб. многофункц-ного торгово-развлек-ного комплекса в Центральном районег.Сочи | СочЭС | 0 | 0 | 0.24892 | 0 | 8.2546 | -0.24892 | 0.24892 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности осуществляется по согласованному подрядной организацией графику соглащения о её реструктуризации
3.53 | Реконструкция ПС-110 кВ "Родниковая" | СочЭС | 0 | 0 | 0.7254 | 6.5205 | 0 | -0.7254 | 0.7254 |  |  |  | По олимпийскому объекту затраты на оформление Разрешения Минрегионразвития РФ на реконструкцию и ввод в эксплуатацию.
3.54 | Земельные участки под ВЛ 110кВ Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка | СочЭС | 0 | 0 | 8.3431 | 8.3419 | 8.3419 | -8.3431 | 8.3431 |  |  |  | Выкуплены земельные участки под опоры заходов ВЛ 110кВ к Джубгинской ТЭС
3.55 | Земельные участки под ВЛ 110кВ Джубгинская ТЭС - Лермонтово | СочЭС | 0 | 0 | 12.2268 | 12.2266 | 12.2266 | -12.2268 | 12.2268 |  |  |  | Выкуплены земельные участки под опоры заходов ВЛ 110кВ к Джубгинской ТЭС
| Земельные участки под КВЛ (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Хоста" (строительство) | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 55.011 | 55.011 | [5 empty] | Выкуплены земельные участки под опоры заходов КЛ 110кВ к Сочинской ТЭС
3.56 | Строительство площадок для размещения модульных мобильных подстанций | СочЭС | 0 | 0 | 0.95339 | 2.4138 | 0 | -0.95339 | 0.95339 |  |  |  | Дополнительный к плану объект выполнен по поручению Россетей для установки арендных ММПС, предназначенных обеспечить резервирование электроснабжения олимпийских игр.
3.57 | Строительство КЛ 6кВ РП79-С588 СРРЭС | СочЭС | 0 | 0 | 2.6311 | 0 | 0 | -2.6311 | 2.6311 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности осуществляется по согласованному подрядной организацией графику соглащения о её реструктуризации
3.58 | Расходы будующих периодов (командировочные) | СочЭС | 0 | 0 | 0.41413 | 0 | 0 | -0.41413 | 0.41413 |  |  |  | Расходы будующих периодов (командировочные)
3.59 | Приобретение земельных участков | СлЭС | 0 | 0 | 2.2291 | 4.1285 | 4.0241 | -2.2291 | 2.2291 |  |  |  | Приобретение земельных участков под опоры для эксплуатации ВЛ110кВ "Вышестеблиевская 220-Волна", введённой в эксплуатацию в 2011 году (иное)
3.60 | Строительство 2х одноцепных ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская 220 - Волна с каналами связи ВОЛС, ВЧ (Темрюкский РРЭС - СлЭС), ЦППС Темрюкского РРЭС в ст. Вышестеблиевской, п. Волна Темрюкского района | СлЭС | 0 | 0 | 0.4865 | 3.4216 | 0 | -0.4865 | 0.4865 |  |  |  | Предварительное оформление ИРД и отвода земельных участков под объект ТП с ОАО "Таманьнефтегаз"
3.61 | Товарный знак | ИА | 0 | 0 | 0.0693 | 0.1386 | 0 | -0.0693 | 0.0693 |  |  |  | капитальные вложения в нематериальные активы. Инициатор и ответственный-юридический отдел
3.62 | Автоматизированная Система ПоддержкиБизнес Процессов Раскрытия Информации(АСПБПРИ)000000015 | ИА | 0 | 0 | 1.7699 | 1.7699 | 0 | -1.7699 | 1.7699 |  |  |  | капитальные вложения в нематериальные активы. Инициатор и ответственный-департамент информационных технологий
3.63 | Незавершенное строительство промбазы по ул. Демуса | ИА | 0 | 0 | 0 | 0.15878 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Провена в 1-м квартале оплата аренды земельного участка под незавершённым строительством объектом, впоследствии проданным.
3.64 | Незавершенное строительство комплекс производ. Зданий ОАО «Кубаньэнерго» (с инженерными коммуникациями и площадочными дорогами) по ул.Демуса,50 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0.21909 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Провена в 1-м квартале оплата аренды земельного участка под незавершённым строительством объектом, впоследствии проданным.
3.65 | Технические мероприятия в период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года (Пр 6 к №194пр/4) | ИА/СочЭС | 0 | 0 | 1099.0864 | 948.9015 | 948.9015 | -1099.0864 | 1099.0864 |  |  |  | По согласованию с Россетями осуществлено внеплановое финансирование для обеспечения электроснабжения олимпийских объектов. (иное)
- | Справочно: | [6 empty] | 0 | 0
- | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [6 empty] | 0 | 0
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

## Приложение 6.2
Источники финансирования инвестиционной программы на 2013 год, млн. рублей
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 19785.0443 | 11805.3733 | 2375.9923 | 2474.5262 | 3829.3899 | 4022.5624 | 2087.4212 | 2664.5847 | 11492.2409 | 2643.7
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2. | Амортизация | 676.3798 | 702.7737 | 13.9147 | 67.6604 | 97.546 | 93.1576 | 86.5672 | 92.9057 | 478.3519 | 449.05
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 19108.6645 | 11102.5996 | 2362.0776 | 2406.8659 | 3731.8439 | 3929.4047 | 2000.854 | 2571.679 | 11013.8891 | 2194.65
1.4.1 | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций | 18760.5767 | 9947.3919 | 2292.5216 | 2278.8039 | 3642.377 | 3657.93 | 1912.9 | 2259.978 | 10912.7782 | 1750.68
1.4.1.1 | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций (федеральный бюджет) | 16440.5539 | 8204.2817
1.4.2 | в т.ч. НИОКР | 19.9577 | 15.2791 | 0.00085 |  | 8.3599 | 8.3591 | 0.88339 |  | 10.7136 | 6.92
1.4.3 | в т.ч.Технологическое присоединения мощностью до 15 кВт. | 328.13 | 379.7187 | 69.5551 | 69.5551 | 81.107 | 81.1156 | 87.0706 | 89.968 | 90.3973 | 139.08
1.4.4 | в т.ч. Прочие собственные | 0 | 760.2099 |  | 58.5069 | 0 | 182 | 0 | 221.733 | 0 | 297.97
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 2296.0689 | 3019.765 | 34.1205 | 31.375 | 74.8655 | 211.72 | 140.9941 | 1410.18 | 2046.0889 | 1366.49
2.1. | Кредиты |  | 1099.09 | [7 empty] | 1099.09
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Прочие привлеченные средства | 2287.899 | 1904.895 | 30.7067 | 28.275 | 73.8626 | 208.65 | 139.8141 | 1406.9 | 2043.5155 | 261.07
2.7. | Технологическое присоединения мощностью свыше 15 кВт. | 8.17 | 15.78 | 3.4137 | 3.1 | 1.0029 | 3.07 | 1.18 | 3.28 | 2.5734 | 6.33
| ВСЕГО источников финансирования | 22081.1132 | 14825.1383 | 2410.1128 | 2505.9012 | 3904.2554 | 4234.2824 | 2228.4152 | 4074.7647 | 13538.3298 | 4010.19
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## Приложение 6.3
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о вводах/выводах объектов за 2013 г.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Кубаньэнерго"
А.И. Гаврилов____________________(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Филиал | № п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  | Вывод мощностей
|  |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  |  | 2013 г. |  | 2013 г. |  | 2013 г. |  | 2013 г.
|  |  | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА
| - | ВСЕГО, | 1085.901 | 354.055 | 356.6501 | 256.794 | 0 | 14 | 111.329 | 28.785
| 1 | Важнейшие проекты | 114.813 | 0 | 83.396 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
| 1.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 40.1 | 0 | 10.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Воздушные линии 110кВ (ВН) | 40.1 | 0 | 10.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮЗЭС |  | СМР. Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Бужора" - ст. Анапская (1-й и 2-й этапы) | 40.1 | 0 | 10.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮЗЭС |  | ВЛ-110 кв "Анапская-Сукко" Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Бужора" - ст. Анапская (1-й и 2-й этапы) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.322 | 0
ЮЗЭС |  | ВЛ-35 кВ "Анапская-Котлома"Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Бужора" - ст. Анапская (1-й и 2-й этапы) |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.347 | 0
ЮЗЭС |  | ВЛ-1 10 кВ «Джемете-Анапская»Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Бужора" - ст. Анапская ( 2-й этап) |  |  | 0 | 0 |  |  | 4.65 | 0
ЮЗЭС |  | ВЛ 110 кВ _ «Раевская -Анапская» Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Бужора" - ст. Анапская ( 2-й этап) |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.508 | 0
| 2 | ПС 110кВ (ВН) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Расширение ПС-110 кВ "Мацеста" с установкой Т-3 40 МВА |  |  | 0 | 0
| 3 | Прочие производственные и хозяйственные объекты |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция РДП Сочинского ПЭС - МО г. Сочи |  |  | 0 | 0
| 1.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 74.713 | 0 | 73.043 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
| 1 | Воздушные линии 110кВ (ВН) | 74.713 | 0 | 73.043 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
|  | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство | 55.763 |  | 54.643 | 0 |  |  | 5.5
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | 18.95 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Программы особой важности (федеральные и др.) | 785.718 | 294.31 | 28.06 | 26.87 | 0 | 0 | 37.988 | 0
| 2.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 762.941 | 294.31 | 28.06 | 26.87 | 0 | 0 | 37.988 | 0
| 1 | Воздушные линии 110кВ (ВН) | 103.384 | 0 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 37.988 | 0
СчЭС |  | ВЛ 110кВ | [6 empty] | 37.988 | 0
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Мацеста", от подстанции "Мацеста" до подстанции "Хоста", от подстанции "Хоста" до Краснополянской ГЭС, от Краснополянской ГЭС до Сочинской ТЭС (проектные и изыскательские работы, реконструкция) | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи", от подстанции "Сочи" до подстанции "Пасечная", от подстанции "Пасечная" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) | 4.57 | 0 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Адлер", от подстанции "Адлер" до подстанции "Кудепста", от подстанции "Кудепста" до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) | 24.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Южная", от подстанции "Южная" до подстанции "Адлер" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) | 5.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС |  | Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция). I этап | 52.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Кабельные линии 110кВ (ВН) | 43.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (2 этап) | 15.22 | 0
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи", от подстанции "Сочи" до подстанции "Пасечная", от подстанции "Пасечная" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (2 этап) | 7.77 | 0
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Адлер", от подстанции "Адлер" до подстанции "Кудепста", от подстанции "Кудепста" до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (2 этап) | 2.2 | 0
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Южная", от подстанции "Южная" до подстанции "Адлер" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (2 этап) | 7.243 | 0
СчЭС |  | Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) 2 этап | 10.95 | 0
| 3 | Кабельные линии 3-10кВ (СН1) | 616.174 | 294.31 | 18.34 | 26.87 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1. | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС в том числе: | 99.249 | 15.75 | 15.7 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС | 1 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС 1 этап в том числе | 15.769 | 7.71 | 15.7 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. 1 этап | 10.194 | 0 | 11.594 | 14.89
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Строительство ТП-К39н, ТП-К31н, ТП-К67н с реконструкцией питающих КЛ. | 0.3 | 1.76 | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Реконструкция ТП-К37, ТП-К1 на напряжение 10 кВ с реконструкцией питающих КЛ. | 0.5 | 1.43 | 0.385 | 1.89
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Строительство КВЛ 10 кВ ТП-К213 - К174н, К20 - К143; реконструкция ТП-К20, строительство ТП-К174н, реконструкция КВЛ 6 кВ К63 - К143 в КЛ10 кВ К20 - К143. | 1.06 | 0.4 | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Реконструкция КВЛ 6 кВ в КВЛ 10 кВ ТП К64-К65, реконструкция ТП-К65. | 0.97 | 0.32 | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Реконструкция КЛ 6 кВ в КЛ 10 кВ РП-12 - К61 - РП185, реконструкция РП-12 и ТП К61. | 1.32 | 1.2 | 1.284 | 1.2
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Реконструкция КЛ 6 кВ в КЛ 10 кВ К68-К69, К69-К71п, реконструкция ТП К68, строительство ТП К69н. | 1.075 | 1 | 1.999 | 1
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Почтовое отделение в пос Красная Поляна (проектные и изыскательские работы, строительство). Внешнее электроснабжение. | 0.35 | 1.6 | 0.438 | 1.89
СчЭС | 2 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. II этап | 83.48 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС | 3.2. | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС в том числе | 227.81 | 71.62 | 2.64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС | 1 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС I этап в том числе | 52.726 | 28.46 | 2.64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. 1 этап | 25.962 | 5.73 | 0.39 | 1.6
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Больница №3 (внешнее электроснабжение). | 0.515 | 0.8 | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Поликлиника №2 (филиал №2) (внешнее электроснабжение). | 0.77 | 0.8 | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Стоматология (внешнее электроснабжение). | 0.695 | 0 | 0.695 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Станция скорой помощи (внешнее электроснабжение). | 1.89 | 1.89 | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №49 (внешнее электроснабжение). | 1.11 | 0.8 | 1.11 | 0.8
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №53 (внешнее электроснабжение). | 1.41 | 1.13 | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. I этап. Детский сад №55 (внешнее электроснабжение). | 0.475 | 0.8 | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №107 (внешнее электроснабжение). | 0.6 | 0.5 | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №92 (внешнее электроснабжение). | 0.435 | 0.8 | 0.445 | 0.8
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №93 (внешнее электроснабжение). | 0.785 | 0.8 | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №25 (внешнее электроснабжение). | 1.44 | 1.43 | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №26 (внешнее электроснабжение). | 0.071 | 1.26 | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №27 (внешнее электроснабжение). | 0.895 | 0.8 | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №31 (внешнее электроснабжение). | 1.21 | 0.8 | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №49 (внешнее электроснабжение). | 0.905 | 1.26 | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №66 (внешнее электроснабжение). | 0.79 | 0.8 | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №67 (внешнее электроснабжение). | 7.409 | 0 | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Администрация Молдовского сельского округа (внешнее электроснабжение). | 1.56 | 0.8 | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Прокуратура по Адлерскому району г.Сочи (внешнее электроснабжение). | 0.485 | 0.8 | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Служба управления ФСБ по Адлерскому району г.Сочи (внешнее электроснабжение). | 0.595 | 0.8 | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. "Водоканал" лаборатория (внешнее электроснабжение). | 1.194 | 0.8 | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Насосная подкачки ОАО "Адлеркурорт" (внешнее электроснабжение). | 0.85 | 0.8 | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Адлерское отделение ОАО "Горгаз" (внешнее электроснабжение). | 0 | 0.8 | 0 | 0.8
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Котельная №10 (внешнее электроснабжение). | 0.675 | 1.26 | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. АТС №46 (внешнее электроснабжение). | 0 | 2 | 0 | 2
СчЭС | 2 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. II этап | 175.084 | 43.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС | 3.3. | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Хостинского РРЭС в том числе | 31.26 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС | 1 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Хостинского РРЭС I этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС | 2 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Хостинского РРЭС. II этап | 31.26 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС | 3.4. | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Хоста" до ПС 110 кВ "Верещагинская") 2 этап | 33.035 | 44.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС | 3.5. | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей") в том числе | 224.82 | 151.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС | 1 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 | 97.49 | 93.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). 1 этап | 37.9331 | 20.92
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция КВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Верещагинская" со строительством БРТП "Объездная". | 6.05 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция КВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Верещагинская» со строительством БРТП «Стадион». | 13.368 | 1.66
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи Детская горбольница ТП-287 (внешнее электроснабжение). | 1.037 | 1.89
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Инфекционная больница ТП-147 (внешнее электроснабжение). | 0.84 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи Онкологический диспансер ТП-25 (внешнее электроснабжение). | 0.411 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи. Городская больница №4 ТП-426 (внешнее электроснабжение). | 0 | 2
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Городская поликлиника № 1 ТП-200 (внешнее электроснабжение). | 1.028 | 1.89
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи Перинатальный центр, Роддом и консультация ТП-36 (внешнее электроснабжение). | 0.441 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи. Станция скорой медицинской помощи ТП-443 (внешнее электроснабжение). | 1.3 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Кож.-вен. Диспансер ТП-192 (внешнее электроснабжение). | 0.82695 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Станция переливания крови ТП-359 (внешнее электроснабжение). | 2.404 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Нач. школа Детсад №85 ТП-67 (внешнее электроснабжение). | 0.603 | 2.63
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУП ДУ Детсад №33 ТП-236 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0.5
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 23 ТРП-32 (внешнее электроснабжение). | 2.38 | 1.89
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Гимназия "Европейская школа" ТП-269 (внешнее электроснабжение). | 0.361 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Нач. школа Детсад №80 ТП-433 (внешнее электроснабжение). | 0.423 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Школа-интернат № 2 ТП-261 (внешнее электроснабжение). | 1.31 | 0.8
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Сочинский колледж поликультурного образования ТП-258 (внешнее электроснабжение). | 0.9 | 0.8
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 7 ТП-11 (внешнее электроснабжение). | 0.835 | 0.8
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 24 ТП-257 (внешнее электроснабжение). | 0.04 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ средняя школа № 12 ТП-309 (внешнее электроснабжение). | 0.608 | 0.5
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 10 ТП-166 (внешнее электроснабжение). | 0.45 | 0.8
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Гимназия №44 ТП-425 (внешнее электроснабжение). | 0 | 1.89
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Гимназия №8 ТП-37 (внешнее электроснабжение). | 1.373 | 2.52
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Гос. Дача "Бочаров ручей" ТП-53, 230, 562 (внешнее электроснабжение). | 3.981 | 4.92
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Гос. Дача "Ривьера" ТП-185 (внешнее электроснабжение). | 0.544 | 2.4
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Сочинский теле-радио-передающий центр ТП-189 (внешнее электроснабжение). | 0.07 | 1.89
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Сочинский Главпочтамт, станция и управление МТС ТП-148, 169 (внешнее электроснабжение). | 2.34 | 4.06
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Прокуратура Краснодарского края ТП-305 (внешнее электроснабжение). | 1.493 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Управление по делам ГО и ЧС г. Сочи ТП-109 (внешнее электроснабжение). | 0.34 | 2
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Служба управления ФСБ г. Сочи по Краснодарскому краю ТП-34 (внешнее электроснабжение). | 0.991 | 1.66
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ОГПС г. Сочи ТП-176 (внешнее электроснабжение). | 0.77 | 2.06
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). УВД г.Сочи ТП-196 (внешнее электроснабжение). | 0.567 | 1.66
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ГУ ОВО при ОВД Хостинского района ТП-167 (внешнее электроснабжение). | 0.816 | 1.66
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ГУ ОВО при ОВД Центрального района ТП-427. | 0.608 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Управление ФС РФ по наркоконтролю по Краснодарскому краю ТП-217 (внешнее электроснабжение). | 1.29 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Завод ЗСМ стройматериалов ТРП-24 (внешнее электроснабжение). | 0 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Красная ТП-342 (внешнее электроснабжение). | 0.1 | 2
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Дмитриева ТП-292 (внешнее электроснабжение). | 0.72 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Ландышевая ТП-514 (внешнее электроснабжение). | 2.2 | 2.63
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная с/х Октябрьский ТП-361 (внешнее электроснабжение). | 1.073 | 1.66
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Теплосети ТП-90 (внешнее электроснабжение). | 1.842 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Котельная № 3 ТП-137 (внешнее электроснабжение). | 1.781 | 1.66
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Котельная № 1 ТП-28 (внешнее электроснабжение). | 0.17 | 1.66
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Котельная № 22 ТП-506 (внешнее электроснабжение). | 0.534 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ЦТП на Вишнёвой ТП-457 (внешнее электроснабжение). | 0.338 | 1.26
СчЭС | 2 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). II этап | 127.33 | 57.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2. | Новое строительство объектов 35-330кВ | 22.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Кабельные линии 110кВ (ВН) | 21.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС |  | Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи" (проектные и изыскательские работы, строительство) | 4.607 | 0
СчЭС |  | Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, строительство) | 17.37 | 0
| 2 | ПС 110кВ (ВН) | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Подстанция "Бытха" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство) | 0.8 | 0
| 3 | Программы | 1.1 | 22.3 | 1.542 | 179.8 | 0 | 14 | 3.332 | 10
| 3.1. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 0 | 0 | 0.96 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | ПС 110-330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0.96 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС |  | Строительство ПС 110/10/6 кВ "Туапсе-терминал" с двумя трансформаторами 2*40 МВА, ОРУ-110 кВ, ЗРУ 4 СШ (2-10 кВ, 2-6 кВ), с 2-х цепным заходом от ВЛ 110 кВ Шепси-Туапсе-тяговая 1 (2) | 0 | 0 | 0.96 | 80
| 3.2. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 1.1 | 22.3 | 0.582 | 99.8 | 0 | 14 | 3.332 | 10
| 1 | Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН) | 1.1 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 3.223 | 0
ЮЗЭС |  | ВЛ 35-110кВ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.669 | 0
СчЭС |  | Вынос оп. № 73-77 ВЛ-110кВ "Небуг-Ольгинка" из зоны паводка | 1.1 | 0 | 0.582 | 0 |  |  | 0.554 | 0
| 2 | Кабельные Линии 10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0
ЛнЭС | 2.1. | КЛ 10кВ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.109 | 0
| 3 | ПС 110-330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
АдЭС | 3.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" |  |  | 0 | 25
СчЭС | 3 | СМР. Реконструкция и техперевооружение ПС 110/6 кВ "Сочи" (замена трансформатора Т1 и Т2 25 МВА на 2х40 МВА), 2 пусковой комплекс. |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС | 3.2. | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 и Т3 16 МВА на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 Кв) |  |  | 0 | 25
ЮЗЭС | 3.3. | Реконструкции ПС 110 кВ "Анапская" с установкой Т-3, мощностью 25,0 МВА и заменой Т2 16 МВА на 25 МВА», (2- пусковой комплекс) (1-й этап) |  |  | 0 | 25
| 4 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 22.3 | 0 | 24.8 | 0 | 14 | 0 | 10
ЮЗЭС |  | ПИР. Замена трансформатора 35/10 кВ Т-1 (10 МВА) ПС 35/10 кВ "Пионерская" на трансформатор 110/35/10 кВ 16 МВА | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 10
КЭС |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-II» с установкой Т-2, напряжением 35/10 кВ, мощностью 2,5 МВА» |  |  | 0 | 2.5
ЮЗЭС |  | ПИР. Реконструкция ПС 35 кВ Аэропорт с заменой трансформаторов Т-1 4,0 МВА и Т-2 4,0 МВА на 2х6,3 МВА | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 4 | 0 | 0
| 4 | Технологическое присоединение | 91.886 | 18.855 | 195.0736 | 26.604 | 0 | 0 | 33.958 | 4.785
| 4.1. | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. | 0 | 0 | 12.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АрЭС |  | Установка на ПС 110/6/6кВ "Радуга" линейной ячейки КРУ-6кВ, строительство кабельной линии 6 кВ (свыше 670кВт) |  |  | 0.07 | 0
ЮЗЭС |  | Электроснабжение жилой застройки (ж.к. Надежда)",расположенного по адресу: РФ, Краснодарский край, р-н. Крымский, г. Крымск, в Юго-Западной части г. Крымска вдоль автодороги Крымск-Джигинка", 1 этап строительства ВЛ-10 кВ |  |  | 11.115 | 0
СчЭС |  | СМР. Переходный пункт 110 кВ для подключения КЛ 110 кВ от КРУЭ 110 кВ Туапсинского НПЗ к ВЛ 110 кВ "Шепси - Туапсе тяговая 2-я цепь" |  |  | 0.051 | 0
КЭС |  | Строительство 2-х КЛ-10 кВ со строительством 2БКРП на напряжение 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств (2БКТП-10/0,4кВ), ООО «Стройэлектросевкавмонтаж», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Лавочкина |  |  | 1.6 | 0
| 4.2. | Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт. | 0 | 0 | 11.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ПС-5-266 до границ земельного участка по адресу: Брюховецкий район, с. Переясловская, ул. Масловского, д. 1/А (ТУ № 87-Б от 05.06.2012 заявитель - ООО "АМОСтрой") |  |  | 0.139 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Строительство КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Аэропорт" - жилой комплекс "Пересвет-Карасунский |  |  | 8.85 | 0
КЭС |  | Строительство 4-х КЛ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств (2БРТП-10/0,4кВ) ООО "Платан-С", расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пушкина, д. 14" |  |  | 2 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛ-10 кВ на территории с. Абрау-Дюрсо по договору ТП № 20104-12-00086380-1 заявитель ООО «Территория Абрау-Дюрсо» - стандартизированная ставка |  |  | 0.055 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУ-10 кВ в ПСТ/110/10кВ "Тонкий мыс" по договору тех. присоединения 20105-12-00075630-1, заявитель ООО "Старт-Инвест» |  |  | 0.44 | 0
ТхЭС |  | Установка ячейки КРУН-10 кВ на ПС 35/10 кА «Сосыка» (Договор ТП от 09.04.2012 №20604-12-000008-1 |  |  | 0 | 0
| 4.3. | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт. | 1.308 | 0.9 | 2.752 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от фидера ВС-2 опора № 5/6 с установкой КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП |  |  | 0.097 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от фидера СЕ-2 опора №102/1-3 с установкой КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 63 кВА, для подключения энергопринимающих устройств, 1200843 |  |  | 0.014 | 0.063
КЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ И-12-726 для подключения энергопринимающего устройства (дорожного сервиса) гр. Ешугова Р.Б., расположенного п, 1200356 |  |  | 0.072 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ АД3-105 для подключения энергопринимающего устройства (Отдела пенсионного фонда РФ ГУ в г.Адыгейске РА), расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр-кт им. Ленина д. 31А |  |  | 0.26 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ПР-7-319 до границы участка заявителя в п. Забойский Славянского района, согласно технологическому присоединению по ТУ № 765-12/сс от 08.06.2012, выданным Сидоренко Е.П. Максимальная присоединяемая мощность - 65 кВт. |  |  | 0.165 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ ГЛ-5-1034 до границы участка заявителя в ст. Голубицкая Темрюкского района согласно технолог.присоединению по ТУ № 778-12/сс от 09.07.2012, выданным Гнутовой Е.П. Максимальная присоединяемая мощность - 45 кВт |  |  | 0.118 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ К-9-794 в станице Полтавской, Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1439-10/вд, выданным ИП Кучинский С.В. Максимальная присоединяемая мощность 20 кВт |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство ТП-10/0,4 кВ, участка ВЛЗ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, Т-6 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ до вводно-распределительного устройства (ВРУ) объекта заявителя в городе Темрюк, Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №992-12/сс от 17.08.2012, выданным ООО "Стремление" . Максимальная присоединяемая мощность - 69 кВт. (Договор ТП № 20901-12-00081462-1 от 17.08.2012) |  |  | 0.151 | 0.25
СлЭС |  | Проектирование и строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 ТМ-7 ТП-10/0,4 кВ в станице Тамань, Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №817-11 от 06.07.2011, выданным МБУЗ Центральная районная больница муниципального образования, Темрюкский район. Максимальная присоединяемая мощность -134,8 кВт. (Договор ТП № 20901-11-00038476-1 от 06.07.2011) |  |  | 0.006 | 0.16
СлЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 Ф-5, ТП-10/0,4 кВ в поселке Сенном, Темрюкского района согласно технологическму присоединению по техническим условиям № 1748-12/сс от 016.06.2011, выданным ЗАО "Тандер". Максимальная присоединяемая мощность - 60 кВт. (Договор ТП № 20901-11-00062920-1 от 06.06.2011) |  |  | 0.105 | 0.16
СчЭС |  | Внешнее электроснабжение жилого дома по адресу: г.Сочи, ул. Клубничная, д 110 |  |  | 0.35 | 0.4
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ КН-2 до гриниц земельных участков по адресу: Каневской район, ст. Каневская, ул. Горького д.81 (ТУ № 44-К от 01.06.2012 заявитель ООО Кубрента")" ВЛЗ-10 кВ - 0,2 км |  |  | 0.132 | 0
ЮЗЭС |  | Строиельство участка ВЛ 10 кВ, КТП 10/0,4 кв х. Воскресенский( договор ТП 20102-11-00051836-1 от 03.11.2011 заявитель ООО"Митчел-Сервис" |  |  | 0.57 | 0.16 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: Геленджикский район, с. Архипо-Осиповка, ул. Санаторная, б/н (Договор ТП №20105-10-00010159-2 от 08.06.2010г.) заявитель - муниципальное учреждение "Муниципальное управление капитального строительства"» |  |  | 0.116 | 0.4
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛ 6 кВ от опоры № 8-3 на территории г.Крымска Крымского района по договору ТП № 20103-13-00124962-1, заявитель ООО "КРАФТ" |  |  | 0.04 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ 6 кВ от оп. №46 ВЛ6 кВ Ф-85 по адресу: Краснодарский край Апшеронский район , х.Годовников , ул.Мира 36 а |  |  | 0.064 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ10кВ от ВЛ 10кВ "ОР-1" с установкой КТП 10/0,4кВ в х.Лосево Кавказского района.(свыше 15кВт) |  |  | 0.023 | 0.16
АрЭС |  | Стр-во ВЛ 10кВ от ВЛ 10кВ "МА-3" и ВЛ 0,4кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в а.Кургоковский Успенского района.(свыше 15кВт) |  |  | 0.039 | 0.025
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП ТР-7-737 ст. Терновская Тихорецкого района» (Договор ТП от 03.08.2012 №20605-12-000140 ЗАО «Тендер») |  |  | 0.43 | 0 |  |  | 0 | 0
| 4.4. | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | 90.578 | 17.955 | 168.0016 | 24.426 | 0 | 0 | 33.958 | 4.785
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП от КТП 10/0,4кВ Бд8-356/250 кВА по адресу: Майкопский район, в северной части п. Тульского |  |  | 0.293 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП от оп. №1/10, ВЛ-0,4кВ №3 отходящей от КТП 10/0,4кВ Т1-880/160кВА до точки присоединения по адресу: Майкопский район, п. Тульский, ул. Шоссейная, 54 |  |  | 0.75 | 0 |  |  | 0.194 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП от КТП 10/0,4кВ Т-5-897/160кВА по адресу: Майкопский район, 100 м на юго-восток от п. Цветочного |  |  | 0.052 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП от оп. №2 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Нп-1-227/100 кВА по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, п. Мезмай, ул. Нагорная, 23 |  |  | 0.33 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство КТПН 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ-0,4 кВ, подключаемой к ВЛ 10 кВ Чм-101 пер. Черкесский 32/а, строение 2, п.Гавердовский, г.Майкоп |  |  | 0.195 | 0.1 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство КТП 10/0,4кВ с отходящей ВЛ-0,4кВ, подключаемой к ВЛ 10кВ от оп. № 130 Пп-3. Краснодарский край, Белореченский район, х. Кубанский, ул. Казачья, 54 |  |  | 0.125 | 0.025 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от ЗТПП 10/0,4кВ Рн7-263/250кВА (замена провода в пролете опор №1 - №2/13 А): Краснодарский край, Белореченский район,ст. Рязанская, ул. Первомайская, 112 "А" |  |  | 0.865 | 0 |  |  | 0.86 | 0
АдЭС |  | Строительство КТПН 10/0,4кВ с отходящей ВЛ-0,4кВ, подключаемой к ВЛ-10 кВ Нп-3 по адресу: ул. Матющенко 17/а, 18, ст. Нижегородская, Апшеронский р, (выпадающие доходы до 15 кВт) |  |  | 0.696 | 0.04 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство КТП 10/0,4кВ с отходящей ВЛ-0,4кВ, подключаемой к ВЛ 10кВ от оп. №7 Рн-3. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Рязанская, ул. Дружная,3 |  |  | 0.475 | 0.025 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство КТП 10/0,4кВ с отходящей ВЛ-0,4кВ, подключаемой к ВЛ 10кВ от оп. № 8-64 Пш-7. Краснодарский край, Белореченский район, п. Заречный, ул. Комарова, б/н, участок №3, участок №33(выпадающие доходы до 15 кВт) |  |  | 0.947 | 0.025 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство КТП 10/0,4кВ с отходящей ВЛ-0,4кВ, подключаемой к ВЛ 10кВ от оп. № 16 Кс-2. Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Короткая, 5, 9 |  |  | 0.188 | 0.025 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство участка ВЛ-10кВ подключаемой к ВЛ-10кВ Чм-101 до точки присоединения по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Степная, 178/г |  |  | 0.075 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. № 73 ВЛ-10 кВ Т-3 до точки присоединения по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Причтовский, ул. Благодатная, 8 |  |  | 0.373 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство КТПН 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ-0,4 кВ, подключаемой к ВЛ 10 кВ от оп. № 8-6 В-1. Краснодарский край, Белореченский район, с. Великовечное, ул. Восточная, 1/21, 2/24, ул. Светлая, 2/4 |  |  | 1.058 | 0.025 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП от оп.3/9 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ С-1-88/400 кВА по адресу: Майкопский район, а. Мафэхабль, Республики,30; Абадзехская, 17 |  |  | 0.328 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство КТПН 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ-0,4 кВ, подключаемой к ВЛ 10 кВ Чм-101 по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, х. Гавердовский, ул. Шевченко 50,34,48,26,28,32,40,44, пер. Богатырский 35, ул. Октябрьская 45,50, пер. Песчаный 49,33, ул. Пятницкая 30,51,47,52,39,25 |  |  | 2.819 | 0.25 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП от оп. №7/9, ВЛ-0,4кВ №2 отходящей от КТП 10/0,4кВ См1-102/250кВА до точки присоединения по адресу: Апшеронский район, ст. Самурская, ул. Приречная, 19 |  |  | 0.15 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ 0,4 кВ проводом СИП от РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ В1-20/160 кВА до точки присоединения по адресу: Белореченский район, с.Великовечное |  |  | 0.22 | 0 |  |  | 0.272 | 0
АдЭС |  | Строительство КТПН 10/0,4кВ с отходящими ВЛ-0,4кВ по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, ст. Черниговская |  |  | 1.207 | 0.16 |  |  | 1.15 | 0
АдЭС |  | Строительство КТПН 10/0,4кВ с отходящими ВЛ-0,4кВ подключаемой к ВЛ-10кВ Нп-3 по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, ст. Нижегородская |  |  | 0.422 | 0.1 |  |  | 0.369 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП от оп. №11, ВЛ-0,4 кВ №2 отходящей от КТП 10/0,4 кВ Нп1-223/160 кВА до точки присоединения по адресу: Апшеронский район, п. Мезмай, ул. Железнодорожная 45 |  |  | 0.254 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП от оп. №9 "а" ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Дх-3-660/160кВА по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, с. Новопрохладное. ул. Нагорная, 25 "А" |  |  | 0.136 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП отходящей от КТП 10/0,4кВ Т5-349/63кВА до точки присоединения по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, пересечение ул. Шоссейной с дорогой п. Тульский - п. Цветочный |  |  | 0.152 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП от оп. №2/15, ВЛ-0,4кВ №2 отходящей от КТП 10/0,4кВ Хм3-686/250кВА до точки присоединения по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, с. Хамышки, ул. Южная 19 |  |  | 0.32 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 проводом СИП от КТП 10/0,4кВ Пз2-686/250кВА до оп. № 6/4 Краснодарский край, Белореченский район, п. Родники, ул. Казачья 9 |  |  | 0.13 | 0 |  |  | 0.13 | 0
АдЭС |  | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ Пз2 - 686/250 кВА до оп. № 8/1 Б: Краснодарский край, Белореченский район, п. Родники, ул. Яблоневая, 38 |  |  | 0.372 | 0 |  |  | 0.372 | 0
АдЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Е9-14/160 кВА( замена провода от РУ 0,4 кВ до оп.№18) по адресу Краснодарский край , Апшеронский район, п.Ерик, ул.Куйбышева 18 |  |  | 0.656 | 0 |  |  | 0.597 | 0
АдЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Е9-15/160кВА (замена провода от РУ 0,4кв до оп. №18): Краснодарский край, Апшеронский район, п. Ерик, ул. Куйбышева,5 |  |  | 0.52 | 0 |  |  | 0.52 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП от КТП 10/0,4кВ Е-3-28/63кВА до точки присоединения по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, Кубанское с/п. |  |  | 0.55 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ 0,4 кВ проводом СИП отходящей от КТП 10/0,4 кВ Шк2-674/30 кВА до точки присоединения по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, с.Школьное, ул. Спортивная |  |  | 0.21 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство КТПН 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ-0,4 кВ, подключаемой к ВЛ 10 кВ В-1, оп. № 4 по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, с. Великовечное |  |  | 0.558 | 0.16 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП до точки присоединения по адресу: Белореченский район, п. Заречный, ул. Весенняя, 1,23,34,36 |  |  | 0.255 | 0.1 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ, КТПН 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ-0,4кВ, от ВЛ-10 кВ Зр-3 оп.№4 до точки присоединения: Краснодарский край, Белореченский район, п.Южный |  |  | 0.489 | 0.063 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП от КТП 10/0,4 кВ Зр-3-284/100 до точки присоединения по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, п.Южный |  |  | 0.813 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ проводм СИП от КТП 10/0,4кВ Пш-7-437/25 кВА до точки присоединения: Белореченский район, п.Южный, ул.Международная, 28 |  |  | 0.481 | 0.063 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП от оп. №1/12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Е3-8/100 кВА по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, с.Вперед, ул.Железнодорожная, 38 |  |  | 0.051 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-10 кВ Сд-7, оп. №108, по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, ст. Курджипская |  |  | 0.14 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП, от оп. №5 ВЛ-0,4 кВ №2 Зр3-284 по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, п.Южный, ул.Прохладная, 5. |  |  | 0.23 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП от КТП 10/0,4 кВ Хт-3-527/40 кВА и замена силового трансформатора в ТП 10/0,4 кВ Хт-3-527/40 кВА. г. Майкоп. ст. Ханская, ул. Ленина №137 |  |  | 0.63 | 0.16 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство участка ВЛ-10кВ подключаемой к ВЛ-10кВ Дх-3, строительсвтво КТПН 10/0,4кВ с отходящей ВЛ-0,4кВ по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, 2км на юго-восток от ст. Даховской |  |  | 0.443 | 0.04 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Г5-96/400 кВА до оп. №1/11: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Гиагинская, ул.Новая, 204 |  |  | 0.58 | 0 |  |  | 0.551 | 0
АдЭС |  | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ Г7-88/400 кВА до оп. № 20, № 2/5 «б»: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Братская 26, 109 |  |  | 0.82 | 0 |  |  | 0.862 | 0
АдЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Рн7-270/250 кВА до оп. №16: Краснодарский край, Белореченский район, ст.Рязанская, ул.Нагорная, 19 |  |  | 0.54 | 0 |  |  | 0.534 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ "У1-202/63 кВА" в ст.Удобная Отрадненского района |  |  | 0.197 | 0 |  |  | 0.197 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "БЛ5-917/60кВА" в х.Чайкин Отрадненского района |  |  | 0.514 | 0 |  |  | 0.514 | 0
АрЭС |  | Реконструкция и новое строительство ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ "БИ6-232/250кВА" в п.Восход Новокубанского района |  |  | 0.17 | 0 |  |  | 0.17 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ ПП5-918/160кВА в п.Мичуринский Успенского района. (выпадающие доходы) |  |  | 0.603 | 0 |  |  | 0.603 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф.2от ТП 10/0,4кВ "УС5-1204/250 кВА" в с.Успенское Успенского района. (выпадающие доходы) |  |  | 0.345 | 0 |  |  | 0.345 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ О6-О1 в с.Отрадная Отрадненского района (выпадающие доходы) |  |  | 0.39 | 0 |  |  | 0.39 | 0
АрЭС |  | .Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП 10/0,4 кВ "ПВ3-382/160кВА" в ст.Передовая Отрадненского района . (выпадающие доходы) |  |  | 0.205 | 0 |  |  | 0.205 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ "ПВ3-369/100кВА" в ст.Передовая Отрадненского района. (выпадающие доходы) |  |  | 0.39 | 0 |  |  | 0.39 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф.1от ТП 10/0,4кВ "ПР4-431/160 кВА" в п.Фортштадт Новокубанского района (выпадающие доходы) |  |  | 0.344 | 0 |  |  | 0.344 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП 10/0,4 кВ "ПО5-799/63кВА" в х.Трактовый Отрадненского района . (выпадающие доходы) |  |  | 0.225 | 0 |  |  | 0.225 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ «ПО5-803» в ст.Попутная Отрадненского района (выпадающие доходы) |  |  | 0.264 | 0 |  |  | 0.264 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ "УБ9-1093/100кВА" в х.Новенький Успенского района. (выпадающие доходы) |  |  | 0.29 | 0 |  |  | 0.29 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "УС5-1166/100кВА" в с.Успенское Успенского района |  |  | 0.43 | 0 |  |  | 0.43 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "УС 3-1302/250кВА" в с.Успенское Успенского района |  |  | 0.22 | 0 |  |  | 0.22 | 0
АрЭС |  | Реконструкция и строительство ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ "МР6-1316/63кВА" в г.Армавир |  |  | 0.115 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Стр-во ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ "УС8-1167/100кВА" в с.Успенское Успенского. (выпадающие доходы) |  |  | 0.163 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10кВ "КН-13" и ВЛ 0,4кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в х.Шефкоммуна,Новокубанского р-на. (выпадающие доходы) |  |  | 0.75 | 0.1 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ "ДИ3-1179/100кВА" в г.Армавир ,х.Первомайский |  |  | 0.077 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ "ТС7-1049/63кВА" в х.Воронежский Успенского р-на. |  |  | 0.19 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ "ПР4-507/160кВА" в ст.Прочноокопская Новокубанского р-на (выпадающие доходы) |  |  | 0.312 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ "ГЛ5-525/2*100 кВА" в п.Глубокий Новокубанского района |  |  | 0.116 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ "ГЛ5-922/250 кВА" в п.Глубокий Новокубанского района |  |  | 0.095 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ "МР6-1195/100кВА" и отходящей от нее ВЛ-0,4кВ ф.3 в с.Вольное Успенского района |  |  | 0.364 | 0.16 |  |  | 0.364 | 0
АрЭС |  | Реконструкция и новое стр-во ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4Кв "МР6-1110/100кВА" в с.Вольное Успенского р-на." |  |  | 0.203 | 0 |  |  | 0.141 | 0
АрЭС |  | Рек-ция ВЛ 0,4кВ ф.1от ТП 10/0,4кВ "03-12/250кВА в ст.Отрадная Отрадненского р-на. |  |  | 0.38 | 0 |  |  | 0.38 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ 10кВот ВЛ 10кВ,"МР-6", реконструкция и новое стр-во ВЛ 0,4кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в с.Вольное Успенского р-на." |  |  | 0.939 | 0.1 |  |  | 0.3 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ "ПО9-889/100кВА" в х.Садовый Отрадненского р-на. |  |  | 0.065 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ МР6-1112/160кВА" в с.Вольное, Успенского района |  |  | 0.062 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ «МТ1-224» в х.Хлопонин Отрадненского района (выпадающие доходы) |  |  | 0.065 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4кВ «О3-12/100кВА» и отходящих от нее ВЛ-0,4кВ ф.1 и ф.2 в ст.Отрадная Отрадненского района |  |  | 0.575 | 0.25 |  |  | 0.575 | 0
АрЭС |  | Рек-ция ВЛ 0,4 КВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ "МР6-1116/160кВА" в с.Вольное Успенского р-на. |  |  | 0.494 | 0 |  |  | 0.494 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ0,4кВ ф.1от ТП 10/0,4кВ "БЛ7-907/160 кВА" в с.Благодарное Отрадненского района |  |  | 0.498 | 0 |  |  | 0.498 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ "У1-254/100кВА" в ст.Удобная Отрадненского р-на |  |  | 0.103 | 0 |  |  | 0.103 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ "КК5-883/160кВА" с заменой силового трансформатора. Кавказский р-н |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0.16
АрЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4кВ "УР3-989/60кВА" с заменой силового оборудования.(п.Южный Отрадненского р-на. |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0.063
АрЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ "МИ9-535/63кВА" с заменой силового трансформатора. Кавказский р-н |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0.063
АрЭС |  | Строительство и реконструкция ВЛ 10кВ от ПС 110/35/10кВ "Речная", строительство ТП 10/0,4кВ, строительство и реконструкция ВЛ 0,4кВ в п.Прикубанский Новокубанского района |  |  | 1.396 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство и реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0.4кВ "ОТ7-970/160кВА" в п.Урупский Отрадненского р-на |  |  | 0.555 | 0 |  |  | 0.305 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "КО3-970/100кВА" с.Коноково Успенского района |  |  | 0.18 | 0 |  |  | 0.18 | 0
АрЭС |  | Реконструкция и новон строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ "МР6-1380/160 кВА" в с.Вольное Успенского района |  |  | 0.201 | 0 |  |  | 0.201 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ "НЛ7-1153/60 кВА" в ст.Николаевская Успенского района |  |  | 0.39 | 0 |  |  | 0.39 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ "ОК1-386/160кВА" в с.Отрадо-Кубанское Гулькевического района |  |  | 0.29 | 0 |  |  | 0.29 | 0
АрЭС |  | Реконструкция и строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ "МР6-1195/100кВА" в с.Вольное Успенского р-на. |  |  | 0.345 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф.4 от ТП 10/0,4кВ "КО3-973/160 кВА" в с.Коноково Успенского района. |  |  | 0.171 | 0 |  |  | 0.171 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ "О3-18/100кВА" в ст.Отрадная Отрадненского района |  |  | 0.047 | 0.16 |  |  | 0.047 | 0.1
АрЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ "О6-116/100кВА" с заменой силового трансформатора |  |  | 0.044 | 0.16 |  |  | 0.044 | 0.1
АрЭС |  | Замена ТП10/0,4кВ"О6-57/100кВА" с заменой силового трансформатора |  |  | 0.128 | 0.16 |  |  | 0.128 | 0.1
АрЭС |  | Строительство ВЛ 10кВ от ВЛ 10кВ "З-7" и ВЛ 0,4кВ с установкой КТП 10/0,4кВ КТП 10/0,4кВ в п.Прикубанский Новокубанского района |  |  | 0.821 | 0.1 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство новой ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ "З7-495/100кВА" в п.Прикубанский Новокубанского района |  |  | 0.363 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ "УС1-1370/160кВА" в с.Успенское Успенского района . |  |  | 0.07 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ «ПО5-793/160кВА в ст.Попутная Отрадненского района |  |  | 0.095 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора в КТП 10/0,4 кВ ДН-12-108 250 кВА на 400 кВа для подключения энергопринимающего устройства (б/с Билайн) ООО «ВымпелКо" |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора в КТП 10/0,4 кВ СК-5-774 160 кВА на 250 кВа для подключения энергопринимающего устройства (уличного освещения) |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0.16 | 0
КЭС |  | Замена провода от опоры № 1 до № 10 л-4 от КТП-10/0,4 кВ СК-5-753 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Онзуль Н. А. |  |  | 0.31 | 0 |  |  | 0 | 0.31
КЭС |  | Замена провода в пролете опор № 1 - № 8 ВЛИ-0,4 кВ л-2 от ТП 10/0,4 кВ КУ-3-917 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Зверево |  |  | 0.242 | 0 |  |  | 0 | 0.218
КЭС |  | Замена КТП-10/0,4 кВ ЕЛ-2-933 с силовым трансформатором 16 кВА на трансформатор 250 кВА, для подключения энергопринимающих устройств (жилой дом) |  |  | 0.231 | 0.25 |  |  | 0 | 0.231
КЭС |  | Замена силового трансформатора 250 кВА в ТП-10/0,4 кВ ЕЛ-5-816 на трансформатор 400 кВА, для подключения энергпринмающего устройства (магазин) гр.Хрис |  |  | 0.125 | 0.4 |  |  | 0.25 | 0.125
КЭС |  | Замена трансформатора на КТП-10/0,4 кВ СК-9-758 с 160 на 250 кВа, а также замена провода на большее сечение ВЛ-0,4 кВ л-3 СК-9-758 для подключения эне |  |  | 0.49 | 0.25 |  |  | 0.16 | 0.49
КЭС |  | Замена трансформатора на КТП-10/0,4 кВ Д-7-1077с 100 на 160 кВа, а также замена провода на большее сечение ВЛ-0,4 кВ л-3 Д-7-1077 для подключения эне |  |  | 0.52 | 0.16 |  |  | 0 | 0.52
КЭС |  | Установка трансформатора большей мощности на КТП-10/0,4 кВ ПЛ7-1064, для электроснабжения автокемпинга расположенного по ул. Степной ст. Пластуновской |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Установка силового трансформатора в КТП СМ1-792 для электроснабжения базавой станции сотовой связи в с. Шабановское Северского района |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА в КТП-10/0,4 кВ ПЛ-7-1021 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Гребенюк , 1201055 |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 60 кВА в ТП-10/0,4 кВ ПЛ-11-1125 на трансформатор 100 кВА, для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), 1200348 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА в КТП-10/0,4 кВ СТМ-9-418 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Бондаренко М. В., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Чапаева, д. 26А 1201058 |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трасформатора 100 кВа на 160 кВА в КТП-10/0,4 кВ НТ-6-303 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Андреевой Е.А., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Свободная, д. 4/2 1201064 |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена провода от опоры № 16 до опоры № 19 л-1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ НС3-102-818 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Райской Н. Н., расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, проезд Солнечный, д. 22 1201024 |  |  | 0.106 | 0 |  |  | 0.106 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 100 кВА в ТП-6/0,4 кВ СМ-3-521 на трансформатор 160 кВА, для подключения энергопринимающих устройств (жилой дом), расположенных по ул. им. Хлеборобная в ст. Смоленская Северского района. 1200362 |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 160 кВА в ТП-10/0,4 кВ СХ-3-420 на трансформатор 250 кВА, для подключения энергопринимающих устройств (жилой дом), гр. Малиновского А. А., расположенных по ул. Октябрьская в пгт. Афипская Северского района. 1200545 |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 40 кВА в ТП-10/0,4 кВ СМ-5-567 на трансформатор 100 кВА, для подключения энергопринимающих устройств (станция сотовой связи), ОАО «Мобильные ТелеСистемы», расположенный в ст. Смоленской Северского района 1200846 |  |  | 0 | 0.06 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора на ТП-6/0,4 кВ А3-444 со 180 на 250 кВА для подключения энергопринимающего устройства (автосалона) гр. Майорова С.В., расположенного на ФАД Краснодар - Новоросийск пгт. Афипском Северского района 1200206 |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора в КТП-10/0,4 кВ ИЛ-2-312 с трансформатором 100 кВА на трансформатор 160 кВА для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом) гр. Матвеева А.П., расположенного по ул. Лермонтова в пгт. Ильский Северского района 1200325 |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена провода в пролете опор № 1 - № 1-7а ВЛ-0,4 кВ л-2 от КТП-10/0,4 кВ АГР-1-120 для подключения энергопринимающих устройств (магазин), гр. Филип, 1200857 |  |  | 0.42 | 0 |  |  | 0.42 | 0
КЭС |  | Замена провода в пролете опор № 1 - № 21 ВЛИ-0,4 кВ л-2 от ТП 10/0,4 кВ НС-3-102-929 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Ду, 1200854 |  |  | 0.707 | 0 |  |  | 0.707 | 0
КЭС |  | Замена провода ВЛ-0,4 кВ л-1 от ТП-10/0,4 кВ СХ-3-406 до опоры № 4 для подключения энергопринимающих устройств (нежилое помещение), ЗАО «Сбербанк Росс, 1200860 |  |  | 0.34 | 0 |  |  | 0.34 | 0
КЭС |  | Замена провода от опоры № 1 до № 2-9В л-1 от КТП-10/0,4 кВ НС3-102-929 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Медведевой Т.В.,, 1201032 |  |  | 0.6 | 0 |  |  | 0.6 | 0
КЭС |  | Замена провода от опоры № 1 до № 4-3 л-1 от КТП-10/0,4 кВ КУ-3-919 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Юдинцевой Н. Т., рас, 1201029 |  |  | 0.331 | 0 |  |  | 0.331 | 0
КЭС |  | Замена трансформатора на КТП-10/0,4 кВ О5-197 с 63 на 100 кВА, а также замена провода на большее сечение ВЛ-0,4 кВ л-1 О5-197 для подключения энергоп, 1200199 |  |  | 0.24 | 0 |  |  | 0.24 | 0
КЭС |  | Замена трансформатора на КТП-6/0,4 кВ НД66-625 для подключения энергопринемающего устройства (жилой дом) гр. Гурковского Е.В., расположенного по ул. Ч, 1200197 |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА в КТП-10/0,4 кВ АГ-11-1068 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Чабан С. Е., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, пер. Есенина, д. 9 1201041 |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Замена провода от ТП-10/0,4 кВ СК-5-755 до опоры № 9 л-1 ВЛ-0,4 кВ с заменой силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА в КТП-10/0,4 кВ СК-5-755 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Матияшевской И.В., расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Чапаева д.180 1201054 |  |  | 0.22 | 0.16 |  |  | 0.22 | 0
КЭС |  | Замена провода от ТП-10/0,4 кВ ЕЛ2-933 до опоры № 11 л-2 ВЛ-0,4 кВ с заменой деревянных опор, с заменой силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА в КТП-10/0,4 кВ ЕЛ2-933 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Шакула, гр.Орлова Л.Н., расположенных по адресам: Краснодарский край, г. Краснодар, ст.Елизаветинская, ул.Шевченко д.107, 117 1201074 |  |  | 0.446 | 0 |  |  | 0.446 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора в КТП 10/0,4 кВ Э-2-253 250 кВА на 400 кВа для подключения энергопринимающего устройства (спортивный комплекс) ИП Хатит А.А., расположенного по ул. Перова, п. Энем, Тахтамукайский район, Республика Адыгея 1200203 |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающего устройства (магазин) гр. Козулиной Э.А., расположенного, 1200414 |  |  | 0.175 | 0.025
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2-8 л-1 от ТП-10/0,4 кВ ТМ-4-600 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Позднеевой Л. В., , 1200869 |  |  | 0.195 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 7 л-2 от ТП-10/0,4 кВ СК-2-1275 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Гончаровой М. А., р, 1201010 |  |  | 0.075 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей КТП Э-2-253 для подключения энергопринимающего устройства (уличное освещение), расположенного на автомобильно, 1200363 |  |  | 0.212 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ СК2-1275 до строящихся жилых домов гр. Акопян Т. И.; Белорекова В.П. по ул. Спортивной ст. Старокорсунской Ди, 1200387 |  |  | 0.17 | 0
ЛбЭС |  | Строительство отпайки от ВЛИ 0,4 кВ от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП «Ш-9-254» в с.Шедок, Мостовского района, Краснодарского края» |  |  | 0.227 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Строительство отпайки ВЛИ 0,4 кВ по ул. Казачьей в г. Лабинске |  |  | 0.25 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Строительство отпайки от ВЛ 0,4 кВ «М-14-80», Л-1 в п.Мостовском, ул.Набережная, 64 А/5 |  |  | 0.28 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛбЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ в п. Мостовском по ул. Кирова" |  |  | 0.198 | 0
ЛбЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ в г. Лабинске по ул. Минеральная,21 |  |  | 0.11 | 0
ЛбЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТПП, ВЛИ-0,4 кВ в г. Лабинске, ул. Егорова,12 |  |  | 0.164 | 0.1
ЛбЭС |  | Строительство ВЛЗ-10кВ, КТП, ВЛИ-0,4 кВ в г. Лабинске по ул. Минеральная,ул. Коммерческая |  |  | 0.638 | 0.1
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ Ун-7-543 Л-2 в ст. Унароково по ул. Кравченко,21 |  |  | 0.183 | 0
ЛбЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Темиргоевская, пер. Ростовский 1. Курганинский район |  |  | 0.469 | 0.025
ЛбЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ в с. Соленое по ул. Заречная, 5 в Мостовском районе |  |  | 0.236 | 0
ЛбЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ в с. Соленое,по ул. Лесная,49-а с восстановлением полнофазного режима ВЛ-0,4 кВ Л-1 33-334 Л-2 |  |  | 0.698 | 0
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛИ 0,4кВ от опоры №1-7 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП 10/0,4кВ Ш-3-432 до объекта протяженностью 0,2км в Щербиновском районе, с. Шабельское |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС |  | Строительство ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП Ек-9-561 протяженностью 0,07км в х. Любимов Щербиновского района |  |  | 0.073 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС |  | Строительство КТП 10/0,4кВ, строительство участка ВЛЗ 10кВ от опоры №8-8 Кх-1 до проектируемой КТП протяженностью 0,07км. Строительство ВЛИ 0,4кВ от проектируемой КТП 10/0,4кВ до объекта протяженностью 0,5 км в районе ул. Раздольной в п. Морском Ейского района |  |  | 0.595 | 0.1 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №2-7 По-9 до проектируемой КТП протяженностью (ориентировочно) 0,145 км, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 до объекта, протяженностью (ориентировочно) 0,3 км в районе ул. Садовой, п. Краснофлотский, Ейского района. |  |  | 0.333 | 0.1 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ до объекта, протяженностью (ориентировочно) 0,3 км в районе ул. Пролетарской, п. Краснофлотский, Ейского района |  |  | 0.358 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС |  | Строительство КТП 10/0,4кВ, строительство участка ВЛЗ 10кВ от опоры №8-8 Кх-1 до проектируемой КТП протяженностью 0,07км. Строительство ВЛИ 0,4кВ от проектируемой КТП 10/0,4кВ до объекта протяженностью 0,5 км в районе ул. Раздольной в п. Морском Ейского района |  |  | 0.148 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №2-7 По-9 до проектируемой КТП протяженностью (ориентировочно) 0,145 км, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 до объекта, протяженностью (ориентировочно) 0,3 км в районе ул. Садовой, п. Краснофлотский, Ейского района. |  |  | 0.153 | 0 |  |  | 0 | 0
ЛнЭС |  | ВЛ 0,4кВ. |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.445 | 2.055
ЛнЭС |  | ВЛ 10кВ
ЛнЭС |  | Реконструкция Вл 0,4кВ Л-3 от КТП См-20-73 с заменой голого провода на СИП2 3*70+1*70 – 0,5км в ст. Староминской Староминской район. |  |  | 0.481 | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-2 от ЗТП Л-9-7П с заменой голого провода на СИП2 3*70+1*70 - 0,4км в ст. Ленинградская Ленинградского района. |  |  | 0.381 | 0
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от оп. №2/5 Л4 КТП-По9-117 до объекта, по адресу: Ейский район, п. Краснофлотский, ул. Пролетарская, 115 |  |  | 0.095 | 0
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от оп.3 Л1 КТП-Д3-560 до объекта, по адресу: Ейский район, ст. Должанская, пер. Морской, 46 |  |  | 0.05 | 0
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от оп. 15 ВЛ-0,4 Л4 КТП-Лг1-5 до объекта, по адресу: Ленинградский район, ст. Ленинградская, пер. Базарный, 6 |  |  | 0.227 | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от КТП Л-11-66 до опоры № 1-4 по адресу Ленинградский район, ст.Ленинградская, пер. Западный 54 |  |  | 0.563 | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от КТП Лг-6-116 до опоры №18 по адресу Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Победы 48 |  |  | 0.626 | 0
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП Рщ-5-15 по адресу: Ленинградский район, ст. Ленинградская ул. Северная, 105а. |  |  | 0.038 | 0
ЛнЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП Ясн-1-331 по адресу: х. Шиловка, ул. Шоссейная. Ейский район. |  |  | 0.206 | 0
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ КТП Кх-3-192 по адресу: Ейский район. С. Кухаревка, ул. Гоголя ,1а. |  |  | 0.068 | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Лг-1-55 до объекта, протяженностью 0,4 км в ст. Ленинградской. ул. Братская. Ленинградского района |  |  | 0.355 | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Кт-2-324, протяженностью 0,64 км в ст. Кисляковской, ул. Почтовая, Кущевского района. Замена автоматического выключателя АВ-10 на автоматический выключатель необходимого номинала |  |  | 0.67 | 0
ЛнЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №2-7 По-9 до проектируемой КТП протяженностью (ориентировочно) 0,19 км, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до объекта, протяженностью (ориентировочно) 0,36 км в районе ул. Казачья п.Краснофлотского, Ейского района |  |  | 0.348 | 0.1
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛИ -0,4 кВ проводом СИП от КТП Л-13-178, протяженностью (ориентировочно) 0,38 км в ст. Ленинградской Ленинградского района |  |  | 0.407 | 0
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛИ -0,4 кВ проводом СИП от КТП Н-5-630, протяженностью (ориентировочно) 0,25 км в ст. Старощербиновской, Старощербиновского района. |  |  | 0.265 | 0
ЛнЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №2-7 По-9 до проектируемой КТП протяженностью (ориентировочно) 0,19 км, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до объекта, протяженностью (ориентировочно) 0,36 км в районе ул. Казачья п.Краснофлотского, Ейского района |  |  | 0.205 | 0
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2/9 Л-4 КТП Лг-3-209 до объекта протяженностью 0,04 км, по адресу: Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Короткая, 1-Б. |  |  | 0.04 | 0
ЛнЭС |  | Замена силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ Д-5-757 мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА. Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ Д-5-757, с заменой провода А-16 на СИП 3*70+1*54,6 от КТП 10/0,4 кВ Д-5-757 до опоры №12 протяженностью 0,44 км., по адресу: Ейский район, ст. Должанская, ул. Калинина,326. |  |  | 0.318 | 0.16
ЛнЭС |  | Замена силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ Ур-2-806 мощностью 30 кВА на трансформатор мощностью 63 кВА. Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ Ур-2-806 до объекта протяженностью 0,08 км., по адресу: Ейский район, с. Воронцовка, ул. Северная,6. |  |  | 0.087 | 0.063
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Д-3-517 в части замены провода с А-16 на СИП 3*70+1*54,6 от опоры №8 до опоры №11 протяженностью 0,12 км, по адресу: Ейский район, ст. Должанская, пер. Советов, 12а. |  |  | 0.109 | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ Л-2 в части замены провода с А-16 на СИП 3*70+1*54,6 от КТП Д-3-517до опоры №8 протяженностью 0,32 км., по адресу: Ейский район, ст. Должанская, угол ул. Октябрьской и пер. Советов, 29. |  |  | 0.22 | 0
ЛнЭС |  | Замена провода Кл-10 Э-6 на СИП 3*50 от опоры 66 до КТП Э-6-93 протяженностью 0,1 км. Замена силового трансформатора в КТП Э-6-93 на мощность 400 кВА. Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ Л-7 проводом СИП 3*95+1*120 от КТП Э-6-93 до объекта протяженностью 0,3 км по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская, пер. Первомайский. 93а |  |  | 0.302 | 0.4
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Л-13-17 до опоры № 17. Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-Л-13-17 опоры №17 до объекта по адресу Ленинградский район, ст.Ленинградская, ул. Пушкина 257 |  |  | 0.677 | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ Л2 от ЗТП-Л9-7П до опоры №1-3, по адресу: Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Крестьянская, 194 |  |  | 0.111 | 0
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1 Л-2 КТП Кх-7-53 до объекта, протяженностью 0,328 км, по адресу: Ейский район, с. Кухаревка, ул. Гагарина, 37 |  |  | 0.33 | 0
ЛнЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ. Строительство участка ВЛЗ-10 кВ Стп-11 от опоры 36 до проектируемой КТП. Строительство участка линии ВЛИ-0,4 кВ Л2 от проектируемой КТП до объекта по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская, ул. Привольная 12 пер. Войкова 12, 20 |  |  | 0.725 | 0.25
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ Л-3 от проектируемой КТП до объекта, по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская, ул. Кленовая, 9 |  |  | 0.223 | 0
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП до объекта, протяженностью 0,15 км, по адресу: Ейский район, п. Краснофлотский ул. Солнечная,154 |  |  | 0.164 | 0
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от ЗТП Л-9-7П по адресу: Ленинградский район, ст. Ленинградская, пер. Кооперативный.2/1. |  |  | 0.197 | 0
ЛнЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ 400 кВА 10/0,4 кВ по адресу Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Набережная, 94 |  |  | 0 | 0.4
ЛнЭС |  | Замена провода Кл-10 Э-6 на СИП 3*50 от опоры 66 до КТП Э-6-93 протяженностью 0,1 км. Замена силового трансформатора в КТП Э-6-93 на мощность 400 кВА. Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ Л-7 проводом СИП 3*95+1*120 от КТП Э-6-93 до объекта протяженностью 0,3 км по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская, пер. Первомайский. 93а |  |  | 0.109 | 0
ЛнЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ. Строительство участка ВЛЗ-10 кВ Стп-11 от опоры 36 до проектируемой КТП. Строительство участка линии ВЛИ-0,4 кВ Л2 от проектируемой КТП до объекта по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская, ул. Привольная 12 пер. Войкова 12, 20 |  |  | 0.61 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от оп. №2Б ВЛ-0,4 кВ фидер1 КТП 10/0,4кВ МИ-1-81 в х. Трудобеликовский Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1873-11/вд от 26.01.2012, выданным Бабич Е.И. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт |  |  | 0.12 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ К-8-669 фидер 3 до оп. №1-/5, в станице Полтавской, Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №472-11/вд от 10.06.2011, выданным ОАО "Роспечать" Краснодарского края, влице директора Славянского филиала Данько Г.Г. Максимальная присоединяемая мощность 3 кВт" (Договор ТП №40903-11-00034643-1 от 10.06.2011) |  |  | 0.034 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ О-6-20 мощностью 63 кВА в поселке Рисоопытный Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №115-12/вд от 01.03.2012, выданным Колесникову В.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00067614-1 от 01.03.2012) |  |  | 0.205 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ К-14-675 в станице Полтавской, Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 467-11/вд, выданным Дерипас А.С. Максимальная присоединяемая мощность 15 кВт. (Договор ТП № 40903-11-00035319-1 от 23.05.2011) |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ М-8-962 в станице Марьянской, Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 376-11/вд, выданным Сенной Е.Н. максимальная присоединяемая мощность 15 кВт |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ -0,4 кВ от оп. №6 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 КТП 10/0,4 кВ МИ-1-81 в хуторе Трудобеликовский Красноармейского района, согласно технологиескому присоединению по техническим условиям № 304-12/вд от 10.04.2012, выданным Макарец Р.В. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00071122-1 от 10.04.2012) |  |  | 0.165 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Замена силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА в КТП 10/0,4кВ КИ-3-780 в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №959-12/вд от 14.06.2012, выданным Воробъеву Г.А. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10кВ Б-8, КТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ, в х.Бараниковский, Славянского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1600-11/вд от 13.01.2012, выданным Савченко Е.Г.; №1606-11/вд от 12.01.2012, выданным Трошину Ф.А., №1604-11/вд от 12.01.2012, выданным Храпко А.Н.; № 1607-11/вд от 16.01.2012, выданным Резник О.А.; №1605-11/вд от 16.01.2012, выданнымГарагатая В.И.; №1601-11/вд от 13.01.2012, выданным Люкову Д.А.;№1608-11/вд от 13.01.2012, выданным Люковой В.Ф. Максимальная присоединяемая мощность по каждому объекту - 9 кВт |  |  | 0.148 | 0.1 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ П-2-198 до границы участка заявителя в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1619-11/вд от 21.03.2012, выданным Ягудиной Е.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10902-11-00060564-1 от 21.03.2012) |  |  | 0.226 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10кВ ЗП-9, КТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ, в п. Кучугуры, Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1703-11/вд от 09.12.2011, выданным Булатовой Л. И.; № 1704-11/вд от 05.12.2011, выданным Лысенок А.К. Максимальная присоединяемая мощность по каждому объекту - 15 кВт |  |  | 0.159 | 0.25 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фидер№1 КТП 10/0,4кВ В-5-855 до границы участка заявителя в станице Вышестеблиевская Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1062-12/вд от 12.07.2012, выданным Степанову П.В. Максимальная присоединяемая мощность - 7 кВт. (Договор ТП № 40901-12-00083004-1 от 12.07.2012) |  |  | 0.228 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/3 ВЛ-0,4 кВ фидер1 КТП 10/0,4кВ О-6-17 в поселке Октябрьский Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №354-12/вд от 13.04.2012, выданным Овсянниковой Т.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт |  |  | 0.084 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фидер2 КТП 10/0,4кВ КИ-7-624 в станице Полтавская Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №942-12/вд от 14.06.2012, выданным Кузьмин И.А. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт |  |  | 0.065 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА в КТП 10/0,4кВ К-8-667 в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №079-12/вд от 14.03.2012, выданным ИП Борсук О.И . Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВ. (Договор ТП №40903-12-00065896-1 от 14.03.2012) |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Монтаж двух дополнительных фазных проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4кВ M-5-917 от опоры №11 до опоры №1/2, строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №1/2 до границы участка заявителя в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1162-12/вд от 03.08.2012, выданным Айрапетян В.Б. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт. (Договор ТП №10903-12-00087336-1 от 03.08.2012) |  |  | 0.0622 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ и техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ кВ фидер 2 от КТП ЗП-9-578 с переводом нагрузок на проектируемую ТП 10/0,4 кВ в п.Кучугуры, Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1771-11/вд от 17.01.2012, выданным Бриске Людмиле Александровне. Общая максимальная присоединяемая мощность 15 кВт. |  |  | 0.185 | 0.04 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от оп. №3/12 ВЛ-0,4 кВ фидер1 КТП 10/0,4кВ МИ-7-59 в ЗАО «Мичурина», Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №045-12/вд от 07.02.2012, выданным Бочаровой Н.В.Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт |  |  | 0.09 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 КТП 10/0,4кВ МИ-1-645, в х. Трудобеликовский Красноармейского района, согласно ТУ №667-12/вд от 06.06.2012, выданным Головко И.В. (договор ТП №10903-12-00076850-1 от 06.6.2012) |  |  | 0.04 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фидер1 от КТП 10/0,4кВ НС-6-939 до границы участка заявителя в садоводческом товариществе Хуторок" Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №836-12/вд от 01.06.2012, выданным Осауленко Л.А. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт". (Договор ТП № 10902-12-00079688-1 от 01.06.2012) |  |  | 0.06 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10кВ Ф-5, КТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ в поселке Приморский Темрюкского р-на согласно ТУ№888-12/вд от 04.06.2012, выданным Хуторной Е.И., №887-12/вд от 04.06.2012, выданным Спасибенко В.А. Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 15кВт. (Договор ТП № 10901-12-00079726-1 от 04.06.2012, №10901-12-00079760-1 от 04.06.2012) |  |  | 0.332 | 0.04 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от проектируемой ВЛИ-0,4кВ до границы участка №27 заявителя в поселке Приморский Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №883-12/вд от 30.05.2012, выданным ГоркуновуА.И. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00079610-1 от 30.06.2012) |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Установка силового трансформатора мощностью 160 кВА в КТП 10/0,4 кВ С-15-26 в СТД "Приазовец" Славянского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 263-03-10 от 09.04.2010, выданным Ильенко А.И.; № 264-03-10 от 09.04.2010, выданным Бойко Л.В. Общая максимальная присоединяемая мощность 15 кВт (по 5 кВт на каждого заявителя) |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ по техническому заданию №151/вд до границы участка заявителя в поселке Веселовка Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1273-12/вд от 31.07.2012 , выданным Щербань В.Н. максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт.(Договор ТП № 40901-12-00087606-1 от 31.07.2012) |  |  | 0.42 | 0.4 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство ТП 10/0,4кВ, участка ВЛ-10кВ НМ-1 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ Ф2 от КТП 10/0,4 НМ-1-107 кВ, с заменой неизолированного провода на СИП и переводом нагрузок на проектируемую ТП 10/0,4 кВ, монтаж дополнительного фазного провода от опоры №17 до опоры №26 и до опоры №2/2 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 НМ-1-107 кВ в ст. Новомышастовской Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 368-12/вд от 17.04.2012, выданным Балакардашевой Л.М., №372-12/вд от 17.04.2012, выданным Андрейкиной О.В., №366-12/вд от 24.04.2012, выданным Жук Н.С., № 645-12/вд от 17.05.2012, выданным Багриенко В.В., № 653/12/вд от 15.05.2012. выданным Булдаковой Н.К., № 369-12/вд от 16.05.2012, выданным Ермоленко М.В., №364-12/вд от 15.05.2012, выданным Сынопят Н.П., № 371-12/вд от 15.05.2012, выданным Клиновой О.И., №663-12/вд от 05.06.2012, выданным Лесникову И.И. Максимальная присоединяемая мощность по каждому объекту - 5 кВт". (договор ТП № 10903-12-00071178-1 от 17.14.2012, № 10903-12-00071166-1 от 17.04.2012, №10903-12-00071192-1 от 24.04.2012, №10903-12-00076307-1 от 17.05.2012, № 10903-12-00076306-1 от 15.05.2012, №10903-12-11171186-1 от 16.05.2012, 10903-12-00071196-1 от 15.05.2012, № 10903-12-00076036-1 от 05.06.2012. № 10903-12-00071152-1 от 15.05.2012) |  |  | 0.127 | 0.063 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Установка силового трансформатора мощностью 250 кВА в КТП 10/0,4кВ ГЛ-5-692 в ст.Голубицкой, Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №188-11/вд, выданным Занину В.Н. Максимальная присоединяемая мощность 5 кВт (договор ТП №10901-11-00030310-1 от 15.03.2011). |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство трансформаторной подстанции и ВЛИ-0,4 кВ от КТП ВЛ-10 кВ ЧМ-3 пос.Волна, Темрюкского района, согласно технологическим присоединениям по техническим условиям №505-11/вд от 29.04.2011, выданным Лариной Н.А.; №573-11/вд 23.05.2011, выданным Черказъяну А.З. Общая максимальная присоединяемая мощность 12 кВт. (дог. ТП № 10901-11-00035961-1 от 23.05.2011). |  |  | 0.52 | 0.4 |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от оп. №1/10 ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4кВ РД-3-360, в хут. Белый, Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1568-11/вд, выданным Алексееву А.В. Максимальная присоединяемая мощность 3 кВт. (Договор ТП №10901-11-00054068-1 от 01.11.2011) |  |  | 0.034 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2/6 ВЛ-0,4 кВ фидер1 КТП 10/0,4кВ П-6-747 до границы участка заявителя в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1401-12/вд от 07.08.2012, выданным Баранник Т.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт. (Договор ТП №40902-12-00088968-1 от 07.08.2012) |  |  | 0.047 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ фидер 3 КТП 10/0,4кВ СТ-9-450 до границы участка заявителя в поселке Старотитаровская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1493-12/вд от 19.11.2012, выданным Белкиной Л.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00092180-1 от 19.11.2012) |  |  | 0.131 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ П-3-325 до границы участка заявителя в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1456-12/вд от 03.12.2012, выданным Белякову В.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40902-12-00100924-1 от 03.12.2012) |  |  | 0.06 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ П-5-984 до границы участка заявителя в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1013-12/вд от 02.07.2012, выданным Белякову В.А. Максимальная присоединяемая мощность - 14 кВт. ( договр ТП № 10902-12-00082138-1 от 02.07.2012) |  |  | 0.256 | 0
СлЭС |  | Замена силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА в КТП 10/0,4кВ Ф-5-495 в поселке Приморский Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1576-12/вд от 19.10.2012, выданным Боросиди К.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №40901-12-00095890-1 от 19.10.2012) |  |  | 0.03 | 0.16
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ СГ-11-862 до опоры №12, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №12 до границы участка заявителя в хуторе Прикубанский Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №826-12/вд от 18.07.2012, выданным Братко И.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10902-12-00080956-1 от 18.07.2012) |  |  | 0.12 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от оп. №2/3 ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4кВ КУ-3-166 в пос. Красный Октябрь Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1762-11/вд от 26.12.2011, выданным Воробьевой О.Н. Максимальная присоединяемая мощность 9 кВт. (Договор ТП №10901-11-00061504 от 26.12.2011) |  |  | 0.06 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ (техническое задание №136/вд от 04.05.2012) до границ участков заявителей в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям: №943-12/вд от 03.07.2012, выданным Гурину С.Г., №945-12/вд от 07.06.2012, выданным Гутовской Н.И., №946-12/вд от 31.07.2012, выданным Нефёдову Г.Н., №948-12/вд от 03.07.2012, выданным Моторному М.В., №950-12/вд от 03.07.2012, выданным Моторному Р.В., №318-12/вд от 17.05.2012, выданным Пятницкой Ю.Е., №1507-12/вд от выданным Агарковой Н.В. Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 53 кВт". (Договор ТП № 10903-12-00080806-1 от 03.07.2012; №10903-12-00080792-1 от 07.06.2012; № 10903-12-00080790-1 от 31.07.2012; № 10903-12-00080766-1 ОТ 03.07.2012; № 10903-12-00080762-1 от 03.07.2012; №10903-12-00075248-1 от 17.05.2012; 10903-12-00092678-1 от 11.09.2012) |  |  | 1.125 | 0.063
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10кВ М-7, КТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1791-11/вд от 22.03.2012, выданным Евжику Я.Д.; №1792-11/вд, выданным Усанову Ю.Н.; №1793-11/вд, выданным Безруковой А.М.; №1794-11/вд, выданным Маногаровой О.А.; №1795-11/вд, выданным Сидоровой А.В; №1797-11/вд, выданным Каратыш Я.В.; №1799-11/вд, выданным Денисенко В.М., №1800-11/вд, выданным Зборомирская З.В.; №1801-11/вд, выданным Амелину А.Н; №1802-11/вд от 09.03.2012, выданным Зайцевой Я.В.Максимальная присоединяемая мощность по каждому объекту - 9 кВт». (Договор ТП № 10903-12-00081668-1 от 22.06.2012; №10903-12-00081600-1 от 14.06.2012; №10903-12-00080652-1 от 14.06.2012; №10903-12-00080670-1 от 07.06.2012) |  |  | 1.05 | 0.1
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7 ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ А-1-410 до границы участка заявителя в станице Анастасиевская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2350-12/вд от 17.12.2012, выданным ЗАО «Телеком Евразия». Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 40902-12-00104468-1 от 17.12.2012) |  |  | 0.08 | 0
СлЭС |  | Строительство КТП 10/0,4кВ в габаритах 400кВА с силовым трансформатором 160кВА взамен КТП 10/0,4кВ ГЛ-5-904/100 кВА в станице Голубицкая Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1588-12/вд от 17.09.2012, выданным потребительскому кооперативу «Золотая Рыбка». Максимальная присоединяемая мощность -95 кВт (Договор ТП № 20901-12-00093356-1 от 17.09.2012) |  |  | 0 | 0.16
СлЭС |  | Строительство КТП с силовым трансформатором 25кВА от ВЛ-10кВ В-5, строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП 10/0,4кВ до границы участка заявителя в станице Вышестеблиевская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2247-12/вд от 28 .09.2012, выданным ИП Русских Г.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №40901-12-00093690-1 от 28.09.2012) |  |  | 0.34 | 0.025
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4кВ Ц-8-538 до опоры №1/4, строительство участка ВЛИ - 0,4кВ от опоры №1/4 до границ участков заявителей в границах плана ЗАО АФ "Сад-Гигант", Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №019-12/вд от 18.04.2012, выданным Корягину В.Е.; №016-12/вд от 10.04.2012, выданным Кислая Н.А.; №017-12/вд от 11.04.2012, выданным Матвиевскому Д.А.; №018-12/вд от 10.04.2012, выданным Рева Ф.Н.; № 015-12/вд от 10.04.2012, выданным Уткиной А.В. Общая максимальная мощность - 30кВт. (Договор ТП № 10902-12-00072104-1 от 10.04.2012; № 10902-12-00072070-1 от 10.04.2012;№40902-12-00071778 от 11.04.2012; № 10902-12-00072098 от 10.04.2012; №10902-12-00072064 от 18.04.2012) |  |  | 1.558 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10кВ МИ-1, КТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ, в хуторе Трудобеликовском, Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 979-11/вд от 15.09.2011, выданным Ковальчук С.Н. Максимальная присоединяемая мощность 5 кВт". (Договор ТП №10903-11-00043272-1 от 15.09.2011) |  |  | 0.9 | 0.16
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ ЗП-9-570 мощностью 160кВА в пос. Кучугуры Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1812-11/вд от 19.01.2012, выданным Конончук Г.В.; №1814-11/вд от 119.01.2012, выданным Козаковой В.Н. Максимвльная присоединяемая мощность по каждому объекту - 15кВт". (договор ТП №10901-11-00062850-1 от 19.01.2012; №10901-11-00062856-1 от 19.01.2012) |  |  | 0.075 | 0
СлЭС |  | Проектирование и строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 КТП 10/0,4кВ ГН-1-629 в поселке Голубая Нива Славянского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2102-12/вд от 27.11.2012, выданным Линник Р.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 4,0 кВт. (Договор ТП №40902-12-00100344-1 от 27.11.2012) |  |  | 0.295 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №1 ВЛ-0,4кВ фидер 4 от КТП 10/0,4кВ А-5-843 в поселке За Родину Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1749-11/вд от 10.02.2012, выданным Максимову А.В. Максимальная присоединяемая мощность 5 кВт.(Договор ТП №10901-11-00063404-1 от 10.02.2012) |  |  | 0.055 | 0
СлЭС |  | Строительство КТП 10/0,4кВ в габаритах 630кВА с силовым трансформатором 400кВА взамен КТП 10/0,4кВ НС-6-511/250 кВА в г.Славянске-на-Кубани Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1362-12/вд/о от 13.08.2012, выданным Марахиной Е.В.; №2239-12/вд от 14.12.2012, выданным Чернокоз И.И.; №1392-12/вд от 17.12.2012, выданным Иванчук А.С. Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт. (дополнение к ТЗ №180/вд) (Договор ТП № 40902-12-00089582-1 от 13.08.2012; № 40902-12-00102854-1 от 14.12.2012; № 40902-12-00102868-1 от 17.12.2012 ) |  |  | 0 | 0.4
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-8, КТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1105-12/вд от 03.07.2012, выданным Мусиенко И.В. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00083596-1 от 03.07.2012) |  |  | 0.17 | 0.16
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ Ф-3 КТП 10/0,4кВ Ф-4-618 в поселке Сенной Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №374-12/вд от 09.04.2012, выданным Ниценко И.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00071564-1 от 09.04.2012) |  |  | 0.152 | 0
СлЭС |  | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ МИ-4 до проетируемой, техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ МИ-4-184 с переводом нагрузок на проектируемую ТП 10/0,4 кВ в хуторе Зеленский Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1123-12/вд от 30.07.2012, выданным ОАО Мобильные ТелеСистемы".Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт". (Договор ТП № 40903-12-00084558 от 30.07.2012) |  |  | 0.146 | 0.1
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/5 ВЛ-0,4 кВ фидер2 КТП 10/0,4кВ СК-9-378 до границы участка заявителя в поселке Стрелка Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №870-12/вд от 10.09.2012, выданным Оганесян Г.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00082130-1 от 10.09.2012) |  |  | 0.779 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4кВ Ц-8-538 до опоры №4/1, строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №4/1до границ участков заявителей в границах плана ЗАО АФ Сад-Гигант", Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №280-12/вд от 19.04.2012, выданным Лахно Н.А..; №1209-12/вд от 10.04.2012, выданным Павлюк В.В. Максимальная присоединяемая мощность каждого объекта - 5 кВт. (Договор ТП № 40902-12-00072082-1 от 19.04.2012; № 40902-12-00087190-1 от 02.08.2012) |  |  | 0.64 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фидер2 от КТП 10/0,4кВ Ц-6-956 до границы участка заявителя в поселке Совхозный Славянского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №417-12/вд от 07.06.2012, выданным Пашко Г.И. Максимальная присоединяемая мощность - 7,5 кВт. (Договор ТП № 10902-12-00080958-1 от 07.06.2012) |  |  | 0.25 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №2 ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4кВ А-1-409 до границы участка заявителя в станице Анастасиевская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1948-12/вд от 23.11.2012, выданным Со А.А. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт.(Договор ТП №10902-11-00099156-1 от 23.11.2012) |  |  | 0.158 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №25 ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ ЧМ-9-948 в поселке Волна Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №026-12/вд от 07.02.2012, выданным Соболевской Т.В. Максимальная присоединяемая мощность 8 кВт.(Договор ТП №10901-12-00065680 от 07.02.2012) |  |  | 0.025 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №5/3 ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ Ф-6-518 в поселке Сенной Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №196-12/вд от 14.03.2012, выданным Стельмах Н.В. Максимальная присоединяемая мощность 5 кВт.(Договор ТП №10901-12-00068090-1 от 14.03.2012) |  |  | 0.07 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фидер1 КТП 10/0,4кВ ИВ-5-223 в станице Ивановская Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1149-12/вд от 30.07.2012, выданным Степанову П.В. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 40903-10-00014035-1 от 30.07.2012) |  |  | 0.025 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №1 ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ ГЛ-3-138 до границы участка заявителя в станице Голубицкая Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2062-12/вд от 16.11.2012, выданным Стопченко А.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40901-11-00099830-1 от 16.11.2012) |  |  | 0.052 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Т-12, ТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя в городе Темрюк Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №171-12/вд от 30.05.2012, выданным Торлопову А.Б.Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00078044-1 от 30.05.2012) |  |  | 0.983 | 0.04
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №1/7 ВЛ-0,4кВ фидер 4 от КТП 10/0,4кВ ТМ-2-187 в станице Тамань Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1815-11/вд от 01.03.2012, выданным Усаеновой А.А. Максимальная присоединяемая мощность 5 кВт. (Договор ТП №10901-12-00063456-1 от 01.03.2012) |  |  | 0.074 | 0
СлЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ М-2-493 до границы участка заявителя в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1161-12/вд от 07.08.2012, выданным Цын Д.А. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00087322-1 от 07.08.2012) |  |  | 0.235 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7 ВЛ-0,4кВ фидер 3 от КТП10/0,4кВ А-3-635 в станице Ахтанизовская Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №150-12/вд от 16.03.2012, выданным Чесноковой Г.И. Максимальная присоединяемая мощность 5 кВ |  |  | 0.21 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП 10/0,4кВ П-7-344 до опоры №6 в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1666-12/вд от 18.10.2012, выданным Фоменко А.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 7 кВт. (Договор ТП № 10902-12-00096704-1 от 18.10.2012) |  |  | 0.21 | 0
СлЭС |  | Монтаж одного дополнительного фазного провода на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ КИ-7-802 от опоры № 1 до опоры №8 в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 727-12/вд от 14.06.2012, выданным Кутлашовой Н.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт.(Договор ТП №10903-12-00080626-1 от 14.06.2012) |  |  | 0.308 | 0
СлЭС |  | Монтаж одного дополнительного фазного провода на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ Б-8-981 от опоры № 14 до опоры № 1/7, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/7 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ Б-8-91до границы участка заявителя в хуторе Бараниковский Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 835-12/вд от 07.06.2012, выданным Клопову О.Н. Максимальная присоединяемая мощность-15кВт. (Договор ТП №40902-12-00080620-1 от 07.06.2012) |  |  | 0.112 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2А ВЛ-0,4 кВ фидер1 от КТП 10/0,4кВ КИ-7-526 до границы участка заявителя в станице Полтавская Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1169-11/вд от 25.08.2011, выданным Чумовской Т.П. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-11-00044835-1 от 25.08.2012) |  |  | 0.08 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/2 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ СТ-9-328 до границы участка заявителя в станице Старотитаровская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2045-12/вд от 06.12.2012, выданным Бережной Е.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-12-00099598-1 от 06.12.2012) |  |  | 0.053 | 0
СлЭС |  | Проектирование и строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №3/9 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 КТП 10/0,4кВ КУ-11-47 в станице Курчанская Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2014-12/вд от 22.11.2012, выданным Богданову Н.Ф. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-12-00099600-1 от 22.11.2012) |  |  | 0.35 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/13 ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4кВ СГ-11-862 до границы участка заявителя в хуторе Прикубанский Славянского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1938-12/вд от 27.11.2012,выданным Володиной Т.В. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10902-12-00099622-1 от 27.11.2012) |  |  | 0.135 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ А-5-632 до границы участка заявителя в поселке Пересыпь Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2174-12/вд от 25.12.2012, выданным Евсиковой С.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00102392-1 от 25.12.2012), по техническим условиям № 2175-12/вд от 21.01.2013, выданным Водолазскому В.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 0901-12-00103304-1 от 14.01.2013) |  |  | 0.349 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ ГН-1-700 до границы участка заявителя в п. Голубая Нива Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2086-12/вд от20.12.2012, выданным Сорокотягиной Н.С.; № 2078-12/вд от 05.12.2012, выданным Жабицкому С.И.Максимальная присоединяемая мощность - 14 кВт. (Договор ТП № 20902-12-00103926-1 от 20.12.2012; №40902-12-00100244-1 от 05.12.2012) |  |  | 0.385 | 0
СлЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4кВ КИ-7-418 мощностью 60кВА в станице Полтавская Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 623-12/вд от 29.05.2012, выданным Кануновой Н.Ф.; №613-12/вд от 05.06.2012, выданным Чабанец В.П.; №069-12/вд от 12.07.2012, выданным Журбенко И.В., №066-12/вд от 10.07.2012, выданным Метельскому В.В.; №056-12/вд от 14.08.2012, выданным Чиркову Г.А. Максимальная присоединяемая мощность по каждому объекту - 3 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00075856-1 от 05.06.2012; 10903-12-00083452-1 от 12.07.2012; 10903-12-00083408-1 от 10.07.2012; 10903-12-00076272-1 от 29.05.2012; 10903-12-00083356-1 от 14.08.2012) |  |  | 0.78 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10кВ К-1, КТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2181-12/вд от 29.11.2012, выданным Линцову А.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40903-12-00101390-1 от 29.11.2012) |  |  | 0.065 | 0.025
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/8 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 КТП 10/0,4кВ О-4-11 в поселке Октябрьский Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2149-12/вд от 11.10.2012, выданным Майстренко А.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00096156-1 от 11.10.2012) |  |  | 0.45 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №4 существующей ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ГЛ-3-1181 до шкафа учета электроэнергии (ШУЭ) объекта заявителя в станице Голубицкая Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1935-12/вд от 30.11.2012, выданным Мищенко Г.В. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00100972-1 от 30.11.2012). |  |  | 0.13 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10кВ Т-6, КТП 10/0,4кВ, ВЛИ - 0,4кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя в городе Темрюк, Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №862-12/вд от 19.06.2012, выданным Никонову С.С. Максимальная присоединяемая мощность - 5кВт (Договор ТП №10901-12-00079772 от 19.06.2012) |  |  | 0.028 | 0.1
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ИЛ-1-561 до опоры №14, замена силового трансформатора мощностью 100кВА на трансформатор мощностью 160кВА в поселке Ильич Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2204-12/вд от 06.12.2012, выданным Орёл Ю.В.Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00102084-1 от 06.12.2012). |  |  | 0 | 0.16
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ П-2-813 в станице Петровская Славянского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1571-12/вд от 05.10.2012, выданным Павлову О.Л. Максимальная присоединяемая мощность - 6 кВт. (Договор ТП №10902-12-00093670-1 от 05.10.2012) |  |  | 0.331 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение с заменой трансформатором 100кВА на 160кВ в КТП 10/0,4кВ К-9-650 и техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 4 от КТП К-9-650 до опоры №13 с созданием полнопроводной сети, монтаж ответвления 0,38кВ от опоры №13 ВЛ-0,4кВ от КТП К-9-650 до шкафа учета электроэнергии (ШУЭ) объекта заявителя в станице Красноармейская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1627-12/вд от 24.12.2012, выданным Панькову Н.В. Максимальная присоединяемая мощность - 8 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00095284-1 от 24.12.2012) |  |  | 0 | 0.16
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фидер3 от КТП 10/0,4кВ ИВ-5-530 до границы участка заявителя в станице Ивановская Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1557-12/вд от 23.08.2012, выданным Санникову Ю.В. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00090692-1 от 23.08.2012) |  |  | 0.15 | 0
СлЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ МИ-1-50 до границы участка заявителя в хуторе Трудобеликовский Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1256-12/вд от 07.08.2012, выданным Сарахману О.В. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00088266-1 от 07.08.2012) |  |  | 0.286 | 0
СлЭС |  | Замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА в КТП 10/0,4кВ М-5-937 в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1525-12/вд от 27.09.2012, выданным Силкиной Е.С. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00092708-1 от 27.09.2012) |  |  | 0 | 0.25
СлЭС |  | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участков ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ и техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ кВ фидер 5 от КТП 10/0,4 кВ ЗП-9-573 с переводом нагрузок на проектируемую ТП 10/0,4 кВ в п.Кучугуры Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №798-12/вд от 06.06.2012, выданным Синицину О.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-0078876 от 06.06.2012) |  |  | 0.053 | 0.063
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ ГН-1-700 до границы участка заявителя в п. Голубая Нива Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2355.1-12/вд от 10.01.2013 (Степанов Н.В.), №2355.2-12/вд от 10.01.2013 (Салдаева Н.В.). Максимальная присоединяемая мощность по каждому заявителю - 10 кВт. (Договор ТП № 40902-12-00106162-1 от 10.01.2013; № 40902-12-00106624-1 от 10.01.2013) |  |  | 0.093 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ МИ-1-91 с заменой силового трансформатора мощностью 100кВА на силовой трансформатор мощностью 160кВА, техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ фидер 3 от КТП 10/0,4кВ МИ-1-91 в хуторе Трудобеликовский Красноармейского района согласно технологическому присоединеню по техническим условиям №1655-12/вд от 22.11.2012, выданным Медведевой Е.Н., №1656-12/вд от 22.11.2012, выданным Копытовой Н.А., №1657-12/вд от 22.11.2012, выданным Копытовой А.Н., №1658-12/вд от 22.11.2012, выданным Сяброву В.А. Максимальная присоединяемая мощность каждого заявителя - 15кВт. (Договор ТП №10903-12-0097394-1 от 22.11.2012 (Медведева Е.Н.), №10903-12-0097424-1 от 22.11.2012 (Копытова Н.А.), №10903-12-00097408-1 от 22.11.2012 (Копытова А.Н.), 10903-12-00097438-1 от 22.11.2012 (Сябров В.А.) |  |  | 0 | 0.16
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ П-3-325 до опоры №2/1, замена силового трансформатора мощностью 63 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2205-12/вд от 07.12.2012, выданным Цепкало М.П. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-12-00102768-1 от 07.12.2012) |  |  | 0 | 0.1
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ К-9-806 до границы участка заявителя в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2086-12/вд от 29.11.2012, выданным Шарапову А.П. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00100184-1 от 29.11.2012) |  |  | 0.115 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №4 ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ ИЛ-5-563 в поселке Ильич Темрюкского р-на, согласно ТУ №857-12/вд от 05.06.2012, выданным Шибанову Д.П. Максимальная присоединяемая мощность 5 кВТ. (Договор ТП №10901-12-00079664-1 от 05.06.2012) |  |  | 0.31 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №6 ВЛ-0,4кВ фидер 3 от КТП 10/0,4кВ ИЛ-5-975 до границы участка заявителя в поселке Ильич Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №860-12/вд от 05.06.2012, выданным Шибанову Д.П. Максимальная присоединяемая мощность 10 кВт. (договор ТП №10901-12-00079806-1 от 05.06.2012). |  |  | 0.042 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ Т-10-4 до границы участка заявителя в городе Темрюк Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2082-12/вд от 23.11.2012, выданным Шишкину Р.Ю. Максимальная присоединяемая мощность - 6 кВт. (Договор ТП № 10901-11-00100172-1 от 23.11.2012) |  |  | 0.16 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-9, ТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участков заявителей в станице Старонижестеблиевская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1283-12/вд от 04.10.2012, выданным Щербак Г.П.;№1282-12/вд от 04.10.2012,выданным Заремба Л.И. Максимальная присоединяемая мощность каждого заявителя - 5 кВт (Договор ТП №10903-12-00087662-1 от 04.10.2012, №10903-12-00087666-1 от 04.10.2012) |  |  | 0.026 | 0.04
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ А-5, ТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя в станице Ахтанизовская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2303-12/вд от 31.01.2013, выданным Снигиревой Е.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00107142-1 от 31.01.2013) |  |  | 0.25 | 0.063
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ СК-9-378 до границы участка заявителя в поселке Стрелка Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 299-13/вд от 16.04.2013, выданным Ленчевскому М.А. Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40901-13-00114386-1 от 16.04.2013) |  |  | 0.217 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10кВ от ВЛ-10 кВ ГЛ-3, ТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя в станице Голубицкая Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1807-12/вд от 27.12.2012, выданным Колыско Л.М. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00103150-1 от 27.12.2012) |  |  | 0.414 | 0.063
СлЭС |  | Замена силового трансформатора мощностью 63 кВА на силовой трансформатор мощностью 100 кВА в КТП 10/0,4 кВ А-5-612 в п. "За Родину" Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1582-12/вд от 21.11.2012, выданным Полканову В.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00095230-1 от 21.11.2012) |  |  | 0 | 0.1
СлЭС |  | Строительство КТП 10/0,4кВ в габаритах 400кВА с силовым трансформатором 250кВА взамен КТП 10/0,4кВ М-2-493/160 кВА в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1514-12/вд/о от 28.09.2012, выданным ООО "Фирма Недра". Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40903-12-00093704-1 от 28.09.2012). |  |  | 0.047 | 0.25
СлЭС |  | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП К-9-779 до опоры №6А, техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ К-9-779 с заменой силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2458-12/вд от 31.01.2013, выданным Галкину С.Ф..Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00106884-1 от 31.01.2013) |  |  | 0 | 0.25
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ КИ-5-639 с заменой силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА, техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ фидер 4 от КТП 10/0,4кВ КИ-5-639 в ст. Полтавской Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2201-12/вд от 14.12.2012, выданным Дерявко А.М. (Договор ТП № 10903-12-00103684-1 от 14.12.2012) |  |  | 0 | 0.25
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ М-5-938 с заменой силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 767-13/вд от 23.04.2013, выданным Фроленко Е.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40903-13-00118338-1 от 23.04.2013) |  |  | 0 | 0.25
СлЭС |  | Техническое перевооружение с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА в КТП 10/0,4 кВ КИ-7-700 в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2293-12/вд от 11.01.2013, выданным Василенко С.Л. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00104488-1 от 11.01.2013) |  |  | 0 | 0.16
СлЭС |  | Техническое перевооружение с заменой трансформатором 100кВА на 160кВ в КТП 10/0,4кВ ГЛ-5-154 в станице Голубицкая Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2060-12/вд от 11.12.2012, выданным Сороке А.Б. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-12-00100178-1 от 11.12.2012) |  |  | 0 | 0.16
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ СТ-5-290 до опоры №5 в станице Старотитаровская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2097-12/вд от 06.12.2012, выданным Мойса О.А. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00100758-1 от 06.12.2012). |  |  | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 4/14 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ П-6-537 до границы участка заявителя в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 016-13/вд от 05.02.2013, выданным Гзирян Д.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10902-13-00107206-1 от 05.02.2013) |  |  | 0.08 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фидер1 КТП 6/0,4кВ КУ-5-117 до ШУЭ, установленного на границе участка заявителя, в станице Курчанская Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1537-12/вд от 17.09.2012, выданным Котовой Н.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт.(Договор ТП № 10901-12-00092718-1 от 17.09.2012) |  |  | 0.052 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП ПБ-1-900 до границы участка заявителя в поселке Кучугуры Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2316-12/вд от 22.01.2013, выданным Зубареву Ю.П. Максимальная присоединяемая мощность - 10 кВт. (Договор ТП № 40902-12-00104458-1 от 22.01.2013) |  |  | 0.075 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №6 ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ Т-6-21 до границы участка заявителя в городе Темрюк Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2040-12/вд от 04.12.2012, выданным Юркину А.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40901-12-00099796-1 от 04.12.2012) |  |  | 0.218 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 КТП 10/0,4кВ ЗП-9-577 до границы участка заявителя в поселке Кучугуры Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1977-12/вд от 16.11.2012, выданным Васильевой Л.П. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00099150-1 от 16.11.2012) |  |  | 0.155 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ М-8-988 до проектируемой дополнительной опоры №7Б в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №074-13/вд от 05.02.2013, выданным Кобылкиной Н.В.Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП №10903-13-00108254-1 от 05.02.2013) |  |  | 0.021 | 0
СчЭс |  | Внешнее электроснабжение садового дома по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Хостинский район, урочище «Дальний качан», с/т «Персик», участок № 19 |  |  | 0.275 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от опоры №7 до опоры №12А ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ11-347/63 кВА» с заменой голого провода на СИП-2 по договору №10804-12-00080006-1 от 01.06.2012 г. Заявитель – Кузнецова Л.В. Усть-Лабинский район, ст. Ладожская, ул. Мира, 4А |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до опоры №12-1/1-4 фидера-2 ТП 10/0,4 кВ «ВР11-128/60 кВА» с заменой голого провода на СИП-2 по договору №10804-12-00089216-1 от 13.08.2012 г. Заявитель – Милейко Виктор Андреевич. |  |  | 0.15 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от опоры №6 до опоры №16 ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-405/160 кВА» с заменой автомата А-0,4 кВ на фидере 2 100 А на 120 А по договору №10804-12-00091742-1 от 17.09.2012 г. Заявитель – Тубольцев Евгений Викторович. |  |  | 0.39 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры № 15 до опоры № 20 фидер-1 ТП10/0,4 кВ «ВР13-95/315 кВА» с заменой голого провода на СИП-2 по договору №10804-12-00090496-1 от 06.09.2012 г. Заявитель – Сушко Вячеслав Владимирович, Махинов В.Б, Карева Т.Н. |  |  | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры № 12 до опоры № 18 фидер-3 ТП10/0,4 кВ «ВН7-36/100 кВА» с заменой голого провода на СИП-2 по договору №40803-12-00092628-1 от 03.09.2012 г. Заявитель – Керопян Марина Сергеевна. |  |  | 0.235 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП БР 3-505 с заменой голого провода на СИП-2 от А-0,4 кВ ф.1 до до оп.№ 1-1. Замена трансформатора 30 кВА на трансформатор 40 кВА в ТП 10/0,4 кВ БР 3-505 по договору№ 10804-12-00083126-1 от 26.06.2012. Заявитель Набока С.А. х.Северский (Болговское с/п), дом №13. |  |  | 0.015 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1-3 до опоры № 1-6 фидер-2 ТП10/0,4 кВ «БП-1-702/160 кВА» с заменой голого провода на СИП-2 по договору №10801-12-00094212-2 от 19.09.2012 г. Заявитель – Периханян Самвел Вазгенович. |  |  | 0.245 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1-7 до опоры №5-3А фидера-1 ТП 10/0,4 кВ «БВ3-710/160 кВА» с заменой голого провода на СИП-2 по договору № 10801-12-00092320-1 от 18.09.2012 г. Заявитель – Антонцев Игорь Николаевич. |  |  | 0.123 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «БР1-580/160 кВА» до опоры №13А с заменой голого провода на СИП-2 по договору №10804-12-00092144-1 от 3.09.2012 г. Заявитель – Пономарев Вячеслав Иванович. |  |  | 0.54 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ 0,4 кВ от оп. №2 до оп. №11 фидера -3 ТП 10/0,4 кВ "ЛЦ5-340/160 кВА" с заменой силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома ул. Красная, 370 в ст.Ладожская Усть-Лабинского района по договору №10804-12-00081756-1 от 19.06.2012 г. Заявитель –Бобров Николай Николаевич. |  |  | 0.35 | 0.25 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1 до опоры № 20 фидер-1 ТП10/0,4 кВ «НБ3-438/60 кВА с заменой голого провода на СИП-2 по договору №10801-12-00080580-1 от 21.06.2012 г. Выселковский р-н, ст.Новобейсугская, ул.Калинина, 25. Заявитель – Шестаков Виктор Васильевич |  |  | 0.65 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ 0,4 кВ фидера-1 от ТП 10/0,4 кВ "НВ-3-235/60кВА" до анкерной опоры №14, с заменой провода А-16 на СИП 2 для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома, ул. Степная, х.Чернобабов Тбилисского р-на. по договору № 10830-12-00090136-1 от 21.08.2012. Заявитель-Кудаев Станислав Федорович |  |  | 0.581 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-1 от ТП 10/0,4 кВ "ЛЦ-7-343/100 кВА до опоры №5 для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома, пер. Кубанский, 11, ст. Ладожская Усть-Лабинского района. По договору №10804-12-00083656-1. Заявитель: Петрова Наталья Васильевна |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №26 до опоры №26А фидера-1 ТП 10/0,4 кВ «СГ-7-228/100 кВА» с монтажом СИП-2, с установкой дополнительной опоры №26А по договору №40802-12-00090106-1 от 17.08.2012 г. Заявитель – Довженко Дмитрий Александрович. |  |  | 0.032 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ «ТБ-15-632/160 кВА» с установкой дополнительных опор №1-10, 1-11, монтажом провода СИП-2 от опоры №1-9 до опоры №1-11 по договору № 10803-12-00089512-1 от 14.08.2012 г. Заявитель – Прохорова Наталья Геннадьевна. |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер-4 от ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ11-435/160 кВА» с совместным подвесом с ВЛ-10 кВ «ЛЦ-11» от опоры №44А/1 до опоры №46А/5 с переходом на ВЛ-0,4 кВ ф-1 до поры «15/6 проводом СИП-2 по договору №10804-12-00090394-1 от 09.08.2012 г. Заявитель – Чуприна Наталья Александровна. |  |  | 0.25 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ 0,4 фидер 3 ТП 10/0,4 ВР 15-268 до оп 1-7б до проектируемой оп.1-7е с монтажем СИП 2, реконструкция ВЛ кВ от ТП ВР 15-268 до оп.1-7б с заменой голого провода на СИП-2 по договору №10804-12-00083372 от 19.06.2012 г. Заявитель Головинов Геннадий Иванович. ст Воронежская, ул. Садовая, 313. |  |  | 0.52 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 11 до опоры № 12 фидер-1 ТП10/0,4 кВ «ДР-3-152/100 кВА» с монтажом СИП-2 по договору №10801-12-00094178-1 от 18.09.2012 г. Заявитель – Кузина Нина Ивановна. |  |  | 0.032 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1-6 до опоры № 1-6А фидер-1 ТП10/0,4 кВ «Г-35-234/160 кВА» с монтажом СИП-2 по договору №40801-12-00094162-1 от 18.09.2012 г. Реконструкция ф-1 ТП10/0,4 кВ «Г-35-234/160 кВА» с разделением фидера-1 на два фидера (отпайку 1-1 выполнить отдельным фидером-3) от ТП10/0,4 кВ «Г35-234/160 кВА» до опоры №1-6 с заменой голого провода на СИП-2. Заявитель – Немцев Александр Николаевич. |  |  | 0.257 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 2-4В до опоры № 2-4Д фидер-2 ТП 10/0,4 кВ «ВЦ4-187/160 кВА» с монтажом СИП-2 по договору № 10801-12-00095276-1 от 26.09.2012 г. Заявитель – Багдасарян Сос Эдикович |  |  | 0.06 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер – 1 ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ-7-463/100 кВА» от опоры №2-11 до земельного участка заявителя с монтажом СИП-2 по договору № 10804-12-00105612-1 от 21.12.2012 г. Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская пер.Мира, 9А. Заявитель – Никитина Мария Федоровна. |  |  | 0.09 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 16 ТП 10/0,4 кВ «ВЦ4-186/100 кВА» до границ земельного участка заявителя с монтажом СИП-2 по договору № 10801-12-00092262-1 от 28.09.2012 г. Заявитель – Айрапетян Гарик Рафикович. |  |  | 0.0064 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ «РПУ11-21/63 кВА» по дог.№10804-12-00101502-1 от 19.11.2012 г.Заявитель – Веселов Николай Николаевич. |  |  | 0.67 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.-3 от ТП «ВН1-287/100 кВА» по дог.№ 10803-12-00100422-1 от 9.11.12 г. Заяв.- Васькова Елена Анатольевна. х.Северокубанский |  |  | 0.325 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер -2 от ТП 10/0,4 кВ «ДЯ5-484/100 кВА»по дог.№40802-12-00098426-1-Тыщенко А.И.,дог.№40820-12-00098420-1 -Скорик Т.В |  |  | 0.35 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от ТП «ВС1-384/100 кВА» по дог.№ 10804-12-00101164-1 от 16.11.12 г. Заявитель– Шершнева Майя Валерьевна. ст.Восточная |  |  | 0.64 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от ТП «КЦ-6-199/63 кВА до опоры №18 по дог. № 10802-12-00106116-1 от 17.01.2013 г. Заяв.– Колесников П.Ю. г.Кореновск |  |  | 0.64 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от ТП «РД2-261/100 кВА»по дог.№ 10802-12-00103668-1от26.12.12 г. Заявител –Юрченко В.А Кореновск.р-н,ст. Платнировская, |  |  | 0.496 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от ТП «ТБ7-16/160 кВА» по дог.№ 10803-12-00098890-1от 26.10.12 г. Заяв.–Пашина Лидия Александровна. ст.Тбилисская |  |  | 0.595 | 0.25 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-1 ТП «КМ-5-685/100 кВА» от опоры №1-8 по дог.№ 10802-12-00103130-1 от 10.12.12 г. Заяв.– Рогалев П.П. пос.Комсомольский, 1300320 |  |  | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-1 ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ8-449/30 кВА» по дог.№ 10804-12-00098110-1 от 30.10.2012 г. Заяв.– Калугина М.Г. п.Вимовец, |  |  | 0.105 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от ТП «СГ5-217/100 кВА» до опоры №2 по дог. № 10802-12-00106402-1 от 16.01.2013 г. Заявитель – Шмидт М.В. г.Кореновск, |  |  | 0.08 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от ТП 10/0,4 кВ «ЖВ-5-737/40 кВА» Заяв.–Витько Г.А., Витько Т.И., Морозов А.В., Михайленко А.Н.х. Казаче-Малеванный. |  |  | 0.78 | 0.16 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-4 ТП «СГ3-203/160 кВА» по дог.№10802-12-00103106-1от 14.12.12 г Заяв.–Якушова М.Н. Кореновский район,ст.Сергиевская. |  |  | 0.954 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ «ЛЦ-14-302/250 кВА» .Строит-во доп. фидера ВЛ-0,4 кВ о КТП10/0,4 кВ «ЛЦ-14-302» дог.№10404-12-00099234-1.Заяв.Сорокин Д.А., |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП ЛЦ 5-392 от ТП до оп.2-9 дог.№ 10804-12-00106788-1.Заяв.Троегубов В.К. ст.Ладожская. |  |  | 0.483 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | РеконструкцияВЛ-0,4 кВ ф.-4 от оп.№2-12 до оп. № 4-5 ТП10/0,4 кВ«ТБ-15-540/250 кВА»по дог.№10803-12-00103620-1от 6.12.12 г.Заяв. –Рогов Г.В.Тбилилисская, |  |  | 0.19 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.2 от проектируемой ТП до опоры №45 с монтажом провода СИП-2, строительство ВЛ-10 кВ «БЦ-10» Заяв.–Цурканенко В.С.с Первомайское, 1300335 |  |  | 0.301 | 0.1 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер – 1 -ТП 10/0,4 кВ «ВЦ-4-186/100 кВА» по дог.№ 10801-12-00096762-1 от 24.10.2012 г.Заяв.–Максина Светлана Александровна |  |  | 0.045 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер – 1 КТП 10/0,4 кВ «ДР-9-182/160 кВА» № 10801-12-00097436-1 от 20.11.2012 г.Заявитель – Гончаров Константин Валентинович, |  |  | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер-1 ТП «ДР9-182/160 кВА»дог.№ 10801-12-00102068-1 от 12.12.2012 г. Заяв.– Борисенко Д.С.,ст. Выселки. |  |  | 0.08 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер-1 ТП «РЗ9-26/100 кВА»по дог.№ 40802-12-00101912-1 от 28.12.2012 г. Заяв.– ОАО «КореновскРайГаз» ст. Раздольная, |  |  | 0.065 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер-1 ТП «ЭТ3-39/180 кВА» от опоры №15 № 10802-12-00103264-1 от 10.12.2012 г. Заявитель – Печерский А.П. г.Кореновск. |  |  | 0.07 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер-3 ТП «ДР5-62/250 кВА» по дог.№ 10801-12-00097194-1 от 06.11.2012 г. Заявитель – Тупикова Любовь Николаевна. ст.Выселки, |  |  | 0.07 | 0 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство участка линии ВЛ 10 кВ от опоры 1-31 "РПУ-9" по дог.№ 40804-13-00117720-1от 08.04.13.Заяв.– И/П Брилев Сергей Иванович. г.Усть-Лабинск |  |  | 0.021 | 0.025 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «ТБ7-53/250 кВА»дог.№40803-12-00101704-1от23.11.12 г.Заяв.– ООО «555»; дог.№40803-12-00101680-1от23.11.12 г.Заяв.Попов Н.В., |  |  | 0.107 | 0.4 |  |  | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.-1 от ТП «СУ3-139/100 кВА» опоры №27 с зам.голого пров.на СИП-2.Заяв.-Завгородний А.Г.по дог№ 10804-13-00114122 от 14.03.13г, с. Суворовское Усть-Лабинского р-на. |  |  | 0.387 | 0.063
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.-2 КТП «ЗР5-292/100 кВА» от оп.№1-8 до оп.проектируемой №1-10 дог. № 10803-12-00103746-1 Заяв.-Нагнибеда Н.П.,ст.Ловлинская, Тбилисского р-на. |  |  | 0.07 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.-2 ТП «СГ3-203/160 кВА»от оп. №5 до оп. №1-4 по дог№40802-12-00104932-1.Заяв.-Администрац.Сергиевского с.п. Кореновского р-на |  |  | 0.2 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП «ЗР5-189/160 кВА» от оп.№10 до оп.№10Апо дог.№ 40803-13-00113164-1от18.03.2013 г.Заяв.-Бахорикова И.П.ст. Ловлинская, Тбилисского р-на. |  |  | 0.31 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от ТП «СУ3-139/100 кВА» с заменой голого провода на СИП-2 до оп. №18 по дог.№ 10804-13-00107304-1.Заяв.-Томашвили. С. Суворовское Усть-Лабинского р-на. |  |  | 0.54 | 0.1
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от ТП «СУ7-148/40 кВА» .Заяв.– Бондаренко А.А. по дог.№ 10804-12-00104508-1 от 13.03.2013 гС. Суворовское Усть-Лабинского р-на. |  |  | 0.42 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от ТП «ЭТ3-79П/100 кВА» до опоры №13 по дог.№ 10802-13-00114776-1 от 28.03.2013 г. Заяв.-Ершова Е.В.г. Кореновск. |  |  | 0.35 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от ТП «ВР-11-138/160 кВА» от опоры №14 до опоры №17.Заяв.– Джумартов М.Д. по дог.№ 10804-12-00103798-1 ст.Воронежская Усть-Лабинского р-на. |  |  | 0.25 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от ТП «ЖВ-5-736/30 кВА» до опоры 16 ,строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП «ЖВ-5-736,Заяв.- Кубарев А.В, Мартыненко И.В Кореновский р-н. |  |  | 0.22 | 0.04
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от ТП «ПВ3-301/100 кВА» до оп.№17по дог.№ 10802-13-00111410-1 от 5.03.2013 г. Заявитель – Шепель Н.В.ст. Платнировская Кореновского р-на. |  |  | 0.17 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-2 ТП «ТБ15-129/160 кВА» с монтажом дополнительного фидера проводом СИП-2 от ТП 10/0,4 кВ.Заяв.- Позоян С.А.ст.Тбилисская |  |  | 0.42 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от ТП «ПВ5-327/100 кВА» до оп. №1-10 по дог. № 10802-13-00108876-1 от11.02.2013 г.Заяв.-Труфанов С.И.ст. Платнировская Кореновского р-на. |  |  | 0.38 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от ТП 10/0,4 кВ «ВР-11-240/100 кВА» до опоры №5-8.Заявитель – Дручевский Д.Н.ст.Воронежская Усть-Лабинского р-на. |  |  | 0.43 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-3 ТП «ВР11-30/100 кВА» от опоры №8 до участка заявителя.Заяв.-Костюкова Е.А. , дог.№ 10804-12-00103758-1 ст.Воронежская Усть-Лабинского р-на. |  |  | 0.25 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-3 ТП «ПВ-5-332/160 кВА»отТП до опоры №28А.по дог. №10802-12-00106940-1.Заяв.-Звягин В.Н.ст.Платнировская Кореновского р-на. |  |  | 0.12 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-4 ТП «ТБ11-6/160 кВА» от опоры №4-3 до оп. №5-4 по дог.№ 40803-13-00111572-1от 22.02.2013 г. Заяв.-Гук Л.Ф.ст.Тбилисская |  |  | 0.1 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-5 ТП «ВР-11-269/250 кВА» от опоры №16 до опоры №18.Заяв.– Колесников С.Н. по дог.№ 10804-13-00109038-1от 19.02.2013 г ст.Воронежская Усть-Лабинского р-на. |  |  | 0.63 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «ВР13-97/160 кВА» с зам. тр-ра 160 кВА на 250 кВА по дог. №40804-12-00107090-1 от 21.01.2013 г. Заяв. –ЗАО "Агрокомплекс ст.Воронежская Усть-Лабинского р-на. |  |  | 0.58 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «ЖВ-5-736/30кВА» с заменой тр-ра 30 кВА на 63 кВА по дог.№ 10802-12-00106978-1.Заяв.-Григорьева Е.Н.х. Казаче-Малеваный, Кореновский р-н. |  |  | 0.35 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «ЖВ3-701/60кВА» с заменой тр-ра 60 кВА на 100 кВА по дог.№10802-12-00106390-1 от 16.01.13 г. Заяв.-Пеньков А.А.ст.Журавская Кореновского р-на. |  |  | 0.46 | 0.1
УЛЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «ПВ-5-304/100 кВА» с заменой тр-ра 100 кВА на 160 кВА,по дог.№40802-13-00108896-1. Заяв.– Курилко Н.М., ст.Платнировская |  |  | 0.01 | 0.16
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ 0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ "ВС3-387/320 кВА" до опоры №8Гпо договору №40804-13-00116432-1ЗАО "Телеком Евразия" ст. Восточная Усть-Лабинского р-на. |  |  | 0.64 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф2 ТП"ЛЦ7-410/250кВА от опоры2-2 до опоры 2-5 по дог.10804-12-00097382-1 от 24.10.12,ст.Ладожская.Заяв.-Михайленко А.А. |  |  | 0.25 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Ф,1 от ТП10/0,4кВ"БР 6-548/40" от опоры№2 до опоры №8 по дог.№10804-12-0009524-1 от 08.10.12 х.Согласный .Заяв.-Мурусак П.И |  |  | 0.25 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Ф.1 от КТП "ЛЦ11-318/160" до опоры 17/17 по дог.10804-12-00103238-1 от 18.12.12 ст.Ладожская. Заяв.-Ноженко Н.Н. |  |  | 0.3 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Ф.1 ТП"ЛЦ11-359/160" от ТП до опоры 1-20 по дог.№10804-12-00106798-1 от 29.12.12 ст.ладожская.Заяв.-Гулидов А.А. |  |  | 0.22 | 0.1
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «РПН5-752/100 кВА» по дог. №10804-12-00094806-1 от 14.11.2012 г.Заявитель-Объедков Алексей Петрович, х.Заречный,ул.Школьная,3 |  |  | 0.85 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры № 3 до опоры № 14 фидер-3 ТП10/0,4 кВ «РПН5-752/100 кВА»дог.№10804-12-00097672-1Заяв.-Зацепин В.И.х.Заречный |  |  | 0.23 | 0.63
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ0,4кВ Ф.1 от ТП10/0,4кВ"ЛЦ5-339/250кВА от опоры№1 до опоры№3 по дог.№10804-12-00106782-1 от 29.12.12 ст.Ладожская.Заяв.-Кузнецов Е.О |  |  | 0.11 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ0,4кВ Ф.1ЗТП 10/0,4кВ "ЛЦ5-333/400кВА от ЗТП до опоры№11 по дог.10804-12-00100948-1 от 14.11.12 ст.Ладожская.Заяв.Высоцкая Н.В. |  |  | 0.06 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ0,4кВ Ф.2 от ТП 10/0,4 кВ СУ1-127 от опоры1-1 до опоры№1-4/1-3А по дог.№10804-12-000995514-1от18.10.12 Заяв.-Рощина С.А. с.Суворовское |  |  | 0.1 | 0.1
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ0,4кВ Ф.4 ТР ЛЦ5-388/160 до уч-ка заявителя по дог.10804-12-000998428-1 от 22.10.12.ст.Ладожская.Заявитель-Маслова Ю.К. |  |  | 0.02 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «РПН-5-752/100 кВА» по договору №10804-12-00098202-1 от 19.10.2012 г.Заявитель – Исакин Андрей Николаевич |  |  | 0.4 | 0.063
УЛЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «СГ7-228/100 кВА» по дог.№10802-12-00090282-1 от 02.10.2012 г.Заявитель – Мартыщенко В.С. Кореновский район,х. Нижний |  |  | 0.18 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП «ЭТ1-84/160 кВА» от оп.№10 до земельн.уч-ка заяв-я по дог.№ 10802-13-00112652-1 от 19.03.2013 г. Заяв.-Помогалов В.Н п.Южный Кореновского р-на. |  |  | 0.05 | 0.25
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер-4 от ТП «ЖУ-3-537/160 кВА» до опоры №5, по дог.№10802-12-00106962-1 от 28.01.2013 г.Заяв.-Гулямов Ш.Х.Х.п.Журавский |  |  | 0.28 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-10 кВ «НБ-3» от опоры №28, строительство ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 40 кВА,Заяв. –Чуприна И.А.дог.№ 10802-12-00107472-1. Кореновский р-н. |  |  | 0.12 | 0.16
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №5-32 «ПВ-11» до земельного участка с заявителя,дог.№ 10802-12-00106304-1 от 17.01.2013,Заяв.-Воробьев В.М.х.Левченко Кореновского р-на. |  |  | 0.45 | 0
УЛЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 40 кВА от проектируемой опоры ВЛ-10 кВ "ПВ-5".Заявитель – Круглый Е.А., Лебедь И.А. ст. Платнировская Кореновского р-на. |  |  | 0.2 | 0.1
УЛЭС |  | Строительство ВЛ 0,4кВ Ф.4 с монтажем СИП2 от КТП10/0,4кВ"ЛЦ5-340/160" по дог.10804-12-00095252-1 от 05.10.12 ст.Ладожская.Заяв.-Кухтинова Е.В. |  |  | 0.38 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп.№1-3 до оп. №1-4 ф.1отТП10/0,4 кВ«РПН1-810/100 кВА». дог.№10804-12-00095634-1от05.10.12 г.Заяв.–Петухова Н.Г.х.Заречный |  |  | 0.1 | 0
УЛЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 25 кВА от проектир-й опоры ВЛ-10 кВ "ВС-11" №40804-13-00113994-1 от11.03.13 г.Заяв.– И/П Унанян С.Р.ст.Восточная, |  |  | 0.05 | 0.025
УЛЭС |  | Замена голого пров.на СИПна уч-ке линии ВЛ-0,4 кВ ф.-2 отТП 10/0,4 кВ «ЭТ3-92/100 кВА».по дог.№10802-13-00129804-1от 09.07.13 .Заяв.-Жигалов В.Э., 1301833 |  |  | 0.17 | 0.16
УЛЭС |  | Замена голого провода на СИП на уч-ке линии ВЛ-0,4кВф.-1 отТП 10/0,4 кВ«ДЯ5-482/250 кВА» до оп.№ 6-1по дог.№ 40802-13-00118502-1.Заяв- И\П Кушнир Н.И., 1301196 |  |  | 0.67 | 0
УЛЭС |  | Рек-я уч-ка линии ВЛ-0,4 кВ с зам.гол.пров.на СИПна уч-ке линии ВЛ-0,4 кВ ф.2 отТП 10/0,4кВ«РЗ9-147/160 кВА» дог.№10802-13-00128576-1 З.-Мурашкин Д.Н., 1301758 |  |  | 0.28 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП «ЛЦ-11-317/160 кВА» до опоры №3-10/2А.Заявитель – Червонящий А.Г.дог.№ 10804-13-00107692-1 от 25.01.2013 г., 1300454 |  |  | 0.14 | 0.25
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП «ЛЦ-7-359/250 кВА» до опоры №1-8 по дог.№ 10804-13-00113592-1 от 11.03.2013 г.Заяв.-Трухачева В.К.ст.Ладожская, 1300779 |  |  | 0.46 | 0.4
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с зам.гол. пров.на СИП на уч-ке линии ВЛ-0,4 кВ от ТП ПВ-5-238.по дог.№40802-13-00123972-1от 06.05.13 г.Заяв.-Калина В.В., 1301562 |  |  | 0.46 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с зам.гол.пров. на СИПна уч-ке линии ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ«ПВ9-325/40 кВА»по дог.№10802-13-00121582-1.Заяв.-Сидоренко В.Н., 1301425 |  |  | 0.53 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с замен.гол. пров.на СИП на уч-ке линии ВЛ-0,4 кВ отТП10/0,4 кВ «КЦ6-199/63 кВА»по дог.№10802-13-00123098-1.Заяв.-Диденко А.В., 1301413 |  |  | 0.2 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП «ПВ-5-327/100 кВА» до опор №9, 4 по дог.№ 10802-13-00114928-1; №10802-13-00114922-1.Заяв.-Брода В.П.Вишневецкая Т.В., 1300812 |  |  | 0.28 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП «РД4-363/160 кВА» до оп.№3-5 с заменой гол. провода на СИП-2 по дог.№10802-13-00117282 от03.04.13. Заяв.-Афонин А.В., 1300808 |  |  | 0.35 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.-1отТП«КМ5-639/100 кВА» до оп.№8 зам.гол. пров.на СИП-2, по дог.№ 40802-13-00116298-1.Заяв.-Администрация Новоберезанск.с/п, 1300805 |  |  | 0.28 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.-2 с заменой провода на СИП 2А от ТП 10/0,4 кВ «НБ3-623/400 кВА» до оп. №1 по договору № 10802-13-0012004.Заяв.-Юрков И.А., 1301216 |  |  | 0.03 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от опоры№20 до опоры№25 ТП 10/0,4 кВ «ЮБ7-424/160 кВА», дог.№10801-12-00101208-1от12.12.12 г.Заяв.–Алиев А.Р.п.Гражданский, 1300317 |  |  | 0.12 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП «ЛЦ-5-337/315 кВА» до оп.№14 зам.гол. пров.на СИП-2 по дог.№ 10804-13-00114402-1от 18.03.2013 г. Заяв.-Катукова В.И., 1300801 |  |  | 0.51 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.7 ТП «ВЦ3-129/630 кВА»от оп.№16 до оп.№19 с заменой гол.провода на ИП-2 дог.№10801-13-00111632-1Заяв.-Корнев А.Н.ст.Выселки, 1300776 |  |  | 0.14 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-1 ТП «БВ-3-712/100 кВА от опоры №6 до опоры №1-13 по дог.№ 10801-13-00114666-1.Заяв.-Мерзлякова Н.И.ст.Березанская, 1300791 |  |  | 0.62 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП «ЛЦ-11-435/160 кВА» до оп.№8Апо дог.№ 40804-12-00107738-1 от 18.03.2013 г. Заяв.-ИП Цуканов В.В.ст. Ладожская, 1300786 |  |  | 0.355 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от ТП «ЛЦ5-335/250кВА» до опоры №8-2а по дог.№ 10804-13-00118514-1 от 21.05.2013 г. Заяв.-Посохов В.И., 1301399 |  |  | 0.54 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от ТП 10/0,4 кВ «КМ5-635/100 кВА» до опоры №1 по договору № 40802-13-00122178-1 от 20.05.2013 г. Заявитель – Исычко ОВ, 1301209 |  |  | 0.04 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от ТП "КМ-5-632/400 кВА" до опоры № 2/2 по дог.№ 40802-13-00108776-1 от 26.04.2013 г. Заяв.-ОАО "Вымпел-Коммуникации", 1301397 |  |  | 0.07 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-3 ТП «ДР7-14/250 кВА» от опоры № 12 до опоры №12Гпо дог.№ 40801-13-00114512-1.Заяв.-Гнатенко В.Г.ст.Выселки, 1300792 |  |  | 0.14 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-3 ТП «СГ5-231/60 кВА» с заменой голого провода на СИП-2 от ТП «СГ5-231» до опоры №7.Заяв.– Петросян Д.Г.ст.Сергиевская, 1300813 |  |  | 0.27 | 0.1
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-4 от ТП «КР3-54/250 кВА» до опоры №14А по дог.№ 10804-13-00115224-1.Заяв.-Иванов В.И. ст.Кирпильская, 1300785 |  |  | 0.35 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-4 от ТП «ЛЦ5-340/160 кВА» до опоры №3-5 дог.№ 10804-12-00103694-1 от 25.01.2013 г. Заявитель – Клыкова В.Д.ст. Ладожская, 1300768 |  |  | 0.56 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-4 ТП «ВР9-89/100 кВА» по дог.№ 10804-12-00099898-1от15.11.12 г. Заяв.–Волченко П.С.Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, 1300340 |  |  | 0.7 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «ВР-11-269/160 кВА» дог.№10404-12-00099168-1 от 30.10.2012 г.Заявитель – Гриценко Андрей Васильевич., 1300310 |  |  | 0.58 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ТП с заменой силов.трансф-ра в ТП 10/0,4 кВ «ПВ3-303/160 кВА» на 250 кВА.по дог.№10802-13-00123972-1 от 05.06.13.Заяв.-Латынин И.А., 1301412 |  |  | 0.49 | 0.25
УЛЭС |  | Реконструкция уч-ка линии ВЛ 0,4 кВ ф.1от ТП 10/0,4 кВ"ЛЦ11-347/100кВА" до оп.№9 дог.№ 10804-13-00113614- от 11.03.13 Заяв.-Тунгатов Д.Н. ст.Ладожская, 1302317 |  |  | 0.37 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция уч-ка линии ВЛ-0,4 от оп.№ 15/8 до оп №2-4 ф.1 ТП 10/0,4 кВ«ЛЦ11-390/100» кВА дог.№ 10804-13-00120886-1 от 06.05.13 Заяв.-Денисенко О.Н., 1301195 |  |  | 0.18 | 0.16
УЛЭС |  | Реконструкция уч-ка линии ВЛ-0,4кВ ф.1с замен.гол.пров.на СИП ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ11-390/100 кВА»по дог.№10804-13-00123856-1от31.05.13г.Заяв.Завирюха Л.А., 1301428 |  |  | 0.15 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция уч-ка линии ВЛ-0,4кВф.2 отТП 10/0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ7-410/250 кВА» до оп.№18.по дог.-№ 10804-1300121086-1 14.05.13 г.Заяв-Пензев А.А., 1301212 |  |  | 0.58 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-335/250 кВА»до оп. № 3- 9Б по дог.№ 10804-13-00117430-1 от 16.04.13 г.Заяв.-Чалиян В.Р., 1301193 |  |  | 0.2 | 0
УЛЭС |  | Строит-во ВЛ-10 кВ «НБ-3». Проектир-е и строит-во ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ «НБ-3».по дог.№40802-13-00123088-1 от 05.06.13 г.Заяв.-Коновалов А.М., 1301414 |  |  | 0.47 | 0.16
УЛЭС |  | Строит-во ВЛ-10 кВ«ПВ-7» от оп.№ 34.Строит-во ТП 10/0,4 кВ100 кВА. Замена гол.пров. на СИПотТП 10/0,4 кВ«ПВ5-327/100кВА»Заяв-Гасанов М.Ф.О,Броев А.В.О, 1301194 |  |  | 0.27 | 0.1
УЛЭС |  | Строит-во нового ф.ВЛ-0,4 кВ от ТП «ЛЦ5-326/160 кВА» с совместным подвесом от ТП «ЛЦ5-326» до оп.№10 по дог.№ 10804-13-00121636-1 Заяв.-Марутян Э.Ш., 1301398 |  |  | 0.4 | 0
УЛЭС |  | Строит-во уч-ка линии ВЛ-0,4 кВ(отпайки)от оп.№ 13 ф.-2 ТП 10/0,4 кВ«РЗ9-33/100 кВА»по дог.№ 40802-13-00122536-1.Заяв.ОАО"Вымпел-Коммуникации", 1301433 |  |  | 0.63 | 0
УЛЭС |  | Строит-во участка линии от опоры №1-71 ВЛ-10 кВ от «КЦ-7». Строит-во КТП 10/0,4 кВ.по дог.№ 10802-13-00122292-1от 20.05.13 г. Заяв.-Короченская О.Н., 1301215 |  |  | 0.19 | 0.04
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП «ЛЦ-12-309/25 кВА» .Заявители – Сватеев, Синоцкий, Икорская, Безгин, Чигрик, Попович, Михайлов, Непринцева, п. Вимовец, 1300453 |  |  | 0.453 | 0.16
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер-1 ТП «ДР9-182/160 кВА» от оп.№2-9 до зем. уч-ка заявителя по дог.№ 10801-13-00111350-1.Заяв.-Подгаевская Л.В.ст. Высекли, 1300799 |  |  | 0.06 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер-5 от КТП «ВР13-94/160 кВА»дог.№ 10804-12-00098770-1.Заяв.– Веретеник В.Г.ст.Воронежская, 1300334 |  |  | 0.9 | 0.25
УЛЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ от проектируемой опоры ВЛ-10 кВ "ЛЦ-5" мощностью 100 кВА по дог.№40804-12-00107652-1,Заяв.-ИП Рогов В.В.ст.Ладожская, 1300449 |  |  | 0.085 | 0.025
УЛЭС |  | Строительство участка линии ВЛ 10кВ"РЦ-1" от опоры №208, строительство КТП10/0,4 кВ,ст.Бузиновская.Заявители – Ли К.Л., Цой Е.А, Цой Н.С, 1301182 |  |  | 0.04 | 0.63
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4кВ на территории Раевского сельского округа (договор ТП № 10104-10-00024464-1 от 17.01.2011 заявитель Рощин Игорь Александрович) |  |  | 0.365 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛ-0.4 от ТП Ра-1-З06 в ст. Натухаевская согласно договора ТП . 10104-11-00062164-1 заявитель Розвезев А.Н. |  |  | 0.177 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ТП Э-1-218 в ст. Холмская согласно договора ТП.10101-11-00051704-1 заявитель Шрамов В. Н. |  |  | 0.168 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от ТП ВА-9-646 в ст.Варениковская на основании договора на ТП №10103-12-00072432-1 заявитель Стаценко Н.И. |  |  | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ в ст. Федоровская (Договор ТП № 10101-11-00056810-1 от 26.11.2011 заявитель Варивода Е.А., договор ТП № 10101-11-00056798-1 от 26.11.2011 заявитель Варивода А.С., договор ТП № 10101-11-00057334-1 от 26.11.2011 заявитель Руденко О.Ф., договор ТП № 10101-11-00061626-1 от 21.01.2012 заявитель ИП Друзина А.И., договор ТП № 10101-11-00060406-1 от 21.01.2012 заявитель Громов С.М., договор ТП № 10101-11-00058990-1 от 26.12.2011 заявитель Чернега В.В., договор ТП № 10101-11-00060416-1 от 26.12.2011 заявитель Громов М.С., договор ТП № 10101-11-00060426-1 от 21.01.2012 заявитель Абакаров А.М., договор ТП № 10101-11-00060440-1 от 26.12.2011 заявитель Склярова Н.Н., договор ТП № 10101-11-00060554-1 от 21.01.2012 заявитель Руденко Д.А., договор ТП № 10101-11-00060526-1 от 28.02.2012 заявитель Руденко О.А.)» -выпадающие доходы |  |  | 2.875 | 0.25
ЮЗЭС |  | Строительство участковВЛ-0,4 кВ от ТП Ах-7-154в ст. Эриванской согласно договора ТП №10101-12-00092534-1 заявитель Копачев Г.К. |  |  | 0.86 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от существующей ТП ВА-11-568 пр.4 опоры №2-4, Крымского района, в ст.Варениковской, ул. Кубанская, № 9 согласно договора ТП № 10103-12-00078708-1 от 14.06.2012 г. заявитель Бендега А.Г.» -выпадающие доходы |  |  | 0.222 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ ТП АП-5-197 в п. Су-Псех, согласно договора № 10102-12-00095646-1. Заявитель Михайлова М.А., № 10102-12-00085472-1 заявитель Баканова Т.И.» -выпадающие доходы |  |  | 0.155 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛ-10 кВ на территории Варениковского сельского поселения Крымского района согласно договору №40103-12-00086308-1 от 08.08.2012, заявитель ООО «Кубань-Биофикс.» |  |  | 0.27 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры Н1 1 ТП С-5-106 в п. Варваровка, согласно договору ТП №10102-12-00098640-1, заявитель Захаров Е.В., ТП №10102-12-00098648-1, заявитель Захаров Е.В., ТП №10102-12-00104164-1, заявитель Рашитов Ф.Ф.- |  |  | 0.41 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ТП Ра-1-323, пр. №1, в ст. Натухаевская, согласно договору № 10104-12-00104050-1, заявитель Рыбалко Т.А., № 10104-13-00114184-1, заявитель Желтырев Д.Ю. - |  |  | 0.375 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 и ВЛ-0,4 кВ в с. Неберджаевская заявитель Таратухин А.Н. договор на ТП № 10103-11-00029986-1, Медведев С.Ю. ТП № 10103-11-00030035-1, Медведев А.Ю. ТП № 10103-11-00030047-1, Голубятников П.Е. ТП № 10103-11-00029695-1, Масляк А.В. ТП № 10103-1100029701-1 от 06.04.2011 - |  |  | 0.45 | 0.1
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ в ст. Раевская для заявителей: Никольский И.А., Борисенко Л.В., Пантелеева Т.Ю., Куприянова Л.Н. |  |  | 0.89 | 0.25
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от КТП Э-1-208, в ст. Холмская на основании договора, ТП № 10101-11-00061102-1, заявитель Бабаханов М.В. |  |  | 0.16 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ТПХ25-403 ст. Холмская согласно договору ТП №10101-12-00091206-1заявитель Гуренко А.В |  |  | 0.372 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ТПХ25-417, реконструкция ТПХ25-417 в ст. Холмская согласно договорам ТП №10101-12-00104024-1, №10101-12-00104040-1, заявитель Орлов А.В |  |  | 0.19 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ТПЭ1-218 в ст. Холмская согласно договору ТП № 40101-12-00105654-1 заявитель Янко И.Э. |  |  | 0.255 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ, п.Виноградный, ул.Жасминовая согласно договору ТП №10102-12-00091062-1, заявитель Имамова М.И |  |  | 0.185 | 0
ЮЗЭС |  | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП КТ-3-54 пр.4, х.Усатова Балка, ул. Родниковая, 1К по договору ТП № 10102-12-00096716-1 ,заявитель Кокирца А.А. |  |  | 0.24 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛ-10 кВ в районе опоры № 2, ВЛ 0,4 кВ, пр.№2 ТП Ра9-326 «Ра-9», ст. Натухаевская, по договору ТП № 10104-12-00097502-1, заявитель Чухрий М.В., по договору ТП №104-12-00090824-1, заявитель Усачев А.В. |  |  | 0.774 | 0
ЮЗЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от оп. 3-12 ТП Рк-8-243 в ст-ца Раевская, г. Новороссийск, ул. Мира, 10, согласно договора N10104-12-00097626-1, |  |  | 0.4 | 0
ЮЗЭС |  |  |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ц 1-78 фидер №2 ст.Новопокровская Новопокровского района (Договора ТП от 10.05.2012 №10603-12-000045-1, ТП от 10.05.2012 №10603-12-000044-1) |  |  | 0.82 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП НП 1-10 по улице Краснопартизанская, Григорьева, Ленина с установкой дополнительной КТП 10/0,4кВ ст.Новопокровская (Договоры ТП от 21.02.2012 №20603-12-000004-1, от 13.03.2012 №10603-12-000025-1, от 13.03.2012 №10603-12-000011-1, от 11.04.2012 №10603-12-000040-1) |  |  | 0.97 | 0.16 |  |  | 0.77 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП ТР 7-710 ст. Терновская Тихорецкого района (Договор ТП от 29.03.2012 №20605-12-000033-1) |  |  | 0.07 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП Е-5-505 ст. Еремизино-Борисовская Тихорецкого района» (Договор ТП от 28.06.2012 №10605-12-000133-1) |  |  | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП Е-5-505 ст. Еремизино-Борисовская Тихорецкого района» (Договор ТП от 29.06.2012 №10605-12-000141) |  |  | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП Л-7—1066 п. Октябрьский Павловского района» (Договор ТП от 31.05.2012 №10604-12-000107-1) |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП НС-18-3-262 ст. Ильинская Новопокровского района» (Договор ТП от 25.06.2012 №10605-12-000053-1) |  |  | 0.69 | 0 |  |  | 0.695 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП Р-7—1030 ст. Новорождественская Тихорецкого района» (Договор ТП от 21.06.2012 №20605-12-000128-1) |  |  | 0.17 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП Ю-7-1090 п. Пригородный Тихорецкого района» (Договор ТП от 14.03.2012 №10605-12-000026-1) |  |  | 0.09 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП Р-7—147 ст. Новорождественская Тихорецкого района» (Договор ТП от 15.06.2012 №10605-12-000115-1) |  |  | 0.7 | 0 |  |  | 0.33 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП Р-7—108 фидер №4 ст. Новорождественская Тихорецкого района» (Договора ТП от 28.05.2012 №20605-12-000096-1,от 28.05.2012 №20605-12-000089-1) |  |  | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП А-7-88 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП А-7-88 п. Большевик Тихорецкого района» (Договор ТП от 13.07.2012 №10605-12-000160-1) |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП А-7-64 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП А-7-64 ст. Алексеевская Тихорецкого района» (Договор ТП от 28.06.2012 №10605-12-000138) |  |  | 0.595 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП Ю-7-916 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Ю-7-916 п. Пригородный Тихорецкого района» (Договор ТП от 24.05.2012 №20605-12-000102) |  |  | 0.474 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП НС-7-2 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП НС-7-2 ст. Новосергиевская Крыловского района» (Договоры ТП от 21.08.2012 №10602-12-000077, от 21.08.2012 №10602-12-000078, от 21.08.2012 №10602-12-000076) |  |  | 0.617 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП НС-7-2 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП НС-7-2 ст. Новосергиевская Крыловского района» (Договоры ТП от 21.08.2012 №10602-12-000077, от 21.08.2012 №10602-12-000078, от 21.08.2012 №10602-12-000076) |  |  | 0.456 | 0 |  |  | 0 | 0
ТхЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП П-3-101 ст. Павловская Павловского района (Вып.доходы) |  |  | 0.21 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ, ВЛИ -0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ ст. Атаманская Павловского района ( Договор ТП от 17.05.2012 №20604-12-000056-1) |  |  | 0.055 | 0.025
ТхЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ ст.Новолеушковская Павловского района (Договор ТП от 29.08.2012 №20604-12-000132-1 ) |  |  | 0.034 | 0.025
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП Р-7-289 ст. Новорождественская Тихорецкого района» (Договоры ТП от 08.08.2012 №10605-12-000179, от 08.08.2012 №10605-12-000182) |  |  | 0.44 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП НП-1-34 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП НП-1-34 ст. Новопокровская Новопокровского района» (Договор ТП от 16.05.2012 №20603-12-000052) |  |  | 0.571 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП НЛ-1-814 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП НЛ-1-814 ст. Новолеушковская Павловского района» (Договор ТП от 20.08.2012 №10604-12-000220) |  |  | 0.35 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП НП-1-1040 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП НП-1-1040 ст. Новопластуновская Павловского района» (Договор ТП от 11.07.2012 №10604-12-000162) |  |  | 0.22 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП П-3-5 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП П-3-5 ст. Павловская Павловского района» (Договор ТП от 16.08.2012 №10604-12-000224) |  |  | 0.29 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП Т-5-15 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Т-5-15 ст. Павловская Павловского района» (Договор ТП от 06.08.2012 №10604-12-000171) |  |  | 0.28 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Т 3-12 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Т 3-12 ст.Павловская Павловского района" (Договор ТП от 16.08.2012 №10604-12-000204) |  |  | 0.435 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП П 7-1 с реконструкцией ВЛ 0,4 от ТП П 7-1 ст. Павловская Павловского района (Договоры ТП от 15.10.2012 №20604-12-000305, от 30.08.2012 №10604-12-000124-1) |  |  | 0.214 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП З-3-315 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП З-3-315 ст. Архангельская Тихорецкого района» (Договоры ТП от 25.07.2012 №10605-12-000169 Пилюгин А.А., от 19.07.2012 №10605-12-000168 |  |  | 0.425 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП З-3-302 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП З-3-302 ст. Архангельская Тихорецкого района» (Договор ТП от 30.07.2012 №10605-12-000165 |  |  | 0.345 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП З-3-306 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП З-3-306 ст. Архангельская Тихорецкого района» (Договор ТП от 30.07.2012 №10605-12-000162 |  |  | 0.625 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП А-5-154 с реконструкцией ВЛ 0,4 от ТП А 5-154 ст. Атамановская Павловского района (Договор ТП от 31.08.2012 №20604-12-000235) |  |  | 0.048 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП ЕК 1-314 с реконструкцией ВЛ 0,4 от ТП ЕК 1-314 хутор Казачий Крыловского района (Договор ТП от 31.08.2012 №10602-12-000081) |  |  | 1.211 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Ц 5-159 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Ц 5-159 ст. Новопокровская Новопокровского района" (Договор ТП от 15.11.2012 №20603-12-000128) |  |  | 0.164 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП З 3-317 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП З 3-317 ст. Архангельская Тихорецкого района" (Договор ТП от 07.12.2012 №10605-12-000276) |  |  | 0.155 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП З 9-643 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП З 9-643 п. Новопокровский Новопокровского района (Договор ТП от 10.12.2012 №10603-12-000146) |  |  | 0.372 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП НП 6-63 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП НП 6-63 ст. Новопокровская Новопокровского района (Договор ТП от 17.10.2012 №10603-12-000113) |  |  | 0.481 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП П 7-36 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП П 7-36 Тихорецкий район" (Договор ТП от 13.12.2012 №20605-12-000269) |  |  | 0.514 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП СЛ 9-983 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП СЛ 9-983 ст. Старолеушковская Павловского района" (Договор ТП от 11.12.2012 №10604-12-000395) |  |  | 0.198 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Ф 7-13 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Ф 7-13 Тихорецкий район" (Договоры ТП от 13.12.2012 №20605-12-000270, №20605-12-000267) |  |  | 0.502 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Ц 5-8 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Ц 5-8 ст.Новопокровская Новопокровского района" (Договор ТП от 05.12.2012 №10603-12-000139) |  |  | 0.61 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП НС 18-3-262 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП НС 18-3-262 ст. Ильинская Новопокровского района" (Договор ТП от 29.11.2012 №10603-12-000132) |  |  | 0.351 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП И 7-209 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП И 7-209 ст. Ильинская Красноармейский Новопокровского района (Договор ТП от 25.12.2012 № 20603-12-000123) |  |  | 0.408 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП П 5-440 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП П 5-440 п. Незамаевский Новопокровского района (Договор ТП от 17.01.2013 № 10603-12-000148) |  |  | 0.219 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП М 5-557 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП М 5-557 п. Малокубанский Новопокровского района (Договор ТП от 09.01.2013 № 10603-12-000149) |  |  | 0.168 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Е 7-335 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Е 7-335 ст. Калниболотская Новопокровский район (Договор ТП от 30.01.2013 №10603-12-000175) |  |  | 0.229 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Е 7-341 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Е 7-341 ст. Калниболотская Новопокровский район (Договор ТП от 09.01.2013 №10603-12-000147) |  |  | 0.422 | 0
ТхЭС |  | Реконструкция СКТП 10/0,4 кВ, ВЛ -0,4 кВ от СКТП ЕК-9-260 фидер №6 ст. Крыловская Крыловский район» (Договоры ТП от 2529.05.2012 №10602-12-000044-1,от 28.05.2012 №10602-12-000042-1, от 28.05.202 №10602-12-000041-1, от 28.05.2012 №10602-12-000043-1, от 28.05.2012 №10602-12-000045-1, |  |  | 0.779 | 0.25
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0, кВ ст. Октябрьская Крыловского района» (Договоры ТП от 11.07.2012 №10602-12-000060, от 11.07.2012 №10602-12-000059, от 18.07.2012 №10602-12-0000062, от 18.07.2012 №10602-12-000061) |  |  | 0.125 | 0.1
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ст.Октябрьская Крыловский район (Договоры ТП от 10.01.2013 №10602-12-000131, от 15.01.2013 №10602-12-000129, от 09.01.2013 №10602-12-000126, от 11.01..2013 №10602-12-000130, от 09.01.2013 №10602-12-000127, от 10.01.2013 №10602-12-000128) |  |  | 0.175 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП ЕК 9-278 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП ЕК 9-278 ст. Крыловская Крыловского района" (Договор ТП от 27.11.2012 №10602-12-000107) |  |  | 0.15 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП ЕК 3-326 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП ЕК 3-326 ст.Крыловская Крыловского района" (Договор ТП от 20.12.2012 №10602-12-000122) |  |  | 0.728 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП НИ 5-713 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП НИ 5-713 ст.Новоивановская Новопокровский район (Договор ТП от 18.01.2013 №10603-12-000168) |  |  | 0.651 | 0
ТхЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ З-9-643 со строительством ВЛИ-0,4 кВ от З-9-643 п. Новопокровский Новопокроского района» (Договор ТП от 31.07.2012 №10603-12-000080 |  |  | 0.261 | 0.16
ТхЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ НП-11, ВЛИ 0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ ст. Новопокровская Новопокровского района (Договор ТП от 26.11.2012 №20603-12-000140) |  |  | 0.283 | 0.025
ТхЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ НП-11, ВЛИ 0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ ст. Новопокровская Новопокровского района (Договор ТП от 17.09.2012 №10603-12-000070-1) |  |  | 0.429 | 0.063
ТхЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ НЛ-2, ВЛИ 0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ х. Первомайский Павловского района (Договор ТП от 08.11.2012 №10604-12-000317) |  |  | 0.335 | 0.025
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП А 1-86 с реконструкцией ВЛ 0,4 от ТП А 1-86 ст.Краснооктябрьская Тихорецкого района (Договор ТП от 08.11.2012 №10605-12-000263) |  |  | 0.11 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП А 7-64 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП А 7-64 ст. Алексеевская Тихорецкого района (Договор ТП от 31.10.2012 №10605-12-000227) |  |  | 0.381 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП Б 4-158 х. Ленинское Возрождение Тихорецкого района (Договор ТП от 19.10.2012 №20605-12-000226) |  |  | 0.086 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП ТР 7-710 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП ТР 7-710 ст. Терновская Тихорецкого района" (Договор ТП от 26.11.2012 №10605-12-000274) |  |  | 0.035 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП В 1-53 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП В 1-53 п. Восточный Тихорецкий район (Договор ТП от 14.01.2013 №10605-12-000311) |  |  | 0.19 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ Ф-9 с установкой КТП 10/0,4 кВ ст.Фастовецкая Тихорецкого района (Договор ТП от 14.08.2012 №10605-12-000181 ) |  |  | 0.21 | 0.025
ТхЭС |  | Строительство ВЛ-10 кВ В-5 с установкой КТП 10/0,4 кВ п. Парковый Тихорецкого района» (Договор ТП от 09.07.2012 №20605-12-000151) |  |  | 0.142 | 0.025
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП З 3-327 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП З 3-327 ст.Архангельская Тихорецкий район (Договор ТП от 29.01.2013 №10605-12-000309) |  |  | 0.601 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП С 1-27 с реконструкцией КТП 10/0,4 кВ С 1-27, ВЛИ-0,4 кВ от КТП С 1-27 с. Белая Глина Белоглинский район (Договор ТП от 25.02.2013 №10601-13-000004) |  |  | 0.59 | 0.1
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП С 1-14 с реконструкцией ВЛ 0,4 от КТП С 1-14 село Белая Глина Белоглинского района (Договор ТП от 03.09.2012 №10601-12-000081) |  |  | 0.465 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП ТР-7-711 ст. Терновская Тихорецкого района» (Договор ТП от 16.07.2012 №10605-12-000170 ) |  |  | 0.071 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ, ВЛИ 0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ ст. Павловская Павловского района (Вып.доходы) |  |  | 0.047 | 0.063
ТхЭС |  | Строительство ВЛ 10кВ КЛ-3, ВЛИ 0,4кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ ст. Калниболотская Новопокровского района" (Договор ТП от 21.12.2012 №10603-12-000163) |  |  | 0.918 | 0.025
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП НП 6-98 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП НП 6-98 ст. Новопокровская Новопокровского района (Договоры ТП от 17.01.2013 № 10603-12-000159, от 17.01.2013 №10603-12-000162) |  |  | 0.6 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Е 1-343 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Е 1-343 ст. Калниболотская Новопокровский район (Договор ТП от 08.02.2013 №10603-13-000001) |  |  | 0.637 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ Л-5 с установкой КТП 10/0,4 кВ ст.Новопокровская Новопокровского района (Договор ТП от 18.06.2012 №20603-12-000066-1 ) |  |  | 0.008 | 0.025
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП МТ 3-151 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП МТ 3-151 ст. Новопокровская Новопокровского района (Договоры ТП от 16.01.2013 № 10603-12-000158, от 15.01.2013 №20603-12-000150) |  |  | 0.821 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП И 5-247 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП И 5-247 ст.Ильинская Новопокровский район (Договор ТП от 18.01.2013 №10603-12-000166) |  |  | 0.566 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Ф 8-15 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Ф 8-15 ст. Фастовецкая Тихорецкий район (Договор ТП от 01.02.2013 №10605-13-000005) |  |  | 0.461 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Т 1-218 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Т 1-218 ст. Павловская Павловский район (Договор ТП от 25.01.2013 №20604-12-000437) |  |  | 0.164 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Т 1-343 с реконструкцией ВЛ 0,4 от ТП Т 1-343 ст. Павловская Павловского района (Договоры ТП от 27.09.2012 №20604-12-000286, от 27.09.2012 №20604-12-000285) |  |  | 0.086 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП КЛ 5-397 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП КЛ 5-397 ст. Калниболотская Новопокровский район (Договор ТП от 22.02.2013 №20603-12-000096) |  |  | 0.206 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП НИ 3-708 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП НИ 3-708 ст. Новоивановская Новопокровский район (Договор ТП от 26.02.2013 №10603-12-000181) |  |  | 0.392 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Ц 5-87 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Ц 5-87 ст. Новопокровская Новопокровский район (Договор ТП от 25.02.2013 №20603-12-000180) |  |  | 0.06 | 0
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ БР-6, ТП-10/0,4 кВ , ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Приморско-Ахтарский район, х. им. Тамаровского, в районе бывшего села Лиманное, участок № 1 (ТУ № 105-ПА от 28.12.2012 заявитель - Чащевой О.А.); Приморско-Ахтарский район, х. им Тамаровского, ул. Школьная, д. 28 (ТУ № 106-ПА от 09.01.2013 заявитель - Полудин В.А.); Приморско-Ахтарский район, х. им. Тамаровского, в районе бывшего села Лиманное, участок № 3(ТУ № 108-ПА от 09.01.2013 заявитель - Лоза Л.И.); Приморско-Ахтарский район, х. им. Тамаровского, в районе бывшего села Лиманное, участок № 2 (ТУ № 109-ПА от 09.01.2013 заявитель Артюнов Ю.В.); Приморско-Ахтарский район, х. им. Тамаровского, в районе бывшего села Лиманное, участок № 4 (ТУ № 107-ПА от 09.01.2013 заявитель Левченко Д.А.) |  |  | 1.293 | 0.1
ТмЭС |  | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ О-11-321 с увеличением трансформаторной мощности. (ТУ № 15-ПА от 20.03.2013 заявитель - Пеннер А.И., Приморско-Ахтарский район, ст.Ольгинская, ул.Почтовая, д.17/1) |  |  | 0.09 | 0.16
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от опоры № 9 фидера № 2 ТП СД-1-73 до границ земельного участка по адресу: - Приморско-Ахтарский район, х. Садки, ул. Чапаева,д. 1/6 (ТУ № 6-ПА от 06.03.2013 заявитель - Басов В.П.); - Приморско Ахтарский район, х. Садки, ул. Чапаева, д. 1/1 (ТУ № 5-ПА от 06.03.2013 заявитель - Балагурова В.М.) |  |  | 0.346 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от опоры № 17 линии № 2 ТП П-2-16 до границ земельного участка по адресу: - Приморско - Ахтарский район, г. Приморско - Ахтарск, ул. Фестивальная, д. 16/1 (ТУ № 13-ПА от 18.02.2013 заявитель - Вороная О.П.) |  |  | 0.089 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от ТП ПВ-5-272 до границ земельного участка по адресу: -Каневской район, северо-восточнее х. Труд, на расстоянии 5 км, участок № 1 ( ТУ № 15-К от 06.03.2013 заявитель - Чуприна Е.С.);-Каневской район, северо-восточнее х. Труд, на расстоянии 5 км, участок № 1 А ( ТУ № 154-К от 06.03.2013 заявитель - Скромец Ю.А.);-Каневской район, северо-восточнее х. Труд, на расстоянии 5 км, участок № 11 ( ТУ № 13-К от 11.03.2013 заявитель - Герасименко В.В.);-Каневской район, северо-восточнее х. Труд, на расстоянии 9 км, участок № 9 ( ТУ № 16-К от 20.03.2013 заявитель - Гончарь А.А.); |  |  | 0.585 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от опоры № 12 линии № 2 ТП ВЗ-7-1073 до границ земельного участка по адресу: Каневской район, ст. Каневская, ул. Юбилейная, д.56 (ТУ № 9-К от 01.04.2013 заявитель Мороз А.Ю.) |  |  | 0.075 | 0
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Т-7, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельных участков по адресу: -Тимашевский район, г.Тимашевск, СОТ "Волна", линия 2 (ТУ № 86-Т от 23.07.2012 заявитель -- Данилкин С.Ю.) |  |  | 0.119 | 0.025
ТмЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от опоры № 1 ТП-10/0,4 кВ РПН-1-20 до опоры № 1/5 линии № 1 ТП РПН-1-20 до границ земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Крупская, д.22 (ТУ № 202-Б от 29.01.2013 заявитель - Абыякин Д.Д.)" |  |  | 0.206 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от ТП БП-3-58 до границ земельного участка по адресу: - Калининский район, ст. Бойко-Понура, ул. Степная, д. 34 (ТУ № 8-КЛ от 01.03.2013 заявитель - Ломейко П.П.) |  |  | 0.196 | 0
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС-7, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: Брюховецкий район, в границах плана землепользования СПК "Заря" (ТУ № 141-Б от 13.09.2012 заявитель - Момот В.И.), Брюховецкий район, в границах плана землепользования СПК "Заря" (ТУ № 142-Б от13.09.2012 заявитель - Момот В.И.) |  |  | 0 | 0.04
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ Б-8, ТП-10/0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая у автодороги Краснодар-Ейск, км 81+100(слева).(ТУ № 124-Б от 11.09.2012 заявитель _прищепа Ю.П.) Брюховецкий район, ст. Брюховецкая у автодороги Краснодар-Ейск 81+498-81+523 (слева) (ТУ № 123-Б от 02.10.2012 заявитель - Озеров В.В.). Брюховецкий район, ст. Брюховецкий район у автодороги Краснодар-Ейск, км 81+498-81+410 (слева). (ТУ № 160-Б от 26.10.2012 заявитель - Вальц Ю.А.) |  |  | 0.166 | 0.063
ТмЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ линии 8 ТП-10/0,4 кВ ПРС-1-511 до границ земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст Брюховецкая, ул. Кошевого д. 107 (ТУ № 157-Б от 22.10.2012 заявитель - Пушков С.С.) |  |  | 0.699 | 0
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кв от ВЛ-10 кВ БД-1, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский район, х. Морозовский, ул. Тельмана д.54/1 (ТУ № 85-ПА от 05.12.2012 заявитель - Никифоров С.Ю.); Приморско-Ахтарский район, х. Морозовский, ул. Тельмана д.62/1 (ТУ № 86-ПА от 05.12.2012 заявитель - Губко И.В.); Приморско-Ахтарский район, х. Морозовский, ул. Тельмана д.54 (ТУ № 87-ПА от 05.12.2012 заявитель - Шендриков В.И.); |  |  | 1.103 | 0.063
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ БР-4, ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, западная часть ст-ца. Бриньковская, участок 3 (ТУ № 84-ПА от 05.12.2012 заявитель - Щербина Т.П.);Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, западная часть ст-ца. Бриньковская, участок 1 (ТУ № 83-ПА от 05.12.2012 заявитель - Шмойлов Н.А.);Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, западная часть ст-ца. Бриньковская, участок 2 (ТУ № 82-ПА от 05.12.2012 заявитель - Савенко А.И.) |  |  | 0.175 | 0.063
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЗ-8, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: -Каневской район, ст.Каневская, пер. Звездный д.40 (ТУ № 130-К от 25.11.2012 заявитель - Гринь Е.В.); Каневской район, ст.Каневская, пер. Звездный д.23 (ТУ № 133-К от 23.11.2012 заявитель - Кусля Е.В.); Каневской район, ст.Каневская, пер. Звездный д.25 (ТУ № 134-К от 27.11.2012 заявитель - Будков Г.В.); Каневской район, ст.Каневская, пер. Звездный д. 29 (ТУ № 132-К от 07.12.2012 заявитель - Черкашин Е.А.); Каневской район, ст.Каневская, пер. Звездный д.46 (ТУ № 131-К от 28.11.2012 заявитель - Кирилов В.А.); Каневской район, ст.Каневская, пер. Звездный д.31 (ТУ № 129-К от 27.11.2012 заявитель - Свистун Д.Н.); Каневской район, ст.Каневская, пер. Звездный д.44 (ТУ № 128-К от 25.11.2012 заявитель - Холоша М.В.); |  |  | 0.984 | 0.16
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от ТП РЗ-9-227 до границ земельного участка по адресу: Калининский район, ст. Старовеличковская, вдоль автодороги Калининская-Новотиторовская, км 5+6970 (ТУ № 4-КЛ от 06.02.2013 заявитель - Леус С.И.) |  |  | 0.138 | 0
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ К-3, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: -Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Солнечная д.2 (ТУ №93-К от 14.08.2012 заявитель -- Некрасова З.А.) -Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Солнечная д.5 (ТУ №92-К от 20.08.2012 заявитель -- Касторная И.Д.) -Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Солнечная д.13 (ТУ № 95-К от 24.08.2012 заявитель -- Алтухов А.Н.) -Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Солнечная д.6 (ТУ №94-К от 23.08.2012 заявитель -- Горбачук Д.А.) |  |  | 0.197 | 0.1 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от проектируемой к строительству участка линии 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ К-9-1070 до границ земельного участка по адресу: Каневской район, с. Стародеревяньковская, ул. Тургенева д. 7 (ТУ № 103-К от 14.09.2012 заявитель - Шавлач И.Н.) |  |  | 0.097 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ ВЗ-7-1080 до границ земельного участка по адресу: Каневской район с. Каневская, ул. Продольная, д. 47 (ТУ № 86-К от 27.07.2012 заявитель - Мальцев А.А.) |  |  | 0.263 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ СД-1, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельных участков по адресу: -Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, х. Садки ул. Нахимова д. 64/4 (ТУ № 44-ПА от 30.07.2012 заявитель-Ильченко И.А.) -Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, х. Садки ул. Нахимова д. 64/3 (ТУ № 43-ПА от 30.07.2012 заявитель-Ильченко В.А.) -Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, х. Садки ул. Нахимова д. 82 (ТУ № 45-ПА от 10.08.2012 заявитель-Пожидаев Ю.Н.) |  |  | 0.149 | 0.063 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЗ-8, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: -Каневской район, ст.Каневская, ул.Звездная д.2 корп.ж (ТУ № 66-К от 20.07.2012 заявитель -- Сердюков Р.А.) -Каневской район, ст.Каневская, ул.Звездная д.34 (ТУ № 67-К от 16.07.2012 заявитель -- Титаренко Н.А.) |  |  | 0.633 | 0.04 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство участка линии 0,4 кВ от опоры 4 фидер № 4 ТП СД-1-231 до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский район п. Садки, ул. Кирова д. 28/13 (ТУ № 54-ПА от 09.10.2012 заявитель - Облогин Д.А.) |  |  | 0.08 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от ТП БД-1-182 до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский район х. Морозовский, ул. Набережная д. 35 (ТУ № 68-ПА от 03.12.2012 заявитель -- Виканов М.М.) |  |  | 0.146 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | ВЛ 0,4кВ. |  |  | 0 | 0 |  |  | 3.129 | 0
ТмЭС |  | КТП |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.25
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: Тимашевский район ст. Медведовская, ул. Чонгарская д.16 О (ТУ № 13-Т от 13.04.2012 заявитель - Байбара О.В.) |  |  | 0.601 | 0.063 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от участка линии 0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ ТЦ-3-68 до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, г. Тимашевск, СОТ. Приречье-1 линия 5 д. уч. 19 (ТУ № 124-Т от 18.10.2012 заявитель - Сехно А.А.) |  |  | 0.092 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от ТП М-15-862 до границ земельного участка по адресу: Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Еременко д. 158 ( ТУ № 151-Т от 21.01.2013 заявитель – Савина Л.С.) |  |  | 0.16 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | Реконструкция участка линии 0,4 кВ от ТП Р-11-424 до опоры № 6А линии № 2 ТП Р-11-424 до границ земельного участка по адресу: Тимашевский район, ст. Роговская, ул д. 125 (ТУ № 112-Т от 28.09.2012 заявитель Первушин В.В.) |  |  | 0.268 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от участка линии 0,4 кВ ф. 2 от ТП -10/0,4кВ М-15-862 до границ земельного участка по адресу: Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Молодежная, д.23 (ТУ № 121-Т от 15.10.2012 заявитель - Смолин Ю.Ю. ) |  |  | 0.135 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кв от ВЛ-0,4 кВ КЦ-3-791 линия № 3 до границ земельного участка по адресу: Тимашевский район, х. Беднягина, ул. Зеленая, д. 55 (ТУ № 129-Т от 29.10.2012 заявитель - Коновалов В.А.) Тимашевский район, х. Беднягина, ул. Зеленая, д. 85 (ТУ № 130-Т от 29.10.2012 заявитель Солодовникова О.А.) |  |  | 0.503 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от фидера №2 ТП П-7-109 до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский район г. Приморско-Ахтарск, снт.Ветеран, линия 14 д.уч.2 (ТУ №69-ПА от 26.11.2012 заявитель - Буцай А.П.) |  |  | 0.333 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от фидера №2 ТП-10/0,4 кВ НС-2-7-600 до границ земельного участка по адресу: Калининский район ст. Калининская, ул. Куйбышева, д. 5 корп. А (ТУ № 64-КЛ от 19.11.2012 заявитель -- Немова Н.В.) |  |  | 0.088 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от ТП КЛ-1-168 до границ земельного участка по адресу: - Калининский район, ст. Калининская ул. Школьная д.27 корпус А (ТУ № 70-КЛ от 25.12.2012 заявитель Фоменко Г.Ф.); Калининский район, ст. Калининская ул. Школьная д.27 корпус Б (ТУ № 71-КЛ от 25.12.2012 заявитель - Фоменко И.Г.) |  |  | 0.088 | 0 |  |  | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ МД-1, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кв до границ земельного участка по адресу: Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ипподромная д. 14 ( ТУ № 100-Т от 13.09.2012 заявитель - Туркмн В.С.); Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ипподромная д. 15 ( ТУ № 101-Т от 17.08.2012 заявитель - Трищилов С.В.); Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ипподромная д.4 (ТУ № 102-Т от 24.08.2012 заявитель - Чирко И.В.); Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ипподромная д. 10 ( ТУ № 104-Т от 24.08.2012 заявитель - Миненко В.Т.); Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ипподромная д. 8 ( ТУ № 108-Т от 05.09.2012 заявитель - Дядюрин А.В.); Тимашевский район, ст. Медведовская, ул Сорокина д.136 (ТУ № 110-Т от 22.10.2012 заявитель - Скрынник Д.А.) |  |  | 0.465 | 0.16 |  |  | 0 | 0
| 5 | Распределительные сети | 92.104 | 18.43 | 48.5785 | 23.52 | 0 | 0 | 30.551 | 1.5
| 1 | Строительство, ТПиР ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением | 92.104 | 18.43 | 48.5785 | 23.52 | 0 | 0 | 30.551 | 1.5
СчЭС |  | Реконструкция КТП 6-10 кВСочинчких ЭС | 0 | 18.27 | 0 | 18.9 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Перегрузок с ПС Туапсе-Город на ПС Туапсе Терминал | 5 | 0
СчЭС |  | Строительство ТРП 2х1000 кВА в поселке Небуг (8-мь линейных ячеек, с вакуумными или злегазовыми выключателями) с питаюшими КВЛ 10 кВ | 0 | 0 | 4.9 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-485-ТП-348, ТП-422. Сочинского РРЭС | 3.5 | 0 | 1.726 | 1.26 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | СМР Реконструкция КЛ-10 кВ РП-59 – ТП-А478 с переключением в ТП-А364 «А» Адлерского РРЭС (0,43 км) | 0.43 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-А463 – ТП363 с переключением в ТП-А478 Адлерского РРЭС (0.68 км) | 0.68 | 0 | 0.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС |  | СМР Строительство КЛ-6 кВ ТП-422-ТП-385 Р. Сочинского РРЭС | 2 | 0.16 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция КВЛ 10 кВ Сочинских электрических сетей - Реконструкция КЛ 6 кВ Ф-П2-РП-79, Ф-П15-РП-79Сочинского РРЭС | 9.9 | 0 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Д190-Д187 Дагомысского РЭС (инв. №24160) | 0.65 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Г7-Д68/Д70 Дагомысского РЭС (инв. №26564) | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ПС "Дагомыс" ф.Д15-Д217 Дагомысского РЭС (инв. №26654) | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.КМ4-РП20 Адлерского РЭС (инв. №21820) | 3.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.Км5 А260\А457\А290 Адлерского РЭС (инв. №21126) | 1.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. М24/10 - Х255 Хостинского РЭС (инв. №23002) | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д136 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26112) | 10.56 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д151 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26070) | 5.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Магазин" Дагомысского РЭС (инв. №26058) | 4.68 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Солох-аул" Дагомысского РЭС (инв. №26058) | 3.75 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д60 ф. "Дет.сад" Дагомысского РЭС (инв. №26145) | 3.989 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-114 Дагомысского РЭС (инв. №26107) | 9.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-88 Дагомысского РЭС (инв. №26135) | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП Д-45 Дагомысского РЭС (инв. №26168) | 4.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ ТП-65 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26094) | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | СМР+ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П19-РП32 Сочинского РЭС | 4.15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ ТП530-ТП260 Сочинского РЭС (инв. №24100) | 0.41 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ РП6-530 Сочинского РЭС (инв. №23865) | 0.135 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ РП 48– ТП А241 Сочинского РЭС (инв. №22256) | 0.47 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.Ю8– РП58 (А) Адлерского РЭС (инв. №22993) | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.Ю8– РП58 (Б) Адлерского РЭС (инв. №22993) | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Реконструкция отходящих ВЛ-0,4 кВ от КТП Нп-1 № 134 с заменой провода на СИП, заменой существующей КТП на КТПН киоскового типа и установкой дополнительной КТП, ст. Темнолесская Апшеронского района |  |  | 5.4 | 0 |  |  | 2.12 | 0
ТхЭС |  | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.866 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей КТП-10/0,4 кВ ПН-8-584 для подключения энергопринимающего устройства (б/с сотовой связи) ОАО «ВымпелКом», расположенного по ул. Кирова в ауле Ассоколай Теучежского района Республики Адыгея |  |  | 0.071 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от существующей КТП-10/0,4 кВ АД3-143 для подключения энергопринимающих устройств (полевого стана) ООО «Рамазан» расположенных в Теучежском районе Республики Адыгея |  |  | 0.313 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ШЧ-9-592 для подключения энергопринимающего устройства (дорожный сервис) гр. Халаште Л.Т., расположенного в х. Шевченко Теучежского района |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ л-3 от ТП-10/0,4 кВ ЛВ-2-210 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Сарибекян Е. В., расположенного по ул. Гоголя в с. Львовское Северского района |  |  | 0.44 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ л-3 от ТП-6/0,4кВ НД-68-616 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Степанькова С.А., расположенного по ул. Карасунская в х.Оазис Северского района |  |  | 0.57 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ Л-4 от ТП-10/0,4 кВ СХ-3-424 от опоры № 2 до опоры № 2-6 с заменой опор от опоры № 2-1 до опоры № 2-7 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом) гр. Белоусовой Л.В.,расположенного по ул.Первомайской в пгт. Афипский Северского района |  |  | 0.73 | 0 |  |  | 0.505 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 5-5 л-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ ИЛ-2-376 для подключения энергопринимающих устройства (жилой дом), гр. Донец С.В., расположенного в пгт. Ильский Северского района |  |  | 0.092 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2-4 л-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ И-141-109 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Шульга А. В., расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Азовская, ул. Восточная,16г |  |  | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом по опорам ВЛ-10 кВ фидер ВЦ-7 от ТП-10/0,4 кВ ВЦ-7-586 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом) гр. Густовой Л.Г., расположенного в х. Копанской г. Краснодар |  |  | 0.384 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2-3 л-4 от КТП-10/0,4 кВ СК-5-753 с заменой провода от опоры № 1 до № 2-3 л-4 от КТП-10/0,4 кВ СК-5-753 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Гришина С. М., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Школьная, д.9/1 |  |  | 0.59 | 0 |  |  | 0.514 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3-21 л-3 от КТП-10/0,4 кВ ВЦ-7-806 с заменой провода от опоры № 1 до № 3-21 л-3 от КТП-10/0,4 кВ ВЦ-7-806 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Казакова А. И., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, х. Копанской, ул. Брусничная, д.705 |  |  | 0.75 | 0 |  |  | 0.517 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1-14 л-3 от КТП-10/0,4 кВ КУ-3-821 с заменой провода от опоры № 1 до № 1-14 л-3 от КТП-10/0,4 кВ КУ-3-821 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Медяник Т. Е., расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской район, п. Южный, ул. Совхозная, д.2 |  |  | 0.475 | 0 |  |  | 0.375 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ СК2-1275 до строящихся жилых домов гр. Акопян Т. И.; Белорекова В.П. по ул. Спортивной ст. Старокорсунской Ди, 1200387 |  |  | 0.17 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АД7-118 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в г. Адыгейске Теучежского района Республики Адыгея |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.25
КЭС |  | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АД7-118 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в г. Адыгейске Теучежского района Республики Адыгея |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0.1 | 0
КЭС |  | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АД8-24 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в г. Адыгейске Теучежского района Республики Адыгея |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.25
КЭС |  | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АД8-24 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в г. Адыгейске Теучежского района Республики Адыгея |  |  | 4.75 | 0 |  |  | 4.746 | 0
КЭС |  | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АД8-26 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в г. Адыгейске Теучежского района Республики Адыгея |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.25
КЭС |  | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АД8-26 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в г. Адыгейске Теучежского района Республики Адыгея |  |  | 1.69 | 0 |  |  | 1.673 | 0
КЭС |  | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АД8-100 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в г. Адыгейске Теучежского района Республики Адыгея |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.25
КЭС |  | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АД8-100 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в г. Адыгейске Теучежского района Республики Адыгея |  |  | 1.74 | 0 |  |  | 1.735 | 0
КЭС |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ш-10 в а. Панахес Тахтамукайского района Республики Адыгея |  |  | 1.32 | 0 |  |  | 1.32 | 0
КЭС |  | Реконструкция ТП-10\0,4 кВ Ш-10-305 и отходящих ВЛ 0,4 кВ в а. Панахес Тахтамукайского района Республики Адыгея |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Реконструкция ТП-10\0,4 кВ Ш-10-305 и отходящих ВЛ 0,4 кВ в а. Панахес Тахтамукайского района Республики Адыгея |  |  | 3.87 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ Э2-255 в пос. Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея |  |  | 0 | 0.63 |  |  | 0 | 0.25
КЭС |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-9, ТП-10/0,4 кВ И9-839 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в пос. Яблоновском Тахтамукайского района Республики Адыгея |  |  | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-9, ТП-10/0,4 кВ И9-839 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в пос. Яблоновском Тахтамукайского района Республики Адыгея |  |  | 0.65 | 0 |  |  | 0 | 0
КЭС |  | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ И9-704 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в пос. Яблоновском Тахтамукайского района Республики Адыгея |  |  | 0 | 0.63 |  |  | 0 | 0.25
КЭС |  | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ И9-704 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в пос. Яблоновском Тахтамукайского района Республики Адыгея |  |  | 5.3 | 0 |  |  | 5.3 | 0
КЭС |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-9 в ст. Северской Северского района |  |  | 4.07 | 0 |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | ВЛ 0,4кВ в Отрадненском районе | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.72 | 0
АрЭС |  | ВЛ 0,4кВ от КТП "МР 6-1108" в Успенском районе | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 0
| 6 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и прочих объектов | 0.28 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
СчЭС |  | Приобретение трансформаторной подстанции КТП-ПНвв-160/10/0,4 кВ общей площадью 12,5 кв.м и внутриплощадных электрических сетей с КТП-ПНвв 160/10/0,4 кВ протяженностью 281 м., расположенных по адресу ул. Мира, д. 1/7 в п.г.п. Новомихайловский, Туапсинского района | 0.28 | 0.16 |  |  |  |  | 0 | 0
ЛнЭС |  | Вывод основных фондов (Замена силового трансформатора Т-1 на ПС 110/6 Ейск-2) | [6 empty] | 0 | 10
УЛЭС |  | Трансформатор 35/10 кВ мощностью 2,5 МВА из резервного фонда УЛЭС | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## приложение 7.1
Приложение № 7.1 к приказу Минэнерго России
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2013 г., млн. рублей (представляется ежеквартально)
Утверждаю:
Генеральный директор ОАО "Кубаньэнерго"
"______"________________________2014 г.
________________________А.И. Гаврилов
№№ | Наименование объекта | ФЭС | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2013 год | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
- | ВСЕГО, |  | 25257.0893 | 22081.1132 | 14825.1388 | 2410.1128 | 2505.9016 | 3904.2554 | 4234.2822 | 2228.4152 | 4074.764 | 13538.3298 | 4010.191 | 10438.9018 | 4769.3363 | 5189.493 | 4708.8344 | 10431.9504 | -7255.9744 | -32.86%
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 20392.3046 | 17640.5786 | 10473.6087 | 2228.5265 | 2262.519 | 3442.1111 | 3578.1755 | 1907.2238 | 2345.4458 | 10062.7172 | 2287.4683 | 6461.3585 | 2793.1431 | 1327.6806 | 1190.7563 | 9918.696 | -7166.9699 | -40.63%
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1892.2881 | 727.4389 | 422.1623 | 64.1574 | 44.0971 | 64.6091 | 8.0099 | 194.3071 | 76.1396 | 404.3653 | 293.9157 | 365.2711 | 143.3255 | 365.1503 | 320.1858 | 1470.1258 | -305.2766 | -41.97%
1.1.1 | СМР+ПИР. Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Бужора" - ст. Анапская (1-й и 2-й этапы) | ЮЗЭС | 357.0718 | 357.0718 | 103.285 | 27.4161 | 27.4161 | 0.06294 | 0.06294 | 152 | 15.3376 | 177.5927 | 60.4684 | 89.4565 | 62.5555 | 212.5853 | 212.5853 | 253.7868 | -253.7868 | -71.07% |  |  | Не выполнение по освоению капитальных вложений и финансированию связаны с задержкой в оформлении исходно-разрешительной документации, из-за уточнения трасс заходов ВЛ и внесение изменений в акт выбора трассы по требованиям новых землепользователей (смена собственников ОПХ "Анапа" и Анапский Сельхозтехникум).
1.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " с заменой Т-2 16,0 МВА на 25,0 МВА (2-й Пусковой комплекс) | ЮЗЭС | 456.3903 | 93.4616 | 254.4588 | 1.77 | 0 | 59 | 5.0844 | 27.73 | 35.5721 | 4.9616 | 213.8022 | 219.3567 | 66.1997 | 69.1304 | 69.1304 | 201.9315 | 160.9971 | 172.3% |  |  | В связи с предупреждением администрации МО г-к Анапа об ограничении отключений сетей Кубаньэнерго в ОЗП, организовано досрочное выполнение работ с опережением графика.
1.1.3 | СМР+ПИР. Замена трансформатора 35/10 кВ Т-1 (10 МВА) ПС 35/10 кВ "Пионерская" на трансформатор 110/35/10 кВ 16 МВА | ЮЗЭС | 2.8 | 2.8 | 1.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.49741 | 2.3 | 1.4052 | 1.7092 | 0 | 5.3071 | 0 | 0.89744 | -0.89744 | -32.05% |  |  | Не выполнение по финансированию и освоению капвложений связано с экономией за счёт применения имеющегося в наличии оборудования. Работы выполнены полностью. Объект введен в эксплуатацию в сентябре 2013 г. (иное)
1.1.4 | СМР. Реконструкция ПС 35 кВ "Аэропорт" с заменой трансформатора Т-2 4,0 МВА на 6,3 МВА (1 этап) (СМР). | ЮЗЭС | 0.38669 | 0.38669 | 0.12838 | 0 | 0 | 0.13 | 0.12838 | 0 | 0 | 0.25669 | 0 | 0.45639 | 0 | 0.45639 | 0 | 0.25831 | -0.25831 | -66.8% |  |  | Не выполнение по финансированию связано с экономией за счёт выполнения работ хозспособом и применения имеющегося в наличии оборудования. Перевыполнение по освоению капвложений обусловлено консолидацией выполнения СМР и ПИР для оформления ввода в эксплуатацию. (иное)
1.1.5 | СМР. Реконструкция и тех перевооружение ПС 110/10/6 кВ «Мацеста» | СочЭС | 14.6633 | 14.6633 | 0.96422 | 14.6633 | 0 | 0 | 0.48641 | 0 | 0.47781 | 0 | 0 | 0.89133 | 0 | 13.2719 | 13.2719 | 13.6991 | -13.6991 | -93.42% |  |  | Невыполнение плана финансирования вызвано не выделекнием денежных средств.
1.1.6 | СМР. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-485-ТП-348, ТП-422. Сочинского РРЭС | СочЭС | 3.6109 | 3.6109 | 3.8848 | 3.6109 | 3.7877 | 0 | 0.09706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27386 | 0 | 7.2675 | 0 | -0.27386 | 0.27386 | 7.584% |  |  | Отклонений нет
1.1.7 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Д191-Д180 Дагомысского РЭС (инв. №28224) | СочЭС | 0.49959 | 0.49959 | 0.49959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49959 | 0.49959 | 0 | 0.42338 | 0 | 0 | 0 | 8e-08 | -8e-08 | -1.601e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.8 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Д143-Д96 Дагомысского РЭС (инв. №26563) | СочЭС | 0.49765 | 0.49765 | 0.49765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49765 | 0.49765 | 0 | 0.42174 | 0 | 0 | 0 | 4.1e-07 | -4.1e-07 | -8.239e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.9 | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Д190-Д187 Дагомысского РЭС (инв. №24160) | СочЭС | 2.1977 | 2.1977 | 0.23437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05992 | 2.1977 | 0.17444 | 0.23437 | 0 | 0 | 0 | 1.9634 | -1.9634 | -89.34% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.10 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Д190-Д187 Дагомысского РЭС (инв. №24160) | СочЭС | 0.48355 | 0.48355 | 0.48355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48355 | 0.48355 | 0 | 0.40979 | 0 | 0 | 0 | -2.5e-07 | 2.5e-07 | 5.17e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.11 | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Г7-Д68/Д70 Дагомысского РЭС (инв. №26564) | СочЭС | 6.1007 | 6.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1007 | -6.1007 | -100% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.12 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Г7-Д68/Д70 Дагомысского РЭС (инв. №26564) | СочЭС | 0.49144 | 0.49144 | 0.49145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49145 | 0.49144 | 0 | 0.41648 | 0 | 0 | 0 | -4e-07 | 4e-07 | 8.139e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.13 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Д99-Д52 Дагомысского РЭС (инв. №26572) | СочЭС | 0.4964 | 0.4964 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4964 | 0 | 0.42068 | 0 | 0 | 0 | 0.2964 | -0.2964 | -59.71% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.14 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Д193-Д153 Дагомысского РЭС (инв. №26540) | СочЭС | 0.45746 | 0.45746 | 0.45746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45746 | 0.45746 | 0 | 0.38768 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-07 | -2.4e-07 | -5.246e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.15 | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ПС "Дагомыс" ф.Д15-Д217 Дагомысского РЭС (инв. №26654) | СочЭС | 8.4451 | 8.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4451 | -8.4451 | -100% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.16 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ПС "Дагомыс" ф.Д15-Д217 Дагомысского РЭС (инв. №26654) | СочЭС | 0.4964 | 0.4964 | 0.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4964 | 0.4964 | 0 | 0.42068 | 0 | 0 | 0 | 3.4e-07 | -3.4e-07 | -6.849e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.17 | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.КМ4-РП20 Адлерского РЭС (инв. №21820) | СочЭС | 19.091 | 19.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.091 | -19.091 | -100% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.18 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.КМ4-РП20 Адлерского РЭС (инв. №21820) | СочЭС | 1.381 | 1.381 | 0.41077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.381 | 0.41077 | 0.34811 | 0 | 0 | 0 | 0.97025 | -0.97025 | -70.26% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.19 | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.Км5 А260\А457\А290 Адлерского РЭС (инв. №21126) | СочЭС | 8.533 | 8.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.533 | -8.533 | -100% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.20 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.Км5 А260\А457\А290 Адлерского РЭС (инв. №21126) | СочЭС | 0.94278 | 0.94278 | 0.28042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94278 | 0.28042 | 0.23764 | 0 | 0 | 0 | 0.66236 | -0.66236 | -70.26% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.21 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ А148-А188 Адлерского РЭС (инв. №21160) | СочЭС | 1.0192 | 1.0192 | 0.30316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0192 | 0.30316 | 0.25691 | 0 | 0 | 0 | 0.71608 | -0.71608 | -70.26% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.22 | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. М24/10 - Х255 Хостинского РЭС (инв. №23002) | СочЭС | 9.0376 | 9.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0376 | -9.0376 | -100% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.23 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. М24/10 - Х255 Хостинского РЭС (инв. №23002) | СочЭС | 0.49971 | 0.49971 | 0.49971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49971 | 0.49971 | 0 | 0.49971 | 0 | 0 | 0 | 2.1e-07 | -2.1e-07 | -4.202e-05% |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение плана освоения связано с уточнением объемов проектирования после согласования и утверждения ТЗ и заключения договора.
1.1.24 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Д75-Д205 Дагомысского РЭС (инв. №26628) | СочЭС | 0.49601 | 0.49601 | 0.49601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.49601 | 0.22101 | 0.42035 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-07 | -2.4e-07 | -4.839e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.25 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Д83-Д230 Дагомысского РЭС (инв. №20115) | СочЭС | 0.4999 | 0.4999 | 0.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4999 | 0.4999 | 0 | 0.42364 | 0 | 0 | 0 | 1.3e-07 | -1.3e-07 | -2.601e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.26 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ С470-С538 Сочинского РЭС (инв. №26166) | СочЭС | 0.49996 | 0.49996 | 0.49996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49996 | 0.49996 | 0 | 0.4237 | 0 | 0 | 0 | 2.3e-07 | -2.3e-07 | -4.6e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.27 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ С552-С12 Сочинского РЭС (инв. №26662) | СочЭС | 0.41722 | 0.41722 | 0.41722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41722 | 0.41722 | 0 | 0.35358 | 0 | 0 | 0 | 1.4e-07 | -1.4e-07 | -3.356e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.28 | СМР. Перевод нагрузок с ПС "Туапсе-Город" на ПС "Туапсе Терминал" | СочЭС | 47.2 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | -47.2 | -100% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.29 | ПИР. Перевод нагрузок с ПС "Туапсе-Город" на ПС "Туапсе Терминал" | СочЭС | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | -5.9 | -100% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.30 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ ТП-А49 ф. "Мостовая" Адлерского РЭС (инв. №20594) | СочЭС | 3.3773 | 3.3773 | 1.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3773 | 1.0126 | 0.85816 | 0 | 0 | 0 | 2.3647 | -2.3647 | -70.02% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.31 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ ТП-А93 ф. "Поселок" Адлерского РЭС (инв. №20558) | СочЭС | 0.49999 | 0.49999 | 0.49999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49999 | 0.49999 | 0 | 0.42372 | 0 | 0 | 0 | 4e-07 | -4e-07 | -8e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.32 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ ТП-А288 ф. "Пасека" Адлерского РЭС (инв. №20547) | СочЭС | 0.49906 | 0.49906 | 0.49906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49906 | 0.49906 | 0 | 0.42293 | 0 | 0 | 0 | -5.8e-07 | 5.8e-07 | 0.0001162% |  |  | Отклонений нет
1.1.33 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ ТП-А376 ф. "Полянская" Адлерского РЭС (инв. №20617) | СочЭС | 0.49908 | 0.49908 | 0.49908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47475 | 0.49908 | 0.02433 | 0.42295 | 0 | 0 | 0 | 2.3e-07 | -2.3e-07 | -4.608e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.34 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д136 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26112) | СочЭС | 15.329 | 15.329 | 0.81031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.329 | 0.81031 | 0.76284 | 0 | 0 | 0 | 14.5187 | -14.5187 | -94.71% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.35 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д136 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26112) | СочЭС | 0.49916 | 0.49916 | 0.49916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49916 | 0.49916 | 0 | 0.42301 | 0 | 0 | 0 | 1.7e-07 | -1.7e-07 | -3.406e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.36 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д151 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26070) | СочЭС | 6.2754 | 6.2754 | 0.49361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2754 | 0.49361 | 0.49361 | 0.49361 | 0 | 0 | 5.7818 | -5.7818 | -92.13% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.37 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д151 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26070) | СочЭС | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | Отклонений нет
1.1.38 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Магазин" Дагомысского РЭС (инв. №26058) | СочЭС | 6.7342 | 2.9 | 0.13193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.13193 | 0.13193 | 0.13193 | 0 | 0 | 6.6023 | -2.7681 | -95.45% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.39 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Магазин" Дагомысского РЭС (инв. №26058) | СочЭС | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0.595 | 0 | 0.50424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | Отклонений нет
1.1.40 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Солох-аул" Дагомысского РЭС (инв. №26058) | СочЭС | 5.7604 | 1.9648 | 0.12713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9648 | 0.12713 | 0.12713 | 0.12713 | 0 | 0 | 5.6333 | -1.8377 | -93.53% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.41 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Солох-аул" Дагомысского РЭС (инв. №26058) | СочЭС | 0.4855 | 0.4855 | 0.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4855 | 0.4855 | 0 | 0.41144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | Отклонений нет
1.1.42 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д60 ф. "Дет.сад" Дагомысского РЭС (инв. №26145) | СочЭС | 4.7211 | 3 | 0.37669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.37669 | 0.37669 | 0.37669 | 0 | 0 | 4.3445 | -2.6233 | -87.44% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.43 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д60 ф. "Дет.сад" Дагомысского РЭС (инв. №26145) | СочЭС | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | Отклонений нет
1.1.44 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ С86 ф."Стрельбище" Дагомысского РЭС (инв. №26106) | СочЭС | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0.765 | 0 | 0.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | Отклонений нет
1.1.45 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д134 ф. "Контора" Дагомысского РЭС (инв. №26110) | СочЭС | 0.49916 | 0.49916 | 0.49916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49916 | 0.49916 | 0 | 0.42302 | 0 | 0 | 0 | 1.9e-07 | -1.9e-07 | -3.806e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.46 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-114 Дагомысского РЭС (инв. №26107) | СочЭС | 13.2996 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2996 | -5 | -100% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.47 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-114 Дагомысского РЭС (инв. №26107) | СочЭС | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 1.241 | 0 | 1.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | Отклонений нет
1.1.48 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-88 Дагомысского РЭС (инв. №26135) | СочЭС | 5.4 | 5.4 | 0.37669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.37669 | 0.37669 | 0.37669 | 0 | 0 | 5.0233 | -5.0233 | -93.02% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.49 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-88 Дагомысского РЭС (инв. №26135) | СочЭС | 0.49932 | 0.49932 | 0.49932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49932 | 0.49932 | 0 | 0.49932 | 0 | 0 | 0 | -4.8e-07 | 4.8e-07 | 9.613e-05% |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение плана освоения связано с уточнением объемов проектирования после согласования и утверждения ТЗ и заключения договора.
1.1.50 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП Д-45 Дагомысского РЭС (инв. №26168) | СочЭС | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | #DIV/0! |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.51 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП Д-45 Дагомысского РЭС (инв. №26168) | СочЭС | 0.4999 | 0.4999 | 0.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4999 | 0.4999 | 0 | 0.4999 | 0 | 0 | 0 | 1.7e-07 | -1.7e-07 | -3.401e-05% |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение плана освоения связано с уточнением объемов проектирования после согласования и утверждения ТЗ и заключения договора.
1.1.52 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д136 ф. "Контора" Дагомысского РЭС (инв. №26112) | СочЭС | 0.49873 | 0.49873 | 0.49873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49873 | 0.49873 | 0 | 0.42265 | 0 | 0 | 0 | 2.1e-07 | -2.1e-07 | -4.211e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.53 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ ТП-65 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26094) | СочЭС | 7.5944 | 7.5944 | 0.13665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5944 | 0.13665 | 0.13665 | 0.13665 | 0 | 0 | 7.4578 | -7.4578 | -98.2% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.54 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ ТП-65 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26094) | СочЭС | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | Отклонений нет
1.1.55 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-А49 ф. "Магазин" Адлерского РЭС (инв. №20594) | СочЭС | 3.4045 | 3.4045 | 1.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4045 | 1.0045 | 0.85129 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | -2.4 | -70.49% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.56 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-А277 ф. "Гумария" Адлерского РЭС (инв. №20614) | СочЭС | 0.49961 | 0.49961 | 0.49961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49961 | 0.49961 | 0 | 0.4234 | 0 | 0 | 0 | -1.8e-07 | 1.8e-07 | 3.603e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.57 | СМР. Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-Ю305-А364 (инв. №2245) Адлерского РРЭС | СочЭС | 0.44663 | 0.44663 | 0.44663 | 0.44663 | 0.44663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | Отклонений нет
1.1.58 | СМР Реконструкция КЛ-10 кВ РП-59 – ТП-А478 с переключением в ТП-А364 «А» Адлерского РРЭС (0,43 км) | СочЭС | 0.34086 | 0.34086 | 0.36513 | 0.34086 | 0.34809 | 0 | 0.017043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024277 | 0 | 1.2688 | 0 | -0.024277 | 0.024277 | 7.122% |  |  | Отклонений нет
1.1.59 | СМР. Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-А463 – ТП363 с переключением в ТП-А478 Адлерского РРЭС (0.68 км) | СочЭС | 0.22446 | 0.22446 | 0.22446 | 0.22446 | 0.21323 | 0 | 0 | 0 | 0.011223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1865 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | Отклонений нет
1.1.60 | СМР. Реконструкция КВЛ 10 кВ Сочинских электрических сетей - Реконструкция КЛ 6 кВ Ф-П2-РП-79, Ф-П15-РП-79 Сочинского РРЭС | СочЭС | 12.3109 | 12.3109 | 12.3109 | 12.3109 | 11.6953 | 0 | 0.61554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4783 | 0 | 5e-07 | -5e-07 | -4.061e-06% |  |  | Отклонений нет
1.1.61 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П19-РП32 (Б) Сочинского РЭС (инв. №23877) | СочЭС | 1.207 | 1.207 | 1.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.207 | 1.207 | 0 | 0.49741 | 1.5203 | 0 | 0 | 0 | -0.49742 | 0.49742 | 41.21% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.62 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П26-РП32 (А) Сочинского РЭС (инв. №23878) | СочЭС | 0.76537 | 0.76537 | 1.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76537 | 0.76537 | 0 | 0.49236 | 1.141 | 0 | 0 | 0 | -0.49236 | 0.49236 | 64.33% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.63 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П26-РП32 (Б) Сочинского РЭС (инв. №23878) | СочЭС | 0.76537 | 0.76537 | 1.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76537 | 0.76537 | 0 | 0.49236 | 1.141 | 0 | 0 | 0 | -0.49236 | 0.49236 | 64.33% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.64 | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ ТП530-ТП260 Сочинского РЭС (инв. №24100) | СочЭС | 8.64 | 8.64 | 0.56955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49394 | 8.64 | 0.075616 | 0.56955 | 0.075616 | 0 | 0 | 8.0704 | -8.0704 | -93.41% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.65 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ ТП530-ТП260 Сочинского РЭС (инв. №24100) | СочЭС | 0.98804 | 0.98804 | 0.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4941 | 0.98804 | 0 | 0.41873 | 0 | 0 | 0 | 0.49394 | -0.49394 | -49.99% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.66 | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ РП6-530 Сочинского РЭС (инв. №23865) | СочЭС | 10.62 | 10.62 | 0.58633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49588 | 10.62 | 0.090458 | 0.58633 | 0.090458 | 0 | 0 | 10.0337 | -10.0337 | -94.48% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.67 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ РП6-530 Сочинского РЭС (инв. №23865) | СочЭС | 0.99531 | 0.99531 | 0.49943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49943 | 0.99531 | 0 | 0.42325 | 0 | 0 | 0 | 0.49588 | -0.49588 | -49.82% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.68 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П9-623 Сочинского РЭС (инв. №23947) | СочЭС | 0.25146 | 0.25146 | 0.74734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25146 | 0.25146 | 0.49588 | 0.70898 | 0 | 0 | 0 | -0.49588 | 0.49588 | 197.2% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.69 | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ РП 48– ТП А241 Сочинского РЭС (инв. №22256) | СочЭС | 3.04 | 3.04 | 0.53356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49978 | 3.04 | 0.03378 | 0.53356 | 0.03378 | 0 | 0 | 2.5064 | -2.5064 | -82.45% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.70 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ РП 48– ТП А241 Сочинского РЭС (инв. №22256) | СочЭС | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.32203 | 0 | 0 | 0 | -1.1e-07 | 1.1e-07 | 2.895e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.71 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ РП2-341 Сочинского РЭС (инв. №23882) | СочЭС | 0.99594 | 0.99594 | 0.99594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99594 | 0.99594 | 0 | 0.92015 |  | 0 | 0 | 1e-06 | -1e-06 | -0.0001004% |  |  | Отклонений нет
1.1.72 | СМР. Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.Ю8– РП58 (А) Адлерского РЭС (инв. №22993) | СочЭС | 9 | 9 | 0.49722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49722 | 9 | 0 | 0.49722 | 0 | 0 | 0 | 8.5028 | -8.5028 | -94.48% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.73 | ПИР. Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.Ю8– РП58 (А) Адлерского РЭС (инв. №22993) | СочЭС | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение плана освоения связано с уточнением объемов проектирования после согласования и утверждения ТЗ и заключения договора.
1.1.74 | СМР. Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.Ю8– РП58 (Б) Адлерского РЭС (инв. №22993) | СочЭС | 9 | 9 | 0.49722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49722 | 9 | 0 | 0.49722 | 0 | 0 | 0 | 8.5028 | -8.5028 | -94.48% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.1.75 | ПИР. Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.Ю8– РП58 (Б) Адлерского РЭС (инв. №22993) | СочЭС | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | По финансированию отклонений нет. Перевыполнение плана освоения связано с уточнением объемов проектирования после согласования и утверждения ТЗ и заключения договора.
1.1.76 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П7-РП40 Сочинского РЭС (инв. №22219) | СочЭС | 0.74206 | 0.74206 | 1.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74206 | 0.74206 | 0.49707 | 1.1259 | 0 | 0 | 0 | -0.49707 | 0.49707 | 66.98% |  |  | Отклонений нет
1.1.77 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П8-РП40 Сочинского РЭС (инв. №22218) | СочЭС | 0.74206 | 0.74206 | 0.74206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74206 | 0.74206 | 0 | 0.62887 | 0 | 0 | 0 | 2.2e-07 | -2.2e-07 | -2.965e-05% |  |  | Отклонений нет
1.1.78 | СМР. «АИИС КУЭ Кущёвского РЭС филиала ОАО "Кубаньэнерго" Ленинградских электрических сетей». (0,2-0,4 кВ) | ЛенЭС | 111.4566 | 9.8555 | 2.9956 | 0 | 0.18996 | 5.4162 | 1.5181 | 4.4393 | 0.28261 | 0 | 1.005 | 4.7795 | 3.404 | 25.1982 | 25.1982 | 108.4609 | -6.8599 | -69.6% |  |  | Не выполнение плана финансирования и освоения связано с задержкой поставки оборудования-маршрутизаторов, и связанным с этим не завершением монтажа автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии. (иное).
1.1.79 | СМР. «АИИС КУЭ бытовых потребителей Адлерского района г.Сочи (2 этап)». (0,2-0,4 кВ) | СочЭС | 275.424 | 0 | 4.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9257 | 17.5086 | 9.3238 | 0 | 0 | 270.4982 | 4.9257 | #DIV/0! |  |  | Погашена кредиторская задолженность и приняты после устранения замечаний работы выполненные в 2012 году.
1.1.80 | СМР. «АСКУЭ «Большой Сочи». (0,2-0,4 кВ) | СочЭС | 404.2692 | 3.3742 | 2.2 | 3.3742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.0692 | -1.1742 | -34.8% |  |  | Не выделение денежных средств, обуловило перенос выполнения работ на последующие годы.
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 0.31681 | 165.9832 | 62.1771 | 16.6134 | 19.858 | 18.7856 | 25.4319 | 6.7156 | 1.9529 | 123.8686 | 14.9343 | 50.8073 | 45.4836 | 0 | 0 | -61.8603 | -103.806 | -62.54%
1.2.1 | СМР. Реконструкция системы противоаварийной автоматики в Сочинском энергорайоне Кубанской энергосистемы с учетом ввода объектов электроэнергетики и развитием инфраструктуры для проведения Олимпийских игр 2014 года | СочЭС | 108.2112 | 108.2112 | 25.2611 | 0 | 0 | 0 | 10.815 | 0 | 0 | 108.2112 | 14.4461 | 43.1245 | 43.1245 | 0 | 0 | 82.9501 | -82.9501 | -76.66% |  |  | Невыполнение плана вызвано невозможностью выполнения работ в связи с ограничением филиалом СО ЕЭС Кубанское РДУ в предоставлении отключений действующего оборудования. По согласованию с ОАО Россети срок завершения работ перенесен на 30.06.2014 г.
1.2.2 | СМР+ПИР. Реконструкция устройств РЗА сети 110 кВ, прилегающих к ПС 220 кВ "Крымская". (ПС 110 кВ "Крымская ПТФ", ПС 110 кВ "Первомайская", ПС 110 кВ "Новороссийская", ПС 110 кВ "Геленджик") | ЮЗЭС | 18.1 | 18.1 | 2.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4426 | 1.9529 | 15.6574 | 0.48823 | 2.0688 | 0 | 0 | 0 | 15.6588 | -15.6588 | -86.51% |  |  | Позднее проведение торгово-закупочных процедур из-за отсутствия участников торгов - не выполнение по финансированию и освоению.
1.2.3 | СМР. Реконструкция РЗА сети 110 кВ на транзитах Сочинская ТЭС-ПС 220 Псоу с установкой быстродействующих защит. (ПИР 2009).- МО г. Сочи | СочЭС | 25.7856 | 25.7856 | 23.0886 | 10 | 15.1722 | 15.7856 | 7.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6971 | -2.6971 | -10.46% |  |  | Погашена кредиторская задолженность.
1.2.4 | СМР. Оснащение РУ 6-10кВ ПС 110кВ Сочинского энергорайона (12ПС) быстродействующими защитами от дуговых замыканий | СочЭС | 8.273 | 8.273 | 5.773 | 1 | 0 | 3 | 5.773 | 4.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -2.5 | -30.22% |  |  | Невыполнение плана финансирования и освоения вызвано не выделекнием денежных средств.
1.2.5 | СМР. АПНУ Сочинского энергорайона - МО г. Сочи | СочЭС | 120.3543 | 0.92752 | 0.92752 | 0.92752 | 0 | 0 | 0.92752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6141 | 2.3592 | 0 | 0 | 119.4268 | 0 | 0% |  |  | По финансированию отклонений нет. По освоению принята завершающая часть работ объекта ИПР 2012 года, после устранения замечаний.
1.2.6 | СМР. Оснащение подстанций 110 кВ устройствами РЗА, ПА, телемеханики и связи для выдачи мощности Адлерской ТЭС по ВЛ 110 кВ | СочЭС | 36.0851 | 4.6858 | 4.6858 | 4.6858 | 4.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3992 | 0 | 0% |  |  | Отклонений нет
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  | 0.14755 | 124.96 | 44.9954 | 0 | 0 | 0 | 21.2816 | 0 | 0.21121 | 124.96 | 23.5026 | 54.1653 | 54.1653 | 29.9507 | 0 | -44.8479 | -79.9646 | -63.99%
1.3.1 | Телемеханизация РП (6-10) кв филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские ЭС, в составе: РП20, РП21, РП23, РП31, РП37, РП55, РП86, РП97, ТРП46, ТРП8, ТРП-Д61, ТРП94, ТРП96, РП Д-61, РП-1, РП-19, РП-40, РП-52н, РП-56, РП-84, РП-98, РП-35Н, РП-3н, РП-5, РП Х-4, РП Х-57, РП 18» | СочЭС | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 10.7742 | 10.7742 | 0 | 0 | 60 | -60 | -100% |  |  | Невыполнение плана вызвано невозможностью выполнения работ в связи с ограничением администрацией города Сочи отключений действующего оборудования, в связи с подготовкой к проведению зимних олимпийских игр.
1.3.2 | Реконструкция сети радиосвязи ОДС 110 кВ, ОДС 6-10 кВ в Сочинских электрических сетях | СочЭС | 64.96 | 64.96 | 29.1969 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0.21121 | 64.96 | 23.0857 | 43.3911 | 43.3911 | 0 | 0 | 35.7631 | -35.7631 | -55.05% |  |  | Изменение графика оплаты при изменении условий заключённого договора,после корректировки проеекта, связанной с поручением Россети значительно увеличить площадь покрытия радиосвязью.
1.3.3 | СМР. Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ОАО"Кубаньэнерго" (РРЛС Краснодар-Славянск н/к) | СлЭС | 22.5851 | 0 | 15.7985 | 0 | 0 | 0 | 15.3816 | 0 | 0 | 0 | 0.4169 | 0 | 0 | 29.9507 | 0 | 6.7866 | 15.7985 | #DIV/0! |  |  | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет.
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 | Прочее техническое перевооружение и реконструкция |  | 18.0357 | 16622.1965 | 9944.2738 | 2147.7558 | 2198.5639 | 3358.7163 | 3523.4522 | 1706.2012 | 2267.1421 | 9409.5233 | 1955.1156 | 5991.1147 | 2550.1686 | 932.5795 | 870.5705 | -9926.2381 | -6677.9227 | -40.17%
1.5.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 и Т3 16 МВА на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 Кв) | ЮЗЭС | 539.3104 | 212.772 | 135.6446 | 0.0008 | 0.0008 | 5.2861 | 5.2861 | 135.56 | 127.8268 | 71.9251 | 2.5309 | 120.0597 | 1.6264 | 130.2923 | 130.2923 | 403.6658 | -77.1274 | -36.25% |  |  | Невыполнение по финансированию и освоению кап. вложений связано с отсутствием ПСД (задержка разработки проекта выноса газопроводов с расширяемой территории ПС, вынос которого входит в состав1 ПК).
1.5.2 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ Небуг с заменой трансформаторов 6,3 МВА на 2*25 МВА, заменой оборудования, разработкой проекта (1-й этап) | СочЭС | 268.5877 | 62.6307 | 60.7209 | 0 | 10.8159 | 9.2728 | 0.76333 | 0 | 0.26655 | 53.3579 | 48.8752 | 3.584 | 0.011589 | 0 | 0 | 207.8668 | -1.9098 | -3.049% |  |  | Недоосвоение вызвано не выделение денежных средств, поздней оплатой аванса предусмотренного контрактом и как следствие задержка начала реализации СМР.
1.5.3 | СМР. Расширение ПС-110 кВ "Мацеста" с установкой Т-3 40 МВА | СочЭС | 0.033805 | 0.033805 | 14.9116 | 0 | 0.033805 | 0.033805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8778 | 13.2719 | 13.2719 | 0 | 0 | -14.8778 | 14.8778 | 44011% |  |  | Превышение плана вызвано необходимостью досрочного выполнения работ для обеспечения получения паспорта готовности к ОЗП
1.5.4 | СМР. Реконструкция РДП Сочинского ПЭС - МО г. Сочи | СочЭС | 36.112 | 36.112 | 58.6221 | 36.112 | 43.7055 | 0 | 0.58086 | 0 | 13.3662 | 0 | 0.96954 | 13.0921 | 0 | 13.0921 | 13.0921 | -22.5101 | 22.5101 | 62.33% |  |  | Превышение плана вызвано необходимостью досрочного завершения работ для обеспечения получения паспорта готовности к ОЗП
1.5.5 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Мацеста", от подстанции "Мацеста" до подстанции "Хоста", от подстанции "Хоста" до Краснополянской ГЭС, от Краснополянской ГЭС до Сочинской ТЭС (проектные и изыскательские работы, реконструкция) | СочЭС | 388.4989 | 388.4989 | 65.5119 | 52.7633 | 54.017 | 5.2235 | 7.1999 | 9 |  | 321.512 | 5.1549 | 20.2377 | 10.8345 | 0 | 0 | 322.987 | -322.987 | -83.14% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ, согласно изменившимся техническим решениям проекта после получения повторного положительному заключению государственной экспертизы.
1.5.6 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) | СочЭС | 433.9315 | 433.9315 | 305.9474 | 76.1135 | 79.925 | 112.8975 | 123.7633 | 22.233 | 34.8935 | 222.6875 | 67.3655 | 339.4313 | 21.2083 | 0 | 0 | 127.9841 | -127.9841 | -29.49% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ, согласно изменившимся техническим решениям проекта после получения повторного положительному заключению государственной экспертизы.
1.5.7 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи", от подстанции "Сочи" до подстанции "Пасечная", от подстанции "Пасечная" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) | СочЭС | 171.8813 | 171.8813 | 89.4446 | 29.0007 | 29.8823 | 0.060172 | 0.060172 | 0.1 | 58.7779 | 142.7204 | 0.72416 | 10.3676 | 1.6309 | 303.6329 | 303.6329 | 82.4367 | -82.4367 | -47.96% |  |  | Не выполнение в результате экономии по итогам торгов и заключённых договоров.
1.5.8 | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Адлер", от подстанции "Адлер" до подстанции "Кудепста", от подстанции "Кудепста" до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) | СочЭС | 1124.3467 | 1124.3467 | 458.4251 | 263.6845 | 266.8224 | 69.4741 | 79.6189 | 160 | 84.4744 | 631.1881 | 27.5094 | 128.5742 | 22.4515 | 0 | 0 | 665.9216 | -665.9216 | -59.23% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ, согласно изменившимся техническим решениям проекта после получения повторного положительному заключению государственной экспертизы.
1.5.9 | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Южная", от подстанции "Южная" до подстанции "Адлер" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) | СочЭС | 56.3485 | 56.3485 | 16.7492 | 10.5286 | 10.8915 | 0.99427 | 0.99427 | 0 | 0.40475 | 44.8256 | 4.4586 | 7.1845 | 4.5059 | 0 | 0 | 39.5993 | -39.5993 | -70.28% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ, согласно изменившимся техническим решениям проекта после получения повторного положительному заключению государственной экспертизы.
1.5.10 | Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция). I этап | СочЭС | 1793.4854 | 1793.4854 | 1065.0422 | 99.3147 | 103.8211 | 587.6276 | 602.0479 | 140 | 32.0764 | 966.5431 | 327.0968 | 1134.1885 | 920.3588 | 0 | 0 | 728.4432 | -728.4432 | -40.62% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ, согласно изменившимся техническим решениям проекта после получения повторного положительному заключению государственной экспертизы.
1.5.11 | "Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)" II этап | СочЭС | 2349.8778 | 2349.8778 | 1243.2125 | 307.9334 | 313.233 | 444.3365 | 462.1742 | 300 | 198.3961 | 1297.6079 | 269.4092 | 978.6319 | 287.5193 | 0 | 0 | 1106.6653 | -1106.6653 | -47.09% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ, согласно изменившимся техническим решениям проекта после получения повторного положительному заключению государственной экспертизы.
1.5.12 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи", от подстанции "Сочи" до подстанции "Пасечная", от подстанции "Пасечная" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (2 этап) | СочЭС | 1244.1807 | 1244.1807 | 727.8909 | 189.6585 | 196.4264 | 63.2631 | 77.8624 | 150 | 301.972 | 841.2591 | 151.6301 | 687.5974 | 98.9161 | 0 | 0 | 516.2898 | -516.2898 | -41.5% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ, согласно изменившимся техническим решениям проекта после получения повторного положительному заключению государственной экспертизы.
1.5.13 | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Адлер", от подстанции "Адлер" до подстанции "Кудепста", от подстанции "Кудепста" до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (2 этап) | СочЭС | 424.919 | 424.919 | 307.8553 | 55.4353 | 59.0744 | 140.4733 | 152.8771 | 46.7138 | 52.9511 | 182.2966 | 42.9527 | 302.4009 | 109.8635 | 0 | 0 | 117.0637 | -117.0637 | -27.55% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ, согласно изменившимся техническим решениям проекта после получения повторного положительному заключению государственной экспертизы.
1.5.14 | "Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Южная", от подстанции "Южная" до подстанции "Адлер" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)" Этап 2 | СочЭС | 306.8423 | 306.8423 | 178.26 | 35.8533 | 36.7619 | 0.39984 | 10.6564 | 30 | 92.5548 | 240.5891 | 38.2869 | 114.6564 | 20.8694 | 0 | 0 | 128.5823 | -128.5823 | -41.91% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ, согласно изменившимся техническим решениям проекта после получения повторного положительному заключению государственной экспертизы.
1.5.15 | "Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)" Этап 2 | СочЭС | 1089.239 | 1089.239 | 433.6705 | 137.1146 | 141.4441 | 267.5787 | 277.3107 | 141.6 | 2.5528 | 542.9457 | 12.3628 | 16.292 | 9.1704 | 0 | 0 | 655.5685 | -655.5685 | -60.19% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ, согласно изменившимся техническим решениям проекта после получения повторного положительному заключению государственной экспертизы.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС в том числе: | СочЭС | 646.5126 | 646.5126 | 198.7586 | 40.5915 | 42.0209 | 4.3116 | 10.5455 | 12.8279 | 87.455 | 588.7816 | 58.7371 | 168.5255 | 50.6816 | 200.3702 | 200.3702 | 447.754 | -447.754 | -69.26%
1.5.16 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. 1 этап в том числе | СочЭС | 219.1645 | 219.1645 | 58.4836 | 23.8454 | 24.7606 | 3.5681 | 4.4256 | 4.9049 | 28.5726 | 186.8461 | 0.72481 | 32.5502 | 0.50078 | 200.3702 | 200.3702 | 160.6808 | -160.6808 | -73.32% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ, согласно изменившимся техническим решениям проекта после получения повторного положительному заключению государственной экспертизы.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. 1 этап | СочЭС | 195.6253 | 195.6253 | 52.9826 | 23.392 | 24.3071 | 2.3189 | 3.1765 | 3.2847 | 25.0128 | 166.6297 | 0.4861 | 26.5209 | 0.44595 | 143.554 | 143.554 | 142.6427 | -142.6427 | -72.92% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ, согласно изменившимся техническим решениям проекта после получения повторного положительному заключению государственной экспертизы.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Строительство ТП-К39н, ТП-К31н, ТП-К67н с реконструкцией питающих КЛ. | СочЭС | 3.0947 | 3.0947 | 0.046511 | 0.0003002 | 0.0003002 | 0 | 0 | 0.37746 | 0.043398 | 2.7169 | 0.002813 | 1.4884 | 0.00572 | 0 | 0 | 3.0482 | -3.0482 | -98.5% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Реконструкция ТП-К37, ТП-К1 на напряжение 10 кВ с реконструкцией питающих КЛ. | СочЭС | 3.0263 | 3.0263 | 0.87802 | 0.0092648 | 0.0092648 | 0.02956 | 0.02956 | 0 | 0.77443 | 2.9874 | 0.064772 | 0.72646 | 0.00572 | 11.3325 | 11.3325 | 2.1482 | -2.1482 | -70.99% |  |  | Не выполнение в результате экономии по итогам торгов и заключённых договоров.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Строительство КВЛ 10 кВ ТП-К213 - К174н, К20 - К143; реконструкция ТП-К20, строительство ТП-К174н, реконструкция КВЛ 6 кВ К63 - К143 в КЛ10 кВ К20 - К143. | СочЭС | 1.6642 | 1.6642 | 0.58442 | 0.093293 | 0.093293 | 0.35502 | 0.35502 | 0 | 0.12445 | 1.2159 | 0.011662 | 0.43171 | 0.00572 | 6.7947 | 6.7947 | 1.0798 | -1.0798 | -64.88% |  |  | Не выполнение в результате экономии по итогам торгов и заключённых договоров.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Реконструкция КВЛ 6 кВ в КВЛ 10 кВ ТП К64-К65, реконструкция ТП-К65. | СочЭС | 3.732 | 3.732 | 0.39342 | 0.31877 | 0.31877 | 0.068696 | 0.068696 | 0.34356 | 0.0031504 | 3.001 | 0.002813 | 0.37985 | 0.00572 | 0 | 0 | 3.3386 | -3.3386 | -89.46% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Реконструкция КЛ 6 кВ в КЛ 10 кВ РП-12 - К61 - РП185, реконструкция РП-12 и ТП К61. | СочЭС | 1.9932 | 1.9932 | 0.72934 | 0.0003002 | 0.0003002 | 0.017522 | 0.017522 | 0.22975 | 0.6544 | 1.7457 | 0.05711 | 0.75692 | 0.00572 | 11.3515 | 11.3515 | 1.2639 | -1.2639 | -63.41% |  |  | Не выполнение в результате экономии по итогам торгов и заключённых договоров.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Реконструкция КЛ 6 кВ в КЛ 10 кВ К68-К69, К69-К71п, реконструкция ТП К68, строительство ТП К69н. | СочЭС | 4.7395 | 4.7395 | 0.69973 | 0.0003002 | 0.0003002 | 0 | 0 | 0 | 0.61436 | 4.7392 | 0.085063 | 0.8349 | 0.020509 | 17.6121 | 17.6121 | 4.0397 | -4.0397 | -85.24% |  |  | Не выполнение в результате экономии по итогам торгов и заключённых договоров.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Почтовое отделение в пос Красная Поляна (проектные и изыскательские работы, строительство). Внешнее электроснабжение. | СочЭС | 5.2893 | 5.2893 | 2.1696 | 0.031194 | 0.031194 | 0.77837 | 0.77837 | 0.66942 | 1.3456 | 3.8104 | 0.01447 | 1.411 | 0.00572 | 9.7254 | 9.7254 | 3.1197 | -3.1197 | -58.98% |  |  | Не выполнение в результате экономии по итогам торгов и заключённых договоров.
1.5.17 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. II этап | СочЭС | 427.3481 | 427.3481 | 140.275 | 16.7461 | 17.2604 | 0.74349 | 6.1199 | 7.923 | 58.8824 | 401.9355 | 58.0123 | 135.9753 | 50.1808 | 0 | 0 | 287.0732 | -287.0732 | -67.18% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС в том числе: | СочЭС | 2214.6734 | 2214.6734 | 978.2375 | 251.5226 | 252.5437 | 380.061 | 394.4436 | 206.5068 | 174.4399 | 1376.5831 | 156.8103 | 471.0177 | 156.7097 | 43.8539 | 43.8539 | 1236.4359 | -1236.4359 | -55.83%
1.5.18 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. 1 этап | СочЭС | 282.9776 | 282.9776 | 131.1882 | 37.1488 | 38.17 | 34.633 | 35.5337 | 36.5068 | 20.6173 | 174.689 | 36.8673 | 132.9733 | 40.1175 | 43.8539 | 43.8539 | 151.7894 | -151.7894 | -53.64% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. 1 этап | СочЭС | 88.0987 | 88.0987 | 53.1646 | 14.4025 | 15.4236 | 11.2729 | 12.1736 | 9.5998 | 8.3911 | 52.8236 | 17.1763 | 49.0499 | 27.2044 | 11.682 | 11.682 | 34.9341 | -34.9341 | -39.65% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Больница №3 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 6.1266 | 6.1266 | 4.0279 | 0.17881 | 0.17881 | 3.6919 | 3.6919 | 0.72584 | 0.11719 | 1.5301 | 0.040034 | 3.4347 | 0.014304 | 0 | 0 | 2.0987 | -2.0987 | -34.26% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Поликлиника №2 (филиал №2) (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 25.0839 | 25.0839 | 20.96 | 14.4457 | 14.4457 | 0.98305 | 0.98305 | 2.9654 | 1.5762 | 6.6898 | 3.9551 | 18.742 | 3.6067 | 0 | 0 | 4.1239 | -4.1239 | -16.44% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Стоматология (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 2.3666 | 2.3666 | 0.068905 | 0.0003002 | 0.0003002 | 0.0023117 | 0.0023117 | 0.53431 | 0.047937 | 1.8297 | 0.018356 | 0.126 | 0.084734 | 3.2325 | 3.2325 | 2.2977 | -2.2977 | -97.09% |  |  | Не выполнение в результате экономии по итогам торгов и заключённых договоров.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Станция скорой помощи (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 14.1671 | 14.1671 | 1.8197 | 0.0013566 | 0.0013566 | 0.56342 | 0.56342 | 2.1096 | 0.79534 | 11.4927 | 0.45962 | 3.6035 | 0.021331 | 0 | 0 | 12.3474 | -12.3474 | -87.16% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №49 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 5.0126 | 5.0126 | 0.50538 | 0.11035 | 0.11035 | 0.017082 | 0.017082 | 0.47167 | 0.2595 | 4.4135 | 0.11844 | 0.6266 | 0.28661 | 9.6524 | 9.6524 | 4.5072 | -4.5072 | -89.92% |  |  | Не выполнение в результате экономии по итогам торгов и заключённых договоров.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №53 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 10.9666 | 10.9666 | 4.1017 | 0.11127 | 0.11127 | 3.2469 | 3.2469 | 1.6145 | 0.41566 | 5.9939 | 0.32782 | 6.3347 | 0.014304 | 0 | 0 | 6.8649 | -6.8649 | -62.6% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. I этап. Детский сад №55 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 3.6121 | 3.6121 | 0.32641 | 0.017137 | 0.017137 | 0.21311 | 0.21311 | 0.84452 | 0.056514 | 2.5374 | 0.039649 | 0.28758 | 0.014304 | 0 | 0 | 3.2857 | -3.2857 | -90.96% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №107 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 2.3632 | 2.3632 | 0.40485 | 0.15012 | 0.15012 | 0.023598 | 0.023598 | 0.21389 | 0 | 1.9756 | 0.23112 | 0.18702 | 0.033413 | 0 | 0 | 1.9584 | -1.9584 | -82.87% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №92 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 3.7353 | 3.7353 | 0.13655 | 0.062696 | 0.062696 | 0.031034 | 0.031034 | 0.94765 | 0 | 2.6939 | 0.042816 | 0.31913 | 0.23832 | 7.5572 | 7.5572 | 3.5987 | -3.5987 | -96.34% |  |  | Не выполнение в результате экономии по итогам торгов и заключённых договоров.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №93 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 3.3005 | 3.3005 | 1.6502 | 0.030039 | 0.030039 | 1.455 | 1.455 | 0.32256 | 0.080679 | 1.4929 | 0.084502 | 0.32111 | 0.014304 | 0 | 0 | 1.6503 | -1.6503 | -50% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №25 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 9.3215 | 9.3215 | 3.7393 | 0.0003002 | 0.0003002 | 1.7474 | 1.7474 | 1.2814 | 1.1469 | 6.2924 | 0.8447 | 3.348 | 0.76955 | 0 | 0 | 5.5822 | -5.5822 | -59.89% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №26 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 11.1648 | 11.1648 | 5.9111 | 0.0003002 | 0.0003002 | 0.94513 | 0.94513 | 0.91814 | 1.8306 | 9.3012 | 3.1351 | 4.4055 | 1.8333 | 0 | 0 | 5.2537 | -5.2537 | -47.06% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №27 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 9.6819 | 9.6819 | 3.2005 | 0.53272 | 0.53272 | 1.3377 | 1.3377 | 1.3999 | 0.62123 | 6.4116 | 0.70888 | 5.5332 | 0.38764 | 0 | 0 | 6.4814 | -6.4814 | -66.94% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №31 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 5.0768 | 5.0768 | 0.5858 | 0.072337 | 0.072337 | 0.27959 | 0.27959 | 0.51926 | 0.11222 | 4.2056 | 0.12165 | 0.42659 | 0.014304 | 0 | 0 | 4.491 | -4.491 | -88.46% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №49 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 11.5054 | 11.5054 | 2.9259 | 0.4353 | 0.4353 | 1.8743 | 1.8743 | 1.4704 | 0.50584 | 7.7253 | 0.11045 | 6.6426 | 0.014304 | 0 | 0 | 8.5794 | -8.5794 | -74.57% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №66 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 4.0557 | 4.0557 | 0.50643 | 0.056564 | 0.056564 | 0.19501 | 0.19501 | 0.47803 | 0 | 3.3261 | 0.25485 | 0.25047 | 0.026313 | 0 | 0 | 3.5493 | -3.5493 | -87.51% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №67 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 23.3934 | 23.3934 | 7.7766 | 3.3819 | 3.3819 | 0 | 0 | 3.5897 | 3.5953 | 16.4218 | 0.79943 | 9.8372 | 3.6134 | 0 | 0 | 15.6168 | -15.6168 | -66.76% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Администрация Молдовского сельского округа (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 11.5474 | 11.5474 | 3.9117 | 2.5036 | 2.5036 | 0.66652 | 0.66652 | 1.6814 | 0.3958 | 6.6959 | 0.34581 | 5.7953 | 0.014304 | 0 | 0 | 7.6357 | -7.6357 | -66.12% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Прокуратура по Адлерскому району г.Сочи (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 7.9282 | 7.9282 | 4.4697 | 0.0003002 | 0.0003002 | 3.789 | 3.789 | 1.0248 | 0.29491 | 3.1142 | 0.38552 | 4.4706 | 0.83272 | 0 | 0 | 3.4585 | -3.4585 | -43.62% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Служба управления ФСБ по Адлерскому району г.Сочи (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 4.3881 | 4.3881 | 1.043 | 0.096302 | 0.096302 | 0.50376 | 0.50376 | 0.4552 | 0.0058886 | 3.3329 | 0.4371 | 0.85189 | 0.014304 | 0 | 0 | 3.3451 | -3.3451 | -76.23% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. "Водоканал" лаборатория (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 3.4922 | 3.4922 | 0.93064 | 0.050748 | 0.050748 | 0.20627 | 0.20627 | 1.1447 | 0.014276 | 2.0905 | 0.65935 | 0.36194 | 0.1045 | 0 | 0 | 2.5616 | -2.5616 | -73.35% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Насосная подкачки ОАО "Адлеркурорт" (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 4.0979 | 4.0979 | 0.75362 | 0.047801 | 0.047801 | 0.30114 | 0.30114 | 0.45356 | 0.11931 | 3.2954 | 0.28537 | 0.42684 | 0.014304 | 0 | 0 | 3.3443 | -3.3443 | -81.61% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Адлерское отделение ОАО "Горгаз" (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 1.6792 | 1.6792 | 0.25231 | 0.040401 | 0.040401 | 0.0018168 | 0.0018169 | 0.093464 | 0.0099468 | 1.5435 | 0.20015 | 0.22173 | 0.1759 | 5.5438 | 5.5438 | 1.4269 | -1.4269 | -84.97% |  |  | Не выполнение в результате экономии по итогам торгов и заключённых договоров.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Котельная №10 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 9.2984 | 9.2984 | 7.2943 | 0.0003002 | 0.0003002 | 1.1935 | 1.1935 | 1.2137 | 0.20994 | 6.891 | 5.8906 | 6.7239 | 0.59449 | 0 | 0 | 2.0041 | -2.0041 | -21.55% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. АТС №46 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 1.5134 | 1.5134 | 0.72094 | 0.41971 | 0.41971 | 0.091595 | 0.091595 | 0.43336 | 0.015075 | 0.5687 | 0.19456 | 0.64525 | 0.17548 | 6.1859 | 6.1859 | 0.79243 | -0.79243 | -52.36% |  |  | Не выполнение в результате экономии по итогам торгов и заключённых договоров.
1.5.19 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. II этап | СочЭС | 1931.6958 | 1931.6958 | 847.0493 | 214.3737 | 214.3737 | 345.4279 | 358.9099 | 170 | 153.8226 | 1201.8941 | 119.9431 | 338.0444 | 116.5923 | 0 | 0 | 1084.6465 | -1084.6465 | -56.15% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Хостинского РРЭС в том числе: | СочЭС | 282.5422 | 282.5422 | 258.6942 | 90.3312 | 90.3312 | 56.1287 | 59.3016 | 23.9252 | 39.0729 | 112.1571 | 69.9885 | 147.8761 | 120.0609 | 0 | 0 | 23.848 | -23.848 | -8.441%
1.5.20 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Хостинского РРЭС. 1 этап | СочЭС | 14.8248 | 14.8248 | 34.7833 | 14.8248 | 33.9955 | 0 | 0.79241 | 0 | -0.004667 | -1.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.9585 | 19.9585 | 134.6% |  |  | Превышение финансирования связано с оплатой кредиторской задолженности.
1.5.21 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Хостинского РРЭС. II этап | СочЭС | 267.7174 | 267.7174 | 223.9109 | 75.5063 | 56.3356 | 56.1287 | 58.5092 | 23.9252 | 39.0775 | 112.1571 | 69.9885 | 147.8761 | 120.0609 | 0 | 0 | 43.8065 | -43.8065 | -16.36% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
1.5.22 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Хоста" до ПС 110 кВ "Верещагинская"). II этап | СочЭС | 594.4693 | 594.4693 | 779.7838 | 71.2277 | 71.2277 | 383.5352 | 394.3032 | 74.8543 | 314.2529 | 64.8522 | 85.8457 | 152.8744 | 95.8203 | 0 | 0 | -185.3145 | 185.3145 | 31.17% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей") в том числе: | СочЭС | 2024.1404 | 2024.1404 | 1964.072 | 262.0352 | 265.1514 | 716.4147 | 755.1419 | 184.4612 | 594.3226 | 861.2293 | 349.4561 | 849.6859 | 434.6147 | 0 | 0 | 60.0684 | -60.0684 | -2.968%
1.5.23 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). 1 этап | СочЭС | 937.1037 | 937.1037 | 560.9441 | 150.8056 | 153.9218 | 241.5398 | 246.6676 | 78.4612 | 112.5468 | 466.2971 | 47.808 | 379.8653 | 128.5044 | 0 | 0 | 376.1596 | -376.1596 | -40.14% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). 1 этап | СочЭС | 398.8387 | 398.8387 | 319.9534 | 110.0343 | 104.1506 | 132.3165 | 140.318 | 27.2061 | 54.7628 | 129.2818 | 20.722 | 193.1754 | 63.7807 | 0 | 0 | 78.8853 | -78.8853 | -19.78% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция КВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Верещагинская" со строительством БРТП "Объездная". | СочЭС | 11.2767 | 11.2767 | 0.083684 | 0.0003002 | 0.0003002 | 0 | 0 | 1.7327 | 0.038414 | 9.5437 | 0.04497 | 1.5586 | 1.5586 | 0 | 0 | 11.193 | -11.193 | -99.26% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция КВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Верещагинская» со строительством БРТП «Стадион». | СочЭС | 97.7921 | 97.7921 | 39.2314 | 0.0003002 | 0.0003002 | 0.19001 | 0.19001 | 6.5794 | 38.9961 | 91.0224 | 0.04497 | 36.3271 | 2.1896 | 0 | 0 | 58.5607 | -58.5607 | -59.88% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи Детская горбольница ТП-287 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 7.4722 | 7.4722 | 5.5859 | 0 | 1.4499 | 3.1985 | 3.1985 | 0.82879 | 0.55014 | 3.445 | 0.38736 | 4.4778 | 0.26489 | 0 | 0 | 1.8863 | -1.8863 | -25.24% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Инфекционная больница ТП-147 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 8.1091 | 8.1091 | 6.4765 | 0 | 1.3866 | 3.1305 | 3.1305 | 0.91647 | 0.64388 | 4.0621 | 1.3155 | 5.676 | 2.0855 | 0 | 0 | 1.6326 | -1.6326 | -20.13% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи Онкологический диспансер ТП-25 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 1.3856 | 1.3856 | 0.30228 | 0 | 0.0003002 | 0 | 0 | 0 | 0.18186 | 1.3856 | 0.12011 | 0.5578 | 0.20923 | 0 | 0 | 1.0833 | -1.0833 | -78.18% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи. Городская больница №4 ТП-426 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 6.8079 | 6.8079 | 4.7546 | 0 | 1.3998 | 3.0649 | 3.0649 | 0.75171 | 0.004 | 2.9913 | 0.28593 | 0.23546 | 0.23546 | 0 | 0 | 2.0533 | -2.0533 | -30.16% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Городская поликлиника № 1 ТП-200 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 11.0094 | 11.0094 | 6.564 | 0 | 1.8239 | 4.3593 | 4.3593 | 1.2296 | 0.020559 | 5.4205 | 0.36021 | 4.3995 | 0.4142 | 0 | 0 | 4.4454 | -4.4454 | -40.38% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи Перинатальный центр, Роддом и консультация ТП-36 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 5.7426 | 5.7426 | 0.37929 | 0 | 0.0003002 | 0 | 0 | 0.59649 | 0.27548 | 5.1461 | 0.10352 | 4.069 | 0.59313 | 0 | 0 | 5.3633 | -5.3633 | -93.4% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи. Станция скорой медицинской помощи ТП-443 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 9.4288 | 9.4288 | 7.5046 | 0 | 1.6243 | 5.0029 | 5.0029 | 1.0379 | 0.47816 | 3.388 | 0.39923 | 6.2326 | 1.8266 | 0 | 0 | 1.9242 | -1.9242 | -20.41% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Кож.-вен. Диспансер ТП-192 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 6.6632 | 6.6632 | 1.0791 | 0 | 0.0003002 | 0 | 0 | 0.65086 | 0.94506 | 6.0124 | 0.13375 | 4.4004 | 0.26621 | 0 | 0 | 5.5841 | -5.5841 | -83.81% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Станция переливания крови ТП-359 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 9.0388 | 9.0388 | 2.7049 | 0 | 0.0080435 | 0.61188 | 0.61188 | 0.87908 | 0.020559 | 7.5479 | 2.0644 | 0.46299 | 0.45643 | 0 | 0 | 6.3339 | -6.3339 | -70.07% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Нач. школа Детсад №85 ТП-67 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 10.2665 | 10.2665 | 0.91338 | 0 | 0.0086551 | 0.85013 | 0.85013 | 0.63453 | 0.004 | 8.7818 | 0.050589 | 1.5663 | 1.5597 | 0 | 0 | 9.3531 | -9.3531 | -91.1% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУП ДУ Детсад №33 ТП-236 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 5.5194 | 5.5194 | 4.4264 | 1.3866 | 1.1481 | 2.4993 | 2.4993 | 0.61225 | 0.4969 | 1.0212 | 0.28217 | 3.9049 | 0.53277 | 0 | 0 | 1.093 | -1.093 | -19.8% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 23 ТРП-32 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 28.0117 | 28.0117 | 4.0375 | 1.3998 | 0.023628 | 1.5444 | 1.5444 | 2.2707 | 0 | 22.7968 | 2.4695 | 1.061 | 1.0407 | 0 | 0 | 23.9742 | -23.9742 | -85.59% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Гимназия "Европейская школа" ТП-269 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 7.2168 | 7.2168 | 2.1459 | 1.8239 | 0.43862 | 1.0451 | 1.0451 | 0.88096 | 0.18643 | 3.4669 | 0.47577 | 1.6262 | 0.80611 | 0 | 0 | 5.071 | -5.071 | -70.27% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Нач. школа Детсад №80 ТП-433 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 7.6619 | 7.6619 | 5.4582 | 0 | 1.2586 | 2.8431 | 2.8431 | 0.82934 | 0.10525 | 3.9895 | 1.2513 | 4.743 | 4.5621 | 0 | 0 | 2.2037 | -2.2037 | -28.76% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Школа-интернат № 2 ТП-261 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 8.3275 | 8.3275 | 5.17 | 1.3543 | 1.3543 | 3.0848 | 3.0848 | 0.90286 | 0.4582 | 2.9855 | 0.27271 | 3.3327 | 0.30487 | 0 | 0 | 3.1575 | -3.1575 | -37.92% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Сочинский колледж поликультурного образования ТП-258 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 1.7477 | 1.7477 | 0.8073 | 0 | 0.0003002 | 0.24235 | 0.24235 | 0.53806 | 0.18695 | 0.96732 | 0.3777 | 0.42958 | 0.23776 | 0 | 0 | 0.94043 | -0.94043 | -53.81% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 7 ТП-11 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 5.495 | 5.495 | 2.8717 | 1.6243 | 0.0003002 | 0.013717 | 0.013717 | 0.68967 | 0.47406 | 3.1673 | 2.3836 | 3.9626 | 0.29067 | 0 | 0 | 2.6233 | -2.6233 | -47.74% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 24 ТП-257 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 5.996 | 5.996 | 2.2883 | 0.0003002 | 0.0003002 | 0 | 0 | 0.63904 | 2.2195 | 5.3567 | 0.068555 | 4.4619 | 0.59587 | 0 | 0 | 3.7077 | -3.7077 | -61.84% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ средняя школа № 12 ТП-309 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 7.165 | 7.165 | 5.0536 | 0.0080435 | 1.3157 | 2.922 | 2.922 | 0.79553 | 0.55012 | 3.4394 | 0.26575 | 3.8422 | 0.30725 | 0 | 0 | 2.1114 | -2.1114 | -29.47% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 10 ТП-166 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 2.4345 | 2.4345 | 0.28515 | 0 | 0.048364 | 0.0024252 | 0.0024252 | 0.42171 | 0.20093 | 2.0104 | 0.033423 | 1.684 | 0.19235 | 0 | 0 | 2.1494 | -2.1494 | -88.29% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Гимназия №44 ТП-425 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 10.2096 | 10.2096 | 6.7573 | 1.7387 | 1.7387 | 4.0935 | 4.0935 | 1.1436 | 0.58316 | 3.2338 | 0.34191 | 4.4385 | 0.28063 | 0 | 0 | 3.4523 | -3.4523 | -33.81% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Гимназия №8 ТП-37 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 13.2265 | 13.2265 | 4.4707 | 1.2586 | 0.012021 | 0.59151 | 0.59151 | 0.94728 | 3.1997 | 10.4291 | 0.66742 | 1.0485 |  | 0 | 0 | 8.7558 | -8.7558 | -66.2% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Гос. Дача "Бочаров ручей" ТП-53, 230, 562 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 60.0777 | 60.0777 | 40.7592 | 17.6454 | 17.6451 | 25.1353 | 25.1353 | 6.7255 | 0.57944 | 10.5715 |  | 29.0412 | 13.2074 | 0 | 0 | 19.3184 | -19.3184 | -32.16% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Гос. Дача "Ривьера" ТП-185 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 12.7811 | 12.7811 | 1.4066 | 0.0003002 | 0.015301 | 1.3292 | 1.3292 | 0.54503 | 0.033117 | 10.9066 | 0.028993 | 0.54407 | 0.48926 | 0 | 0 | 11.3745 | -11.3745 | -88.99% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Сочинский теле-радио-передающий центр ТП-189 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 1.4908 | 1.4908 | 0.43795 | 0.32727 | 0.0003002 | 0 | 0 | 0 | 0.31934 | 1.1636 | 0.11831 | 0.56909 | 0.20109 | 0 | 0 | 1.0529 | -1.0529 | -70.62% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Сочинский Главпочтамт, станция и управление МТС ТП-148, 169 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 19.7458 | 19.7458 | 5.2032 | 0.048364 | 0.010636 | 0.81747 | 0.81747 | 1.3585 | 3.1273 | 17.5214 | 1.2478 | 1.1612 |  | 0 | 0 | 14.5426 | -14.5426 | -73.65% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Прокуратура Краснодарского края ТП-305 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 8.3612 | 8.3612 | 2.3771 | 0 | 0.0067339 | 0.57474 | 0.57474 | 0.78029 | 0.42797 | 7.0062 | 1.3676 | 0.80412 | 0.37322 | 0 | 0 | 5.9842 | -5.9842 | -71.57% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Управление по делам ГО и ЧС г. Сочи ТП-109 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 5.7916 | 5.7916 | 1.4469 | 0 | 0.40239 | 0.93663 | 0.93663 | 0.63471 | 0 | 4.2203 | 0.10784 | 1.2277 | 0.21924 | 0 | 0 | 4.3448 | -4.3448 | -75.02% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Служба управления ФСБ г. Сочи по Краснодарскому краю ТП-34 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 8.9552 | 8.9552 | 2.1702 | 0 | 0.008789 | 0.28949 | 0.28949 | 0.78516 | 0 | 7.8805 | 1.8719 | 0.41321 | 0.36375 | 0 | 0 | 6.785 | -6.785 | -75.77% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ОГПС г. Сочи ТП-176 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 11.2407 | 11.2407 | 8.4431 | 0 | 2.0179 | 4.7099 | 4.7099 | 1.2275 | 0.033117 | 5.3033 | 1.6822 | 2.7242 | 2.6821 | 0 | 0 | 2.7976 | -2.7976 | -24.89% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). УВД г.Сочи ТП-196 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 6.2638 | 6.2638 | 0.99815 | 1.2655 | 1.2655 | 3.6959 | 2.7903 | 0.69285 | 0.038028 | 0.60953 |  | 0.26832 | 0.21177 | 0 | 0 | 5.2656 | -5.2656 | -84.06% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ГУ ОВО при ОВД Хостинского района ТП-167 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 7.7261 | 7.7261 | 0.59857 | 0.015301 | 0.0098783 | 0.32264 | 0.32264 | 0.40217 | 0 | 6.986 | 0.26605 | 0.29409 | 0.28597 | 0 | 0 | 7.1275 | -7.1275 | -92.25% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ГУ ОВО при ОВД Центрального района ТП-427. | СочЭС | 9.0905 | 9.0905 | 1.6871 | 0 | 0.0003002 | 0 | 0 | 0.95531 | 0.016559 | 8.1352 | 1.6702 | 6.7187 | 5.3609 | 0 | 0 | 7.4034 | -7.4034 | -81.44% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Управление ФС РФ по наркоконтролю по Краснодарскому краю ТП-217 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 8.5447 | 8.5447 | 2.1279 | 0 | 0.49798 | 1.4059 | 1.4059 | 0.94733 | 0.10541 | 6.1915 | 0.11858 | 0.29246 | 0.25313 | 0 | 0 | 6.4169 | -6.4169 | -75.1% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Завод ЗСМ стройматериалов ТРП-24 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 22.4846 | 22.4846 | 16.3293 | 0.010636 | 4.5016 | 9.5859 | 9.5859 | 2.486 | 0.016559 | 10.402 | 2.2253 | 10.945 | 10.9169 | 0 | 0 | 6.1553 | -6.1553 | -27.38% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Красная ТП-342 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 11.9106 | 11.9106 | 2.2039 | 2.4114 | 2.4114 | 7.268 | 5.2998 | 1.303 | 0.31767 | 0.92818 |  | 1.316 | 0.76209 | 0 | 0 | 9.7067 | -9.7067 | -81.5% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Дмитриева ТП-292 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 7.7636 | 7.7636 | 2.2129 | 2.0286 | 0.010618 | 0.26966 | 0.26966 | 0.56989 | 0 | 4.8955 | 1.9327 | 0.34272 | 0.32073 | 0 | 0 | 5.5507 | -5.5507 | -71.5% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Ландышевая ТП-514 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 13.7587 | 13.7587 | 11.7281 | 2.3019 | 2.3019 | 5.2877 | 5.2877 | 1.5426 | 0.67767 | 4.6265 | 3.4608 | 10.5156 | 5.8087 | 0 | 0 | 2.0306 | -2.0306 | -14.76% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная с/х Октябрьский ТП-361 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 8.8304 | 8.8304 | 0.0003002 | 0.0003002 | 0.0003002 | 0 | 0 | 0.97857 | 0 | 7.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8301 | -8.8301 | -100% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Теплосети ТП-90 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 4.017 | 4.017 | 2.0316 | 0.0003002 | 0.0003002 | 0.57067 | 0.57067 | 0.67476 | 0 | 2.7713 | 1.4606 | 0.31009 | 0.31009 | 0 | 0 | 1.9854 | -1.9854 | -49.42% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Котельная № 3 ТП-137 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 11.8549 | 11.8549 | 9.5157 | 1.9196 | 1.9193 | 4.3923 | 4.3923 | 1.324 | 0.56528 | 4.219 | 2.6388 | 8.471 | 4.3147 | 0 | 0 | 2.3393 | -2.3393 | -19.73% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Котельная № 1 ТП-28 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 1.7345 | 1.7345 | 0.429 | 0.72736 | 0.22938 | 0.043654 | 0.043654 | 0.4697 | 0.1217 | 0.49384 | 0.034276 | 0.65583 | 0.30495 | 0 | 0 | 1.3055 | -1.3055 | -75.27% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Котельная № 22 ТП-506 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 1.7162 | 1.7162 | 1.4317 | 0.19368 | 0.19368 | 0.50945 | 0.50945 | 0.20251 | 0.045225 | 0.8105 | 0.68331 | 1.3052 | 1.2545 | 0 | 0 | 0.28448 | -0.28448 | -16.58% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ЦТП на Вишнёвой ТП-457 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 6.1208 | 6.1208 | 4.9503 | 1.2801 | 1.2801 | 2.7888 | 2.7888 | 0.14111 | 0.54016 | 1.9108 | 0.34127 | 4.2713 | 0.21069 | 0 | 0 | 1.1705 | -1.1705 | -19.12% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
1.5.24 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). II этап | СочЭС | 1087.0367 | 1087.0367 | 1403.1279 | 111.2296 | 111.2296 | 474.8749 | 508.4744 | 106 | 481.7759 | 394.9322 | 301.6481 | 469.8207 | 306.1102 | 0 | 0 | -316.0912 | 316.0912 | 29.08% |  |  | Позднее заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями на изменение стоимости договоров, задержка перезаводки кабелей и работ по благоустройству прилегающих территорий из-за проведения тестовых соревнований перед олимпийскими играми.
1.5.25 | Подстанция "Верещагинская" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, реконструкция) | СочЭС | 84.8822 | 84.8822 | 86.01 | 39.4404 | 39.4404 | 35.1916 | 35.1916 | 5.519 | 5.549 | 4.7312 | 5.829 | 58.1483 | 5.6871 | 0 | 0 | -1.1278 | 1.1278 | 1.329% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ из-за отсутствия дополнительных соглашений к договорам на СМР согласно изменившимся техническим решениям.
1.5.26 | Выполнить реконструкцию ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка - вынос участка ВЛ 110 кВ в пролетах опор № 73-77 протяженностью порядка 0,8 км из зоны паводка | СочЭС | 9.3078 | 9.3078 | 7.1162 | 0 | 6.5064 | 9.3078 | 0.29281 | 0 | 0.31699 | 0 | 0 | 2.3983 | 0 | 0 | 0 | 2.1916 | -2.1916 | -23.55% |  |  | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий, для ускорения выноса опор ВЛ110кВ из зоны паводка
1.5.27 | СМР. Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110 заменой ошинвки 110 кВ транзита Шепси-Дагомыс-Псоу | СочЭС | 16.8551 | 16.8551 | 1.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0.64786 | 15.6751 | 0.77371 | 2.5385 | 1.8906 | 0 | 0 | 15.4336 | -15.4336 | -91.57% |  |  | Не выполнение вызвано ограничением филиалом СО ЕЭС Кубансое РДУ отключений действующей ВЛ для выполнения работ. (иное).
1.5.28 | СМР. Реконструкция и расширение ПС-110 кВ "Хоста" | СочЭС | 33.5749 | 33.5749 | 20.1032 | 1 | 5.4827 | 16.357 | 5.4827 | 16.2178 | 5.4827 | 0 | 3.6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4717 | -13.4717 | -40.12% |  |  | Из-за не выделения денежных средств погашение кредиторской задолженности осуществляется по согласованному подрядной организацией графику соглащения о её реструктуризации
1.5.29 | СМР+ПИР. Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер" | СочЭС | 120.338 | 120.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.338 | -120.338 | -100% |  |  | Не выполнение вызвано ограничением филиалом СО ЕЭС Кубансое РДУ отключений действующей ВЛ для выполнения работ. (иное).
1.5.30 | СМР+ПИР. Реконструкция ПС 110 кВ "Кудепста" | СочЭС | 71.87 | 71.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.87 | -71.87 | -100% |  |  | Не выполнение вызвано ограничением филиалом СО ЕЭС Кубансое РДУ отключений действующей ВЛ для выполнения работ. (иное).
1.5.31 | СМР+ПИР. Реконструкция ПА на ПС 110 кВ Мацеста. | СочЭС | 6.795 | 6.795 | 0.43452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 6.795 | 0.43052 | 0.36824 | 0.36824 | 0 | 0 | 6.3605 | -6.3605 | -93.61% |  |  | Не выполнение вызвано ограничением филиалом СО ЕЭС Кубансое РДУ отключений действующей ВЛ для выполнения работ. (иное).
1.5.32 | СМР+ПИР. Замена аккумуляторной батарей и ВАЗП на ПС 110 кВ Адлер. | СочЭС | 7.5 | 7.5 | 0.82104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.82104 | 6.3465 | 5.9229 | 0 | 0 | 6.679 | -6.679 | -89.05% |  |  | По финансированию - позднее представление актов выполненных работ. По освоению - отклонений практически нет.
1.5.33 | СМР+ПИР. Реконструкция ПС-110 кВ "Пасечная" (замена выключателей ММО на элегазовые) | СочЭС | 8 | 8 | 0.49949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.49949 | 0.8469 | 0.4233 | 0 | 0 | 7.5005 | -7.5005 | -93.76% |  |  | Невыполнение плана финансирования вызвано экономией связанной с выполнением работ на объекте хозяйственным способом с применением имеющегося в наличии оборудования
1.5.34 | СМР+ПИР. Оснащение КРУ-6-10 кВ ПС 110 кВ Туапсе город, Ольгинка, Ново-Михайловская защитами от дуговых замыканий | СочЭС | 2.4 | 2.4 | 0.77196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46875 | 0.77196 | 1.9312 | 0 | 0.6542 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | -1.628 | -67.84% |  |  | Невыполнение плана связано с тем, что не проведены торги из-за отсутствия претендентов (подрядные организации задействованы на объектах олимпийского строительства)
1.5.35 | СМР. Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ольгинка" с установкой трансформаторов 2х25 МВА;Строительство открытого РУ-110 кВ с элегазовыми выключателями, ошиновки 110 кВ; строительство РУ-10 кВ, реконструкция телемеханики (ТМ), релейной защиты и автоматики (РЗА) 1 ЭТАП | СочЭС | 318.3 | 11.8 | 12.6837 | 0 | 0.34188 | 0 | 0.26365 | 0 | 1.2623 | 11.8 | 10.8158 | 2.3481 | 0.97622 | 0 | 0 | 305.6163 | 0.88367 | 7.489% |  |  | Перевыполнение плана финансирования связано с выплатой аванса подрядной организации на приобретение оборудования и материалов. Недоосвоение вызвано поздней оплатой аванса предусмотренного контрактом и как следствие задержка начала реализации СМР. (иное)
1.5.36 | СМР+ПИР. Оснащение КРУ 6-10 кВ ПС 110 кВ Архипо-Осиповка Юго-Западных ЭС устройствами защиты от дуговых замыканий | ЮЗЭС | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.42373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67627 | 0 | 0.41959 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.1 | -100% |  |  | Не выполнение по освоению связано с поздним проведением торгов, из-за отсутствия претендентов.
1.5.37 | СМР+ПИР.Оснащение КРУ 6-10 кВ подстанций Юго-Западных ЭС устройствами защиты от дуговых замыканий ПС 110 кВ Солнечная и Южная, ПС 35 кВ Красный октябрь и Мингрельская. | ЮЗЭС | 7.16 | 7.16 | 0.49512 | 0 | 0 | 0 | 0.09902 | 0.5 | 0.3961 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6649 | -6.6649 | -93.08% |  |  | Не выполнение по освоению связано с поздним проведением торгов, из-за отсутствия претендентов.
1.5.38 | СМР+ПИР. Замена шин и ошиновок ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Тоннельная" | ЮЗЭС | 1.6 | 1.6 | 1.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.34393 | 0 | 0.98145 | 1.1232 | 0.83173 | 1.1232 | 1.1232 | 0.27462 | -0.27462 | -17.16% |  |  | Не выполнение связано с экономией при проведении торгов. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2013 г
1.5.39 | СМР. Выполнить замену аккумуляторной батареи и подзарядных агрегатов на ПС 110 кВ Пасечная | СочЭС | 0.16763 | 0.16763 | 0.16763 | 0.16763 | 0 | 0 | 0.16763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4e-07 | 4.4e-07 | 0.0002625% |  |  | Отклонений нет.
1.5.40 | СМР. Выполнить замену аккумуляторной батареи и подзарядных агрегатов на ПС 110 кВ Кудепста | СочЭС | 0.25985 | 0.25985 | 0.25985 | 0.25985 | 0 | 0 | 0.25985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-07 | -7e-07 | -0.0002694% |  |  | Отклонений нет.
1.5.41 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Альпийская" с заменой трансформа-тора 16 МВА на 25 МВА и установка второго трансформатора 25 МВА, с реконструкцией ОРУ-110 кВ и заходом ВЛ-110 кВ - МО г. Сочи | СочЭС | 119.7152 | 12.7755 | 12.7755 | 12.7755 | 12.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41617 | 0 | 0 | 0 | 106.9397 | 0 | 0% |  |  | По финансированию отклонений нет. По освоению - выполнены мероприятия для оформления ввода построенного в 2012 году объекта в эксплуатацию
1.5.42 | СМР. Реконструкция и техперевооружение ПС 110/6 кВ "Сочи" (замена трансформатора Т1 и Т2 25 МВА на 2х40 МВА), 2 пусковой комплекс. | СочЭС | 109.0638 | 109.0638 | 71.9665 | 31.0643 | 15.7707 | 0 | 0 | 0 | 0.49777 | 77.9996 | 55.698 | 36.6776 | 2.37 | 36.6776 | 36.6776 | 37.0973 | -37.0973 | -34.01% |  |  | Не выполнение вызвано ограничением филиалом СО ЕЭС Кубансое РДУ отключений действующего оборудования подстанции для выполнения работ. (иное).
1.5.43 | ПИР. Реконструкция ПС 35 кВ "Аэропорт" с заменой трансформатора Т-2 4,0 МВА на 6,3 МВА (1 этап). | ЮЗЭС | 0.15 | 0.15 | 0.38669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.38669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23669 | 0.23669 | 157.8% |  |  | Отклонение по финансированию нет. По освоению - связано с консолидацией выполнения ПИР и СМР для оформления ввода в эксплуатацию. (иное)
1.5.44 | Реконструкция и техперевооружение ПС 110/10 кВ "Южная". Проведение государственной экспертизы. | СочЭС | 2.1442 | 2.1442 | 2.1442 | 2.1442 | 2.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8171 | 0 | 0 | 0 | 4.2e-07 | -4.2e-07 | -1.959e-05% |  |  | Отклонений нет
1.5.45 | СМР. Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "Южная". Этап: Установка секции шин 10 кВ Т-3 12000016 | КЭС | 407.7209 | 2.6125 | 5.5631 | 0 | 0.169 | 2.6125 | 0 | 0 | 2.482 | 0 | 2.9121 | 4.8919 | 4.7229 | 14.5739 | 14.5739 | 402.1578 | 2.9506 | 112.9% |  |  | В части освоения перевыполнение связано с приёмкой по актам работ фактически выполненых в конце 2012 года. В части финансирования погашение кредиторской задолженности прошлых лет
1.5.46 | Погашение кредиторской задолженности прошлых периодов по договорам подряда. Задолженность по договорам реструктуризации (ТП) | ИА | 10 | 10 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | -100% |  |  | Не выполнение связано с невыделением денежных средств, погашение кредиторской задолженности перенесено на более поздний период по согласованому подрядными организациями и поставщиками графику.
1.5.47 | СМР. Реконструкция РП-18 | СочЭС | 5 | 5 | 1.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1695 | 5 | 0.16708 | 0.14159 | 0 | 22.8193 | 22.8193 | 3.6634 | -3.6634 | -73.27% |  |  | По согласованию с ОАО Россети реализация инвестиционного проекта перенесена на 2014 год (иное)
1.5.48 | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ КРН-279-158/286/201 (Дагомысский РЭС, п.Солох-Аул) с заменой голого провода на универсальный самонесущий кабель | СочЭС | 11.7951 | 11.7951 | 11.2053 | 11.7951 | 11.2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58976 | -0.58976 | -5% |  |  | Погашение кредиторской задолженности в соответствии с графиком соглашения о её реструктуризации
1.5.49 | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Д158-Д167 (Дагомысский РЭС, п.Солох-Аул) с заменой голого провода на универсальный самонесущий кабель | СочЭС | 11.7191 | 11.7191 | 11.1331 | 11.7191 | 11.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58595 | -0.58595 | -5% |  |  | Погашение кредиторской задолженности в соответствии с графиком соглашения о её реструктуризации
1.5.50 | СМР. Реконструкция КТП 6-10 кВ | СочЭС | 12.904 | 12.904 | 14.2906 | 12.904 | 3.5937 | 0 | 10.2042 | 0 | 0.49261 | 0 | 0 | 0.74475 | 0 | 38.0817 | 0 | -1.3866 | 1.3866 | 10.75% |  |  | По финансированию погашение кредиторской задолженности в соответствии с графиком соглашения о её реструктуризации. По освоению - после устранения замечаний приняты по актам работы фактически выполненные в 2012г.
1.5.51 | ПИР. Вынос воздушных линий ВЛ 0,4кВ в х. Коржевский, от КР3-380 Ф-2 в пролётах опор 1/1 -1/7, 2 – 3, 8/1 – 8/5, 2/1- 2/6, 3/1 – 3/6, 9/1 – 9/8. Ф-4 в пролетах опор. 4/1 – 4/6. 1/1- 1/7, 2/1-2/5, 3/1- 3/5, 1/8 -1/11, 5/1 -5/6, 7/1 -7/6. с территорий частных домовладений. (Анастасиевский СУ) | СлЭС | 0.2706 | 0.2706 | 0 | 0.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2706 | -0.2706 | -100% |  |  | Невыполнение плана финансирования вызвано не выделекнием денежных средств.
1.5.52 | СМР+ПИР. Реконструкция КЛ-6 кВ ф.П24 - ТП225 Сочинского РЭС | СочЭС | 6.1 | 6.1 | 0.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.5492 | 0.47331 | 0.051671 | 0 | 0 | 5.5508 | -5.5508 | -91% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.5.53 | СМР+ПИР. Реконструкция КЛ-6 кВ 174 - 309 Сочинского РЭС | СочЭС | 3.66 | 3.66 | 0.52493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0.52493 | 0.45273 | 0.051671 | 0 | 0 | 3.1351 | -3.1351 | -85.66% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.5.54 | СМР+ПИР. Реконструкция КЛ-10 кВ ф.Ю319 - А19 Адлерского РЭС | СочЭС | 5.5 | 5.5 | 0.40231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.40231 | 0.40231 | 0 | 0 | 0 | 5.0977 | -5.0977 | -92.69% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.5.55 | Реконструкция КЛ-10 кВ А182 - А247 Адлерского РЭС | СочЭС | 7.33 | 7.33 | 0.40666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0.40666 | 0.40666 | 0 | 0 | 0 | 6.9233 | -6.9233 | -94.45% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.5.56 | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-А250 - ТП-А345 | СочЭС | 4.5693 | 4.5693 | 4.5693 | 4.5693 | 4.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1e-07 | -3.1e-07 | -6.784e-06% |  |  | Отклонений нет
1.5.57 | СМР+ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П19-РП32 (А) Сочинского РЭС | СочЭС | 110.15 | 110.15 | 24.0485 | 0 | 2.5502 | 0 | 21.0388 | 0 | 0 | 110.15 | 0.45956 | 18.3302 | 14.1274 | 0 | 0 | 86.1015 | -86.1015 | -78.17% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
1.5.58 | СМР. Создание интегрированного комплекса оперативного мониторинга безапасности (ИКОМБ) Олимпийских объектов | СочЭС | 63.9736 | 63.9736 | 12.4439 | 0 | 0.49923 | 0 | 4.9822 | 5.9 | 6.2549 | 58.0736 | 0.70757 | 8.9996 | 0 | 0 | 0 | 51.5297 | -51.5297 | -80.55% |  |  | Не выполнение финансирования и освоения вызвано изменением объемов работ, в результате изменения технических условий (решений). По согласованию с ОАО Россети срок завершения работ перенесен на 30.06.2014г.
1.5.59 | Приобретение трансформаторной подстанции КТП-ПНвв-160/10/0,4 кВ общей площадью 12,5 кв.м и внутриплощадных электрических сетей с КТП-ПНвв 160/10/0,4 кВ протяженностью 281 м., расположенных по адресу ул. Мира, д. 1/7 в п.г.п. Новомихайловский, Туапсинского района | СочЭС | 0.62585 | 0.62585 | 0.64085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64085 | 0.62585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015 | 0.015 | 2.397% |  |  | По финансированию отклонения практически отсутствуют.По освоению - задержка в оформлении документов
1.5.60 | Оборудование не входящее в сметы строек (Доп.эмиссия акций) | ИА | 29.515 | 29.515 | 0 | 0 | 0 | 29.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.515 | -29.515 | -100% |  |  | Оборудование по направлениям деятельности, приобретено и введено в эксплуатацию на основные средства одной строкой отчёта. (иное)
1.5.61 | Приобретение автотранспорта и спецтехники (2013-2015) | ИА | 70.8 | 23.6 | 29.2402 | 0 | 0 | 0 | 19.9742 | 23.6 | 6.4893 | 0 | 2.7766 | 27.7307 | 3.8034 | 27.7307 | 3.8034 | 41.5598 | 5.6402 | 23.9% |  |  | перевыполнение по финансированию и освоению обусловлено усилением Сочинских Э.С. автотранспртными средствами, в том числе и на период проведения олимпийских и паралимпийских игр
1.5.62 | Приобретение программно-аппратных комплексов, необходимых для выполнения функций по технологическому управлению в Сочинских ЭС и Юго-Западным ЭС в соответствии с Перечнем программных комплексов | ИА/СочЭС/ЮЗЭС | 0.48 | 0.48 | 0.20951 | 0 | 0.20951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.17755 | 0.17755 | 0.17755 | 0.17755 | 0.27049 | -0.27049 | -56.35% |  |  | Экономия при централизаванной закупки и заключении договора поставки.
1.5.63 | Приобретение комплекта инструмента для монтажа провода СИП | ИА/СочЭС | 0.49664 | 0.49664 | 0.49664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49664 | 0.49664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-07 | -3e-07 | -6.041e-05% |  |  | По финансированию отклонений нет. По освоению - задержка в оформлении приходных документов
1.5.64 | Приобретение комплектов заземлений для установки с земли | ИА/СочЭС | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0.378 | 0 | 0.32034 | 0.32034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | отклонений нет
1.5.65 | Комплектация проверочной аппаратурой СРЗА (Ретом-30кА в полном комплекте) | ИА/СочЭС | 1 | 1 | 0.83999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16001 | -0.16001 | -16% |  |  | По финансированию экономия при централизаванной закупки и заключении договора поставки. По освоению - задержка в оформлении приходных документов
1.5.66 | Приобретение персональных устройств контроля движения на основе ГЛОНАСС (трекеры- 43 шт) для персонала ОВБ Сочинских электрических сетей. | ИА/СочЭС | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | -0.5 | -100% |  |  | Позднее проведение торгово-закупочных процедур на поставку и отсутствие заключённого договора.
1.5.67 | Приобретение мобильной САЦ | ИА/СочЭС | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | -100% |  |  | Позднее проведение торгово-закупочных процедур на поставку и отсутствие заключённого договора.
1.5.68 | Друкомплектование ПС Сочи блоками защиты Sepam | ИА/СочЭС | 5.015 | 5.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.015 | -5.015 | -100% |  |  | Позднее проведение торгово-закупочных процедур на поставку и отсутствие заключённого договора.
1.5.69 | Приобретение комплекта инструмента для монтажа провода СИП | ИА/ЮЗЭС | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.38135 | 0.38135 | 0.38135 | 0.38135 | 0 | 0 | 0% |  |  | отклонений нет
1.5.70 | Приобретение комплектов заземлений для установки с земли | ИА/ЮЗЭС | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0.32034 | 0.32034 | 0 | 0 | 0% |  |  | По финансированию отклонений нет. По освоению - задержка в оформлении приходных документов
1.5.71 | Комплектация проверочной аппаратурой (РЕТОМ-21 - 3 шт.;РЕТОМ-61 - 2 шт.; РЕТОМ-ВЧ - 2 шт.). | ИА/ЮЗЭС | 4.82 | 4.82 | 4.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.509 | 4.82 | 0 | 3.8212 | 3.8212 | 3.8212 | 3.8212 | 0.311 | -0.311 | -6.452% |  |  | Экономия при централизаванной закупки и заключении договора поставки.
1.5.72 | Оснащение производственных участков Сочинских ЭС, переносными фиксирующими приборами импульсного типа для дистанционного определения мест повреждения | СочЭС | 0.56 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.056 | 0.504 | #DIV/0! |  |  | Погашение кредиторской задолженности. По освоению отклонение незначительно (уточнена цена поставляемого оборудования).
1.5.73 | Оснащение производственных участков Юго-Западных ЭС, переносными фиксирующими приборами импульсного типа для дистанционного определения мест повреждения | ЮЗЭС | 0.76 | 0.76 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.004 | -0.004 | -0.5263% |  |  | По финансированию отклонений нет (незначительно). По освоению уточнена цена поставляемого оборудования.
1.5.74 | Приобретение жилых вагончиков для размещения привлеченного оперативного персонала на ПС 110 кВ на период проведения Тестовых соревнований и Олимпийских игр 2014 г. | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | Позднее проведение торгово-закупочных процедур на поставку и отсутствие заключённого договора.
1.5.75 | Приобретение ДЭС для резервирования электроснабжения потребителей Юго-Западного энергорайона при отключениях в сети ОАО "Кубаньэнерго" | ИА/ЮЗЭС | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0 | 6.4407 | 6.4407 | 6.4407 | 6.4407 | 0 | 0 | 0% |  |  | отклонений нет
1.5.76 | Приобретение тепловизора для обследование ВЛ и оборудования ПС | ИА/ЮЗЭС | 1.17 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | -1.17 | -100% |  |  | Не выделение денежных средств на оплату поставки (авансового платеж).
1.5.77 | Приобретение автогидроподъемников | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | по финансированию отклонений нет. По освоению получена спецавтотехника Сочинским Э.С. для повышения надежности электроснабжения потребителей в период проведения зимних олимпийских игр
1.5.78 | Приобретение электролаборатории | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | отклонений нет
1.5.79 | Приобретение экскаваторов погрузчиков | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | отклонений нет
1.5.80 | Приобретение погрузчика | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | отклонений нет
1.5.81 | Приобретение бригадных автомобилей | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | отклонений нет
1.5.82 | Приобретение бригадных автомобилей (полубортовой) | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | отклонений нет
1.5.83 | Приобретение автомобилей для ОВБ | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | отклонений нет
1.5.84 | Приобретение тракторного прицепа | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | отклонений нет
1.5.85 | Приобретение самосвала | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | отклонений нет
1.5.86 | Приобретение седельного тягача | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | отклонений нет
1.5.87 | Приобретение низкорамного прицепа | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | отклонений нет
1.5.88 | Доукомплектовать аварийный запас, в том числе в связи с вводом новых типов оборудования и устройств РЗА. | ИА/СочЭС | 108.508 | 108.508 | 112.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.508 | 112.6706 | 85.1738 | 85.1738 | 85.1738 | 85.1738 | -4.1626 | 4.1626 | 3.836% |  |  | По финансированию - при организации проведения торгов была уточнена стоимость оборудования. По освоению - задержка в оформлении приходных документов на поставленное оборудование.
1.5.89 | Погашение кредиторской задолженности прошлых периодов по договорам подряда. Задолженность по договорам реструктуризации (Амортизация) | ИА | 30 | 30 | 31.4166 | 7.5 | 14.0416 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.4687 | 7.5 | 9.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4166 | 1.4166 | 4.722% |  |  | Погашение кредиторской задолженности, с целью предупреждения доведения проблемы до суда общей юрисдикции и арбитражного
1.5.90 | СМР. Техническое перевооружение газовой котельной, расположенной по адресу: Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. 302 Дивизии 6 | ЛенЭС | 3.2881 | 3.2881 | 0.46159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2881 | 0.46159 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 2.8265 | -2.8265 | -85.96% |  |  | Не проведены торги в связи с отсутствием участников (специализированные работы по природному газу)
1.5.91 | НИОКР | ИА | 34.62 | 19.9577 | 15.2755 | 0.00085 | 0.00085 | 8.3599 | 8.3599 | 0.88339 | 0 | 10.7136 | 6.9148 | 11.3072 | 5.5205 | 0 | 0 | 19.3445 | -4.6822 | -23.46% |  |  | затраты нематериального характера по НИОКРУ
1.5.92 | Реконструкция ПС 110 кВ Пасечная. Этап 1. Выполнение противооползневых мероприятий | СочЭС | 101.825 | 101.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.825 | -101.825 | -100% |  |  | Позднее заключение договора
1.5.93 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны линейных объектов олимпийского значения на територии Сочинского энергорайона | СочЭС | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 22.9636 | 22.9636 | 0 | 0 | 36 | -36 | -100% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ
1.5.94 | СМР+ПИР. Реконструкция сети аварийного освещения на ПС-Головинка с переводом на питание от постоянного тока. | СочЭС | 1 | 1 | 0.28965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28965 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.71035 | -0.71035 | -71.03% |  |  | Невыполнение плана вызвано экономией в связи реализацией объекта хозяйственным способом
1.5.95 | СМР+ПИР. Внедрение защит ближнего резервирования тр-ров на 12 ПС | СочЭС | 7.35 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | -7.35 | -100% |  |  | В связи с поздним заключением договора, учитывая длительность изготовления оборудования и по согласованию с ОАО Россети, объект перенесен на 2014 год
1.5.96 | СМР+ПИР. Установка регистраторов аварийных событий типа РЕМИ на ПС 110 кВ Новомихайловка, Лермонтово, Небуг. | СочЭС | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | -3.3 | -100% |  |  | Невыполнение плана вызвано экономией в связи выполнением работ на объекте хозяйственным способом
1.5.97 | СМР+ПИР. Оснащение ЛЭП 110-35 кВ устройствами определения мест повреждений | ЮЗЭС | 0.62 | 0.62 | 0.61655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61655 | 0.62 | 0 | 0.5225 | 0.5225 | 0.5225 | 0.5225 | 0.00345 | -0.00345 | -0.5565% |  |  | отклонения практически отсутствуют
1.5.98 | СМР+ПИР. Оснащение защитами ближнего резервирования тр-ров на ПС 110 кВ Береговая и Архипо-Осиповка | ЮЗЭС | 1.5 | 1.5 | 0.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7384 | 1.5 | 0 | 0.7448 | 0.7448 | 0.7448 | 0.7448 | 0.7616 | -0.7616 | -50.77% |  |  | Не выполнение по освоению связано с поздним проведением торгов, из-за отсутствия претендентов.
1.5.99 | СМР+ПИР. Оснащение защитами ближнего резервирования тр-ров на 4 ПС Новороссийск, Джигинская, Холмская, Варениковская | ЮЗЭС | 2.4 | 2.4 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.496 | 0 | 0 | 1.4896 | 1.4896 | 1.4896 | 1.4896 | 0.904 | -0.904 | -37.67% |  |  | Значительная экономия по результатам торгов и снижения прочих затрат при проведении централизаванной закупки и при заключении договора.
1.5.100 | Организация выполнения мероприятий, влияющих на прохождение ОЗП 2012/2013 по предписаниям Ростехнадзора | ИА | 3.9475 | 3.9475 | 2.2041 | 0 | 0 | 0 | 2.2041 | 0 | 0 | 3.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7434 | -1.7434 | -44.17% |  |  | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и позднее заключение договора
2 | Новое строительство |  | 0.0048648 | 4440.5346 | 2583.0531 | 181.5863 | 177.9139 | 462.1443 | 479.3757 | 321.1914 | 1561.6156 | 3475.6126 | 364.1478 | 2548.5147 | 717.5777 | 2530.3093 | 2326.4881 | -2583.0482 | -1857.4815 | -41.83%
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2. | Прочее новое строительство |  | 4.8648 | 4440.5346 | 2583.0531 | 181.5863 | 177.9139 | 462.1443 | 479.3757 | 321.1914 | 1561.6156 | 3475.6126 | 364.1478 | 2548.5147 | 717.5777 | 2530.3093 | 2326.4881 | -2578.1883 | -1857.4815 | -41.83%
2.2.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | СочЭС | 1325.9164 | 1325.9164 | 837.3968 | 1.0307 | 1.0307 | 37.8667 | 37.8667 | 81 | 756.281 | 1206.0189 | 42.2183 | 900.2685 | 103.5125 | 1056.3394 | 1056.3394 | 488.5196 | -488.5196 | -36.84% |  |  | Не выполнения плана вызвано изменением объемов работ, в результате изменения технических решений, корректировкой ПСД с экономией, согласованной государственной экспертизой. Работы завершены, объект введен в эксплуатацию
2.2.2 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | СочЭС | 803.1342 | 803.1342 | 512.2176 | 10.3685 | 10.3685 | 30.8496 | 30.8496 | 56.3141 | 455.579 | 705.602 | 15.4205 | 605.6916 | 203.252 | 718.8777 | 718.8777 | 290.9166 | -290.9166 | -36.22% |  |  | Не выполнения плана вызвано изменением объемов работ, в результате изменения технических решений, корректировкой ПСД с экономией, согласованной государственной экспертизой. Работы завершены, объект введен в эксплуатацию
2.2.3 | СМР. Строительство ПС 110/10/6 кВ "Туапсе-терминал" с двумя трансформаторами 2*40 МВА, ОРУ-110 кВ, ЗРУ 4 СШ (2-10 кВ, 2-6 кВ), с 2-х цепным заходом от ВЛ 110 кВ "Шепси-Туапсе-тяговая" | СочЭС | 402 | 402 | 164.2419 | 0 | 2.0027 | 0 | 20.9325 | 0 | 63.3004 | 402 | 78.0062 | 223.4162 | 119.5657 | 507.3977 | 454.5589 | 237.7581 | -237.7581 | -59.14% |  |  | Не выполнения плана вызвано изменением объемов работ, в результате изменения технических решений, корректировкой ПСД, согласованной государственной экспертизой. Кроме того не выполнено строительство захода ВЛ110кВ, оказавшегося в русле реки Туапсинка, расширяемого ТНПЗ. В 2014 г. планируется включение в ИПР строительства захода линии на ПС с учётом выноса из русла реки.
2.2.4 | Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи" (проектные и изыскательские работы, строительство) | СочЭС | 90.1369 | 90.1369 | 22.3368 | 6.7617 | 7.4944 | 10.5149 | 13.9345 | 14.3327 | 0.31174 | 58.5276 | 0.59625 | 8.439 | 3.6048 | 0 | 0 | 67.8 | -67.8 | -75.22% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ из-за отсутствия дополнительных соглашений к договорам на СМР согласно изменившимся техническим решениям.
2.2.5 | Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, строительство) | СочЭС | 942.1384 | 942.1384 | 394.0426 | 19.8543 | 21.7473 | 265.1418 | 268.1193 | 53.99 | 65.8794 | 603.1523 | 38.2966 | 87.9375 | 37.8518 | 0 | 0 | 548.0958 | -548.0958 | -58.18% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ из-за отсутствия дополнительных соглашений к договорам на СМР согласно изменившимся техническим решениям.
2.2.6 | Подстанция "Бытха" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство) | СочЭС | 75.7237 | 75.7237 | 2.281 | 0.66101 | 1.1876 | 0.63658 | 0.63658 | 0 | 0.43346 | 74.4261 | 0.023369 | 11.6369 | 0.91999 | 0 | 0 | 73.4427 | -73.4427 | -96.99% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ из-за отсутствия дополнительных соглашений к договорам на СМР согласно изменившимся техническим решениям.
2.2.7 | Подстанция "Бочаров Ручей" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство) | СочЭС | 262.3897 | 262.3897 | 78.0303 | 50.7334 | 52.1166 | 0.49781 | 0.49781 | 12.304 | 25.2673 | 198.8545 | 0.14855 | 65.9648 | 24.7652 | 0 | 0 | 184.3594 | -184.3594 | -70.26% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ из-за отсутствия дополнительных соглашений к договорам на СМР согласно изменившимся техническим решениям.
2.2.8 | Производственная база обслуживания Краснополянского участка электросетей и подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство) | СочЭС | 80.8427 | 80.8427 | 200.5157 | 18.7886 | 19.6471 | 34.5271 | 34.5271 | 15 | 100.8712 | 12.527 | 45.4704 | 183.4534 | 87.3539 | 0 | 0 | -119.673 | 119.673 | 148% |  |  | По финансированию погашение кредиторской задолженности. По освоению досрочное выполнение работ подрядчиком для устранения ранее допущенного отставания.
2.2.9 | СМР. Переходный пункт 110 кВ для подключения КЛ 110 кВ от КРУЭ 110 кВ Туапсинского НПЗ к ВЛ 110 кВ "Шепси - Туапсе тяговая 2-я цепь" | СочЭС | 49.5165 | 49.5165 | 23.254 | 0 | 0 | 0 | 0.28919 | 0 | 6.8868 | 49.5165 | 16.0781 | 20.7471 | 0.11205 | 0 | 0 | 26.2624 | -26.2624 | -53.04% |  |  | Не выполнения вызвано с изменением технических условий (решений), с экономией финансовых средств.
2.2.10 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 15 кВт. | - | 185.17 | 8.17 | 14.9825 | 3.4137 | 3.0993 | 1.0029 | 2.943 | 1.18 | 3.3998 | 2.5734 | 5.5405 | 17.2869 | 6.2112 | 8.5732 | 3.7455 | 170.1874 | 6.8126 | 83.39% |  |  | По освоению - выполнение обязательства ОАО "Кубаньэнерго" по заключённому договору ТП, с учётом проведённой заявителем оплаты. По финансированию - погашение кредиторской задолженности прошлых лет, для предупреждения обращений в судебные органы
2.2.11 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | - | 564.13 | 328.13 | 333.2919 | 69.5551 | 58.7786 | 81.107 | 68.7795 | 87.0706 | 83.3847 | 90.3973 | 122.3491 | 423.211 | 130.0096 | 236.8085 | 92.9665 | 230.8381 | 5.1619 | 1.573% |  |  | Внеплановые объекты для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП льготной группы лиц по ПП РФ от 29.12.2011 №1178 п.87, Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение, утвержденные Приказом ФСТ РФ от 30.11.2010 №365-э/5
2.2.12 | Строительство ВЛ 6-0,4 кВ с установклй 2-х КТП | КЭС | 12.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | -1.25 | -100% |  |  | Невыполнение плана финансирования и освоения вызвано не выделекнием денежных средств.
2.2.13 | СМР+ПИР. Строительство двух КЛ-10 кВ от разных секций шин РУ-10 кв ПС 110/10 кВ "Изумрудная" до РП-117п | СочЭС | 20.35 | 20.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.35 | -20.35 | -100% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
2.2.14 | СМР Строительство КЛ-6 кВ ТП-422-ТП-358 Р. Сочинского РРЭС | СочЭС | 0.41928 | 0.41928 | 0.46202 | 0.41928 | 0.44106 | 0 | 0 | 0 | 0.020964 | 0 | 0 | 0.042745 | 0 | 2.3129 | 0 | -0.042745 | 0.042745 | 10.19% |  |  | Отклонений нет
2.2.15 | СМР+ПИР. Строительство РП 23 Адлерского РЭС | СочЭС | 50.417 | 50.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.417 | 0 | 0.41907 | 0.41907 | 0 | 0 | 50.417 | -50.417 | -100% |  |  | Невыполнение плана вызвано отказом администрации г.Сочи в выдаче разрешения на разрытие, в связи с подготовкой к олимпийским играм.
3 | Прочие объекты |  | 0 | 0 | 1768.4771 | 0 | 65.4686 | 0 | 176.731 | 0 | 167.7026 | 0 | 1358.5749 | 1429.0287 | 1258.6155 | 1331.5031 | 1191.5901 | -1768.4771 | 1768.4771
3.1 | Оборудование, не входящее в сметы строек | - | 0 | 0 | 83.1547 | 0 | 24.2855 | 0 | 28.3621 | 0 | 13.8457 | 0 | 16.6615 | 109.7214 | 25.9365 | 110.5819 | 26.3125 | -83.1547 | 83.1547 |  |  |  | По освоению и вводу в эксплуатацию - приобретены по согласованию Россетей в 2012 году световые башни, по линии ГО и ЧС, оборудование РЗА, оргтехника. По финансированию - оплата поставленного оборудования.
3.2 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. | - | 0 | 0 | 44.5185 | 0 | 0.28187 | 0 | 1.0465 | 0 | 12.3477 | 0 | 30.8424 | 50.6305 | 40.0976 | 12.8264 | 11.9814 | -44.5185 | 44.5185 |  |  |  | Исполнение обязательств по заключенному договору ТП(станд.ставка), выполнен ПИР на установку ячек 10 кВ ПС "Военгородок" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Стройинвест"
3.3 | Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт. |  | 0 | 0 | 12.5548 | 0 | 0.84665 | 0 | 0.76657 | 0 | 3.3758 | 0 | 7.5658 | 20.4006 | 9.5568 | 36.3422 | 36.3422 | -12.5548 | 12.5548 |  |  |  | По освоению - выполнение обязательства ОАО "Кубаньэнерго" по заключённым договорам ТП, с учётом проведённой заявителем оплаты. По финансированию - погашение кредиторской задолженности прошлых лет, для предупреждения обращений в судебные органы
3.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох". Майкопский район, п. Хаджох | АдЭС | 0 | 0 | 0.19006 | 0 | 0.00369 | 0 | 0.00369 | 0 | 0.00368 | 0 | 0.179 | 24.6401 | 24.629 | 45.9941 | 45.9941 | -0.19006 | 0.19006 |  |  |  | По решению Штаба по безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея дополнительно к плану выполнен этап реконструкции ПС110кВ "Хаджох" (иное)
3.7 | Строительство ПС 110/10 кВ "Лаго-Наки" с двумя трансформаторами 10 МВА | АдЭС | 0 | 0 | 0.01743 | 0 | 0.00475 | 0 | 0.00475 | 0 | 0.00317 | 0 | 0.00476 | 0.01743 | 0.00476 | 0 | 0 | -0.01743 | 0.01743 |  |  |  | Оформление ИРД для организации строительства в последующие годы (отвод лесного участка ) иное.
3.8 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Апшеронская"(Агентский договор №407/30-1981 с ЗАО ПДК "Апшеронск") | АдЭС | 0 | 0 | 23.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8986 | 4.4849 | 4.4849 | 0 | 0 | -23.8986 | 23.8986 |  |  |  | По финансированию и освоению :Исполнение обязательств по технологическому присоединению (ТП) ЗАО ПДК "Апшеронск" согласно договора ТП №21200-08-000919-4 от 1.10.2008
3.9 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Ерик"(Агентский договор №407/30-1981 с ЗАО ПДК "Апшеронск") | АдЭС | 0 | 0 | 23.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8986 | 4.4739 | 4.4739 | 0 | 0 | -23.8986 | 23.8986 |  |  |  | По финансированию и освоению :Исполнение обязательств по технологическому присоединению (ТП) ЗАО ПДК "Апшеронск" согласно договора ТП №21200-08-000919-4 от 1.10.2008
3.10 | Реконструкция отходящих ВЛ-0,4 кВ от КТП Нп-1 № 134 с заменой провода на СИП, заменой существующей КТП на КТПН киоскового типа и установкой дополнительной КТП, ст. Темнолесская Апшеронского района | АдЭС | 0 | 0 | 0.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8868 | 0.8868 | 0.8868 | 1.7682 | 1.7682 | -0.8868 | 0.8868 |  |  |  | Выполнение дополнительных мероприятий по реконструкции энергообъектов (протокол заседания штаба по безопасности электроснабжения Администрации Краснодарского края от 27.12.2013 №472013-Ш) иное
3.11 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ "ЗТВС" с заменой силового трансформатора | АрмЭС | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 |  |  |  | погашение кредиторской задолженности
3.12 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "АТЭЦ" с переустановкой масляного выключателя МВ-110кВ "Тепличная 1 цепь"типа МКП-110М на элегазовый выключатель типа ВЭБ-110-40/2500 УХЛ1 | АрмЭС | 0 | 0 | 3.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2661 | 3.2661 | 3.2661 | 3.2661 | 3.2661 | -3.2661 | 3.2661 |  |  |  | Выполнение дополнительных мероприятий по реконструкции энергообъектов (протокол заседания штаба по безопасности электроснабжения Администрации Краснодарского края от 27.12.2013 №472013-Ш) иное
3.13 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Дивная" (2 этап) | АрмЭС | 0 | 0 | 4.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5342 | 4.5342 | 4.5342 | 4.5342 | 4.5342 | -4.5342 | 4.5342 |  |  |  | Выполнение дополнительных мероприятий по реконструкции энергообъектов (протокол заседания штаба по безопасности электроснабжения Администрации Краснодарского края от 27.12.2013 №472013-Ш) иное
3.14 | Установка системы охранной периметральной сигнализации и контроля доступа ПС 35/10кВ "Венцы" | АрмЭС | 0 | 0 | 0.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0866 | 0.0866 | 0.0866 | 0.0866 | 0.0866 | -0.0866 | 0.0866 |  |  |  | Выполнение дополнительных мероприятий по реконструкции энергообъектов (протокол заседания штаба по безопасности электроснабжения Администрации Краснодарского края от 27.12.2013 №472013-Ш) иное
3.15 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ со строительством 2БКРП на напряжение 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств (2БКТП-10/0,4 кВ),ООО «Стройэлектр, 1201237 агентский договор | КЭС | 0 | 0 | 14.509 | 0 | 14.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.296 | 12.296 | -14.509 | 14.509 |  |  |  | погашение кредиторской задолженности прошлого года, подрядной организации
3.16 | Организация цифровых каналов связи и передачи данных ПС 110 кВ "Афипская-КраснодарскийЭС" для оперативного управления сетью 110 кВ | КЭС | 0 | 0 | 1.368 | 0 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.368 | 1.368 |  |  |  | погашение кредиторской задолженности прошлого года, подрядной организации
3.17 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ОАО "Кубаньэнерго". Телемеханизация ПС "Афипская" | КЭС | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.762 | 0.762 |  |  |  | погашение кредиторской задолженности прошлого года, подрядной организации
3.18 | СМР. Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Яблоновская" (протяженностью 0,5 км) - Тахтамукайский район п. Яблоновский | КЭС | 0 | 0 | 4.004 | 0 | 0 | 0 | 4.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.004 | 4.004 |  |  |  | погашение кредиторской задолженности прошлого года, подрядной организации
3.19 | Реконструкция электроснабжения Юго-Восточной части ст. Васюринской Динского района. (1 этап) - Динской район ст. Васюринская | КЭС | 0 | 0 | 14.06 | 0 | 0 | 0 | 14.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.06 | 14.06 |  |  |  | погашение кредиторской задолженности прошлого года, подрядной организации
3.20 | «Замена токоограничивающих реакторов 6 кВ на ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная», 1302667 | КЭС | 0 | 0 | 0.78309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78309 | 0.78309 | 0.78309 | 0.78309 | 0.78309 | -0.78309 | 0.78309 |  |  |  | Выполнение дополнительных мероприятий для прохождения ОЗП 2013/2014 по решению КИ КЭ от 27.12.2013 № 24-КИ
3.21 | «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-II» с установкой Т-2, напряжением 35/10 кВ, мощностью 2,5 МВА», 1302668 | КЭС | 0 | 0 | 0.54572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54572 | 0.54572 | 0.54572 | 0.54572 | 0.54572 | -0.54572 | 0.54572 |  |  |  | Выполнение дополнительных мероприятий для прохождения ОЗП 2013/2014 по решению КИ КЭ от 27.12.2013 № 24-КИ
3.22 | Строительство ПС 110/10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.00086 | 0.00086 | 0.00086 | 0 | 0 |  |  |  | Выполнение дополнительных мероприятий для прохождения ОЗП 2013/2014 по решению КИ КЭ от 27.12.2013 № 24-КИ
3.23 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-9 ТП 10/0,4 И9-839 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в пос. Яблоновском Тахтамукайского района Республики Адыгея, 1302655 | КЭС | 0 | 0 | 0.95969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95969 | 0.95969 | 0.95969 | 0.95969 | 0.95969 | -0.95969 | 0.95969 |  |  |  | Выполнено дополнительно по решению Штаба по безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея дополнительно к плану. (иное)
3.24 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-9 в ст. Северской Северского района, 1302660 | КЭС | 0 | 0 | 2.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5805 | 2.5805 | 2.5805 | 2.5805 | 2.5805 | -2.5805 | 2.5805 |  |  |  | Выполнение дополнительных мероприятий по реконструкции энергообъектов (протокол заседания штаба по безопасности электроснабжения Администрации Краснодарского края от 27.12.2013 №472013-Ш) иное
3.25 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ш-10 в а. Панахес Тахтамукайского района Республики Адыгея, 1302647 | КЭС | 0 | 0 | 1.5552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5552 | 1.5552 | 1.5552 | 1.5552 | 1.5552 | -1.5552 | 1.5552 |  |  |  | Выполнено дополнительно по решению Штаба по безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея дополнительно к плану. (иное)
3.26 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водохранилище" с установкой блочно-модульного здания КРУ-10 кВ, 1302639 | КЭС | 0 | 0 | 19.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3706 | 19.7941 | 19.7941 | 19.7941 | 19.7941 | -19.3706 | 19.3706 |  |  |  | Выполнено дополнительно по решению Штаба по безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея дополнительно к плану. (иное)
3.27 | Реконструкция ТП 10/0,4 И9-704 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в пос. Яблоновском Тахтамукайского района Республики Адыгея, 1302656 | КЭС | 0 | 0 | 3.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2452 | 3.2452 | 3.2452 | 3.2452 | 3.2452 | -3.2452 | 3.2452 |  |  |  | Выполнено дополнительно по решению Штаба по безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея дополнительно к плану. (иное)
3.28 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АД7-118 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в г. Адыгейске Теучежского района Республики Адыгея, 1302642 | КЭС | 0 | 0 | 0.48649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48649 | 0.48607 | 0.48607 | 0.48607 | 0.48607 | -0.48649 | 0.48649 |  |  |  | Выполнено дополнительно по решению Штаба по безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея дополнительно к плану. (иное)
3.29 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АД8-100 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в г. Адыгейске Теучежского района Республики Адыгея, 1302645 | КЭС | 0 | 0 | 1.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1585 | 1.1583 | 1.1583 | 1.1583 | 1.1583 | -1.1585 | 1.1585 |  |  |  | Выполнено дополнительно по решению Штаба по безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея дополнительно к плану. (иное)
3.30 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АД8-24 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в г. Адыгейске Теучежского района Республики Адыгея, 1302643 | КЭС | 0 | 0 | 2.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3773 | 2.3774 | 2.3774 | 2.3774 | 2.3774 | -2.3773 | 2.3773 |  |  |  | Выполнено дополнительно по решению Штаба по безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея дополнительно к плану. (иное)
3.31 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АД8-26 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в г. Адыгейске Теучежского района Республики Адыгея, 1302644 | КЭС | 0 | 0 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3589 | 1.3589 | 1.3589 | 1.3589 | 1.3589 | -1.3589 | 1.3589 |  |  |  | Выполнено дополнительно по решению Штаба по безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея дополнительно к плану. (иное)
3.32 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ Ш10-305 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в а. Панахес Тахтамукайского района Республики Адыгея, 1302648 | КЭС | 0 | 0 | 2.7554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7554 | 2.7552 | 2.7552 | 2.7552 | 2.7552 | -2.7554 | 2.7554 |  |  |  | Выполнено дополнительно по решению Штаба по безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея дополнительно к плану. (иное)
3.33 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ Э2-255 в пос. Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея, 1302649 | КЭС | 0 | 0 | 0.46882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46882 | 0.46875 | 0.46875 | 0.46875 | 0.46875 | -0.46882 | 0.46882 |  |  |  | Выполнено дополнительно по решению Штаба по безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея дополнительно к плану. (иное)
3.34 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Адыгейская" с заходами ВЛ 110 кВ, 1302640 | КЭС | 0 | 0 | 2.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5794 | 3.0031 | 3.0031 | 3.0031 | 3.0031 | -2.5794 | 2.5794 |  |  |  | Выполнено дополнительно по решению Штаба по безопасности электроснабжения потребителей Республики Адыгея дополнительно к плану. (иное)
3.35 | ПИР.Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | ЛабЭС | 0 | 0 | 3.4168 | 0 | 1.1772 | 0 | 1.1361 | 0 | 1.0541 | 0 | 0.049544 | 0.2683 | 0.07765 | 0 | 0 | -3.4168 | 3.4168 |  |  |  | исполнение поручения начальника Референтуры Президента РФ по внутренней политике Василевской Е.И., данных на видиоприеме 1 марта 2011 года, об обеспечении в 2011 году электроснабжением жилых домов, расположенных в пос. Никитино Мостовского района (иное)
3.36 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 61 шт.) | ТихЭС | 0 | 0 | 0.00078 | 0 | 0.00019 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.00019 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | -0.00078 | 0.00078 |  |  |  | Арендная плата за земельный участок под незавершённым строительством объектом
3.37 | Переустройство ВЛ 110-35, 10-0,4 кВ Тихорецких ЭС на участке км 1207-1227 автомобильной дороги | ТихЭС | 0 | 0 | 0.00035 | 0 | 9e-05 | 0 | 8e-05 | 0 | 9e-05 | 0 | 9e-05 | 0.05217 | 0.00053 | 0 | 0 | -0.00035 | 0.00035 |  |  |  | Арендная плата за земельный участок под незавершённым строительством объектом
3.38 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого район | ТихЭС | 0 | 0 | 0.05217 | 0 | 0 | 0 | 0.03125 | 0 | 0.02039 | 0 | 0.00053 | 0.00035 | 9e-05 | 0 | 0 | -0.05217 | 0.05217 |  |  |  | По финансированию и освоению - исполнение обязательств по заключённому соглашению о компенсации Автобанстроем затрат КЭ на переустройство ВЛ и агентскому договору
3.39 | СМР. Реконструкция ВЛ 110кВ Гостагаевская-Джемете | ЮЗЭС | 0 | 0 | 1.8147 | 0 | 0 | 0 | 0.37024 | 0 | 0.96822 | 0 | 0.47626 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8147 | 1.8147 |  |  |  | Отклонения по финансированию связано с погашением кредиторской задолженности прошлых лет.
3.40 | Реконструкция ПС110 кВ "Геленджик", (2-ой пуск.комплекс) с заменой оборудования | ЮЗЭС | 0 | 0 | 6.8102 | 0 | 0.67236 | 0 | 0.22412 | 0 | 0 | 0 | 5.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8102 | 6.8102 |  |  |  | Отклонения по финансированию связано с погашением кредиторской задолженности прошлых лет.
3.41 | ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская с заменой провода на большее сечение | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Позднее представление актов выполненных проектных работ после устранения замечаний в проекте
3.42 | Строительство ПС 110/10 кВ "Прасковеевка" с установкой трансформатора 10 МВА и заходом ВЛ 110 кВ 24 км | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0.43927 | 0 | 0.43927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43927 | 0.43927 |  |  |  | Отклонения по финансированию связано с погашением кредиторской задолженности прошлых лет.
3.43 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" сзаходами ВЛ 110 кВ | ЮЗЭС | 0 | 0 | 178.9301 | 0 | 4.1928 | 0 | 5.2975 | 0 | 87.8331 | 0 | 81.6066 | 116.2503 | 81.2713 | 0 | 0 | -178.9301 | 178.9301 |  |  |  | Выполнение обязательств по заключённому договору ТП
3.44 | Реконструкция ПС 110кВ"Анапская"с установкой Т3 мощностью 25 МВА и заменой Т2 16 МВА на 25 МВА | ЮЗЭС | 0 | 0 | 24.3517 | 0 | 0 | 0 | 24.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.3517 | 24.3517 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности осуществляется по согласованному подрядной организацией графику соглащения о её реструктуризации
3.45 | Строительство ПС 110кВ"Первомайская" с заходом ВЛ 110кВ | ЮЗЭС | 0 | 0 | 40.4633 | 0 | 0 | 0 | 39.8735 | 0 | 0 | 0 | 0.58977 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.4633 | 40.4633 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности осуществляется по согласованному подрядной организацией графику соглащения о её реструктуризации
3.46 | Проектирование автоматики предотвращения нарушения устойчивости Юго-Западного района | ЮЗЭС | 0 | 0 | 6.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1896 | 6.1896 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности осуществляется по согласованному подрядной организацией графику соглащения о её реструктуризации
3.47 | Восстановление ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская, Восточная-Пролетарий" (27 км) | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0.57384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57384 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57384 | 0.57384 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности осуществляется по согласованному подрядной организацией графику соглащения о её реструктуризации
3.48 | Материалы приобретённые для подключения по договору ТП льготной группы заявителей с мощностью до 15 кВт. (выпадающие заходы). | все филиалы | 0 | 0 | 14.4199 | 0 | 8.0028 | 0 | 1.3436 | 0 | 3.8885 | 0 | 1.1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4199 | 14.4199 |  |  |  | Комплектация внеплановых объектов для исполнения хозспособом обязательств по заключенным договорам ТП льготной группы лиц по ПП РФ от 29.12.2011 №1178 п.87, Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение, утвержденные Приказом ФСТ РФ от 30.11.2010 №365-э/5
3.49 | Оборудования вход. в смету строек 07 счет | все филиалы | 0 | 0 | 88.7467 | 0 | 7.0631 | 0 | 55.5782 | 0 | 14.7561 | 0 | 11.3493 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.7467 | 88.7467 |  |  |  | профинансирована централизованная поставка оборудования входящего в сметы строительства (сч.07 КТП), поставленного для ТП льготных заявителей (выпадающие доходы).
| Строительство КЛ6 Кв Р6-РП22 на пересечении транспортной развязки "Краснодарского кольца" | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42366 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Дополнительное к плану мероприятие выполнено для обеспечения ввода в эксплуатацию олипийского объекта ОАО "Кубаньэнерго" п.152 Программы.
| Реконструкция ограждения ПС-110 кВ Кепша с устройством предотвращения размытия | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42333 | 0.42333 | 0 | 0 | [5 empty] | Дополнительный объект выполнен для устранения последствий подтопления территории ПС110 "Кепша" после плолиных дождей (стихийное бедствие)
3.50 | Строительство ТРП 2х1000 кВА в поселке Небуг (8-мь линейных ячеек, с вакуумными или злегазовыми выключателями) с питаюшими КВЛ 10 кВ | СочЭС | 0 | 0 | 1.0735 | 0 | 1.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0735 | 0 | 25.9756 | 0 | -1.0735 | 1.0735 |  |  |  | Позднее представление актов выполненных в 2012 году работ
3.51 | Строит.двух КЛ 10кВ от РУ 10кВ ПС 110/6кВ"Альпийская" до РУ 10кВ "Университет" (эт.1. КЛ 10кВ ПС "Альпийская"-ПС "Верещагинская") | СочЭС | 0 | 0 | 0.066234 | 0 | 0.066234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.066234 | 0.066234 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности осуществляется по согласованному подрядной организацией графику соглащения о её реструктуризации
3.52 | Строит. РП-77н, РП-311 с питающ.линиями 10 кВ для электроснаб. многофункц-ного торгово-развлек-ного комплекса в Центральном районег.Сочи | СочЭС | 0 | 0 | 0.24892 | 0 | 0.10668 | 0 | 0.10668 | 0 | 0.035561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2546 | 0 | -0.24892 | 0.24892 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности осуществляется по согласованному подрядной организацией графику соглащения о её реструктуризации
3.53 | Реконструкция ПС-110 кВ "Родниковая" | СочЭС | 0 | 0 | 0.7254 | 0 | 0.1888 | 0 | 0.036623 | 0 | 0.49998 | 0 | 0 | 6.5205 | 5.2317 | 0 | 0 | -0.7254 | 0.7254 |  |  |  | По олимпийскому объекту затраты на оформление Разрешения Минрегионразвития РФ на реконструкцию и ввод в эксплуатацию.
3.54 | Земельные участки под ВЛ 110кВ Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка | СочЭС | 0 | 0 | 8.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5006 | 0 | 0.84252 | 8.3419 | 0 | 8.3419 | 0 | -8.3431 | 8.3431 |  |  |  | Выкуплены земельные участки под опоры заходов ВЛ 110кВ к Джубгинской ТЭС
3.55 | Земельные участки под ВЛ 110кВ Джубгинская ТЭС - Лермонтово | СочЭС | 0 | 0 | 12.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2268 | 0 | 0 | 12.2266 | 0 | 12.2266 | 0 | -12.2268 | 12.2268 |  |  |  | Выкуплены земельные участки под опоры заходов ВЛ 110кВ к Джубгинской ТЭС
| Земельные участки под КВЛ (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Хоста" (строительство) | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.011 | 55.011 | 55.011 | 55.011 | [5 empty] | Выкуплены земельные участки под опоры заходов КЛ 110кВ к Сочинской ТЭС
3.56 | Строительство площадок для размещения модульных мобильных подстанций | СочЭС | 0 | 0 | 0.95339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95339 | 2.4138 | 2.4138 | 0 | 0 | -0.95339 | 0.95339 |  |  |  | Дополнительный к плану объект выполнен по поручению Россетей для установки арендных ММПС, предназначенных обеспечить резервирование электроснабжения олимпийских игр.
3.57 | Строительство КЛ 6кВ РП79-С588 СРРЭС | СочЭС | 0 | 0 | 2.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6311 | 2.6311 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности осуществляется по согласованному подрядной организацией графику соглащения о её реструктуризации
3.58 | Расходы будующих периодов (командировочные) | СочЭС | 0 | 0 | 0.41413 | 0 | 0.41413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41413 | 0.41413 |  |  |  | Расходы будующих периодов (командировочные)
3.59 | Приобретение земельных участков | СлЭС | 0 | 0 | 2.2291 | 0 | 0 | 0 | 0.1174 | 0 | 1.0558 | 0 | 1.0559 | 4.1285 | 2.8338 | 4.0241 | 4.0241 | -2.2291 | 2.2291 |  |  |  | Приобретение земельных участков под опоры для эксплуатации ВЛ110кВ "Вышестеблиевская 220-Волна", введённой в эксплуатацию в 2011 году (иное)
3.60 | Строительство 2х одноцепных ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская 220 - Волна с каналами связи ВОЛС, ВЧ (Темрюкский РРЭС - СлЭС), ЦППС Темрюкского РРЭС в ст. Вышестеблиевской, п. Волна Темрюкского района | СлЭС | 0 | 0 | 0.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2746 | 0 | 0.2119 | 3.4216 | 3.4216 | 0 | 0 | -0.4865 | 0.4865 |  |  |  | Предварительное оформление ИРД и отвода земельных участков под объект ТП с ОАО "Таманьнефтегаз"
3.61 | Товарный знак | ИА | 0 | 0 | 0.0693 | 0 | 0 | 0 | 0.0162 | 0 | 0.0531 | 0 | 0 | 0.1386 | 0 | 0 | 0 | -0.0693 | 0.0693 |  |  |  | капитальные вложения в нематериальные активы. Инициатор и ответственный-юридический отдел
3.62 | Автоматизированная Система ПоддержкиБизнес Процессов Раскрытия Информации(АСПБПРИ)000000015 | ИА | 0 | 0 | 1.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7699 | 0 | 0 | 1.7699 | 0 | 0 | 0 | -1.7699 | 1.7699 |  |  |  | капитальные вложения в нематериальные активы. Инициатор и ответственный-департамент информационных технологий
3.63 | Незавершенное строительство промбазы по ул. Демуса | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Провена в 1-м квартале оплата аренды земельного участка под незавершённым строительством объектом, впоследствии проданным.
3.64 | Незавершенное строительство комплекс производ. Зданий ОАО «Кубаньэнерго» (с инженерными коммуникациями и площадочными дорогами) по ул.Демуса,50 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Провена в 1-м квартале оплата аренды земельного участка под незавершённым строительством объектом, впоследствии проданным.
3.65 | Технические мероприятия в период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года (Пр 6 к №194пр/4) | ИА/СочЭС | 0 | 0 | 1099.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099.0864 | 948.9015 | 948.9015 | 948.9015 | 948.9015 | -1099.0864 | 1099.0864 |  |  |  | По согласованию с Россетями осуществлено внеплановое финансирование для обеспечения электроснабжения олимпийских объектов. (иное)
- | Справочно: | [16 empty] | 0 | 0
- | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [16 empty] | 0 | 0
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

## приложение 7.2
Утверждаю:
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально) | [32 empty] | Генеральный директор ОАО "Кубаньэнерго"
"______"________________________2013 г.
№№ | Наименование объекта* | ФЭС | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики объектов (Техническое перевооружение и реконструкция,Новое строительство)) | [13 empty] | С/П
[23 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
- | ВСЕГО, | - | 22081.1132 | 371.3165 | 10741.6722 | 7860.6885 | 3107.436 | 14825.1388 | 524.5406 | 9509.8409 | 3451.6966 | 1339.0607 | -7255.9744 | 153.2241 | -1231.8313 | -4408.9919 | -1768.3754 | 10438.9018 | 399.317 | 6391.8659 | 2772.9432 | 874.7758 | - | - | - | - | - | - | - | 1354.099 | - | - | - | - | 1315.9078 | - | -
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | 17640.5786 | 328.3378 | 8593.3233 | 6228.3023 | 2490.6153 | 10473.6087 | 404.8755 | 7259.6383 | 1627.1556 | 1181.9392 | -7166.9699 | 76.5377 | -1333.6849 | -4601.1466 | -1308.6761 | 6461.3585 | 168.163 | 4650.5555 | 976.9095 | 665.7305 | - | - | - | - | - | - | - | 1071.215 | - | - | - | - | 1001.749 | - | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | 727.4389 | 49.2588 | 447.051 | 109.0808 | 122.0484 | 422.1623 | 31.305 | 218.2417 | 148.9783 | 23.6373 | -305.2766 | -17.9539 | -228.8093 | 39.8975 | -98.411 | 365.2711 | 27.9637 | 106.1501 | 203.837 | 27.3203 | - | - | - | - | - | - | - | 97.3 | - | - | - | - | 130.553 | - | -
1.1.1 | СМР+ПИР. Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Бужора" - ст. Анапская (1-й и 2-й этапы) | ЮЗЭС | 357.0718 | 4.01 | 235.4518 | 62.54 | 55.07 | 103.285 | 3.4133 | 72.6602 | 18.9236 | 8.288 | -253.7868 | -0.59675 | -162.7916 | -43.6164 | -46.782 | 89.4565 | 3.8505 | 59.7141 | 16.0369 | 9.855 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 20 | АМ 110, ПМ 110, УС110 | АСКП 240/39 | 40.1 | - | С
1.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " с заменой Т-2 16,0 МВА на 25,0 МВА (2-й Пусковой комплекс) | ЮЗЭС | 93.4616 | 0 | 23.8478 | 34.6386 | 34.9752 | 254.4588 | 0 | 118.7472 | 129.5682 | 6.1434 | 160.9971 | 0 | 94.8994 | 94.9296 | -28.8318 | 219.3567 | 0.8472 | 29.9957 | 180.2545 | 8.2593 | - | - | - | - | 2014 | 25 | ТДТН-25000/110 /35/10 У1-1 шт. | 25 | 2014 | - | - | - | 0 | - | С
1.1.3 | СМР+ПИР. Замена трансформатора 35/10 кВ Т-1 (10 МВА) ПС 35/10 кВ "Пионерская" на трансформатор 110/35/10 кВ 16 МВА | ЮЗЭС | 2.8 | 0.4956 | 0.826 | 1.18 | 0.2984 | 1.9026 | 0.49741 | 1.4052 | 0 | 0 | -0.89744 | 0.00181 | 0.57915 | -1.18 | -0.2984 | 1.7092 | 0.42153 | 1.2877 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 16 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С
1.1.4 | СМР. Реконструкция ПС 35 кВ "Аэропорт" с заменой трансформатора Т-2 4,0 МВА на 6,3 МВА (1 этап) (СМР). | ЮЗЭС | 0.38669 | 0 | 0.38669 | 0 | 0 | 0.12838 | 0 | 0.12838 | 0 | 0 | -0.25831 | 0 | -0.25831 | 0 | 0 | 0.45639 | 0.32771 | 0.12868 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 6.3 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С
1.1.5 | СМР. Реконструкция и тех перевооружение ПС 110/10/6 кВ «Мацеста» | СочЭС | 14.6633 | 0 | 14.6633 | 0 | 0 | 0.96422 | 0 | 0.47781 | 0.48641 | 0 | -13.6991 | 0 | -14.1855 | 0.48641 | 0 | 0.89133 | 0 | 0.89133 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2012 | 20 | - | 50 | 2012 | - | - | - | 1.999 | - | С
1.1.6 | СМР. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-485-ТП-348, ТП-422. Сочинского РРЭС | СочЭС | 3.6109 | 1.6697 | 1.9412 | 0 | 0 | 3.8848 | 1.6697 | 1.9412 | 0 | 0.27386 | 0.27386 | 0 | 0 | 0 | 0.27386 | 0.27386 | 0 | 0 | 0 | 0.27386 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 33 | СВ | СИП | 3.5 | - | С
1.1.7 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Д191-Д180 Дагомысского РЭС (инв. №28224) | СочЭС | 0.49959 | 0.49959 | 0 | 0 | 0 | 0.49959 | 0.49959 | 0 | 0 | 0 | -8e-08 | -8e-08 | 0 | 0 | 0 | 0.42338 | 0.42338 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.8 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Д143-Д96 Дагомысского РЭС (инв. №26563) | СочЭС | 0.49765 | 0.49765 | 0 | 0 | 0 | 0.49765 | 0.49765 | 0 | 0 | 0 | -4.1e-07 | -4.1e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.42174 | 0.42174 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.9 | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Д190-Д187 Дагомысского РЭС (инв. №24160) | СочЭС | 2.1977 | 0.48356 | 1.2496 | 0.097598 | 0.36694 | 0.23437 | 0 | 0 | 0 | 0.23437 | -1.9634 | -0.48356 | -1.2496 | -0.097598 | -0.13257 | 0.23437 | 0 | 0 | 0 | 0.23437 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 33 | СВ | СИП | 0.65 | - | С
1.1.10 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Д190-Д187 Дагомысского РЭС (инв. №24160) | СочЭС | 0.48355 | 0.48355 | 0 | 0 | 0 | 0.48355 | 0.48355 | 0 | 0 | 0 | 2.5e-07 | 2.5e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.40979 | 0.40979 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.11 | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Г7-Д68/Д70 Дагомысского РЭС (инв. №26564) | СочЭС | 6.1007 | 0.49147 | 4.3351 | 0.37052 | 0.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1007 | -0.49147 | -4.3351 | -0.37052 | -0.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 33 | СВ | СИП | 1.2 | - | С
1.1.12 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Г7-Д68/Д70 Дагомысского РЭС (инв. №26564) | СочЭС | 0.49144 | 0.49144 | 0 | 0 | 0 | 0.49145 | 0.49145 | 0 | 0 | 0 | 4e-07 | 4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.41648 | 0.41648 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.13 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Д99-Д52 Дагомысского РЭС (инв. №26572) | СочЭС | 0.4964 | 0.4964 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2964 | -0.2964 | 0 | 0 | 0 | 0.42068 | 0.42068 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.14 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Д193-Д153 Дагомысского РЭС (инв. №26540) | СочЭС | 0.45746 | 0.45746 | 0 | 0 | 0 | 0.45746 | 0.45746 | 0 | 0 | 0 | -2.4e-07 | -2.4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.38768 | 0.38768 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.15 | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ПС "Дагомыс" ф.Д15-Д217 Дагомысского РЭС (инв. №26654) | СочЭС | 8.4451 | 0.49643 | 6.6493 | 0.1921 | 1.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4451 | -0.49643 | -6.6493 | -0.1921 | -1.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 33 | СВ | СИП | 0.8 | - | С
1.1.16 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ПС "Дагомыс" ф.Д15-Д217 Дагомысского РЭС (инв. №26654) | СочЭС | 0.4964 | 0.4964 | 0 | 0 | 0 | 0.4964 | 0.4964 | 0 | 0 | 0 | -3.4e-07 | -3.4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.42068 | 0.42068 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.17 | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.КМ4-РП20 Адлерского РЭС (инв. №21820) | СочЭС | 19.091 | 0 | 13.6632 | 0.61006 | 4.8177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.091 | 0 | -13.6632 | -0.61006 | -4.8177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 33 | СВ | СИП | 3.2 | - | С
1.1.18 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.КМ4-РП20 Адлерского РЭС (инв. №21820) | СочЭС | 1.381 | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 0.41077 | 0.41077 | 0 | 0 | 0 | -0.97025 | -0.97025 | 0 | 0 | 0 | 0.34811 | 0.34811 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.19 | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.Км5 А260\А457\А290 Адлерского РЭС (инв. №21126) | СочЭС | 8.533 | 0 | 6.1797 | 0.1711 | 2.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.533 | 0 | -6.1797 | -0.1711 | -2.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 33 | СВ | СИП | 1.6 | - | С
1.1.20 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.Км5 А260\А457\А290 Адлерского РЭС (инв. №21126) | СочЭС | 0.94278 | 0.94278 | 0 | 0 | 0 | 0.28042 | 0.28042 | 0 | 0 | 0 | -0.66236 | -0.66236 | 0 | 0 | 0 | 0.23764 | 0.23764 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.21 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ А148-А188 Адлерского РЭС (инв. №21160) | СочЭС | 1.0192 | 1.0192 | 0 | 0 | 0 | 0.30316 | 0.30316 | 0 | 0 | 0 | -0.71608 | -0.71608 | 0 | 0 | 0 | 0.25691 | 0.25691 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.22 | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. М24/10 - Х255 Хостинского РЭС (инв. №23002) | СочЭС | 9.0376 | 0.58965 | 7.1508 | 0.01652 | 1.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0376 | -0.58965 | -7.1508 | -0.01652 | -1.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 33 | СВ | СИП | 1.3 | - | С
1.1.23 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. М24/10 - Х255 Хостинского РЭС (инв. №23002) | СочЭС | 0.49971 | 0.49971 | 0 | 0 | 0 | 0.49971 | 0.49971 | 0 | 0 | 0 | -2.1e-07 | -2.1e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.49971 | 0.49971 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.24 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Д75-Д205 Дагомысского РЭС (инв. №26628) | СочЭС | 0.49601 | 0.49601 | 0 | 0 | 0 | 0.49601 | 0.49601 | 0 | 0 | 0 | -2.4e-07 | -2.4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.42035 | 0.42035 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.25 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Д83-Д230 Дагомысского РЭС (инв. №20115) | СочЭС | 0.4999 | 0.4999 | 0 | 0 | 0 | 0.4999 | 0.4999 | 0 | 0 | 0 | -1.3e-07 | -1.3e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.42364 | 0.42364 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.26 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ С470-С538 Сочинского РЭС (инв. №26166) | СочЭС | 0.49996 | 0.49996 | 0 | 0 | 0 | 0.49996 | 0.49996 | 0 | 0 | 0 | -2.3e-07 | -2.3e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.4237 | 0.4237 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.27 | ПИР. Реконструкция ВЛ 10 кВ С552-С12 Сочинского РЭС (инв. №26662) | СочЭС | 0.41722 | 0.41722 | 0 | 0 | 0 | 0.41722 | 0.41722 | 0 | 0 | 0 | -1.4e-07 | -1.4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.35358 | 0.35358 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.28 | СМР. Перевод нагрузок с ПС "Туапсе-Город" на ПС "Туапсе Терминал" | СочЭС | 47.2 | 0 | 40.12 | 4.72 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.2 | 0 | -40.12 | -4.72 | -2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 33 | СВ | СИП | 5 | - | С
1.1.29 | ПИР. Перевод нагрузок с ПС "Туапсе-Город" на ПС "Туапсе Терминал" | СочЭС | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.30 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ ТП-А49 ф. "Мостовая" Адлерского РЭС (инв. №20594) | СочЭС | 3.3773 | 3.3773 | 0 | 0 | 0 | 1.0126 | 1.0126 | 0 | 0 | 0 | -2.3647 | -2.3647 | 0 | 0 | 0 | 0.85816 | 0.85816 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.31 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ ТП-А93 ф. "Поселок" Адлерского РЭС (инв. №20558) | СочЭС | 0.49999 | 0.49999 | 0 | 0 | 0 | 0.49999 | 0.49999 | 0 | 0 | 0 | -4e-07 | -4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.42372 | 0.42372 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.32 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ ТП-А288 ф. "Пасека" Адлерского РЭС (инв. №20547) | СочЭС | 0.49906 | 0.49906 | 0 | 0 | 0 | 0.49906 | 0.49906 | 0 | 0 | 0 | 5.8e-07 | 5.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.42293 | 0.42293 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.33 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ ТП-А376 ф. "Полянская" Адлерского РЭС (инв. №20617) | СочЭС | 0.49908 | 0.49908 | 0 | 0 | 0 | 0.49908 | 0.49908 | 0 | 0 | 0 | -2.3e-07 | -2.3e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.42295 | 0.42295 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.34 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д136 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26112) | СочЭС | 15.329 | 0.49914 | 10.6412 | 2.2774 | 1.9112 | 0.81031 | 0 | 0.31122 | 0 | 0.4991 | -14.5187 | -0.49914 | -10.33 | -2.2774 | -1.4121 | 0.76284 | 0 | 0.26374 | 0 | 0.4991 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 33 | СВ | СИП | 10.56 | - | С
1.1.35 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д136 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26112) | СочЭС | 0.49916 | 0.49916 | 0 | 0 | 0 | 0.49916 | 0.49916 | 0 | 0 | 0 | -1.7e-07 | -1.7e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.42301 | 0.42301 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.36 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д151 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26070) | СочЭС | 6.2754 | 0 | 3.671 | 0.98943 | 1.615 | 0.49361 | 0 | 0 | 0 | 0.49361 | -5.7818 | 0 | -3.671 | -0.98943 | -1.1214 | 0.49361 | 0 | 0 | 0 | 0.49361 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 33 | СВ | СИП | 5.3 | - | С
1.1.37 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д151 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26070) | СочЭС | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57627 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.38 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Магазин" Дагомысского РЭС (инв. №26058) | СочЭС | 2.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0.13193 | 0 | 0 | 0 | 0.13193 | -2.7681 | 0 | -2.9 | 0 | 0.13193 | 0.13193 | 0 | 0 | 0 | 0.13193 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 33 | СВ | СИП | 4.68 | - | С
1.1.39 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Магазин" Дагомысского РЭС (инв. №26058) | СочЭС | 0.595 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50424 | 0.50424 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.40 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Солох-аул" Дагомысского РЭС (инв. №26058) | СочЭС | 1.9648 | 0 | 1.9648 | 0 | 0 | 0.12713 | 0 | 0 | 0 | 0.12713 | -1.8377 | 0 | -1.9648 | 0 | 0.12713 | 0.12713 | 0 | 0 | 0 | 0.12713 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 33 | СВ | СИП | 3.75 | - | С
1.1.41 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Солох-аул" Дагомысского РЭС (инв. №26058) | СочЭС | 0.4855 | 0.4855 | 0 | 0 | 0 | 0.4855 | 0.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41144 | 0.41144 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.42 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д60 ф. "Дет.сад" Дагомысского РЭС (инв. №26145) | СочЭС | 3 | 0 | 1.8936 | 0.34624 | 0.76018 | 0.37669 | 0 | 0 | 0 | 0.37669 | -2.6233 | 0 | -1.8936 | -0.34624 | -0.38349 | 0.37669 | 0 | 0 | 0 | 0.37669 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 33 | СВ | СИП | 3.989 | - | С
1.1.43 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д60 ф. "Дет.сад" Дагомысского РЭС (инв. №26145) | СочЭС | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4322 | 0.4322 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.44 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ С86 ф."Стрельбище" Дагомысского РЭС (инв. №26106) | СочЭС | 0.765 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6483 | 0.6483 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.45 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д134 ф. "Контора" Дагомысского РЭС (инв. №26110) | СочЭС | 0.49916 | 0.49916 | 0 | 0 | 0 | 0.49916 | 0.49916 | 0 | 0 | 0 | -1.9e-07 | -1.9e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.42302 | 0.42302 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.46 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-114 Дагомысского РЭС (инв. №26107) | СочЭС | 5 | 0 | 4.75 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -4.75 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 33 | СВ | СИП | 9.7 | - | С
1.1.47 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-114 Дагомысского РЭС (инв. №26107) | СочЭС | 1.241 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0517 | 1.0517 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.48 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-88 Дагомысского РЭС (инв. №26135) | СочЭС | 5.4 | 0 | 2.3549 | 0.57492 | 2.4702 | 0.37669 | 0 | 0 | 0 | 0.37669 | -5.0233 | 0 | -2.3549 | -0.57492 | -2.0935 | 0.37669 | 0 | 0 | 0 | 0.37669 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 33 | СВ | СИП | 4 | - | С
1.1.49 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-88 Дагомысского РЭС (инв. №26135) | СочЭС | 0.49932 | 0.49932 | 0 | 0 | 0 | 0.49932 | 0.49932 | 0 | 0 | 0 | 4.8e-07 | 4.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.49932 | 0.49932 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.50 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП Д-45 Дагомысского РЭС (инв. №26168) | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 33 | СВ | СИП | 4.7 | - | С
1.1.51 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП Д-45 Дагомысского РЭС (инв. №26168) | СочЭС | 0.4999 | 0.4999 | 0 | 0 | 0 | 0.4999 | 0.4999 | 0 | 0 | 0 | -1.7e-07 | -1.7e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.4999 | 0.4999 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.52 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д136 ф. "Контора" Дагомысского РЭС (инв. №26112) | СочЭС | 0.49873 | 0.49873 | 0 | 0 | 0 | 0.49873 | 0.49873 | 0 | 0 | 0 | -2.1e-07 | -2.1e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.42265 | 0.42265 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.53 | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ ТП-65 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26094) | СочЭС | 7.5944 | 0 | 4.1789 | 0.35624 | 3.0593 | 0.13665 | 0 | 0 | 0 | 0.13665 | -7.4578 | 0 | -4.1789 | -0.35624 | -2.9227 | 0.13665 | 0 | 0 | 0 | 0.13665 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 33 | СВ | СИП | 4 | - | С
1.1.54 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ ТП-65 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26094) | СочЭС | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4322 | 0.4322 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.55 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-А49 ф. "Магазин" Адлерского РЭС (инв. №20594) | СочЭС | 3.4045 | 3.4045 | 0 | 0 | 0 | 1.0045 | 1.0045 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.85129 | 0.85129 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.56 | ПИР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-А277 ф. "Гумария" Адлерского РЭС (инв. №20614) | СочЭС | 0.49961 | 0.49961 | 0 | 0 | 0 | 0.49961 | 0.49961 | 0 | 0 | 0 | 1.8e-07 | 1.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.4234 | 0.4234 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | СВ | СИП | 0 | - | П
1.1.57 | СМР. Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-Ю305-А364 (инв. №2245) Адлерского РРЭС | СочЭС | 0.44663 | 0 | 0.44663 | 0 | 0 | 0.44663 | 0 | 0.44663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2012 | - | - | 0 | 2012 | - | - | - | 2.5 | - | С
1.1.58 | СМР Реконструкция КЛ-10 кВ РП-59 – ТП-А478 с переключением в ТП-А364 «А» Адлерского РРЭС (0,43 км) | СочЭС | 0.34086 | 0 | 0.34086 | 0 | 0 | 0.36513 | 0 | 0.34086 | 0 | 0.024277 | 0.024277 | 0 | 0 | 0 | 0.024277 | 0.024277 | 0 | 0 | 0 | 0.024277 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0.43 | - | С
1.1.59 | СМР. Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-А463 – ТП363 с переключением в ТП-А478 Адлерского РРЭС (0.68 км) | СочЭС | 0.22446 | 0 | 0.22446 | 0 | 0 | 0.22446 | 0 | 0.22446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0.68 | - | С
1.1.60 | СМР. Реконструкция КВЛ 10 кВ Сочинских электрических сетей - Реконструкция КЛ 6 кВ Ф-П2-РП-79, Ф-П15-РП-79 Сочинского РРЭС | СочЭС | 12.3109 | 0 | 12.3109 | 0 | 0 | 12.3109 | 0 | 12.3109 | 0 | 0 | -5e-07 | 0 | -5e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 9.9 | - | С
1.1.61 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П19-РП32 (Б) Сочинского РЭС (инв. №23877) | СочЭС | 1.207 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 1.7044 | 1.207 | 0 | 0 | 0.49741 | 0.49742 | 2.6e-07 | 0 | 0 | 0.49741 | 1.5203 | 1.0229 | 0 | 0 | 0.49742 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | - | АПВПУ | 0 | - | П
1.1.62 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П26-РП32 (А) Сочинского РЭС (инв. №23878) | СочЭС | 0.76537 | 0.76537 | 0 | 0 | 0 | 1.2577 | 0.76537 | 0 | 0 | 0.49236 | 0.49236 | 1e-07 | 0 | 0 | 0.49236 | 1.141 | 0.64862 | 0 | 0 | 0.49236 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | - | АПВПУ | 0 | - | П
1.1.63 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П26-РП32 (Б) Сочинского РЭС (инв. №23878) | СочЭС | 0.76537 | 0.76537 | 0 | 0 | 0 | 1.2577 | 0.76537 | 0 | 0 | 0.49236 | 0.49236 | 1e-07 | 0 | 0 | 0.49236 | 1.141 | 0.64862 | 0 | 0 | 0.49236 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | - | АПВПУ | 0 | - | П
1.1.64 | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ ТП530-ТП260 Сочинского РЭС (инв. №24100) | СочЭС | 8.64 | 0 | 6.7488 | 0 | 1.8912 | 0.56955 | 0 | 0 | 0 | 0.56955 | -8.0704 | 0 | -6.7488 | 0 | -1.3216 | 0.56955 | 0 | 0 | 0 | 0.56955 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 33 | - | АПВПУ | 0.41 | - | С
1.1.65 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ ТП530-ТП260 Сочинского РЭС (инв. №24100) | СочЭС | 0.98804 | 0.98804 | 0 | 0 | 0 | 0.4941 | 0.4941 | 0 | 0 | 0 | -0.49394 | -0.49394 | 0 | 0 | 0 | 0.41873 | 0.41873 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | - | АПВПУ | 0 | - | П
1.1.66 | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ РП6-530 Сочинского РЭС (инв. №23865) | СочЭС | 10.62 | 0 | 8.5869 | 0 | 2.0331 | 0.58633 | 0 | 0 | 0 | 0.58633 | -10.0337 | 0 | -8.5869 | 0 | -1.4468 | 0.58633 | 0 | 0 | 0 | 0.58633 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 33 | - | АПВПУ | 0.135 | - | С
1.1.67 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ РП6-530 Сочинского РЭС (инв. №23865) | СочЭС | 0.99531 | 0.99531 | 0 | 0 | 0 | 0.49943 | 0.49943 | 0 | 0 | 0 | -0.49588 | -0.49588 | 0 | 0 | 0 | 0.42325 | 0.42325 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | - | АПВПУ | 0 | - | П
1.1.68 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П9-623 Сочинского РЭС (инв. №23947) | СочЭС | 0.25146 | 0.25146 | 0 | 0 | 0 | 0.74734 | 0.25146 | 0 | 0 | 0.49588 | 0.49588 | -3.1e-07 | 0 | 0 | 0.49588 | 0.70898 | 0.2131 | 0 | 0 | 0.49588 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | - | АПВПУ | 0 | - | П
1.1.69 | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ РП 48– ТП А241 Сочинского РЭС (инв. №22256) | СочЭС | 3.04 | 0 | 2.0546 | 0 | 0.98541 | 0.53356 | 0 | 0 | 0 | 0.53356 | -2.5064 | 0 | -2.0546 | 0 | -0.45185 | 0.53356 | 0 | 0 | 0 | 0.53356 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 33 | - | АПВПУ | 0.47 | - | С
1.1.70 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ РП 48– ТП А241 Сочинского РЭС (инв. №22256) | СочЭС | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 1.1e-07 | 1.1e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.32203 | 0.32203 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | - | АПВПУ | 0 | - | П
1.1.71 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ РП2-341 Сочинского РЭС (инв. №23882) | СочЭС | 0.99594 | 0.99594 | 0 | 0 | 0 | 0.99594 | 0.49683 | 0 | 0 | 0.49912 | 0 | -0.49912 | 0 | 0 | 0.49912 | 0.92015 | 0.42104 | 0 | 0 | 0.49912 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | - | АПВПУ | 0 | - | П
1.1.72 | СМР. Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.Ю8– РП58 (А) Адлерского РЭС (инв. №22993) | СочЭС | 9 | 0 | 7.1446 | 0 | 1.8554 | 0.49722 | 0 | 0 | 0 | 0.49722 | -8.5028 | 0 | -7.1446 | 0 | -1.3581 | 0.49722 | 0 | 0 | 0 | 0.49722 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 33 | - | АПВПУ | 3 | - | С
1.1.73 | ПИР. Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.Ю8– РП58 (А) Адлерского РЭС (инв. №22993) | СочЭС | 0.775 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | - | АПВПУ | 0 | - | П
1.1.74 | СМР. Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.Ю8– РП58 (Б) Адлерского РЭС (инв. №22993) | СочЭС | 9 | 0 | 7.1446 | 0 | 1.8554 | 0.49722 | 0 | 0 | 0 | 0.49722 | -8.5028 | 0 | -7.1446 | 0 | -1.3581 | 0.49722 | 0 | 0 | 0 | 0.49722 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 33 | - | АПВПУ | 3 | - | С
1.1.75 | ПИР. Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.Ю8– РП58 (Б) Адлерского РЭС (инв. №22993) | СочЭС | 0.775 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | - | АПВПУ | 0 | - | П
1.1.76 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П7-РП40 Сочинского РЭС (инв. №22219) | СочЭС | 0.74206 | 0.74206 | 0 | 0 | 0 | 1.2391 | 0.74206 | 0 | 0 | 0.49707 | 0.49707 | -2.2e-07 | 0 | 0 | 0.49707 | 1.1259 | 0.62887 | 0 | 0 | 0.49707 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | - | АПВПУ | 0 | - | П
1.1.77 | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П8-РП40 Сочинского РЭС (инв. №22218) | СочЭС | 0.74206 | 0.74206 | 0 | 0 | 0 | 0.74206 | 0.74206 | 0 | 0 | 0 | -2.2e-07 | -2.2e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.62887 | 0.62887 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | - | АПВПУ | 0 | - | П
1.1.78 | СМР. «АИИС КУЭ Кущёвского РЭС филиала ОАО "Кубаньэнерго" Ленинградских электрических сетей». (0,2-0,4 кВ) | ЛенЭС | 9.8555 | 0 | 9.8555 | 0 | 0 | 2.9956 | 0 | 2.122 | 0 | 0.87364 | -6.8599 | 0 | -7.7335 | 0 | 0.87364 | 4.7795 | 0 | 3.9059 | 0 | 0.87364 | - | - | - | - | 2018 | - | - | 0 | 2018 | - | - | - | 0 | - | С
1.1.79 | СМР. «АИИС КУЭ бытовых потребителей Адлерского района г.Сочи (2 этап)». (0,2-0,4 кВ) | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9257 | 0 | 4.9257 | 0 | 0 | 4.9257 | 0 | 4.9257 | 0 | 0 | 17.5086 | 0 | 9.9631 | 7.5455 | 0 | - | - | - | - | 2019 | - | - | 0 | 2019 | - | - | - | 0 | - | С
1.1.80 | СМР. «АСКУЭ «Большой Сочи». (0,2-0,4 кВ) | СочЭС | 3.3742 | 0 | 3.3742 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -1.1742 | 0 | -1.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2019 | - | - | 0 | 2019 | - | - | - | 0 | - | С
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | 165.9832 | 15.2124 | 83.6565 | 49.5549 | 17.5594 | 62.1771 | 15.4338 | 46.3589 | 0.38442 | 0 | -103.806 | 0.22139 | -37.2975 | -49.1705 | -17.5594 | 50.8073 | 2.5536 | 15.5258 | 32.7279 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | -
1.2.1 | СМР. Реконструкция системы противоаварийной автоматики в Сочинском энергорайоне Кубанской энергосистемы с учетом ввода объектов электроэнергетики и развитием инфраструктуры для проведения Олимпийских игр 2014 года | СочЭС | 108.2112 | 10.815 | 43.8283 | 38.9585 | 14.6094 | 25.2611 | 11.3038 | 13.5728 | 0.38442 | 0 | -82.9501 | 0.48883 | -30.2555 | -38.5741 | -14.6094 | 43.1245 | 0.48483 | 12.8352 | 29.8044 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С
1.2.2 | СМР+ПИР. Реконструкция устройств РЗА сети 110 кВ, прилегающих к ПС 220 кВ "Крымская". (ПС 110 кВ "Крымская ПТФ", ПС 110 кВ "Первомайская", ПС 110 кВ "Новороссийская", ПС 110 кВ "Геленджик") | ЮЗЭС | 18.1 | 2.4426 | 2.111 | 10.5964 | 2.95 | 2.4412 | 2.4412 | 0 | 0 | 0 | -15.6588 | -0.00144 | -2.111 | -10.5964 | -2.95 | 2.0688 | 2.0688 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С/П
1.2.3 | СМР. Реконструкция РЗА сети 110 кВ на транзитах Сочинская ТЭС-ПС 220 Псоу с установкой быстродействующих защит. (ПИР 2009).- МО г. Сочи | СочЭС | 25.7856 | 0 | 25.7856 | 0 | 0 | 23.0886 | 0 | 23.0886 | 0 | 0 | -2.6971 | 0 | -2.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2012 | - | - | 0 | 2012 | - | - | - | 0 | - | С
1.2.4 | СМР. Оснащение РУ 6-10кВ ПС 110кВ Сочинского энергорайона (12ПС) быстродействующими защитами от дуговых замыканий | СочЭС | 8.273 | 0.266 | 8.007 | 0 | 0 | 5.773 | 0 | 5.773 | 0 | 0 | -2.5 | -0.266 | -2.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2012 | - | - | 0 | 2012 | - | - | - | 0 | - | С
1.2.5 | СМР. АПНУ Сочинского энергорайона - МО г. Сочи | СочЭС | 0.92752 | 0 | 0.92752 | 0 | 0 | 0.92752 | 0 | 0.92752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6141 | 0 | 2.6906 | 2.9235 | 0 | - | - | - | - | 2019 | - | - | 0 | 2019 | - | - | - | 0 | - | С
1.2.6 | СМР. Оснащение подстанций 110 кВ устройствами РЗА, ПА, телемеханики и связи для выдачи мощности Адлерской ТЭС по ВЛ 110 кВ | СочЭС | 4.6858 | 1.6888 | 2.997 | 0 | 0 | 4.6858 | 1.6888 | 2.997 | 0 | 0 | 0 | -2e-06 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2019 | - | - | 0 | 2019 | - | - | - | 0 | - | С
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | - | 124.96 | 13.375 | 35.747 | 70.7707 | 5.0674 | 44.9954 | 6.3169 | 37.8155 | 0.18098 | 0.68203 | -79.9646 | -7.0581 | 2.0685 | -70.5897 | -4.3853 | 54.1653 | 0.54221 | 8.4791 | 44.4231 | 0.7208 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | -
1.3.1 | Телемеханизация РП (6-10) кв филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские ЭС, в составе: РП20, РП21, РП23, РП31, РП37, РП55, РП86, РП97, ТРП46, ТРП8, ТРП-Д61, ТРП94, ТРП96, РП Д-61, РП-1, РП-19, РП-40, РП-52н, РП-56, РП-84, РП-98, РП-35Н, РП-3н, РП-5, РП Х-4, РП Х-57, РП 18» | СочЭС | 60 | 6 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -6 | -27 | -24 | -3 | 10.7742 | 0.54221 | 1.7143 | 8.3566 | 0.16106 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С/П
1.3.2 | Реконструкция сети радиосвязи ОДС 110 кВ, ОДС 6-10 кВ в Сочинских электрических сетях | СочЭС | 64.96 | 7.375 | 8.747 | 46.7707 | 2.0674 | 29.1969 | 5.9 | 22.4339 | 0.18098 | 0.68203 | -35.7631 | -1.475 | 13.6869 | -46.5897 | -1.3853 | 43.3911 | 0 | 6.7648 | 36.0665 | 0.55974 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С/П
1.3.3 | СМР. Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ОАО"Кубаньэнерго" (РРЛС Краснодар-Славянск н/к) | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7985 | 0.4169 | 15.3816 | 0 | 0 | 15.7985 | 0.4169 | 15.3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | -
1.5 | Прочее техническое перевооружение и реконструкция | - | 16622.1965 | 250.4916 | 8026.8688 | 5998.896 | 2345.9401 | 9944.2738 | 351.8199 | 6957.2221 | 1477.612 | 1157.6198 | -6677.9227 | 101.3283 | -1069.6467 | -4521.284 | -1188.3203 | 5991.1147 | 137.1034 | 4520.4004 | 695.9215 | 637.6894 | - | - | - | - | - | - | - | 973.915 | - | - | - | - | 871.196 | - | -
1.5.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 и Т3 16 МВА на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 Кв) | ЮЗЭС | 212.772 | 12.54 | 40 | 151.6043 | 8.6277 | 135.6446 | 5.4194 | 48.1222 | 76.4113 | 5.6917 | -77.1274 | -7.1206 | 8.1222 | -75.193 | -2.9359 | 120.0597 | 3.5159 | 40.3717 | 68.9927 | 7.1794 | - | - | - | - | 2014 | 25 | ТДТН 25000/110/35/10У1-1шт. ТДТН 25000/110/У1-1шт. | 50 | 2014 | - | - | - | 0 | - | С
1.5.2 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ Небуг с заменой трансформаторов 6,3 МВА на 2*25 МВА, заменой оборудования, разработкой проекта (1-й этап) | СочЭС | 62.6307 | 0 | 18.7892 | 40.71 | 3.1315 | 60.7209 | 0 | 57.7463 | 0 | 2.9746 | -1.9098 | 0 | 38.9571 | -40.71 | -0.15692 | 3.584 | 0 | 0.49915 | 0 | 3.0848 | - | - | - | - | 2014 | 20 | ТРДН -2х25 | 50 | 2014 | - | - | - | 0 | - | С
1.5.3 | СМР. Расширение ПС-110 кВ "Мацеста" с установкой Т-3 40 МВА | СочЭС | 0.033805 | 0 | 0 | 0 | 0.033805 | 14.9116 | 0 | 14.8778 | 0 | 0.033805 | 14.8778 | 0 | 14.8778 | 0 | -8e-08 | 13.2719 | 0 | 12.8852 | 0.38677 | 0 | - | - | - | - | 2013 | 20 | ТРДН -2х16+1х40 | 72 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С
1.5.4 | СМР. Реконструкция РДП Сочинского ПЭС - МО г. Сочи | СочЭС | 36.112 | 0 | 36.112 | 0 | 0 | 58.6221 | 1.4416 | 56.1276 | 0 | 1.0529 | 22.5101 | 1.4416 | 20.0156 | 0 | 1.0529 | 13.0921 | 0.47425 | 11.076 | 0.96101 | 0.58086 | - | - | - | - | 2012 | - | - | 0 | 2012 | - | - | - | 0 | - | С
1.5.5 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Мацеста", от подстанции "Мацеста" до подстанции "Хоста", от подстанции "Хоста" до Краснополянской ГЭС, от Краснополянской ГЭС до Сочинской ТЭС (проектные и изыскательские работы, реконструкция) | СочЭС | 388.4989 | 2.422 | 194.2494 | 135.9746 | 55.8528 | 65.5119 | 0.13076 | 51.6047 | 0 | 13.7765 | -322.987 | -2.2912 | -142.6448 | -135.9746 | -42.0764 | 20.2377 | 0 | 1.4784 | 0 | 18.7593 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 50 | специальные многогранные УМ220, ПМ220 | AACSR Z 251 | 9.45 | - | С
1.5.6 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) | СочЭС | 433.9315 | 15.346 | 181.0231 | 156.7162 | 80.8463 | 305.9474 | 15.3461 | 255.207 | 0 | 35.3943 | -127.9841 | 8e-05 | 74.1839 | -156.7162 | -45.4519 | 339.4313 | 15.3002 | 302.3762 | 4.4328 | 17.3222 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 50 | специальные многогранные УМ220, ПМ220 | AACSR Z 251 | 7.2 | - | С
1.5.7 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи", от подстанции "Сочи" до подстанции "Пасечная", от подстанции "Пасечная" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) | СочЭС | 171.8813 | 0 | 85.9407 | 60.1585 | 25.7822 | 89.4446 | 0 | 86.3758 | 0 | 3.0688 | -82.4367 | 0 | 0.43513 | -60.1585 | -22.7134 | 10.3676 | 0 | 8.0643 | 0 | 2.3033 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 50 | специальные многогранные УМ220, ПМ220 | AACSR Z 251 | 8.87 | - | С
1.5.8 | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Адлер", от подстанции "Адлер" до подстанции "Кудепста", от подстанции "Кудепста" до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) | СочЭС | 1124.3467 | 0 | 562.1733 | 393.5213 | 168.652 | 458.4251 | 3.1887 | 399.9149 | 0 | 55.3215 | -665.9216 | 3.1887 | -162.2584 | -393.5213 | -113.3305 | 128.5742 | 13.4949 | 77.8477 | 0 | 37.2316 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 50 | специальные многогранные УМ220, ПМ220 | AACSR Z 251 | 24.47 | - | С
1.5.9 | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Южная", от подстанции "Южная" до подстанции "Адлер" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) | СочЭС | 56.3485 | 2.34 | 28.1742 | 19.722 | 6.1123 | 16.7492 | 2.3397 | 8.3626 | 0 | 6.0469 | -39.5993 | -0.000302 | -19.8117 | -19.722 | -0.065381 | 7.1845 | 0 | 0.26547 | 0 | 6.9191 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 50 | специальные многогранные УМ220, ПМ220 | AACSR Z 251 | 5.436 | - | С
1.5.10 | Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция). I этап | СочЭС | 1793.4854 | 14.239 | 896.7427 | 627.7199 | 254.7838 | 1065.0422 | 35.5971 | 953.4476 | 0 | 75.9975 | -728.4432 | 21.3581 | 56.7049 | -627.7199 | -178.7863 | 1134.1885 | 0 | 1113.139 | 0 | 55.7652 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 50 | специальные многогранные УМ220, ПМ220 | AACSR Z 251 | 64.713 | - | С
1.5.11 | "Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)" II этап | СочЭС | 2349.8778 | 0 | 1174.9389 | 822.4572 | 352.4817 | 1243.2125 | 0 | 1203.2334 | 0.6372 | 39.3419 | -1106.6653 | 0 | 28.2945 | -821.82 | -313.1397 | 978.6319 | 0 | 945.5751 | 9.896 | 23.1608 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 15.22 | - | С
1.5.12 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи", от подстанции "Сочи" до подстанции "Пасечная", от подстанции "Пасечная" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (2 этап) | СочЭС | 1244.1807 | 19.751 | 582.6453 | 487.8517 | 153.9328 | 727.8909 | 19.7509 | 696.6576 | 1.1462 | 10.3361 | -516.2898 | -0.00013 | 114.0124 | -486.7054 | -143.5966 | 687.5974 | 0 | 673.1924 | 1.7516 | 12.6534 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 7.77 | - | С
1.5.13 | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Адлер", от подстанции "Адлер" до подстанции "Кудепста", от подстанции "Кудепста" до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (2 этап) | СочЭС | 424.919 | 0 | 212.4595 | 148.7216 | 63.7378 | 307.8553 | 0 | 280.3856 | 1.062 | 26.4077 | -117.0637 | 0 | 67.9261 | -147.6596 | -37.3301 | 302.4009 | 0 | 272.4843 | 19.18 | 10.7366 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 2.2 | - | С
1.5.14 | "Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Южная", от подстанции "Южная" до подстанции "Адлер" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)" Этап 2 | СочЭС | 306.8423 | 0 | 177.1433 | 82 | 47.699 | 178.26 | 0.49914 | 127.1795 | 0.22925 | 50.3521 | -128.5823 | 0.49914 | -49.9639 | -81.7708 | 2.6531 | 114.6564 | 0.423 | 87.1214 | 0 | 27.1121 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 7.251 | - | С
1.5.15 | "Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)" Этап 2 | СочЭС | 1089.239 | 29.023 | 544.6195 | 381.2336 | 134.3628 | 433.6705 | 29.0231 | 368.4401 | 3.3984 | 32.8088 | -655.5685 | 0.000117 | -176.1794 | -377.8352 | -101.554 | 16.292 | 0 | 0 | 0 | 16.292 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 10.95 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС в том числе: | СочЭС | 646.5126 | 4.32 | 323.2563 | 226.2794 | 92.6569 | 198.7586 | 5.9026 | 149.8905 | 0 | 42.9655 | -447.754 | 1.5826 | -173.3658 | -226.2794 | -49.6914 | 168.5255 | 1.2817 | 122.5834 | 21.4716 | 23.1888 | - | - | - | - | - | - | - | 41.005 | - | - | - | - | 130 | - | -
1.5.16 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. 1 этап в том числе | СочЭС | 219.1645 | 1.415 | 109.5822 | 76.7076 | 31.4597 | 58.4836 | 1.4146 | 46.8461 | 0 | 10.223 | -160.6808 | -0.000434 | -62.7361 | -76.7076 | -21.2367 | 32.5502 | 0 | 22.424 | 1.9547 | 8.1715 | - | - | - | - | - | - | - | 32.965 | - | - | - | - | 46.52 | - | -
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. 1 этап | СочЭС | 195.6253 | 1.415 | 97.8126 | 68.4689 | 27.9288 | 52.9826 | 1.4146 | 41.8664 | 0 | 9.7016 | -142.6427 | -0.000434 | -55.9463 | -68.4689 | -18.2272 | 26.5209 | 0 | 17.3488 | 1.6948 | 7.4773 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ, ТМГСУ, 34 шт | 25.255 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х300/35-10, АПвПу2г-1х185/35-10 | 40.945 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Строительство ТП-К39н, ТП-К31н, ТП-К67н с реконструкцией питающих КЛ. | СочЭС | 3.0947 | 0 | 1.5474 | 1.0831 | 0.46421 | 0.046511 | 0 | 0 | 0 | 0.046511 | -3.0482 | 0 | -1.5474 | -1.0831 | -0.41769 | 1.4884 | 0 | 1.1814 | 0.25983 | 0.047152 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ-10/0,4-У1, 4 шт. | 1.76 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х185/25-10 | 0.3 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Реконструкция ТП-К37, ТП-К1 на напряжение 10 кВ с реконструкцией питающих КЛ. | СочЭС | 3.0263 | 0 | 1.5131 | 1.0592 | 0.45394 | 0.87802 | 0 | 0.73279 | 0 | 0.14524 | -2.1482 | 0 | -0.78034 | -1.0592 | -0.3087 | 0.72646 | 0 | 0.60492 | 0 | 0.12154 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ-10/0,4-У1, 3 шт. | 1.43 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х185/25-10 | 0.5 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Строительство КВЛ 10 кВ ТП-К213 - К174н, К20 - К143; реконструкция ТП-К20, строительство ТП-К174н, реконструкция КВЛ 6 кВ К63 - К143 в КЛ10 кВ К20 - К143. | СочЭС | 1.6642 | 0 | 0.83209 | 0.58246 | 0.24963 | 0.58442 | 0 | 0.54266 | 0 | 0.041755 | -1.0798 | 0 | -0.28943 | -0.58246 | -0.20787 | 0.43171 | 0 | 0.35346 | 0 | 0.078246 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ-10/0,4-У1, 1 шт. | 0.4 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х185/25-10, АНХАМК-WM 3х150+621 | 1.06 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Реконструкция КВЛ 6 кВ в КВЛ 10 кВ ТП К64-К65, реконструкция ТП-К65. | СочЭС | 3.732 | 0 | 1.866 | 1.3062 | 0.5598 | 0.39343 | 0 | 0.39031 | 0 | 0.003113 | -3.3386 | 0 | -1.4757 | -1.3062 | -0.55669 | 0.37985 | 0 | 0.34789 | 0 | 0.031964 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ-10/0,4-У1, 2 шт. | 0.32 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х185/35-10, АПвВнг-LS-1х185/35-10 | 0.97 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Реконструкция КЛ 6 кВ в КЛ 10 кВ РП-12 - К61 - РП185, реконструкция РП-12 и ТП К61. | СочЭС | 1.9932 | 0 | 0.99662 | 0.69763 | 0.29898 | 0.72934 | 0 | 0.50696 | 0 | 0.22238 | -1.2639 | 0 | -0.48966 | -0.69763 | -0.076608 | 0.75692 | 0 | 0.52679 | 0 | 0.23014 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ-10/0,4-У1, 3 шт. | 1.2 | 2013 | 25 | - | АПвПу-10-3(1х185/35) | 1.32 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Реконструкция КЛ 6 кВ в КЛ 10 кВ К68-К69, К69-К71п, реконструкция ТП К68, строительство ТП К69н. | СочЭС | 4.7395 | 0 | 2.3697 | 1.6588 | 0.71092 | 0.69973 | 0 | 0.66792 | 0 | 0.031803 | -4.0397 | 0 | -1.7018 | -1.6588 | -0.67912 | 0.8349 | 0 | 0.68702 | 0 | 0.14788 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ-10/0,4-У1, 4 шт. | 1 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-10-3(1х185/35) | 1.075 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Почтовое отделение в пос Красная Поляна (проектные и изыскательские работы, строительство). Внешнее электроснабжение. | СочЭС | 5.2893 | 0 | 2.6447 | 1.8513 | 0.7934 | 2.1696 | 0 | 2.1391 | 0 | 0.030551 | -3.1197 | 0 | -0.50558 | -1.8513 | -0.76285 | 1.411 | 0 | 1.3738 | 0 | 0.037234 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ-10/0,4-У1, 2 шт. | 1.6 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х185/25-10 | 0.35 | - | С
1.5.17 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. II этап | СочЭС | 427.3481 | 2.905 | 213.6741 | 149.5718 | 61.1972 | 140.275 | 4.488 | 103.0444 | 0 | 32.7426 | -287.0732 | 1.583 | -110.6297 | -149.5718 | -28.4547 | 135.9753 | 1.2817 | 100.1594 | 19.5169 | 15.0173 | - | - | - | - | - | 25 | ТМГ, ТМГСУ, 8 шт | 8.04 | - | 25 | - | АПвПу2г-1х300/35-10, АПвПу2г-1х185/35-10 | 83.48 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС в том числе: | СочЭС | 2214.6734 | 49.491 | 1107.3367 | 775.1357 | 282.71 | 978.2375 | 94.06 | 483.4235 | 239.4476 | 161.3064 | -1236.4359 | 44.569 | -623.9132 | -535.6881 | -121.4037 | 471.0177 | 90.1995 | 179.6599 | 87.7658 | 113.3924 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | 229 | - | -
1.5.18 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. 1 этап | СочЭС | 282.9776 | 0 | 141.4888 | 99.0422 | 42.4466 | 131.1882 | 0 | 91.3184 | 5.722 | 34.1478 | -151.7894 | 0 | -50.1704 | -93.3202 | -8.2989 | 132.9733 | 0 | 53.5142 | 46.8485 | 32.6106 | - | - | - | - | - | - | - | 34.84 | - | - | - | - | 53.916 | - | -
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. 1 этап | СочЭС | 88.0987 | 0 | 44.0494 | 30.8345 | 13.2148 | 53.1646 | 0 | 17.6673 | 2.861 | 32.6363 | -34.9341 | 0 | -26.3821 | -27.9735 | 19.4215 | 49.0499 | 0 | 19.1252 | 5.8713 | 24.0533 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11 /10/У1, ТМГСУ11 /10/У1, 38 шт | 12.11 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-10 | 27.152 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Больница №3 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 6.1266 | 0 | 3.0633 | 2.1443 | 0.91899 | 4.0279 | 0 | 1.09 | 2.861 | 0.076956 | -2.0987 | 0 | -1.9733 | 0.71669 | -0.84203 | 3.4347 | 0 | 0.40702 | 2.8901 | 0.13762 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГСУ11-400/10-У1 10/0,4, 2 шт | 0.8 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х240/50 | 0.515 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Поликлиника №2 (филиал №2) (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 25.0839 | 0 | 12.542 | 8.7794 | 3.7626 | 20.96 | 0 | 20.9032 | 0 | 0.056862 | -4.1239 | 0 | 8.3612 | -8.7794 | -3.7057 | 18.742 | 0 | 2.2065 | 14.5349 | 2.0007 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-400/10-У1, 2 шт | 0.8 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г- 1х240/50-10 | 0.77 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Стоматология (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 2.3666 | 0 | 1.1833 | 0.82832 | 0.35499 | 0.068906 | 0 | 0.011323 | 0 | 0.057583 | -2.2977 | 0 | -1.172 | -0.82832 | -0.29741 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г- 1х150/35-10 | 0.695 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Станция скорой помощи (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 14.1671 | 0 | 7.0836 | 4.9585 | 2.1251 | 1.8197 | 0 | 1.8121 | 0 | 0.007679 | -12.3474 | 0 | -5.2715 | -4.9585 | -2.1174 | 3.6035 | 0 | 0.64192 | 2.8129 | 0.14864 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-630/10/0,4 У1, 2 шт | 1.89 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г- 1х150/35-10, АПвПу2г- 1х240/50-10 | 1.89 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №49 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 5.0126 | 0 | 2.5063 | 1.7544 | 0.75189 | 0.50538 | 0 | 0.41453 | 0 | 0.090849 | -4.5072 | 0 | -2.0918 | -1.7544 | -0.66104 | 0.6266 | 0 | 0.26921 | 0 | 0.35739 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-400/10/У1 10/0,4, 2 шт | 0.8 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х150/35, АПвПу2г-10 1х240/50 | 1.11 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №53 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 10.9666 | 0 | 5.4833 | 3.8383 | 1.645 | 4.1017 | 0 | 3.9604 | 0 | 0.14125 | -6.8649 | 0 | -1.5229 | -3.8383 | -1.5037 | 6.3347 | 0 | 3.4919 | 2.5806 | 0.26218 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГСУ11-250/10/У1, 2 шт | 1.13 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г 1х150/35-10 | 1.41 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. I этап. Детский сад №55 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 3.6121 | 0 | 1.8061 | 1.2642 | 0.54182 | 0.32641 | 0 | 0.2839 | 0 | 0.042503 | -3.2857 | 0 | -1.5222 | -1.2642 | -0.49932 | 0.28758 | 0 | 0.24156 | 0 | 0.046026 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-400/10/У1, 2 шт | 0.8 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г 1х150/35-10 | 0.475 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №107 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 2.3632 | 0 | 1.1816 | 0.82712 | 0.35448 | 0.40485 | 0 | 0.373 | 0 | 0.031848 | -1.9584 | 0 | -0.8086 | -0.82712 | -0.32263 | 0.18702 | 0 | 0.15194 | 0 | 0.035078 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГСУ11-250/10/У1, 2 шт | 0.5 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г 1х150/35-10 | 0.6 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №92 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 3.7353 | 0 | 1.8676 | 1.3074 | 0.56029 | 0.13655 | 0 | 0.073063 | 0 | 0.063483 | -3.5987 | 0 | -1.7946 | -1.3074 | -0.49681 | 0.31913 | 0 | 0.033221 | 0 | 0.28591 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-400/10/У1, 2 шт | 0.8 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х150/35 | 0.435 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №93 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 3.3005 | 0 | 1.6502 | 1.1552 | 0.49507 | 1.6502 | 0 | 1.5622 | 0 | 0.088013 | -1.6503 | 0 | -0.088044 | -1.1552 | -0.40706 | 0.32111 | 0 | 0.23844 | 0 | 0.082676 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-400/10/У1, 2 шт | 0.8 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х150/35 | 0.785 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №25 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 9.3215 | 0 | 4.6608 | 3.2625 | 1.3982 | 3.7393 | 0 | 3.732 | 0 | 0.007334 | -5.5822 | 0 | -0.92881 | -3.2625 | -1.3909 | 3.348 | 0 | 1.2216 | 1.9528 | 0.17359 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-400/10-У1, 2 шт | 1.43 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х240/50 | 1.44 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №26 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 11.1648 | 0 | 5.5824 | 3.9077 | 1.6747 | 5.9111 | 0 | 5.9038 | 0 | 0.007334 | -5.2537 | 0 | 0.32137 | -3.9077 | -1.6674 | 4.4055 | 0 | 1.2403 | 0.3621 | 2.8031 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-630/10-У1, 2 шт | 1.26 | 2013 | 25 | - | АСБл-10 | 0.071 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №27 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 9.6819 | 0 | 4.8409 | 3.3887 | 1.4523 | 3.2005 | 0 | 3.1049 | 0 | 0.095615 | -6.4814 | 0 | -1.736 | -3.3887 | -1.3567 | 5.5332 | 0 | 2.2492 | 3.0744 | 0.20954 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-400/10/У1, 2 шт | 0.8 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х150/35, АПвПу2г-10 1х240/50 | 0.895 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №31 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 5.0768 | 0 | 2.5384 | 1.7769 | 0.76152 | 0.5858 | 0 | 0.57846 | 0 | 0.007334 | -4.491 | 0 | -1.9599 | -1.7769 | -0.75418 | 0.42659 | 0 | 0.41229 | 0 | 0.014303 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-400/10/У1, 2 шт | 0.8 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/35-10 | 1.21 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №49 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 11.5054 | 0 | 5.7527 | 4.0269 | 1.7258 | 2.9259 | 0 | 2.8669 | 0 | 0.058965 | -8.5794 | 0 | -2.8857 | -4.0269 | -1.6668 | 6.6426 | 0 | 2.8623 | 3.4159 | 0.36442 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-630/10/У1, 2 шт | 1.26 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/35-10 | 0.905 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №66 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 4.0557 | 0 | 2.0279 | 1.4195 | 0.60836 | 0.50643 | 0 | 0.4991 | 0 | 0.007334 | -3.5493 | 0 | -1.5288 | -1.4195 | -0.60102 | 0.25047 | 0 | 0.23616 | 0 | 0.014303 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-400/10/У1, 2 шт | 0.8 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х150/35 | 0.79 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №67 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 23.3934 | 0 | 11.6967 | 8.1877 | 3.509 | 7.7766 | 0 | 7.7692 | 0 | 0.007376 | -15.6168 | 0 | -3.9275 | -8.1877 | -3.5016 | 9.8372 | 0 | 9.7435 | 0 | 0.093686 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х150/35, СИП-3 1х70 | 7.409 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Администрация Молдовского сельского округа (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 11.5474 | 0 | 5.7737 | 4.0416 | 1.7321 | 3.9117 | 0 | 3.7691 | 0 | 0.14259 | -7.6357 | 0 | -2.0046 | -4.0416 | -1.5895 | 5.7953 | 0 | 2.5761 | 2.9622 | 0.25698 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-400/10/У1, 2 шт | 0.8 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х150/35 | 1.56 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Прокуратура по Адлерскому району г.Сочи (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 7.9282 | 0 | 3.9641 | 2.7749 | 1.1892 | 4.4697 | 0 | 4.4256 | 0 | 0.044062 | -3.4585 | 0 | 0.46153 | -2.7749 | -1.1452 | 4.4706 | 0 | 0.98685 | 3.2968 | 0.18691 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-400/10/У1, 2 шт | 0.8 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г 1х150/35-10 | 0.485 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Служба управления ФСБ по Адлерскому району г.Сочи (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 4.3881 | 0 | 2.1941 | 1.5358 | 0.65822 | 1.043 | 0 | 0.93971 | 0 | 0.10333 | -3.3451 | 0 | -1.2543 | -1.5358 | -0.55488 | 0.85189 | 0 | 0.75623 | 0 | 0.095661 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-400/10/У1, 2 шт | 0.8 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г 1х150/35-10 | 0.595 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. "Водоканал" лаборатория (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 3.4922 | 0 | 1.7461 | 1.2223 | 0.52384 | 0.93064 | 0 | 0.81688 | 0 | 0.11376 | -2.5616 | 0 | -0.92924 | -1.2223 | -0.41007 | 0.36194 | 0 | 0.24268 | 0 | 0.11926 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-400/10/У1, 2 шт | 0.8 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х150/35 | 1.194 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Насосная подкачки ОАО "Адлеркурорт" (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 4.0979 | 0 | 2.049 | 1.4343 | 0.61469 | 0.75362 | 0 | 0.63639 | 0 | 0.11723 | -3.3443 | 0 | -1.4126 | -1.4343 | -0.49746 | 0.42684 | 0 | 0.2818 | 0 | 0.14505 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-400/10/У1, 2 шт | 0.8 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х150/35 | 0.85 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Адлерское отделение ОАО "Горгаз" (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 1.6792 | 0 | 0.8396 | 0.58772 | 0.25188 | 0.25231 | 0 | 0.23503 | 0 | 0.017281 | -1.4269 | 0 | -0.60456 | -0.58772 | -0.2346 | 0.22173 | 0 | 0.037393 | 0 | 0.18433 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-400/10/У1, 2 шт | 0.8 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Котельная №10 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 9.2984 | 0 | 4.6492 | 3.2545 | 1.3948 | 7.2943 | 0 | 7.197 | 0 | 0.09734 | -2.0041 | 0 | 2.5477 | -3.2545 | -1.2974 | 6.7239 | 0 | 3.4079 | 3.0946 | 0.22144 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-630/10/У1, 2 шт | 1.26 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х150/35 | 0.675 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. АТС №46 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 1.5134 | 0 | 0.75668 | 0.52968 | 0.227 | 0.72094 | 0 | 0.6934 | 0 | 0.027537 | -0.79242 | 0 | -0.063281 | -0.52968 | -0.19947 | 0.64525 | 0 | 0.45285 | 0 | 0.1924 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-1000/10/У1, 2 шт | 2 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С
1.5.19 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. II этап | СочЭС | 1931.6958 | 49.491 | 965.8479 | 676.0935 | 240.2634 | 847.0493 | 94.06 | 392.1051 | 233.7256 | 127.1586 | -1084.6465 | 44.569 | -573.7428 | -442.3679 | -113.1048 | 338.0444 | 90.1995 | 126.1458 | 40.9173 | 80.7818 | - | - | - | - | - | 25 | ТМГ, ТМГСУ, 60 шт | 43.16 | - | 25 | - | АПвПу2г-10 | 175.084 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Хостинского РРЭС в том числе: | СочЭС | 282.5422 | 0 | 113.858 | 67.1006 | 101.5836 | 258.6942 | 15.8065 | 68.8136 | 103.067 | 71.007 | -23.848 | 15.8065 | -45.0444 | 35.9664 | -30.5766 | 147.8761 | 10.6438 | 31.4834 | 54.4665 | 51.2824 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 59.995 | - | -
1.5.20 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Хостинского РРЭС. 1 этап | СочЭС | 14.8248 | 0 | 14.8248 | 0 | 0 | 34.7833 | 0 | 33.8055 | 0 | 0.97779 | 19.9585 | 0 | 18.9807 | 0 | 0.97779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2012 | 25 | ТМГ, ТМГСУ, 13 шт | 12.68 | 2012 | 25 | - | АПвПу2г-10 | 28.735 | - | С
1.5.21 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Хостинского РРЭС. II этап | СочЭС | 267.7174 | 0 | 99.0332 | 67.1006 | 101.5836 | 223.9109 | 15.8065 | 35.0081 | 103.067 | 70.0292 | -43.8065 | 15.8065 | -64.025 | 35.9664 | -31.5544 | 147.8761 | 10.6438 | 31.4834 | 54.4665 | 51.2824 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ, ТМГСУ, 40 шт | 11.32 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-10 | 31.26 | - | С
1.5.22 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Хоста" до ПС 110 кВ "Верещагинская"). II этап | СочЭС | 594.4693 | 44.106 | 297.2347 | 208.0643 | 45.0644 | 865.6295 | 84.1652 | 370.6526 | 317.1804 | 93.6313 | 271.1602 | 40.0592 | 73.418 | 109.1162 | 48.5669 | 152.8744 | 26.5629 | 68.8623 | 9.3863 | 48.0629 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ, ТМГСУ, 76 шт | 44.48 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-10 | 40.6 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей") в том числе: | СочЭС | 2024.1404 | 18 | 1012.0702 | 708.4491 | 285.6211 | 1964.072 | 30.9523 | 1014.4366 | 552.2795 | 366.4036 | -60.0684 | 12.9523 | 2.3664 | -156.1696 | 80.7825 | 849.6859 | 0.42364 | 448.3717 | 263.0411 | 137.8496 | - | - | - | - | - | - | - | 156 | - | - | - | - | 228 | - | -
1.5.23 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). 1 этап | СочЭС | 937.1037 | 0 | 468.5519 | 327.9863 | 140.5656 | 560.9441 | 0 | 518.0949 | 0.118 | 42.7312 | -376.1596 | 0 | 49.543 | -327.8683 | -97.8344 | 379.8653 | 0 | 158.9819 | 191.7818 | 29.1016 | - | - | - | - | - | - | - | 98.43 | - | - | - | - | 100.67 | - | -
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). 1 этап | СочЭС | 398.8387 | 0 | 199.4193 | 139.5935 | 59.8258 | 323.1038 | 0 | 284.2313 | 0 | 38.8726 | -75.7348 | 0 | 84.812 | -139.5935 | -20.9532 | 193.1754 | 0 | 91.6732 | 94.7634 | 6.7388 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ, ТМГСУ, 76 шт | 25.78 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г, АПвВнг, АПвБбШв-1 | 41.1131 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция КВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Верещагинская" со строительством БРТП "Объездная". | СочЭС | 11.2767 | 0 | 5.6383 | 3.9468 | 1.6915 | 0.083684 | 0 | 0.034415 | 0 | 0.04927 | -11.193 | 0 | -5.6039 | -3.9468 | -1.6422 | 1.5586 | 0 | 0 | 0 | 1.5586 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х500/35-10, АПвПу2г-1х240/35-10, АПвВнг-1х500/35-10 | 6.05 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция КВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Верещагинская» со строительством БРТП «Стадион». | СочЭС | 97.7921 | 0 | 48.8961 | 34.2272 | 14.6688 | 39.2314 | 0 | 38.9834 | 0 | 0.24796 | -58.5607 | 0 | -9.9126 | -34.2272 | -14.4209 | 36.3271 | 0 | 33.9739 | 0 | 2.3532 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ-6/0,4-У1, 3 шт. | 1.66 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х500/35-10, АПвПу2г-1х240/35-10, АПвВнг-1х500/35-10, АПвВнг-LS-1х240/25-10 | 13.368 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи Детская горбольница ТП-287 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 7.4722 | 0 | 3.7361 | 2.6153 | 1.1208 | 5.5859 | 0 | 5.5248 | 0 | 0.061091 | -1.8863 | 0 | 1.7887 | -2.6153 | -1.0597 | 4.4778 | 0 | 0.27017 | 3.9217 | 0.28594 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.89 | 2013 | 25 | - | АПвБбШв-1 4х120, АПвПу2г-1х185/35-10 | 1.037 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Инфекционная больница ТП-147 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 8.1091 | 0 | 4.0545 | 2.8382 | 1.2164 | 6.4765 | 0 | 6.3171 | 0 | 0.1594 | -1.6326 | 0 | 2.2625 | -2.8382 | -1.057 | 5.676 | 0 | 2.0717 | 3.2603 | 0.344 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | 2013 | 25 | - | АПвБбШв-1 4х70, 4х150, АПвПу2г-10 1х150/25 | 0.84 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи Онкологический диспансер ТП-25 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 1.3856 | 0 | 0.69281 | 0.48497 | 0.20784 | 0.30228 | 0 | 0.2467 | 0 | 0.055581 | -1.0833 | 0 | -0.44611 | -0.48497 | -0.15226 | 0.5578 | 0 | 0.2904 | 0 | 0.2674 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | 2013 | 25 | - | АВБбШенг-LS-1 4х95, АПвПу2г-10 1х150/25 | 0.411 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи. Городская больница №4 ТП-426 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 6.8079 | 0 | 3.404 | 2.3828 | 1.0212 | 4.7546 | 0 | 4.7132 | 0 | 0.041415 | -2.0533 | 0 | 1.3092 | -2.3828 | -0.97977 | 0.23546 | 0 | 0 | 0 | 0.23546 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ-6/0,4-У1, 2 шт. | 2 | 2013 | 25 | - | АПвБбШв-1 4х150, АПвПу2г-10 1х150/25, 1х240/35 | 0 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Городская поликлиника № 1 ТП-200 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 11.0094 | 0 | 5.5047 | 3.8533 | 1.6514 | 6.564 | 0 | 6.486 | 0 | 0.078031 | -4.4454 | 0 | 0.98129 | -3.8533 | -1.5734 | 4.3995 | 0 | 0.21913 | 3.7381 | 0.44227 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.89 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х185/35-10 | 1.028 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи Перинатальный центр, Роддом и консультация ТП-36 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 5.7426 | 0 | 2.8713 | 2.0099 | 0.86139 | 0.37929 | 0 | 0.355 | 0 | 0.024293 | -5.3633 | 0 | -2.5163 | -2.0099 | -0.8371 | 4.069 | 0 | 0.59934 | 3.1661 | 0.30361 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-6/0,4, 2 шт. | 1.26 | 2013 | 25 | - | АПвБбШв-1 4х120, АПвПу2г-1х185/35-10 | 0.441 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи. Станция скорой медицинской помощи ТП-443 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 9.4288 | 0 | 4.7144 | 3.3001 | 1.4143 | 7.5046 | 0 | 7.2584 | 0 | 0.24622 | -1.9242 | 0 | 2.544 | -3.3001 | -1.1681 | 6.2326 | 0 | 2.0152 | 3.8352 | 0.38217 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-630/6/0,4, 2 шт. | 1.26 | 2013 | 25 | - | АПвБбШв-1 4х35, 4х120, 4х185, АПвПу2г-1х185/35-10 | 1.3 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Кож.-вен. Диспансер ТП-192 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 6.6632 | 0 | 3.3316 | 2.3321 | 0.99949 | 1.0791 | 0 | 1.0379 | 0 | 0.041188 | -5.5841 | 0 | -2.2937 | -2.3321 | -0.9583 | 4.4004 | 0 | 0.88717 | 3.1661 | 0.34711 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | 2013 | 25 | - | АПвБбШв-1 4х120, АПвПу2г-10 1х185 | 0.82695 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Станция переливания крови ТП-359 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 9.0388 | 0 | 4.5194 | 3.1636 | 1.3558 | 2.7049 | 0 | 2.6564 | 0 | 0.04845 | -6.3339 | 0 | -1.863 | -3.1636 | -1.3074 | 0.46299 | 0 | 0 | 0 | 0.46299 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | 2013 | 25 | - | АПвБбШв-1 4х120, ААБл-6 3х150, ААБл-1 4х120, АПвПу2г-1х185/35-10, 1х240/35-10 | 2.404 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Нач. школа Детсад №85 ТП-67 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 10.2665 | 0 | 5.1333 | 3.5933 | 1.54 | 0.91338 | 0 | 0.84308 | 0 | 0.070293 | -9.3531 | 0 | -4.2902 | -3.5933 | -1.4697 | 1.5663 | 0 | 1.231 | 0 | 0.33531 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-1000/6/0,4, 2 шт. | 2.63 | 2013 | 25 | - | АПвБбШв-1 4х120, АПвПу2г-1х185/25-10 | 0.603 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУП ДУ Детсад №33 ТП-236 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 5.5194 | 0 | 2.7597 | 1.9318 | 0.82791 | 4.4264 | 0 | 4.3806 | 0 | 0.04585 | -1.093 | 0 | 1.6209 | -1.9318 | -0.78206 | 3.9049 | 0 | 0.21044 | 3.4554 | 0.23906 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ-6/0,4-У1, 2 шт. | 0.5 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 23 ТРП-32 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 28.0117 | 0 | 14.0058 | 9.8041 | 4.2018 | 4.0375 | 0 | 3.9645 | 0 | 0.073031 | -23.9742 | 0 | -10.0414 | -9.8041 | -4.1287 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 1.061 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-630/6/0,4, 2 шт. | 1.89 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х185/35-10 | 2.38 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Гимназия "Европейская школа" ТП-269 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 7.2168 | 0 | 3.6084 | 2.5259 | 1.0825 | 2.1459 | 0 | 2.0064 | 0.059 | 0.080484 | -5.071 | 0 | -1.602 | -2.4669 | -1.002 | 1.6262 | 0 | 0.70122 | 0.66855 | 0.25647 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | 2013 | 25 | - | АПвБбШв-1 4х70, 4х120, АПвПу2г-1х150/25-10 | 0.361 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Нач. школа Детсад №80 ТП-433 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 7.6619 | 0 | 3.831 | 2.6817 | 1.1493 | 5.4582 | 0 | 5.42 | 0 | 0.038225 | -2.2037 | 0 | 1.5891 | -2.6817 | -1.1111 | 4.743 | 0 | 1.2682 | 3.2186 | 0.25627 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/35-10 | 0.423 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Школа-интернат № 2 ТП-261 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 8.3275 | 0 | 4.1638 | 2.9146 | 1.2491 | 5.17 | 0 | 5.1407 | 0 | 0.029293 | -3.1575 | 0 | 0.97698 | -2.9146 | -1.2198 | 3.3327 | 0 | 0.22506 | 2.8028 | 0.30487 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ-400/10/0,4-У1, 2 шт. | 0.8 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/35-10 | 1.31 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Сочинский колледж поликультурного образования ТП-258 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 1.7477 | 0 | 0.87387 | 0.61171 | 0.26216 | 0.8073 | 0 | 0.5003 | 0 | 0.307 | -0.94043 | 0 | -0.37356 | -0.61171 | 0.044839 | 0.42958 | 0 | 0.14137 | 0 | 0.28822 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ-6/0,4-У1, 2 шт. | 0.8 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г, 1х150/25-10, 1х240/25-10 | 0.9 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 7 ТП-11 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 5.495 | 0 | 2.7475 | 1.9232 | 0.82425 | 2.8717 | 0 | 2.7915 | 0 | 0.080218 | -2.6233 | 0 | 0.043994 | -1.9232 | -0.74403 | 3.9626 | 0 | 0.6665 | 2.7438 | 0.55231 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-400/6/0,4-У1, 2 шт. | 0.8 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/25-10 | 0.835 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 24 ТП-257 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 5.996 | 0 | 2.998 | 2.0986 | 0.8994 | 2.2883 | 0 | 2.2029 | 0 | 0.085414 | -3.7077 | 0 | -0.79509 | -2.0986 | -0.81399 | 4.4619 | 0 | 0.90798 | 2.9413 | 0.61261 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-630/10/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | 2013 | 25 | - | АСБ 3х70-10, 3х120-10 | 0.04 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ средняя школа № 12 ТП-309 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 7.165 | 0 | 3.5825 | 2.5077 | 1.0747 | 5.0536 | 0 | 4.9912 | 0 | 0.062411 | -2.1114 | 0 | 1.4087 | -2.5077 | -1.0123 | 3.8422 | 0 | 0.23383 | 3.259 | 0.34935 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-6/0,4, 2 шт. | 0.5 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х240/25-10 | 0.608 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 10 ТП-166 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 2.4345 | 0 | 1.2173 | 0.85208 | 0.36518 | 0.28515 | 0 | 0.249 | 0 | 0.036148 | -2.1494 | 0 | -0.96826 | -0.85208 | -0.32903 | 1.684 | 0 | 1.3173 | 0 | 0.36676 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ-6/0,4-У1, 2 шт. | 0.8 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/25-10 | 0.45 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Гимназия №44 ТП-425 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 10.2096 | 0 | 5.1048 | 3.5734 | 1.5314 | 6.7573 | 0 | 6.5597 | 0 | 0.1976 | -3.4523 | 0 | 1.4549 | -3.5734 | -1.3338 | 4.4385 | 0 | 0.24389 | 3.7713 | 0.42327 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.89 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Гимназия №8 ТП-37 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 13.2265 | 0 | 6.6132 | 4.6293 | 1.984 | 4.4707 | 0 | 4.3394 | 0 | 0.13134 | -8.7558 | 0 | -2.2739 | -4.6293 | -1.8526 | 1.0485 | 0 | 0.57387 | 0 | 0.47468 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-630/6/0,4-У1, 2 шт. | 2.52 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/25-10 | 1.373 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Гос. Дача "Бочаров ручей" ТП-53, 230, 562 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 60.0777 | 0 | 30.0388 | 21.0272 | 9.0116 | 40.7592 | 0 | 40.7134 | 0 | 0.045852 | -19.3184 | 0 | 10.6745 | -21.0272 | -8.9658 | 29.0412 | 0 | 1.0021 | 26.1327 | 1.9064 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-10/0,4-У1, 6 шт. | 4.92 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х150/35, 1х240/50 | 3.981 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Гос. Дача "Ривьера" ТП-185 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 12.7811 | 0 | 6.3905 | 4.4734 | 1.9172 | 1.4066 | 0 | 1.3149 | 0 | 0.091647 | -11.3745 | 0 | -5.0756 | -4.4734 | -1.8255 | 0.54407 | 0 | 0 | 0 | 0.54407 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-10/0,4-У1, 2 шт. | 2.4 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х240/50-10, АПвВнг-LS(B)-1х240/50-10 | 0.544 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Сочинский теле-радио-передающий центр ТП-189 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 1.4908 | 0 | 0.74542 | 0.52179 | 0.22363 | 0.43795 | 0 | 0.39871 | 0 | 0.03924 | -1.0529 | 0 | -0.3467 | -0.52179 | -0.18439 | 0.56909 | 0 | 0.26994 | 0 | 0.29915 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.89 | 2013 | 25 | - | АСБ 3х95-10, 3х120-10 | 0.07 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Сочинский Главпочтамт, станция и управление МТС ТП-148, 169 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 19.7458 | 0 | 9.8729 | 6.911 | 2.9619 | 5.2032 | 0 | 5.0433 | 0 | 0.15989 | -14.5426 | 0 | -4.8296 | -6.911 | -2.802 | 1.1612 | 0 | 0.48955 | 0 | 0.67161 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-6/0,4-У1, 4 шт. | 4.06 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/25-10 | 2.34 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Прокуратура Краснодарского края ТП-305 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 8.3612 | 0 | 4.1806 | 2.9264 | 1.2542 | 2.3771 | 0 | 2.2477 | 0 | 0.12942 | -5.9842 | 0 | -1.933 | -2.9264 | -1.1248 | 0.80412 | 0 | 0.42545 | 0 | 0.37867 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х185/35-10, АПвБбШв-1 4х150, 4х120 | 1.493 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Управление по делам ГО и ЧС г. Сочи ТП-109 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 5.7916 | 0 | 2.8958 | 2.0271 | 0.86874 | 1.4469 | 0 | 1.4111 | 0 | 0.035763 | -4.3448 | 0 | -1.4847 | -2.0271 | -0.83298 | 1.2277 | 0 | 0.11688 | 0.89162 | 0.21924 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-6/0,4-У1, 2 шт. | 2 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/25-10, АПвБбШв-1 4х70, 4х120 | 0.34 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Служба управления ФСБ г. Сочи по Краснодарскому краю ТП-34 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 8.9552 | 0 | 4.4776 | 3.1343 | 1.3433 | 2.1702 | 0 | 2.053 | 0 | 0.11715 | -6.785 | 0 | -2.4246 | -3.1343 | -1.2261 | 0.41321 | 0 | 0 | 0 | 0.41321 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.66 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/25-10 | 0.991 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ОГПС г. Сочи ТП-176 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 11.2407 | 0 | 5.6204 | 3.9343 | 1.6861 | 8.4431 | 0 | 8.3581 | 0 | 0.085045 | -2.7976 | 0 | 2.7377 | -3.9343 | -1.6011 | 2.7242 | 0 | 2.2877 | 0 | 0.43657 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-630/6/0,4-У1, 2 шт. | 2.06 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/35-10 | 0.77 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). УВД г.Сочи ТП-196 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 6.2638 | 0 | 3.1319 | 2.1923 | 0.93957 | 0.99815 | 0 | 0.8976 | 0 | 0.10055 | -5.2656 | 0 | -2.2343 | -2.1923 | -0.83902 | 0.26832 | 0 | 0 | 0 | 0.26832 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.66 | 2013 | 25 | - | АСБ-10, ААБл-1, АСБ-1, | 0.567 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ГУ ОВО при ОВД Хостинского района ТП-167 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 7.7261 | 0 | 3.863 | 2.7041 | 1.1589 | 0.59857 | 0 | 0.55139 | 0 | 0.047172 | -7.1275 | 0 | -3.3117 | -2.7041 | -1.1117 | 0.29409 | 0 | 0 | 0 | 0.29409 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.66 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х240/25-10, 1х150/25-10, ААБл 3х120, 3х185 | 0.816 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ГУ ОВО при ОВД Центрального района ТП-427. | СочЭС | 9.0905 | 0 | 4.5453 | 3.1817 | 1.3636 | 1.6871 | 0 | 1.6412 | 0 | 0.045852 | -7.4034 | 0 | -2.904 | -3.1817 | -1.3177 | 6.7187 | 0 | 2.1208 | 4.1255 | 0.4724 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х150/25, 1х240/25 | 0.608 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Управление ФС РФ по наркоконтролю по Краснодарскому краю ТП-217 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 8.5447 | 0 | 4.2724 | 2.9907 | 1.2817 | 2.1279 | 0 | 1.9931 | 0.059 | 0.075702 | -6.4169 | 0 | -2.2792 | -2.9317 | -1.206 | 0.29246 | 0 | 0 | 0 | 0.29246 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/25-10 | 1.29 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Завод ЗСМ стройматериалов ТРП-24 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 22.4846 | 0 | 11.2423 | 7.8696 | 3.3727 | 16.3293 | 0 | 16.2787 | 0 | 0.050528 | -6.1553 | 0 | 5.0365 | -7.8696 | -3.3222 | 10.945 | 0 | 0.3779 | 9.8926 | 0.67449 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ-СЭЩ-630/6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Красная ТП-342 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 11.9106 | 0 | 5.9553 | 4.1687 | 1.7866 | 2.2039 | 0 | 2.0956 | 0 | 0.10833 | -9.7067 | 0 | -3.8597 | -4.1687 | -1.6783 | 1.316 | 0 | 0.88508 | 0 | 0.43093 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ-6/0,4-У1, 2 шт. | 2 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/25-10 | 0.1 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Дмитриева ТП-292 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 7.7636 | 0 | 3.8818 | 2.7173 | 1.1645 | 2.2129 | 0 | 2.1167 | 0 | 0.096202 | -5.5507 | 0 | -1.7651 | -2.7173 | -1.0683 | 0.34272 | 0 | 0 | 0 | 0.34272 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/25-10 | 0.72 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Ландышевая ТП-514 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 13.7587 | 0 | 6.8793 | 4.8155 | 2.0638 | 11.7281 | 0 | 11.6988 | 0 | 0.029293 | -2.0306 | 0 | 4.8194 | -4.8155 | -2.0345 | 10.5156 | 0 | 5.6002 | 4.4343 | 0.48118 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-1000/10-У1, 2 шт. | 2.63 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г 1х150/35-10 (В4), 1х240/50-10 | 2.2 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная с/х Октябрьский ТП-361 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 8.8304 | 0 | 4.4152 | 3.0906 | 1.3246 | 0.0003002 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | -8.8301 | 0 | -4.4152 | -3.0906 | -1.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.66 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/25-10 | 1.073 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Теплосети ТП-90 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 4.017 | 0 | 2.0085 | 1.4059 | 0.60255 | 2.0316 | 0 | 2.0023 | 0 | 0.029293 | -1.9854 | 0 | -0.006167 | -1.4059 | -0.57325 | 0.31009 | 0 | 0 | 0 | 0.31009 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/25-10 | 1.842 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Котельная № 3 ТП-137 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 11.8549 | 0 | 5.9275 | 4.1492 | 1.7782 | 9.5157 | 0 | 9.4623 | 0 | 0.053366 | -2.3393 | 0 | 3.5348 | -4.1492 | -1.7249 | 8.471 | 0 | 4.1576 | 3.8193 | 0.49406 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-6/0,4-У1, 2 шт. | 1.66 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-10 1х150/35, 1х240/35 | 1.781 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Котельная № 1 ТП-28 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 1.7345 | 0 | 0.86727 | 0.60709 | 0.26018 | 0.429 | 0 | 0.37271 | 0 | 0.05629 | -1.3055 | 0 | -0.49456 | -0.60709 | -0.20389 | 0.65583 | 0 | 0.18422 | 0 | 0.4716 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-630/6/0,4-У1, 2 шт. | 1.66 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/35-10 | 0.17 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Котельная № 22 ТП-506 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 1.7162 | 0 | 0.85808 | 0.60065 | 0.25742 | 1.4317 | 0 | 1.3345 | 0 | 0.09717 | -0.28448 | 0 | 0.47643 | -0.60065 | -0.16025 | 1.3052 | 0 | 1.0938 | 0 | 0.21144 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г-1х150/25-10 | 0.534 | - | С
- | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ЦТП на Вишнёвой ТП-457 (внешнее электроснабжение). | СочЭС | 6.1208 | 0 | 3.0604 | 2.1423 | 0.91812 | 4.9503 | 0 | 4.876 | 0 | 0.074345 | -1.1705 | 0 | 1.8156 | -2.1423 | -0.84377 | 4.2713 | 0 | 0.25 | 3.7741 | 0.24717 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ11-630/6/0,4-У1, 2 шт. | 1.26 | 2013 | 25 | - | ААБл-3х120-10, ЦААБ-3х120-10, АВБбШнг 4х50-1, 4х70-1, 4х95-1, 4х120-1 | 0.338 | - | С
1.5.24 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). II этап | СочЭС | 1087.0367 | 18 | 543.5183 | 380.4628 | 145.0555 | 1403.1279 | 30.9523 | 496.3417 | 552.1615 | 323.6724 | 316.0912 | 12.9523 | -47.1766 | 171.6987 | 178.6169 | 469.8207 | 0.42364 | 289.3898 | 71.2593 | 108.748 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТМГ, ТМГСУ, 88 шт | 57.57 | 2013 | 25 | - | АПвПу2г, АПвВнг, АПвБбШв-1 | 127.33 | - | С
1.5.25 | Подстанция "Верещагинская" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, реконструкция) | СочЭС | 84.8822 | 0 | 42.4411 | 29.7088 | 12.7323 | 86.01 | 0 | 85.6006 | 0 | 0.40944 | 1.1278 | 0 | 43.1595 | -29.7088 | -12.3229 | 58.1483 | 0 | 43.7985 | 11.5048 | 2.845 | - | - | - | - | 2013 | 25 | ТДТН-25000/110 У1, 2 шт | 50 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С
1.5.26 | Выполнить реконструкцию ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка - вынос участка ВЛ 110 кВ в пролетах опор № 73-77 протяженностью порядка 0,8 км из зоны паводка | СочЭС | 9.3078 | 2.4845 | 6.5304 | 0 | 0.293 | 7.1162 | 0 | 6.3398 | 0 | 0.7764 | -2.1916 | -2.4845 | -0.19053 | 0 | 0.4834 | 2.3983 | 2.1055 | 0 | 0 | 0.29282 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 33 | У110 | АС | 1.1 | - | С
1.5.27 | СМР. Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110 заменой ошинвки 110 кВ транзита Шепси-Дагомыс-Псоу | СочЭС | 16.8551 | 0 | 4.2386 | 10.6764 | 1.9402 | 1.4216 | 0.49946 | 0 | 0.27425 | 0.64786 | -15.4336 | 0.49946 | -4.2386 | -10.4022 | -1.2923 | 2.5385 | 0 | 1.1002 | 0.79045 | 0.64786 | - | - | - | - | 2013 | 20 | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С
1.5.28 | СМР. Реконструкция и расширение ПС-110 кВ "Хоста" | СочЭС | 33.5749 | 0 | 33.0659 | 0 | 0.509 | 20.1032 | 0 | 20.1032 | 0 | 0 | -13.4717 | 0 | -12.9627 | 0 | -0.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2012 | 20 | - | 50 | 2012 | - | - | - | 0 | - | С
1.5.29 | СМР+ПИР. Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер" | СочЭС | 120.338 | 9.335 | 13.4642 | 96.5641 | 0.97468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.338 | -9.335 | -13.4642 | -96.5641 | -0.97468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | 20 | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С/П
1.5.30 | СМР+ПИР. Реконструкция ПС 110 кВ "Кудепста" | СочЭС | 71.87 | 5.7442 | 6.3741 | 58.777 | 0.97468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.87 | -5.7442 | -6.3741 | -58.777 | -0.97468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | 20 | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С/П
1.5.31 | СМР+ПИР. Реконструкция ПА на ПС 110 кВ Мацеста. | СочЭС | 6.795 | 0 | 3.047 | 3.512 | 0.236 | 0.43452 | 0.43452 | 0 | 0 | 0 | -6.3605 | 0.43452 | -3.047 | -3.512 | -0.236 | 0.36824 | 0.36824 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | 20 | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С/П
1.5.32 | СМР+ПИР. Замена аккумуляторной батарей и ВАЗП на ПС 110 кВ Адлер. | СочЭС | 7.5 | 0.4998 | 4.125 | 2.25 | 0.6252 | 0.82104 | 0.49981 | 0.32123 | 0 | 0 | -6.679 | 1.4e-05 | -3.8038 | -2.25 | -0.6252 | 6.3465 | 0.42357 | 1.1636 | 4.7593 | 0 | - | - | - | - | 2013 | 20 | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С/П
1.5.33 | СМР+ПИР. Реконструкция ПС-110 кВ "Пасечная" (замена выключателей ММО на элегазовые) | СочЭС | 8 | 0.5 | 2.4 | 4.8 | 0.3 | 0.49949 | 0.49949 | 0 | 0 | 0 | -7.5005 | -0.000506 | -2.4 | -4.8 | -0.3 | 0.8469 | 0.8469 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | 20 | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С/П
1.5.34 | СМР+ПИР. Оснащение КРУ-6-10 кВ ПС 110 кВ Туапсе город, Ольгинка, Ново-Михайловская защитами от дуговых замыканий | СочЭС | 2.4 | 0.772 | 0.72 | 0.84 | 0.068 | 0.77196 | 0.77196 | 0 | 0 | 0 | -1.628 | -4.4e-05 | -0.72 | -0.84 | -0.068 | 0.6542 | 0.6542 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | 20 | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С/П
1.5.35 | СМР. Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ольгинка" с установкой трансформаторов 2х25 МВА;Строительство открытого РУ-110 кВ с элегазовыми выключателями, ошиновки 110 кВ; строительство РУ-10 кВ, реконструкция телемеханики (ТМ), релейной защиты и автоматики (РЗА) 1 ЭТАП | СочЭС | 11.8 | 0 | 3.54 | 7.67 | 0.59 | 12.6837 | 0 | 10.6617 | 0 | 2.0219 | 0.88367 | 0 | 7.1217 | -7.67 | 1.4319 | 2.3481 | 0 | 0.49977 | 0 | 1.8483 | - | - | - | - | 2014 | 20 | ТРДН -2х25 | 50 | 2014 | - | - | - | 0 | - | С
1.5.36 | СМР+ПИР. Оснащение КРУ 6-10 кВ ПС 110 кВ Архипо-Осиповка Юго-Западных ЭС устройствами защиты от дуговых замыканий | ЮЗЭС | 1.1 | 0.10738 | 0.16042 | 0.3422 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | -0.10738 | -0.16042 | -0.3422 | -0.49 | 0.41959 | 0.41959 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | 25 | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С/П
1.5.37 | СМР+ПИР.Оснащение КРУ 6-10 кВ подстанций Юго-Западных ЭС устройствами защиты от дуговых замыканий ПС 110 кВ Солнечная и Южная, ПС 35 кВ Красный октябрь и Мингрельская. | ЮЗЭС | 7.16 | 0.3894 | 0.8706 | 2.9146 | 2.9854 | 0.49512 | 0.49512 | 0 | 0 | 0 | -6.6649 | 0.10572 | -0.8706 | -2.9146 | -2.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | 25 | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С/П
1.5.38 | СМР+ПИР. Замена шин и ошиновок ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Тоннельная" | ЮЗЭС | 1.6 | 0.3422 | 1.213 | 0.04484 | 0 | 1.3254 | 0.34393 | 0.98145 | 0 | 0 | -0.27462 | 0.00173 | -0.23151 | -0.04484 | 0 | 1.1232 | 0.29147 | 0.72305 | 0.10868 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С/П
1.5.39 | СМР. Выполнить замену аккумуляторной батареи и подзарядных агрегатов на ПС 110 кВ Пасечная | СочЭС | 0.16763 | 0 | 0.16763 | 0 | 0 | 0.16763 | 0 | 0.16763 | 0 | 0 | 4.4e-07 | 0 | 4.4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2012 | 20 | - | 0 | 2012 | - | - | - | 0 | - | С
1.5.40 | СМР. Выполнить замену аккумуляторной батареи и подзарядных агрегатов на ПС 110 кВ Кудепста | СочЭС | 0.25985 | 0 | 0.25985 | 0 | 0 | 0.25985 | 0 | 0.25985 | 0 | 0 | -7e-07 | 0 | -7e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2012 | 20 | - | 0 | 2012 | - | - | - | 0 | - | С
1.5.41 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Альпийская" с заменой трансформа-тора 16 МВА на 25 МВА и установка второго трансформатора 25 МВА, с реконструкцией ОРУ-110 кВ и заходом ВЛ-110 кВ - МО г. Сочи | СочЭС | 12.7755 | 0 | 12.7755 | 0 | 0 | 12.7755 | 0 | 12.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41617 | 0.41617 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2019 | 20 | ТРДН -2х25 | 50 | 2019 | - | - | - | 0 | - | С
1.5.42 | СМР. Реконструкция и техперевооружение ПС 110/6 кВ "Сочи" (замена трансформатора Т1 и Т2 25 МВА на 2х40 МВА), 2 пусковой комплекс. | СочЭС | 109.0638 | 0.497 | 71.5938 | 29.559 | 7.414 | 71.9665 | 0.99461 | 53.3255 | 16.0767 | 1.5696 | -37.0973 | 0.49761 | -18.2683 | -13.4823 | -5.8444 | 36.6776 | 0.91873 | 35.6635 | 0.095302 | 0 | - | - | - | - | 2011 | 20 | ТРДН -2х40 | 160 | 2011 | - | - | - | 1.871 | - | С
1.5.43 | ПИР. Реконструкция ПС 35 кВ "Аэропорт" с заменой трансформатора Т-2 4,0 МВА на 6,3 МВА (1 этап). | ЮЗЭС | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.38669 | 0.38669 | 0 | 0 | 0 | 0.23669 | 0.23669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | П
1.5.44 | Реконструкция и техперевооружение ПС 110/10 кВ "Южная". Проведение государственной экспертизы. | СочЭС | 2.1442 | 0 | 0 | 0 | 2.1442 | 2.1442 | 0 | 0 | 0 | 2.1442 | -4.2e-07 | 0 | 0 | 0 | -4.2e-07 | 1.8171 | 0 | 0 | 0 | 1.8171 | - | - | - | - | 2013 | 20 | - | 80 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С
1.5.45 | СМР. Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "Южная". Этап: Установка секции шин 10 кВ Т-3 | КЭС | 2.6125 | 0 | 1.1125 | 1.5 | 0 | 5.5631 | 0 | 2.482 | 2.6885 | 0.39261 | 2.9506 | 0 | 1.3695 | 1.1885 | 0.39261 | 4.8919 | 0 | 1.3489 | 3.1503 | 0.39261 | - | - | - | - | 2019 | 25 | - | 0 | 2019 | - | - | - | 0 | - | С
1.5.46 | Погашение кредиторской задолженности прошлых периодов по договорам подряда. Задолженность по договорам реструктуризации (ТП) | ИА | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.47 | СМР. Реконструкция РП-18 | СочЭС | 5 | 0 | 4.25 | 0.5 | 0.25 | 1.3366 | 0.16708 | 1.1695 | 0 | 0 | -3.6634 | 0.16708 | -3.0805 | -0.5 | -0.25 | 0.14159 | 0.14159 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2019 | - | - | 0 | 2019 | - | - | - | 0 | - | С
1.5.48 | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ КРН-279-158/286/201 (Дагомысский РЭС, п.Солох-Аул) с заменой голого провода на универсальный самонесущий кабель | СочЭС | 11.7951 | 0 | 11.7951 | 0 | 0 | 11.2053 | 0 | 11.2053 | 0 | 0 | -0.58976 | 0 | -0.58976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2012 | - | - | 0 | 2012 | 33 | СВ | СИП | 5.25 | - | С
1.5.49 | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Д158-Д167 (Дагомысский РЭС, п.Солох-Аул) с заменой голого провода на универсальный самонесущий кабель | СочЭС | 11.7191 | 0 | 11.7191 | 0 | 0 | 11.1331 | 0 | 11.1331 | 0 | 0 | -0.58595 | 0 | -0.58595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2012 | - | - | 0 | 2012 | 33 | СВ | СИП | 4.07 | - | С
1.5.50 | СМР. Реконструкция КТП 6-10 кВ | СочЭС | 12.904 | 0 | 10.055 | 0 | 2.849 | 14.2906 | 0.1531 | 10.5438 | 0 | 3.5937 | 1.3866 | 0.1531 | 0.48876 | 0 | 0.74472 | 0.74475 | 0 | 0 | 0 | 0.74475 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 18.27 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С
1.5.51 | ПИР. Вынос воздушных линий ВЛ 0,4кВ в х. Коржевский, от КР3-380 Ф-2 в пролётах опор 1/1 -1/7, 2 – 3, 8/1 – 8/5, 2/1- 2/6, 3/1 – 3/6, 9/1 – 9/8. Ф-4 в пролетах опор. 4/1 – 4/6. 1/1- 1/7, 2/1-2/5, 3/1- 3/5, 1/8 -1/11, 5/1 -5/6, 7/1 -7/6. с территорий частных домовладений. (Анастасиевский СУ) | СлЭС | 0.2706 | 0.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2706 | -0.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | П
1.5.52 | СМР+ПИР. Реконструкция КЛ-6 кВ ф.П24 - ТП225 Сочинского РЭС | СочЭС | 6.1 | 0.61 | 5.185 | 0 | 0.305 | 0.5492 | 0.49753 | 0 | 0 | 0.051672 | -5.5508 | -0.11247 | -5.185 | 0 | -0.25333 | 0.47331 | 0.42164 | 0 | 0 | 0.051671 | - | - | - | - | 2014 | - | - | 0 | 2014 | 33 | - | АПВПУ | 0.5 | - | С/П
1.5.53 | СМР+ПИР. Реконструкция КЛ-6 кВ 174 - 309 Сочинского РЭС | СочЭС | 3.66 | 0.366 | 3.111 | 0 | 0.183 | 0.52493 | 0.47325 | 0 | 0 | 0.051671 | -3.1351 | 0.10725 | -3.111 | 0 | -0.13133 | 0.45273 | 0.40106 | 0 | 0 | 0.051671 | - | - | - | - | 2014 | - | - | 0 | 2014 | 33 | - | АПВПУ | 0.3 | - | С/П
1.5.54 | СМР+ПИР. Реконструкция КЛ-10 кВ ф.Ю319 - А19 Адлерского РЭС | СочЭС | 5.5 | 0.55 | 4.675 | 0 | 0.275 | 0.40231 | 0.40231 | 0 | 0 | 0 | -5.0977 | -0.14769 | -4.675 | 0 | -0.275 | 0.40231 | 0.40231 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2014 | - | - | 0 | 2014 | 33 | - | АПВПУ | 0.45 | - | С/П
1.5.55 | Реконструкция КЛ-10 кВ А182 - А247 Адлерского РЭС | СочЭС | 7.33 | 0.733 | 6.2305 | 0 | 0.3665 | 0.40666 | 0.40666 | 0 | 0 | 0 | -6.9233 | -0.32634 | -6.2305 | 0 | -0.3665 | 0.40666 | 0.40666 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2014 | - | - | 0 | 2014 | 33 | - | АПВПУ | 0.6 | - | С/П
1.5.56 | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-А250 - ТП-А345 | СочЭС | 4.5693 | 0 | 4.0693 | 0 | 0.5 | 4.5693 | 0 | 4.0695 | 0 | 0.4998 | -3.1e-07 | 0 | 0.00019469 | 0 | -0.000195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2012 | - | - | 0 | 2012 | 33 | - | АПВПУ | 1.5 | - | С
1.5.57 | СМР+ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П19-РП32 (А) Сочинского РЭС | СочЭС | 110.15 | 0 | 96.6496 | 0 | 13.5004 | 24.0485 | 0 | 20.2352 | 0 | 3.8133 | -86.1015 | 0 | -76.4144 | 0 | -9.6871 | 18.3302 | 0 | 14.5169 | 0 | 3.8133 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 33 | - | АПВПУ | 4.15 | - | С/П
1.5.58 | СМР. Создание интегрированного комплекса оперативного мониторинга безапасности (ИКОМБ) Олимпийских объектов | СочЭС | 63.9736 | 0 | 31.9868 | 28.7881 | 3.1987 | 12.4439 | 0.4957 | 10.9477 | 0 | 1.0005 | -51.5297 | 0.4957 | -21.0391 | -28.7881 | -2.1982 | 8.9996 | 0.4957 | 3.6019 | 3.9015 | 1.0005 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С
1.5.59 | Приобретение трансформаторной подстанции КТП-ПНвв-160/10/0,4 кВ общей площадью 12,5 кв.м и внутриплощадных электрических сетей с КТП-ПНвв 160/10/0,4 кВ протяженностью 281 м., расположенных по адресу ул. Мира, д. 1/7 в п.г.п. Новомихайловский, Туапсинского района | СочЭС | 0.62585 | 0 | 0 | 0.62585 | 0 | 0.64085 | 0 | 0 | 0.64085 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0.16 | 2013 | - | - | - | 0.28 | - | -
1.5.60 | Оборудование не входящее в сметы строек (Доп.эмиссия акций) | ИА | 29.515 | 0 | 0 | 29.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.515 | 0 | 0 | -29.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.61 | Приобретение автотранспорта и спецтехники (2013-2015) | ИА | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 29.2402 | 0 | 0 | 29.2402 | 0 | 5.6402 | 0 | 0 | 5.6402 | 0 | 27.7307 | 0 | 0 | 27.7307 | 0 | - | - | - | - | 2015 | - | - | 0 | 2015 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.62 | Приобретение программно-аппратных комплексов, необходимых для выполнения функций по технологическому управлению в Сочинских ЭС и Юго-Западным ЭС в соответствии с Перечнем программных комплексов | ИА/СочЭС/ЮЗЭС | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.20951 | 0 | 0 | 0.20951 | 0 | -0.27049 | 0 | 0 | -0.27049 | 0 | 0.17755 | 0 | 0 | 0.17755 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.63 | Приобретение комплекта инструмента для монтажа провода СИП | ИА/СочЭС | 0.49664 | 0 | 0 | 0.49664 | 0 | 0.49664 | 0 | 0 | 0.49664 | 0 | -3e-07 | 0 | 0 | -3e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.64 | Приобретение комплектов заземлений для установки с земли | ИА/СочЭС | 0.378 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32034 | 0 | 0 | 0.32034 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.65 | Комплектация проверочной аппаратурой СРЗА (Ретом-30кА в полном комплекте) | ИА/СочЭС | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.83999 | 0 | 0 | 0.83999 | 0 | -0.16001 | 0 | 0 | -0.16001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.66 | Приобретение персональных устройств контроля движения на основе ГЛОНАСС (трекеры- 43 шт) для персонала ОВБ Сочинских электрических сетей. | ИА/СочЭС | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.67 | Приобретение мобильной САЦ | ИА/СочЭС | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.68 | Друкомплектование ПС Сочи блоками защиты Sepam | ИА/СочЭС | 5.015 | 0 | 0 | 5.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.015 | 0 | 0 | -5.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.69 | Приобретение комплекта инструмента для монтажа провода СИП | ИА/ЮЗЭС | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38135 | 0 | 0 | 0.38135 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.70 | Приобретение комплектов заземлений для установки с земли | ИА/ЮЗЭС | 0.324 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.71 | Комплектация проверочной аппаратурой (РЕТОМ-21 - 3 шт.;РЕТОМ-61 - 2 шт.; РЕТОМ-ВЧ - 2 шт.). | ИА/ЮЗЭС | 4.82 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 4.509 | 0 | 0 | 4.509 | 0 | -0.311 | 0 | 0 | -0.311 | 0 | 3.8212 | 0 | 0 | 3.8212 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.72 | Оснащение производственных участков Сочинских ЭС, переносными фиксирующими приборами импульсного типа для дистанционного определения мест повреждения | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.73 | Оснащение производственных участков Юго-Западных ЭС, переносными фиксирующими приборами импульсного типа для дистанционного определения мест повреждения | ЮЗЭС | 0.76 | 0 | 0.0048 | 0.7552 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | -0.004 | 0 | -0.0048 | 0.0008 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.74 | Приобретение жилых вагончиков для размещения привлеченного оперативного персонала на ПС 110 кВ на период проведения Тестовых соревнований и Олимпийских игр 2014 г. | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.75 | Приобретение ДЭС для резервирования электроснабжения потребителей Юго-Западного энергорайона при отключениях в сети ОАО "Кубаньэнерго" | ИА/ЮЗЭС | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4407 | 0 | 0 | 6.4407 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.76 | Приобретение тепловизора для обследование ВЛ и оборудования ПС | ИА/ЮЗЭС | 1.17 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.17 | 0 | 0 | -1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.77 | Приобретение автогидроподъемников | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.78 | Приобретение электролаборатории | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.79 | Приобретение экскаваторов погрузчиков | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.80 | Приобретение погрузчика | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.81 | Приобретение бригадных автомобилей | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.82 | Приобретение бригадных автомобилей (полубортовой) | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.83 | Приобретение автомобилей для ОВБ | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.84 | Приобретение тракторного прицепа | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.85 | Приобретение самосвала | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.86 | Приобретение седельного тягача | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.87 | Приобретение низкорамного прицепа | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.88 | Доукомплектовать аварийный запас, в том числе в связи с вводом новых типов оборудования и устройств РЗА. | ИА/СочЭС | 108.508 | 0 | 0 | 108.508 | 0 | 112.6706 | 0 | 0 | 112.6706 | 0 | 4.1626 | 0 | 0 | 4.1626 | 0 | 85.1738 | 0 | 0 | 85.1738 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.89 | Погашение кредиторской задолженности прошлых периодов по договорам подряда. Задолженность по договорам реструктуризации (Амортизация) | ИА | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31.4166 | 0 | 0 | 0 | 31.4166 | 1.4166 | 0 | 0 | 0 | 1.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
1.5.90 | СМР. Техническое перевооружение газовой котельной, расположенной по адресу: Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. 302 Дивизии 6 | ЛенЭС | 3.2881 | 0.42 | 2.8681 | 0 | 0 | 0.46159 | 0.42559 | 0 | 0 | 0.036 | -2.8265 | 0.00559 | -2.8681 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С
1.5.91 | НИОКР | ИА | 19.9577 | 0 | 0 | 0 | 19.9577 | 15.2755 | 0 | 0 | 0 | 15.2755 | -4.6822 | 0 | 0 | 0 | -4.6822 | 11.3072 | 0 | 0 | 0 | 11.3072 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | -
1.5.92 | Реконструкция ПС 110 кВ Пасечная. Этап 1. Выполнение противооползневых мероприятий | СочЭС | 101.825 | 10.1825 | 25.4562 | 15.2737 | 50.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.825 | -10.1825 | -25.4562 | -15.2737 | -50.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С/П
1.5.93 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны линейных объектов олимпийского значения на територии Сочинского энергорайона | СочЭС | 36 | 3.6 | 9 | 5.4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | -3.6 | -9 | -5.4 | -18 | 22.9636 | 0.5 | 20.647 | 1.8166 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С/П
1.5.94 | СМР+ПИР. Реконструкция сети аварийного освещения на ПС-Головинка с переводом на питание от постоянного тока. | СочЭС | 1 | 0.295 | 0.28438 | 0 | 0.42062 | 0.28965 | 0.25 | 0 | 0.039648 | 0 | -0.71035 | -0.045 | -0.28438 | 0.039648 | -0.42062 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С
1.5.95 | СМР+ПИР. Внедрение защит ближнего резервирования тр-ров на 12 ПС | СочЭС | 7.35 | 0.735 | 1.8375 | 1.1025 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.35 | -0.735 | -1.8375 | -1.1025 | -3.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С/П
1.5.96 | СМР+ПИР. Установка регистраторов аварийных событий типа РЕМИ на ПС 110 кВ Новомихайловка, Лермонтово, Небуг. | СочЭС | 3.3 | 0.33 | 0.825 | 0.495 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3 | -0.33 | -0.825 | -0.495 | -1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С/П
1.5.97 | СМР+ПИР. Оснащение ЛЭП 110-35 кВ устройствами определения мест повреждений | ЮЗЭС | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0.61655 | 0 | 0 | 0.61655 | 0 | -0.00345 | 0 | 0 | -0.00345 | 0 | 0.5225 | 0 | 0 | 0.5225 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С/П
1.5.98 | СМР+ПИР. Оснащение защитами ближнего резервирования тр-ров на ПС 110 кВ Береговая и Архипо-Осиповка | ЮЗЭС | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.7384 | 0 | 0 | 0.7384 | 0 | -0.7616 | 0 | 0 | -0.7616 | 0 | 0.7448 | 0 | 0 | 0.7448 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С/П
1.5.99 | СМР+ПИР. Оснащение защитами ближнего резервирования тр-ров на 4 ПС Новороссийск, Джигинская, Холмская, Варениковская | ЮЗЭС | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 1.496 | 0 | -0.904 | 0 | 0 | -0.904 | 0 | 1.4896 | 0 | 0 | 1.4896 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С/П
1.5.100 | Организация выполнения мероприятий, влияющих на прохождение ОЗП 2012/2013 по предписаниям Ростехнадзора | ИА | 3.9475 | 0 | 0 | 0 | 3.9475 | 2.2041 | 0 | 0 | 2.2041 | 0 | -1.7434 | 0 | 0 | 2.2041 | -3.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | -
2 | Новое строительство | - | 4440.5346 | 42.9787 | 2148.3489 | 1632.3863 | 616.8208 | 2583.0531 | 90.8563 | 2073.971 | 293.9489 | 124.2769 | -1857.4815 | 47.8776 | -74.3779 | -1338.4373 | -492.5439 | 2548.5147 | 188.5892 | 1651.2044 | 587.8644 | 120.8567 | - | - | - | - | - | - | - | 282.884 | - | - | - | - | 314.1588 | - | -
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | -
2.2. | Прочее новое строительство | - | 4440.5346 | 42.9787 | 2148.3489 | 1632.3863 | 616.8208 | 2583.0531 | 90.8563 | 2073.971 | 293.9489 | 124.2769 | -1857.4815 | 47.8776 | -74.3779 | -1338.4373 | -492.5439 | 2548.5147 | 188.5892 | 1651.2044 | 587.8644 | 120.8567 | - | - | - | - | - | - | - | 282.884 | - | - | - | - | 314.1588 | - | -
2.2.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | СочЭС | 1325.9164 | 0 | 662.9582 | 464.0707 | 198.8875 | 837.3968 | 0 | 732.8683 | 77.241 | 27.2875 | -488.5196 | 0 | 69.9101 | -386.8298 | -171.6 | 900.2685 | 1.7185 | 640.3421 | 231.2024 | 27.0055 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 50 | У220-2, ПС220-6 | AACSR Z 251 | 55.7632 | - | С
2.2.2 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | СочЭС | 803.1342 | 0 | 401.5671 | 281.097 | 120.4701 | 512.2176 | 0 | 468.9343 | 19.2205 | 24.0628 | -290.9166 | 0 | 67.3673 | -261.8765 | -96.4073 | 605.6916 | 0.98059 | 489.6696 | 101.1691 | 13.8724 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 50 | У220-2, ПС220-6 | AACSR Z 251 | 18.95 | - | С
2.2.3 | СМР. Строительство ПС 110/10/6 кВ "Туапсе-терминал" с двумя трансформаторами 2*40 МВА, ОРУ-110 кВ, ЗРУ 4 СШ (2-10 кВ, 2-6 кВ), с 2-х цепным заходом от ВЛ 110 кВ "Шепси-Туапсе-тяговая" | СочЭС | 402 | 0 | 120.6 | 261.3 | 20.1 | 164.2419 | 1.096 | 73.4651 | 86.738 | 2.9428 | -237.7581 | 1.096 | -47.1349 | -174.562 | -17.1572 | 223.4162 | 0 | 102.2593 | 118.4602 | 2.6967 | - | - | - | - | 2014 | - | - | 80 | 2014 | - | - | - | 2 | - | С
2.2.4 | Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи" (проектные и изыскательские работы, строительство) | СочЭС | 90.1369 | 2.17 | 45.0684 | 31.5479 | 11.3505 | 22.3368 | 0 | 16.2061 | 0 | 6.1307 | -67.8 | -2.17 | -28.8623 | -31.5479 | -5.2198 | 8.439 | 0 | 0 | 0 | 8.439 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 50 | специальные многогранные УМ220, ПМ220 | AACSR Z 251 | 5.283 | - | С
2.2.5 | Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, строительство) | СочЭС | 942.1384 | 0.102 | 471.0692 | 329.7484 | 141.2188 | 394.0426 | 0 | 354.2328 | 0 | 39.8097 | -548.0958 | -0.102 | -116.8364 | -329.7484 | -101.409 | 87.9375 | 7.3685 | 46.0658 | 0 | 34.5032 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | 50 | специальные многогранные УМ220, ПМ220 | AACSR Z 251, AACSR Z 339 | 17.37 | - | С
2.2.6 | Подстанция "Бытха" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство) | СочЭС | 75.7237 | 0 | 37.8619 | 26.5033 | 11.3586 | 2.281 | 0 | 1.6931 | 0 | 0.58784 | -73.4427 | 0 | -36.1687 | -26.5033 | -10.7707 | 11.6369 | 0 | 2.0061 | 4.4618 | 5.169 | - | - | - | - | 2013 | 30 | ТРДН-40000/110-80-ВМУ1 - 2 шт. | 80 | 2013 | - | - | - | 0.8 | - | С
2.2.7 | Подстанция "Бочаров Ручей" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство) | СочЭС | 262.3897 | 0 | 131.1948 | 91.8364 | 39.3585 | 78.0303 | 0 | 75.8165 | 0 | 2.2137 | -184.3594 | 0 | -55.3783 | -91.8364 | -37.1447 | 65.9648 | 3.7363 | 14.3886 | 36.8988 | 10.9412 | - | - | - | - | 2013 | 30 | ТРДН-40000/110-80-ВМУ1 - 2 шт. | 80 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С
2.2.8 | Производственная база обслуживания Краснополянского участка электросетей и подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство) | СочЭС | 80.8427 | 0 | 40.4213 | 28.2949 | 12.1264 | 200.5157 | 0 | 197.9324 | 0 | 2.5833 | 119.673 | 0 | 157.5111 | -28.2949 | -9.5431 | 183.4534 | 0 | 148.286 | 30.1086 | 5.0588 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | 15 070 кв. м. | С
2.2.9 | СМР. Переходный пункт 110 кВ для подключения КЛ 110 кВ от КРУЭ 110 кВ Туапсинского НПЗ к ВЛ 110 кВ "Шепси - Туапсе тяговая 2-я цепь" | СочЭС | 49.5165 | 0 | 47.422 | 0 | 2.0945 | 23.254 | 0 | 22.9648 | 0 | 0.28919 | -26.2624 | 0 | -24.4571 | 0 | -1.8053 | 20.7471 | 0 | 15.3085 | 5.0373 | 0.40124 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С
2.2.10 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 15 кВт. | - | 8.17 | 0.67766 | 3.3883 | 2.033 | 2.071 | 14.9825 | 4.7757 | 2.716 | 4.333 | 3.1578 | 6.8126 | 4.0981 | -0.67229 | 2.3 | 1.0868 | 17.2869 | 3.7695 | 10.0977 | 3.1243 | 0.29534 | - | - | - | - | 2018 | - | - | 11.1296 | 2018 | - | - | - | 49.3538 | - | С
2.2.11 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | - | 328.13 | 32.9523 | 164.7617 | 98.857 | 31.559 | 333.2919 | 84.9846 | 126.7221 | 106.4165 | 15.1688 | 5.1619 | 52.0322 | -38.0396 | 7.5594 | -16.3902 | 423.211 | 170.5968 | 182.7809 | 57.402 | 12.4314 | - | - | - | - | 2018 | - | - | 31.5944 | 2018 | - | - | - | 154.6388 | - | С
2.2.12 | Строительство ВЛ 6-0,4 кВ с установклй 2-х КТП | КЭС | 1.25 | 0 | 0.295 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.25 | 0 | -0.295 | -0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2014 | - | - | 0 | 2014 | - | - | - | 8 | - | -
2.2.13 | СМР+ПИР. Строительство двух КЛ-10 кВ от разных секций шин РУ-10 кв ПС 110/10 кВ "Изумрудная" до РП-117п | СочЭС | 20.35 | 2.035 | 16.28 | 1.0175 | 1.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.35 | -2.035 | -16.28 | -1.0175 | -1.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С/П
2.2.14 | СМР Строительство КЛ-6 кВ ТП-422-ТП-358 Р. Сочинского РРЭС | СочЭС | 0.41928 | 0 | 0.41928 | 0 | 0 | 0.46202 | 0 | 0.41928 | 0 | 0.042745 | 0.042745 | 0 | 0 | 0 | 0.042745 | 0.042745 | 0 | 0 | 0 | 0.042745 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0.16 | 2013 | - | - | - | 2 | - | С
2.2.15 | СМР+ПИР. Строительство РП 23 Адлерского РЭС | СочЭС | 50.417 | 5.0417 | 5.0417 | 15.1251 | 25.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.417 | -5.0417 | -5.0417 | -15.1251 | -25.2085 | 0.41907 | 0.41907 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2013 | - | - | 0 | 2013 | - | - | - | 0 | - | С/П
3 | Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768.4771 | 28.8089 | 176.2316 | 1530.5921 | 32.8446 | 1768.4771 | 28.8089 | 176.2316 | 1530.5921 | 32.8446 | 1429.0287 | 42.5648 | 90.1059 | 1208.1693 | 88.1886
3.1 | Оборудование, не входящее в сметы строек | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1547 | 0 | 0 | 83.1547 | 0 | 83.1547 | 0 | 0 | 83.1547 | 0 | 109.7214 | 0 | 0 | 109.7214 | 0
3.2 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5185 | 6.4262 | 26.7981 | 10.8712 | 0.42298 | 44.5185 | 6.4262 | 26.7981 | 10.8712 | 0.42298 | 50.6305 | 11.5007 | 34.1472 | 4.3086 | 0.67399
3.3 | Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5548 | 2.7269 | 3.3912 | 6.2906 | 0.14613 | 12.5548 | 2.7269 | 3.3912 | 6.2906 | 0.14613 | 20.4006 | 5.672 | 9.0184 | 4.8883 | 0.82183
3.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох". Майкопский район, п. Хаджох | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19006 | 0 | 0.17472 | 0 | 0.01534 | 0.19006 | 0 | 0.17472 | 0 | 0.01534 | 24.6401 | 0 | 0.17473 | 24.45 | 0.01534 |  |  |  |  | 2013 | 40 | ТДТН 25000/110/35/10У1-1шт. | 25
3.7 | Строительство ПС 110/10 кВ "Лаго-Наки" с двумя трансформаторами 10 МВА | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01743 | 0 | 0 | 0 | 0.01743 | 0.01743 | 0 | 0 | 0 | 0.01743 | 0.01743 | 0 | 0 | 0 | 0.01743
3.8 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Апшеронская"(Агентский договор №407/30-1981 с ЗАО ПДК "Апшеронск") | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8986 | 0 | 23.8986 | 0 | 0 | 23.8986 | 0 | 23.8986 | 0 | 0 | 4.4849 | 0 | 4.4849 | 0 | 0
3.9 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Ерик"(Агентский договор №407/30-1981 с ЗАО ПДК "Апшеронск") | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8986 | 0 | 23.8986 | 0 | 0 | 23.8986 | 0 | 23.8986 | 0 | 0 | 4.4739 | 0 | 4.4739 | 0 | 0
3.10 | Реконструкция отходящих ВЛ-0,4 кВ от КТП Нп-1 № 134 с заменой провода на СИП, заменой существующей КТП на КТПН киоскового типа и установкой дополнительной КТП, ст. Темнолесская Апшеронского района | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8868 | 0 | 0.21352 | 0.67328 | 0 | 0.8868 | 0 | 0.21352 | 0.67328 | 0 | 0.8868 | 0 | 0.8868 | 0 | 0 | [8 empty] | 2013 | 25 | СВ 110-5 СВ95-3 | CИП-2 сеч.3х70+1х70мм2, СИП 3 1*70 | 5.4
3.11 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ "ЗТВС" с заменой силового трансформатора | АрмЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "АТЭЦ" с переустановкой масляного выключателя МВ-110кВ "Тепличная 1 цепь"типа МКП-110М на элегазовый выключатель типа ВЭБ-110-40/2500 УХЛ1 | АрмЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2661 | 0 | 0.026123 | 3.24 | 0 | 3.2661 | 0 | 0.026123 | 3.24 | 0 | 3.2661 | 0 | 0.02612 | 3.24 | 0
3.13 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Дивная" (2 этап) | АрмЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5342 | 0 | 0.8113 | 3.61 | 0.11289 | 4.5342 | 0 | 0.8113 | 3.61 | 0.11289 | 4.5342 | 0 | 0.8113 | 3.61 | 0.11289
3.14 | Установка системы охранной периметральной сигнализации и контроля доступа ПС 35/10кВ "Венцы" | АрмЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0866 | 0 | 0.0866 | 0 | 0 | 0.0866 | 0 | 0.0866 | 0 | 0 | 0.0866 | 0 | 0.0866 | 0 | 0
3.15 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ со строительством 2БКРП на напряжение 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств (2БКТП-10/0,4 кВ),ООО «Стройэлектр, 1201237 агентский договор | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.509 | 0 | 14.509 | 0 | 0 | 14.509 | 0 | 14.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2013 | 25 |  | АСБл 3х240 | 4х0,4
3.16 | Организация цифровых каналов связи и передачи данных ПС 110 кВ "Афипская-КраснодарскийЭС" для оперативного управления сетью 110 кВ | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.368 | 0 | 1.368 | 0 | 0 | 1.368 | 0 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ОАО "Кубаньэнерго". Телемеханизация ПС "Афипская" | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | СМР. Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Яблоновская" (протяженностью 0,5 км) - Тахтамукайский район п. Яблоновский | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.004 | 0 | 4.004 | 0 | 0 | 4.004 | 0 | 4.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 25 | У110-2; УС110-6 | АС185/29 | 0.38
3.19 | Реконструкция электроснабжения Юго-Восточной части ст. Васюринской Динского района. (1 этап) - Динской район ст. Васюринская | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.06 | 0 | 14.06 | 0 | 0 | 14.06 | 0 | 14.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 30 | 296 шт - СВ-95 71 шт - СВ-105 12 шт - СВ-110 | 3,3 км - АС-70/11 0,5 км- АС-50/8 23,4 км - СИП-2А | 17.66
3.20 | «Замена токоограничивающих реакторов 6 кВ на ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная», 1302667 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78309 | 0 | 0.78309 | 0 | 0 | 0.78309 | 0 | 0.78309 | 0 | 0 | 0.78309 | 0 | 0.78309 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.21 | «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-II» с установкой Т-2, напряжением 35/10 кВ, мощностью 2,5 МВА», 1302668 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54572 | 0 | 0.54572 | 0 | 0 | 0.54572 | 0 | 0.54572 | 0 | 0 | 0.54572 | 0 | 0.54572 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 0
3.22 | Строительство ПС 110/10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.651
3.23 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-9 ТП 10/0,4 И9-839 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в пос. Яблоновском Тахтамукайского района Республики Адыгея, 1302655 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95969 | 0 | 0.76334 | 0.19635 | 0 | 0.95969 | 0 | 0.76334 | 0.19635 | 0 | 0.95969 | 0 | 0.76334 | 0.19635 | 0 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4.066
3.24 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-9 в ст. Северской Северского района, 1302660 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5805 | 0 | 2.5805 | 0 | 0 | 2.5805 | 0 | 2.5805 | 0 | 0 | 2.5805 | 0 | 2.5805 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.32
3.25 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ш-10 в а. Панахес Тахтамукайского района Республики Адыгея, 1302647 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5552 | 0 | 1.5552 | 0 | 0 | 1.5552 | 0 | 1.5552 | 0 | 0 | 1.5552 | 0 | 1.5552 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.26 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водохранилище" с установкой блочно-модульного здания КРУ-10 кВ, 1302639 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3706 | 0 | 0.57076 | 18.7998 | 0 | 19.3706 | 0 | 0.57076 | 18.7998 | 0 | 19.7941 | 0.42354 | 0.57077 | 18.7998 | 0 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0.63 |  |  | 5.3
3.27 | Реконструкция ТП 10/0,4 И9-704 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в пос. Яблоновском Тахтамукайского района Республики Адыгея, 1302656 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2452 | 0 | 2.7132 | 0.53194 | 0 | 3.2452 | 0 | 2.7132 | 0.53194 | 0 | 3.2452 | 0 | 2.7132 | 0.53194 | 0 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.1
3.28 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АД7-118 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в г. Адыгейске Теучежского района Республики Адыгея, 1302642 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48649 | 0 | 0.06964 | 0.41685 | 0 | 0.48649 | 0 | 0.06964 | 0.41685 | 0 | 0.48607 | 0 | 0.06921 | 0.41686 | 0 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 1.74
3.29 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АД8-100 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в г. Адыгейске Теучежского района Республики Адыгея, 1302645 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1585 | 0 | 0.74115 | 0.41733 | 0 | 1.1585 | 0 | 0.74115 | 0.41733 | 0 | 1.1583 | 0 | 0.74097 | 0.41733 | 0 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 4.75
3.30 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АД8-24 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в г. Адыгейске Теучежского района Республики Адыгея, 1302643 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3773 | 0 | 1.8877 | 0.48953 | 0 | 2.3773 | 0 | 1.8877 | 0.48953 | 0 | 2.3774 | 0 | 1.8879 | 0.48953 | 0 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 1.688
3.31 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АД8-26 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в г. Адыгейске Теучежского района Республики Адыгея, 1302644 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3589 | 0 | 0.92275 | 0.43615 | 0 | 1.3589 | 0 | 0.92275 | 0.43615 | 0 | 1.3589 | 0 | 0.92275 | 0.43615 | 0 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 3.87
3.32 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ Ш10-305 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в а. Панахес Тахтамукайского района Республики Адыгея, 1302648 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7554 | 0 | 2.7554 | 0 | 0 | 2.7554 | 0 | 2.7554 | 0 | 0 | 2.7552 | 0 | 2.7552 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0.63 |  |  | 0
3.33 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ Э2-255 в пос. Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея, 1302649 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46882 | 0 | 0.11777 | 0.35105 | 0 | 0.46882 | 0 | 0.11777 | 0.35105 | 0 | 0.46875 | 0 | 0.1177 | 0.35105 | 0 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.34 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Адыгейская" с заходами ВЛ 110 кВ, 1302640 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5794 | 0 | 2.5794 | 0 | 0 | 2.5794 | 0 | 2.5794 | 0 | 0 | 3.0031 | 0.42373 | 2.5794 | 0 | 0
3.35 | ПИР.Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | ЛабЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4168 | 3.4168 | 0 | 0 | 0 | 3.4168 | 3.4168 | 0 | 0 | 0 | 0.2683 | 0.2683 | 0 | 0 | 0
3.36 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 61 шт.) | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00078 | 0 | 0 | 0 | 0.00078 | 0.00078 | 0 | 0 | 0 | 0.00078 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 0.00059
3.37 | Переустройство ВЛ 110-35, 10-0,4 кВ Тихорецких ЭС на участке км 1207-1227 автомобильной дороги | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | 0.00035 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | 0.00035 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | 0.00035
3.38 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого район | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05217 | 0 | 0 | 0 | 0.05217 | 0.05217 | 0 | 0 | 0 | 0.05217 | 0.05217 | 0 | 0 | 0 | 0.05217
3.39 | СМР. Реконструкция ВЛ 110кВ Гостагаевская-Джемете | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8147 | 0.47626 | 0 | 0 | 1.3385 | 1.8147 | 0.47626 | 0 | 0 | 1.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.40 | Реконструкция ПС110 кВ "Геленджик", (2-ой пуск.комплекс) с заменой оборудования | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8102 | 0 | 6.8102 | 0 | 0 | 6.8102 | 0 | 6.8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.41 | ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская с заменой провода на большее сечение | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0702 | 3.0702 | 0 | 0 | 0
3.42 | Строительство ПС 110/10 кВ "Прасковеевка" с установкой трансформатора 10 МВА и заходом ВЛ 110 кВ 24 км | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43927 | 0 | 0.43927 | 0 | 0 | 0.43927 | 0 | 0.43927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.43 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" сзаходами ВЛ 110 кВ | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.9301 | 14.1066 | 27.3499 | 134.2763 | 3.1973 | 178.9301 | 14.1066 | 27.3499 | 134.2763 | 3.1973 | 116.2503 | 10.4767 | 14.9579 | 87.4105 | 3.4052
3.44 | Реконструкция ПС 110кВ"Анапская"с установкой Т3 мощностью 25 МВА и заменой Т2 16 МВА на 25 МВА | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3517 | 0 | 0 | 24.3517 | 0 | 24.3517 | 0 | 0 | 24.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.45 | Строительство ПС 110кВ"Первомайская" с заходом ВЛ 110кВ | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4633 | 0 | 0 | 39.8735 | 0.58975 | 40.4633 | 0 | 0 | 39.8735 | 0.58975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.46 | Проектирование автоматики предотвращения нарушения устойчивости Юго-Западного района | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1896 | 0 | 5.9137 | 0.27593 | 0 | 6.1896 | 0 | 5.9137 | 0.27593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.47 | Восстановление ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская, Восточная-Пролетарий" (27 км) | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57384 | 0.57384 | 0 | 0 | 0 | 0.57384 | 0.57384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.48 | Материалы приобретённые для подключения по договору ТП льготной группы заявителей с мощностью до 15 кВт. (выпадающие заходы). | все филиалы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4199 | 0 | 0 | 14.4199 | 0 | 14.4199 | 0 | 0 | 14.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.49 | Оборудования вход. в смету строек 07 счет | все филиалы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7467 | 0 | 0 | 88.7467 | 0 | 88.7467 | 0 | 0 | 88.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.50 | Строительство ТРП 2х1000 кВА в поселке Небуг (8-мь линейных ячеек, с вакуумными или злегазовыми выключателями) с питаюшими КВЛ 10 кВ | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0735 | 0 | 0 | 0 | 1.0735 | 1.0735 | 0 | 0 | 0 | 1.0735 | 1.0735 | 0 | 0 | 0 | 1.0735
3.51 | Строит.двух КЛ 10кВ от РУ 10кВ ПС 110/6кВ"Альпийская" до РУ 10кВ "Университет" (эт.1. КЛ 10кВ ПС "Альпийская"-ПС "Верещагинская") | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066234 | 0 | 0 | 0 | 0.066234 | 0.066234 | 0 | 0 | 0 | 0.066234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.52 | Строит. РП-77н, РП-311 с питающ.линиями 10 кВ для электроснаб. многофункц-ного торгово-развлек-ного комплекса в Центральном районег.Сочи | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24892 | 0 | 0 | 0 | 0.24892 | 0.24892 | 0 | 0 | 0 | 0.24892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.53 | Реконструкция ПС-110 кВ "Родниковая" | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7254 | 0 | 0.49998 | 0 | 0.22542 | 0.7254 | 0 | 0.49998 | 0 | 0.22542 | 6.5205 | 5.2317 | 1.2687 | 0 | 0.020163
| Строительство КЛ6 Кв Р6-РП22 на пересечении транспортной развязки "Краснодарского кольца" | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.42366 | 0.42366 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.54 | Земельные участки под ВЛ 110кВ Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3431 | 0 | 0 | 0 | 8.3431 | 8.3431 | 0 | 0 | 0 | 8.3431 | 8.3419 | 0 | 0 | 0 | 8.3419
3.55 | Земельные участки под ВЛ 110кВ Джубгинская ТЭС - Лермонтово | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2268 | 0 | 0 | 0 | 12.2268 | 12.2268 | 0 | 0 | 0 | 12.2268 | 12.2266 | 0 | 0 | 0 | 12.2266
| Земельные участки под КВЛ (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Хоста" (строительство) | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 55.011 | 0 | 0 | 0 | 55.011
3.56 | Строительство площадок для размещения модульных мобильных подстанций | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95339 | 0.8704 | 0 | 0.082992 | 0 | 0.95339 | 0.8704 | 0 | 0.082992 | 0 | 2.4138 | 1.2294 | 1.1844 | 0 | 0
| Реконструкция ограждения ПС-110 кВ Кепша с устройством предотвращения размытия | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.42333 | 0.42333 | 0 | 0 | 0
3.57 | Строительство КЛ 6кВ РП79-С588 СРРЭС | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6311 | 0 | 2.6311 | 0 | 0 | 2.6311 | 0 | 2.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.58 | Расходы будующих периодов (командировочные) | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41413 | 0 | 0 | 0 | 0.41413 | 0.41413 | 0 | 0 | 0 | 0.41413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.59 | Приобретение земельных участков | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2291 | 0 | 0 | 0 | 2.2291 | 2.2291 | 0 | 0 | 0 | 2.2291 | 4.1285 | 0 | 0 | 0 | 4.1285
3.60 | Строительство 2х одноцепных ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская 220 - Волна с каналами связи ВОЛС, ВЧ (Темрюкский РРЭС - СлЭС), ЦППС Темрюкского РРЭС в ст. Вышестеблиевской, п. Волна Темрюкского района | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4865 | 0.21191 | 0 | 0 | 0.2746 | 0.4865 | 0.21191 | 0 | 0 | 0.2746 | 3.4216 | 3.4216 | 0 | 0 | 0
3.61 | Товарный знак | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0693 | 0 | 0 | 0 | 0.0693 | 0.0693 | 0 | 0 | 0 | 0.0693 | 0.1386 | 0 | 0 | 0 | 0.1386
3.62 | Автоматизированная Система ПоддержкиБизнес Процессов Раскрытия Информации(АСПБПРИ)000000015 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7699 | 0 | 0 | 0 | 1.7699 | 1.7699 | 0 | 0 | 0 | 1.7699 | 1.7699 | 0 | 0 | 0 | 1.7699
3.63 | Незавершенное строительство промбазы по ул. Демуса | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15878 | 0 | 0 | 0 | 0.15878
3.64 | Незавершенное строительство комплекс производ. Зданий ОАО «Кубаньэнерго» (с инженерными коммуникациями и площадочными дорогами) по ул.Демуса,50 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21909 | 0 | 0 | 0 | 0.21909
3.65 | Технические мероприятия в период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года (Пр 6 к №194пр/4) | ИА/СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099.0864 | 0 | 0 | 1099.0864 | 0 | 1099.0864 | 0 | 0 | 1099.0864 | 0 | 948.9015 | 0 | 0 | 948.9015 | 0
- | Справочно: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

## Приложение 8
Источники финансирования инвестиционной программы на 2013 год, млн. рублей
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 19785.0443 | 11805.3733 | 2375.9923 | 2474.5262 | 3829.3899 | 4022.5624 | 2087.4212 | 2664.5847 | 11492.2409 | 2643.7
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2. | Амортизация | 676.3798 | 702.7737 | 13.9147 | 67.6604 | 97.546 | 93.1576 | 86.5672 | 92.9057 | 478.3519 | 449.05
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 19108.6645 | 11102.5996 | 2362.0776 | 2406.8659 | 3731.8439 | 3929.4047 | 2000.854 | 2571.679 | 11013.8891 | 2194.65
1.4.1 | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций | 18760.5767 | 9947.3919 | 2292.5216 | 2278.8039 | 3642.377 | 3657.93 | 1912.9 | 2259.978 | 10912.7782 | 1750.68
1.4.1.1 | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций (федеральный бюджет) | 16440.5539 | 8204.2817 | 2050.4578 | 2001.9372 | 3508.9342 | 3231.7715 | 1582.8489 | 1763.0478 | 9298.313 | 1207.5252
1.4.2 | в т.ч. НИОКР | 19.9577 | 15.2791 | 0.00085 |  | 8.3599 | 8.3591 | 0.88339 |  | 10.7136 | 6.92
1.4.3 | в т.ч.Технологическое присоединения мощностью до 15 кВт. | 328.13 | 379.7187 | 69.5551 | 69.5551 | 81.107 | 81.1156 | 87.0706 | 89.968 | 90.3973 | 139.08
1.4.4 | в т.ч. Прочие собственные | 0 | 760.2099 |  | 58.5069 | 0 | 182 | 0 | 221.733 | 0 | 297.97
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 2296.0689 | 3019.765 | 34.1205 | 31.375 | 74.8655 | 211.72 | 140.9941 | 1410.18 | 2046.0889 | 1366.49
2.1. | Кредиты |  | 1099.09 | [7 empty] | 1099.09
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Прочие привлеченные средства | 2287.899 | 1904.895 | 30.7067 | 28.275 | 73.8626 | 208.65 | 139.8141 | 1406.9 | 2043.5155 | 261.07
2.7. | Технологическое присоединения мощностью свыше 15 кВт. | 8.17 | 15.78 | 3.4137 | 3.1 | 1.0029 | 3.07 | 1.18 | 3.28 | 2.5734 | 6.33
| ВСЕГО источников финансирования | 22081.1132 | 14825.1383 | 2410.1128 | 2505.9012 | 3904.2554 | 4234.2824 | 2228.4152 | 4074.7647 | 13538.3298 | 4010.19
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год
Исполняющий обязанности
заместителя генерального директора по капитальному строительству | [8 empty] | Ю.В. Протасов
Начальник департамента капитального строительства | [8 empty] | М.Б. Меркулов
Начальник управления инвестиций | [8 empty] | Р.В. Тыртышный

## Приложение 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о вводах/выводах объектов за 2013 г.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Кубаньэнерго"
А.И. Гаврилов____________________(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Филиал | № п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [19 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план* | [9 empty] | факт | [9 empty] | план* | [9 empty] | факт
|  |  | 1 кв. 2013 г. |  | 2 кв. 2013 г. |  | 3 кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2013 г. |  | 2013 г. |  | 1 кв. 2013 г. |  | 2 кв. 2013 г. |  | 3 кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2013 г. |  | 2013 г. |  | 1 кв. 2013 г. |  | 2 кв. 2013 г. |  | 3 кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2013 г. |  | 2013 г. |  | 1 кв. 2013 г. |  | 2 кв. 2013 г. |  | 3 кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2013 г. |  | 2013 г.
|  |  | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА
| - | ВСЕГО, | 37.818 | 24.721 | 28.188 | 4.538 | 48.519 | 4.78 | 971.376 | 320.016 | 1085.901 | 354.055 | 39.8601 | 26.451 | 27.67 | 4.538 | 60.861 | 28.526 | 228.259 | 197.279 | 356.6501 | 256.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 4.664 | 4.394 | 11.394 | 0.536 | 14.909 | 12.355 | 80.562 | 11.5 | 111.329 | 28.785
| 1 | Важнейшие проекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.813 | 0 | 114.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.396 | 0 | 83.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0
| 1.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.353 | 0 | 10.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Воздушные линии 110кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.353 | 0 | 10.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮЗЭС |  | СМР. Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Бужора" - ст. Анапская (1-й и 2-й этапы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 40.1 | 0 | [6 empty] | 10.353 |  | 10.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
ЮЗЭС |  | ВЛ-110 кв "Анапская-Сукко" Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Бужора" - ст. Анапская (1-й и 2-й этапы) | [18 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0.322 | [5 empty] | 0.322 | 0
ЮЗЭС |  | ВЛ-35 кВ "Анапская-Котлома"Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Бужора" - ст. Анапская (1-й и 2-й этапы) | [18 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2.347 | [5 empty] | 2.347 | 0
ЮЗЭС |  | ВЛ-1 10 кВ «Джемете-Анапская»Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Бужора" - ст. Анапская ( 2-й этап) | [18 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 4.65 |  | 4.65 | 0
ЮЗЭС |  | ВЛ 110 кВ _ «Раевская -Анапская» Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ "Бужора" - ст. Анапская ( 2-й этап) | [18 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 1.508 |  | 1.508 | 0
| 2 | ПС 110кВ (ВН) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Расширение ПС-110 кВ "Мацеста" с установкой Т-3 40 МВА | [18 empty] | 0 | 0
| 3 | Прочие производственные и хозяйственные объекты | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция РДП Сочинского ПЭС - МО г. Сочи | [18 empty] | 0 | 0
| 1.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.713 | 0 | 74.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.043 | 0 | 73.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0
| 1 | Воздушные линии 110кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.713 | 0 | 74.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.043 | 0 | 73.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0
|  | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство | [6 empty] | 55.763 |  | 55.763 | [7 empty] | 54.643 |  | 54.643 | 0 | [16 empty] | 5.5 |  | 5.5
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.95 | 0 | 18.95 | 0 | [6 empty] | 18.4 |  | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| 2 | Программы особой важности (федеральные и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.718 | 294.31 | 785.718 | 294.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.06 | 26.87 | 28.06 | 26.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.988 | 0 | 37.988 | 0
| 2.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.941 | 294.31 | 762.941 | 294.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.06 | 26.87 | 28.06 | 26.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.988 | 0 | 37.988 | 0
| 1 | Воздушные линии 110кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.384 | 0 | 103.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.988 | 0 | 37.988 | 0
СчЭС |  | ВЛ 110кВ | [36 empty] | 37.988 |  | 37.988 | 0
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Мацеста", от подстанции "Мацеста" до подстанции "Хоста", от подстанции "Хоста" до Краснополянской ГЭС, от Краснополянской ГЭС до Сочинской ТЭС (проектные и изыскательские работы, реконструкция) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 9.45 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи", от подстанции "Сочи" до подстанции "Пасечная", от подстанции "Пасечная" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 4.57 | 0 | [6 empty] | 9.72 |  | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Адлер", от подстанции "Адлер" до подстанции "Кудепста", от подстанции "Кудепста" до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.47 | 0 | 24.47 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Южная", от подстанции "Южная" до подстанции "Адлер" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.436 | 0 | 5.436 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция). I этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.258 | 0 | 52.258 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| 2 | Кабельные линии 110кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.383 | 0 | 43.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (2 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.22 | 0 | 15.22 | 0
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи", от подстанции "Сочи" до подстанции "Пасечная", от подстанции "Пасечная" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (2 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 7.77 | 0
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Адлер", от подстанции "Адлер" до подстанции "Кудепста", от подстанции "Кудепста" до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (2 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0
СчЭС |  | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Южная", от подстанции "Южная" до подстанции "Адлер" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) (2 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.243 | 0 | 7.243 | 0
СчЭС |  | Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) 2 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 10.95 | 0
| 3 | Кабельные линии 3-10кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.174 | 294.31 | 616.174 | 294.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.34 | 26.87 | 18.34 | 26.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1. | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.249 | 15.75 | 99.249 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 20.87 | 15.7 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС | 1 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС 1 этап в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.769 | 7.71 | 15.769 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 20.87 | 15.7 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. 1 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.194 | 0 | 10.194 | 0 | [6 empty] | 11.594 | 14.89 | 11.594 | 14.89
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Строительство ТП-К39н, ТП-К31н, ТП-К67н с реконструкцией питающих КЛ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.76 | 0.3 | 1.76 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Реконструкция ТП-К37, ТП-К1 на напряжение 10 кВ с реконструкцией питающих КЛ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.43 | 0.5 | 1.43 | [6 empty] | 0.385 | 1.89 | 0.385 | 1.89
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Строительство КВЛ 10 кВ ТП-К213 - К174н, К20 - К143; реконструкция ТП-К20, строительство ТП-К174н, реконструкция КВЛ 6 кВ К63 - К143 в КЛ10 кВ К20 - К143. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.4 | 1.06 | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Реконструкция КВЛ 6 кВ в КВЛ 10 кВ ТП К64-К65, реконструкция ТП-К65. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.32 | 0.97 | 0.32 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Реконструкция КЛ 6 кВ в КЛ 10 кВ РП-12 - К61 - РП185, реконструкция РП-12 и ТП К61. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 1.2 | 1.32 | 1.2 | [6 empty] | 1.284 | 1.2 | 1.284 | 1.2
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Реконструкция КЛ 6 кВ в КЛ 10 кВ К68-К69, К69-К71п, реконструкция ТП К68, строительство ТП К69н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 1 | 1.075 | 1 | [6 empty] | 1.999 | 1 | 1.999 | 1
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. Почтовое отделение в пос Красная Поляна (проектные и изыскательские работы, строительство). Внешнее электроснабжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 1.6 | 0.35 | 1.6 | [6 empty] | 0.438 | 1.89 | 0.438 | 1.89
СчЭС | 2 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. II этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.48 | 8.04 | 83.48 | 8.04 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС | 3.2. | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.81 | 71.62 | 227.81 | 71.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 6 | 2.64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС | 1 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС I этап в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.726 | 28.46 | 52.726 | 28.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 6 | 2.64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. 1 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.962 | 5.73 | 25.962 | 5.73 | [6 empty] | 0.39 | 1.6 | 0.39 | 1.6
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Больница №3 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0.8 | 0.515 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Поликлиника №2 (филиал №2) (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.8 | 0.77 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Стоматология (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0.695 | 0 | [6 empty] | 0.695 | 0 | 0.695 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Станция скорой помощи (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №49 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0.8 | 1.11 | 0.8 | [6 empty] | 1.11 | 0.8 | 1.11 | 0.8
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №53 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 1.13 | 1.41 | 1.13 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. I этап. Детский сад №55 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0.8 | 0.475 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №107 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №92 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0.8 | 0.435 | 0.8 | [6 empty] | 0.445 | 0.8 | 0.445 | 0.8
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Детский сад №93 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0.8 | 0.785 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №25 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.43 | 1.44 | 1.43 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №26 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 1.26 | 0.071 | 1.26 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №27 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0.8 | 0.895 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №31 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0.8 | 1.21 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №49 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 1.26 | 0.905 | 1.26 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №66 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.8 | 0.79 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Средняя школа №67 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.409 | 0 | 7.409 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Администрация Молдовского сельского округа (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.8 | 1.56 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Прокуратура по Адлерскому району г.Сочи (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0.8 | 0.485 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Служба управления ФСБ по Адлерскому району г.Сочи (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0.8 | 0.595 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. "Водоканал" лаборатория (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0.8 | 1.194 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Насосная подкачки ОАО "Адлеркурорт" (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.8 | 0.85 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Адлерское отделение ОАО "Горгаз" (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | [6 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 0.8
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. Котельная №10 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 1.26 | 0.675 | 1.26 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь. АТС №46 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | [6 empty] | 0 | 2 | 0 | 2
СчЭС | 2 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Адлерского РРЭС. II этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.084 | 43.16 | 175.084 | 43.16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС | 3.3. | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Хостинского РРЭС в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.26 | 11.32 | 31.26 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС | 1 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Хостинского РРЭС I этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС | 2 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Хостинского РРЭС. II этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.26 | 11.32 | 31.26 | 11.32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС | 3.4. | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Хоста" до ПС 110 кВ "Верещагинская") 2 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.035 | 44.48 | 33.035 | 44.48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС | 3.5. | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей") в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.82 | 151.14 | 224.82 | 151.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС | 1 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.49 | 93.57 | 97.49 | 93.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). 1 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9331 | 20.92 | 37.9331 | 20.92
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция КВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Верещагинская" со строительством БРТП "Объездная". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 1.26 | 6.05 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция КВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Верещагинская» со строительством БРТП «Стадион». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.368 | 1.66 | 13.368 | 1.66
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи Детская горбольница ТП-287 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 1.89 | 1.037 | 1.89
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Инфекционная больница ТП-147 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 1.26 | 0.84 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи Онкологический диспансер ТП-25 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 1.26 | 0.411 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи. Городская больница №4 ТП-426 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Городская поликлиника № 1 ТП-200 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 1.89 | 1.028 | 1.89
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г. Сочи Перинатальный центр, Роддом и консультация ТП-36 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 1.26 | 0.441 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи. Станция скорой медицинской помощи ТП-443 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.26 | 1.3 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Кож.-вен. Диспансер ТП-192 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82695 | 1.26 | 0.82695 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУЗ г.Сочи Станция переливания крови ТП-359 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.404 | 1.26 | 2.404 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Нач. школа Детсад №85 ТП-67 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 2.63 | 0.603 | 2.63
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МУП ДУ Детсад №33 ТП-236 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 23 ТРП-32 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 1.89 | 2.38 | 1.89
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Гимназия "Европейская школа" ТП-269 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 1.26 | 0.361 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Нач. школа Детсад №80 ТП-433 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 1.26 | 0.423 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Школа-интернат № 2 ТП-261 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0.8 | 1.31 | 0.8
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Сочинский колледж поликультурного образования ТП-258 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 7 ТП-11 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0.8 | 0.835 | 0.8
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 24 ТП-257 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.26 | 0.04 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ средняя школа № 12 ТП-309 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0.5 | 0.608 | 0.5
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Средняя школа № 10 ТП-166 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.8 | 0.45 | 0.8
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Гимназия №44 ТП-425 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 1.89
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). МОУ Гимназия №8 ТП-37 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 2.52 | 1.373 | 2.52
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Гос. Дача "Бочаров ручей" ТП-53, 230, 562 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.981 | 4.92 | 3.981 | 4.92
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Гос. Дача "Ривьера" ТП-185 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 2.4 | 0.544 | 2.4
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Сочинский теле-радио-передающий центр ТП-189 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.89 | 0.07 | 1.89
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Сочинский Главпочтамт, станция и управление МТС ТП-148, 169 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 4.06 | 2.34 | 4.06
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Прокуратура Краснодарского края ТП-305 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.493 | 1.26 | 1.493 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Управление по делам ГО и ЧС г. Сочи ТП-109 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 2 | 0.34 | 2
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Служба управления ФСБ г. Сочи по Краснодарскому краю ТП-34 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.991 | 1.66 | 0.991 | 1.66
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ОГПС г. Сочи ТП-176 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 2.06 | 0.77 | 2.06
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). УВД г.Сочи ТП-196 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 1.66 | 0.567 | 1.66
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ГУ ОВО при ОВД Хостинского района ТП-167 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 1.66 | 0.816 | 1.66
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ГУ ОВО при ОВД Центрального района ТП-427. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 1.26 | 0.608 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Управление ФС РФ по наркоконтролю по Краснодарскому краю ТП-217 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.26 | 1.29 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Завод ЗСМ стройматериалов ТРП-24 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Красная ТП-342 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Дмитриева ТП-292 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 1.26 | 0.72 | 1.26
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Ландышевая ТП-514 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.63 | 2.2 | 2.63
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная с/х Октябрьский ТП-361 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 1.66 | 1.073 | 1.66
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Насосная Теплосети ТП-90 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 0 | 1.842 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Котельная № 3 ТП-137 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.781 | 1.66 | 1.781 | 1.66
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Котельная № 1 ТП-28 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 1.66 | 0.17 | 1.66
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Котельная № 22 ТП-506 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0.534 | 0
СчЭС |  | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0.4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров Ручей"). Первая очередь. Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). ЦТП на Вишнёвой ТП-457 (внешнее электроснабжение). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 1.26 | 0.338 | 1.26
СчЭС | 2 | Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (Район от ПС 110 кВ "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей"). II этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.33 | 57.57 | 127.33 | 57.57 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| 2.2. | Новое строительство объектов 35-330кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.777 | 0 | 22.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Кабельные линии 110кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.977 | 0 | 21.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС |  | Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи" (проектные и изыскательские работы, строительство) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.607 | 0 | 4.607 | 0
СчЭС |  | Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, строительство) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.37 | 0 | 17.37 | 0
| 2 | ПС 110кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Подстанция "Бытха" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0
| 3 | Программы | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 1.1 | 22.3 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0.96 | 22.3 | 0 | 157.5 | 1.542 | 179.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3.223 | 0 | 0.109 | 10 | 0 | 0 | 3.332 | 10
| 3.1. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 80 | 0.96 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | ПС 110-330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 80 | 0.96 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СчЭС |  | Строительство ПС 110/10/6 кВ "Туапсе-терминал" с двумя трансформаторами 2*40 МВА, ОРУ-110 кВ, ЗРУ 4 СШ (2-10 кВ, 2-6 кВ), с 2-х цепным заходом от ВЛ 110 кВ Шепси-Туапсе-тяговая 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.96 |  |  | 80 | 0.96 | 80
| 3.2. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 1.1 | 22.3 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 77.5 | 0.582 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3.223 | 0 | 0.109 | 10 | 0 | 0 | 3.332 | 10
| 1 | Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.223 | 0
ЮЗЭС |  | ВЛ 35-110кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2.669 | [5 empty] | 2.669 | 0
СчЭС |  | Вынос оп. № 73-77 ВЛ-110кВ "Небуг-Ольгинка" из зоны паводка | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 |  |  | 0.582 | [5 empty] | 0.582 | 0 | [12 empty] | 0.554 | [5 empty] | 0.554 | 0
| 2 | Кабельные Линии 10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0
ЛнЭС | 2.1. | КЛ 10кВ | [18 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0.109 |  |  |  | 0.109 | 0
| 3 | ПС 110-330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АдЭС | 3.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | [16 empty] | 0 | 25 | 0 | 25
СчЭС | 3 | СМР. Реконструкция и техперевооружение ПС 110/6 кВ "Сочи" (замена трансформатора Т1 и Т2 25 МВА на 2х40 МВА), 2 пусковой комплекс. | [18 empty] | 0 | 0
ЮЗЭС | 3.2. | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Джемете (с заменой Т1 и Т3 16 МВА на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 Кв) | [17 empty] | 25 | 0 | 25
ЮЗЭС | 3.3. | Реконструкции ПС 110 кВ "Анапская" с установкой Т-3, мощностью 25,0 МВА и заменой Т2 16 МВА на 25 МВА», (2- пусковой комплекс) (1-й этап) | [17 empty] | 25 | 0 | 25
| 4 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 2.5 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
ЮЗЭС |  | ПИР. Замена трансформатора 35/10 кВ Т-1 (10 МВА) ПС 35/10 кВ "Пионерская" на трансформатор 110/35/10 кВ 16 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | [5 empty] | 16 |  |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | [5 empty] | 10 |  |  | 0 | 10
КЭС |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-II» с установкой Т-2, напряжением 35/10 кВ, мощностью 2,5 МВА» | [17 empty] | 2.5 | 0 | 2.5
ЮЗЭС |  | ПИР. Реконструкция ПС 35 кВ Аэропорт с заменой трансформаторов Т-1 4,0 МВА и Т-2 4,0 МВА на 2х6,3 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | [5 empty] | 6.3 |  |  | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | [8 empty] | 0 | 0
| 4 | Технологическое присоединение | 21.308 | 6.291 | 27.088 | 4.538 | 22.4 | 4.78 | 21.09 | 3.246 | 91.886 | 18.855 | 25.1586 | 6.291 | 27.088 | 4.538 | 59.639 | 6.226 | 83.188 | 9.549 | 195.0736 | 26.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.604 | 1.894 | 6.391 | 0.536 | 14.08 | 2.355 | 9.083 | 0 | 33.958 | 4.785
| 4.1. | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.836 | 0 | 12.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АрЭС |  | Установка на ПС 110/6/6кВ "Радуга" линейной ячейки КРУ-6кВ, строительство кабельной линии 6 кВ (свыше 670кВт) | [16 empty] | 0.07 |  | 0.07 | 0
ЮЗЭС |  | Электроснабжение жилой застройки (ж.к. Надежда)",расположенного по адресу: РФ, Краснодарский край, р-н. Крымский, г. Крымск, в Юго-Западной части г. Крымска вдоль автодороги Крымск-Джигинка", 1 этап строительства ВЛ-10 кВ | [16 empty] | 11.115 |  | 11.115 | 0
СчЭС |  | СМР. Переходный пункт 110 кВ для подключения КЛ 110 кВ от КРУЭ 110 кВ Туапсинского НПЗ к ВЛ 110 кВ "Шепси - Туапсе тяговая 2-я цепь" | [16 empty] | 0.051 |  | 0.051 | 0
КЭС |  | Строительство 2-х КЛ-10 кВ со строительством 2БКРП на напряжение 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств (2БКТП-10/0,4кВ), ООО «Стройэлектросевкавмонтаж», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Лавочкина | [16 empty] | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
| 4.2. | Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.345 | 0 | 11.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ПС-5-266 до границ земельного участка по адресу: Брюховецкий район, с. Переясловская, ул. Масловского, д. 1/А (ТУ № 87-Б от 05.06.2012 заявитель - ООО "АМОСтрой") | [10 empty] | 0.139 | 0 | [6 empty] | 0.139 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
КЭС |  | Строительство КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Аэропорт" - жилой комплекс "Пересвет-Карасунский | [16 empty] | 8.85 | 0 | 8.85 | 0
КЭС |  | Строительство 4-х КЛ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств (2БРТП-10/0,4кВ) ООО "Платан-С", расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пушкина, д. 14" | [16 empty] | 2 | 0 | 2 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛ-10 кВ на территории с. Абрау-Дюрсо по договору ТП № 20104-12-00086380-1 заявитель ООО «Территория Абрау-Дюрсо» - стандартизированная ставка | [16 empty] | 0.055 |  | 0.055 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУ-10 кВ в ПСТ/110/10кВ "Тонкий мыс" по договору тех. присоединения 20105-12-00075630-1, заявитель ООО "Старт-Инвест» | [16 empty] | 0.44 |  | 0.44 | 0
ТхЭС |  | Установка ячейки КРУН-10 кВ на ПС 35/10 кА «Сосыка» (Договор ТП от 09.04.2012 №20604-12-000008-1 | [18 empty] | 0 | 0
| 4.3. | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт. | 1.308 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1.308 | 0.9 | 1.38 | 0.56 | 0 | 0 | 0.684 | 0.863 | 0.688 | 0.755 | 2.752 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от фидера ВС-2 опора № 5/6 с установкой КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП | [10 empty] | 0.097 | 0 | [6 empty] | 0.097 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от фидера СЕ-2 опора №102/1-3 с установкой КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 63 кВА, для подключения энергопринимающих устройств, 1200843 | [14 empty] | 0.014 | 0.063 |  |  | 0.014 | 0.063
КЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ И-12-726 для подключения энергопринимающего устройства (дорожного сервиса) гр. Ешугова Р.Б., расположенного п, 1200356 | [14 empty] | 0.072 | 0 |  |  | 0.072 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ АД3-105 для подключения энергопринимающего устройства (Отдела пенсионного фонда РФ ГУ в г.Адыгейске РА), расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр-кт им. Ленина д. 31А | [16 empty] | 0.26 | 0 | 0.26 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ПР-7-319 до границы участка заявителя в п. Забойский Славянского района, согласно технологическому присоединению по ТУ № 765-12/сс от 08.06.2012, выданным Сидоренко Е.П. Максимальная присоединяемая мощность - 65 кВт. | [10 empty] | 0.165 | 0 | [6 empty] | 0.165 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ ГЛ-5-1034 до границы участка заявителя в ст. Голубицкая Темрюкского района согласно технолог.присоединению по ТУ № 778-12/сс от 09.07.2012, выданным Гнутовой Е.П. Максимальная присоединяемая мощность - 45 кВт | [10 empty] | 0.118 | 0 | [6 empty] | 0.118 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ К-9-794 в станице Полтавской, Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1439-10/вд, выданным ИП Кучинский С.В. Максимальная присоединяемая мощность 20 кВт | [10 empty] | 0 | 0.4 | [6 empty] | 0 | 0.4 | [18 empty] | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство ТП-10/0,4 кВ, участка ВЛЗ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, Т-6 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ до вводно-распределительного устройства (ВРУ) объекта заявителя в городе Темрюк, Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №992-12/сс от 17.08.2012, выданным ООО "Стремление" . Максимальная присоединяемая мощность - 69 кВт. (Договор ТП № 20901-12-00081462-1 от 17.08.2012) | [16 empty] | 0.151 | 0.25 | 0.151 | 0.25
СлЭС |  | Проектирование и строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 ТМ-7 ТП-10/0,4 кВ в станице Тамань, Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №817-11 от 06.07.2011, выданным МБУЗ Центральная районная больница муниципального образования, Темрюкский район. Максимальная присоединяемая мощность -134,8 кВт. (Договор ТП № 20901-11-00038476-1 от 06.07.2011) | [16 empty] | 0.006 | 0.16 | 0.006 | 0.16
СлЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 Ф-5, ТП-10/0,4 кВ в поселке Сенном, Темрюкского района согласно технологическму присоединению по техническим условиям № 1748-12/сс от 016.06.2011, выданным ЗАО "Тандер". Максимальная присоединяемая мощность - 60 кВт. (Договор ТП № 20901-11-00062920-1 от 06.06.2011) | [16 empty] | 0.105 | 0.16 | 0.105 | 0.16
СчЭС |  | Внешнее электроснабжение жилого дома по адресу: г.Сочи, ул. Клубничная, д 110 | [14 empty] | 0.35 | 0.4 |  |  | 0.35 | 0.4
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ КН-2 до гриниц земельных участков по адресу: Каневской район, ст. Каневская, ул. Горького д.81 (ТУ № 44-К от 01.06.2012 заявитель ООО Кубрента")" ВЛЗ-10 кВ - 0,2 км | [14 empty] | 0.132 | 0 |  |  | 0.132 | 0
ЮЗЭС |  | Строиельство участка ВЛ 10 кВ, КТП 10/0,4 кв х. Воскресенский( договор ТП 20102-11-00051836-1 от 03.11.2011 заявитель ООО"Митчел-Сервис" | [10 empty] | 0.57 | 0.16 | [6 empty] | 0.57 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: Геленджикский район, с. Архипо-Осиповка, ул. Санаторная, б/н (Договор ТП №20105-10-00010159-2 от 08.06.2010г.) заявитель - муниципальное учреждение "Муниципальное управление капитального строительства"» | [14 empty] | 0.116 | 0.4 |  |  | 0.116 | 0.4
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛ 6 кВ от опоры № 8-3 на территории г.Крымска Крымского района по договору ТП № 20103-13-00124962-1, заявитель ООО "КРАФТ" | [16 empty] | 0.04 |  | 0.04 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ 6 кВ от оп. №46 ВЛ6 кВ Ф-85 по адресу: Краснодарский край Апшеронский район , х.Годовников , ул.Мира 36 а | [16 empty] | 0.064 | 0 | 0.064 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ10кВ от ВЛ 10кВ "ОР-1" с установкой КТП 10/0,4кВ в х.Лосево Кавказского района.(свыше 15кВт) | [16 empty] | 0.023 | 0.16 | 0.023 | 0.16
АрЭС |  | Стр-во ВЛ 10кВ от ВЛ 10кВ "МА-3" и ВЛ 0,4кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в а.Кургоковский Успенского района.(свыше 15кВт) | [16 empty] | 0.039 | 0.025 | 0.039 | 0.025
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП ТР-7-737 ст. Терновская Тихорецкого района» (Договор ТП от 03.08.2012 №20605-12-000140 ЗАО «Тендер») | [10 empty] | 0.43 | 0 | [6 empty] | 0.43 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
| 4.4. | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | 20 | 5.731 | 27.088 | 4.538 | 22.4 | 4.78 | 21.09 | 2.906 | 90.578 | 17.955 | 23.6396 | 5.731 | 27.088 | 4.538 | 58.955 | 5.363 | 58.319 | 8.794 | 168.0016 | 24.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.604 | 1.894 | 6.391 | 0.536 | 14.08 | 2.355 | 9.083 | 0 | 33.958 | 4.785
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП от КТП 10/0,4кВ Бд8-356/250 кВА по адресу: Майкопский район, в северной части п. Тульского | [10 empty] | 0.293 | 0 | [6 empty] | 0.293 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП от оп. №1/10, ВЛ-0,4кВ №3 отходящей от КТП 10/0,4кВ Т1-880/160кВА до точки присоединения по адресу: Майкопский район, п. Тульский, ул. Шоссейная, 54 | [10 empty] | 0.75 | 0 | [6 empty] | 0.75 | 0 | [10 empty] | 0.194 | [7 empty] | 0.194 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП от КТП 10/0,4кВ Т-5-897/160кВА по адресу: Майкопский район, 100 м на юго-восток от п. Цветочного | [10 empty] | 0.052 | 0 | [6 empty] | 0.052 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП от оп. №2 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Нп-1-227/100 кВА по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, п. Мезмай, ул. Нагорная, 23 | [10 empty] | 0.33 | 0 | [6 empty] | 0.33 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство КТПН 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ-0,4 кВ, подключаемой к ВЛ 10 кВ Чм-101 пер. Черкесский 32/а, строение 2, п.Гавердовский, г.Майкоп | [10 empty] | 0.195 | 0.1 | [6 empty] | 0.195 | 0.1 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство КТП 10/0,4кВ с отходящей ВЛ-0,4кВ, подключаемой к ВЛ 10кВ от оп. № 130 Пп-3. Краснодарский край, Белореченский район, х. Кубанский, ул. Казачья, 54 | [10 empty] | 0.125 | 0.025 | [6 empty] | 0.125 | 0.025 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
АдЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от ЗТПП 10/0,4кВ Рн7-263/250кВА (замена провода в пролете опор №1 - №2/13 А): Краснодарский край, Белореченский район,ст. Рязанская, ул. Первомайская, 112 "А" | [10 empty] | 0.865 | [7 empty] | 0.865 | 0 | [10 empty] | 0.86 | [7 empty] | 0.86 | 0
АдЭС |  | Строительство КТПН 10/0,4кВ с отходящей ВЛ-0,4кВ, подключаемой к ВЛ-10 кВ Нп-3 по адресу: ул. Матющенко 17/а, 18, ст. Нижегородская, Апшеронский р, (выпадающие доходы до 15 кВт) | [12 empty] | 0.696 | 0.04 |  |  |  |  | 0.696 | 0.04 | [18 empty] | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство КТП 10/0,4кВ с отходящей ВЛ-0,4кВ, подключаемой к ВЛ 10кВ от оп. №7 Рн-3. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Рязанская, ул. Дружная,3 | [12 empty] | 0.475 | 0.025 |  |  |  |  | 0.475 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство КТП 10/0,4кВ с отходящей ВЛ-0,4кВ, подключаемой к ВЛ 10кВ от оп. № 8-64 Пш-7. Краснодарский край, Белореченский район, п. Заречный, ул. Комарова, б/н, участок №3, участок №33(выпадающие доходы до 15 кВт) | [12 empty] | 0.947 | 0.025 |  |  |  |  | 0.947 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство КТП 10/0,4кВ с отходящей ВЛ-0,4кВ, подключаемой к ВЛ 10кВ от оп. № 16 Кс-2. Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Короткая, 5, 9 | [12 empty] | 0.188 | 0.025 |  |  |  |  | 0.188 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство участка ВЛ-10кВ подключаемой к ВЛ-10кВ Чм-101 до точки присоединения по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Степная, 178/г | [12 empty] | 0.075 | 0 |  |  |  |  | 0.075 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. № 73 ВЛ-10 кВ Т-3 до точки присоединения по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Причтовский, ул. Благодатная, 8 | [12 empty] | 0.373 | 0 |  |  |  |  | 0.373 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство КТПН 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ-0,4 кВ, подключаемой к ВЛ 10 кВ от оп. № 8-6 В-1. Краснодарский край, Белореченский район, с. Великовечное, ул. Восточная, 1/21, 2/24, ул. Светлая, 2/4 | [12 empty] | 1.058 | 0.025 |  |  |  |  | 1.058 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП от оп.3/9 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ С-1-88/400 кВА по адресу: Майкопский район, а. Мафэхабль, Республики,30; Абадзехская, 17 | [12 empty] | 0.328 | [5 empty] | 0.328 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство КТПН 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ-0,4 кВ, подключаемой к ВЛ 10 кВ Чм-101 по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, х. Гавердовский, ул. Шевченко 50,34,48,26,28,32,40,44, пер. Богатырский 35, ул. Октябрьская 45,50, пер. Песчаный 49,33, ул. Пятницкая 30,51,47,52,39,25 | [14 empty] | 2.819 | 0.25 |  |  | 2.819 | 0.25 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП от оп. №7/9, ВЛ-0,4кВ №2 отходящей от КТП 10/0,4кВ См1-102/250кВА до точки присоединения по адресу: Апшеронский район, ст. Самурская, ул. Приречная, 19 | [14 empty] | 0.15 | 0 |  |  | 0.15 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ 0,4 кВ проводом СИП от РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ В1-20/160 кВА до точки присоединения по адресу: Белореченский район, с.Великовечное | [14 empty] | 0.22 | 0 |  |  | 0.22 | 0 | [14 empty] | 0.272 |  |  |  | 0.272 | 0
АдЭС |  | Строительство КТПН 10/0,4кВ с отходящими ВЛ-0,4кВ по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, ст. Черниговская | [14 empty] | 1.207 | 0.16 |  |  | 1.207 | 0.16 | [14 empty] | 1.15 |  |  |  | 1.15 | 0
АдЭС |  | Строительство КТПН 10/0,4кВ с отходящими ВЛ-0,4кВ подключаемой к ВЛ-10кВ Нп-3 по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, ст. Нижегородская | [14 empty] | 0.422 | 0.1 |  |  | 0.422 | 0.1 | [14 empty] | 0.369 |  |  |  | 0.369 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП от оп. №11, ВЛ-0,4 кВ №2 отходящей от КТП 10/0,4 кВ Нп1-223/160 кВА до точки присоединения по адресу: Апшеронский район, п. Мезмай, ул. Железнодорожная 45 | [14 empty] | 0.254 | 0 |  |  | 0.254 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП от оп. №9 "а" ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Дх-3-660/160кВА по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, с. Новопрохладное. ул. Нагорная, 25 "А" | [14 empty] | 0.136 | 0 |  |  | 0.136 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП отходящей от КТП 10/0,4кВ Т5-349/63кВА до точки присоединения по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, пересечение ул. Шоссейной с дорогой п. Тульский - п. Цветочный | [14 empty] | 0.152 | 0 |  |  | 0.152 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП от оп. №2/15, ВЛ-0,4кВ №2 отходящей от КТП 10/0,4кВ Хм3-686/250кВА до точки присоединения по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, с. Хамышки, ул. Южная 19 | [14 empty] | 0.32 | 0 |  |  | 0.32 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 проводом СИП от КТП 10/0,4кВ Пз2-686/250кВА до оп. № 6/4 Краснодарский край, Белореченский район, п. Родники, ул. Казачья 9 | [14 empty] | 0.13 | 0 |  |  | 0.13 | 0 | [14 empty] | 0.13 |  |  |  | 0.13 | 0
АдЭС |  | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ Пз2 - 686/250 кВА до оп. № 8/1 Б: Краснодарский край, Белореченский район, п. Родники, ул. Яблоневая, 38 | [14 empty] | 0.372 | 0 |  |  | 0.372 | 0 | [14 empty] | 0.372 |  |  |  | 0.372 | 0
АдЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Е9-14/160 кВА( замена провода от РУ 0,4 кВ до оп.№18) по адресу Краснодарский край , Апшеронский район, п.Ерик, ул.Куйбышева 18 | [14 empty] | 0.656 | 0 |  |  | 0.656 | 0 | [14 empty] | 0.597 |  |  |  | 0.597 | 0
АдЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Е9-15/160кВА (замена провода от РУ 0,4кв до оп. №18): Краснодарский край, Апшеронский район, п. Ерик, ул. Куйбышева,5 | [14 empty] | 0.52 | 0 |  |  | 0.52 | 0 | [14 empty] | 0.52 |  |  |  | 0.52 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП от КТП 10/0,4кВ Е-3-28/63кВА до точки присоединения по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, Кубанское с/п. | [14 empty] | 0.55 | 0 |  |  | 0.55 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ 0,4 кВ проводом СИП отходящей от КТП 10/0,4 кВ Шк2-674/30 кВА до точки присоединения по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, с.Школьное, ул. Спортивная | [16 empty] | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство КТПН 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ-0,4 кВ, подключаемой к ВЛ 10 кВ В-1, оп. № 4 по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, с. Великовечное | [16 empty] | 0.558 | 0.16 | 0.558 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП до точки присоединения по адресу: Белореченский район, п. Заречный, ул. Весенняя, 1,23,34,36 | [16 empty] | 0.255 | 0.1 | 0.255 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ, КТПН 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ-0,4кВ, от ВЛ-10 кВ Зр-3 оп.№4 до точки присоединения: Краснодарский край, Белореченский район, п.Южный | [16 empty] | 0.489 | 0.063 | 0.489 | 0.063 | [18 empty] | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП от КТП 10/0,4 кВ Зр-3-284/100 до точки присоединения по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, п.Южный | [16 empty] | 0.813 | 0 | 0.813 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ проводм СИП от КТП 10/0,4кВ Пш-7-437/25 кВА до точки присоединения: Белореченский район, п.Южный, ул.Международная, 28 | [16 empty] | 0.481 | 0.063 | 0.481 | 0.063 | [18 empty] | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП от оп. №1/12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Е3-8/100 кВА по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, с.Вперед, ул.Железнодорожная, 38 | [16 empty] | 0.051 | 0 | 0.051 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-10 кВ Сд-7, оп. №108, по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, ст. Курджипская | [16 empty] | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП, от оп. №5 ВЛ-0,4 кВ №2 Зр3-284 по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, п.Южный, ул.Прохладная, 5. | [16 empty] | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП от КТП 10/0,4 кВ Хт-3-527/40 кВА и замена силового трансформатора в ТП 10/0,4 кВ Хт-3-527/40 кВА. г. Майкоп. ст. Ханская, ул. Ленина №137 | [16 empty] | 0.63 | 0.16 | 0.63 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0
АдЭС |  | Строительство участка ВЛ-10кВ подключаемой к ВЛ-10кВ Дх-3, строительсвтво КТПН 10/0,4кВ с отходящей ВЛ-0,4кВ по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, 2км на юго-восток от ст. Даховской | [16 empty] | 0.443 | 0.04 | 0.443 | 0.04 | [18 empty] | 0 | 0
АдЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Г5-96/400 кВА до оп. №1/11: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Гиагинская, ул.Новая, 204 | [16 empty] | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | [16 empty] | 0.551 |  | 0.551 | 0
АдЭС |  | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ Г7-88/400 кВА до оп. № 20, № 2/5 «б»: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Братская 26, 109 | [16 empty] | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 | [16 empty] | 0.862 |  | 0.862 | 0
АдЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Рн7-270/250 кВА до оп. №16: Краснодарский край, Белореченский район, ст.Рязанская, ул.Нагорная, 19 | [16 empty] | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | [16 empty] | 0.534 |  | 0.534 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ "У1-202/63 кВА" в ст.Удобная Отрадненского района | [16 empty] | 0.197 |  | 0.197 | 0 | [16 empty] | 0.197 |  | 0.197 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "БЛ5-917/60кВА" в х.Чайкин Отрадненского района | [16 empty] | 0.514 |  | 0.514 | 0 | [16 empty] | 0.514 |  | 0.514 | 0
АрЭС |  | Реконструкция и новое строительство ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ "БИ6-232/250кВА" в п.Восход Новокубанского района | [16 empty] | 0.17 |  | 0.17 | 0 | [16 empty] | 0.17 |  | 0.17 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ ПП5-918/160кВА в п.Мичуринский Успенского района. (выпадающие доходы) | [16 empty] | 0.603 |  | 0.603 | 0 | [16 empty] | 0.603 |  | 0.603 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф.2от ТП 10/0,4кВ "УС5-1204/250 кВА" в с.Успенское Успенского района. (выпадающие доходы) | [16 empty] | 0.345 |  | 0.345 | 0 | [16 empty] | 0.345 |  | 0.345 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ О6-О1 в с.Отрадная Отрадненского района (выпадающие доходы) | [16 empty] | 0.39 |  | 0.39 | 0 | [16 empty] | 0.39 |  | 0.39 | 0
АрЭС |  | .Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП 10/0,4 кВ "ПВ3-382/160кВА" в ст.Передовая Отрадненского района . (выпадающие доходы) | [16 empty] | 0.205 |  | 0.205 | 0 | [16 empty] | 0.205 |  | 0.205 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ "ПВ3-369/100кВА" в ст.Передовая Отрадненского района. (выпадающие доходы) | [16 empty] | 0.39 |  | 0.39 | 0 | [16 empty] | 0.39 |  | 0.39 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф.1от ТП 10/0,4кВ "ПР4-431/160 кВА" в п.Фортштадт Новокубанского района (выпадающие доходы) | [16 empty] | 0.344 |  | 0.344 | 0 | [16 empty] | 0.344 |  | 0.344 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП 10/0,4 кВ "ПО5-799/63кВА" в х.Трактовый Отрадненского района . (выпадающие доходы) | [16 empty] | 0.225 |  | 0.225 | 0 | [16 empty] | 0.225 |  | 0.225 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ «ПО5-803» в ст.Попутная Отрадненского района (выпадающие доходы) | [16 empty] | 0.264 |  | 0.264 | 0 | [16 empty] | 0.264 |  | 0.264 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ "УБ9-1093/100кВА" в х.Новенький Успенского района. (выпадающие доходы) | [16 empty] | 0.29 |  | 0.29 | 0 | [16 empty] | 0.29 |  | 0.29 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "УС5-1166/100кВА" в с.Успенское Успенского района | [16 empty] | 0.43 |  | 0.43 | 0 | [16 empty] | 0.43 |  | 0.43 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "УС 3-1302/250кВА" в с.Успенское Успенского района | [16 empty] | 0.22 |  | 0.22 | 0 | [16 empty] | 0.22 |  | 0.22 | 0
АрЭС |  | Реконструкция и строительство ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ "МР6-1316/63кВА" в г.Армавир | [16 empty] | 0.115 |  | 0.115 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
АрЭС |  | Стр-во ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ "УС8-1167/100кВА" в с.Успенское Успенского. (выпадающие доходы) | [16 empty] | 0.163 |  | 0.163 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10кВ "КН-13" и ВЛ 0,4кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в х.Шефкоммуна,Новокубанского р-на. (выпадающие доходы) | [16 empty] | 0.75 | 0.1 | 0.75 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ "ДИ3-1179/100кВА" в г.Армавир ,х.Первомайский | [16 empty] | 0.077 |  | 0.077 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ "ТС7-1049/63кВА" в х.Воронежский Успенского р-на. | [16 empty] | 0.19 |  | 0.19 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ "ПР4-507/160кВА" в ст.Прочноокопская Новокубанского р-на (выпадающие доходы) | [16 empty] | 0.312 |  | 0.312 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ "ГЛ5-525/2*100 кВА" в п.Глубокий Новокубанского района | [16 empty] | 0.116 |  | 0.116 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ "ГЛ5-922/250 кВА" в п.Глубокий Новокубанского района | [16 empty] | 0.095 |  | 0.095 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ "МР6-1195/100кВА" и отходящей от нее ВЛ-0,4кВ ф.3 в с.Вольное Успенского района | [10 empty] | 0.364 | 0.16 | [6 empty] | 0.364 | 0.16 | [10 empty] | 0.364 | [7 empty] | 0.364 | 0
АрЭС |  | Реконструкция и новое стр-во ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4Кв "МР6-1110/100кВА" в с.Вольное Успенского р-на." | [10 empty] | 0.203 | 0 | [6 empty] | 0.203 | 0 | [10 empty] | 0.141 | [7 empty] | 0.141 | 0
АрЭС |  | Рек-ция ВЛ 0,4кВ ф.1от ТП 10/0,4кВ "03-12/250кВА в ст.Отрадная Отрадненского р-на. | [10 empty] | 0.38 | 0 | [6 empty] | 0.38 | 0 | [10 empty] | 0.38 | [7 empty] | 0.38 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ 10кВот ВЛ 10кВ,"МР-6", реконструкция и новое стр-во ВЛ 0,4кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в с.Вольное Успенского р-на." | [10 empty] | 0.939 | 0.1 | [6 empty] | 0.939 | 0.1 | [10 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ "ПО9-889/100кВА" в х.Садовый Отрадненского р-на. | [10 empty] | 0.065 | 0 | [6 empty] | 0.065 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ МР6-1112/160кВА" в с.Вольное, Успенского района | [10 empty] | 0.062 | 0 | [6 empty] | 0.062 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ «МТ1-224» в х.Хлопонин Отрадненского района (выпадающие доходы) | [12 empty] | 0.065 | [5 empty] | 0.065 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4кВ «О3-12/100кВА» и отходящих от нее ВЛ-0,4кВ ф.1 и ф.2 в ст.Отрадная Отрадненского района | [12 empty] | 0.575 | 0.25 |  |  |  |  | 0.575 | 0.25 | [12 empty] | 0.575 | [5 empty] | 0.575 | 0
АрЭС |  | Рек-ция ВЛ 0,4 КВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ "МР6-1116/160кВА" в с.Вольное Успенского р-на. | [12 empty] | 0.494 | [5 empty] | 0.494 | 0 | [12 empty] | 0.494 | [5 empty] | 0.494 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ0,4кВ ф.1от ТП 10/0,4кВ "БЛ7-907/160 кВА" в с.Благодарное Отрадненского района | [12 empty] | 0.498 | [5 empty] | 0.498 | 0 | [12 empty] | 0.498 | [5 empty] | 0.498 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ "У1-254/100кВА" в ст.Удобная Отрадненского р-на | [12 empty] | 0.103 | [5 empty] | 0.103 | 0 | [12 empty] | 0.103 | [5 empty] | 0.103 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ "КК5-883/160кВА" с заменой силового трансформатора. Кавказский р-н | [13 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0.25 | [13 empty] | 0.16 |  |  |  |  | 0 | 0.16
АрЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4кВ "УР3-989/60кВА" с заменой силового оборудования.(п.Южный Отрадненского р-на. | [13 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | [13 empty] | 0.063 |  |  |  |  | 0 | 0.063
АрЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ "МИ9-535/63кВА" с заменой силового трансформатора. Кавказский р-н | [13 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | [13 empty] | 0.063 |  |  |  |  | 0 | 0.063
АрЭС |  | Строительство и реконструкция ВЛ 10кВ от ПС 110/35/10кВ "Речная", строительство ТП 10/0,4кВ, строительство и реконструкция ВЛ 0,4кВ в п.Прикубанский Новокубанского района | [12 empty] | 1.396 | [5 empty] | 1.396 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство и реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0.4кВ "ОТ7-970/160кВА" в п.Урупский Отрадненского р-на | [12 empty] | 0.555 | [5 empty] | 0.555 | 0 | [12 empty] | 0.305 | [5 empty] | 0.305 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ "КО3-970/100кВА" с.Коноково Успенского района | [14 empty] | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0 | [14 empty] | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0
АрЭС |  | Реконструкция и новон строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ "МР6-1380/160 кВА" в с.Вольное Успенского района | [14 empty] | 0.201 |  |  |  | 0.201 | 0 | [14 empty] | 0.201 |  |  |  | 0.201 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ "НЛ7-1153/60 кВА" в ст.Николаевская Успенского района | [14 empty] | 0.39 |  |  |  | 0.39 | 0 | [14 empty] | 0.39 |  |  |  | 0.39 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ "ОК1-386/160кВА" в с.Отрадо-Кубанское Гулькевического района | [14 empty] | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0 | [14 empty] | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0
АрЭС |  | Реконструкция и строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ "МР6-1195/100кВА" в с.Вольное Успенского р-на. | [14 empty] | 0.345 |  |  |  | 0.345 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф.4 от ТП 10/0,4кВ "КО3-973/160 кВА" в с.Коноково Успенского района. | [14 empty] | 0.171 |  |  |  | 0.171 | 0 | [14 empty] | 0.171 |  |  |  | 0.171 | 0
АрЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ "О3-18/100кВА" в ст.Отрадная Отрадненского района | [14 empty] | 0.047 | 0.16 |  |  | 0.047 | 0.16 | [14 empty] | 0.047 | 0.1 |  |  | 0.047 | 0.1
АрЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ "О6-116/100кВА" с заменой силового трансформатора | [14 empty] | 0.044 | 0.16 |  |  | 0.044 | 0.16 | [14 empty] | 0.044 | 0.1 |  |  | 0.044 | 0.1
АрЭС |  | Замена ТП10/0,4кВ"О6-57/100кВА" с заменой силового трансформатора | [14 empty] | 0.128 | 0.16 |  |  | 0.128 | 0.16 | [14 empty] | 0.128 | 0.1 |  |  | 0.128 | 0.1
АрЭС |  | Строительство ВЛ 10кВ от ВЛ 10кВ "З-7" и ВЛ 0,4кВ с установкой КТП 10/0,4кВ КТП 10/0,4кВ в п.Прикубанский Новокубанского района | [14 empty] | 0.821 | 0.1 |  |  | 0.821 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство новой ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ "З7-495/100кВА" в п.Прикубанский Новокубанского района | [14 empty] | 0.363 |  |  |  | 0.363 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ "УС1-1370/160кВА" в с.Успенское Успенского района . | [14 empty] | 0.07 |  |  |  | 0.07 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
АрЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ «ПО5-793/160кВА в ст.Попутная Отрадненского района | [14 empty] | 0.095 |  |  |  | 0.095 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора в КТП 10/0,4 кВ ДН-12-108 250 кВА на 400 кВа для подключения энергопринимающего устройства (б/с Билайн) ООО «ВымпелКо" | [10 empty] | 0 | 0.4 | [6 empty] | 0 | 0.4 | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора в КТП 10/0,4 кВ СК-5-774 160 кВА на 250 кВа для подключения энергопринимающего устройства (уличного освещения) | [10 empty] | 0 | 0.25 | [6 empty] | 0 | 0.25 | [10 empty] | 0.16 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0
КЭС |  | Замена провода от опоры № 1 до № 10 л-4 от КТП-10/0,4 кВ СК-5-753 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Онзуль Н. А. | [10 empty] | 0.31 | 0 | [6 empty] | 0.31 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.31 | [6 empty] | 0 | 0.31
КЭС |  | Замена провода в пролете опор № 1 - № 8 ВЛИ-0,4 кВ л-2 от ТП 10/0,4 кВ КУ-3-917 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Зверево | [10 empty] | 0.242 | 0 | [6 empty] | 0.242 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.218 | [6 empty] | 0 | 0.218
КЭС |  | Замена КТП-10/0,4 кВ ЕЛ-2-933 с силовым трансформатором 16 кВА на трансформатор 250 кВА, для подключения энергопринимающих устройств (жилой дом) | [10 empty] | 0.231 | 0.25 | [6 empty] | 0.231 | 0.25 | [10 empty] | 0 | 0.231 | [6 empty] | 0 | 0.231
КЭС |  | Замена силового трансформатора 250 кВА в ТП-10/0,4 кВ ЕЛ-5-816 на трансформатор 400 кВА, для подключения энергпринмающего устройства (магазин) гр.Хрис | [10 empty] | 0.125 | 0.4 | [6 empty] | 0.125 | 0.4 | [10 empty] | 0.25 | 0.125 | [6 empty] | 0.25 | 0.125
КЭС |  | Замена трансформатора на КТП-10/0,4 кВ СК-9-758 с 160 на 250 кВа, а также замена провода на большее сечение ВЛ-0,4 кВ л-3 СК-9-758 для подключения эне | [10 empty] | 0.49 | 0.25 | [6 empty] | 0.49 | 0.25 | [10 empty] | 0.16 | 0.49 | [6 empty] | 0.16 | 0.49
КЭС |  | Замена трансформатора на КТП-10/0,4 кВ Д-7-1077с 100 на 160 кВа, а также замена провода на большее сечение ВЛ-0,4 кВ л-3 Д-7-1077 для подключения эне | [10 empty] | 0.52 | 0.16 | [6 empty] | 0.52 | 0.16 | [10 empty] | 0 | 0.52 | [6 empty] | 0 | 0.52
КЭС |  | Установка трансформатора большей мощности на КТП-10/0,4 кВ ПЛ7-1064, для электроснабжения автокемпинга расположенного по ул. Степной ст. Пластуновской | [10 empty] | 0 | 0.25 | [6 empty] | 0 | 0.25 | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
КЭС |  | Установка силового трансформатора в КТП СМ1-792 для электроснабжения базавой станции сотовой связи в с. Шабановское Северского района | [10 empty] | 0 | 0.16 | [6 empty] | 0 | 0.16 | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА в КТП-10/0,4 кВ ПЛ-7-1021 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Гребенюк , 1201055 | [13 empty] | 0.16 |  |  |  |  | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 60 кВА в ТП-10/0,4 кВ ПЛ-11-1125 на трансформатор 100 кВА, для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), 1200348 | [13 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА в КТП-10/0,4 кВ СТМ-9-418 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Бондаренко М. В., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Чапаева, д. 26А 1201058 | [13 empty] | 0.16 |  |  |  |  | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трасформатора 100 кВа на 160 кВА в КТП-10/0,4 кВ НТ-6-303 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Андреевой Е.А., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Свободная, д. 4/2 1201064 | [13 empty] | 0.16 |  |  |  |  | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0
КЭС |  | Замена провода от опоры № 16 до опоры № 19 л-1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ НС3-102-818 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Райской Н. Н., расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, проезд Солнечный, д. 22 1201024 | [12 empty] | 0.106 | [5 empty] | 0.106 | 0 | [12 empty] | 0.106 | [5 empty] | 0.106 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 100 кВА в ТП-6/0,4 кВ СМ-3-521 на трансформатор 160 кВА, для подключения энергопринимающих устройств (жилой дом), расположенных по ул. им. Хлеборобная в ст. Смоленская Северского района. 1200362 | [13 empty] | 0.16 |  |  |  |  | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 160 кВА в ТП-10/0,4 кВ СХ-3-420 на трансформатор 250 кВА, для подключения энергопринимающих устройств (жилой дом), гр. Малиновского А. А., расположенных по ул. Октябрьская в пгт. Афипская Северского района. 1200545 | [13 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 40 кВА в ТП-10/0,4 кВ СМ-5-567 на трансформатор 100 кВА, для подключения энергопринимающих устройств (станция сотовой связи), ОАО «Мобильные ТелеСистемы», расположенный в ст. Смоленской Северского района 1200846 | [13 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0 | 0.06 | [18 empty] | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора на ТП-6/0,4 кВ А3-444 со 180 на 250 кВА для подключения энергопринимающего устройства (автосалона) гр. Майорова С.В., расположенного на ФАД Краснодар - Новоросийск пгт. Афипском Северского района 1200206 | [13 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора в КТП-10/0,4 кВ ИЛ-2-312 с трансформатором 100 кВА на трансформатор 160 кВА для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом) гр. Матвеева А.П., расположенного по ул. Лермонтова в пгт. Ильский Северского района 1200325 | [13 empty] | 0.16 |  |  |  |  | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0
КЭС |  | Замена провода в пролете опор № 1 - № 1-7а ВЛ-0,4 кВ л-2 от КТП-10/0,4 кВ АГР-1-120 для подключения энергопринимающих устройств (магазин), гр. Филип, 1200857 | [12 empty] | 0.42 | [5 empty] | 0.42 | 0 | [12 empty] | 0.42 | [5 empty] | 0.42 | 0
КЭС |  | Замена провода в пролете опор № 1 - № 21 ВЛИ-0,4 кВ л-2 от ТП 10/0,4 кВ НС-3-102-929 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Ду, 1200854 | [12 empty] | 0.707 | [5 empty] | 0.707 | 0 | [12 empty] | 0.707 | [5 empty] | 0.707 | 0
КЭС |  | Замена провода ВЛ-0,4 кВ л-1 от ТП-10/0,4 кВ СХ-3-406 до опоры № 4 для подключения энергопринимающих устройств (нежилое помещение), ЗАО «Сбербанк Росс, 1200860 | [12 empty] | 0.34 | [5 empty] | 0.34 | 0 | [12 empty] | 0.34 | [5 empty] | 0.34 | 0
КЭС |  | Замена провода от опоры № 1 до № 2-9В л-1 от КТП-10/0,4 кВ НС3-102-929 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Медведевой Т.В.,, 1201032 | [12 empty] | 0.6 | [5 empty] | 0.6 | 0 | [12 empty] | 0.6 | [5 empty] | 0.6 | 0
КЭС |  | Замена провода от опоры № 1 до № 4-3 л-1 от КТП-10/0,4 кВ КУ-3-919 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Юдинцевой Н. Т., рас, 1201029 | [12 empty] | 0.331 | [5 empty] | 0.331 | 0 | [12 empty] | 0.331 | [5 empty] | 0.331 | 0
КЭС |  | Замена трансформатора на КТП-10/0,4 кВ О5-197 с 63 на 100 кВА, а также замена провода на большее сечение ВЛ-0,4 кВ л-1 О5-197 для подключения энергоп, 1200199 | [12 empty] | 0.24 | [5 empty] | 0.24 | 0 | [12 empty] | 0.24 | [5 empty] | 0.24 | 0
КЭС |  | Замена трансформатора на КТП-6/0,4 кВ НД66-625 для подключения энергопринемающего устройства (жилой дом) гр. Гурковского Е.В., расположенного по ул. Ч, 1200197 | [13 empty] | 0.16 |  |  |  |  | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА в КТП-10/0,4 кВ АГ-11-1068 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Чабан С. Е., расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, пер. Есенина, д. 9 1201041 | [13 empty] | 0.16 |  |  |  |  | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0
КЭС |  | Замена провода от ТП-10/0,4 кВ СК-5-755 до опоры № 9 л-1 ВЛ-0,4 кВ с заменой силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА в КТП-10/0,4 кВ СК-5-755 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Матияшевской И.В., расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Чапаева д.180 1201054 | [12 empty] | 0.22 | 0.16 |  |  |  |  | 0.22 | 0.16 | [12 empty] | 0.22 | [5 empty] | 0.22 | 0
КЭС |  | Замена провода от ТП-10/0,4 кВ ЕЛ2-933 до опоры № 11 л-2 ВЛ-0,4 кВ с заменой деревянных опор, с заменой силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА в КТП-10/0,4 кВ ЕЛ2-933 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Шакула, гр.Орлова Л.Н., расположенных по адресам: Краснодарский край, г. Краснодар, ст.Елизаветинская, ул.Шевченко д.107, 117 1201074 | [12 empty] | 0.446 | [5 empty] | 0.446 | 0 | [12 empty] | 0.446 | [5 empty] | 0.446 | 0
КЭС |  | Замена силового трансформатора в КТП 10/0,4 кВ Э-2-253 250 кВА на 400 кВа для подключения энергопринимающего устройства (спортивный комплекс) ИП Хатит А.А., расположенного по ул. Перова, п. Энем, Тахтамукайский район, Республика Адыгея 1200203 | [13 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | [18 empty] | 0 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающего устройства (магазин) гр. Козулиной Э.А., расположенного, 1200414 | [14 empty] | 0.175 | 0.025 |  |  | 0.175 | 0.025
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2-8 л-1 от ТП-10/0,4 кВ ТМ-4-600 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Позднеевой Л. В., , 1200869 | [14 empty] | 0.195 |  |  |  | 0.195 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 7 л-2 от ТП-10/0,4 кВ СК-2-1275 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Гончаровой М. А., р, 1201010 | [14 empty] | 0.075 |  |  |  | 0.075 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей КТП Э-2-253 для подключения энергопринимающего устройства (уличное освещение), расположенного на автомобильно, 1200363 | [14 empty] | 0.212 |  |  |  | 0.212 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ СК2-1275 до строящихся жилых домов гр. Акопян Т. И.; Белорекова В.П. по ул. Спортивной ст. Старокорсунской Ди, 1200387 | [14 empty] | 0.17 |  |  |  | 0.17 | 0
ЛбЭС |  | Строительство отпайки от ВЛИ 0,4 кВ от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП «Ш-9-254» в с.Шедок, Мостовского района, Краснодарского края» | [10 empty] | 0.227 | [7 empty] | 0.227 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
ЛбЭС |  | Строительство отпайки ВЛИ 0,4 кВ по ул. Казачьей в г. Лабинске | [12 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
ЛбЭС |  | Строительство отпайки от ВЛ 0,4 кВ «М-14-80», Л-1 в п.Мостовском, ул.Набережная, 64 А/5 | [12 empty] | 0.28 | [5 empty] | 0.28 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
ЛбЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ в п. Мостовском по ул. Кирова" | [14 empty] | 0.198 |  |  |  | 0.198 | 0
ЛбЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ в г. Лабинске по ул. Минеральная,21 | [14 empty] | 0.11 |  |  |  | 0.11 | 0
ЛбЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТПП, ВЛИ-0,4 кВ в г. Лабинске, ул. Егорова,12 | [14 empty] | 0.164 | 0.1 |  |  | 0.164 | 0.1
ЛбЭС |  | Строительство ВЛЗ-10кВ, КТП, ВЛИ-0,4 кВ в г. Лабинске по ул. Минеральная,ул. Коммерческая | [14 empty] | 0.638 | 0.1 |  |  | 0.638 | 0.1
ЛбЭС |  | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ Ун-7-543 Л-2 в ст. Унароково по ул. Кравченко,21 | [16 empty] | 0.183 | 0 | 0.183 | 0
ЛбЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Темиргоевская, пер. Ростовский 1. Курганинский район | [16 empty] | 0.469 | 0.025 | 0.469 | 0.025
ЛбЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ в с. Соленое по ул. Заречная, 5 в Мостовском районе | [16 empty] | 0.236 | 0 | 0.236 | 0
ЛбЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ в с. Соленое,по ул. Лесная,49-а с восстановлением полнофазного режима ВЛ-0,4 кВ Л-1 33-334 Л-2 | [16 empty] | 0.698 | 0 | 0.698 | 0
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛИ 0,4кВ от опоры №1-7 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП 10/0,4кВ Ш-3-432 до объекта протяженностью 0,2км в Щербиновском районе, с. Шабельское | [12 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
ЛнЭС |  | Строительство ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП Ек-9-561 протяженностью 0,07км в х. Любимов Щербиновского района | [12 empty] | 0.073 | [5 empty] | 0.073 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
ЛнЭС |  | Строительство КТП 10/0,4кВ, строительство участка ВЛЗ 10кВ от опоры №8-8 Кх-1 до проектируемой КТП протяженностью 0,07км. Строительство ВЛИ 0,4кВ от проектируемой КТП 10/0,4кВ до объекта протяженностью 0,5 км в районе ул. Раздольной в п. Морском Ейского района | [12 empty] | 0.595 | 0.1 |  |  |  |  | 0.595 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0
ЛнЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №2-7 По-9 до проектируемой КТП протяженностью (ориентировочно) 0,145 км, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 до объекта, протяженностью (ориентировочно) 0,3 км в районе ул. Садовой, п. Краснофлотский, Ейского района. | [12 empty] | 0.333 | 0.1 |  |  |  |  | 0.333 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ до объекта, протяженностью (ориентировочно) 0,3 км в районе ул. Пролетарской, п. Краснофлотский, Ейского района | [12 empty] | 0.358 | [5 empty] | 0.358 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
ЛнЭС |  | Строительство КТП 10/0,4кВ, строительство участка ВЛЗ 10кВ от опоры №8-8 Кх-1 до проектируемой КТП протяженностью 0,07км. Строительство ВЛИ 0,4кВ от проектируемой КТП 10/0,4кВ до объекта протяженностью 0,5 км в районе ул. Раздольной в п. Морском Ейского района | [12 empty] | 0.148 | [5 empty] | 0.148 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
ЛнЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №2-7 По-9 до проектируемой КТП протяженностью (ориентировочно) 0,145 км, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 до объекта, протяженностью (ориентировочно) 0,3 км в районе ул. Садовой, п. Краснофлотский, Ейского района. | [12 empty] | 0.153 | [5 empty] | 0.153 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
ЛнЭС |  | ВЛ 0,4кВ. | [18 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0.526 |  | 6.57 | 2.055 | 2.349 |  | 9.445 | 2.055
ЛнЭС |  | ВЛ 10кВ | [36 empty] | 0.2
ЛнЭС |  | Реконструкция Вл 0,4кВ Л-3 от КТП См-20-73 с заменой голого провода на СИП2 3*70+1*70 – 0,5км в ст. Староминской Староминской район. | [14 empty] | 0.481 |  |  |  | 0.481 | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-2 от ЗТП Л-9-7П с заменой голого провода на СИП2 3*70+1*70 - 0,4км в ст. Ленинградская Ленинградского района. | [14 empty] | 0.381 |  |  |  | 0.381 | 0
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от оп. №2/5 Л4 КТП-По9-117 до объекта, по адресу: Ейский район, п. Краснофлотский, ул. Пролетарская, 115 | [14 empty] | 0.095 |  |  |  | 0.095 | 0
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от оп.3 Л1 КТП-Д3-560 до объекта, по адресу: Ейский район, ст. Должанская, пер. Морской, 46 | [14 empty] | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от оп. 15 ВЛ-0,4 Л4 КТП-Лг1-5 до объекта, по адресу: Ленинградский район, ст. Ленинградская, пер. Базарный, 6 | [14 empty] | 0.227 |  |  |  | 0.227 | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от КТП Л-11-66 до опоры № 1-4 по адресу Ленинградский район, ст.Ленинградская, пер. Западный 54 | [14 empty] | 0.563 |  |  |  | 0.563 | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от КТП Лг-6-116 до опоры №18 по адресу Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Победы 48 | [14 empty] | 0.626 |  |  |  | 0.626 | 0
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП Рщ-5-15 по адресу: Ленинградский район, ст. Ленинградская ул. Северная, 105а. | [14 empty] | 0.038 |  |  |  | 0.038 | 0
ЛнЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП Ясн-1-331 по адресу: х. Шиловка, ул. Шоссейная. Ейский район. | [14 empty] | 0.206 |  |  |  | 0.206 | 0
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ КТП Кх-3-192 по адресу: Ейский район. С. Кухаревка, ул. Гоголя ,1а. | [14 empty] | 0.068 |  |  |  | 0.068 | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Лг-1-55 до объекта, протяженностью 0,4 км в ст. Ленинградской. ул. Братская. Ленинградского района | [14 empty] | 0.355 |  |  |  | 0.355 | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Кт-2-324, протяженностью 0,64 км в ст. Кисляковской, ул. Почтовая, Кущевского района. Замена автоматического выключателя АВ-10 на автоматический выключатель необходимого номинала | [14 empty] | 0.67 |  |  |  | 0.67 | 0
ЛнЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №2-7 По-9 до проектируемой КТП протяженностью (ориентировочно) 0,19 км, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до объекта, протяженностью (ориентировочно) 0,36 км в районе ул. Казачья п.Краснофлотского, Ейского района | [14 empty] | 0.348 | 0.1 |  |  | 0.348 | 0.1
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛИ -0,4 кВ проводом СИП от КТП Л-13-178, протяженностью (ориентировочно) 0,38 км в ст. Ленинградской Ленинградского района | [14 empty] | 0.407 |  |  |  | 0.407 | 0
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛИ -0,4 кВ проводом СИП от КТП Н-5-630, протяженностью (ориентировочно) 0,25 км в ст. Старощербиновской, Старощербиновского района. | [14 empty] | 0.265 |  |  |  | 0.265 | 0
ЛнЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №2-7 По-9 до проектируемой КТП протяженностью (ориентировочно) 0,19 км, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до объекта, протяженностью (ориентировочно) 0,36 км в районе ул. Казачья п.Краснофлотского, Ейского района | [14 empty] | 0.205 |  |  |  | 0.205 | 0
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2/9 Л-4 КТП Лг-3-209 до объекта протяженностью 0,04 км, по адресу: Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Короткая, 1-Б. | [16 empty] | 0.04 |  | 0.04 | 0
ЛнЭС |  | Замена силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ Д-5-757 мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА. Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ Д-5-757, с заменой провода А-16 на СИП 3*70+1*54,6 от КТП 10/0,4 кВ Д-5-757 до опоры №12 протяженностью 0,44 км., по адресу: Ейский район, ст. Должанская, ул. Калинина,326. | [16 empty] | 0.318 | 0.16 | 0.318 | 0.16
ЛнЭС |  | Замена силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ Ур-2-806 мощностью 30 кВА на трансформатор мощностью 63 кВА. Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ Ур-2-806 до объекта протяженностью 0,08 км., по адресу: Ейский район, с. Воронцовка, ул. Северная,6. | [16 empty] | 0.087 | 0.063 | 0.087 | 0.063
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Д-3-517 в части замены провода с А-16 на СИП 3*70+1*54,6 от опоры №8 до опоры №11 протяженностью 0,12 км, по адресу: Ейский район, ст. Должанская, пер. Советов, 12а. | [16 empty] | 0.109 |  | 0.109 | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ Л-2 в части замены провода с А-16 на СИП 3*70+1*54,6 от КТП Д-3-517до опоры №8 протяженностью 0,32 км., по адресу: Ейский район, ст. Должанская, угол ул. Октябрьской и пер. Советов, 29. | [16 empty] | 0.22 |  | 0.22 | 0
ЛнЭС |  | Замена провода Кл-10 Э-6 на СИП 3*50 от опоры 66 до КТП Э-6-93 протяженностью 0,1 км. Замена силового трансформатора в КТП Э-6-93 на мощность 400 кВА. Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ Л-7 проводом СИП 3*95+1*120 от КТП Э-6-93 до объекта протяженностью 0,3 км по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская, пер. Первомайский. 93а | [16 empty] | 0.302 | 0.4 | 0.302 | 0.4
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Л-13-17 до опоры № 17. Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-Л-13-17 опоры №17 до объекта по адресу Ленинградский район, ст.Ленинградская, ул. Пушкина 257 | [16 empty] | 0.677 |  | 0.677 | 0
ЛнЭС |  | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ Л2 от ЗТП-Л9-7П до опоры №1-3, по адресу: Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Крестьянская, 194 | [16 empty] | 0.111 |  | 0.111 | 0
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1 Л-2 КТП Кх-7-53 до объекта, протяженностью 0,328 км, по адресу: Ейский район, с. Кухаревка, ул. Гагарина, 37 | [16 empty] | 0.33 |  | 0.33 | 0
ЛнЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ. Строительство участка ВЛЗ-10 кВ Стп-11 от опоры 36 до проектируемой КТП. Строительство участка линии ВЛИ-0,4 кВ Л2 от проектируемой КТП до объекта по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская, ул. Привольная 12 пер. Войкова 12, 20 | [16 empty] | 0.725 | 0.25 | 0.725 | 0.25
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ Л-3 от проектируемой КТП до объекта, по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская, ул. Кленовая, 9 | [16 empty] | 0.223 |  | 0.223 | 0
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП до объекта, протяженностью 0,15 км, по адресу: Ейский район, п. Краснофлотский ул. Солнечная,154 | [16 empty] | 0.164 |  | 0.164 | 0
ЛнЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от ЗТП Л-9-7П по адресу: Ленинградский район, ст. Ленинградская, пер. Кооперативный.2/1. | [16 empty] | 0.197 |  | 0.197 | 0
ЛнЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ 400 кВА 10/0,4 кВ по адресу Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Набережная, 94 | [17 empty] | 0.4 | 0 | 0.4
ЛнЭС |  | Замена провода Кл-10 Э-6 на СИП 3*50 от опоры 66 до КТП Э-6-93 протяженностью 0,1 км. Замена силового трансформатора в КТП Э-6-93 на мощность 400 кВА. Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ Л-7 проводом СИП 3*95+1*120 от КТП Э-6-93 до объекта протяженностью 0,3 км по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская, пер. Первомайский. 93а | [16 empty] | 0.109 |  | 0.109 | 0
ЛнЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ. Строительство участка ВЛЗ-10 кВ Стп-11 от опоры 36 до проектируемой КТП. Строительство участка линии ВЛИ-0,4 кВ Л2 от проектируемой КТП до объекта по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская, ул. Привольная 12 пер. Войкова 12, 20 | [16 empty] | 0.61 |  | 0.61 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от оп. №2Б ВЛ-0,4 кВ фидер1 КТП 10/0,4кВ МИ-1-81 в х. Трудобеликовский Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1873-11/вд от 26.01.2012, выданным Бабич Е.И. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт | [10 empty] | 0.12 | 0 | [6 empty] | 0.12 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ К-8-669 фидер 3 до оп. №1-/5, в станице Полтавской, Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №472-11/вд от 10.06.2011, выданным ОАО "Роспечать" Краснодарского края, влице директора Славянского филиала Данько Г.Г. Максимальная присоединяемая мощность 3 кВт" (Договор ТП №40903-11-00034643-1 от 10.06.2011) | [10 empty] | 0.034 | 0 | [6 empty] | 0.034 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ О-6-20 мощностью 63 кВА в поселке Рисоопытный Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №115-12/вд от 01.03.2012, выданным Колесникову В.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00067614-1 от 01.03.2012) | [10 empty] | 0.205 | 0 | [6 empty] | 0.205 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ К-14-675 в станице Полтавской, Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 467-11/вд, выданным Дерипас А.С. Максимальная присоединяемая мощность 15 кВт. (Договор ТП № 40903-11-00035319-1 от 23.05.2011) | [10 empty] | 0 | 0.25 | [6 empty] | 0 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ М-8-962 в станице Марьянской, Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 376-11/вд, выданным Сенной Е.Н. максимальная присоединяемая мощность 15 кВт | [10 empty] | 0 | 0.25 | [6 empty] | 0 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ -0,4 кВ от оп. №6 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 КТП 10/0,4 кВ МИ-1-81 в хуторе Трудобеликовский Красноармейского района, согласно технологиескому присоединению по техническим условиям № 304-12/вд от 10.04.2012, выданным Макарец Р.В. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00071122-1 от 10.04.2012) | [10 empty] | 0.165 | 0 | [6 empty] | 0.165 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СлЭС |  | Замена силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА в КТП 10/0,4кВ КИ-3-780 в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №959-12/вд от 14.06.2012, выданным Воробъеву Г.А. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт | [10 empty] | 0 | 0.16 | [6 empty] | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10кВ Б-8, КТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ, в х.Бараниковский, Славянского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1600-11/вд от 13.01.2012, выданным Савченко Е.Г.; №1606-11/вд от 12.01.2012, выданным Трошину Ф.А., №1604-11/вд от 12.01.2012, выданным Храпко А.Н.; № 1607-11/вд от 16.01.2012, выданным Резник О.А.; №1605-11/вд от 16.01.2012, выданнымГарагатая В.И.; №1601-11/вд от 13.01.2012, выданным Люкову Д.А.;№1608-11/вд от 13.01.2012, выданным Люковой В.Ф. Максимальная присоединяемая мощность по каждому объекту - 9 кВт | [10 empty] | 0.148 | 0.1 | [6 empty] | 0.148 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ П-2-198 до границы участка заявителя в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1619-11/вд от 21.03.2012, выданным Ягудиной Е.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10902-11-00060564-1 от 21.03.2012) | [10 empty] | 0.226 | 0 | [6 empty] | 0.226 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10кВ ЗП-9, КТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ, в п. Кучугуры, Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1703-11/вд от 09.12.2011, выданным Булатовой Л. И.; № 1704-11/вд от 05.12.2011, выданным Лысенок А.К. Максимальная присоединяемая мощность по каждому объекту - 15 кВт | [10 empty] | 0.159 | 0.25 | [6 empty] | 0.159 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фидер№1 КТП 10/0,4кВ В-5-855 до границы участка заявителя в станице Вышестеблиевская Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1062-12/вд от 12.07.2012, выданным Степанову П.В. Максимальная присоединяемая мощность - 7 кВт. (Договор ТП № 40901-12-00083004-1 от 12.07.2012) | [10 empty] | 0.228 | 0 | [6 empty] | 0.228 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/3 ВЛ-0,4 кВ фидер1 КТП 10/0,4кВ О-6-17 в поселке Октябрьский Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №354-12/вд от 13.04.2012, выданным Овсянниковой Т.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт | [10 empty] | 0.084 | 0 | [6 empty] | 0.084 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фидер2 КТП 10/0,4кВ КИ-7-624 в станице Полтавская Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №942-12/вд от 14.06.2012, выданным Кузьмин И.А. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт | [10 empty] | 0.065 | 0 | [6 empty] | 0.065 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СлЭС |  | Замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА в КТП 10/0,4кВ К-8-667 в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №079-12/вд от 14.03.2012, выданным ИП Борсук О.И . Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВ. (Договор ТП №40903-12-00065896-1 от 14.03.2012) | [10 empty] | 0 | 0.25 | [6 empty] | 0 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0
СлЭС |  | Монтаж двух дополнительных фазных проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4кВ M-5-917 от опоры №11 до опоры №1/2, строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №1/2 до границы участка заявителя в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1162-12/вд от 03.08.2012, выданным Айрапетян В.Б. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт. (Договор ТП №10903-12-00087336-1 от 03.08.2012) | [10 empty] | 0.0622 | 0 | [6 empty] | 0.0622 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ и техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ кВ фидер 2 от КТП ЗП-9-578 с переводом нагрузок на проектируемую ТП 10/0,4 кВ в п.Кучугуры, Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1771-11/вд от 17.01.2012, выданным Бриске Людмиле Александровне. Общая максимальная присоединяемая мощность 15 кВт. | [10 empty] | 0.185 | 0.04 | [6 empty] | 0.185 | 0.04 | [18 empty] | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от оп. №3/12 ВЛ-0,4 кВ фидер1 КТП 10/0,4кВ МИ-7-59 в ЗАО «Мичурина», Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №045-12/вд от 07.02.2012, выданным Бочаровой Н.В.Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт | [10 empty] | 0.09 | 0 | [6 empty] | 0.09 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 КТП 10/0,4кВ МИ-1-645, в х. Трудобеликовский Красноармейского района, согласно ТУ №667-12/вд от 06.06.2012, выданным Головко И.В. (договор ТП №10903-12-00076850-1 от 06.6.2012) | [10 empty] | 0.04 | 0 | [6 empty] | 0.04 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фидер1 от КТП 10/0,4кВ НС-6-939 до границы участка заявителя в садоводческом товариществе Хуторок" Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №836-12/вд от 01.06.2012, выданным Осауленко Л.А. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт". (Договор ТП № 10902-12-00079688-1 от 01.06.2012) | [10 empty] | 0.06 | 0 | [6 empty] | 0.06 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10кВ Ф-5, КТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ в поселке Приморский Темрюкского р-на согласно ТУ№888-12/вд от 04.06.2012, выданным Хуторной Е.И., №887-12/вд от 04.06.2012, выданным Спасибенко В.А. Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 15кВт. (Договор ТП № 10901-12-00079726-1 от 04.06.2012, №10901-12-00079760-1 от 04.06.2012) | [10 empty] | 0.332 | 0.04 | [6 empty] | 0.332 | 0.04 | [18 empty] | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от проектируемой ВЛИ-0,4кВ до границы участка №27 заявителя в поселке Приморский Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №883-12/вд от 30.05.2012, выданным ГоркуновуА.И. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00079610-1 от 30.06.2012) | [10 empty] | 0.1 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СлЭС |  | Установка силового трансформатора мощностью 160 кВА в КТП 10/0,4 кВ С-15-26 в СТД "Приазовец" Славянского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 263-03-10 от 09.04.2010, выданным Ильенко А.И.; № 264-03-10 от 09.04.2010, выданным Бойко Л.В. Общая максимальная присоединяемая мощность 15 кВт (по 5 кВт на каждого заявителя) | [10 empty] | 0 | 0.16 | [6 empty] | 0 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ по техническому заданию №151/вд до границы участка заявителя в поселке Веселовка Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1273-12/вд от 31.07.2012 , выданным Щербань В.Н. максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт.(Договор ТП № 40901-12-00087606-1 от 31.07.2012) | [10 empty] | 0.42 | 0.4 | [6 empty] | 0.42 | 0.4 | [18 empty] | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство ТП 10/0,4кВ, участка ВЛ-10кВ НМ-1 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ Ф2 от КТП 10/0,4 НМ-1-107 кВ, с заменой неизолированного провода на СИП и переводом нагрузок на проектируемую ТП 10/0,4 кВ, монтаж дополнительного фазного провода от опоры №17 до опоры №26 и до опоры №2/2 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 НМ-1-107 кВ в ст. Новомышастовской Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 368-12/вд от 17.04.2012, выданным Балакардашевой Л.М., №372-12/вд от 17.04.2012, выданным Андрейкиной О.В., №366-12/вд от 24.04.2012, выданным Жук Н.С., № 645-12/вд от 17.05.2012, выданным Багриенко В.В., № 653/12/вд от 15.05.2012. выданным Булдаковой Н.К., № 369-12/вд от 16.05.2012, выданным Ермоленко М.В., №364-12/вд от 15.05.2012, выданным Сынопят Н.П., № 371-12/вд от 15.05.2012, выданным Клиновой О.И., №663-12/вд от 05.06.2012, выданным Лесникову И.И. Максимальная присоединяемая мощность по каждому объекту - 5 кВт". (договор ТП № 10903-12-00071178-1 от 17.14.2012, № 10903-12-00071166-1 от 17.04.2012, №10903-12-00071192-1 от 24.04.2012, №10903-12-00076307-1 от 17.05.2012, № 10903-12-00076306-1 от 15.05.2012, №10903-12-11171186-1 от 16.05.2012, 10903-12-00071196-1 от 15.05.2012, № 10903-12-00076036-1 от 05.06.2012. № 10903-12-00071152-1 от 15.05.2012) | [10 empty] | 0.127 | 0.063 | [6 empty] | 0.127 | 0.063 | [18 empty] | 0 | 0
СлЭС |  | Установка силового трансформатора мощностью 250 кВА в КТП 10/0,4кВ ГЛ-5-692 в ст.Голубицкой, Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №188-11/вд, выданным Занину В.Н. Максимальная присоединяемая мощность 5 кВт (договор ТП №10901-11-00030310-1 от 15.03.2011). | [10 empty] | 0 | 0.25 | [6 empty] | 0 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство трансформаторной подстанции и ВЛИ-0,4 кВ от КТП ВЛ-10 кВ ЧМ-3 пос.Волна, Темрюкского района, согласно технологическим присоединениям по техническим условиям №505-11/вд от 29.04.2011, выданным Лариной Н.А.; №573-11/вд 23.05.2011, выданным Черказъяну А.З. Общая максимальная присоединяемая мощность 12 кВт. (дог. ТП № 10901-11-00035961-1 от 23.05.2011). | [10 empty] | 0.52 | 0.4 | [6 empty] | 0.52 | 0.4 | [18 empty] | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от оп. №1/10 ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4кВ РД-3-360, в хут. Белый, Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1568-11/вд, выданным Алексееву А.В. Максимальная присоединяемая мощность 3 кВт. (Договор ТП №10901-11-00054068-1 от 01.11.2011) | [14 empty] | 0.034 |  |  |  | 0.034 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2/6 ВЛ-0,4 кВ фидер1 КТП 10/0,4кВ П-6-747 до границы участка заявителя в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1401-12/вд от 07.08.2012, выданным Баранник Т.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт. (Договор ТП №40902-12-00088968-1 от 07.08.2012) | [14 empty] | 0.047 |  |  |  | 0.047 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ фидер 3 КТП 10/0,4кВ СТ-9-450 до границы участка заявителя в поселке Старотитаровская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1493-12/вд от 19.11.2012, выданным Белкиной Л.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00092180-1 от 19.11.2012) | [14 empty] | 0.131 |  |  |  | 0.131 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ П-3-325 до границы участка заявителя в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1456-12/вд от 03.12.2012, выданным Белякову В.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40902-12-00100924-1 от 03.12.2012) | [14 empty] | 0.06 |  |  |  | 0.06 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ П-5-984 до границы участка заявителя в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1013-12/вд от 02.07.2012, выданным Белякову В.А. Максимальная присоединяемая мощность - 14 кВт. ( договр ТП № 10902-12-00082138-1 от 02.07.2012) | [14 empty] | 0.256 |  |  |  | 0.256 | 0
СлЭС |  | Замена силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА в КТП 10/0,4кВ Ф-5-495 в поселке Приморский Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1576-12/вд от 19.10.2012, выданным Боросиди К.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №40901-12-00095890-1 от 19.10.2012) | [14 empty] | 0.03 | 0.16 |  |  | 0.03 | 0.16
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ СГ-11-862 до опоры №12, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №12 до границы участка заявителя в хуторе Прикубанский Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №826-12/вд от 18.07.2012, выданным Братко И.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10902-12-00080956-1 от 18.07.2012) | [14 empty] | 0.12 |  |  |  | 0.12 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от оп. №2/3 ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4кВ КУ-3-166 в пос. Красный Октябрь Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1762-11/вд от 26.12.2011, выданным Воробьевой О.Н. Максимальная присоединяемая мощность 9 кВт. (Договор ТП №10901-11-00061504 от 26.12.2011) | [14 empty] | 0.06 |  |  |  | 0.06 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ (техническое задание №136/вд от 04.05.2012) до границ участков заявителей в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям: №943-12/вд от 03.07.2012, выданным Гурину С.Г., №945-12/вд от 07.06.2012, выданным Гутовской Н.И., №946-12/вд от 31.07.2012, выданным Нефёдову Г.Н., №948-12/вд от 03.07.2012, выданным Моторному М.В., №950-12/вд от 03.07.2012, выданным Моторному Р.В., №318-12/вд от 17.05.2012, выданным Пятницкой Ю.Е., №1507-12/вд от выданным Агарковой Н.В. Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 53 кВт". (Договор ТП № 10903-12-00080806-1 от 03.07.2012; №10903-12-00080792-1 от 07.06.2012; № 10903-12-00080790-1 от 31.07.2012; № 10903-12-00080766-1 ОТ 03.07.2012; № 10903-12-00080762-1 от 03.07.2012; №10903-12-00075248-1 от 17.05.2012; 10903-12-00092678-1 от 11.09.2012) | [14 empty] | 1.125 | 0.063 |  |  | 1.125 | 0.063
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10кВ М-7, КТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 1791-11/вд от 22.03.2012, выданным Евжику Я.Д.; №1792-11/вд, выданным Усанову Ю.Н.; №1793-11/вд, выданным Безруковой А.М.; №1794-11/вд, выданным Маногаровой О.А.; №1795-11/вд, выданным Сидоровой А.В; №1797-11/вд, выданным Каратыш Я.В.; №1799-11/вд, выданным Денисенко В.М., №1800-11/вд, выданным Зборомирская З.В.; №1801-11/вд, выданным Амелину А.Н; №1802-11/вд от 09.03.2012, выданным Зайцевой Я.В.Максимальная присоединяемая мощность по каждому объекту - 9 кВт». (Договор ТП № 10903-12-00081668-1 от 22.06.2012; №10903-12-00081600-1 от 14.06.2012; №10903-12-00080652-1 от 14.06.2012; №10903-12-00080670-1 от 07.06.2012) | [14 empty] | 1.05 | 0.1 |  |  | 1.05 | 0.1
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7 ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ А-1-410 до границы участка заявителя в станице Анастасиевская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2350-12/вд от 17.12.2012, выданным ЗАО «Телеком Евразия». Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 40902-12-00104468-1 от 17.12.2012) | [14 empty] | 0.08 |  |  |  | 0.08 | 0
СлЭС |  | Строительство КТП 10/0,4кВ в габаритах 400кВА с силовым трансформатором 160кВА взамен КТП 10/0,4кВ ГЛ-5-904/100 кВА в станице Голубицкая Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1588-12/вд от 17.09.2012, выданным потребительскому кооперативу «Золотая Рыбка». Максимальная присоединяемая мощность -95 кВт (Договор ТП № 20901-12-00093356-1 от 17.09.2012) | [14 empty] | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0.16
СлЭС |  | Строительство КТП с силовым трансформатором 25кВА от ВЛ-10кВ В-5, строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП 10/0,4кВ до границы участка заявителя в станице Вышестеблиевская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2247-12/вд от 28 .09.2012, выданным ИП Русских Г.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №40901-12-00093690-1 от 28.09.2012) | [14 empty] | 0.34 | 0.025 |  |  | 0.34 | 0.025
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4кВ Ц-8-538 до опоры №1/4, строительство участка ВЛИ - 0,4кВ от опоры №1/4 до границ участков заявителей в границах плана ЗАО АФ "Сад-Гигант", Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №019-12/вд от 18.04.2012, выданным Корягину В.Е.; №016-12/вд от 10.04.2012, выданным Кислая Н.А.; №017-12/вд от 11.04.2012, выданным Матвиевскому Д.А.; №018-12/вд от 10.04.2012, выданным Рева Ф.Н.; № 015-12/вд от 10.04.2012, выданным Уткиной А.В. Общая максимальная мощность - 30кВт. (Договор ТП № 10902-12-00072104-1 от 10.04.2012; № 10902-12-00072070-1 от 10.04.2012;№40902-12-00071778 от 11.04.2012; № 10902-12-00072098 от 10.04.2012; №10902-12-00072064 от 18.04.2012) | [14 empty] | 1.558 |  |  |  | 1.558 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10кВ МИ-1, КТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ, в хуторе Трудобеликовском, Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 979-11/вд от 15.09.2011, выданным Ковальчук С.Н. Максимальная присоединяемая мощность 5 кВт". (Договор ТП №10903-11-00043272-1 от 15.09.2011) | [14 empty] | 0.9 | 0.16 |  |  | 0.9 | 0.16
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ ЗП-9-570 мощностью 160кВА в пос. Кучугуры Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1812-11/вд от 19.01.2012, выданным Конончук Г.В.; №1814-11/вд от 119.01.2012, выданным Козаковой В.Н. Максимвльная присоединяемая мощность по каждому объекту - 15кВт". (договор ТП №10901-11-00062850-1 от 19.01.2012; №10901-11-00062856-1 от 19.01.2012) | [14 empty] | 0.075 |  |  |  | 0.075 | 0
СлЭС |  | Проектирование и строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 КТП 10/0,4кВ ГН-1-629 в поселке Голубая Нива Славянского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2102-12/вд от 27.11.2012, выданным Линник Р.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 4,0 кВт. (Договор ТП №40902-12-00100344-1 от 27.11.2012) | [14 empty] | 0.295 |  |  |  | 0.295 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №1 ВЛ-0,4кВ фидер 4 от КТП 10/0,4кВ А-5-843 в поселке За Родину Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1749-11/вд от 10.02.2012, выданным Максимову А.В. Максимальная присоединяемая мощность 5 кВт.(Договор ТП №10901-11-00063404-1 от 10.02.2012) | [14 empty] | 0.055 |  |  |  | 0.055 | 0
СлЭС |  | Строительство КТП 10/0,4кВ в габаритах 630кВА с силовым трансформатором 400кВА взамен КТП 10/0,4кВ НС-6-511/250 кВА в г.Славянске-на-Кубани Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1362-12/вд/о от 13.08.2012, выданным Марахиной Е.В.; №2239-12/вд от 14.12.2012, выданным Чернокоз И.И.; №1392-12/вд от 17.12.2012, выданным Иванчук А.С. Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт. (дополнение к ТЗ №180/вд) (Договор ТП № 40902-12-00089582-1 от 13.08.2012; № 40902-12-00102854-1 от 14.12.2012; № 40902-12-00102868-1 от 17.12.2012 ) | [14 empty] | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.4
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-8, КТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1105-12/вд от 03.07.2012, выданным Мусиенко И.В. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00083596-1 от 03.07.2012) | [14 empty] | 0.17 | 0.16 |  |  | 0.17 | 0.16
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ Ф-3 КТП 10/0,4кВ Ф-4-618 в поселке Сенной Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №374-12/вд от 09.04.2012, выданным Ниценко И.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00071564-1 от 09.04.2012) | [14 empty] | 0.152 |  |  |  | 0.152 | 0
СлЭС |  | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ МИ-4 до проетируемой, техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ МИ-4-184 с переводом нагрузок на проектируемую ТП 10/0,4 кВ в хуторе Зеленский Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1123-12/вд от 30.07.2012, выданным ОАО Мобильные ТелеСистемы".Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт". (Договор ТП № 40903-12-00084558 от 30.07.2012) | [14 empty] | 0.146 | 0.1 |  |  | 0.146 | 0.1
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/5 ВЛ-0,4 кВ фидер2 КТП 10/0,4кВ СК-9-378 до границы участка заявителя в поселке Стрелка Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №870-12/вд от 10.09.2012, выданным Оганесян Г.Г. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00082130-1 от 10.09.2012) | [14 empty] | 0.779 |  |  |  | 0.779 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4кВ Ц-8-538 до опоры №4/1, строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №4/1до границ участков заявителей в границах плана ЗАО АФ Сад-Гигант", Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №280-12/вд от 19.04.2012, выданным Лахно Н.А..; №1209-12/вд от 10.04.2012, выданным Павлюк В.В. Максимальная присоединяемая мощность каждого объекта - 5 кВт. (Договор ТП № 40902-12-00072082-1 от 19.04.2012; № 40902-12-00087190-1 от 02.08.2012) | [14 empty] | 0.64 |  |  |  | 0.64 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фидер2 от КТП 10/0,4кВ Ц-6-956 до границы участка заявителя в поселке Совхозный Славянского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №417-12/вд от 07.06.2012, выданным Пашко Г.И. Максимальная присоединяемая мощность - 7,5 кВт. (Договор ТП № 10902-12-00080958-1 от 07.06.2012) | [14 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №2 ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4кВ А-1-409 до границы участка заявителя в станице Анастасиевская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1948-12/вд от 23.11.2012, выданным Со А.А. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт.(Договор ТП №10902-11-00099156-1 от 23.11.2012) | [14 empty] | 0.158 |  |  |  | 0.158 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №25 ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ ЧМ-9-948 в поселке Волна Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №026-12/вд от 07.02.2012, выданным Соболевской Т.В. Максимальная присоединяемая мощность 8 кВт.(Договор ТП №10901-12-00065680 от 07.02.2012) | [14 empty] | 0.025 |  |  |  | 0.025 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №5/3 ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ Ф-6-518 в поселке Сенной Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №196-12/вд от 14.03.2012, выданным Стельмах Н.В. Максимальная присоединяемая мощность 5 кВт.(Договор ТП №10901-12-00068090-1 от 14.03.2012) | [14 empty] | 0.07 |  |  |  | 0.07 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фидер1 КТП 10/0,4кВ ИВ-5-223 в станице Ивановская Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1149-12/вд от 30.07.2012, выданным Степанову П.В. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 40903-10-00014035-1 от 30.07.2012) | [14 empty] | 0.025 |  |  |  | 0.025 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №1 ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ ГЛ-3-138 до границы участка заявителя в станице Голубицкая Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2062-12/вд от 16.11.2012, выданным Стопченко А.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40901-11-00099830-1 от 16.11.2012) | [14 empty] | 0.052 |  |  |  | 0.052 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Т-12, ТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя в городе Темрюк Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №171-12/вд от 30.05.2012, выданным Торлопову А.Б.Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00078044-1 от 30.05.2012) | [14 empty] | 0.983 | 0.04 |  |  | 0.983 | 0.04
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №1/7 ВЛ-0,4кВ фидер 4 от КТП 10/0,4кВ ТМ-2-187 в станице Тамань Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1815-11/вд от 01.03.2012, выданным Усаеновой А.А. Максимальная присоединяемая мощность 5 кВт. (Договор ТП №10901-12-00063456-1 от 01.03.2012) | [14 empty] | 0.074 |  |  |  | 0.074 | 0
СлЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ М-2-493 до границы участка заявителя в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1161-12/вд от 07.08.2012, выданным Цын Д.А. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00087322-1 от 07.08.2012) | [14 empty] | 0.235 |  |  |  | 0.235 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7 ВЛ-0,4кВ фидер 3 от КТП10/0,4кВ А-3-635 в станице Ахтанизовская Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №150-12/вд от 16.03.2012, выданным Чесноковой Г.И. Максимальная присоединяемая мощность 5 кВ | [14 empty] | 0.21 |  |  |  | 0.21 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП 10/0,4кВ П-7-344 до опоры №6 в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1666-12/вд от 18.10.2012, выданным Фоменко А.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 7 кВт. (Договор ТП № 10902-12-00096704-1 от 18.10.2012) | [14 empty] | 0.21 |  |  |  | 0.21 | 0
СлЭС |  | Монтаж одного дополнительного фазного провода на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ КИ-7-802 от опоры № 1 до опоры №8 в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 727-12/вд от 14.06.2012, выданным Кутлашовой Н.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт.(Договор ТП №10903-12-00080626-1 от 14.06.2012) | [14 empty] | 0.308 |  |  |  | 0.308 | 0
СлЭС |  | Монтаж одного дополнительного фазного провода на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ Б-8-981 от опоры № 14 до опоры № 1/7, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/7 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ Б-8-91до границы участка заявителя в хуторе Бараниковский Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 835-12/вд от 07.06.2012, выданным Клопову О.Н. Максимальная присоединяемая мощность-15кВт. (Договор ТП №40902-12-00080620-1 от 07.06.2012) | [14 empty] | 0.112 |  |  |  | 0.112 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2А ВЛ-0,4 кВ фидер1 от КТП 10/0,4кВ КИ-7-526 до границы участка заявителя в станице Полтавская Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1169-11/вд от 25.08.2011, выданным Чумовской Т.П. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-11-00044835-1 от 25.08.2012) | [14 empty] | 0.08 |  |  |  | 0.08 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/2 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ СТ-9-328 до границы участка заявителя в станице Старотитаровская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2045-12/вд от 06.12.2012, выданным Бережной Е.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-12-00099598-1 от 06.12.2012) | [16 empty] | 0.053 | 0 | 0.053 | 0
СлЭС |  | Проектирование и строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №3/9 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 КТП 10/0,4кВ КУ-11-47 в станице Курчанская Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2014-12/вд от 22.11.2012, выданным Богданову Н.Ф. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-12-00099600-1 от 22.11.2012) | [16 empty] | 0.35 | 0 | 0.35 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/13 ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4кВ СГ-11-862 до границы участка заявителя в хуторе Прикубанский Славянского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1938-12/вд от 27.11.2012,выданным Володиной Т.В. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10902-12-00099622-1 от 27.11.2012) | [16 empty] | 0.135 | 0 | 0.135 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ А-5-632 до границы участка заявителя в поселке Пересыпь Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2174-12/вд от 25.12.2012, выданным Евсиковой С.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00102392-1 от 25.12.2012), по техническим условиям № 2175-12/вд от 21.01.2013, выданным Водолазскому В.И. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 0901-12-00103304-1 от 14.01.2013) | [16 empty] | 0.349 | 0 | 0.349 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ ГН-1-700 до границы участка заявителя в п. Голубая Нива Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2086-12/вд от20.12.2012, выданным Сорокотягиной Н.С.; № 2078-12/вд от 05.12.2012, выданным Жабицкому С.И.Максимальная присоединяемая мощность - 14 кВт. (Договор ТП № 20902-12-00103926-1 от 20.12.2012; №40902-12-00100244-1 от 05.12.2012) | [16 empty] | 0.385 | 0 | 0.385 | 0
СлЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4кВ КИ-7-418 мощностью 60кВА в станице Полтавская Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 623-12/вд от 29.05.2012, выданным Кануновой Н.Ф.; №613-12/вд от 05.06.2012, выданным Чабанец В.П.; №069-12/вд от 12.07.2012, выданным Журбенко И.В., №066-12/вд от 10.07.2012, выданным Метельскому В.В.; №056-12/вд от 14.08.2012, выданным Чиркову Г.А. Максимальная присоединяемая мощность по каждому объекту - 3 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00075856-1 от 05.06.2012; 10903-12-00083452-1 от 12.07.2012; 10903-12-00083408-1 от 10.07.2012; 10903-12-00076272-1 от 29.05.2012; 10903-12-00083356-1 от 14.08.2012) | [16 empty] | 0.78 | 0 | 0.78 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10кВ К-1, КТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2181-12/вд от 29.11.2012, выданным Линцову А.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40903-12-00101390-1 от 29.11.2012) | [16 empty] | 0.065 | 0.025 | 0.065 | 0.025
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/8 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 КТП 10/0,4кВ О-4-11 в поселке Октябрьский Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2149-12/вд от 11.10.2012, выданным Майстренко А.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00096156-1 от 11.10.2012) | [16 empty] | 0.45 | 0 | 0.45 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №4 существующей ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ГЛ-3-1181 до шкафа учета электроэнергии (ШУЭ) объекта заявителя в станице Голубицкая Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1935-12/вд от 30.11.2012, выданным Мищенко Г.В. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00100972-1 от 30.11.2012). | [16 empty] | 0.13 | 0 | 0.13 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10кВ Т-6, КТП 10/0,4кВ, ВЛИ - 0,4кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя в городе Темрюк, Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №862-12/вд от 19.06.2012, выданным Никонову С.С. Максимальная присоединяемая мощность - 5кВт (Договор ТП №10901-12-00079772 от 19.06.2012) | [16 empty] | 0.028 | 0.1 | 0.028 | 0.1
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ ИЛ-1-561 до опоры №14, замена силового трансформатора мощностью 100кВА на трансформатор мощностью 160кВА в поселке Ильич Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2204-12/вд от 06.12.2012, выданным Орёл Ю.В.Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00102084-1 от 06.12.2012). | [16 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0.16
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ П-2-813 в станице Петровская Славянского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1571-12/вд от 05.10.2012, выданным Павлову О.Л. Максимальная присоединяемая мощность - 6 кВт. (Договор ТП №10902-12-00093670-1 от 05.10.2012) | [16 empty] | 0.331 | 0 | 0.331 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение с заменой трансформатором 100кВА на 160кВ в КТП 10/0,4кВ К-9-650 и техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 4 от КТП К-9-650 до опоры №13 с созданием полнопроводной сети, монтаж ответвления 0,38кВ от опоры №13 ВЛ-0,4кВ от КТП К-9-650 до шкафа учета электроэнергии (ШУЭ) объекта заявителя в станице Красноармейская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1627-12/вд от 24.12.2012, выданным Панькову Н.В. Максимальная присоединяемая мощность - 8 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00095284-1 от 24.12.2012) | [16 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0.16
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фидер3 от КТП 10/0,4кВ ИВ-5-530 до границы участка заявителя в станице Ивановская Красноармейского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1557-12/вд от 23.08.2012, выданным Санникову Ю.В. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00090692-1 от 23.08.2012) | [16 empty] | 0.15 | 0 | 0.15 | 0
СлЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ МИ-1-50 до границы участка заявителя в хуторе Трудобеликовский Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1256-12/вд от 07.08.2012, выданным Сарахману О.В. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00088266-1 от 07.08.2012) | [16 empty] | 0.286 | 0 | 0.286 | 0
СлЭС |  | Замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА в КТП 10/0,4кВ М-5-937 в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1525-12/вд от 27.09.2012, выданным Силкиной Е.С. Максимальная присоединяемая мощность - 9 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00092708-1 от 27.09.2012) | [16 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
СлЭС |  | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участков ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ и техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ кВ фидер 5 от КТП 10/0,4 кВ ЗП-9-573 с переводом нагрузок на проектируемую ТП 10/0,4 кВ в п.Кучугуры Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №798-12/вд от 06.06.2012, выданным Синицину О.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-0078876 от 06.06.2012) | [16 empty] | 0.053 | 0.063 | 0.053 | 0.063
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ ГН-1-700 до границы участка заявителя в п. Голубая Нива Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2355.1-12/вд от 10.01.2013 (Степанов Н.В.), №2355.2-12/вд от 10.01.2013 (Салдаева Н.В.). Максимальная присоединяемая мощность по каждому заявителю - 10 кВт. (Договор ТП № 40902-12-00106162-1 от 10.01.2013; № 40902-12-00106624-1 от 10.01.2013) | [16 empty] | 0.093 | 0 | 0.093 | 0
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ МИ-1-91 с заменой силового трансформатора мощностью 100кВА на силовой трансформатор мощностью 160кВА, техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ фидер 3 от КТП 10/0,4кВ МИ-1-91 в хуторе Трудобеликовский Красноармейского района согласно технологическому присоединеню по техническим условиям №1655-12/вд от 22.11.2012, выданным Медведевой Е.Н., №1656-12/вд от 22.11.2012, выданным Копытовой Н.А., №1657-12/вд от 22.11.2012, выданным Копытовой А.Н., №1658-12/вд от 22.11.2012, выданным Сяброву В.А. Максимальная присоединяемая мощность каждого заявителя - 15кВт. (Договор ТП №10903-12-0097394-1 от 22.11.2012 (Медведева Е.Н.), №10903-12-0097424-1 от 22.11.2012 (Копытова Н.А.), №10903-12-00097408-1 от 22.11.2012 (Копытова А.Н.), 10903-12-00097438-1 от 22.11.2012 (Сябров В.А.) | [16 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0.16
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ П-3-325 до опоры №2/1, замена силового трансформатора мощностью 63 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2205-12/вд от 07.12.2012, выданным Цепкало М.П. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-12-00102768-1 от 07.12.2012) | [16 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0.1
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ К-9-806 до границы участка заявителя в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2086-12/вд от 29.11.2012, выданным Шарапову А.П. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00100184-1 от 29.11.2012) | [16 empty] | 0.115 | 0 | 0.115 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №4 ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4кВ ИЛ-5-563 в поселке Ильич Темрюкского р-на, согласно ТУ №857-12/вд от 05.06.2012, выданным Шибанову Д.П. Максимальная присоединяемая мощность 5 кВТ. (Договор ТП №10901-12-00079664-1 от 05.06.2012) | [16 empty] | 0.31 | 0 | 0.31 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №6 ВЛ-0,4кВ фидер 3 от КТП 10/0,4кВ ИЛ-5-975 до границы участка заявителя в поселке Ильич Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №860-12/вд от 05.06.2012, выданным Шибанову Д.П. Максимальная присоединяемая мощность 10 кВт. (договор ТП №10901-12-00079806-1 от 05.06.2012). | [16 empty] | 0.042 | 0 | 0.042 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ Т-10-4 до границы участка заявителя в городе Темрюк Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2082-12/вд от 23.11.2012, выданным Шишкину Р.Ю. Максимальная присоединяемая мощность - 6 кВт. (Договор ТП № 10901-11-00100172-1 от 23.11.2012) | [16 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-9, ТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участков заявителей в станице Старонижестеблиевская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1283-12/вд от 04.10.2012, выданным Щербак Г.П.;№1282-12/вд от 04.10.2012,выданным Заремба Л.И. Максимальная присоединяемая мощность каждого заявителя - 5 кВт (Договор ТП №10903-12-00087662-1 от 04.10.2012, №10903-12-00087666-1 от 04.10.2012) | [16 empty] | 0.026 | 0.04 | 0.026 | 0.04
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ А-5, ТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя в станице Ахтанизовская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2303-12/вд от 31.01.2013, выданным Снигиревой Е.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-13-00107142-1 от 31.01.2013) | [16 empty] | 0.25 | 0.063 | 0.25 | 0.063
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ СК-9-378 до границы участка заявителя в поселке Стрелка Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 299-13/вд от 16.04.2013, выданным Ленчевскому М.А. Суммарная максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40901-13-00114386-1 от 16.04.2013) | [16 empty] | 0.217 | 0 | 0.217 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛ-10кВ от ВЛ-10 кВ ГЛ-3, ТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя в станице Голубицкая Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1807-12/вд от 27.12.2012, выданным Колыско Л.М. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00103150-1 от 27.12.2012) | [16 empty] | 0.414 | 0.063 | 0.414 | 0.063
СлЭС |  | Замена силового трансформатора мощностью 63 кВА на силовой трансформатор мощностью 100 кВА в КТП 10/0,4 кВ А-5-612 в п. "За Родину" Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1582-12/вд от 21.11.2012, выданным Полканову В.А. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00095230-1 от 21.11.2012) | [16 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0.1
СлЭС |  | Строительство КТП 10/0,4кВ в габаритах 400кВА с силовым трансформатором 250кВА взамен КТП 10/0,4кВ М-2-493/160 кВА в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1514-12/вд/о от 28.09.2012, выданным ООО "Фирма Недра". Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40903-12-00093704-1 от 28.09.2012). | [16 empty] | 0.047 | 0.25 | 0.047 | 0.25
СлЭС |  | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП К-9-779 до опоры №6А, техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ К-9-779 с заменой силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2458-12/вд от 31.01.2013, выданным Галкину С.Ф..Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10903-13-00106884-1 от 31.01.2013) | [16 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ КИ-5-639 с заменой силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА, техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ фидер 4 от КТП 10/0,4кВ КИ-5-639 в ст. Полтавской Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2201-12/вд от 14.12.2012, выданным Дерявко А.М. (Договор ТП № 10903-12-00103684-1 от 14.12.2012) | [16 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
СлЭС |  | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ М-5-938 с заменой силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 767-13/вд от 23.04.2013, выданным Фроленко Е.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40903-13-00118338-1 от 23.04.2013) | [16 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
СлЭС |  | Техническое перевооружение с заменой силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА в КТП 10/0,4 кВ КИ-7-700 в станице Полтавская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2293-12/вд от 11.01.2013, выданным Василенко С.Л. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10903-12-00104488-1 от 11.01.2013) | [16 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0.16
СлЭС |  | Техническое перевооружение с заменой трансформатором 100кВА на 160кВ в КТП 10/0,4кВ ГЛ-5-154 в станице Голубицкая Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2060-12/вд от 11.12.2012, выданным Сороке А.Б. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10901-12-00100178-1 от 11.12.2012) | [16 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0.16
СлЭС |  | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ СТ-5-290 до опоры №5 в станице Старотитаровская Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2097-12/вд от 06.12.2012, выданным Мойса О.А. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00100758-1 от 06.12.2012). | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 4/14 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ П-6-537 до границы участка заявителя в станице Петровская Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 016-13/вд от 05.02.2013, выданным Гзирян Д.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП №10902-13-00107206-1 от 05.02.2013) | [16 empty] | 0.08 | 0 | 0.08 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фидер1 КТП 6/0,4кВ КУ-5-117 до ШУЭ, установленного на границе участка заявителя, в станице Курчанская Темрюкского района, согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1537-12/вд от 17.09.2012, выданным Котовой Н.Н. Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт.(Договор ТП № 10901-12-00092718-1 от 17.09.2012) | [16 empty] | 0.052 | 0 | 0.052 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП ПБ-1-900 до границы участка заявителя в поселке Кучугуры Славянского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям № 2316-12/вд от 22.01.2013, выданным Зубареву Ю.П. Максимальная присоединяемая мощность - 10 кВт. (Договор ТП № 40902-12-00104458-1 от 22.01.2013) | [16 empty] | 0.075 | 0 | 0.075 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №6 ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ Т-6-21 до границы участка заявителя в городе Темрюк Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №2040-12/вд от 04.12.2012, выданным Юркину А.В. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 40901-12-00099796-1 от 04.12.2012) | [16 empty] | 0.218 | 0 | 0.218 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 КТП 10/0,4кВ ЗП-9-577 до границы участка заявителя в поселке Кучугуры Темрюкского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №1977-12/вд от 16.11.2012, выданным Васильевой Л.П. Максимальная присоединяемая мощность - 15 кВт. (Договор ТП № 10901-12-00099150-1 от 16.11.2012) | [16 empty] | 0.155 | 0 | 0.155 | 0
СлЭС |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ М-8-988 до проектируемой дополнительной опоры №7Б в станице Марьянская Красноармейского района согласно технологическому присоединению по техническим условиям №074-13/вд от 05.02.2013, выданным Кобылкиной Н.В.Максимальная присоединяемая мощность - 5 кВт. (Договор ТП №10903-13-00108254-1 от 05.02.2013) | [16 empty] | 0.021 | 0 | 0.021 | 0
СчЭс |  | Внешнее электроснабжение садового дома по адресу: Краснодарский край, МО город Сочи, Хостинский район, урочище «Дальний качан», с/т «Персик», участок № 19 | [14 empty] | 0.275 |  |  |  | 0.275 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от опоры №7 до опоры №12А ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ11-347/63 кВА» с заменой голого провода на СИП-2 по договору №10804-12-00080006-1 от 01.06.2012 г. Заявитель – Кузнецова Л.В. Усть-Лабинский район, ст. Ладожская, ул. Мира, 4А | [10 empty] | 0.5 | 0 | [6 empty] | 0.5 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до опоры №12-1/1-4 фидера-2 ТП 10/0,4 кВ «ВР11-128/60 кВА» с заменой голого провода на СИП-2 по договору №10804-12-00089216-1 от 13.08.2012 г. Заявитель – Милейко Виктор Андреевич. | [10 empty] | 0.15 | 0 | [6 empty] | 0.15 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от опоры №6 до опоры №16 ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-405/160 кВА» с заменой автомата А-0,4 кВ на фидере 2 100 А на 120 А по договору №10804-12-00091742-1 от 17.09.2012 г. Заявитель – Тубольцев Евгений Викторович. | [10 empty] | 0.39 | 0 | [6 empty] | 0.39 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры № 15 до опоры № 20 фидер-1 ТП10/0,4 кВ «ВР13-95/315 кВА» с заменой голого провода на СИП-2 по договору №10804-12-00090496-1 от 06.09.2012 г. Заявитель – Сушко Вячеслав Владимирович, Махинов В.Б, Карева Т.Н. | [10 empty] | 0.7 | 0 | [6 empty] | 0.7 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры № 12 до опоры № 18 фидер-3 ТП10/0,4 кВ «ВН7-36/100 кВА» с заменой голого провода на СИП-2 по договору №40803-12-00092628-1 от 03.09.2012 г. Заявитель – Керопян Марина Сергеевна. | [10 empty] | 0.235 | 0 | [6 empty] | 0.235 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП БР 3-505 с заменой голого провода на СИП-2 от А-0,4 кВ ф.1 до до оп.№ 1-1. Замена трансформатора 30 кВА на трансформатор 40 кВА в ТП 10/0,4 кВ БР 3-505 по договору№ 10804-12-00083126-1 от 26.06.2012. Заявитель Набока С.А. х.Северский (Болговское с/п), дом №13. | [10 empty] | 0.015 | 0 | [6 empty] | 0.015 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1-3 до опоры № 1-6 фидер-2 ТП10/0,4 кВ «БП-1-702/160 кВА» с заменой голого провода на СИП-2 по договору №10801-12-00094212-2 от 19.09.2012 г. Заявитель – Периханян Самвел Вазгенович. | [10 empty] | 0.245 | 0 | [6 empty] | 0.245 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1-7 до опоры №5-3А фидера-1 ТП 10/0,4 кВ «БВ3-710/160 кВА» с заменой голого провода на СИП-2 по договору № 10801-12-00092320-1 от 18.09.2012 г. Заявитель – Антонцев Игорь Николаевич. | [10 empty] | 0.123 | 0 | [6 empty] | 0.123 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «БР1-580/160 кВА» до опоры №13А с заменой голого провода на СИП-2 по договору №10804-12-00092144-1 от 3.09.2012 г. Заявитель – Пономарев Вячеслав Иванович. | [10 empty] | 0.54 | 0 | [6 empty] | 0.54 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ 0,4 кВ от оп. №2 до оп. №11 фидера -3 ТП 10/0,4 кВ "ЛЦ5-340/160 кВА" с заменой силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома ул. Красная, 370 в ст.Ладожская Усть-Лабинского района по договору №10804-12-00081756-1 от 19.06.2012 г. Заявитель –Бобров Николай Николаевич. | [10 empty] | 0.35 | 0.25 | [6 empty] | 0.35 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1 до опоры № 20 фидер-1 ТП10/0,4 кВ «НБ3-438/60 кВА с заменой голого провода на СИП-2 по договору №10801-12-00080580-1 от 21.06.2012 г. Выселковский р-н, ст.Новобейсугская, ул.Калинина, 25. Заявитель – Шестаков Виктор Васильевич | [10 empty] | 0.65 | 0 | [6 empty] | 0.65 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ 0,4 кВ фидера-1 от ТП 10/0,4 кВ "НВ-3-235/60кВА" до анкерной опоры №14, с заменой провода А-16 на СИП 2 для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома, ул. Степная, х.Чернобабов Тбилисского р-на. по договору № 10830-12-00090136-1 от 21.08.2012. Заявитель-Кудаев Станислав Федорович | [10 empty] | 0.581 | 0 | [6 empty] | 0.581 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ фидера-1 от ТП 10/0,4 кВ "ЛЦ-7-343/100 кВА до опоры №5 для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома, пер. Кубанский, 11, ст. Ладожская Усть-Лабинского района. По договору №10804-12-00083656-1. Заявитель: Петрова Наталья Васильевна | [10 empty] | 0.2 | 0 | [6 empty] | 0.2 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №26 до опоры №26А фидера-1 ТП 10/0,4 кВ «СГ-7-228/100 кВА» с монтажом СИП-2, с установкой дополнительной опоры №26А по договору №40802-12-00090106-1 от 17.08.2012 г. Заявитель – Довженко Дмитрий Александрович. | [10 empty] | 0.032 | 0 | [6 empty] | 0.032 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ «ТБ-15-632/160 кВА» с установкой дополнительных опор №1-10, 1-11, монтажом провода СИП-2 от опоры №1-9 до опоры №1-11 по договору № 10803-12-00089512-1 от 14.08.2012 г. Заявитель – Прохорова Наталья Геннадьевна. | [10 empty] | 0.5 | 0 | [6 empty] | 0.5 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер-4 от ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ11-435/160 кВА» с совместным подвесом с ВЛ-10 кВ «ЛЦ-11» от опоры №44А/1 до опоры №46А/5 с переходом на ВЛ-0,4 кВ ф-1 до поры «15/6 проводом СИП-2 по договору №10804-12-00090394-1 от 09.08.2012 г. Заявитель – Чуприна Наталья Александровна. | [10 empty] | 0.25 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ 0,4 фидер 3 ТП 10/0,4 ВР 15-268 до оп 1-7б до проектируемой оп.1-7е с монтажем СИП 2, реконструкция ВЛ кВ от ТП ВР 15-268 до оп.1-7б с заменой голого провода на СИП-2 по договору №10804-12-00083372 от 19.06.2012 г. Заявитель Головинов Геннадий Иванович. ст Воронежская, ул. Садовая, 313. | [10 empty] | 0.52 | 0 | [6 empty] | 0.52 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 11 до опоры № 12 фидер-1 ТП10/0,4 кВ «ДР-3-152/100 кВА» с монтажом СИП-2 по договору №10801-12-00094178-1 от 18.09.2012 г. Заявитель – Кузина Нина Ивановна. | [10 empty] | 0.032 | 0 | [6 empty] | 0.032 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1-6 до опоры № 1-6А фидер-1 ТП10/0,4 кВ «Г-35-234/160 кВА» с монтажом СИП-2 по договору №40801-12-00094162-1 от 18.09.2012 г. Реконструкция ф-1 ТП10/0,4 кВ «Г-35-234/160 кВА» с разделением фидера-1 на два фидера (отпайку 1-1 выполнить отдельным фидером-3) от ТП10/0,4 кВ «Г35-234/160 кВА» до опоры №1-6 с заменой голого провода на СИП-2. Заявитель – Немцев Александр Николаевич. | [10 empty] | 0.257 | 0 | [6 empty] | 0.257 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 2-4В до опоры № 2-4Д фидер-2 ТП 10/0,4 кВ «ВЦ4-187/160 кВА» с монтажом СИП-2 по договору № 10801-12-00095276-1 от 26.09.2012 г. Заявитель – Багдасарян Сос Эдикович | [10 empty] | 0.06 | 0 | [6 empty] | 0.06 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер – 1 ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ-7-463/100 кВА» от опоры №2-11 до земельного участка заявителя с монтажом СИП-2 по договору № 10804-12-00105612-1 от 21.12.2012 г. Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская пер.Мира, 9А. Заявитель – Никитина Мария Федоровна. | [10 empty] | 0.09 | 0 | [6 empty] | 0.09 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 16 ТП 10/0,4 кВ «ВЦ4-186/100 кВА» до границ земельного участка заявителя с монтажом СИП-2 по договору № 10801-12-00092262-1 от 28.09.2012 г. Заявитель – Айрапетян Гарик Рафикович. | [10 empty] | 0.0064 | 0 | [6 empty] | 0.0064 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ «РПУ11-21/63 кВА» по дог.№10804-12-00101502-1 от 19.11.2012 г.Заявитель – Веселов Николай Николаевич. | [12 empty] | 0.67 | [5 empty] | 0.67 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.-3 от ТП «ВН1-287/100 кВА» по дог.№ 10803-12-00100422-1 от 9.11.12 г. Заяв.- Васькова Елена Анатольевна. х.Северокубанский | [12 empty] | 0.325 | [5 empty] | 0.325 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер -2 от ТП 10/0,4 кВ «ДЯ5-484/100 кВА»по дог.№40802-12-00098426-1-Тыщенко А.И.,дог.№40820-12-00098420-1 -Скорик Т.В | [12 empty] | 0.35 | [5 empty] | 0.35 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от ТП «ВС1-384/100 кВА» по дог.№ 10804-12-00101164-1 от 16.11.12 г. Заявитель– Шершнева Майя Валерьевна. ст.Восточная | [12 empty] | 0.64 | [5 empty] | 0.64 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от ТП «КЦ-6-199/63 кВА до опоры №18 по дог. № 10802-12-00106116-1 от 17.01.2013 г. Заяв.– Колесников П.Ю. г.Кореновск | [12 empty] | 0.64 | [5 empty] | 0.64 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от ТП «РД2-261/100 кВА»по дог.№ 10802-12-00103668-1от26.12.12 г. Заявител –Юрченко В.А Кореновск.р-н,ст. Платнировская, | [12 empty] | 0.496 | [5 empty] | 0.496 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от ТП «ТБ7-16/160 кВА» по дог.№ 10803-12-00098890-1от 26.10.12 г. Заяв.–Пашина Лидия Александровна. ст.Тбилисская | [12 empty] | 0.595 | 0.25 |  |  |  |  | 0.595 | 0.25 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-1 ТП «КМ-5-685/100 кВА» от опоры №1-8 по дог.№ 10802-12-00103130-1 от 10.12.12 г. Заяв.– Рогалев П.П. пос.Комсомольский, 1300320 | [12 empty] | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-1 ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ8-449/30 кВА» по дог.№ 10804-12-00098110-1 от 30.10.2012 г. Заяв.– Калугина М.Г. п.Вимовец, | [12 empty] | 0.105 | [5 empty] | 0.105 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от ТП «СГ5-217/100 кВА» до опоры №2 по дог. № 10802-12-00106402-1 от 16.01.2013 г. Заявитель – Шмидт М.В. г.Кореновск, | [12 empty] | 0.08 | [5 empty] | 0.08 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от ТП 10/0,4 кВ «ЖВ-5-737/40 кВА» Заяв.–Витько Г.А., Витько Т.И., Морозов А.В., Михайленко А.Н.х. Казаче-Малеванный. | [12 empty] | 0.78 | 0.16 |  |  |  |  | 0.78 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-4 ТП «СГ3-203/160 кВА» по дог.№10802-12-00103106-1от 14.12.12 г Заяв.–Якушова М.Н. Кореновский район,ст.Сергиевская. | [12 empty] | 0.954 | [5 empty] | 0.954 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ «ЛЦ-14-302/250 кВА» .Строит-во доп. фидера ВЛ-0,4 кВ о КТП10/0,4 кВ «ЛЦ-14-302» дог.№10404-12-00099234-1.Заяв.Сорокин Д.А., | [12 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП ЛЦ 5-392 от ТП до оп.2-9 дог.№ 10804-12-00106788-1.Заяв.Троегубов В.К. ст.Ладожская. | [12 empty] | 0.483 | [5 empty] | 0.483 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | РеконструкцияВЛ-0,4 кВ ф.-4 от оп.№2-12 до оп. № 4-5 ТП10/0,4 кВ«ТБ-15-540/250 кВА»по дог.№10803-12-00103620-1от 6.12.12 г.Заяв. –Рогов Г.В.Тбилилисская, | [12 empty] | 0.19 | [5 empty] | 0.19 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.2 от проектируемой ТП до опоры №45 с монтажом провода СИП-2, строительство ВЛ-10 кВ «БЦ-10» Заяв.–Цурканенко В.С.с Первомайское, 1300335 | [12 empty] | 0.301 | 0.1 |  |  |  |  | 0.301 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер – 1 -ТП 10/0,4 кВ «ВЦ-4-186/100 кВА» по дог.№ 10801-12-00096762-1 от 24.10.2012 г.Заяв.–Максина Светлана Александровна | [12 empty] | 0.045 | [5 empty] | 0.045 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер – 1 КТП 10/0,4 кВ «ДР-9-182/160 кВА» № 10801-12-00097436-1 от 20.11.2012 г.Заявитель – Гончаров Константин Валентинович, | [12 empty] | 0.11 | [5 empty] | 0.11 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер-1 ТП «ДР9-182/160 кВА»дог.№ 10801-12-00102068-1 от 12.12.2012 г. Заяв.– Борисенко Д.С.,ст. Выселки. | [12 empty] | 0.08 | [5 empty] | 0.08 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер-1 ТП «РЗ9-26/100 кВА»по дог.№ 40802-12-00101912-1 от 28.12.2012 г. Заяв.– ОАО «КореновскРайГаз» ст. Раздольная, | [12 empty] | 0.065 | [5 empty] | 0.065 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер-1 ТП «ЭТ3-39/180 кВА» от опоры №15 № 10802-12-00103264-1 от 10.12.2012 г. Заявитель – Печерский А.П. г.Кореновск. | [12 empty] | 0.07 | [5 empty] | 0.07 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер-3 ТП «ДР5-62/250 кВА» по дог.№ 10801-12-00097194-1 от 06.11.2012 г. Заявитель – Тупикова Любовь Николаевна. ст.Выселки, | [12 empty] | 0.07 | [5 empty] | 0.07 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Строительство участка линии ВЛ 10 кВ от опоры 1-31 "РПУ-9" по дог.№ 40804-13-00117720-1от 08.04.13.Заяв.– И/П Брилев Сергей Иванович. г.Усть-Лабинск | [12 empty] | 0.021 | 0.025 |  |  |  |  | 0.021 | 0.025 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «ТБ7-53/250 кВА»дог.№40803-12-00101704-1от23.11.12 г.Заяв.– ООО «555»; дог.№40803-12-00101680-1от23.11.12 г.Заяв.Попов Н.В., | [12 empty] | 0.107 | 0.4 |  |  |  |  | 0.107 | 0.4 | [18 empty] | 0 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.-1 от ТП «СУ3-139/100 кВА» опоры №27 с зам.голого пров.на СИП-2.Заяв.-Завгородний А.Г.по дог№ 10804-13-00114122 от 14.03.13г, с. Суворовское Усть-Лабинского р-на. | [14 empty] | 0.387 | 0.063 |  |  | 0.387 | 0.063
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.-2 КТП «ЗР5-292/100 кВА» от оп.№1-8 до оп.проектируемой №1-10 дог. № 10803-12-00103746-1 Заяв.-Нагнибеда Н.П.,ст.Ловлинская, Тбилисского р-на. | [14 empty] | 0.07 |  |  |  | 0.07 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.-2 ТП «СГ3-203/160 кВА»от оп. №5 до оп. №1-4 по дог№40802-12-00104932-1.Заяв.-Администрац.Сергиевского с.п. Кореновского р-на | [14 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП «ЗР5-189/160 кВА» от оп.№10 до оп.№10Апо дог.№ 40803-13-00113164-1от18.03.2013 г.Заяв.-Бахорикова И.П.ст. Ловлинская, Тбилисского р-на. | [14 empty] | 0.31 |  |  |  | 0.31 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от ТП «СУ3-139/100 кВА» с заменой голого провода на СИП-2 до оп. №18 по дог.№ 10804-13-00107304-1.Заяв.-Томашвили. С. Суворовское Усть-Лабинского р-на. | [14 empty] | 0.54 | 0.1 |  |  | 0.54 | 0.1
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от ТП «СУ7-148/40 кВА» .Заяв.– Бондаренко А.А. по дог.№ 10804-12-00104508-1 от 13.03.2013 гС. Суворовское Усть-Лабинского р-на. | [14 empty] | 0.42 |  |  |  | 0.42 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от ТП «ЭТ3-79П/100 кВА» до опоры №13 по дог.№ 10802-13-00114776-1 от 28.03.2013 г. Заяв.-Ершова Е.В.г. Кореновск. | [14 empty] | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от ТП «ВР-11-138/160 кВА» от опоры №14 до опоры №17.Заяв.– Джумартов М.Д. по дог.№ 10804-12-00103798-1 ст.Воронежская Усть-Лабинского р-на. | [14 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от ТП «ЖВ-5-736/30 кВА» до опоры 16 ,строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП «ЖВ-5-736,Заяв.- Кубарев А.В, Мартыненко И.В Кореновский р-н. | [14 empty] | 0.22 | 0.04 |  |  | 0.22 | 0.04
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от ТП «ПВ3-301/100 кВА» до оп.№17по дог.№ 10802-13-00111410-1 от 5.03.2013 г. Заявитель – Шепель Н.В.ст. Платнировская Кореновского р-на. | [14 empty] | 0.17 |  |  |  | 0.17 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-2 ТП «ТБ15-129/160 кВА» с монтажом дополнительного фидера проводом СИП-2 от ТП 10/0,4 кВ.Заяв.- Позоян С.А.ст.Тбилисская | [14 empty] | 0.42 |  |  |  | 0.42 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от ТП «ПВ5-327/100 кВА» до оп. №1-10 по дог. № 10802-13-00108876-1 от11.02.2013 г.Заяв.-Труфанов С.И.ст. Платнировская Кореновского р-на. | [14 empty] | 0.38 |  |  |  | 0.38 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от ТП 10/0,4 кВ «ВР-11-240/100 кВА» до опоры №5-8.Заявитель – Дручевский Д.Н.ст.Воронежская Усть-Лабинского р-на. | [14 empty] | 0.43 |  |  |  | 0.43 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-3 ТП «ВР11-30/100 кВА» от опоры №8 до участка заявителя.Заяв.-Костюкова Е.А. , дог.№ 10804-12-00103758-1 ст.Воронежская Усть-Лабинского р-на. | [14 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-3 ТП «ПВ-5-332/160 кВА»отТП до опоры №28А.по дог. №10802-12-00106940-1.Заяв.-Звягин В.Н.ст.Платнировская Кореновского р-на. | [14 empty] | 0.12 |  |  |  | 0.12 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-4 ТП «ТБ11-6/160 кВА» от опоры №4-3 до оп. №5-4 по дог.№ 40803-13-00111572-1от 22.02.2013 г. Заяв.-Гук Л.Ф.ст.Тбилисская | [14 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-5 ТП «ВР-11-269/250 кВА» от опоры №16 до опоры №18.Заяв.– Колесников С.Н. по дог.№ 10804-13-00109038-1от 19.02.2013 г ст.Воронежская Усть-Лабинского р-на. | [14 empty] | 0.63 |  |  |  | 0.63 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «ВР13-97/160 кВА» с зам. тр-ра 160 кВА на 250 кВА по дог. №40804-12-00107090-1 от 21.01.2013 г. Заяв. –ЗАО "Агрокомплекс ст.Воронежская Усть-Лабинского р-на. | [14 empty] | 0.58 |  |  |  | 0.58 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «ЖВ-5-736/30кВА» с заменой тр-ра 30 кВА на 63 кВА по дог.№ 10802-12-00106978-1.Заяв.-Григорьева Е.Н.х. Казаче-Малеваный, Кореновский р-н. | [14 empty] | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «ЖВ3-701/60кВА» с заменой тр-ра 60 кВА на 100 кВА по дог.№10802-12-00106390-1 от 16.01.13 г. Заяв.-Пеньков А.А.ст.Журавская Кореновского р-на. | [14 empty] | 0.46 | 0.1 |  |  | 0.46 | 0.1
УЛЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «ПВ-5-304/100 кВА» с заменой тр-ра 100 кВА на 160 кВА,по дог.№40802-13-00108896-1. Заяв.– Курилко Н.М., ст.Платнировская | [14 empty] | 0.01 | 0.16 |  |  | 0.01 | 0.16
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ 0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ "ВС3-387/320 кВА" до опоры №8Гпо договору №40804-13-00116432-1ЗАО "Телеком Евразия" ст. Восточная Усть-Лабинского р-на. | [14 empty] | 0.64 |  |  |  | 0.64 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф2 ТП"ЛЦ7-410/250кВА от опоры2-2 до опоры 2-5 по дог.10804-12-00097382-1 от 24.10.12,ст.Ладожская.Заяв.-Михайленко А.А. | [14 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Ф,1 от ТП10/0,4кВ"БР 6-548/40" от опоры№2 до опоры №8 по дог.№10804-12-0009524-1 от 08.10.12 х.Согласный .Заяв.-Мурусак П.И | [14 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Ф.1 от КТП "ЛЦ11-318/160" до опоры 17/17 по дог.10804-12-00103238-1 от 18.12.12 ст.Ладожская. Заяв.-Ноженко Н.Н. | [14 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Ф.1 ТП"ЛЦ11-359/160" от ТП до опоры 1-20 по дог.№10804-12-00106798-1 от 29.12.12 ст.ладожская.Заяв.-Гулидов А.А. | [14 empty] | 0.22 | 0.1 |  |  | 0.22 | 0.1
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «РПН5-752/100 кВА» по дог. №10804-12-00094806-1 от 14.11.2012 г.Заявитель-Объедков Алексей Петрович, х.Заречный,ул.Школьная,3 | [14 empty] | 0.85 |  |  |  | 0.85 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры № 3 до опоры № 14 фидер-3 ТП10/0,4 кВ «РПН5-752/100 кВА»дог.№10804-12-00097672-1Заяв.-Зацепин В.И.х.Заречный | [14 empty] | 0.23 | 0.63 |  |  | 0.23 | 0.63
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ0,4кВ Ф.1 от ТП10/0,4кВ"ЛЦ5-339/250кВА от опоры№1 до опоры№3 по дог.№10804-12-00106782-1 от 29.12.12 ст.Ладожская.Заяв.-Кузнецов Е.О | [14 empty] | 0.11 |  |  |  | 0.11 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ0,4кВ Ф.1ЗТП 10/0,4кВ "ЛЦ5-333/400кВА от ЗТП до опоры№11 по дог.10804-12-00100948-1 от 14.11.12 ст.Ладожская.Заяв.Высоцкая Н.В. | [14 empty] | 0.06 |  |  |  | 0.06 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ0,4кВ Ф.2 от ТП 10/0,4 кВ СУ1-127 от опоры1-1 до опоры№1-4/1-3А по дог.№10804-12-000995514-1от18.10.12 Заяв.-Рощина С.А. с.Суворовское | [14 empty] | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.1
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ0,4кВ Ф.4 ТР ЛЦ5-388/160 до уч-ка заявителя по дог.10804-12-000998428-1 от 22.10.12.ст.Ладожская.Заявитель-Маслова Ю.К. | [14 empty] | 0.02 |  |  |  | 0.02 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «РПН-5-752/100 кВА» по договору №10804-12-00098202-1 от 19.10.2012 г.Заявитель – Исакин Андрей Николаевич | [14 empty] | 0.4 | 0.063 |  |  | 0.4 | 0.063
УЛЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «СГ7-228/100 кВА» по дог.№10802-12-00090282-1 от 02.10.2012 г.Заявитель – Мартыщенко В.С. Кореновский район,х. Нижний | [14 empty] | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП «ЭТ1-84/160 кВА» от оп.№10 до земельн.уч-ка заяв-я по дог.№ 10802-13-00112652-1 от 19.03.2013 г. Заяв.-Помогалов В.Н п.Южный Кореновского р-на. | [14 empty] | 0.05 | 0.25 |  |  | 0.05 | 0.25
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер-4 от ТП «ЖУ-3-537/160 кВА» до опоры №5, по дог.№10802-12-00106962-1 от 28.01.2013 г.Заяв.-Гулямов Ш.Х.Х.п.Журавский | [14 empty] | 0.28 |  |  |  | 0.28 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-10 кВ «НБ-3» от опоры №28, строительство ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 40 кВА,Заяв. –Чуприна И.А.дог.№ 10802-12-00107472-1. Кореновский р-н. | [14 empty] | 0.12 | 0.16 |  |  | 0.12 | 0.16
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №5-32 «ПВ-11» до земельного участка с заявителя,дог.№ 10802-12-00106304-1 от 17.01.2013,Заяв.-Воробьев В.М.х.Левченко Кореновского р-на. | [14 empty] | 0.45 |  |  |  | 0.45 | 0
УЛЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 40 кВА от проектируемой опоры ВЛ-10 кВ "ПВ-5".Заявитель – Круглый Е.А., Лебедь И.А. ст. Платнировская Кореновского р-на. | [14 empty] | 0.2 | 0.1 |  |  | 0.2 | 0.1
УЛЭС |  | Строительство ВЛ 0,4кВ Ф.4 с монтажем СИП2 от КТП10/0,4кВ"ЛЦ5-340/160" по дог.10804-12-00095252-1 от 05.10.12 ст.Ладожская.Заяв.-Кухтинова Е.В. | [14 empty] | 0.38 |  |  |  | 0.38 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп.№1-3 до оп. №1-4 ф.1отТП10/0,4 кВ«РПН1-810/100 кВА». дог.№10804-12-00095634-1от05.10.12 г.Заяв.–Петухова Н.Г.х.Заречный | [14 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0
УЛЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 25 кВА от проектир-й опоры ВЛ-10 кВ "ВС-11" №40804-13-00113994-1 от11.03.13 г.Заяв.– И/П Унанян С.Р.ст.Восточная, | [14 empty] | 0.05 | 0.025 |  |  | 0.05 | 0.025
УЛЭС |  | Замена голого пров.на СИПна уч-ке линии ВЛ-0,4 кВ ф.-2 отТП 10/0,4 кВ «ЭТ3-92/100 кВА».по дог.№10802-13-00129804-1от 09.07.13 .Заяв.-Жигалов В.Э., 1301833 | [16 empty] | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16
УЛЭС |  | Замена голого провода на СИП на уч-ке линии ВЛ-0,4кВф.-1 отТП 10/0,4 кВ«ДЯ5-482/250 кВА» до оп.№ 6-1по дог.№ 40802-13-00118502-1.Заяв- И\П Кушнир Н.И., 1301196 | [16 empty] | 0.67 |  | 0.67 | 0
УЛЭС |  | Рек-я уч-ка линии ВЛ-0,4 кВ с зам.гол.пров.на СИПна уч-ке линии ВЛ-0,4 кВ ф.2 отТП 10/0,4кВ«РЗ9-147/160 кВА» дог.№10802-13-00128576-1 З.-Мурашкин Д.Н., 1301758 | [16 empty] | 0.28 |  | 0.28 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП «ЛЦ-11-317/160 кВА» до опоры №3-10/2А.Заявитель – Червонящий А.Г.дог.№ 10804-13-00107692-1 от 25.01.2013 г., 1300454 | [16 empty] | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП «ЛЦ-7-359/250 кВА» до опоры №1-8 по дог.№ 10804-13-00113592-1 от 11.03.2013 г.Заяв.-Трухачева В.К.ст.Ладожская, 1300779 | [16 empty] | 0.46 | 0.4 | 0.46 | 0.4
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с зам.гол. пров.на СИП на уч-ке линии ВЛ-0,4 кВ от ТП ПВ-5-238.по дог.№40802-13-00123972-1от 06.05.13 г.Заяв.-Калина В.В., 1301562 | [16 empty] | 0.46 |  | 0.46 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с зам.гол.пров. на СИПна уч-ке линии ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ«ПВ9-325/40 кВА»по дог.№10802-13-00121582-1.Заяв.-Сидоренко В.Н., 1301425 | [16 empty] | 0.53 |  | 0.53 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с замен.гол. пров.на СИП на уч-ке линии ВЛ-0,4 кВ отТП10/0,4 кВ «КЦ6-199/63 кВА»по дог.№10802-13-00123098-1.Заяв.-Диденко А.В., 1301413 | [16 empty] | 0.2 |  | 0.2 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП «ПВ-5-327/100 кВА» до опор №9, 4 по дог.№ 10802-13-00114928-1; №10802-13-00114922-1.Заяв.-Брода В.П.Вишневецкая Т.В., 1300812 | [16 empty] | 0.28 |  | 0.28 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП «РД4-363/160 кВА» до оп.№3-5 с заменой гол. провода на СИП-2 по дог.№10802-13-00117282 от03.04.13. Заяв.-Афонин А.В., 1300808 | [16 empty] | 0.35 |  | 0.35 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.-1отТП«КМ5-639/100 кВА» до оп.№8 зам.гол. пров.на СИП-2, по дог.№ 40802-13-00116298-1.Заяв.-Администрация Новоберезанск.с/п, 1300805 | [16 empty] | 0.28 |  | 0.28 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.-2 с заменой провода на СИП 2А от ТП 10/0,4 кВ «НБ3-623/400 кВА» до оп. №1 по договору № 10802-13-0012004.Заяв.-Юрков И.А., 1301216 | [16 empty] | 0.03 |  | 0.03 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от опоры№20 до опоры№25 ТП 10/0,4 кВ «ЮБ7-424/160 кВА», дог.№10801-12-00101208-1от12.12.12 г.Заяв.–Алиев А.Р.п.Гражданский, 1300317 | [16 empty] | 0.12 |  | 0.12 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП «ЛЦ-5-337/315 кВА» до оп.№14 зам.гол. пров.на СИП-2 по дог.№ 10804-13-00114402-1от 18.03.2013 г. Заяв.-Катукова В.И., 1300801 | [16 empty] | 0.51 |  | 0.51 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.7 ТП «ВЦ3-129/630 кВА»от оп.№16 до оп.№19 с заменой гол.провода на ИП-2 дог.№10801-13-00111632-1Заяв.-Корнев А.Н.ст.Выселки, 1300776 | [16 empty] | 0.14 |  | 0.14 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-1 ТП «БВ-3-712/100 кВА от опоры №6 до опоры №1-13 по дог.№ 10801-13-00114666-1.Заяв.-Мерзлякова Н.И.ст.Березанская, 1300791 | [16 empty] | 0.62 |  | 0.62 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП «ЛЦ-11-435/160 кВА» до оп.№8Апо дог.№ 40804-12-00107738-1 от 18.03.2013 г. Заяв.-ИП Цуканов В.В.ст. Ладожская, 1300786 | [16 empty] | 0.355 |  | 0.355 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от ТП «ЛЦ5-335/250кВА» до опоры №8-2а по дог.№ 10804-13-00118514-1 от 21.05.2013 г. Заяв.-Посохов В.И., 1301399 | [16 empty] | 0.54 |  | 0.54 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от ТП 10/0,4 кВ «КМ5-635/100 кВА» до опоры №1 по договору № 40802-13-00122178-1 от 20.05.2013 г. Заявитель – Исычко ОВ, 1301209 | [16 empty] | 0.04 |  | 0.04 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от ТП "КМ-5-632/400 кВА" до опоры № 2/2 по дог.№ 40802-13-00108776-1 от 26.04.2013 г. Заяв.-ОАО "Вымпел-Коммуникации", 1301397 | [16 empty] | 0.07 |  | 0.07 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-3 ТП «ДР7-14/250 кВА» от опоры № 12 до опоры №12Гпо дог.№ 40801-13-00114512-1.Заяв.-Гнатенко В.Г.ст.Выселки, 1300792 | [16 empty] | 0.14 |  | 0.14 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-3 ТП «СГ5-231/60 кВА» с заменой голого провода на СИП-2 от ТП «СГ5-231» до опоры №7.Заяв.– Петросян Д.Г.ст.Сергиевская, 1300813 | [16 empty] | 0.27 | 0.1 | 0.27 | 0.1
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-4 от ТП «КР3-54/250 кВА» до опоры №14А по дог.№ 10804-13-00115224-1.Заяв.-Иванов В.И. ст.Кирпильская, 1300785 | [16 empty] | 0.35 |  | 0.35 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-4 от ТП «ЛЦ5-340/160 кВА» до опоры №3-5 дог.№ 10804-12-00103694-1 от 25.01.2013 г. Заявитель – Клыкова В.Д.ст. Ладожская, 1300768 | [16 empty] | 0.56 |  | 0.56 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-4 ТП «ВР9-89/100 кВА» по дог.№ 10804-12-00099898-1от15.11.12 г. Заяв.–Волченко П.С.Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, 1300340 | [16 empty] | 0.7 |  | 0.7 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «ВР-11-269/160 кВА» дог.№10404-12-00099168-1 от 30.10.2012 г.Заявитель – Гриценко Андрей Васильевич., 1300310 | [16 empty] | 0.58 |  | 0.58 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция ТП с заменой силов.трансф-ра в ТП 10/0,4 кВ «ПВ3-303/160 кВА» на 250 кВА.по дог.№10802-13-00123972-1 от 05.06.13.Заяв.-Латынин И.А., 1301412 | [16 empty] | 0.49 | 0.25 | 0.49 | 0.25
УЛЭС |  | Реконструкция уч-ка линии ВЛ 0,4 кВ ф.1от ТП 10/0,4 кВ"ЛЦ11-347/100кВА" до оп.№9 дог.№ 10804-13-00113614- от 11.03.13 Заяв.-Тунгатов Д.Н. ст.Ладожская, 1302317 | [16 empty] | 0.37 |  | 0.37 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция уч-ка линии ВЛ-0,4 от оп.№ 15/8 до оп №2-4 ф.1 ТП 10/0,4 кВ«ЛЦ11-390/100» кВА дог.№ 10804-13-00120886-1 от 06.05.13 Заяв.-Денисенко О.Н., 1301195 | [16 empty] | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.16
УЛЭС |  | Реконструкция уч-ка линии ВЛ-0,4кВ ф.1с замен.гол.пров.на СИП ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ11-390/100 кВА»по дог.№10804-13-00123856-1от31.05.13г.Заяв.Завирюха Л.А., 1301428 | [16 empty] | 0.15 |  | 0.15 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция уч-ка линии ВЛ-0,4кВф.2 отТП 10/0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ7-410/250 кВА» до оп.№18.по дог.-№ 10804-1300121086-1 14.05.13 г.Заяв-Пензев А.А., 1301212 | [16 empty] | 0.58 |  | 0.58 | 0
УЛЭС |  | Реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ «ЛЦ5-335/250 кВА»до оп. № 3- 9Б по дог.№ 10804-13-00117430-1 от 16.04.13 г.Заяв.-Чалиян В.Р., 1301193 | [16 empty] | 0.2 |  | 0.2 | 0
УЛЭС |  | Строит-во ВЛ-10 кВ «НБ-3». Проектир-е и строит-во ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ «НБ-3».по дог.№40802-13-00123088-1 от 05.06.13 г.Заяв.-Коновалов А.М., 1301414 | [16 empty] | 0.47 | 0.16 | 0.47 | 0.16
УЛЭС |  | Строит-во ВЛ-10 кВ«ПВ-7» от оп.№ 34.Строит-во ТП 10/0,4 кВ100 кВА. Замена гол.пров. на СИПотТП 10/0,4 кВ«ПВ5-327/100кВА»Заяв-Гасанов М.Ф.О,Броев А.В.О, 1301194 | [16 empty] | 0.27 | 0.1 | 0.27 | 0.1
УЛЭС |  | Строит-во нового ф.ВЛ-0,4 кВ от ТП «ЛЦ5-326/160 кВА» с совместным подвесом от ТП «ЛЦ5-326» до оп.№10 по дог.№ 10804-13-00121636-1 Заяв.-Марутян Э.Ш., 1301398 | [16 empty] | 0.4 |  | 0.4 | 0
УЛЭС |  | Строит-во уч-ка линии ВЛ-0,4 кВ(отпайки)от оп.№ 13 ф.-2 ТП 10/0,4 кВ«РЗ9-33/100 кВА»по дог.№ 40802-13-00122536-1.Заяв.ОАО"Вымпел-Коммуникации", 1301433 | [16 empty] | 0.63 |  | 0.63 | 0
УЛЭС |  | Строит-во участка линии от опоры №1-71 ВЛ-10 кВ от «КЦ-7». Строит-во КТП 10/0,4 кВ.по дог.№ 10802-13-00122292-1от 20.05.13 г. Заяв.-Короченская О.Н., 1301215 | [16 empty] | 0.19 | 0.04 | 0.19 | 0.04
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП «ЛЦ-12-309/25 кВА» .Заявители – Сватеев, Синоцкий, Икорская, Безгин, Чигрик, Попович, Михайлов, Непринцева, п. Вимовец, 1300453 | [16 empty] | 0.453 | 0.16 | 0.453 | 0.16
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер-1 ТП «ДР9-182/160 кВА» от оп.№2-9 до зем. уч-ка заявителя по дог.№ 10801-13-00111350-1.Заяв.-Подгаевская Л.В.ст. Высекли, 1300799 | [16 empty] | 0.06 |  | 0.06 | 0
УЛЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер-5 от КТП «ВР13-94/160 кВА»дог.№ 10804-12-00098770-1.Заяв.– Веретеник В.Г.ст.Воронежская, 1300334 | [16 empty] | 0.9 | 0.25 | 0.9 | 0.25
УЛЭС |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ от проектируемой опоры ВЛ-10 кВ "ЛЦ-5" мощностью 100 кВА по дог.№40804-12-00107652-1,Заяв.-ИП Рогов В.В.ст.Ладожская, 1300449 | [16 empty] | 0.085 | 0.025 | 0.085 | 0.025
УЛЭС |  | Строительство участка линии ВЛ 10кВ"РЦ-1" от опоры №208, строительство КТП10/0,4 кВ,ст.Бузиновская.Заявители – Ли К.Л., Цой Е.А, Цой Н.С, 1301182 | [16 empty] | 0.04 | 0.63 | 0.04 | 0.63
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4кВ на территории Раевского сельского округа (договор ТП № 10104-10-00024464-1 от 17.01.2011 заявитель Рощин Игорь Александрович) | [12 empty] | 0.365 | [5 empty] | 0.365 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛ-0.4 от ТП Ра-1-З06 в ст. Натухаевская согласно договора ТП . 10104-11-00062164-1 заявитель Розвезев А.Н. | [12 empty] | 0.177 | [5 empty] | 0.177 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ТП Э-1-218 в ст. Холмская согласно договора ТП.10101-11-00051704-1 заявитель Шрамов В. Н. | [12 empty] | 0.168 | [5 empty] | 0.168 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от ТП ВА-9-646 в ст.Варениковская на основании договора на ТП №10103-12-00072432-1 заявитель Стаценко Н.И. | [12 empty] | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ в ст. Федоровская (Договор ТП № 10101-11-00056810-1 от 26.11.2011 заявитель Варивода Е.А., договор ТП № 10101-11-00056798-1 от 26.11.2011 заявитель Варивода А.С., договор ТП № 10101-11-00057334-1 от 26.11.2011 заявитель Руденко О.Ф., договор ТП № 10101-11-00061626-1 от 21.01.2012 заявитель ИП Друзина А.И., договор ТП № 10101-11-00060406-1 от 21.01.2012 заявитель Громов С.М., договор ТП № 10101-11-00058990-1 от 26.12.2011 заявитель Чернега В.В., договор ТП № 10101-11-00060416-1 от 26.12.2011 заявитель Громов М.С., договор ТП № 10101-11-00060426-1 от 21.01.2012 заявитель Абакаров А.М., договор ТП № 10101-11-00060440-1 от 26.12.2011 заявитель Склярова Н.Н., договор ТП № 10101-11-00060554-1 от 21.01.2012 заявитель Руденко Д.А., договор ТП № 10101-11-00060526-1 от 28.02.2012 заявитель Руденко О.А.)» -выпадающие доходы | [14 empty] | 2.875 | 0.25 |  |  | 2.875 | 0.25
ЮЗЭС |  | Строительство участковВЛ-0,4 кВ от ТП Ах-7-154в ст. Эриванской согласно договора ТП №10101-12-00092534-1 заявитель Копачев Г.К. | [14 empty] | 0.86 |  |  |  | 0.86 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от существующей ТП ВА-11-568 пр.4 опоры №2-4, Крымского района, в ст.Варениковской, ул. Кубанская, № 9 согласно договора ТП № 10103-12-00078708-1 от 14.06.2012 г. заявитель Бендега А.Г.» -выпадающие доходы | [14 empty] | 0.222 |  |  |  | 0.222 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ ТП АП-5-197 в п. Су-Псех, согласно договора № 10102-12-00095646-1. Заявитель Михайлова М.А., № 10102-12-00085472-1 заявитель Баканова Т.И.» -выпадающие доходы | [14 empty] | 0.155 |  |  |  | 0.155 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛ-10 кВ на территории Варениковского сельского поселения Крымского района согласно договору №40103-12-00086308-1 от 08.08.2012, заявитель ООО «Кубань-Биофикс.» | [16 empty] | 0.27 |  | 0.27 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры Н1 1 ТП С-5-106 в п. Варваровка, согласно договору ТП №10102-12-00098640-1, заявитель Захаров Е.В., ТП №10102-12-00098648-1, заявитель Захаров Е.В., ТП №10102-12-00104164-1, заявитель Рашитов Ф.Ф.- | [16 empty] | 0.41 |  | 0.41 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ТП Ра-1-323, пр. №1, в ст. Натухаевская, согласно договору № 10104-12-00104050-1, заявитель Рыбалко Т.А., № 10104-13-00114184-1, заявитель Желтырев Д.Ю. - | [16 empty] | 0.375 |  | 0.375 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 и ВЛ-0,4 кВ в с. Неберджаевская заявитель Таратухин А.Н. договор на ТП № 10103-11-00029986-1, Медведев С.Ю. ТП № 10103-11-00030035-1, Медведев А.Ю. ТП № 10103-11-00030047-1, Голубятников П.Е. ТП № 10103-11-00029695-1, Масляк А.В. ТП № 10103-1100029701-1 от 06.04.2011 - | [16 empty] | 0.45 | 0.1 | 0.45 | 0.1
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ в ст. Раевская для заявителей: Никольский И.А., Борисенко Л.В., Пантелеева Т.Ю., Куприянова Л.Н. | [16 empty] | 0.89 | 0.25 | 0.89 | 0.25
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от КТП Э-1-208, в ст. Холмская на основании договора, ТП № 10101-11-00061102-1, заявитель Бабаханов М.В. | [16 empty] | 0.16 |  | 0.16 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ТПХ25-403 ст. Холмская согласно договору ТП №10101-12-00091206-1заявитель Гуренко А.В | [16 empty] | 0.372 |  | 0.372 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ТПХ25-417, реконструкция ТПХ25-417 в ст. Холмская согласно договорам ТП №10101-12-00104024-1, №10101-12-00104040-1, заявитель Орлов А.В | [16 empty] | 0.19 |  | 0.19 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ТПЭ1-218 в ст. Холмская согласно договору ТП № 40101-12-00105654-1 заявитель Янко И.Э. | [16 empty] | 0.255 |  | 0.255 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ, п.Виноградный, ул.Жасминовая согласно договору ТП №10102-12-00091062-1, заявитель Имамова М.И | [16 empty] | 0.185 |  | 0.185 | 0
ЮЗЭС |  | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП КТ-3-54 пр.4, х.Усатова Балка, ул. Родниковая, 1К по договору ТП № 10102-12-00096716-1 ,заявитель Кокирца А.А. | [16 empty] | 0.24 |  | 0.24 | 0
ЮЗЭС |  | Строительство ВЛ-10 кВ в районе опоры № 2, ВЛ 0,4 кВ, пр.№2 ТП Ра9-326 «Ра-9», ст. Натухаевская, по договору ТП № 10104-12-00097502-1, заявитель Чухрий М.В., по договору ТП №104-12-00090824-1, заявитель Усачев А.В. | [16 empty] | 0.774 |  | 0.774 | 0
ЮЗЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от оп. 3-12 ТП Рк-8-243 в ст-ца Раевская, г. Новороссийск, ул. Мира, 10, согласно договора N10104-12-00097626-1, | [16 empty] | 0.4 |  | 0.4 | 0
ЮЗЭС | [20 empty] | 0 | 0
ТхЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ц 1-78 фидер №2 ст.Новопокровская Новопокровского района (Договора ТП от 10.05.2012 №10603-12-000045-1, ТП от 10.05.2012 №10603-12-000044-1) | [10 empty] | 0.82 | 0 | [6 empty] | 0.82 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
ТхЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП НП 1-10 по улице Краснопартизанская, Григорьева, Ленина с установкой дополнительной КТП 10/0,4кВ ст.Новопокровская (Договоры ТП от 21.02.2012 №20603-12-000004-1, от 13.03.2012 №10603-12-000025-1, от 13.03.2012 №10603-12-000011-1, от 11.04.2012 №10603-12-000040-1) | [10 empty] | 0.97 | 0.16 | [6 empty] | 0.97 | 0.16 | [10 empty] | 0.77 | [7 empty] | 0.77 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП ТР 7-710 ст. Терновская Тихорецкого района (Договор ТП от 29.03.2012 №20605-12-000033-1) | [10 empty] | 0.07 | 0 | [6 empty] | 0.07 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП Е-5-505 ст. Еремизино-Борисовская Тихорецкого района» (Договор ТП от 28.06.2012 №10605-12-000133-1) | [10 empty] | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0.4 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП Е-5-505 ст. Еремизино-Борисовская Тихорецкого района» (Договор ТП от 29.06.2012 №10605-12-000141) | [10 empty] | 0.8 | 0 | [6 empty] | 0.8 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП Л-7—1066 п. Октябрьский Павловского района» (Договор ТП от 31.05.2012 №10604-12-000107-1) | [10 empty] | 0.1 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП НС-18-3-262 ст. Ильинская Новопокровского района» (Договор ТП от 25.06.2012 №10605-12-000053-1) | [10 empty] | 0.69 | 0 | [6 empty] | 0.69 | 0 | [10 empty] | 0.695 | [7 empty] | 0.695 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП Р-7—1030 ст. Новорождественская Тихорецкого района» (Договор ТП от 21.06.2012 №20605-12-000128-1) | [10 empty] | 0.17 | 0 | [6 empty] | 0.17 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП Ю-7-1090 п. Пригородный Тихорецкого района» (Договор ТП от 14.03.2012 №10605-12-000026-1) | [10 empty] | 0.09 | 0 | [6 empty] | 0.09 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП Р-7—147 ст. Новорождественская Тихорецкого района» (Договор ТП от 15.06.2012 №10605-12-000115-1) | [10 empty] | 0.7 | 0 | [6 empty] | 0.7 | 0 | [10 empty] | 0.33 | [7 empty] | 0.33 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП Р-7—108 фидер №4 ст. Новорождественская Тихорецкого района» (Договора ТП от 28.05.2012 №20605-12-000096-1,от 28.05.2012 №20605-12-000089-1) | [10 empty] | 0.7 | 0 | [6 empty] | 0.7 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП А-7-88 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП А-7-88 п. Большевик Тихорецкого района» (Договор ТП от 13.07.2012 №10605-12-000160-1) | [12 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП А-7-64 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП А-7-64 ст. Алексеевская Тихорецкого района» (Договор ТП от 28.06.2012 №10605-12-000138) | [12 empty] | 0.595 | [5 empty] | 0.595 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП Ю-7-916 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Ю-7-916 п. Пригородный Тихорецкого района» (Договор ТП от 24.05.2012 №20605-12-000102) | [12 empty] | 0.474 | [5 empty] | 0.474 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП НС-7-2 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП НС-7-2 ст. Новосергиевская Крыловского района» (Договоры ТП от 21.08.2012 №10602-12-000077, от 21.08.2012 №10602-12-000078, от 21.08.2012 №10602-12-000076) | [12 empty] | 0.617 | [5 empty] | 0.617 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП НС-7-2 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП НС-7-2 ст. Новосергиевская Крыловского района» (Договоры ТП от 21.08.2012 №10602-12-000077, от 21.08.2012 №10602-12-000078, от 21.08.2012 №10602-12-000076) | [12 empty] | 0.456 | [5 empty] | 0.456 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
ТхЭС |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП П-3-101 ст. Павловская Павловского района (Вып.доходы) | [14 empty] | 0.21 |  |  |  | 0.21 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ, ВЛИ -0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ ст. Атаманская Павловского района ( Договор ТП от 17.05.2012 №20604-12-000056-1) | [14 empty] | 0.055 | 0.025 |  |  | 0.055 | 0.025
ТхЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ ст.Новолеушковская Павловского района (Договор ТП от 29.08.2012 №20604-12-000132-1 ) | [14 empty] | 0.034 | 0.025 |  |  | 0.034 | 0.025
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП Р-7-289 ст. Новорождественская Тихорецкого района» (Договоры ТП от 08.08.2012 №10605-12-000179, от 08.08.2012 №10605-12-000182) | [14 empty] | 0.44 |  |  |  | 0.44 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП НП-1-34 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП НП-1-34 ст. Новопокровская Новопокровского района» (Договор ТП от 16.05.2012 №20603-12-000052) | [14 empty] | 0.571 |  |  |  | 0.571 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП НЛ-1-814 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП НЛ-1-814 ст. Новолеушковская Павловского района» (Договор ТП от 20.08.2012 №10604-12-000220) | [14 empty] | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП НП-1-1040 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП НП-1-1040 ст. Новопластуновская Павловского района» (Договор ТП от 11.07.2012 №10604-12-000162) | [14 empty] | 0.22 |  |  |  | 0.22 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП П-3-5 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП П-3-5 ст. Павловская Павловского района» (Договор ТП от 16.08.2012 №10604-12-000224) | [14 empty] | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП Т-5-15 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Т-5-15 ст. Павловская Павловского района» (Договор ТП от 06.08.2012 №10604-12-000171) | [14 empty] | 0.28 |  |  |  | 0.28 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Т 3-12 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Т 3-12 ст.Павловская Павловского района" (Договор ТП от 16.08.2012 №10604-12-000204) | [14 empty] | 0.435 |  |  |  | 0.435 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП П 7-1 с реконструкцией ВЛ 0,4 от ТП П 7-1 ст. Павловская Павловского района (Договоры ТП от 15.10.2012 №20604-12-000305, от 30.08.2012 №10604-12-000124-1) | [14 empty] | 0.214 |  |  |  | 0.214 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП З-3-315 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП З-3-315 ст. Архангельская Тихорецкого района» (Договоры ТП от 25.07.2012 №10605-12-000169 Пилюгин А.А., от 19.07.2012 №10605-12-000168 | [14 empty] | 0.425 |  |  |  | 0.425 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП З-3-302 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП З-3-302 ст. Архангельская Тихорецкого района» (Договор ТП от 30.07.2012 №10605-12-000165 | [14 empty] | 0.345 |  |  |  | 0.345 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП З-3-306 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП З-3-306 ст. Архангельская Тихорецкого района» (Договор ТП от 30.07.2012 №10605-12-000162 | [14 empty] | 0.625 |  |  |  | 0.625 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП А-5-154 с реконструкцией ВЛ 0,4 от ТП А 5-154 ст. Атамановская Павловского района (Договор ТП от 31.08.2012 №20604-12-000235) | [14 empty] | 0.048 |  |  |  | 0.048 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП ЕК 1-314 с реконструкцией ВЛ 0,4 от ТП ЕК 1-314 хутор Казачий Крыловского района (Договор ТП от 31.08.2012 №10602-12-000081) | [14 empty] | 1.211 |  |  |  | 1.211 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Ц 5-159 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Ц 5-159 ст. Новопокровская Новопокровского района" (Договор ТП от 15.11.2012 №20603-12-000128) | [14 empty] | 0.164 |  |  |  | 0.164 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП З 3-317 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП З 3-317 ст. Архангельская Тихорецкого района" (Договор ТП от 07.12.2012 №10605-12-000276) | [14 empty] | 0.155 |  |  |  | 0.155 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП З 9-643 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП З 9-643 п. Новопокровский Новопокровского района (Договор ТП от 10.12.2012 №10603-12-000146) | [14 empty] | 0.372 |  |  |  | 0.372 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП НП 6-63 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП НП 6-63 ст. Новопокровская Новопокровского района (Договор ТП от 17.10.2012 №10603-12-000113) | [14 empty] | 0.481 |  |  |  | 0.481 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП П 7-36 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП П 7-36 Тихорецкий район" (Договор ТП от 13.12.2012 №20605-12-000269) | [14 empty] | 0.514 |  |  |  | 0.514 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП СЛ 9-983 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП СЛ 9-983 ст. Старолеушковская Павловского района" (Договор ТП от 11.12.2012 №10604-12-000395) | [14 empty] | 0.198 |  |  |  | 0.198 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Ф 7-13 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Ф 7-13 Тихорецкий район" (Договоры ТП от 13.12.2012 №20605-12-000270, №20605-12-000267) | [14 empty] | 0.502 |  |  |  | 0.502 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Ц 5-8 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Ц 5-8 ст.Новопокровская Новопокровского района" (Договор ТП от 05.12.2012 №10603-12-000139) | [14 empty] | 0.61 |  |  |  | 0.61 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП НС 18-3-262 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП НС 18-3-262 ст. Ильинская Новопокровского района" (Договор ТП от 29.11.2012 №10603-12-000132) | [14 empty] | 0.351 |  |  |  | 0.351 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП И 7-209 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП И 7-209 ст. Ильинская Красноармейский Новопокровского района (Договор ТП от 25.12.2012 № 20603-12-000123) | [14 empty] | 0.408 |  |  |  | 0.408 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП П 5-440 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП П 5-440 п. Незамаевский Новопокровского района (Договор ТП от 17.01.2013 № 10603-12-000148) | [14 empty] | 0.219 |  |  |  | 0.219 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП М 5-557 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП М 5-557 п. Малокубанский Новопокровского района (Договор ТП от 09.01.2013 № 10603-12-000149) | [14 empty] | 0.168 |  |  |  | 0.168 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Е 7-335 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Е 7-335 ст. Калниболотская Новопокровский район (Договор ТП от 30.01.2013 №10603-12-000175) | [14 empty] | 0.229 |  |  |  | 0.229 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Е 7-341 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Е 7-341 ст. Калниболотская Новопокровский район (Договор ТП от 09.01.2013 №10603-12-000147) | [14 empty] | 0.422 |  |  |  | 0.422 | 0
ТхЭС |  | Реконструкция СКТП 10/0,4 кВ, ВЛ -0,4 кВ от СКТП ЕК-9-260 фидер №6 ст. Крыловская Крыловский район» (Договоры ТП от 2529.05.2012 №10602-12-000044-1,от 28.05.2012 №10602-12-000042-1, от 28.05.202 №10602-12-000041-1, от 28.05.2012 №10602-12-000043-1, от 28.05.2012 №10602-12-000045-1, | [16 empty] | 0.779 | 0.25 | 0.779 | 0.25
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0, кВ ст. Октябрьская Крыловского района» (Договоры ТП от 11.07.2012 №10602-12-000060, от 11.07.2012 №10602-12-000059, от 18.07.2012 №10602-12-0000062, от 18.07.2012 №10602-12-000061) | [16 empty] | 0.125 | 0.1 | 0.125 | 0.1
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ст.Октябрьская Крыловский район (Договоры ТП от 10.01.2013 №10602-12-000131, от 15.01.2013 №10602-12-000129, от 09.01.2013 №10602-12-000126, от 11.01..2013 №10602-12-000130, от 09.01.2013 №10602-12-000127, от 10.01.2013 №10602-12-000128) | [16 empty] | 0.175 |  | 0.175 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП ЕК 9-278 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП ЕК 9-278 ст. Крыловская Крыловского района" (Договор ТП от 27.11.2012 №10602-12-000107) | [16 empty] | 0.15 |  | 0.15 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП ЕК 3-326 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП ЕК 3-326 ст.Крыловская Крыловского района" (Договор ТП от 20.12.2012 №10602-12-000122) | [16 empty] | 0.728 |  | 0.728 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП НИ 5-713 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП НИ 5-713 ст.Новоивановская Новопокровский район (Договор ТП от 18.01.2013 №10603-12-000168) | [16 empty] | 0.651 |  | 0.651 | 0
ТхЭС |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ З-9-643 со строительством ВЛИ-0,4 кВ от З-9-643 п. Новопокровский Новопокроского района» (Договор ТП от 31.07.2012 №10603-12-000080 | [16 empty] | 0.261 | 0.16 | 0.261 | 0.16
ТхЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ НП-11, ВЛИ 0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ ст. Новопокровская Новопокровского района (Договор ТП от 26.11.2012 №20603-12-000140) | [16 empty] | 0.283 | 0.025 | 0.283 | 0.025
ТхЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ НП-11, ВЛИ 0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ ст. Новопокровская Новопокровского района (Договор ТП от 17.09.2012 №10603-12-000070-1) | [16 empty] | 0.429 | 0.063 | 0.429 | 0.063
ТхЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ НЛ-2, ВЛИ 0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ х. Первомайский Павловского района (Договор ТП от 08.11.2012 №10604-12-000317) | [16 empty] | 0.335 | 0.025 | 0.335 | 0.025
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП А 1-86 с реконструкцией ВЛ 0,4 от ТП А 1-86 ст.Краснооктябрьская Тихорецкого района (Договор ТП от 08.11.2012 №10605-12-000263) | [16 empty] | 0.11 |  | 0.11 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП А 7-64 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП А 7-64 ст. Алексеевская Тихорецкого района (Договор ТП от 31.10.2012 №10605-12-000227) | [16 empty] | 0.381 |  | 0.381 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП Б 4-158 х. Ленинское Возрождение Тихорецкого района (Договор ТП от 19.10.2012 №20605-12-000226) | [16 empty] | 0.086 |  | 0.086 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП ТР 7-710 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП ТР 7-710 ст. Терновская Тихорецкого района" (Договор ТП от 26.11.2012 №10605-12-000274) | [16 empty] | 0.035 |  | 0.035 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП В 1-53 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП В 1-53 п. Восточный Тихорецкий район (Договор ТП от 14.01.2013 №10605-12-000311) | [16 empty] | 0.19 |  | 0.19 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ Ф-9 с установкой КТП 10/0,4 кВ ст.Фастовецкая Тихорецкого района (Договор ТП от 14.08.2012 №10605-12-000181 ) | [16 empty] | 0.21 | 0.025 | 0.21 | 0.025
ТхЭС |  | Строительство ВЛ-10 кВ В-5 с установкой КТП 10/0,4 кВ п. Парковый Тихорецкого района» (Договор ТП от 09.07.2012 №20605-12-000151) | [16 empty] | 0.142 | 0.025 | 0.142 | 0.025
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП З 3-327 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП З 3-327 ст.Архангельская Тихорецкий район (Договор ТП от 29.01.2013 №10605-12-000309) | [16 empty] | 0.601 |  | 0.601 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП С 1-27 с реконструкцией КТП 10/0,4 кВ С 1-27, ВЛИ-0,4 кВ от КТП С 1-27 с. Белая Глина Белоглинский район (Договор ТП от 25.02.2013 №10601-13-000004) | [16 empty] | 0.59 | 0.1 | 0.59 | 0.1
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП С 1-14 с реконструкцией ВЛ 0,4 от КТП С 1-14 село Белая Глина Белоглинского района (Договор ТП от 03.09.2012 №10601-12-000081) | [16 empty] | 0.465 |  | 0.465 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП ТР-7-711 ст. Терновская Тихорецкого района» (Договор ТП от 16.07.2012 №10605-12-000170 ) | [16 empty] | 0.071 |  | 0.071 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ, ВЛИ 0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ ст. Павловская Павловского района (Вып.доходы) | [16 empty] | 0.047 | 0.063 | 0.047 | 0.063
ТхЭС |  | Строительство ВЛ 10кВ КЛ-3, ВЛИ 0,4кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ ст. Калниболотская Новопокровского района" (Договор ТП от 21.12.2012 №10603-12-000163) | [16 empty] | 0.918 | 0.025 | 0.918 | 0.025
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП НП 6-98 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП НП 6-98 ст. Новопокровская Новопокровского района (Договоры ТП от 17.01.2013 № 10603-12-000159, от 17.01.2013 №10603-12-000162) | [16 empty] | 0.6 |  | 0.6 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Е 1-343 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Е 1-343 ст. Калниболотская Новопокровский район (Договор ТП от 08.02.2013 №10603-13-000001) | [16 empty] | 0.637 |  | 0.637 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛ 10 кВ Л-5 с установкой КТП 10/0,4 кВ ст.Новопокровская Новопокровского района (Договор ТП от 18.06.2012 №20603-12-000066-1 ) | [16 empty] | 0.008 | 0.025 | 0.008 | 0.025
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП МТ 3-151 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП МТ 3-151 ст. Новопокровская Новопокровского района (Договоры ТП от 16.01.2013 № 10603-12-000158, от 15.01.2013 №20603-12-000150) | [16 empty] | 0.821 |  | 0.821 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП И 5-247 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП И 5-247 ст.Ильинская Новопокровский район (Договор ТП от 18.01.2013 №10603-12-000166) | [16 empty] | 0.566 |  | 0.566 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Ф 8-15 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Ф 8-15 ст. Фастовецкая Тихорецкий район (Договор ТП от 01.02.2013 №10605-13-000005) | [16 empty] | 0.461 |  | 0.461 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Т 1-218 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Т 1-218 ст. Павловская Павловский район (Договор ТП от 25.01.2013 №20604-12-000437) | [16 empty] | 0.164 |  | 0.164 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Т 1-343 с реконструкцией ВЛ 0,4 от ТП Т 1-343 ст. Павловская Павловского района (Договоры ТП от 27.09.2012 №20604-12-000286, от 27.09.2012 №20604-12-000285) | [16 empty] | 0.086 |  | 0.086 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП КЛ 5-397 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП КЛ 5-397 ст. Калниболотская Новопокровский район (Договор ТП от 22.02.2013 №20603-12-000096) | [16 empty] | 0.206 |  | 0.206 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП НИ 3-708 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП НИ 3-708 ст. Новоивановская Новопокровский район (Договор ТП от 26.02.2013 №10603-12-000181) | [16 empty] | 0.392 |  | 0.392 | 0
ТхЭС |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП Ц 5-87 с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ от ТП Ц 5-87 ст. Новопокровская Новопокровский район (Договор ТП от 25.02.2013 №20603-12-000180) | [16 empty] | 0.06 |  | 0.06 | 0
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ БР-6, ТП-10/0,4 кВ , ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Приморско-Ахтарский район, х. им. Тамаровского, в районе бывшего села Лиманное, участок № 1 (ТУ № 105-ПА от 28.12.2012 заявитель - Чащевой О.А.); Приморско-Ахтарский район, х. им Тамаровского, ул. Школьная, д. 28 (ТУ № 106-ПА от 09.01.2013 заявитель - Полудин В.А.); Приморско-Ахтарский район, х. им. Тамаровского, в районе бывшего села Лиманное, участок № 3(ТУ № 108-ПА от 09.01.2013 заявитель - Лоза Л.И.); Приморско-Ахтарский район, х. им. Тамаровского, в районе бывшего села Лиманное, участок № 2 (ТУ № 109-ПА от 09.01.2013 заявитель Артюнов Ю.В.); Приморско-Ахтарский район, х. им. Тамаровского, в районе бывшего села Лиманное, участок № 4 (ТУ № 107-ПА от 09.01.2013 заявитель Левченко Д.А.) | [16 empty] | 1.293 | 0.1 | 1.293 | 0.1
ТмЭС |  | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ О-11-321 с увеличением трансформаторной мощности. (ТУ № 15-ПА от 20.03.2013 заявитель - Пеннер А.И., Приморско-Ахтарский район, ст.Ольгинская, ул.Почтовая, д.17/1) | [16 empty] | 0.09 | 0.16 | 0.09 | 0.16
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от опоры № 9 фидера № 2 ТП СД-1-73 до границ земельного участка по адресу: - Приморско-Ахтарский район, х. Садки, ул. Чапаева,д. 1/6 (ТУ № 6-ПА от 06.03.2013 заявитель - Басов В.П.); - Приморско Ахтарский район, х. Садки, ул. Чапаева, д. 1/1 (ТУ № 5-ПА от 06.03.2013 заявитель - Балагурова В.М.) | [16 empty] | 0.346 |  | 0.346 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от опоры № 17 линии № 2 ТП П-2-16 до границ земельного участка по адресу: - Приморско - Ахтарский район, г. Приморско - Ахтарск, ул. Фестивальная, д. 16/1 (ТУ № 13-ПА от 18.02.2013 заявитель - Вороная О.П.) | [16 empty] | 0.089 |  | 0.089 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от ТП ПВ-5-272 до границ земельного участка по адресу: -Каневской район, северо-восточнее х. Труд, на расстоянии 5 км, участок № 1 ( ТУ № 15-К от 06.03.2013 заявитель - Чуприна Е.С.);-Каневской район, северо-восточнее х. Труд, на расстоянии 5 км, участок № 1 А ( ТУ № 154-К от 06.03.2013 заявитель - Скромец Ю.А.);-Каневской район, северо-восточнее х. Труд, на расстоянии 5 км, участок № 11 ( ТУ № 13-К от 11.03.2013 заявитель - Герасименко В.В.);-Каневской район, северо-восточнее х. Труд, на расстоянии 9 км, участок № 9 ( ТУ № 16-К от 20.03.2013 заявитель - Гончарь А.А.); | [16 empty] | 0.585 |  | 0.585 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от опоры № 12 линии № 2 ТП ВЗ-7-1073 до границ земельного участка по адресу: Каневской район, ст. Каневская, ул. Юбилейная, д.56 (ТУ № 9-К от 01.04.2013 заявитель Мороз А.Ю.) | [16 empty] | 0.075 |  | 0.075 | 0
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Т-7, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельных участков по адресу: -Тимашевский район, г.Тимашевск, СОТ "Волна", линия 2 (ТУ № 86-Т от 23.07.2012 заявитель -- Данилкин С.Ю.) | [16 empty] | 0.119 | 0.025 | 0.119 | 0.025
ТмЭС |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на провод типа СИП-2А от опоры № 1 ТП-10/0,4 кВ РПН-1-20 до опоры № 1/5 линии № 1 ТП РПН-1-20 до границ земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Крупская, д.22 (ТУ № 202-Б от 29.01.2013 заявитель - Абыякин Д.Д.)" | [16 empty] | 0.206 |  | 0.206 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от ТП БП-3-58 до границ земельного участка по адресу: - Калининский район, ст. Бойко-Понура, ул. Степная, д. 34 (ТУ № 8-КЛ от 01.03.2013 заявитель - Ломейко П.П.) | [16 empty] | 0.196 |  | 0.196 | 0
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС-7, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: Брюховецкий район, в границах плана землепользования СПК "Заря" (ТУ № 141-Б от 13.09.2012 заявитель - Момот В.И.), Брюховецкий район, в границах плана землепользования СПК "Заря" (ТУ № 142-Б от13.09.2012 заявитель - Момот В.И.) | [15 empty] | 0.04 |  |  | 0 | 0.04
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ Б-8, ТП-10/0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая у автодороги Краснодар-Ейск, км 81+100(слева).(ТУ № 124-Б от 11.09.2012 заявитель _прищепа Ю.П.) Брюховецкий район, ст. Брюховецкая у автодороги Краснодар-Ейск 81+498-81+523 (слева) (ТУ № 123-Б от 02.10.2012 заявитель - Озеров В.В.). Брюховецкий район, ст. Брюховецкий район у автодороги Краснодар-Ейск, км 81+498-81+410 (слева). (ТУ № 160-Б от 26.10.2012 заявитель - Вальц Ю.А.) | [14 empty] | 0.166 | 0.063 |  |  | 0.166 | 0.063
ТмЭС |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ линии 8 ТП-10/0,4 кВ ПРС-1-511 до границ земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст Брюховецкая, ул. Кошевого д. 107 (ТУ № 157-Б от 22.10.2012 заявитель - Пушков С.С.) | [14 empty] | 0.699 |  |  |  | 0.699 | 0
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кв от ВЛ-10 кВ БД-1, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский район, х. Морозовский, ул. Тельмана д.54/1 (ТУ № 85-ПА от 05.12.2012 заявитель - Никифоров С.Ю.); Приморско-Ахтарский район, х. Морозовский, ул. Тельмана д.62/1 (ТУ № 86-ПА от 05.12.2012 заявитель - Губко И.В.); Приморско-Ахтарский район, х. Морозовский, ул. Тельмана д.54 (ТУ № 87-ПА от 05.12.2012 заявитель - Шендриков В.И.); | [14 empty] | 1.103 | 0.063 |  |  | 1.103 | 0.063
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ БР-4, ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, западная часть ст-ца. Бриньковская, участок 3 (ТУ № 84-ПА от 05.12.2012 заявитель - Щербина Т.П.);Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, западная часть ст-ца. Бриньковская, участок 1 (ТУ № 83-ПА от 05.12.2012 заявитель - Шмойлов Н.А.);Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, западная часть ст-ца. Бриньковская, участок 2 (ТУ № 82-ПА от 05.12.2012 заявитель - Савенко А.И.) | [14 empty] | 0.175 | 0.063 |  |  | 0.175 | 0.063
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЗ-8, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: -Каневской район, ст.Каневская, пер. Звездный д.40 (ТУ № 130-К от 25.11.2012 заявитель - Гринь Е.В.); Каневской район, ст.Каневская, пер. Звездный д.23 (ТУ № 133-К от 23.11.2012 заявитель - Кусля Е.В.); Каневской район, ст.Каневская, пер. Звездный д.25 (ТУ № 134-К от 27.11.2012 заявитель - Будков Г.В.); Каневской район, ст.Каневская, пер. Звездный д. 29 (ТУ № 132-К от 07.12.2012 заявитель - Черкашин Е.А.); Каневской район, ст.Каневская, пер. Звездный д.46 (ТУ № 131-К от 28.11.2012 заявитель - Кирилов В.А.); Каневской район, ст.Каневская, пер. Звездный д.31 (ТУ № 129-К от 27.11.2012 заявитель - Свистун Д.Н.); Каневской район, ст.Каневская, пер. Звездный д.44 (ТУ № 128-К от 25.11.2012 заявитель - Холоша М.В.); | [14 empty] | 0.984 | 0.16 |  |  | 0.984 | 0.16
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от ТП РЗ-9-227 до границ земельного участка по адресу: Калининский район, ст. Старовеличковская, вдоль автодороги Калининская-Новотиторовская, км 5+6970 (ТУ № 4-КЛ от 06.02.2013 заявитель - Леус С.И.) | [14 empty] | 0.138 |  |  |  | 0.138 | 0
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ К-3, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: -Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Солнечная д.2 (ТУ №93-К от 14.08.2012 заявитель -- Некрасова З.А.) -Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Солнечная д.5 (ТУ №92-К от 20.08.2012 заявитель -- Касторная И.Д.) -Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Солнечная д.13 (ТУ № 95-К от 24.08.2012 заявитель -- Алтухов А.Н.) -Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Солнечная д.6 (ТУ №94-К от 23.08.2012 заявитель -- Горбачук Д.А.) | [10 empty] | 0.197 | 0.1 | [6 empty] | 0.197 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от проектируемой к строительству участка линии 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ К-9-1070 до границ земельного участка по адресу: Каневской район, с. Стародеревяньковская, ул. Тургенева д. 7 (ТУ № 103-К от 14.09.2012 заявитель - Шавлач И.Н.) | [10 empty] | 0.097 | [7 empty] | 0.097 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ ВЗ-7-1080 до границ земельного участка по адресу: Каневской район с. Каневская, ул. Продольная, д. 47 (ТУ № 86-К от 27.07.2012 заявитель - Мальцев А.А.) | [10 empty] | 0.263 | [7 empty] | 0.263 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ СД-1, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельных участков по адресу: -Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, х. Садки ул. Нахимова д. 64/4 (ТУ № 44-ПА от 30.07.2012 заявитель-Ильченко И.А.) -Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, х. Садки ул. Нахимова д. 64/3 (ТУ № 43-ПА от 30.07.2012 заявитель-Ильченко В.А.) -Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, х. Садки ул. Нахимова д. 82 (ТУ № 45-ПА от 10.08.2012 заявитель-Пожидаев Ю.Н.) | [10 empty] | 0.149 | 0.063 | [6 empty] | 0.149 | 0.063 | [18 empty] | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЗ-8, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: -Каневской район, ст.Каневская, ул.Звездная д.2 корп.ж (ТУ № 66-К от 20.07.2012 заявитель -- Сердюков Р.А.) -Каневской район, ст.Каневская, ул.Звездная д.34 (ТУ № 67-К от 16.07.2012 заявитель -- Титаренко Н.А.) | [10 empty] | 0.633 | 0.04 | [6 empty] | 0.633 | 0.04 | [18 empty] | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство участка линии 0,4 кВ от опоры 4 фидер № 4 ТП СД-1-231 до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский район п. Садки, ул. Кирова д. 28/13 (ТУ № 54-ПА от 09.10.2012 заявитель - Облогин Д.А.) | [10 empty] | 0.08 | [7 empty] | 0.08 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от ТП БД-1-182 до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский район х. Морозовский, ул. Набережная д. 35 (ТУ № 68-ПА от 03.12.2012 заявитель -- Виканов М.М.) | [10 empty] | 0.146 | [7 empty] | 0.146 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
ТмЭС |  | ВЛ 0,4кВ. | [18 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0.48 |  | 2.649 |  |  |  | 3.129 | 0
ТмЭС |  | КТП | [18 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0.25
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: Тимашевский район ст. Медведовская, ул. Чонгарская д.16 О (ТУ № 13-Т от 13.04.2012 заявитель - Байбара О.В.) | [12 empty] | 0.601 | 0.063 |  |  |  |  | 0.601 | 0.063 | [18 empty] | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от участка линии 0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ ТЦ-3-68 до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, г. Тимашевск, СОТ. Приречье-1 линия 5 д. уч. 19 (ТУ № 124-Т от 18.10.2012 заявитель - Сехно А.А.) | [12 empty] | 0.092 | [5 empty] | 0.092 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от ТП М-15-862 до границ земельного участка по адресу: Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Еременко д. 158 ( ТУ № 151-Т от 21.01.2013 заявитель – Савина Л.С.) | [12 empty] | 0.16 | [5 empty] | 0.16 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
ТмЭС |  | Реконструкция участка линии 0,4 кВ от ТП Р-11-424 до опоры № 6А линии № 2 ТП Р-11-424 до границ земельного участка по адресу: Тимашевский район, ст. Роговская, ул д. 125 (ТУ № 112-Т от 28.09.2012 заявитель Первушин В.В.) | [12 empty] | 0.268 | [5 empty] | 0.268 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от участка линии 0,4 кВ ф. 2 от ТП -10/0,4кВ М-15-862 до границ земельного участка по адресу: Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Молодежная, д.23 (ТУ № 121-Т от 15.10.2012 заявитель - Смолин Ю.Ю. ) | [12 empty] | 0.135 | [5 empty] | 0.135 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кв от ВЛ-0,4 кВ КЦ-3-791 линия № 3 до границ земельного участка по адресу: Тимашевский район, х. Беднягина, ул. Зеленая, д. 55 (ТУ № 129-Т от 29.10.2012 заявитель - Коновалов В.А.) Тимашевский район, х. Беднягина, ул. Зеленая, д. 85 (ТУ № 130-Т от 29.10.2012 заявитель Солодовникова О.А.) | [12 empty] | 0.503 | [5 empty] | 0.503 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от фидера №2 ТП П-7-109 до границ земельного участка по адресу: Приморско-Ахтарский район г. Приморско-Ахтарск, снт.Ветеран, линия 14 д.уч.2 (ТУ №69-ПА от 26.11.2012 заявитель - Буцай А.П.) | [12 empty] | 0.333 | [5 empty] | 0.333 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от фидера №2 ТП-10/0,4 кВ НС-2-7-600 до границ земельного участка по адресу: Калининский район ст. Калининская, ул. Куйбышева, д. 5 корп. А (ТУ № 64-КЛ от 19.11.2012 заявитель -- Немова Н.В.) | [12 empty] | 0.088 | [5 empty] | 0.088 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство линии 0,4 кВ от ТП КЛ-1-168 до границ земельного участка по адресу: - Калининский район, ст. Калининская ул. Школьная д.27 корпус А (ТУ № 70-КЛ от 25.12.2012 заявитель Фоменко Г.Ф.); Калининский район, ст. Калининская ул. Школьная д.27 корпус Б (ТУ № 71-КЛ от 25.12.2012 заявитель - Фоменко И.Г.) | [12 empty] | 0.088 | [5 empty] | 0.088 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
ТмЭС |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ МД-1, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кв до границ земельного участка по адресу: Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ипподромная д. 14 ( ТУ № 100-Т от 13.09.2012 заявитель - Туркмн В.С.); Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ипподромная д. 15 ( ТУ № 101-Т от 17.08.2012 заявитель - Трищилов С.В.); Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ипподромная д.4 (ТУ № 102-Т от 24.08.2012 заявитель - Чирко И.В.); Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ипподромная д. 10 ( ТУ № 104-Т от 24.08.2012 заявитель - Миненко В.Т.); Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ипподромная д. 8 ( ТУ № 108-Т от 05.09.2012 заявитель - Дядюрин А.В.); Тимашевский район, ст. Медведовская, ул Сорокина д.136 (ТУ № 110-Т от 22.10.2012 заявитель - Скрынник Д.А.) | [12 empty] | 0.465 | 0.16 |  |  |  |  | 0.465 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0
| 5 | Распределительные сети | 16.51 | 18.43 | 0 | 0 | 26.119 | 0 | 49.475 | 0 | 92.104 | 18.43 | 14.7015 | 20.16 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 33.615 | 3.36 | 48.5785 | 23.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1.78 | 0 | 0.72 | 0 | 27.991 | 1.5 | 30.551 | 1.5
| 1 | Строительство, ТПиР ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением | 16.51 | 18.43 | 0 | 0 | 26.119 | 0 | 49.475 | 0 | 92.104 | 18.43 | 14.7015 | 20.16 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 33.615 | 3.36 | 48.5785 | 23.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1.78 | 0 | 0.72 | 0 | 27.991 | 1.5 | 30.551 | 1.5
СчЭС |  | Реконструкция КТП 6-10 кВСочинчких ЭС |  | 18.27 | [6 empty] | 0 | 18.27 |  | 18.9 | [6 empty] | 0 | 18.9 | [18 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Перегрузок с ПС Туапсе-Город на ПС Туапсе Терминал | [6 empty] | 5 | 0 | 5 | 0
СчЭС |  | Строительство ТРП 2х1000 кВА в поселке Небуг (8-мь линейных ячеек, с вакуумными или злегазовыми выключателями) с питаюшими КВЛ 10 кВ | [8 empty] | 0 | 0 | 4.9 | [7 empty] | 4.9 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-485-ТП-348, ТП-422. Сочинского РРЭС | 3.5 |  | 0 | [5 empty] | 3.5 | 0 | 1.726 | 1.26 | [6 empty] | 1.726 | 1.26 | [18 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | СМР Реконструкция КЛ-10 кВ РП-59 – ТП-А478 с переключением в ТП-А364 «А» Адлерского РРЭС (0,43 км) | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.153 | [7 empty] | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-А463 – ТП363 с переключением в ТП-А478 Адлерского РРЭС (0.68 км) | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0.0725 | [7 empty] | 0.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | СМР Строительство КЛ-6 кВ ТП-422-ТП-385 Р. Сочинского РРЭС | 2 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16 |  |  |  |  | 0.092 |  |  |  | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция КВЛ 10 кВ Сочинских электрических сетей - Реконструкция КЛ 6 кВ Ф-П2-РП-79, Ф-П15-РП-79Сочинского РРЭС | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 7.85 | [7 empty] | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Д190-Д187 Дагомысского РЭС (инв. №24160) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ Г7-Д68/Д70 Дагомысского РЭС (инв. №26564) |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ПС "Дагомыс" ф.Д15-Д217 Дагомысского РЭС (инв. №26654) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.КМ4-РП20 Адлерского РЭС (инв. №21820) |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.Км5 А260\А457\А290 Адлерского РЭС (инв. №21126) |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. М24/10 - Х255 Хостинского РЭС (инв. №23002) |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д136 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26112) |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.56 | 0 | 10.56 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д151 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26070) |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 5.3 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Магазин" Дагомысского РЭС (инв. №26058) |  |  |  |  | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Солох-аул" Дагомысского РЭС (инв. №26058) |  |  |  |  | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д60 ф. "Дет.сад" Дагомысского РЭС (инв. №26145) |  |  |  |  | 3.989 | 0 | 0 | 0 | 3.989 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-114 Дагомысского РЭС (инв. №26107) |  |  |  |  | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-88 Дагомысского РЭС (инв. №26135) |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП Д-45 Дагомысского РЭС (инв. №26168) |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ ТП-65 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26094) |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | СМР+ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П19-РП32 Сочинского РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 4.15 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ ТП530-ТП260 Сочинского РЭС (инв. №24100) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0.41 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ РП6-530 Сочинского РЭС (инв. №23865) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0.135 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция КЛ 6 кВ РП 48– ТП А241 Сочинского РЭС (инв. №22256) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.Ю8– РП58 (А) Адлерского РЭС (инв. №22993) |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
СчЭС |  | СМР. Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.Ю8– РП58 (Б) Адлерского РЭС (инв. №22993) |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
АдЭС |  | Реконструкция отходящих ВЛ-0,4 кВ от КТП Нп-1 № 134 с заменой провода на СИП, заменой существующей КТП на КТПН киоскового типа и установкой дополнительной КТП, ст. Темнолесская Апшеронского района | [16 empty] | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | [16 empty] | 2.12 |  | 2.12 | 0
ТхЭС |  | ВЛ 0,4кВ | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1.78 |  |  |  | 9.086 |  | 10.866 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей КТП-10/0,4 кВ ПН-8-584 для подключения энергопринимающего устройства (б/с сотовой связи) ОАО «ВымпелКом», расположенного по ул. Кирова в ауле Ассоколай Теучежского района Республики Адыгея | [16 empty] | 0.071 | 0 | 0.071 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от существующей КТП-10/0,4 кВ АД3-143 для подключения энергопринимающих устройств (полевого стана) ООО «Рамазан» расположенных в Теучежском районе Республики Адыгея | [16 empty] | 0.313 | 0 | 0.313 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ШЧ-9-592 для подключения энергопринимающего устройства (дорожный сервис) гр. Халаште Л.Т., расположенного в х. Шевченко Теучежского района | [16 empty] | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ л-3 от ТП-10/0,4 кВ ЛВ-2-210 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Сарибекян Е. В., расположенного по ул. Гоголя в с. Львовское Северского района | [16 empty] | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ л-3 от ТП-6/0,4кВ НД-68-616 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Степанькова С.А., расположенного по ул. Карасунская в х.Оазис Северского района | [16 empty] | 0.57 | 0 | 0.57 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ Л-4 от ТП-10/0,4 кВ СХ-3-424 от опоры № 2 до опоры № 2-6 с заменой опор от опоры № 2-1 до опоры № 2-7 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом) гр. Белоусовой Л.В.,расположенного по ул.Первомайской в пгт. Афипский Северского района | [16 empty] | 0.73 | 0 | 0.73 | 0 | [16 empty] | 0.505 | 0 | 0.505 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 5-5 л-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ ИЛ-2-376 для подключения энергопринимающих устройства (жилой дом), гр. Донец С.В., расположенного в пгт. Ильский Северского района | [16 empty] | 0.092 | 0 | 0.092 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2-4 л-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ И-141-109 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Шульга А. В., расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Азовская, ул. Восточная,16г | [16 empty] | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом по опорам ВЛ-10 кВ фидер ВЦ-7 от ТП-10/0,4 кВ ВЦ-7-586 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом) гр. Густовой Л.Г., расположенного в х. Копанской г. Краснодар | [16 empty] | 0.384 | 0 | 0.384 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2-3 л-4 от КТП-10/0,4 кВ СК-5-753 с заменой провода от опоры № 1 до № 2-3 л-4 от КТП-10/0,4 кВ СК-5-753 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Гришина С. М., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Школьная, д.9/1 | [16 empty] | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | [16 empty] | 0.514 | 0 | 0.514 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3-21 л-3 от КТП-10/0,4 кВ ВЦ-7-806 с заменой провода от опоры № 1 до № 3-21 л-3 от КТП-10/0,4 кВ ВЦ-7-806 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Казакова А. И., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, х. Копанской, ул. Брусничная, д.705 | [16 empty] | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | [16 empty] | 0.517 | 0 | 0.517 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1-14 л-3 от КТП-10/0,4 кВ КУ-3-821 с заменой провода от опоры № 1 до № 1-14 л-3 от КТП-10/0,4 кВ КУ-3-821 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Медяник Т. Е., расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской район, п. Южный, ул. Совхозная, д.2 | [16 empty] | 0.475 | 0 | 0.475 | 0 | [16 empty] | 0.375 | 0 | 0.375 | 0
КЭС |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ СК2-1275 до строящихся жилых домов гр. Акопян Т. И.; Белорекова В.П. по ул. Спортивной ст. Старокорсунской Ди, 1200387 | [14 empty] | 0.17 |  |  |  | 0.17 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
КЭС |  | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АД7-118 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в г. Адыгейске Теучежского района Республики Адыгея | [16 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | [16 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
КЭС |  | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АД7-118 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в г. Адыгейске Теучежского района Республики Адыгея | [16 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [16 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0
КЭС |  | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АД8-24 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в г. Адыгейске Теучежского района Республики Адыгея | [16 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | [16 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
КЭС |  | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АД8-24 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в г. Адыгейске Теучежского района Республики Адыгея | [16 empty] | 4.75 | 0 | 4.75 | 0 | [16 empty] | 4.746 | 0 | 4.746 | 0
КЭС |  | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АД8-26 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в г. Адыгейске Теучежского района Республики Адыгея | [16 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | [16 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
КЭС |  | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АД8-26 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в г. Адыгейске Теучежского района Республики Адыгея | [16 empty] | 1.69 | 0 | 1.69 | 0 | [16 empty] | 1.673 | 0 | 1.673 | 0
КЭС |  | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АД8-100 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в г. Адыгейске Теучежского района Республики Адыгея | [16 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | [16 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
КЭС |  | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ АД8-100 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в г. Адыгейске Теучежского района Республики Адыгея | [16 empty] | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 | [16 empty] | 1.735 | 0 | 1.735 | 0
КЭС |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ш-10 в а. Панахес Тахтамукайского района Республики Адыгея | [16 empty] | 1.32 | 0 | 1.32 | 0 | [16 empty] | 1.32 |  | 1.32 | 0
КЭС |  | Реконструкция ТП-10\0,4 кВ Ш-10-305 и отходящих ВЛ 0,4 кВ в а. Панахес Тахтамукайского района Республики Адыгея | [16 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
КЭС |  | Реконструкция ТП-10\0,4 кВ Ш-10-305 и отходящих ВЛ 0,4 кВ в а. Панахес Тахтамукайского района Республики Адыгея | [16 empty] | 3.87 | 0 | 3.87 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
КЭС |  | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ Э2-255 в пос. Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея | [16 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | [17 empty] | 0.25 | 0 | 0.25
КЭС |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-9, ТП-10/0,4 кВ И9-839 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в пос. Яблоновском Тахтамукайского района Республики Адыгея | [16 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
КЭС |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-9, ТП-10/0,4 кВ И9-839 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в пос. Яблоновском Тахтамукайского района Республики Адыгея | [16 empty] | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
КЭС |  | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ И9-704 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в пос. Яблоновском Тахтамукайского района Республики Адыгея | [17 empty] | 0.63 | 0 | 0.63 | [16 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
КЭС |  | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ И9-704 и отходящих ВЛ-0,4 кВ в пос. Яблоновском Тахтамукайского района Республики Адыгея | [16 empty] | 5.3 |  | 5.3 | 0 | [16 empty] | 5.3 | 0 | 5.3 | 0
КЭС |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-9 в ст. Северской Северского района | [16 empty] | 4.07 | 0 | 4.07 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
АрЭС |  | ВЛ 0,4кВ в Отрадненском районе | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0.72 |  |  |  | 0.72 | 0
АрЭС |  | ВЛ 0,4кВ от КТП "МР 6-1108" в Успенском районе | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0.06 | [7 empty] | 0.06 | 0
| 6 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и прочих объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.16 | 0.28 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12.5
СчЭС |  | Приобретение трансформаторной подстанции КТП-ПНвв-160/10/0,4 кВ общей площадью 12,5 кв.м и внутриплощадных электрических сетей с КТП-ПНвв 160/10/0,4 кВ протяженностью 281 м., расположенных по адресу ул. Мира, д. 1/7 в п.г.п. Новомихайловский, Туапсинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.16 | 0.28 | 0.16 | [28 empty] | 0 | 0
ЛнЭС |  | Вывод основных фондов (Замена силового трансформатора Т-1 на ПС 110/6 Ейск-2) | [37 empty] | 10 | 0 | 10
УЛЭС |  | Трансформатор 35/10 кВ мощностью 2,5 МВА из резервного фонда УЛЭС | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 2.5 | [6 empty] | 0 | 2.5
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## Приложение 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Отчет ОАО "Кубаньэнерго" о ходе реализации олимпийского проекта (за 12 месяцев 2013 г.)
Генеральный директор ОАО "Кубаньэнерго"
_________________________А.И. Гаврилов
(подпись)
«___»________ 2013 года
М.П.
2013-12-31
Наименование объекта | п.117 «Подстанция «Бочаров Ручей» (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство)»
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район на пересечении улиц Волжская и Анапская, примыкает к улицам Полтавская и Анапская
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Номинальная мощность 80 МВА
Срок ввода объекта | Июнь 2013 г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 " О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ЗАО ЭнергоПроект, утверждена 24.06.2011 г.,приказ по ОАО Кубаньэнерго № 512.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Заключение ГГЭ от 09.06.2011г. № 433-11/РГЭ-1592/02 , Ростовский филиал ГГЭ
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Постановления администрации Краснодарского края или Главы города Сочи о предоставлении земельного участка №2199 от 20.12.2010г.; №356 от 05.03.2011г.; №1950 от 27.09.2011г.; №1841 от 08.09.2011г. Договоры на право пользования земельного участка: 1. 13-1/5-2536 от 16.02.2011 (по договору аренды 4900006265 от 18.02.2011) 2. 13-1/5-2882 от 01.06.2011 (по договору аренды 4900006442 от 18.05.2011) 3. 13-1/5-3225 от 30.09.2011 (по договору аренды 4900007026 от 29.09.2011) 4. 13-1/5-3191 от 30.09.2011 (по договороу аренды 4900007002 от 22.09.2011)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | № RU22309000-205 от 07.07.2011 г. выдано Министерством регионального развития РФ
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 759.05
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | СД №434-11/РГЭ-1592/05 от 09.06.2011г.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 587.6984
в том числе
- по договорам подряда СМР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 518.577
ОАО "Электроцентромонтаж" № 407/30-1042 от 29.08.2011г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 466.834
% от сметной стоимости проекта | 61.5024
оплачено по договору, млн. руб. | 361.982
освоено по договору, млн. руб. | 396.986
ОАО "СКЭРК" №407/30-44 от 30.01.2013, объем заключенного договора с НДС, млн.руб. | 51.743
% от сметной стоимости проекта | 6.8168
оплачено по договору, млн. руб. | 40.216
освоено по договору, млн. руб. | 38.382
по договам подряда ПИР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 50.022
ЗАО "ЭнергоПроект" № 407/30-488 от 25.05.2010 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 45.613
% от сметной стоимости проекта | 6.0092
оплачено по договору, млн. руб. | 45.573
освоено по договору, млн. руб. | 45.573
"ЭнергоПроект" ЗАО № 407/30-942 от 20.07.2012 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 4.409
% от сметной стоимости проекта | 0.58086
оплачено по договору, млн. руб. | 1.37
освоено по договору, млн. руб. | 5.114
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | поставка подрядчика
объем заключенного договора с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 19.0994
объем заключенных договоров с НДС, млн. руб. | 19.0994
% от сметной стоимости проекта | 2.5162
оплачено по договору, млн. руб. | 5.9
освоено по договору, млн. руб. | 7.316
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 77.4255
в том числе
- СМР, % | 68.3192
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 6.5901
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "КУБАНЬЭНЕРГО"
- проектно-изыскательские организации | ЗАО "ЭнергоПроект"
- технические агенты
- подрядчики | ОАО "Электроцентромонтаж", ОАО "СКЭРК"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО «НИИ ВОЛНА», ОАО «Южный ИЦЭ», ООО «ТЕЛРОС Интеграция», ООО «Строительство и Инвестиции», ООО «СтройПромБезопасность», ООО «НПФ ЭЛНАП», ООО «Геофонд», ЗАО «ЮгЭнергоПроект», ИП Севостьянов С.И.
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0 чел.
в том числе
- строительный персонал | 0 чел.
- монтажный персонал
Основное оборудование | поставка подрядчика
График поставки основного оборудования
- дата поставки | март 2012-март 2013
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Выполнено: Получено разрешение Минрегиона России на ввод объекта в эксплуатацию № RU 23309000-206 от 25.06.2013 г
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Наименование объекта | п.126 «Подстанция «Верещагинская» (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, реконструкция)»
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Комсомольская, 8
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Номинальная мощность 50 МВА
Срок ввода объекта | Март 2013 г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 " О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ЗАО "ЮгЭнергоПроект" , утверждена 10.02.2012 г.,приказ по ОАО Кубаньэнерго № 91
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Заключение ГГЭ № 026-12/РГЭ-18258/03 от 03.02.2012 , Ростовский филиал ГГЭ
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Постановления администрации Краснодарского края или Главы города Сочи о предоставлении земельного участка №595-р от 19.07.2010; №527 от 23.12.2009; № 153 от 18.02.2010, № 365 от 05.04.2010. Договоры на право пользования земельного участка: 1. 05-20/5-2226/407/30-1122 от 08.09.2010 (по договору аренды 0000000072/991-613/126) 2. 4900005523/407/30-189 от 25.12.2009 3. 4900005619 от 27.04.2010 4. 4900005765 от 13.05.2010
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | № RU23309000-346 от 12.03.2012 г. до 12.09.2012г. выдано Министерством регионального развития РФ
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в текущих ценах года с НДС, млн. руб. | 372.84
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | СД - №027-12/РГЭ-1825/05 от 03.02.2012г.
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 558.1879
в том числе
- по договорам подряда СМР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 390.678
ООО "Кубаньстройэнерго" дог.№407/30-702 от 30.07.2007, объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 115.195
% от сметной стоимости проекта | 30.8966
оплачено по договору, млн. руб. | 59.598
освоено по договору, млн. руб. | 23.272
"Кубаньстройэнерго" ООО № 107/30-1056 от 27.11.2006, объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 46.823
% от сметной стоимости проекта | 12.5585
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 28.361
ЗАО "Донэлектромонтаж" дог.№407/30-471 от 27.04.2012, объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 228.66
% от сметной стоимости проекта | 61.3293
оплачено по договору, млн. руб. | 212.382
освоено по договору, млн. руб. | 228.391
по договам подряда ПИР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 42.216
ООО "Кубаньстройэнерго" дог. № 107/30-880 от25.09.06, объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 17.936
% от сметной стоимости проекта | 4.8106
оплачено по договору, млн. руб. | 12.438
освоено по договору, млн. руб. | 12.438
ЗАО "ЮгЭнергоПроект" дог.№407/30-979 от 17.08.2011, объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 24.28
% от сметной стоимости проекта | 6.5122
оплачено по договору, млн. руб. | 24.28
освоено по договору, млн. руб. | 24.28
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 110.796
"ТрансТехКомплект" ЗАО № 407/30-1494 МРСК от 14.12.07, объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 10.14
% от сметной стоимости проекта | 2.7197
оплачено по договору, млн. руб. | 10.248
освоено по договору, млн. руб. | 27.036
"Кубаньстройэнерго" ООО №107/30-982 от 10.11.2006 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 55.056
% от сметной стоимости проекта | 14.7667
оплачено по договору, млн. руб. | 14.77
освоено по договору, млн. руб. | 14.77
"Энерготрансстрой" ЗАО № 107/30-1031 от 28.11.2006 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 45.6
% от сметной стоимости проекта | 12.2304
оплачено по договору, млн. руб. | 45.6
освоено по договору, млн. руб. | 45.6
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 14.4979
,объем заключенных договоров с НДС, млн. руб. | 14.4979
% от сметной стоимости проекта | 3.8885
оплачено по договору, млн. руб. | 12.376
освоено по договору, млн. руб. | 6.934
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 149.7125
в том числе
- СМР, % | 104.7844
- поставка основного оборудования, % | 29.7168
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 11.3228
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "КУБАНЬЭНЕРГО"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Кубаньстройэнерго", ЗАО "ЮгЭнергоПроект"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Кубаньстройэнерго", ЗАО "Донэлектромонтаж"
- поставщики основного оборудования | ООО "Кубаньстройэнерго", ЗАО "Энерготрансстрой", ЗАО "Транстехкомплект"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО «Энергоком»,ЗАО «Энергия», ООО «ЮгЭнергоПроект-Кубань", ООО «ПДБ Энерго», ООО «КубаньПожАудит», ООО «ДорСтройИнжиниринг» ООО ГКПО Промавтоматика"ООО "НПК"Росстроймонтаж"ООО "Экра"ООО "Радиус"ООО "ТЭК Энерган"ООО "Строй-Групп"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0 чел.
в том числе
- строительный персонал | 0 чел.
- монтажный персонал
Основное оборудование | Силовые трнасформаторы, ячейки КРУН, блок-модули
График поставки основного оборудования
- дата поставки | июнь 2008, сентябрь 2012-ноябрь 2012
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Разрешение Минрегиона России на ввод объекта в эксплуатацию № RU 23309000-185 от 27.03.2013 г.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Наименование объекта | п.137 «Производственная база обслуживания Краснополянского участка электросетей и подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство)»
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пос. Красная Поляна
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | май 2013 г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 " О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ЗАО "ЭнергоПроект" от 29.06.2010 г.,приказ по ОАО Кубаньэнерго № 674.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Заключение ГГЭ от 19.08.2011 № 525-11/РГЭ-1708/03, Ростовский филиал ГГЭ
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Постановления администрации Краснодарского края или Главы города Сочи о предоставлении земельного участка №527 от 23.12.2009г. Договоры на право пользования земельного участка: 1. 05-20/5-2047/407/30-554 (по договору аренды 4900005756 от 13.05.2010)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | № RU22309000-233 от 16.09.2011 г. выдано Министерством регионального развития РФ
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 245.65
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Заключение ГГЭ от 19.08.2011г. № 526-11/РГЭ-1708/05, Ростовский филиал ГГЭ
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 511.3817
в том числе
- по договорам подряда СМР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 478.4978
ООО "Компания"КурортЭнергоСервис" № 407/30-1206 от 04.10.2011г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 478.4978
% от сметной стоимости проекта | 194.7884
оплачено по договору, млн. руб. | 344.794
освоено по договору, млн. руб. | 264.812
по договам подряда ПИР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 12.692
ЗАО "ЭнергоПроект" № 407/30-674 от 29.06.2010 г.,407/30-1419 от 22.07.2013, объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 12.692
% от сметной стоимости проекта | 5.1667
оплачено по договору, млн. руб. | 12.204
освоено по договору, млн. руб. | 12.204
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | поставка подрядчика
объем заключенного договора с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 20.192
объем заключенных договоров с НДС, млн. руб. | 20.192
% от сметной стоимости проекта | 8.2198
оплачено по договору, млн. руб. | 5.767
освоено по договору, млн. руб. | 5.163
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 208.1749
в том числе
- СМР, % | 194.7884
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 5.1667
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "КУБАНЬЭНЕРГО"
- проектно-изыскательские организации | ЗАО "ЭнергоПроект"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Компания"КурортЭнергоСервис"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО "Югспецавтоматика", ООО "Энергострой", ООО "Энергостройпроект", ООО "РосТехСтрой"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0 чел.
в том числе
- строительный персонал | 0 чел.
- монтажный персонал
Основное оборудование | поставка подрядчика
График поставки основного оборудования
- дата поставки | Март 2013 г.
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Строительно-монтажные работы завершены. Получено разрешение Министертсва регионального развития РФ на ввод объекта в эксплуатацию № RU23309000-201 от 31.05.2013
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Необходимость укрепления части склона посредством замены габионной стенки на подпорную, в связи с выявлением оползневого участка и возможным риском развития оползневого процесса вблизи федеральной трассы. Проводятся дополнительные геологические изыскания. Выполнена корректировка проекта. полчено положительное заключение государственной экспертизы.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Наименование объекта | п. 145 "Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи" (проектные и изыскательские работы, строительство)"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район.
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Номинальное напряжение 110 кВ.
Срок ввода объекта | октябрь 2013 г. / факт - декабрь 2013 г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 " О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ЗАО ЭнергоПроект, утверждена 27 ноября 2009 г., приказ по ОАО Кубаньэнерго № 621
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Заключение ГГЭ № 374-11/РГЭ-0860/03 от 16.05.2011г, Ростовский филиал ГГЭ, Заключение ГГЭ № 041-12/РГЭ-0860/03 от 15.02.2012 (корректировка 2) Ростовский филиал ГГЭ
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | ДПТ утверждена приказом Министерства регионального развития РФ № 151-ОИ от 28.09.2012, предоставление землеотвода - сентябрь 2013
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | № RU23309000-246 от 03.10.2011г. выдано Министерством регионального развития РФ
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 1010.79
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | СД №042-12/РГЭ-0860/05 от 15.02.2012г.
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 812.9935
в том числе
- по договорам подряда СМР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 672.8369
ЗАО "ЭнергоПроект" № 407/30-178 от 03.03.2010 г. объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 610.005
% от сметной стоимости проекта | 60.3493
оплачено по договору, млн. руб. | 660.767
освоено по договору, млн. руб. | 661.545
ЗАО "ЭнергоПроект" № 407/30-1808 от 19.11.2012 объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 51.2619
% от сметной стоимости проекта | 5.0715
оплачено по договору, млн. руб. | 42.71
освоено по договору, млн. руб. | 50.089
ООО "Альянс 21век" №407/30-2039 от 17.12.2012 объем заключенного договора с НДС, млн.руб. | 11.57
% от сметной стоимости проекта | 1.1446
оплачено по договору, млн. руб. | 16.206
освоено по договору, млн. руб. | 0
по договам подряда ПИР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 31.55
ЗАО "ЭнергоПроект" № 407/30-823 от 28.08.2009 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 28.88
% от сметной стоимости проекта | 2.8572
оплачено по договору, млн. руб. | 25.864
освоено по договору, млн. руб. | 25.864
ЗАО "ЭнергоПроект" № 407/30-1649 от 02.11.2012 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 0.5
% от сметной стоимости проекта | 0.049466
оплачено по договору, млн. руб. | 0.853
освоено по договору, млн. руб. | 0.853
ЗАО "ЭнергоПроект" № 407/30-2014 от 06.12.2012 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 2.17
% от сметной стоимости проекта | 0.21468
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 2.17
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 40.4558
ЗАО "Полимер-Аппарат" № 407/30-97 от 03.02.2010 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 8.424
% от сметной стоимости проекта | 0.83341
оплачено по договору, млн. руб. | 8.42
освоено по договору, млн. руб. | 8.423
ЗАО "Пауэр Групп" № 407/30-134 от 19.02.2010 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 32.0318
% от сметной стоимости проекта | 3.169
оплачено по договору, млн. руб. | 32.03
освоено по договору, млн. руб. | 32.032
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 68.1508
объем заключенных договоров с НДС, млн. руб. | 68.1508
% от сметной стоимости проекта | 6.7423
оплачено по договору, млн. руб. | 17.465
освоено по договору, млн. руб. | 48.791
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 80.4315
в том числе
- СМР, % | 66.5654
- поставка основного оборудования, % | 4.0024
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 3.1213
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "Кубаньэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ЗАО "ЭнергоПроект"
- технические агенты
- подрядчики | ЗАО "ЭнергоПроект" , ООО "Альянс 21 век"
- поставщики основного оборудования | ЗАО "Полимер-Аппарат", ЗАО "Пауэр Групп"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО "ГорЭнергоПроект", ООО "Стройэнергосервис-Кубань", ЗАО "ЭФЭСк", ООО "Сочидорстрой", ЗАО "ЮгЭнергоПроект", ООО "ЭФЭСК-Энергоснабкомплект", ЗАО «ЭФЭСк»; ООО "ЮгЭнергоПроект-Вологоград"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0 чел.
в том числе
- строительный персонал | 0 чел.
- монтажный персонал
Основное оборудование | Ограничители перенапряжения ОПНп-110/800/88-10-111 УХЛ1-П - 156 шт., август 2010 г.; Провод Aero-ZAACSRZ 251 - 42308 м., июнь-ноябрь 2010 г.
График поставки основного оборудования
- дата поставки | сентябрь 2010 г.
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Строительно-монтажные работы завершены. Получено разрешение Минстроя России на ввод объекта в эксплуатацию №RU23309000-001 МС/ОИ от 03.12.2013 г.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Наименование объекта | п. 146 Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, строительство)"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Краснодарский край г. Сочи
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Номинальное напряжение 110 кВ.
Срок ввода объекта | октябрь 2013 г. / факт - декабрь 2013 г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 "О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта"
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ЗАО "ЭнергоПроект", утверждена 03.12.09 г., приказ ОАО Кубаньэнерго №639
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Ростовский филиал ГГЭ №486-09/РГЭ-0862/03 от 03.12.2009г.; № 065-12/РГЭ-0862/03 от 07.03.2012г.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Факт - октябрь 2013
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | № RU23309000-247 от 03.10.2011г., до 29.10.2013г. Выдано Министерством регионального развития РФ
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 2412
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Заключение ГГЭ № 066-12/РГЭ-0862/05 от 07.03.2012г.
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1914.6056
в том числе
- по договорам подряда СМР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 1581.6495
ООО "ГК "ЭФЭСк" дог.№407/30-151 объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 1502
% от сметной стоимости проекта | 62.272
оплачено по договору, млн. руб. | 1391.663
освоено по договору, млн. руб. | 1228.013
ООО "Строй Сервис Групп" дог.№407/30-1100 от 22.05.2013г. , объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 79.15
% от сметной стоимости проекта | 3.2815
оплачено по договору, млн. руб. | 326.698
освоено по договору, млн. руб. | 30.914
ООО "Центр Галс Сочи" №407/30-1040 от 06.05.2013, объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 0.49948
% от сметной стоимости проекта | 0.020708
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам подряда ПИР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 215.9256
ЗАО "ЭнергоПроект" № 407/30-824 от 28.08.2009 объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 194.7144
% от сметной стоимости проекта | 8.0727
оплачено по договору, млн. руб. | 162.523
освоено по договору, млн. руб. | 160.263
ЗАО "ЭнергоПроект" № 407/30-222 от 21.01.2013г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 11.66
% от сметной стоимости проекта | 0.48342
оплачено по договору, млн. руб. | 1.839
освоено по договору, млн. руб. | 10.534
ООО "ЦЕНТР ГАЛС" № 407/30-575 от 05.04.2010г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 9.5512
% от сметной стоимости проекта | 0.39599
оплачено по договору, млн. руб. | 9.58
освоено по договору, млн. руб. | 11.256
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 53.7275
ЗАО "Полимер-Аппарат" №407/30-96 от 03.02.2010 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 8.208
% от сметной стоимости проекта | 0.3403
оплачено по договору, млн. руб. | 8.208
освоено по договору, млн. руб. | 8.208
ЗАО "Пауэр групп", № 407/30-133 от 19.02.2010 г. объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 34.4742
% от сметной стоимости проекта | 1.4293
оплачено по договору, млн. руб. | 34.4742
освоено по договору, млн. руб. | 34.474
ОАО "Москабельсетьмонтаж", № 407/30-1411 от 14.12.2011 г. объем заключенного договора с НДС, млн. руб. (расторгнут) | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО "НПК "Электрокомплекс", №407/30-294 от 02.04.2010 г. объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 9.5353
% от сметной стоимости проекта | 0.39533
оплачено по договору, млн. руб. | 9.54
освоено по договору, млн. руб. | 9.535
ЗАО "Полимер Аппарат", №407/30-505 от 23.05.2012 г. объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 1.51
% от сметной стоимости проекта | 0.062604
оплачено по договору, млн. руб. | 1.509
освоено по договору, млн. руб. | 1.509
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 63.3031
объем заключенных договоров с НДС, млн. руб. | 63.3031
% от сметной стоимости проекта | 2.6245
оплачено по договору, млн. руб. | 37.767
освоено по договору, млн. руб. | 60.671
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 79.3783
в том числе
- СМР, % | 65.5742
- поставка основного оборудования, % | 2.2275
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 8.9521
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "Кубаньэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ЗАО "ЭнергоПроект",ООО "ЦЕНТР ГАЛС"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "ГК ЭФЭСк", ООО "Стро СервисГрупп",ООО "Центр Галс Сочи"
- поставщики основного оборудования | ЗАО "Пауэр групп" ООО"НПК Электрокомплекс" ЗАО "Полимер-Аппарат", ОАО "Москабельсетьмонтаж"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО "Стройэнергосервис-Кубань", ООО "Сетьстройсервис", ЗАО "ЮгЭнергоПроект", ООО «СС Монолит» , ООО «Вега-Юг» , ООО «Сочидорстрой» , ООО «Охотская СК» , ООО «Росэнергогаз-Юг» , ООО «МегаДрайв» , ООО «Винэя» , ООО «Топаз» , ООО "ЭКО-7", ООО "ЭФЭСК - Энергоснабкомплект"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0 чел.
в том числе
- строительный персонал | 0 чел.
- монтажный персонал
Основное оборудование | Ограничители перенапряжения ОПНп-110/800/88-10-111 УХЛ1-П - 152 шт., март-апрель 2010 г.; Провод Aero-ZAACSRZ 251 - 45533,93 м., Провод Aero - 11803,5 м.,июнь-ноябрь 2010 г.
График поставки основного оборудования
- дата поставки | сентябрь 2010 г.
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Строительно-монтажные работы завершены. Получено разрешение Минстроя России на ввод объекта в эксплуатацию№RU23309000-024 МС/ОИ от 12.12.2013 г.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Наименование объекта | п.152 а «Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Краснополянский РРЭС» 1 этап
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пос. Красная Поляна
Тип проекта | новое строительство, реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Номинальная мощность 32,965 МВА, 47, 937 км ЛЭП
Срок ввода объекта | 2014-01-25
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | СМР завершены, выполнено благоустройство, производится перевод нагрузок
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 " О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ОАО "Южный инженерный центр энергетики" от 28.08.2009г № 078.09.25/407/30-714. приказ по ОАО Кубаньэнерго № 422 от 08.09.2010 г. (1.34) № 457 от 02.06.2011 г.; № 492 от 21.10.2010 г.; № 375 от 17.08.2010г.; № 374 от 17.08.2010г.; № 326 от 29.07.2010; № 324 от 29.07.2010г.; № 323 от 29.07.2010г.; № 322 от 29.07.2010г.; № 318 от 29.07.2010г.; № 320 от 29.07.2010г.; № 422 от 08.09.2010г.; № 421 от08.09.2010г.; № 459 от 05.10.2010г.; № 319 от 29.07.2010г.; № 325 от 29.07.2010г.; № 316 от 29.07.2010г.; № 321 от 29.07.2010г.; № 315 от 29.07.2010г.; № 203 от 16.03.2011г.; № 363 от 12.08.2010г.; № 317 от 29.07.2010г.; № 364 от 12.08.2010г.; № 361 от 12.08.2010г.; № 373 от 17.08.2010г.; № 370 от 17.08.2010г.; № 372от 17.08.2010г.; № 538 от 08.11.2010г.; № 371 от 17.08.2010г.; № 314 от 29.07.2010г.; № 180 от 10.03.2011г.; № 259 от 28.06.2010г.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Заключение ГГЭ от № 429-10/РГЭ-1135/03 от 15.09.10 г. (1.34) № 358-11/РГЭ-1135/02 от 02.06.2011 г., Ростовский филиал ГГЭ
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Постановления администрации Краснодарского края или Главы города Сочи о предоставлении земельного участка: 1. Договор 16.01.2012 г. № 07-1/3-3728 о переуступке прав и обязанностей по договору о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды (по договору аренды № 4900007218 от 11.01.2012); 2. Договор № 07-1/3-3853 от 29.02.2012 г. по договору аренды 4900000325 от 22.02.2012 г.; 3. Договор № 07-1/3-3976 от 28.04.2012 г. (по договору аренды 4900007425 от 25.04.2012); 4. Договор № 07-1/3-3975 от 05.05.2012 г. (по договору аренды 4900000349 от 25.04.2012 г.); 5. Договор № № 07-1/3-4031 от 05.05.2012 г. (по договору аренды 4900007445 от 16.05.2012); 6. Договор № № 07-1/3-3886 (по договору аренды № 4900000334 от 07.03.2012 г.); 7. Договор № 07-1/3-3842 от 24.02.2012 г. (по договору аренды № 4900000322от 17.02.2012 г.); 8. Договор № 07-1/3-4100 от 07.06.2012 г. (по договору аренды от 01.06.2012 г. 346п); 9. Договор № 07-1/3-4119 от 18.06.2012 г. (по договору аренды № 4900007313 от 05.06.2012 г.) 10. Договор № 07-1/3-4204 от 03.07.2012 г. (по договору аренды № 4900000375 от 03.07.2012 г.) 11. Договор № 07-1/3-4241 от 31.07.2012 г. (по договору аренды № 4900007723 от 27.07.2012 г.) 12. Договор № 07-1/3-4242 от 30.07.2012 г. (по договору аренды № 4900007716 от 27.07.2012 г.) 13. Договор № 07-1/3-4240 от 30.07.2012 г. (по договору аренды № 4900007715 от 27.07.2012 г.) 14. Договор № 07-1/3-4238 от 27.07.2012 г. (по договору аренды № 4900007262 от 26.07.2012 г.) 15. Договор № 07-1/3-4243 от 27.07.2012 г. (по договору аренды № 4900000380 от 20.07.2012 г.) 16. Договор № 07-1/3-4258 от 10.08.2012 г. (по договору аренды № 4900007473 от 09.08.2012 г.)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | RU23309000-378 от 30.05.2012, до 28.02.2013 RU23309000-396 от 30.06.2012, до 28.02.2013
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2010-2012 года с НДС, млн. руб. | 749.258
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | СД №359-11/РГЭ-1135/05 от 03.05.2011 г. № 435-10/РГЭ-1136/03 от 15.09.10 № 436-10/РГЭ-1137/03 от 15.09.10 № 487-10/РГЭ-1178/03 от 15.10.10 № 282-10/РГЭ-0995/02 от 28.06.10 № 281-10/РГЭ-0998/02 от 28.06.10 № 290-10/РГЭ-1002/02 от 01.07.10 № 236-10/РГЭ-0999/03 от 21.06.10 № 288-10/РГЭ-1001/02 от 01.07.10 № 274-10/РГЭ-1000/03 от 24.06.10 № 375-10/РГЭ-1100/03 от 20.08.10 № 374-10/РГЭ-1101/03 от 20.08.10 № 351-10/РГЭ-1009/03 от 02.08.10 № 314-10/РГЭ-1042/02 от 14.07.10 № 291-10/РГЭ-1031/03 от 01.07.10 № 286-10/РГЭ-1033/02 от 01.07.10 № 283-10/РГЭ-1014/02 от 28.06.10 № 289-10/РГЭ-1034/02 от 01.07.10 № 065-11/РГЭ-1390/02 и /05 от 01.02.2010 № 353-10/РГЭ-1071/02 от 03.08.10 № 312-10/РГЭ-1065/02 от 13.07.10 № 485-10/РГЭ-1152/02 от 13.10.10 № 334-10/РГЭ-1083/02 от 20.07.10 № 418-10/РГЭ-1114/03 от 08.09.10 № 491-10/РГЭ-1153/02 от 19.10.10 № 419-10/РГЭ-1115/03 от 08.10.10. № 503-10/РГЭ-1235/02 от 21.10.10 № 411-10/РГЭ-1113/03 от 01.09.10 № 277-10/РГЭ-1013/02 от 28.06.10 №099-11/РГЭ-1318/02, СД №099-11/РГЭ-1318/05 от 08.02.2011 г. № 209-10/РГЭ-0982/03 от 19.05.10
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 678.9878
в том числе
- по договорам подряда СМР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 564.7168
"КурортЭнергоСервис" Компания" ООО №407/30-343 от 17.03.2010, объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 47.483
% от сметной стоимости проекта | 6.3373
оплачено по договору, млн. руб. | 40.85
освоено по договору, млн. руб. | 40.845
"КурортЭнергоСервис" Компания" ООО №407/30-1128- от 10.09.2010, объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 60.9624
% от сметной стоимости проекта | 8.1364
оплачено по договору, млн. руб. | 60.878
освоено по договору, млн. руб. | 60.878
"ЕвроСибЭнерго-инжиниринг" ООО №407/30-1084 от 22.09.2010, объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 30.7421
% от сметной стоимости проекта | 4.103
оплачено по договору, млн. руб. | 20.993
освоено по договору, млн. руб. | 24.7
"Югэнергомонтаж" ООО №407/30-945 от 13.07.2011, объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 74.0034
% от сметной стоимости проекта | 9.8769
оплачено по договору, млн. руб. | 41.925
освоено по договору, млн. руб. | 47.351
"Донэлектромонтаж" ЗАО №407-30-1148 от26.09.2011, объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 154.0369
% от сметной стоимости проекта | 20.5586
оплачено по договору, млн. руб. | 141.032
освоено по договору, млн. руб. | 153.993
"ТеплоЦентрСтрой" ПСК" ООО №407-30-1146 от 26.09.2011, объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 65.9972
% от сметной стоимости проекта | 8.8083
оплачено по договору, млн. руб. | 62.489
освоено по договору, млн. руб. | 62.974
"КраснодарЭлектроСетьМонтаж" ООО №407-30-1147 от26.09.2011 , объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 67.9812
% от сметной стоимости проекта | 9.0731
оплачено по договору, млн. руб. | 38.431
освоено по договору, млн. руб. | 40.617
"Альфа-фасады" ООО №407/30-1618 от 10.09.2012, объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.35946
% от сметной стоимости проекта | 0.047976
оплачено по договору, млн. руб. | 0.359
освоено по договору, млн. руб. | 0.359
"ТеплоЦентрСтрой" ПСК" ООО №407-30-1545 от 25.09.2012, объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 63.1511
% от сметной стоимости проекта | 8.4285
оплачено по договору, млн. руб. | 52.528
освоено по договору, млн. руб. | 54.981
по договам подряда ПИР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 87.96
ОАО "ЮИЦЭ" № 078.09.25/407/30-714 от 28.08.2009 г., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 87.96
% от сметной стоимости проекта | 11.7396
оплачено по договору, млн. руб. | 87.955
освоено по договору, млн. руб. | 87.955
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | поставка подрядчика
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 26.311
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 26.311
% от сметной стоимости проекта | 3.5116
оплачено по договору, млн. руб. | 24.273
освоено по договору, млн. руб. | 22.364
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 90.6214
в том числе
- СМР, % | 75.3701
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 11.7396
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "КУБАНЬЭНЕРГО"
- проектно-изыскательские организации | ОАО "Южный инженерный центр энергетики"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Курортэнергосервис", ОАО "ЕвроСиб-инжиниринг", ООО "Югэнергомонтаж", ООО "ПСК "ТеплоЦентрСтрой", ООО "КраснодарЭлектроСетьМонтаж", ЗАО "Донэлектромонтаж", ООО "Альфа Фасады"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО "Аэрокосмические технологии", ООО "Мари", ООО "Кубаньэкспертиза", ООО "Геодезически фонд", МУП "МИГ", ФГУ Упрдор "Кубань", ООО "ЭКОЦЕНТ ПРОФИ", ООО"КраснодарЭлектроСетьМонтаж"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0 чел.
в том числе
- строительный персонал | 0 чел.
- монтажный персонал
Основное оборудование | поставка подрядчика
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2012-12-01
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Основные СМР завершены. Подписано дополнительное соглашение с ГК «Олимпстрой» № 5 от 13.09.2013 об установлении новых сроков реализации проекта. В соответствии с поручением Правительства РФ от 25.09.2013 №ДК-П9-6873 разработана «дорожная карта» со сроком ввода объекта в эксплуатацию – январь 2014.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Необходимость проведения повторной ГГЭ и переутверждения ДПТ повлияла на сроки ввода объекта в эксплуатацию.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Наименование объекта | п.152 а «Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Краснополянский РРЭС» 2 этап
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пос. Красная Поляна
Тип проекта | новое строительство, реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Номинальная мощность 5,43 МВА, 70,56 км ЛЭП
Срок ввода объекта | 2014-01-25
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | СМР завершены, выполнено благоустройство, производится перевод нагрузок
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 " О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ОАО "Южный инженерный центр энергетики" от 066.11.25/407/30-1225 от 11.10.2011г.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Факт - апрель 2013
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Факт - сентябрь 2013
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | №RU22309000-560 от 27.03.2013 г.
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2010-2012 года с НДС, млн. руб. | 453.863
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | тех.часть № 066-13/РГЭ-2030/03 от 06.02.2013г., смет.часть № 067-13/РГЭ-2030/05 от 06.02.2013г. тех.часть № 157-13/РГЭ-2165/04 от 21.02.2013г., смет.часть № 158-13/РГЭ-2165/05 от 21.02.2013г. тех.часть № 159-13/РГЭ-2166/03 от 22.02.2013г., смет.часть № 160-13/РГЭ-2166/05 от 22.02.2013г. тех.часть № 098-13/РГЭ-2029/03 от 12.02.2013г., смет.часть № 099-13/РГЭ-2029/05 от 12.02.2013г. тех.часть № 134-13/РГЭ-2028/02 от 15.02.2013г., смет.часть № 135-13/РГЭ-2028/05 от 15.02.2013г. тех.часть № 122-13/РГЭ-2003/03 от 15.02.2013г., смет.часть № 123-13/РГЭ-2003/05 от 15.02.2013г. тех.часть № 102-13/РГЭ-2002/03 от 13.02.2013г., смет. часть № 103-13/РГЭ-2002/05 от 13.02.2013г. тех.часть № 092-13/РГЭ-2060/04 от 11.02.2013г., смет. часть № 093-13/РГЭ-2060/05 от 11.02.2013г. тех.часть № 124-13/РГЭ-2043/03 от 15.02.2013г., смет. часть № 125-13/РГЭ-2043/05 от 15.02.2013г. тех.часть № 112-13/РГЭ- 2007/03 от 15.02.2013г., смет.часть № 113-13/РГЭ- 2007/05 от 15.02.2013г. тех.часть № 061 -13/РГЭ-2052/03 от 04.02.2013г., смет. часть № 062 -13/РГЭ-2052/05 от 04.022013г тех.часть № 063-13/РГЭ-2059/04 от 05.02.2013г., смет. часть № 064-13/РГЭ-2059/05 от 05.02.2013г. тех.часть № 068-13/РГЭ-2000/03 от 06.02.2013г., смет. часть № 069-13/РГЭ-2000/05 от 06.02.2013г. тех.часть № 171-13/РГЭ-2061/03 от 22.02.2013г., смет.часть № 172-13/РГЭ-2061/05 от 22.02.2013г. тех.часть № 161-13/РГЭ-2177/03 от 22.02.2013г., смет. часть № 162-13/РГЭ-2177/05 от 22.02.2013г. тех.часть № 078-13/РГЭ-2001/03 от 07.02.2013г., смет.часть № 079-13/РГЭ-2001/05 от 07.02.2013г.
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 292.7763
в том числе
- по договорам подряда СМР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 227.3303
"Телеком-Монтаж-Юг" ООО №407/30-1660 от 25.10.2012, объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 75.0379
% от сметной стоимости проекта | 16.5332
оплачено по договору, млн. руб. | 52.613
выполнено по договору, млн. руб. | 51.097
"Телеком-Монтаж-Юг" ООО №407/30-1661 от 25.10.2012, объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 27.0131
% от сметной стоимости проекта | 5.9518
оплачено по договору, млн. руб. | 25.765
выполнено по договору, млн. руб. | 25.112
"Телеком-Монтаж-Юг" ООО №407/30-1662 от 25.10.2012, объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 38.1372
% от сметной стоимости проекта | 8.4028
оплачено по договору, млн. руб. | 33.619
выполнено по договору, млн. руб. | 29.638
"Югэнергомонтаж" ООО №407/30-635 от 21.03.2013, объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 22.4978
% от сметной стоимости проекта | 4.957
оплачено по договору, млн. руб. | 17.181
оплачено по договору, млн. руб. | 18.082
ОАО "Северо-Кавказская энергоремонтная компания" №407/30-1102 от 21.05.2013г. объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 64.6443
% от сметной стоимости проекта | 14.2431
оплачено по договору, млн. руб. | 23.304
оплачено по договору, млн. руб. | 29.13
по договам подряда ПИР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 31.2682
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.
ОАО "ЮИЦЭ" № 066.11.25/407/30-1225 от 11.10.2011 г., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 31.2682
% от сметной стоимости проекта | 6.8894
оплачено по договору, млн. руб. | 31.317
освоено по договору, млн. руб. | 31.268
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | поставка подрядчика
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 34.1778
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 34.1778
% от сметной стоимости проекта | 7.5304
оплачено по договору, млн. руб. | 12.049
освоено по договору, млн. руб. | 20.955
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 64.5076
в том числе
- СМР, % | 50.0879
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 6.8894
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "КУБАНЬЭНЕРГО"
- проектно-изыскательские организации | ОАО "Южный инженерный центр энергетики"
- технические агенты
- подрядчики | Телеком-Монтаж-Юг ООО, "Югэнергоремонт"ООО, ОАО "СКЭРК"
- поставщики основного оборудования | ООО "Аэрокосмические технологии", ООО "Мари", ООО "Кубаньэкспертиза", ООО "Геодезически фонд", МУП "МИГ", ФГУ Упрдор "Кубань", ООО "ЭКОЦЕНТ ПРОФИ", ООО"КраснодарЭлектроСетьМонтаж"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ОАО "СКЭРК"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 23 чел.
в том числе
- строительный персонал | 23 чел.
- монтажный персонал
Основное оборудование | поставка подрядчика
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2013-06-01
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Основные СМР завершены. Подписано дополнительное соглашение с ГК «Олимпстрой» № 5 от 13.09.2013 об установлении новых сроков реализации проекта. В соответствии с поручением Правительства РФ от 25.09.2013 №ДК-П9-6873 разработана «дорожная карта» со сроком ввода объекта в эксплуатацию – январь 2014.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | 1. Необходимость в процессе СМР внесения корректировок в проектные решения, связанные со строительством других олимпийских объектов. 2. Нарушение обязательств ГК «Олимпстрой» по предоставлению ДПТ привело к срыву сроков получения положительного заключения ГГЭ.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Наименование объекта | п.152 б «Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Адлерский РРЭС» 1 этап.
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район
Тип проекта | новое строительство, реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Номинальная мощность 34,84 МВА
Срок ввода объекта | 2014-01-25
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | СМР завершены, выполнено благоустройство, производится перевод нагрузок
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 " О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ООО «КБ-АИС» (№ 407/30-716 от 28.08.2009 г.) приказ по ОАО Кубаньэнерго № 21 от 19.01.2011 г. № 437 от 27.05.2011 г. № 431 от 27.05.2011 г. № 321 от 22.04.2011 г. № 64 от 28.01.2011 г. № 125 от 17.02.2011 г. № 316 от 22.04.2011 г. № 34 от 19.01.2011 г. № 184 от 11.03.2011 г. № 430 от 27.05.2011 г. № 32 от 19.01.2011 г. №120 от 17.02.2011 № 641 от 23.12.2010 г. № 169 от 055.03.2011 г. № 28 от 19.01.2011 г. №121 от 17.02.2011 г. № 23 от 19.01.2011 г. № 35 от 19.01.2011 г. № 183 от 11.03.2011 г. № 428 от 27.05.2011 г. № 318 от 22.04.2011 г. № 341 от 28.04.2011 г. № 254 от 28.03.2011 г. № 33 от 19.01.2011 г. № 181 от 10.03.2011 г. № 429 от 27.05.2011 г. №168 от 05.03.2011 г. № 31 от 19.01.2011 г. № 334 от 28.04.2011 г. № 253 от 28.03.2011 г. № 252 от 28.03.2011 г. № 432 от 27.05.2011 г. № 167 от 05.03.2011 г. № 287 от 11.04.2011 г. № 122 от 17.02.2011 г. № 30 от 19.01.2011 г. № 319 от 22.04.2011 г. № 248 от 28.03.2011 г. № 342 от 28.04.2011 г. № 250 от 28.03.2011 г. № 284 от 11.04.2011 г. № 282 от 11.04.2011 г. № 283 от 11.04.2011 г. № 286 от 11.04.2011 г. № 320 от 22.04.2011 г. № 165 от 05.03.2011 г.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Заключение ГГЭ № 289-11/РГЭ-1588/03, № 367-11/РГЭ-1486/03, № 290-11/РГЭ-1584/03 от 04.04.2011 г., № 647-10/РГЭ-1301/02 от 20.12.2010 г. №041-11/РГЭ-1421/03, № 072-11/РГЭ-1582/03, № 098-11/РГЭ-1365/04, № 614-10/РГЭ-1300/02 от 13.12.10, №321-11/РГЭ-1589/03, № 590-10/РГЭ-1325/03 от 07.12.10, №037-11/РГЭ-1392/03, № 575-10/РГЭ-1327/03 от 01.12.2010 г., № 079-11/РГЭ-1367/03, № 617-10/РГЭ-1329/02 от 13.12.10, № 051-11/РГЭ-1423/03, № 615-10/РГЭ-1299/02 от 13.12.10, № 618-10/РГЭ-1330/02 от 13.12.10 № 087-11/РГЭ-1441/02, № 288-11/РГЭ-1587/02 от 04.04.2011 г., № 287-11/РГЭ-1581/04 от 04.04.2011 г., № 315-11/РГЭ-1590/02 от 08.04.2011 г, № 093-11/РГЭ-1438/03, № 599-10/РГЭ-1326/02 от 09.12.10 № 109-11/РГЭ-1439/03, № 110-11/РГЭ-1440/03, № 040-11/РГЭ-1422/03, № 598-10/РГЭ-1328/02 от 09.12.10, № 281-11/РГЭ-1578/02 от 01.04.2011 г., № 183-11/РГЭ-1506/04, №143-11/РГЭ-1475/02, № 327-11/РГЭ-1591/02, №082-11/РГЭ-1368/03, №272-11/РГЭ-1556/03, № 034-11/РГЭ-1393/03, №613-10/РГЭ-1323/02 от 13.12.2010 г., № 293-11/РГЭ-1583/04 от 05.04.2011 г., № 092-11/РГЭ-1442/03, № 282-11/РГЭ-1579/02 от 01.04.2011 г., №131-11/РГЭ-1474/02; № 270-11/РГЭ-1555/03, № 276-11/РГЭ-1554/02, № 268-11/РГЭ-1554/04, № 266-11/РГЭ-1551/04 № 274-11/РГЭ-1553/02 от 01.04.2011 г., №066-11/РГЭ-1370/03, Ростовский филиал ГГЭ
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Постановления администрации Краснодарского края или Главы города Сочи о предоставлении земельного участка №2131 от 20.10.2011г.; №2067 от 14.10.2011г.; №1997 от 07.10.2011г.; №1490-р от 29.09.2011г.; №2010 от 07.10.2011г.; №2183 от 25.10.2011г.; №2011 от 07.10.2011г.; №2006 от 07.10.2011г.; Договоры на право пользования земельного участка: 1. 07-1/3-3879 от 13.03.2012 г. (по договору аренды № 4900007104 от 09.11.2011 г.) 2. 07-1/3-3868 от 06.03.2012 г. (по договору аренды № 4900007075 от 31.10.2011) 3. 07-1/36-3837 от 27.02.2012 г. (по договору аренды № 4900007061 от 07.12.2011 г.) 4. 13-1/5-3452 от 13.12.2011 г. (по договору аренды 4900000294 от 07.12.2011 г.) 5. 13-1/5-3317 от 07.11.2011 (по договору аренды № 4900000275 от 31.10.2011) 6. 07-1/36-3837 от 27.02.2012 г. (по договору аренды № 4900007061 от 07.12.2011 г.) 7. 13/5-3699 от 29.12.2011 (по договору аренды № 0000002547 22.11.2011г.) 8. 13-1/5-3354 от 15.11.2011 (по договору аренды 4900000278 от 26.10.2011г.) 9. 13-1/5-3331 от 10.11.2011 (по договору аренды 4900007060 от 31.10.2011г.) 10. 07-1/3-3868 от 06.03.2012 (по договору аренды 4900007075 от 31.10.2011г.) 11. 07-1/3-4070 от 06.06.2012 (по договору аренды 4900007074 от 31.10.2012г.) 12. 07-1/3-4078 от 31.05.2012 (по договору аренды 4900007548 от 30.05.2012г.) 13. 07-1/3-4206 от 16.07.2012 (по договору аренды 4900007681 от 13.07.2012г.) 14. 07-1/3-4045 от 18.05.2012 (по договору аренды 4900000328 от 18.05.2012г.)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | № RU23309000-334 от 12 марта 2012г., до 12.09.2012г.
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2010-2012 года с НДС, млн. руб. | 622.11
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | № 629-10/РГЭ-1324/02 от 15.12.10 № 289-11/РГЭ-1588/03, СД №333-11/РГЭ-1588/05 от 04.04.2011 г. № 367-11/РГЭ-1486/03, СД № 368-11/РГЭ-1486/05 от 06.05.2011 № 290-11/РГЭ-1584/03 от 04.04.2011 г., СД № 292-11/РГЭ-1584/05 от 04.04.2011 г. № 647-10/РГЭ-1301/02 от 20.12.2010 г. №041-11/РГЭ-1421/03, СД №041-11/РГЭ-1421/05 от 25.01.2011 г. № 072-11/РГЭ-1582/03, СД №286-11/РГЭ-1582/05 от 01.04.2011 № 614-10/РГЭ-1300/02 от 13.12.10 № 098-11/РГЭ-1365/04, СД № 098-11/РГЭ-1365/05 от 08.02.2011 г. №321-11/РГЭ-1589/03, СД №330-11/РГЭ-1589/05 от 11.04.2011 г. № 590-10/РГЭ-1325/03 от 07.12.10 №037-11/РГЭ-1392/03, СД №037-11/РГЭ-1392/05 от 24.01.11г. № 575-10/РГЭ-1327/03 от 01.12.2010 г. № 079-11/РГЭ-1367/03, СД №079-11/РГЭ-1367/05 от 03.02.11 № 617-10/РГЭ-1329/02 от 13.12.10 № 051-11/РГЭ-1423/03, СД №051-11/РГЭ-1423/05 от 27.01.2011 г. № 615-10/РГЭ-1299/02 от 13.12.10 № 618-10/РГЭ-1330/02 от 13.12.10 № 087-11/РГЭ-1441/02, СД № 087-11/РГЭ-1441/05 от 04.02.2011 г. № 288-11/РГЭ-1587/02 от 04.04.2011 г., СД № 318-11/РГЭ-1587/05 от 11.04.2011 г. № 287-11/РГЭ-1581/04 от 04.04.2011 г., СД №291-11/РГЭ-1581/05 от 04.04.2011 г. № 315-11/РГЭ-1590/02 от 08.04.2011 г., СД № 319-11/РГЭ-1590/05 от 11.04.2011 г. № 093-11/РГЭ-1438/03, СД № 093-11/РГЭ-1438/05 от 07.02.2011 г. № 599-10/РГЭ-1326/02 от 09.12.10 № 109-11/РГЭ-1439/03, СД № 10--11/ргэ-1439/05 от 08.02.2011 г. № 110-11/РГЭ-1440/03, СД № 110-11/РГЭ-1440/05 от 08.02.2011 г. № 040-11/РГЭ-1422/03, СД №040-11/РГЭ-1422/05 от 25.01.11 г. № 598-10/РГЭ-1328/02 от 09.12.10 № 281-11/РГЭ-1578/02 от 01.04.2011 г., СД № 304-11/РГЭ-1578/05 от 06.04.2011 г. № 183-11/РГЭ-1506/04, СД № 183-11/РГЭ-1506/05 от 10.03.2011 г. №143-11/РГЭ-1475/02, СД №143-11/РГЭ-1475/05 от 18.02.2011 г. № 327-11/РГЭ-1591/02, СД №331-11/РГЭ-1591/05 от 12.04.2011 г. №082-11/РГЭ-1368/03, СД №082-11/РГЭ-1368/05 от 03.02.11 г. №272-11/РГЭ-1556/03, СД №273-11/РГЭ-1556/05 от 01.04.2011 г. № 034-11/РГЭ-1393/03, СД №034-11/РГЭ-1393/05 от 21.01.11 №613-10/РГЭ-1323/02 от 13.12.2010 г. № 293-11/РГЭ-1583/04 от 05.04.2011 г., СД № 294-11/РГЭ-1583/05 от 05.04.2011 г. № 092-11/РГЭ-1442/03, СД № 092-11/РГЭ-1442/05 от 07.02.2011 г. № 282-11/РГЭ-1579/02 от 01.04.2011 г., СД № 305-11/РГЭ-1579/05 от 06.04.2011 г. №131-11/РГЭ-1474/02; СД №131-11/РГЭ-1474/05 от 16.02.2011 г. № 270-11/РГЭ-1555/03, СД №271-11/РГЭ-1555/05 от 01.04.2011 г. № 276-11/РГЭ-1554/02, СД №277-11/РГЭ-1554/05 от 01.04.2011 г. № 268-11/РГЭ-1554/04, СД № 269-11/РГЭ-1552/05 от 01.04.2011 г. № 266-11/РГЭ-1551/04 СД №267-11/РГЭ-1551/05 , от 01.04.2011 г. № 274-11/РГЭ-1553/02 от 01.04.2011 г., СД № 275-11/РГЭ-1553/05 от 01.04.2011 г. №066-11/РГЭ-1370/03, СД №066-11/РГЭ-1370/05 от 01.02.11 г.
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 539.2168
в том числе
- по договорам подряда СМР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 409.4221
ООО "КраснодарЭлектроСетьМонтаж" № 407/30-921 от 05.08.2011г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 43.49
% от сметной стоимости проекта | 6.9907
оплачено по договору, млн. руб. | 33.746
освоено по договору, млн. руб. | 38.113
ООО "МК Спецгидроремонт" № 407/30-1267 от 09.08.2012г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 132.1071
% от сметной стоимости проекта | 21.2353
оплачено по договору, млн. руб. | 98.188
освоено по договору, млн. руб. | 107.396
ООО "Стройэлектрогрупп" № 407/30-944 от 10.08.2011г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 21.1169
% от сметной стоимости проекта | 3.3944
оплачено по договору, млн. руб. | 19.628
освоено по договору, млн. руб. | 19.628
ООО "МК Спецгидроремонт" № 407/30-1546 от 25.09.2012г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 61.4345
% от сметной стоимости проекта | 9.8752
оплачено по договору, млн. руб. | 44.3
освоено по договору, млн. руб. | 46.586
ЗАО "Энергостройсвязь" № 407/30-1172 от 28.09.2011г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 23.0746
% от сметной стоимости проекта | 3.7091
оплачено по договору, млн. руб. | 29.184
освоено по договору, млн. руб. | 22.552
ЗАО "Энергостройсвязь" № 407/30-1171 от 28.09.2011г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 18.0524
% от сметной стоимости проекта | 2.9018
оплачено по договору, млн. руб. | 22.017
освоено по договору, млн. руб. | 18.052
ООО "МК Спецгидроремонт" № 407/30-43 от 30.01.2013г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 24.4984
% от сметной стоимости проекта | 3.9379
оплачено по договору, млн. руб. | 15.948
освоено по договору, млн. руб. | 18.513
ООО "УК "Энергосервис" № 407/30-1173 от 28.09.2011г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 27.7824
% от сметной стоимости проекта | 4.4658
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО "МК "Спецгидроремонт "с" № 407/30-355 от 20.02.2013г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 41.9125
% от сметной стоимости проекта | 6.7372
оплачено по договору, млн. руб. | 24.298
освоено по договору, млн. руб. | 28.452
ООО "УК "Энергосервис" № 407/30-951 от 05.08.2011г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 15.9532
% от сметной стоимости проекта | 2.5644
оплачено по договору, млн. руб. | 17.994
освоено по договору, млн. руб. | 15.953
по договам подряда ПИР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 99.254
ООО "КБ АИС" № 407/30-716 от 28.08.2009 г., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 99.254
% от сметной стоимости проекта | 15.9544
оплачено по договору, млн. руб. | 95.064
освоено по договору, млн. руб. | 99.254
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | поставка подрядчика
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 30.5407
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 30.5407
% от сметной стоимости проекта | 4.9092
оплачено по договору, млн. руб. | 47.134
освоено по договору, млн. руб. | 28.173
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 86.6755
в том числе
- СМР, % | 65.8118
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 15.9544
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "КУБАНЬЭНЕРГО"
- проектно-изыскательские организации | ООО "КБ-АИС"
- технические агенты
- подрядчики | ООО «СтройЭлектроГрупп» , ООО «КраснодарЭлектроСетьМонтаж», ЗАО "ЭнергоСтройСвязь", ООО "МК Спецгидроремонт" ООО "УК "Энергосервис"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | СЦГМС ЧАМ, ООО «ДорСтройИнжиниринг», ООО «ГеоТоп» ООО "ЭЗОИС-СПб"ООО "ЭЗОИС-Юг"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0 чел.
в том числе
- строительный персонал | 0 чел.
- монтажный персонал
Основное оборудование | поставка подрядчика
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2012-11-01
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Основные СМР завершены. Подписано дополнительное соглашение с ГК «Олимпстрой» № 5 от 13.09.2013 об установлении новых сроков реализации проекта. В соответствии с поручением Правительства РФ от 25.09.2013 №ДК-П9-6873 разработана «дорожная карта» со сроком ввода объекта в эксплуатацию – январь 2014.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Необходимость в процессе СМР внесения корректировок в проектные решения, связанные со строительством других олимпийских объектов.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Наименование объекта | п.152 б «Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Адлерский РРЭС» 2 этап
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район
Тип проекта | новое строительство, реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Номинальная мощность 62,2 МВА
Срок ввода объекта | 2014-01-25
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | СМР завершены, выполнено благоустройство, производится перевод нагрузок
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 " О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ООО «КБ-АИС» (№ 407/30-1230 от 19.10.2011 г.)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Факт - май 2013
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | План предоставления землеотвода - январь 2014
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | План январь 2014г.
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2010-2012 года с НДС, млн. руб. | 2095.19
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | 285 -13 /ОГЭ-3014/03 от 11.04.13 552-13/ОГЭ-2953/03 от 16.05.13 561-13/ОГЭ-2952/03 от 17.05.13 281-13/ОГЭ-2899/03 от 11.04.13 469-13/ОГЭ-2936/04 от 13.05.13 286-13/ОГЭ-2901/03 от 11.04.13 194-13/ОГЭ-3026/03 от 18.03.13 554-13/ОГЭ-3430/03 от 16.05.13 556-13/ОГЭ-3427/04 от 16.05.13 420-13/ОГЭ-3371/04 от 06.05.13 565-13/ОГЭ-3432/03 от 15.05.13 203-13/ОГЭ-3029/04 от 11.04.13 553-13/ОГЭ-3412/03 от 16.05.13 415-13/ОГЭ-3372/04 от 06.05.13 537-13/ОГЭ-3223/04 от 15.05.13 292-13/ОГЭ-3027/04 от 12.04.13 516-13/ОГЭ-2950/03 от 15.03.13 522-13/ОГЭ-3007/03 от 15.05.13 555-13/ОГЭ-3028/02 от 16.05.13 523-13/ОГЭ-3184/03 от 15.05.13 531-13/ОГЭ-3199/03 от 15.03.13 563-13/ОГЭ-3192/03 от 17.05.13 529-13/ОГЭ-3195/03 от 15.05.13 326-13/ОГЭ-3191/03 от 15.03.13 557-13/ОГЭ-3185/03 от 16.05.13 533-13/ОГЭ-3201/03 от 15.05.13 468-13/ОГЭ-3221/04 от 13.05.13 541-13/ОГЭ-3411/02 от 15.05.13 299-13/ОГЭ-3040/04 от 15.04.13 305-13/ОГЭ-2902/03 от 16.04.13 375-13/ОГЭ-2939/03 от 24.04.13 306-13/ОГЭ-2897/03 от 16.04.13 317-13/ОГЭ-2898/03 от 19.04.13 334-13/ОГЭ-2938/03 от 22.04.13 314-13/ОГЭ-2990/03 от 19.04.13 258-13/ОГЭ-2937/04 от 04.04.13 475-13/ОГЭ-2951/03 от 14.05.13 322-13/ОГЭ-2893/03 от 19.04.13 321-13/ОГЭ-2894/03 от 19.04.13 260-13/ОГЭ-2895/03 от 04.04.13 091-13/ОГЭ-3041/04 от 04.02.13 490-13/ОГЭ-3213/03 от 14.05.13 184-13/ОГЭ-3297/03 от 15.03.13 194-13/ОГЭ-3026/03 от 16.03.13 209-13/ОГЭ-3287/03 от 19.03.13 414-13/ОГЭ-3370/04 от 06.05.13 319-13/ОГЭ-3342/04 от 19.04.13 410-13/ОГЭ-2989/03 от 06.05.13 398-13/ОГЭ-3357/04 от 29.04.13 311-13/ОГЭ-3358/04 от 18.04.13 392-13/ОГЭ-3360/03 от 26.04.13 544-13/ОГЭ-3413/04 от 15.05.13 259-13/ОГЭ-3042/04 от 04.04.13 328-13/ОГЭ-3327/04 от 22.04.13 192-13/ОГЭ-3298/03 от 18.03.13 466-13/ОГЭ-3222/04 от 13.05.13 089-13/ОГЭ-3211/03 от 04.02.13 539-13/ОГЭ-3410/03 от 15.05.13 308-13/ОГЭ-3340/03 от 17.04.13 327-13/ОГЭ-3359/03 от 22.04.13 474-13/ОГЭ-2949/03 от 14.05.13 276-13/ОГЭ-3318/03 от 18.04.13 524-13/ОГЭ-3188/04 от 15.05.13 473-13/ОГЭ-2934/03 от 14.05.13 525-13/ОГЭ-3189/04 от 15.05.13 472-13/ОГЭ-2933/03 от 14.05.13 210-13/ОГЭ-3049/03 от 19.03.13 262-13/ОГЭ-3006/03 от 05.04.13 211-13/ОГЭ-3050/03 от 19.03.13 208-13/ОГЭ-3051/04 от 19.03.13 486-13/ОГЭ-3187/02 от 14.05.13 521-13/ОГЭ-3004/03 от 15.05.13 212-13/ОГЭ-3052/03 от 19.03.13 487-13/ОГЭ-3190/04 от 14.05.13 527-13/ОГЭ-3193/03 от 15.05.13 528-13/ОГЭ-3194/03 от 15.05.13 535-13/ОГЭ-3220/04 от 15.05.13 354-13/ОГЭ-3319/04 от 23.04.13 485-13/ОГЭ-3186/02 от 14.05.13 489-13/ОГЭ-3210/02 от 14.05.13 467-13/ОГЭ-3043/04 от 13.05.13 377-13/ОГЭ-2985/03 от 24.04.13 488-13/ОГЭ-3209/02 от 14.05.13 376-13/ОГЭ-2941/04 от 24.04.13 298-13/ОГЭ-3341/04 от 15.04.13 421-13/ОГЭ-3363/03 от 06.05.13 285-11/РГЭ-1580/05 от 04.04.11 133-11/РГЭ-1487/02 от 16.02.11
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1424.0256
в том числе
- по договорам подряда СМР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 945.6516
ООО "ИНВЭНТ-Технострой" №407/30-1790 от 01.11.2012, объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 200.4004
% от сметной стоимости проекта | 9.5648
оплачено по договору, млн. руб. | 110.122
освоено по договору, млн. руб. | 39.136
ООО "ИНВЭНТ-Технострой" №407/30-1876 15.11.2012, объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 684.4875
% от сметной стоимости проекта | 32.6695
оплачено по договору, млн. руб. | 397.039
освоено по договору, млн. руб. | 176.552
ООО "Бизнес Актив" №407/30-1101 15.05.2013, объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. (расторгнут) | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО "Северо-Кавказская энергоремонтная компания" №407/30-1263 от 22.05.2013г.объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 30.2093
% от сметной стоимости проекта | 1.4418
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО "ИНВЭНТ-Технострой" №407/30-2116 от 25.09.2013г.объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 12.4442
% от сметной стоимости проекта | 0.59394
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО МК "Спецгидроремонт"№407/30-2032 от 21.10.2013г.объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 18.1102
% от сметной стоимости проекта | 0.86437
оплачено по договору, млн. руб. | 0.675
освоено по договору, млн. руб. | 14.567
по договам подряда ПИР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 115.1939
ООО "КБ АИС" № 407/30-1230 от 19.10.2011 г., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 111.0831
% от сметной стоимости проекта | 5.3018
оплачено по договору, млн. руб. | 109.975
освоено по договору, млн. руб. | 109.976
ООО "Горпроект" №407/30-1960 от 05.12.2012, объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.37637
% от сметной стоимости проекта | 0.017964
оплачено по договору, млн. руб. | 0.376
освоено по договору, млн. руб. | 0.376
ОАО ТПИ "Омскгражданпроект" № 407/30-1780 от 13.11.2012, объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 2.2999
% от сметной стоимости проекта | 0.10977
оплачено по договору, млн. руб. | 3.186
освоено по договору, млн. руб. | 3.186
ООО "ЦентрЭнергоПроект" №407/30-1833 от 30.11.2012, объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.93453
% от сметной стоимости проекта | 0.044604
оплачено по договору, млн. руб. | 5.553
освоено по договору, млн. руб. | 0.792
ООО "КБ АИС" № 407/30-2095 от 07.11.2013 г., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.5
% от сметной стоимости проекта | 0.023864
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб. | 0.5
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 271.8107
ООО "ПМК Холдинг" №407/30-1842 от 10.12.2012г. объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 22.8652
% от сметной стоимости проекта | 1.0913
оплачено по договору, млн. руб. | 22.865
освоено по договору, млн. руб. | 22.865
ЗАО "ЭЗОИС" №407/30-1951 от 18.12.2012г. объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 241.347
% от сметной стоимости проекта | 11.5191
оплачено по договору, млн. руб. | 240.991
освоено по договору, млн. руб. | 240.991
ЗАО "ЭЗОИС-Юг " №407/30-1341 от 10.07.2013г. объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 2.7602
% от сметной стоимости проекта | 0.13174
оплачено по договору, млн. руб. | 2.41
освоено по договору, млн. руб. | 18.498 | дублтрует стр.1136,1715,1346, 1517
ООО "ИНВЭНТ-Технострой" №407/30-1694 от 30.08.2013г. объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 4.7557
% от сметной стоимости проекта | 0.22698
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО МК "Спецгидроремонт" №407/30-2202 от 22.11.2013г. объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.082601
% от сметной стоимости проекта | 0.0039424
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0.08
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 91.3694
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 91.3694
% от сметной стоимости проекта | 4.3609
оплачено по договору, млн. руб. | 82
освоено по договору, млн. руб. | 64.423
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 67.9664
в том числе
- СМР, % | 45.1344
- поставка основного оборудования, % | 12.9731
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 5.498
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "КУБАНЬЭНЕРГО"
- проектно-изыскательские организации | ООО "КБ-АИС", ООО "Горпроект", ОАО ТПИ "Омскгражданпроект", ООО "ЦентрЭнергоПроект"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "ИНВЭНТ-Технострой"; ООО "БизнесАктив";ОАО "СКЭРК"; ООО МК "Спецгидроремонт"
- поставщики основного оборудования | ООО "ПМК Холдинг", ООО "ЭЗОИС"; ООО "Эзоис -Юг"; ООО "ИНВЭНТ - Технострой"; ООО МК "Спецгидроремонт"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО "ГеоТоп", ООО "ДорСтройИнжиниринг", СЦГМС ЧАМ, ООО "МК "Спецгидроремонт", ООО "Кубвньохранкультура", ООО "ИНВЭНТ Северо-Запад"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 24 чел.
в том числе
- строительный персонал | 24 чел.
- монтажный персонал
Основное оборудование | поставка подрядчика
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2013-06-01
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Основные СМР завершены. Подписано дополнительное соглашение с ГК «Олимпстрой» № 5 от 13.09.2013 об установлении новых сроков реализации проекта. В соответствии с поручением Правительства РФ от 25.09.2013 №ДК-П9-6873 разработана «дорожная карта» со сроком ввода объекта в эксплуатацию – январь 2014.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | 1 Необходимость в процессе СМР внесения корректировок в проектные решения, связанные со строительством других олимпийских объектов. 2. Нарушение обязательств ГК «Олимпстрой» по предоставлению ДПТ привело к срыву сроков получения положительного заключения ГГЭ. 3. Нарушение обязательств ГК «Олимпстрой» по предоставл. земел. уч.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Наименование объекта | п.152 в «Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Хостинский РРЭС» 1 этап
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | г. Сочи, Хостинский р-он
Тип проекта | новое строительство, реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 12 680 кВА.
Срок ввода объекта | 2014-01-25
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | СМР завершены, выполнено благоустройство, производится перевод нагрузок
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 " О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ООО «КБ-АИС» (№407/30-715 28.08.2009 г.) приказ по ОАО Кубаньэнерго № 29 от 19.01.2011 г. № 642 от 24.12.2010 г. № 25 от 19.01.2011 г. №124 от 17.02.2011 г. № 26 от 19.01.2011 г. № 433 от 27.05.2011 г. № 434 от 27.05.2011 г. № 118 от 17.02.2011 г. № 119 от 17.02.2011 г. № 23 от 19.01.2011 г. № 65 от 28.01.2011 г. № 22 от 19.01.2011 г. № 166 от 05.03.2011 г. № 24 от 19.01.2011 г. № 435 от 27.05.2011 г. № 436 от 27.05.2011 г. № 182 от 10.03.2011 г. № 66 от 28.01.2011 г.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Заключение ГГЭ № 608-10/РГЭ-1288/03 от 13.12.10 № 580-10/РГЭ-1297/03 от 02.12.10 № 612-10/РГЭ-1291/02 от 13.12.10 №042-11/РГЭ-1161/02, № 589-10/РГЭ-1296/03 от 07.12.10 №345-11/РГЭ-1602/03, №322-11/РГЭ-1599/04, №055-11/РГЭ-1162/02, №056-11/РГЭ-1419/03, №055-11/РГЭ-1419/05 от 28.01.2011 г. № 622-10/РГЭ-1295/03 от 14.12.10 №621-10/РГЭ-1293/02 от 13.12.2010 г. №607-10/РГЭ-1298/03 от 13.12.10 №083-11/РГЭ-1369/02, № 592-10/РГЭ-1294/02 от 07.12.10, №097-11/РГЭ-1391/03, №341-11/РГЭ-1600/04,№ 334-11/РГЭ-1601/03, №620-10/РГЭ-1292/02 от 13.12.2010 г., Ростовский филиал ГГЭ
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Постановления администрации Краснодарского края или Главы города Сочи о предоставлении земельного участка №2012 от 07.10.2012г.; №1331 от 07.07.2011г.; №107 от 01.02.2012г.; №1154 от 16.06.2011г.; №1169-р от 25.07.2011г.; №1747-р от 15.11.2011г.; №1601 от 09.08.2011г.; №340 от 28.02.2012г.; №1433 от 19.07.2011г.; №863-р от 02.06.2011г.; №1080-р от 07.07.2011г.; №1242 от 01.07.2011г.; №2009 от 07.10.2011г.; №1378-р от 09.09.2011г.; №472-РП от 29.11.2011г. Договоры на право пользования земельного участка: 1. 13-1/5-3229 от 30.09.2011 (по договору аренды № 4900006981 от 29.09.2011) 2. 07-1/3-3814 от 13.02.2012 г. (по договору аренды № 4900007202 от 11.01.2012) 3. 13-1/5-3127 от 31.08.2011(по договору аренды № 4900006847 от 29.08.2011 4. 07-1/3-3835 от 20.02.2012 г. ( по договору аренды № 4900007284 от 17.02.2012 г.) 5. 13-1/5-3201 ОТ 26.09.2011 (по договору аренды № 0000002456 от 01.08.2011) 6. 07-1/3-3815 от 13.02.2012 (по договору аренды № 4900007260 от 09.02.2012) 7. 13-1/5-3453 от 14.12.2011 г. (по договору аренды от 07.12.2011 г. № 4900000289) 8. 13-1/5-3332 от 11.11.2011 г. (по договору аренды от 07.09.2011 г. № 4900006945) 9. 07-1/3-3856 от 29.02.2012 г. (по договору аренды № 4900007329 от 29.02.2012 г.) 10. 13-1/5-3080 от 16.08.2011 (по договору аренды № 4900000205 от 12.08.2011) 11. 13-1/5-3079 от 19.09.2011 (по договору аренды № 4900006834 от 12.08.2011) 12. 13-1/5-3463 от 19.12.2011 (по договору аренды № 4900000307п от 09.12.2011) 13. 07-1/3-3840 от 22.02.2012 (по договору аренды № 4900000327 от 17.02.2012)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | № RU23309000-251 от 03.10.2011г.
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2010-2012 года с НДС, млн. руб. | 344.768
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Заключение ГГЭ СД №042-11/РГЭ-1161/05 от 25.01.11 г., СД №346-11/РГЭ-1602/05 от 18.04.11 СД №332-11/РГЭ-1599/05 от 11.04.11 СД №055-11/РГЭ-1162/05 от 28.01.2011 г. СД №083-11/РГЭ-1369/05 от 03.02.2011 г. СД 342-11/РГЭ-1600/05 от 18.04.2011 СД №350-11/РГЭ-1601/05 от 13.04.2011 г. СД № 097-11/РГЭ-1391/05 от 08.02.2011 г., Ростовский филиал ГГЭ
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 280.7954
в том числе
- по договорам подряда СМР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 223.9892
ООО "ЕвроСибЭнерго-инжиниринг" № 407/30-969 от 12.08.2011г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 109.3483
% от сметной стоимости проекта | 31.7165
оплачено по договору, млн. руб. | 90.555
освоено по договору, млн. руб. | 90.555
ООО "Холдинговая компания "УНР 427" 407/30-1043 от 27.06.2012, объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 6.2902
% от сметной стоимости проекта | 1.8245
оплачено по договору, млн. руб. | 24.986
освоено по договору, млн. руб. | 6.29
ООО ПСК "ТеплоцентрСтрой" № 407/30-789 от 27.06.2012г, объем заключенного договора в ценах____года с НДС, млн.руб. | 108.3507
% от сметной стоимости проекта | 31.4271
оплачено по договору, млн. руб. | 108.35
освоено по договору, млн. руб. | 108.351
по договам подряда ПИР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 41.428
ООО "КБ АИС" № 407/30-715 от 28.08.2009 г., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 40.928
% от сметной стоимости проекта | 11.8712
оплачено по договору, млн. руб. | 40.929
освоено по договору, млн. руб. | 40.929
ООО "КБ АИС" № 407/30-1088 от 06.05.2013 г., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.5
% от сметной стоимости проекта | 0.14503
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0.5
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 15.3783
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 15.3783
% от сметной стоимости проекта | 4.4605
оплачено по договору, млн. руб. | 17.511
освоено по договору, млн. руб. | 14.3
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 81.4447
в том числе
- СМР, % | 64.9681
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 12.0162
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "КУБАНЬЭНЕРГО"
- проектно-изыскательские организации | ООО "КБ-АИС"
- технические агенты
- подрядчики | ОАО "ЕвроСиб-инжиниринг", ООО "ПСК "ТеплоЦентрСтрой"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО «КраснодарЭлектроСетьМонтаж», ООО "АэроТех", ООО "ДорСтройИнжиниринг", ООО "ИнжДорСтрой", ООО "Служба инвентаризации земель", ООО "ГеоТоп";СЦГМС ЧАМ; ООО "Евросибэнергоинжиниринг"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0 чел.
в том числе
- строительный персонал | 0 чел.
- монтажный персонал
Основное оборудование | поставка подрядчика
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2012-10-01
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Основные СМР завершены. Подписано дополнительное соглашение с ГК «Олимпстрой» № 5 от 13.09.2013 об установлении новых сроков реализации проекта. В соответствии с поручением Правительства РФ от 25.09.2013 №ДК-П9-6873 разработана «дорожная карта» со сроком ввода объекта в эксплуатацию – январь 2014.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Наименование объекта | п.152 в «Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Хостинский РРЭС» 2 этап
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | г. Сочи, Хостинский р-он
Тип проекта | новое строительство, реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 18 303 кВА.
Срок ввода объекта | 2014-01-25
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | СМР завершены, выполнено благоустройство, производится перевод нагрузок
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 " О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ООО «КБ-АИС» (№ 407/30-1231 от 19.10.2011 г.)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Факт - май 2013
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Факт - сентябрь 2013
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | получено разрешение на строительство от 23.08.2013 № 23309000-767.
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2010-2012 года с НДС, млн. руб. | 234.089
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | 482-13/ОГЭ-3175/04 от 11.05.2013 183-13/ОГЭ-3278/03 от 15.03.2013 188-13/ОГЭ-3277/04 от 15.03.2013 274-13/ОГЭ-3347/02 от 09.04.2013 275-13/ОГЭ-3022/03 от 10.04.2013 279-13/ОГЭ-2940/04 от 11.04.2013 301-13/ОГЭ-2954/04 от 16.04.2013 362-13/ОГЭ-2955/05 от 24.04.2013 564-13/ОГЭ-3011/03 от 17.05.2013 316-13/ОГЭ-3013/02 от 19.04.2013 257-13/ОГЭ-2900/03 от 04.04.2013 320-13/ОГЭ-3056/04 от 19.04.2013 186-13/ОГЭ-3279/02 от 15.03.2013 187-13/ОГЭ-3044/03 от 15.03.2013 413-13/ОГЭ-3021/03 от 06.05.2013 417-13/ОГЭ-2924/03 от 06.05.2013 310-13/ОГЭ-3345/03 от 18.04.2013 248-13/ОГЭ-3001/03 от 01.04.2013 047-13/ОГЭ-3177/03 от 25.01.2013 312-13/ОГЭ-3344/03 от 18.04.2013 252-13/ОГЭ-2896/03 от 02.04.2013 480-13/ОГЭ-3015/03 от 14.05.2013 297-13/ОГЭ-3343/03 от 15.04.2013 253-13/ОГЭ-2931/03 от 02.04.2013 273-13/ОГЭ-2930/04 от 09.04.2013 249-13/ОГЭ-2932/04 от 01.04.2013 272-13/ОГЭ-3045/04 от 09.04.2013 182-13/ОГЭ-3048/03 от 15.03.2013 476-13/ОГЭ-3012/04 от 14.05.2013 483-13/ОГЭ-3174/04 от 14.05.2013 481-13/ОГЭ-3054/04 от 14.05.2013 479-13/ОГЭ-3053/04 от 14.05.2013 287-13/ОГЭ-3005/03 от 11.04.2013
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 540.2918
в том числе
- по договорам подряда СМР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 332.4446
ООО "МГ-Строй" №407/30-2150 от 20.12.2012г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 70.9639
% от сметной стоимости проекта | 30.3149
оплачено по договору, млн. руб. | 2.373
освоено по договору, млн. руб. | 6.527
ООО "Москабельсетьмонтаж" №407/30-1905 от 10.12.2012г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. (РАСТОРГНУТ) | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
ОАО "Ставропольсетьэнергоремонт" №407/30-611 от 08.03.2013г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 64.1085
% от сметной стоимости проекта | 27.3864
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО "ПСК ТеплоЦентрСтрой" №407/30-823 от 31.03.2013г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 8.2792
% от сметной стоимости проекта | 3.5368
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 4.726
ОАО "СКЭРК" №407/30-1443 от 24.07.2013г, объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 80.6339
% от сметной стоимости проекта | 34.4458
оплачено по договору, млн. руб. | 11.918
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО "ПСК ТеплоЦентрСтрой" 407/30-1442 от 24.07.2013г, объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 32.6368
% от сметной стоимости проекта | 13.9421
оплачено по договору, млн. руб. | 20.718
освоено по договору, млн. руб. | 25.897
ООО"ЕвроСибЭнерго-инжиниринг", № 407/30-1296 от 30.03.2013г.объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 75.8222
% от сметной стоимости проекта | 32.3903
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
по договам подряда ПИР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 48.0519
ООО "КБ АИС" № 407/30-1231 от 19.10.2011 г., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 45.5385
% от сметной стоимости проекта | 19.4535
оплачено по договору, млн. руб. | 44.077
освоено по договору, млн. руб. | 44.077
ОАО ТПИ "Омскгражданпроект" № 407/30-1780 от 13.11.2012, объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.88649
% от сметной стоимости проекта | 0.3787
оплачено по договору, млн. руб. | 3.186
освоено по договору, млн. руб. | 3.186
ООО "ЦентрЭнергоПроект" №407/30-1833 от 30.11.2012, объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 1.627
% от сметной стоимости проекта | 0.69503
оплачено по договору, млн. руб. | 5.533
освоено по договору, млн. руб. | 1.379
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 124.8516
ООО "ПМК Холдинг" № 407/30-1842 от 10.12.2012г.,объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 10.6176
% от сметной стоимости проекта | 4.5357
оплачено по договору, млн. руб. | 10.617
освоено по договору, млн. руб. | 10.618
ЗАО "ЭЗОИС" №407/30-1951 от 18.12.2012г.,объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 112.2494
% от сметной стоимости проекта | 47.9516
оплачено по договору, млн. руб. | 112.248
освоено по договору, млн. руб. | 112.248
ЗАО "ЭЗОИС-Юг" №407/30-1341 от 10.07.2013г.,объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.80339
% от сметной стоимости проекта | 0.3432
оплачено по договору, млн. руб. | 0.803
освоено по договору, млн. руб. | 18.498 | дублирует стр.917,1136,1517,1715
ООО "ПСК Тепло Центр Строй" №407/30-1403 от 06.06.2013г.,объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.14316
% от сметной стоимости проекта | 0.061158
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0.136
ООО "МГ-Строй" №407/30-1691 от 30.08.2013г.,объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 1.0381
% от сметной стоимости проекта | 0.44344
оплачено по договору, млн. руб. | 1.025
освоено по договору, млн. руб. | 2.136
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 34.9436
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 34.9436
% от сметной стоимости проекта | 14.9275
оплачено по договору, млн. руб. | 44.718
освоено по договору, млн. руб. | 15.396
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 230.8062
в том числе
- СМР, % | 142.0163
- поставка основного оборудования, % | 53.3351
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 20.5272
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "КУБАНЬЭНЕРГО"
- проектно-изыскательские организации | ООО "КБ-АИС", ОАО ТПИ "Омскгражданпроект", ООО "ЦентрЭнергоПроект"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "МГ-Строй", ОАО "Москабельсетьмонтаж", ОАО Ставропольсетьэнергоремонт", ООО "ПСК ТеплоЦентрСтрой", ООО "ЕвроСибЭнерго-инжиниринг"; ОАО "СКЭРК"
- поставщики основного оборудования | ООО "ПМК Холдинг", ООО "ЭЗОИС"; ООО "Эзоис -Юг"; ООО "МГ-Строй"; ООО "ПСК Тепло Центр Строй"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО «КраснодарЭлектроСетьМонтаж», ООО "АэроТех", ООО "ДорСтройИнжиниринг", ООО "ИнжДорСтрой", ООО "Служба инвентаризации земель", ООО "ГеоТоп";СЦГМС ЧАМ;
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 26 чел.
в том числе
- строительный персонал | 26 чел.
- монтажный персонал
Основное оборудование | поставка подрядчика
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2013-06-01
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Основные СМР завершены. Подписано дополнительное соглашение с ГК «Олимпстрой» № 5 от 13.09.2013 об установлении новых сроков реализации проекта. В соответствии с поручением Правительства РФ от 25.09.2013 №ДК-П9-6873 разработана «дорожная карта» со сроком ввода объекта в эксплуатацию – январь 2014.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Необходимость в процессе СМР внесения корректировок в проектные решения, связанные со строительством других олимпийских объектов. Нарушение обязательств ГК «Олимпстрой» по предоставлению ДПТ привело к срыву сроков получения положительного заключения ГГЭ.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Наименование объекта | п.152 г «Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Сочинский РРЭС (участок Хоста-Верещагинская)» 1 этап
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район.
Тип проекта | новое строительство, реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Номинальная мощность 5,78МВА
Срок ввода объекта | 2012-01-31
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | введен в эксплуатацию
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 " О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ОАО "Южный инженерный центр энергетики" № 407/30-712 от 28.08.2009г. приказ по ОАО Кубаньэнерго № 262 от 30.03.2011 г.; № 249 от 28.03.2011 г.; № 261 от 30.03.2011 г.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Заключение ГГЭ № 169-11/РГЭ-1496/02; № 165-11/РГЭ-1497/03; № 179-11/РГЭ-1500/02, Ростовский филиал ГГЭ
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Постановления администрации Краснодарского края или Главы города Сочи о предоставлении земельного участка №388 от 04.03.2011г.; №588 от 05.04.2011г.; №890 от 16.05.2011г.; №158 от 08.02.2011г. Договоры на право пользования земельного участка: 1. 13-1/5-2781 от 25.05.2011 (по договору аренды 4900006441 от 24.03.2011) 2. 13-1/5-3128 от 02.09.2011 (по договору аренды № 4900006503 от 20.06.2011) 3. 13-1/5-3164 от 16.09.2011 (по договору аренды № 4900006975 от 09.09.2011) 4. 13-1/5-2580 от 16.03.2011 (по договору аренды 4900006356 от 15.03.2011)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | № RU23309000-250 от 04.10.2011г. до 31.12.2011г.
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2010-2012 года с НДС, млн. руб. | 21.644
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Заключение ГГЭ СД № 169-11/РГЭ-1496/05 от 02.03.2011; СД № 165-11/РГЭ-1497/05 от 02.03.2011; СД № 179-11/РГЭ-1500/05 от 05.03.2011, Ростовский филиал ГГЭ
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 20.5895
в том числе
- по договорам подряда СМР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 14.97
ООО "Уралэлектро" № 407/30-955 от 12.08.2011г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 14.97
% от сметной стоимости проекта | 69.1647
оплачено по договору, млн. руб. | 13.989
освоено по договору, млн. руб. | 13.989
по договам подряда ПИР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 3.3678
ОАО "Южный инженерный центр энергетики" № 407/30-712 от 28.08.2009 г., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 3.3678
% от сметной стоимости проекта | 15.5599
оплачено по договору, млн. руб. | 3.385
освоено по договору, млн. руб. | 3.385
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | поставка подрядчика
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 2.2517
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 2.2517
% от сметной стоимости проекта | 10.4033
оплачено по договору, млн. руб. | 1.848
освоено по договору, млн. руб. | 1.887
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 95.1279
в том числе
- СМР, % | 69.1647
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 15.5599
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "КУБАНЬЭНЕРГО"
- проектно-изыскательские организации | ОАО "Южный инженерный центр энергетики"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Уралэлектро"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | МУП г. Сочи "Муниципальный институт генплана"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0 чел.
в том числе
- строительный персонал | 0 чел.
- монтажный персонал
Основное оборудование | поставка подрядчика
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2011-12-01
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Объект введен в эксплуатацию
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU23309000-75 получено 31.01.2012 г. По базовому плану срок ввода объекта в эксплуатацию – 22.12.2011г.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Наименование объекта | п.152 г «Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Сочинский РРЭС (участок Хоста-Верещагинская)» 2 этап
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район.
Тип проекта | новое строительство, реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Номинальная мощность 62,13 МВА
Срок ввода объекта | 2014-01-25
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | СМР завершены, выполнено благоустройство, производится перевод нагрузок
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 " О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ООО "КБ-АИС" № 407/30-1232 от 19.10.2011 г.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Факт октябрь 2013 г.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | предоставление землеотвода - сентябрь 2013
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Факт ноябрь 2013г.
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2010-2012 года с НДС, млн. руб. | 1136.151
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1201.6364
в том числе
- по договорам подряда СМР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 665.2266
ООО "ПромСтройБизнес-Монтаж", № 407/30-1844 от 23.11.2012., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 13.9151
% от сметной стоимости проекта | 1.2248
оплачено по договору, млн. руб. | 8.426
освоено по договору, млн. руб. | 11.384
ООО "Промстройресурс", № 407/30-1915 от 10.12.2012., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 268.231
% от сметной стоимости проекта | 23.6087
оплачено по договору, млн. руб. | 151.632
освоено по договору, млн. руб. | 7.29
ООО "Промстройресурс", № 407/30-2018 от 12.11.2012., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 303.7552
% от сметной стоимости проекта | 26.7355
оплачено по договору, млн. руб. | 199.6
освоено по договору, млн. руб. | 55.236
ООО "ЭнергоСтрой", № 407/30-1389 от 30.08.2012г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО "МГ-Строй", № 407/30-1002 от 25.07.2011г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 51.0348
% от сметной стоимости проекта | 4.4919
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 50.25
ООО "СВАРОГ", № 407/30-1805 от 17.09.2013г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 28.2905
% от сметной стоимости проекта | 2.49
оплачено по договору, млн. руб. | 13.595
освоено по договору, млн. руб. | 27.957
по договам подряда ПИР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 106.1933
ООО "КБ АИС" № 407/30-1232 от 19.10.2011 г., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 102.7013
% от сметной стоимости проекта | 9.0394
оплачено по договору, млн. руб. | 100.225
освоено по договору, млн. руб. | 100.225
ООО "ЦентрЭнергоПроект" №407/30-1833 от 30.11.2012., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 2.992
% от сметной стоимости проекта | 0.26335
оплачено по договору, млн. руб. | 2.992
освоено по договору, млн. руб. | 2.536
ООО "КБ-АИС" №407/30-2094 от 07.11.2013., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.5
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0.5
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 375.9669
ООО "ПМК Холдинг" №407/30-1842 от 10.12.2012г., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 30.5183
% от сметной стоимости проекта | 2.6861
оплачено по договору, млн. руб. | 30.642
освоено по договору, млн. руб. | 30.518
ЗАО "ЭЗОИС" № 407/30-1951 от 18.12.2012г., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 317.8028
% от сметной стоимости проекта | 27.9719
оплачено по договору, млн. руб. | 317.802
освоено по договору, млн. руб. | 318.813
ЗАО "ЭЗОИС - юг" № 407/30-1342 от 10.07.2013г., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 13.3328
% от сметной стоимости проекта | 1.1735
оплачено по договору, млн. руб. | 13.333
освоено по договору, млн. руб. | 13.333
ЗАО "ЭЗОИС" № 407/30-1766 от 17.09.2013г., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 13.3328
% от сметной стоимости проекта | 1.1735
оплачено по договору, млн. руб. | 1.01
освоено по договору, млн. руб. | 1.01
ЗАО "ЭЗОИС-Юг" № 407/30-1341 от 10.07.2013г., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 4.8203
% от сметной стоимости проекта | 0.42427
оплачено по договору, млн. руб. | 3.214
освоено по договору, млн. руб. | 18.498 | дублирует стр.917,1136,1715,1517
ООО "Промстройресурс" № 407/30-1693 от 30.08.2013г., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 9.4926
% от сметной стоимости проекта | 0.8355
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 54.2496
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 54.2496
% от сметной стоимости проекта | 4.7749
оплачено по договору, млн. руб. | 101.42
освоено по договору, млн. руб. | 40.883
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 105.7638
в том числе
- СМР, % | 58.5509
- поставка основного оборудования, % | 33.0913
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 9.3027
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "КУБАНЬЭНЕРГО"
- проектно-изыскательские организации | ООО "КБ-АИС", ООО "ЦентрЭнергоПроект"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "ПромСтройБизнес-Монтаж", ООО "Промстройресурс", ООО "ЭнергоСтрой"; ООО "Сварог";ООО "МГ-Строй"
- поставщики основного оборудования | ООО "ПМК Холдинг", ООО "ЭЗОИС"; ООО "Эзоис-Юг" ООО "Промстройресурс"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО "ГеоТоп", ООО "ДорСтройИнжиниринг"ИП Васильцев,ООО "СлавСтрой",ООО "НПА Вира Реалтайм",ООО "КонтинентСтрой",ООО "НВ-Строй",ООО "Строймарин",ООО "Рубеж-РемСтрой",ООО "ППБаза",ООО "ПримБел"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 161 чел.
в том числе
- строительный персонал | 161 чел.
- монтажный персонал
Основное оборудование | поставка подрядчика
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2013-06-01
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Основные СМР завершены. Подписано дополнительное соглашение с ГК «Олимпстрой» № 5 от 13.09.2013 об установлении новых сроков реализации проекта. В соответствии с поручением Правительства РФ от 25.09.2013 №ДК-П9-6873 разработана «дорожная карта» со сроком ввода объекта в эксплуатацию – январь 2014.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | 1. Необходимость в процессе СМР внесения корректировок в проектные решения, связанные со строительством других олимпийских объектов. 2. Нарушение обязательств ГК «Олимпстрой» по предоставлению ДПТ привело к срыву сроков получения положительного заключения ГГЭ. 3. Нарушение обязательств ГК «Олимпстрой» по предоставлению земельных участков. 4. Недопустимо низкое качество проектно-сметной документации, разрабатываемой ООО КБ-АИС». 5. Невыполнение своих обязательств ООО «Промстройресурс».
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Наименование объекта | п.152 д «Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Сочинский РРЭС (участок Верещагинская – Бочаров ручей)» 1 этап
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район.
Тип проекта | новое строительство, реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Номинальная мощность 98,43 МВА
Срок ввода объекта | 2014-01-25
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | СМР завершены, выполнено благоустройство, производится перевод нагрузок
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 " О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ОАО "Южный инженерный центр энергетики" № 407/30-713 от 28.08.2009г., № 640 от 23.12.2010 г. № 230 от 24.03.2011 г. № 263 от 30.03.2011 г. № 411 от 27.05.2011 г. № 399 от 27.05.2011 г. № 400 от 27.05.2011 г. № 416 от 27.05.2011 г. № 404 от 27.05.2011 г. № 403 от 27.05.2011 г. № 179 от 10.03.2011 г. № 229 от 24.03.2011 г. № 409 от 27.05.2011 г. № 231 от 24.03.2011 г. № 417 от 27.05.2011 г. № 421 от 27.05.2011 г. № 407 от 27.05.2011 г. № 422 от 27.05.2011 г. №405 от 27.05.2011 г. № 413 от 27.05.2011 г. № 401 от 27.05.2011 г. № 396 от 27.05.2011 г. № 420 от 27.05.2011 г. № 438 от 27.05.2011 г. №188 от 11.03.2011 г. № 269 от 01.04.2011 г. № 202 от 16.03.2011 г. № 178 от 10.03.2011 г. № 204 от 16.03.2011 г. № 190 от 11.03.2011 г. № 189 от 11.03.2011 г. № 232 от 24.03.2011 г. № 207 от 16.03.2011 г. № 285 от 11.04.2011 г. № 205 от 16.03.2011 г. № 233 от 24.03.2011 г. № 458 от 02.06.2011 № 337 от 28.04.2011 г. № 338 от 28.04.2011 г. № 456 от 02.06.2011 г. № 455 от 02.06.2011 г. № 208 от 16.03.2011 г. №186 от 11.03.2011 г. № 187 от 11.03.2011 г. № 406 от 27.05.2011 г. № 412 от 27.05.2011 г. № 414 от 27.05.2011 г. № 393 от 27.05.2011 г. № 397 от 27.05.2011 г. № 234 от 24.03.2011. г. № 408 от 27.05.2011 г. № 237 от 24.03.2011 г. № 410 от 27.05.2011 г. № 335 от 28.04.2011 г. № 270 от 01.04.2011 г. № 206 от 16.03.2011 г. № 235 от 24.03.2011 г. №394 от 27.05.2011 г. № 424 от 27.05.2011 г. № 425 от 27.05.2011 г. № 177 от 10.03.2011 г. № 415 от 27.05.2011 г. № 185 от 11.03.2011 г. № 339 от 28.04.2011 г. № 340 от 28.04.2011 г. № 236 от 24.03.2011 г. № 176 от 11.03.2011 г. №175 от 10.03.2011 г. № 426 от 27.05.2011 г. № 238 от 24.03.2011 г. № 395 от 27.05.2011 г. № 427 от 27.05.2011 г. № 398 от 27.05.2011 г. № 402 от 27.05.2011 г. № 336 от 28.04.2011 г. № 239 от 24.03.2011 г.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Заключение ГГЭ № 561-10/РГЭ-1200/03 от 24.11.10 № 078-11/РГЭ-1426/03, № 091-11/РГЭ-1427/03, № 175-11/РГЭ-1501/02, № 227-11/РГЭ-1563/03, от 21.03.2011 г., № 175-11/РГЭ-1501/02, № 232-11/РГЭ-1564/03 от 21.03.2011 г., № 214-11/РГЭ-1529/04 от 18.03.2011 г., № 095-11/РГЭ-1472/02, №180-11/РГЭ-1505/04, № 226-11/РГЭ-1566/03 от 21.03.2011 г., № 080-11/РГЭ-1468/02, № 101-11/РГЭ-1469/02, № 173-11/РГЭ-1503/03, № 089-11/РГЭ-1470/03, № 186-11/РГЭ-1518/02 от 10.03.2011 г., № 208-11/РГЭ-1559/02 от 17.03.2011 г., № 211-11/РГЭ-1516/02 от 17.03.2011 г., № 233-11/РГЭ-1571/02 от 21.03.2011г, №171-11/РГЭ-1504/04, № 175-11/РГЭ-1501/02, № 175-11/РГЭ-1501/02, №085-11/РГЭ-1459/03, №071-11/РГЭ-1278/03, № 206-11/РГЭ-1576/03 от 17.03.2011 г., № 198-11/РГЭ-1519/02 от 16.03.2011г., № 215-11/РГЭ-1567/04 от 18.03.2011г., № 217-11/РГЭ-1570/02 от 18.03.2011г., № 094-11/РГЭ-1462/03, №096-11/РГЭ-1448/02, №069-11/РГЭ-1429/02, №086-11/РГЭ-1449/02, №111-11/РГЭ-1451/02, № 144-11/РГЭ-1480/02, №100-11/РГЭ-1319/02, № 231-11/РГЭ-1533/05 от 21.03.2011 г., №070-11/РГЭ-1348/03, №068-11/РГЭ-1425/02, №068-11/РГЭ-1425/02, №068-11/РГЭ-1425/02, №068-11/РГЭ-1425/02, № 127-11/РГЭ-1477/02, № 074-11/РГЭ-1430/02, № 246-11/РГЭ-1561/02 от 23.03.2011 г., №229-11/РГЭ-1560/02 от 21.03.2011 г., №229-11/РГЭ-1560/02 от 21.03.2011 г., № 204-11/РГЭ-1532/03 от 16.03.2011 г., № 228-11/РГЭ-1568/04 от 21.03.2011 г., № 120-11/РГЭ-1483/03, № 104-11/РГЭ-1458/03, №166-11/РГЭ-1498/03 №234-11/РГЭ-1528/04 от 22.03.2011 г., № 187-11/РГЭ-1531/03 от 11.03.2011 г., № 194-11/РГЭ-1527/03 от 15.03.2011 г., № 216-11/РГЭ-1526/02 от 18.03.2011 г., № 216-11/РГЭ-1526/02 от 18.03.2011 г., № 216-11/РГЭ-1526/02 от 18.03.2011 г., № 216-11/РГЭ-1526/02 от 18.03.2011 г., № 193-11/РГЭ-1525/02 от 15.03.2011 г. №166-11/РГЭ-1498/03, № 181-11/РГЭ-1524/03 от 05.03.2011, №123-11/РГЭ-1476/02, № 207-11/РГЭ-1565/03 от17.03.2011, № 073-11/РГЭ-1428/02, №182-11/РГЭ-1499/03, №108-11/РГЭ-1450/02, №136-11/РГЭ-1481/02 №172-11/РГЭ-1502/03, № 241-11/РГЭ-1574/02 от 23.03.2011 г., № 209-11/РГЭ-1573/03 от 17.03.2011 г., № 084-11/РГЭ-1465/04, №236-11/РГЭ-1517/02 от 23.03.2011 г., №105-11/РГЭ-1460/02, № 170-11/РГЭ-1495/02, №157-11/РГЭ-1494/03, №103-11/РГЭ-1453/03, № 090-11/РГЭ-1463/03, № 081-11/РГЭ-1464/02; №142-11/РГЭ-1479/02, № 218-11/РГЭ-1569/02 от 18.03.2011,№185-11/РГЭ-1530/03 от10.03.2011 г, №245-11/РГЭ-1572/03 от 23.03.2011 г., №240-11/РГЭ-1558/02 от 23.03.2011 г., №102-11/РГЭ-1471/02 №132-11/РГЭ-1478/02, №114-11/РГЭ-1482/03, Ростовский филиал ГГЭ
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Постановления администрации Краснодарского края или Главы города Сочи о предоставлении земельного участка 1. 624 от 30.03.2012; 2. 677 от 06.04.2012; 3. 676 от 06.04.2012. Договор на право пользования земельным участком: 3. Договор о переуступке прав № 07-1/3-4022 от 14.05.2012 г. (по договору аренды от 11.04.2012 г. № 4900007386); 4. Договор о переуступке прав № 07-1/3-3954 от 28.04.2012 г. (по договору аренды № 4900007418 от 25.04.2012 г.) 5. Договор о переуступке прав № 07-1/3-4157 от 04.07.2012 г. (по договору аренды № 0000002663 от 04.07.2012 г.) 6. Договор о переуступке прав № 07-1/3-4208 от 20.07.2012 г. (по договору аренды № 4900007671 от 17.07.2012 г.) 7. Договор о переуступке прав № 07-1/3-4158 от 04.07.2012 г. (по договору аренды № 0000002664 от 09.06.2012 г.) 7. Договор о переуступке прав № 07-1/3-4199 от 16.07.2012 г. (по договору аренды № 4900007380 от 11.04.2012 г.) 8. Договор о переуступке прав № 07-1/3-4205 от 20.07.2012 г. (по договору аренды № 4900007369 от 17.07.2012 г.) 9. Договор о переуступке прав № 07-1/3-4231 от 25.07.2012 г. (по договору аренды № 4900007695 от 19.07.2012 г.) 10. Договор о переуступке прав № 07-1/3-4202 от 23.07.2012 г. (по договору аренды № 4900007660 от 17.07.2012 г.) 11. Договор о переуступке прав № 07-1/3-4230 от 25.07.2012 г. (по договору аренды № 4900000379 от 10.07.2012 г.) 12. Договор о переуступке прав № 07-1/3-4265 от 16.08.2012 г. (по договору аренды № 4900007717 от 13.08.2012 г.) 13. Договор о переуступке прав № 07-1/3-4266 от 16.08.2012 г. (по договору аренды № 4900007578 от 16.08.2012 г.)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | № RU23309000-460 от 28.09.2019г. до 30.06.2013г.
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2010-2012 года с НДС, млн. руб. | 1455.269
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Заключение ГГЭ СД №078-11/РГЭ-1426/05 от 03.02.11 г. СД №091-11/РГЭ-1427/05 от 07.02.11 г. СД № 262-11/РГЭ-1563/05 от 01.04.2011 г. СД № 263-11/РГЭ-1564/05 от 01.04.2011 г. СД № 255-11/РГЭ-1529/05 от 01.04.2011 г. СД № 095-11/РГЭ-1472/05 от 07.02.11 г. СД №180-11/РГЭ-1505/05 от 05.03.2011 СД № 259-11/РГЭ-1566/05 от 01.04.2011 г. СД № 080-11/РГЭ-1468/05 от 03.02.11 г. СД №101-11/РГЭ-1469/05 от 08.02.11 г. СД №173-11/РГЭ-1503/05 от 03.03.2011 СД №089-11/РГЭ-1470/05 от 04.02.11 г. СД № 238-11/РГЭ-1518/05 от 23.03.2011 г. СД № 265-11/РГЭ-1559/05 от 01.04.2011 г. СД № 237-11/РГЭ-1516/05 от 23.03.2011 г. СД №349-11/РГЭ-1571/05 от 18.04.2011 г. СД № 171-11/РГЭ-1504/05 от 03.03.2011 СД №175-11/РГЭ-1501/05 от 04.03.2011 СД № 324-11/РГЭ-1576/05 от 12.04.2011 г. СД №239-11/РГЭ-1519/05 от 23.03.2011 г. СД № 337-11/РГЭ-1567/05 от 14.04.2011 г. СД № 344-11/РГЭ-1570/05 от 18.04.2011 г. СД №094-11/РГЭ-1462/05 от 07.02.11 г. СД №085-11/РГЭ-1459/05 от 04.02.11 г. СД №071-11/РГЭ-1278/05 от 02.02.11 г. СД №096-11/РГЭ-1448/05 от 07.02.11 г. СД №069-11/РГЭ-1429/05 от 02.02.11 г. СД №086-11/РГЭ-1449/05 от 04.02.11 г. СД №111-11/РГЭ-1451/05 от 08.02.11 г. СД №144-11/РГЭ-1480/05 от 18.02.2011 СД №100-11/РГЭ-1319/05 от 08.02.11 г. СД № 225-11/РГЭ-1533/03 от 21.03.2011 г. СД №070-11/РГЭ-1348/05 от 02.02.11 г. СД №068-11/РГЭ-1425/05 от 02.02.11 г. СД №127-11/РГЭ-1477/05 от 15.02.2011 СД № 279-11/РГЭ-1561/05 от 01.04.2011 г. СД № 278-11/РГЭ-1560/05 от 01.04.2011 г. СД № 325-11/РГЭ-1532805 от 12.04.2011 г. СД №338-11/РГЭ-1568/05 от 14.04.2011 г. СД №074-11/РГЭ-1430/05, от 02.02.2011 г. СД №120-11/РГЭ-1483/05, от 11.02.2011 г. СД №104-11/РГЭ-1458/05, от 08.02.2011 г. СД № 252-11/РГЭ-1528/05 от 01.04.2011 г. СД № 261-11/РГЭ-1531/05 01.04.2011 г. СД № 254-11/РГЭ-1527/05 от 01.04.2011 г. СД 253-11/РГЭ-1526/05 01.04.2011 г. СД №248-11/РГЭ-1525/05 от 24.03.2011 г. СД №166-11/РГЭ-1498/05 от 02.03.2011 СД №249-11/РГЭ-1524/05 от 24.03.2011 г. СД №123-11/РГЭ-1476/05 от 11.02.2011 СД №251-11/РГЭ-1565/05 от 24.03.2011 г. СД №073-11/РГЭ-1428/05, от 02.02.2011 г. СД 182-11/РГЭ-1499/05 от 10.03.2011 СД № 108-11/РГЭ-1450/05 от 08.02.2011 СД № 136-11/РГЭ-1481/05 от 17.02.2011 СД №172-11/РГЭ-1502/05 от 03.03.2011 СД №264-11/РГЭ-1574/05 от 01.04.2011 г. СД № 256-11/РГЭ-1573/05 от 01.04.2011 г. СД №084-11/РГЭ-1465/05 от 04.02.2011 г. СД №258-11/РГЭ-1517/05 от 01.04.2011 г. СД №105-11/РГЭ-1460/05 от 08.02.2011 г. СД№170-11/РГЭ-1495/05 от03.03.2011 СД№157-11/РГЭ-1494/05 от01.03.2011 СД №103-11/РГЭ-1453/05 от 08.02.2011 СД №090-11/РГЭ-1463/05 от 04.02.2011 г. СД №081-11/РГЭ-1464/05 от 03.02.2011 г. СД №343-11/РГЭ-1569/05 от 18.04.2011 г. СД №142-11/РГЭ-1479/05 от18.02.2011 СД №260-11/РГЭ-1530/05 от 01.04.2011 г. СД № 323-11/РГЭ-1572/05 от 12.04.2011 г. СД №257-11/РГЭ-1558/05 от 01.04.2011 г. СД №102-11/РГЭ-1471/05 от 08.02.2011 СД №132-11/РГЭ-1478/05 от 16.02.2011 СД №114-11/РГЭ-1482/05 от 10.02.2011, Ростовский филиал ГГЭ
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1372.4678
в том числе
- по договорам подряда СМР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 1032.2263
ООО "МГ-Строй", № 407/30-1435 от 11.09.2012г. объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 93.1739
% от сметной стоимости проекта | 6.4025
оплачено по договору, млн. руб. | 76.482
освоено по договору, млн. руб. | 80.534
ООО "Стройэлектрогрупп" № 407/30-884 от 19.07.2011г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 33.6798
% от сметной стоимости проекта | 2.3143
оплачено по договору, млн. руб. | 31.016
освоено по договору, млн. руб. | 32.437
ЗАО "Донэлектромонтаж" № 67/ДЭМ/407/30-954 от 13.08.2011г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 65.9498
% от сметной стоимости проекта | 4.5318
оплачено по договору, млн. руб. | 60.447
освоено по договору, млн. руб. | 65.469
ООО "Холдинговая компания "УНР 427" № 407/30-970 от 12.08.2011г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 54.5385
% от сметной стоимости проекта | 3.7477
оплачено по договору, млн. руб. | 65.475
освоено по договору, млн. руб. | 54.539
ООО "Мари" № 407/30-257 от 23.03.2012г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 44.1721
% от сметной стоимости проекта | 3.0353
оплачено по договору, млн. руб. | 32.329
освоено по договору, млн. руб. | 39.308
ЗАО "Энергостройсвязь" № 407/30-582 от 12.05.2012г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.(РАСТОРГНУТ) | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
ЗАО "Энергостройсвязь" № 407/30-583 от 12.05.2012г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.(РАСТОРГНУТ) | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО "Холдинговая компания "УНР 427" № 407/30-959 от 12.08.2011г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.(РАСТОРГНУТ) | 16.6891
% от сметной стоимости проекта | 1.1468
оплачено по договору, млн. руб. | 17.904
освоено по договору, млн. руб. | 16.689
ООО "МСП", № 407/30-657 от 21.05.2012, объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.(РАСТОРГНУТ) | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО "Промстройресурс" № 407/30-688 от 28.05.2012г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 86.0431
% от сметной стоимости проекта | 5.9125
оплачено по договору, млн. руб. | 43.998
освоено по договору, млн. руб. | 34.302
ООО "Максима" № 407/30-594 от 16.04.2012г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 30.0534
% от сметной стоимости проекта | 2.0651
оплачено по договору, млн. руб. | 26.633
освоено по договору, млн. руб. | 28.032
ОАО "СКЭРК" № 407/30-1997 от 20.12.2012г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 174.0395
% от сметной стоимости проекта | 11.9593
оплачено по договору, млн. руб. | 127.888
освоено по договору, млн. руб. | 92.264
ОАО "СКЭРК" № 407/30-2134 от 20.12.2012г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 352.9745
% от сметной стоимости проекта | 24.2549
оплачено по договору, млн. руб. | 260.262
освоено по договору, млн. руб. | 209.87
ООО "Высокие строительные технологии" № 407/30-902 от 19.07.2011г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.(РАСТОРГНУТ) | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО "Холдинговая компания "УНР 427" № 407/30-1117 от 15.09.2011г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.(РАСТОРГНУТ) | 9.7986
% от сметной стоимости проекта | 0.67332
оплачено по договору, млн. руб. | 18.244
освоено по договору, млн. руб. | 9.799
ООО "Уралэлектро" 407/30-1104 от 02.09.2011г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.(РАСТОРГНУТ) | 4.0076
% от сметной стоимости проекта | 0.27538
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО "РубежРемСтрой" № 407/30-1212от 18.05.2013г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 67.1065
% от сметной стоимости проекта | 4.6113
оплачено по договору, млн. руб. | 39.017
освоено по договору, млн. руб. | 40.089
по договам подряда ПИР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 190.036
ОАО "ЮИЦЭ" № 407/30-713 от 28.08.2009 г., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 187.036
% от сметной стоимости проекта | 12.8523
оплачено по договору, млн. руб. | 187.036
освоено по договору, млн. руб. | 187.036
ОАО "ЮИЦЭ" № 076.10.25/407/30-202 от 16.02.2011 г., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 3
% от сметной стоимости проекта | 0.20615
оплачено по договору, млн. руб. | 5.895
освоено по договору, млн. руб. | 5.895 | дублирует стр.1694
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 102.4857
ЗАО "Группа компаний Электрощит-Самара" №407/30-862 от 02.07.2012г., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 9.5388
% от сметной стоимости проекта | 0.65547
оплачено по договору, млн. руб. | 9.539
освоено по договору, млн. руб. | 9.539
ООО "ИНВЭНТ -Электро" №407/30-904 от 09.07.2012г., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 52.606
% от сметной стоимости проекта | 3.6149
оплачено по договору, млн. руб. | 52.606
освоено по договору, млн. руб. | 52.606
ООО "ПМК Холдинг" №407/30-1842 от 10.12.2012, объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 2.3985
% от сметной стоимости проекта | 0.16482
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО "ЭЗОИС - Юг" №407/30-1841 от 10.12.2012г., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 22.9693
% от сметной стоимости проекта | 1.5784
оплачено по договору, млн. руб. | 22.969
освоено по договору, млн. руб. | 22.969
ООО "ЭЗОИС" №407/30-1951 от 18.12.2012г., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 11.0306
% от сметной стоимости проекта | 0.75798
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО "ЭЗОИС - Юг" №407/30-1341 от10.07.2013г., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 3.6235
% от сметной стоимости проекта | 0.24899
оплачено по договору, млн. руб. | 10.114
освоено по договору, млн. руб. | 18.498 | дублирует стр.917,1136,1346,1715
ООО "ЭЗОИС - Юг" №407/30-1119 от 24.05.2013г., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.118
% от сметной стоимости проекта | 0.0081085
оплачено по договору, млн. руб. | 0.118
освоено по договору, млн. руб. | 0.118
ОАО "СКЭРК" №43/2013407/30-1483 от 06.06.2013г., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.20091
% от сметной стоимости проекта | 0.013805
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 47.7198
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 47.7198
% от сметной стоимости проекта | 3.2791
оплачено по договору, млн. руб. | 29.613
освоено по договору, млн. руб. | 45.385
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 94.3102
в том числе
- СМР, % | 70.9303
- поставка основного оборудования, % | 7.0424
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 13.0585
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "КУБАНЬЭНЕРГО"
- проектно-изыскательские организации | ОАО "Южный инженерный центр энергетики"
- технические агенты
- подрядчики | 1. Концорциум ООО «Холдинговая компания «УНР 427» и ООО «Головная компания 427 Электра»; 2. ООО «Стройэлектрогрупп»; 3. ЗАО «Донэлектромонтаж»; 4. ООО "Мари"; 5. ЗАО «Энергостройсвязь»; 6. ООО "МСП" 7. ООО "Промстройресурс";8 ООО "Максима"ЗАО , ООО "Высокие строительные технологии", ОАО "СКЭРК", ООО "РубежРемСтрой"; ООО "МГ-Строй"; ОАО "СКЭРК"
- поставщики основного оборудования | ЗАО ГК "Электрощит Самара", ООО "ИНВЭНТ-Электро", ООО "ЭЗОИС", ООО "ЭЗОИС-Юг",ООО "ПМК Холдинг";ОАО "СКЭРК"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО "Краснодарский отдел Гипрокоммунэнерго", ООО "ИнжГеоСервис", ООО "Алкасар", ООО "Геодезический фонд", ООО "ЭКОЦЕНТР-ПРОФИ", ООО "Аэрокосмические технологии"МУП г. Сочи "Муниципальный институт генплана",ООО "Гео-Комплекс",МУП г. Сочи "Сочитеплоэнерго"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 72 чел.
в том числе
- строительный персонал | 72 чел.
- монтажный персонал
Основное оборудование | поставка подрядчика
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2013-05-01
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Основные СМР завершены. Подписано дополнительное соглашение с ГК «Олимпстрой» № 5 от 13.09.2013 об установлении новых сроков реализации проекта. В соответствии с поручением Правительства РФ от 25.09.2013 №ДК-П9-6873 разработана «дорожная карта» со сроком ввода объекта в эксплуатацию – январь 2014.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | 1. Отсутствие предоставленных земельных участков ГК «Олимпстрой» в период подг. работ и начала периода СМР, срок по БП – 01.11.2012. 2. Несвоевременное выполнение работ подрядными организациями (ООО «ВСТ», ООО «Уралэлектро», ООО «УК «Энергосервис»,ООО «УНР-427», ЗАО «Энергостройсвязь», ООО «МСП»). 3. Расторжение с ОАО «Москабельсетьмонтаж» договоров на сумму 689,4 млн. руб. (56 проектов). 4. Необходимость в процессе СМР внесения корректировок в проектные решения, связанные со строительством других олимпийских объектов. 5. Нарушение обязательств ГК «Олимпстрой» по предоставл. зем. участков.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Наименование объекта | п.152 д «Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Сочинский РРЭС (участок Верещагинская – Бочаров ручей)» 2 этап
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район.
Тип проекта | строительство, реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Номинальная мощность 98,43 МВА
Срок ввода объекта | 2014-01-25
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | СМР завершены, выполнено благоустройство, производится перевод нагрузок
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 " О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ОАО "Южный инженерный центр энергетики" № 407/30-1233 от 19.10.2011 г.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Факт - май 2013
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | План предоставления землеотвода - январь 2014
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | План январь 2014 г.
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2010-2012 года с НДС, млн. руб. | 1275.77
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1888.6595
в том числе
- по договорам подряда СМР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 1026.5114
ООО "Максима" № 407/30-1636 от 29.10.2012г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 26.863
% от сметной стоимости проекта | 2.1056
оплачено по договору, млн. руб. | 25.52
освоено по договору, млн. руб. | 26.863
ООО "Промстройресурс" № 407/30-1917 от 10.12.2012г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 34.1243
% от сметной стоимости проекта | 2.6748
оплачено по договору, млн. руб. | 17.365
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО "Промстройресурс" № 407/30-1916 от 16.05.2012г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 148.6546
% от сметной стоимости проекта | 11.6521
оплачено по договору, млн. руб. | 89.904
освоено по договору, млн. руб. | 35.239
ООО "МГ-Строй" №407/30-2151 от 24.12.2012г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 83.9628
% от сметной стоимости проекта | 6.5813
оплачено по договору, млн. руб. | 22.213
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО "Москабельсетьмонтаж" №407/30-1849 от 10.12.2012г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.(РАСТОРГНУТ) | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО "Москабельсетьмонтаж" №407/30-1850 от 10.12.2012г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.(РАСТОРГНУТ) | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО "Москабельсетьмонтаж" №407/30-1851 от 10.12.2012г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.(РАСТОРГНУТ) | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО "Москабельсетьмонтаж" №407/30-1852 от 10.12.2012г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.(РАСТОРГНУТ) | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО "Москабельсетьмонтаж" №407/30-1853 от 10.12.2012г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.(РАСТОРГНУТ) | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО "Москабельсетьмонтаж" №407/30-1854 от 10.12.2012г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.(РАСТОРГНУТ) | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО "Москабельсетьмонтаж" №407/30-1855 от 10.12.2012, объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.(РАСТОРГНУТ) | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО "Промстройресурс" № 407/30-762 от 01.04.2013г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 85.3501
% от сметной стоимости проекта | 6.6901
оплачено по договору, млн. руб. | 36.136
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО "Строймарин" № 407/30-607 от 28.03.2013г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 20.1105
% от сметной стоимости проекта | 1.5763
оплачено по договору, млн. руб. | 9.013
освоено по договору, млн. руб. | 6.85
ООО "Строймарин" № 407/30-608 от 28.03.2013г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 162.75
% от сметной стоимости проекта | 12.757
оплачено по договору, млн. руб. | 139.388
освоено по договору, млн. руб. | 137.619
ООО "Строймарин" № 407/30-609 от 28.03.2013г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 73.813
% от сметной стоимости проекта | 5.7858
оплачено по договору, млн. руб. | 57.468
освоено по договору, млн. руб. | 52.046
ОАО "Ставропольсетьэнергоремонт" № 407/30-610 от 28.03.2013г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 146.7916
% от сметной стоимости проекта | 11.5061
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО "Бизнес Актив" № 407/30-612 от 28.03.2013г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 62.3841
% от сметной стоимости проекта | 4.8899
оплачено по договору, млн. руб. | 20.436
освоено по договору, млн. руб. | 19.425
ООО "МГ-Строй" № 407/30-614 от 28.03.2013г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 32.5783
% от сметной стоимости проекта | 2.5536
оплачено по договору, млн. руб. | 8.64
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО "Строймарин" № 407/30-1787 от 06.09.2013., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 17.0788
% от сметной стоимости проекта | 1.3387
оплачено по договору, млн. руб. | 8.359
освоено по договору, млн. руб. | 10.164
ООО "Сварог" № 407/30-1806 от 19.09.2013, объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 10.833
% от сметной стоимости проекта | 0.84913
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 10.51
ООО "Вира Реалтайм" № 407/30-613 от 28.03.2013г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 64.0408
% от сметной стоимости проекта | 5.0198
оплачено по договору, млн. руб. | 27.687
освоено по договору, млн. руб. | 19.661
ООО "Вира Реалтайм" № 407/30-1234 от 01.06.2013г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 53.7517
% от сметной стоимости проекта | 4.2133
оплачено по договору, млн. руб. | 34.21
освоено по договору, млн. руб. | 28.86
ООО "ЕвроСибЭнерго-инжиниринг" № 407/30-2457 от 21.11.2013г., объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 3.4248
% от сметной стоимости проекта | 0.26845
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
по договам подряда ПИР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 164.3618
ОАО "ЮИЦЭ" № 077.11.25/407/30-1233 от 19.10.2011 г., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 160.9719
% от сметной стоимости проекта | 12.6176
оплачено по договору, млн. руб. | 158.247
освоено по договору, млн. руб. | 238.137
ОАО "ЮИЦЭ" № 076.10.25/407/30-202 от 16.02.2011 г., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 2.89
% от сметной стоимости проекта | 0.22653
оплачено по договору, млн. руб. | 5.895
освоено по договору, млн. руб. | 5.895 | дублирует стр1494
"ЭНЕКС" (ОАО) № 081.13.25/407/30-2062 от 01.11.2013 г., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.4999
% от сметной стоимости проекта | 0.039184
оплачено по договору, млн. руб. | 0.3999
освоено по договору, млн. руб. | 0.5
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 581.3624
ЗАО "ЭЗОИС" №407/30-1951 от 18.12.2012г., объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 474.3815
% от сметной стоимости проекта | 37.1839
оплачено по договору, млн. руб. | 485.768
освоено по договору, млн. руб. | 485.768
ООО "ПМК Холдинг" №407/30-1842 от 10.12.2012г.,объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 60.1562
% от сметной стоимости проекта | 4.7153
оплачено по договору, млн. руб. | 62.431
освоено по договору, млн. руб. | 62.555
ОАО "Серпуховский конденсаторный завод "КВАР" №407/30-1317 от 04.07.2013г.,объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.13336
% от сметной стоимости проекта | 0.010454
оплачено по договору, млн. руб. | 0.133
освоено по договору, млн. руб. | 0.133
ООО "ЭЗОИС-Юг" №407/30-1341 от 10.07.2013г.,объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 6.491
% от сметной стоимости проекта | 0.50879
оплачено по договору, млн. руб. | 10.114
освоено по договору, млн. руб. | 18.498 | дублирует стр.917,1136,1346,1517
ЗАО "Группа "СвердловЭлектро" №1116/13/407/30-1213 от 15.05.2013г.,объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 34.4997
% от сметной стоимости проекта | 2.7042
оплачено по договору, млн. руб. | 34.5
освоено по договору, млн. руб. | 34.5
ООО "Бизнес Актив" №407/30-1690 от 06.06.2013г.,объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.49236
% от сметной стоимости проекта | 0.038593
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0.451
ООО "МГ-Строй" №407/30-1691 от 30.08.2013г.,объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 1.1107
% от сметной стоимости проекта | 0.087064
оплачено по договору, млн. руб. | 1.111
освоено по договору, млн. руб. | 2.136
ОАО "Ставропольсетьэнергоремонт" №407/30-1692 от 30.08.2013г.,объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 2.7225
% от сметной стоимости проекта | 0.2134
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб.
ООО "Строймарин" №407/30-1662 от 30.08.2013г.,объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 1.3752
% от сметной стоимости проекта | 0.10779
оплачено по договору, млн. руб. | 5.043
освоено по договору, млн. руб. | 1.375
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 116.424
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 116.424
% от сметной стоимости проекта | 9.1258
оплачено по договору, млн. руб. | 81.263
освоено по договору, млн. руб. | 94.84
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 148.0408
в том числе
- СМР, % | 80.4621
- поставка основного оборудования, % | 45.5695
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 12.8833
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "КУБАНЬЭНЕРГО"
- проектно-изыскательские организации | "ЭНЕКС" (ОАО)("Южный инженерный центр энергетики")
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Максима", ООО "Промстройресурс", ООО "МГ-Строй", ООО "Вира Реалтайм", ООО"Бизнес Актив" ОАО "Ставропольсетьэнергоремонт", ООО "Строймарин", ООО "Сварог";ООО "ЕвроСибЭнерго-инжиниринг" ,
- поставщики основного оборудования | ООО "ПМК Холдинг", ООО "ЭЗОИС",ОАО "Серпуховский конденсаторный завод "КВАР",ООО "ЭЗОИС-Юг",ЗАО "Группа "СвердловЭлектро",ООО "Бизнес Актив",ООО "МГ-Строй",ОАО "Ставропольсетьэнергоремонт",ООО "Строймарин"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО Краснодарское отделение Гипрокоммунэнерго", МУП ", ООО "Алкасар", ООО "Аэрокосмические технологии", ООО "Геодезический фонд", ООО "Гео Комплекс", ООО "ИнжГеоСервис", МУП "Сочитеплоэнерго", ООО "ЭкоцентрПрофи", ООО "АРКС Энерго", ООО "Строительно-монтажная компания "Стройкомплекс-3", ООО "ПСК "ТеплоЦентрСтрой", ООО Инженерные коммуникации Стоун"ООО "СМУ Энергострой",ООО "КонтинентСтрой",ООО "НПА Вира Реалтайм"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 135 чел.
в том числе
- строительный персонал | 135 чел.
- монтажный персонал
Основное оборудование | поставка подрядчика
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2013-06-01
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Основные СМР завершены. Подписано дополнительное соглашение с ГК «Олимпстрой» № 5 от 13.09.2013 об установлении новых сроков реализации проекта. В соответствии с поручением Правительства РФ от 25.09.2013 №ДК-П9-6873 разработана «дорожная карта» со сроком ввода объекта в эксплуатацию – январь 2014.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | 1. Необходимость в процессе СМР внесения корректировок в проектные решения, связанные со строительством других олимпийских объектов. 2. Нарушение обязательств ГК «Олимпстрой» по предоставлению ДПТ привело к срыву сроков получения положительного заключения ГГЭ. 3. Нарушение обязательств ГК «Олимпстрой» по предоставл. зем. участков.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Наименование объекта | п. 154 «Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Мацеста", от подстанции "Мацеста" подстанции "Хоста", от подстанции "Хоста" до Краснополянской ГЭС, от Краснополянской ГЭС до Сочинской ТЭС (проектные и изыскательские работы, реконструкция)»
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Краснодарский край г. Сочи Центральный район, Хостинский район, Адлерский район
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Номинальное напряжение 110 кВ.
Срок ввода объекта | Октябрь 2013 г. / Факт - Декабрь 2013 г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 " О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ЗАО ЭнергоПроект, утверждена 23.11.2011 г.,приказ по ОАО Кубаньэнерго № 1012.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Заключение ГГЭ № 636-11/РГЭ-1769/03 от 22.11.2011 , Ростовский филиал ГГЭ
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Факт - сентябрь 2013
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | № RU23309000-296 от 17.12.2011, выдано Министерством регионального развития РФ
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 2212.89
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | СД - № 637-11/РГЭ-1769/05 от 22.11.2011 г., ПД (ИИ) № 636-11/РГЭ-1769/03 от 22.11.2011 г.
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 652.6452
в том числе
- по договорам подряда СМР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 392.6219
ООО "ГК ЭФЭСК" № 407/30-1427 от 09.12.2011г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 392.6219
% от сметной стоимости проекта | 17.7425
оплачено по договору, млн. руб. | 313.504
освоено по договору, млн. руб. | 350.857
по договам подряда ПИР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 108.364
ЗАО "ЭнергоПроект" № 407/30-824 от 28.08.2009 г., 407/30-1914 от 22.11.2012, объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 108.364
% от сметной стоимости проекта | 4.8969
оплачено по договору, млн. руб. | 79.119
освоено по договору, млн. руб. | 72.62
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 92.517
ЗАО "РосЭнергоКонтракт" № 407/30-508 от 26.04.2011г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 54.996
% от сметной стоимости проекта | 2.4853
оплачено по договору, млн. руб. | 54.996
освоено по договору, млн. руб. | 54.996
ЗАО "Полимер-Аппарат" № 407/30-924 от 05.08.2011г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 10.206
% от сметной стоимости проекта | 0.46121
оплачено по договору, млн. руб. | 10.206
освоено по договору, млн. руб. | 10.206
"Северо-Западная энергетическая компания", 407/30-58 от 06.02.2012 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 4.7589
% от сметной стоимости проекта | 0.21505
оплачено по договору, млн. руб. | 4.759
освоено по договору, млн. руб. | 4.759
ООО "Электрокомплекс НПК" № 407/30-1406 от 14.12.2011 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 1.9944
% от сметной стоимости проекта | 0.090126
оплачено по договору, млн. руб. | 1.994
освоено по договору, млн. руб. | 1.994
ООО "Электрокомплекс НПК" № 407/30-1400 от 14.12.2011 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 20.217
% от сметной стоимости проекта | 0.9136
оплачено по договору, млн. руб. | 20.217
освоено по договору, млн. руб. | 20.217
ЗАО "Полимер-Аппарат" № 407/30-506 от 03.05.2012г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 0.3448
% от сметной стоимости проекта | 0.015581
оплачено по договору, млн. руб. | 0.345
освоено по договору, млн. руб. | 0.345
ЗАО "Виктан" № 407/30-1407 от 14.12.2011г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. (расторгнут) | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 59.1423
объем заключенных договоров с НДС, млн. руб. | 59.1423
% от сметной стоимости проекта | 2.6726
оплачено по договору, млн. руб. | 26.063
освоено по договору, млн. руб. | 13.627
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 29.4929
в том числе
- СМР, % | 17.7425
- поставка основного оборудования, % | 4.1808
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 4.8969
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "КУБАНЬЭНЕРГО"
- проектно-изыскательские организации | ЗАО "ЭнергоПроект"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "ГК ЭФЭСК"
- поставщики основного оборудования | ЗАО "РосЭнергоКонтракт", ЗАО "Полимер-Аппарат", ООО "Электрокомплекс НПК" , "Северо-Западная энергетическая компания", ООО "Виктан""
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО «Эко-7» ,ООО Арх. Общество Кубани"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0 чел.
в том числе
- строительный персонал | 0 чел.
- монтажный персонал
Основное оборудование | Ограничители перенапряжения ОПНп-110/800/88-10-111 УХЛ1-П; Провод Aero-ZAACSRZ 251
График поставки основного оборудования
- дата поставки | Март 2012 г.
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Строительно-монтажные работы завершены. Получено разрешение на ввод объкта в эксплуатацию №RU23309000-023 МС/ОИ от 12.12.2013 г.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Наименование объекта | п. 155 «Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)» 1 этап
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Трасса ВЛ проходит в Центральном районе г. Сочи Краснодарского края от СТЭС-Сочи до ПС «Дагомыс»
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Номинальное напряжение 110 кВ.
Срок ввода объекта | Октябрь 2013 г. / Факт - Декабрь 2013 г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 " О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ЗАО ЭнергоПроект, утверждена 21.11.2011 г.,приказ по ОАО Кубаньэнерго № 999.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Заключение ГГЭ № 628-11/РГЭ-1767/03 от 18.11.2011 , Ростовский филиал ГГЭ
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | факт - октябрь 2013
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | № RU22309000-297 от 16.03.2012 выдано Министерством регионального развития РФ
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 271.885
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Заключение ГГЭ № 629-11/РГЭ-1767/05 от 18.11.2011, Ростовский филиал ГГЭ
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 561.0282
в том числе
- по договорам подряда СМР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 434.0717
ЗАО "ЭнергоПроект" № 407/30-1541 от 20.12.2011 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 190.9039
% от сметной стоимости проекта | 70.2149
оплачено по договору, млн. руб. | 119.84
освоено по договору, млн. руб. | 156.164
ОАО "СКЭРК" №407/30-1918. От 07.12.2012г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 243.1678
% от сметной стоимости проекта | 89.4377
оплачено по договору, млн. руб. | 201.898
освоено по договору, млн. руб. | 192.907
по договам подряда ПИР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 92.8114
ЗАО "ЭнергоПроект" № 407/30-225 от 26.02.2010 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 74.7572
% от сметной стоимости проекта | 27.4959
оплачено по договору, млн. руб. | 52.73
освоено по договору, млн. руб. | 122.698
ЗАО "ЭнергоПроект" № 407/30-850 от 13.06.2012 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 18.0542
% от сметной стоимости проекта | 6.6404
оплачено по договору, млн. руб. | 20.06
освоено по договору, млн. руб. | 19.89
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 9.4439
ЗАО "Полимер-Аппарат" № 407/30-75от 15.02.2012г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 2.3213
% от сметной стоимости проекта | 0.85379
оплачено по договору, млн. руб. | 2.321
освоено по договору, млн. руб. | 2.321
ООО "Электрокомплекс НПК" № 407/30-1401 от 14.12.2011 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 7.1226
% от сметной стоимости проекта | 2.6197
оплачено по договору, млн. руб. | 7.123
освоено по договору, млн. руб. | 7.123
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 24.7012
объем заключенных договоров с НДС, млн. руб. | 24.7012
% от сметной стоимости проекта | 9.0852
оплачено по договору, млн. руб. | 25.361
освоено по договору, млн. руб. | 18.914
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 206.3476
в том числе
- СМР, % | 159.6527
- поставка основного оборудования, % | 3.4735
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 34.1363
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "КУБАНЬЭНЕРГО"
- проектно-изыскательские организации | ЗАО "ЭнергоПроект"
- технические агенты
- подрядчики | ЗАО "ЭнергоПроект" , ОАО "СКЭРК"
- поставщики основного оборудования | ЗАО "Полимер-Аппарат", ООО "Электрокомплекс НПК"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ЗАО «ЮгЭнергоПроект», ООО «Инжзащита», ООО «Строительство и инвестиции», ЗАО «ЮгТопГео» , ЗАО "Сетьстрой", ООО "СтройСеверПлюс", ЗАО МуромЭнергоМаш", ЗАО "ЗВА "Астон-Энергия", ООО "Топаз", ООО "СМУ-40
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0 чел.
в том числе
- строительный персонал | 0 чел.
- монтажный персонал
Основное оборудование | Ограничители перенапряжения ОПНп-110/800/88-10-111 УХЛ1-П; Провод Aero-ZAACSRZ 251
График поставки основного оборудования
- дата поставки | Апрель 2012 г.
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Строительно-монтажные работы завершены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU23309000-021 МС/ОИ от 10.12.2013 г.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Наименование объекта | п. 155 «Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)» 2 этап | 2 этап
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Трасса ВЛ проходит в Центральном районе г. Сочи Краснодарского края от СТЭС-Сочи до ПС «Дагомыс»
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Номинальное напряжение 110 кВ.
Срок ввода объекта | Октябрь 2013 г. / Факт - Декабрь 2013 г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 " О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ЗАО ЭнергоПроект
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Заключение ГГЭ №187-12/РГЭ-1767/03 от 25.06.2012, Ростовский филиал ГГЭ
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Октябрь 2012 г.
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | № RU22309000-454 от 31.08.2012 выдано Министерством регионального развития РФ
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 3057.7
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Заключение ГГЭ № 188-12/РГЭ-1767/05 от 25.06.2012, Ростовский филиал ГГЭ
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1924.7016
в том числе
- по договорам подряда СМР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 1391.4719
ООО "РубежРемСтрой" № 407/30-855 от 25.06.2012 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 810.962
% от сметной стоимости проекта | 26.522
оплачено по договору, млн. руб. | 769.549
освоено по договору, млн. руб. | 809.292
ООО "Альянс 21 век" №407/30-52 от 31.01.2013г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 38.4876
% от сметной стоимости проекта | 14.1559
оплачено по договору, млн. руб. | 38.488
освоено по договору, млн. руб. | 38.488
ООО "ПСК "ТеплоЦентрСтрой" № 407/30-1856 от 19.11.2012г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 223.0704
% от сметной стоимости проекта | 7.2954
оплачено по договору, млн. руб. | 175.062
освоено по договору, млн. руб. | 224.817
ООО "РубежРемСтрой" № 407/30-770 от 14.03.2013г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 71.8608
% от сметной стоимости проекта | 2.3502
оплачено по договору, млн. руб. | 68.252
освоено по договору, млн. руб. | 71.844
ЗАО"Сетьстрой" № 407/30-1592 от 09.08.2013, , объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 5.1505
% от сметной стоимости проекта | 0.16844
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 5.108
ЗАО"Сетьстрой" № 407/30-969 от 23.04.2013г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 36.4854
% от сметной стоимости проекта | 1.1932
оплачено по договору, млн. руб. | 24.156
освоено по договору, млн. руб. | 34.901
ООО "Рубеж-РемСтрой" №407/30-1765 от 09.09.2013г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 204.966
% от сметной стоимости проекта | 6.7033
оплачено по договору, млн. руб. | 192.787
освоено по договору, млн. руб. | 202.834
ООО "Рубеж-РемСтрой" №407/30-589 от 14/05/2012г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 0.48915
% от сметной стоимости проекта | 0.015997
оплачено по договору, млн. руб. | 0.461
освоено по договору, млн. руб. | 0.46
по договам подряда ПИР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 131.9967
ЗАО "ЭнергоПроект" № 407/30-225 от 26.02.2010 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 113.3192
% от сметной стоимости проекта | 3.706
оплачено по договору, млн. руб. | 118.716
освоено по договору, млн. руб. | 51.864
ЗАО "ЭнергоПроект" № 407/30-850 от 13.06.2012 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 18.6775
% от сметной стоимости проекта | 0.61084
оплачено по договору, млн. руб. | 7.614
освоено по договору, млн. руб. | 4.642
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 383.0117
ОАО "Москабельсетьмонтаж" № 407/30-1410 от 14.12.2011 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 382.3745
% от сметной стоимости проекта | 12.5053
оплачено по договору, млн. руб. | 383.423
освоено по договору, млн. руб. | 383.423
ЗАО "Полимер-Аппарат" № 407/30-228 от 11/02/2013 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 0.6372
% от сметной стоимости проекта | 0.020839
оплачено по договору, млн. руб. | 0.637
освоено по договору, млн. руб. | 1.699 | строчка дублирует стр.2394
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 18.2213
объем заключенных договоров с НДС, млн. руб. | 18.2213
% от сметной стоимости проекта | 0.59592
оплачено по договору, млн. руб. | 20.752
освоено по договору, млн. руб. | 9.269
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 62.9461
в том числе
- СМР, % | 58.4043
- поставка основного оборудования, % | 12.5261
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 4.3169
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "КУБАНЬЭНЕРГО"
- проектно-изыскательские организации | ЗАО "ЭнергоПроект"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "РубежРемСтрой" , ООО "ПСК "ТеплоЦентрСтрой"
- поставщики основного оборудования | ОАО "Москабельсетьмонтаж", ЗАО "Сетьстрой"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО "Эко7", ЗАО "МПСО "ШСС", ООО "СМУ-40",ООО "ЛЭМС", ООО "СУ-7", ООО "Мадар"ООО "Систек"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0 чел.
в том числе
- строительный персонал | 0 чел.
- монтажный персонал
Основное оборудование | Силовой кабель 110 кВ
График поставки основного оборудования
- дата поставки | август 2012-июль 2013
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Строительно-монтажные работы завершены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU23309000-004 МС/ОИ от 03.12.2013 г.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Наименование объекта | п. 156 «Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи", от подстанции "Сочи" до подстанции "Пасечная", от подстанции "Пасечная" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)» 1 этап
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Трасса ВЛ 110 кВ проходит по центральному району г. Сочи Краснодарского края в направлении пос. Русская Мамайка, заходя на ПС "Родниковая" и ПС "Пасечная", пересекая р. Мамайка следует в район пос. Шаумяновка, далее в направлении пос. Дагомыс, заходит на ПС "Дагомыс-тяг.", затем пересекая 2 раза р.Дагомыс заходит на ПС "Дагомыс".
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Номинальное напряжение 110 кВ.
Срок ввода объекта | Октябрь 2013 г. / Факт - Ноябрь 2013 г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 " О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ЗАО "Энергосетьстрой СП", утверждена 08.12.2011 г.,приказ по ОАО Кубаньэнерго № 1065.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Заключение ГГЭ № 1210-11/ГГЭ-7476/05 от 30.11.2011 , Ростовский филиал ГГЭ
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Факт - сентябрь 2013
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | № RU23309000-333 от 03.02.2012г., до 03.10.2012г., выдано Министерством регионального развития РФ
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 672.28
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Заключение ГГЭ № 1211-11/ГГЭ-7476/10 от 30.11.2011, Ростовский филиал ГГЭ
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 540.8624
в том числе
- по договорам подряда СМР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 470.469
ЗАО "Сетьстрой" № 407/30-1428от 14.12.2011г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 470.469
% от сметной стоимости проекта | 69.9811
оплачено по договору, млн. руб. | 469.763
освоено по договору, млн. руб. | 469.763
по договам подряда ПИР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 38.3394
ЗАО "Энергосетьстрой СП" № 407/30-1022 от 09.09.2010 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 38.3394
% от сметной стоимости проекта | 5.7029
оплачено по договору, млн. руб. | 33.507
освоено по договору, млн. руб. | 67.697
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 20.497
ЗАО "Северо-Западная Энергетическая Компания" № 407/30-59 от 06.02.2012г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 4.207
% от сметной стоимости проекта | 0.62578
оплачено по договору, млн. руб. | 4.207
освоено по договору, млн. руб. | 4.207
ООО "Электрокомплекс НПК" № 407/30-1402 от 14.12.2011 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 16.29
% от сметной стоимости проекта | 2.4231
оплачено по договору, млн. руб. | 16.291
освоено по договору, млн. руб. | 16.291
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 11.557
объем заключенных договоров с НДС, млн. руб. | 11.557
% от сметной стоимости проекта | 1.7191
оплачено по договору, млн. руб. | 10.342
освоено по договору, млн. руб. | 13.525
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 80.452
в том числе
- СМР, % | 69.9811
- поставка основного оборудования, % | 3.0489
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 5.7029
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "КУБАНЬЭНЕРГО"
- проектно-изыскательские организации | ЗАО "Энергосетьстрой СП"
- технические агенты
- подрядчики | ЗАО "Сетьстрой"
- поставщики основного оборудования | ОАО "Северо-Западная Энергетическая компания", ООО "Электрокомплекс НПК"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО «Инженерные изыскания», ООО «Центр технологического проектирования»
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0 чел.
в том числе
- строительный персонал | 0 чел.
- монтажный персонал
Основное оборудование | Ограничители перенапряжения ОПНп-110/800/88-10-111 УХЛ1-П; Провод Aero-ZAACSRZ 251
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2012-05-01
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Строительно-монтажные работы завершены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU23309000-295 от 07.11.2013 г.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Наименование объекта | п. 156 «Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи", от подстанции "Сочи" до подстанции "Пасечная", от подстанции "Пасечная" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)» 2 этап
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Трасса ВЛ 110 кВ проходит по центральному району г. Сочи Краснодарского края в направлении пос. Русская Мамайка, заходя на ПС "Родниковая" и ПС "Пасечная", пересекая р. Мамайка следует в район пос. Шаумяновка, далее в направлении пос. Дагомыс, заходит на ПС "Дагомыс-тяг.", затем пересекая 2 раза р.Дагомыс заходит на ПС "Дагомыс".
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Номинальное напряжение 110 кВ.
Срок ввода объекта | Октябрь 2013 г. / Факт - Ноябрь 2013 г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 " О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ЗАО "Энергосетьстрой СП"
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Заключение ГГЭ № 481-12/ГГЭ-7476/05 от 06.06.2012 , Ростовский филиал ГГЭ
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Октябрь 2012 г.
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | № RU23309000-408 от 30.06.2012 г. выдано Министерством регионального развития РФ
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 1025
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Заключение ГГЭ № 662-12/ГГЭ-7476/10 от 13.07.2012 , Ростовский филиал ГГЭ
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1427.1862
в том числе
- по договорам подряда СМР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 972.9764
ЗАО "Сетьстрой" № 407/30-803 от 25.06.2012 г., , объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 900.3106
% от сметной стоимости проекта | 87.8352
оплачено по договору, млн. руб. | 823.622
освоено по договору, млн. руб. | 871.523
ЗАО "Сетьстрой" 407/30-1764 от 09.09.2013г. (корректировка), объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 72.6659
% от сметной стоимости проекта | 7.0894
оплачено по договору, млн. руб. | 68.255
освоено по договору, млн. руб. | 71.816
по договам подряда ПИР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 69.714
ЗАО "Энергосетьстрой СП" № 407/30-1022 от 09.09.2010 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 60.771
% от сметной стоимости проекта | 5.9289
оплачено по договору, млн. руб. | 49.338
освоено по договору, млн. руб. | 21.24
ЗАО Энергосетьстрой СП Договор № 407/30-1220 от 01.08.2012., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 8.943
% от сметной стоимости проекта | 0.87249
оплачено по договору, млн. руб. | 7.007
освоено по договору, млн. руб. | 8.716
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 378.057
ЗАО "ВИКТАН" № 407/30-1408 от 14.12.2011 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 376.9107
% от сметной стоимости проекта | 36.7718
оплачено по договору, млн. руб. | 390.908
освоено по договору, млн. руб. | 390.908
ЗАО "Полимер Аппарат" №407/30-2135 от 13.12.2012г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 1.1463
% от сметной стоимости проекта | 0.11183
оплачено по договору, млн. руб. | 1.146
освоено по договору, млн. руб. | 1.146
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 6.4388
объем заключенных договоров с НДС, млн. руб. | 6.4388
% от сметной стоимости проекта | 0.62818
оплачено по договору, млн. руб. | 14.078
освоено по договору, млн. руб. | 0.705
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 139.2377
в том числе
- СМР, % | 94.9245
- поставка основного оборудования, % | 36.8836
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 6.8014
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "КУБАНЬЭНЕРГО"
- проектно-изыскательские организации | ЗАО "Энергосетьстрой СП"
- технические агенты
- подрядчики | ЗАО "Сетьстрой"
- поставщики основного оборудования | ЗАО "ВИКТАН", ЗАО "Полимер Аппарат"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО "Инженерные изыскания",ООО "Центр технологического проектирования"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0 чел.
в том числе
- строительный персонал | 0 чел.
- монтажный персонал
Основное оборудование | Силовой кабель 110 кВ
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2013-07-01
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Строительно-монтажные работы завершены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU23309000-297 от 14.11.2013 г.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Наименование объекта | п. 157 «Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Адлер", от подстанции "Адлер" до подстанции "Кудепста", от подстанции "Кудепста" до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)» 1 этап
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Район предполагаемого строительства проектируемой ВЛ 110 кВ в административном отношении расположен на территории Краснодарского края в пределах п. Хоста, Кудепста.
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Номинальное напряжение 110 кВ.
Срок ввода объекта | Октябрь 2013 г. / Факт - Декабрь 2013 г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 " О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ЗАО "Энергосетьстрой СП", утверждена 08.12.2011 г.,приказ по ОАО Кубаньэнерго № 1066.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Заключение ГГЭ №1229-11/ГГЭ-7471/05 от 02.12.2011, Ростовский филиал ГГЭ
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Факт - сентябрь 2013
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | № RU23309000-332 от 03.02.2012г., до 03.12.2012г., выдано Министерством регионального развития РФ
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 1948.82
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Заключение ГГЭ №1230-11/ГГЭ-7471/10 от 02.12.2011, Ростовский филиал ГГЭ
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 2046.259
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1282.7207
в том числе
- по договорам подряда СМР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 1115.826
ООО "ТеплоЦентрСтрой ПСК" № 407/30-1354 от 02.12.2011г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 1107.956
% от сметной стоимости проекта | 56.8527
оплачено по договору, млн. руб. | 780.073
освоено по договору, млн. руб. | 763.626
ООО "АСТРА-Юг" № 407/30-1516 от 05.08.2013г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 7.87
% от сметной стоимости проекта | 0.40383
оплачено по договору, млн. руб. | 67.603
освоено по договору, млн. руб. | 6.981
по договам подряда ПИР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 81.042
ЗАО "Энергосетьстрой СП" № 407/30-1024 от 09.09.2010 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 65.122
% от сметной стоимости проекта | 3.3416
оплачено по договору, млн. руб. | 57.273
освоено по договору, млн. руб. | 77.852
ЗАО "Энергосетьстрой СП" № 407/30-970 от 05.04.2013 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 15.92
% от сметной стоимости проекта | 0.8169
оплачено по договору, млн. руб. | 3.189
освоено по договору, млн. руб. | 15.924
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 61.423
ЗАО "Северо-Западная Энергетическая Компания" № 407/30-60 от 06.02.2012г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 9.436
% от сметной стоимости проекта | 0.48419
оплачено по договору, млн. руб. | 9.436
освоено по договору, млн. руб. | 9.437
ООО "Электрокомплекс НПК" № 407/30-1403 от 14.12.2011 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 51.987
% от сметной стоимости проекта | 2.6676
оплачено по договору, млн. руб. | 51.988
освоено по договору, млн. руб. | 51.988
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 24.4297
объем заключенных договоров с НДС, млн. руб. | 24.4297
% от сметной стоимости проекта | 1.2536
оплачено по договору, млн. руб. | 30.269
освоено по договору, млн. руб. | 28.706
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 65.8204
в том числе
- СМР, % | 57.2565
- поставка основного оборудования, % | 3.1518
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 4.1585
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "КУБАНЬЭНЕРГО"
- проектно-изыскательские организации | ЗАО "Энергосетьстрой СП"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "ТеплоЦентрСтрой ПСК", ООО "АСТРА-Юг"
- поставщики основного оборудования | ОАО "Северо-Западная Энергетическая компания", ООО "Электрокомплекс НПК"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО «Инженерные изыскания», ООО «Центр технологического проектирования» , ООО "СУ-7", ООО "Винэя", ООО "СМУ 40"ОАО "Ивэлэлектроналадка"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0 чел.
в том числе
- строительный персонал | 0 чел.
- монтажный персонал
Основное оборудование | Ограничители перенапряжения ОПНп-110/800/88-10-111 УХЛ1-П; Провод Aero-ZAACSRZ 251
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2012-06-30
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Строительно-монтажные работы завершены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU23309000-002 МС/ОИ от 03.12.2013 г.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Наименование объекта | п. 157 «Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Адлер", от подстанции "Адлер" до подстанции "Кудепста", от подстанции "Кудепста" до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)» 2 этап | 2 этап
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Район предполагаемого строительства проектируемой ВЛ 110 кВ в административном отношении расположен на территории Краснодарского края в пределах п. Хоста, Кудепста.
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Номинальное напряжение 110 кВ.
Срок ввода объекта | Октябрь 2013 г. / Факт - Ноябрь 2013 г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 " О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ЗАО "Энергосетьстрой СП"
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Заключение № 487-12/ГГЭ7471/05 от 08.06.2012, Ростовский филиал ГГЭ
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Октябрь 2012 г.
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | № RU23309000-405 от 30.06.2012г., выдано Министерством регионального развития РФ
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 294.77
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Заключение ГГЭ № 665-12/ГГЭ-7471/10 от 13.07.2012 , Ростовский филиал ГГЭ
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 307.833
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 540.5699
в том числе
- по договорам подряда СМР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 381.51
ООО "ТеплоЦентрСтрой ПСК" № 407/30-802 от 25.06.2012 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 381.51
% от сметной стоимости проекта | 129.4263
оплачено по договору, млн. руб. | 345.553
освоено по договору, млн. руб. | 330.195
по договам подряда ПИР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 15.413
ЗАО "Энергосетьстрой СП" № 407/30-1024 от 09.09.2010 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 15.413
% от сметной стоимости проекта | 5.2288
оплачено по договору, млн. руб. | 12.262
освоено по договору, млн. руб. | 2.683
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 141.8297
ООО "Таткабель" № 407/30-1413 от 14.12.2011 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 140.7677
% от сметной стоимости проекта | 47.7551
оплачено по договору, млн. руб. | 140.768
освоено по договору, млн. руб. | 140.768
ЗАО "Полимер-Аппарат" № 407/30-228 от 11.02.2013 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 1.062
% от сметной стоимости проекта | 0.36028
оплачено по договору, млн. руб. | 1.062
освоено по договору, млн. руб. | 1.699 | строчка дублирует стр.2045
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 1.8172
объем заключенных договоров с НДС, млн. руб. | 1.8172
% от сметной стоимости проекта | 0.61649
оплачено по договору, млн. руб. | 3.558
освоено по договору, млн. руб. | 4.662
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 183.387
в том числе
- СМР, % | 129.4263
- поставка основного оборудования, % | 48.1154
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 5.2288
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "КУБАНЬЭНЕРГО"
- проектно-изыскательские организации | ЗАО "Энергосетьстрой СП"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "ТеплоЦентрСтрой ПСК"
- поставщики основного оборудования | ООО "Таткабель", ЗАО "Полимер-Аппарат"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО «Инженерные изыскания», ООО «Центр технологического проектирования» , ООО "СУ-7", ООО "Винэя", ООО "СМУ 40"ОАО "Ивэлэлектроналадка"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0 чел.
в том числе
- строительный персонал | 0 чел.
- монтажный персонал
Основное оборудование | Силовой кабель 110 кВ
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2012-07-30
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Строительно-монтажные работы завершены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU23309000-303 от 20.11.2013 г.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Наименование объекта | п. 158 «Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Южная", от подстанции "Южная" до подстанции "Адлер" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)» 1 этап
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Красноадрский край, г. Сочи Адлерский район
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Номинальное напряжение 110 кВ.
Срок ввода объекта | Октябрь 2013 г. / Факт - Ноябрь 2013 г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 " О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ЗАО ЭнергоПроект, утверждена 21.11.2011 г.,приказ по ОАО Кубаньэнерго № 1001.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Заключение ГГЭ №633-11/РГЭ-1768/03 от 21.11.2011, Ростовский филиал ГГЭ
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Факт -сентябрь 2013
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | № RU23309000-298 от 16.03.2012 г. выдано Министерством регионального развития РФ
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 467.85
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Заключение ГГЭ №634-11/РГЭ-1768/05 от 21.11.2011, Ростовский филиал ГГЭ
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 234.4776
в том числе
- по договорам подряда СМР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 175.603
"ЭФЭСк" Группа компаний " ООО № 1/407/30-1542 от 20.12.2011, объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 175.603
% от сметной стоимости проекта | 37.534
оплачено по договору, млн. руб. | 146.65
освоено по договору, млн. руб. | 163.428
по договам подряда ПИР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 35.32
ЗАО "ЭнергоПроект" № 407/30-226 от 26.02.2010 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 30.82
% от сметной стоимости проекта | 6.5876
оплачено по договору, млн. руб. | 33.145
освоено по договору, млн. руб. | 70.385
ЗАО "ЭнергоПроект" № 407/30-1848 от 22.11.2012г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 4.5
% от сметной стоимости проекта | 0.96185
оплачено по договору, млн. руб. | 3.068
освоено по договору, млн. руб. | 3.652
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 7.477
ЗАО "Полимер-Аппарат" № 407/30-76 от 15.02.2012г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 1.44
% от сметной стоимости проекта | 0.30779
оплачено по договору, млн. руб. | 1.44
освоено по договору, млн. руб. | 1.441
ООО "Электрокомплекс НПК" № 407/30-1404 от 14.12.2011 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 6.037
% от сметной стоимости проекта | 1.2904
оплачено по договору, млн. руб. | 6.037
освоено по договору, млн. руб. | 6.037
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 16.0776
объем заключенных договоров с НДС, млн. руб. | 16.0776
% от сметной стоимости проекта | 3.4365
оплачено по договору, млн. руб. | 16.466
освоено по договору, млн. руб. | 14.168
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 50.1181
в том числе
- СМР, % | 37.534
- поставка основного оборудования, % | 1.5982
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 7.5494
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "КУБАНЬЭНЕРГО"
- проектно-изыскательские организации | ЗАО "ЭнергоПроект"
- технические агенты
- подрядчики | ООО ГК "ЭФЭСк"
- поставщики основного оборудования | ЗАО "Полимер-Аппарат", ООО "Электрокомплекс НПК"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ЗАО «ЮгТопГео», ООО «Строительство и инвестиции», ЗАО «ЮгЭнергоПроект» ООО "Ивэлэлектроналадка"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0 чел.
в том числе
- строительный персонал | 0чел.
- монтажный персонал
Основное оборудование | Ограничители перенапряжения ОПНп-110/800/88-10-111 УХЛ1-П; Провод Aero-ZAACSRZ 251
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2012-03-31
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Строительно-монтажные работы завершены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU23309000-321 от 25.11.2013 г.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Наименование объекта | п. 158 «Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Южная", от подстанции "Южная" до подстанции "Адлер" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)» 2 этап
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Красноадрский край, г. Сочи Адлерский район
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Номинальное напряжение 110 кВ.
Срок ввода объекта | Октябрь 2013 г./ Факт - Ноябрь 2013 г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 " О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ЗАО ЭнергоПроект
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Заключение ГГЭ №136-12/РГЭ-1768/02 от 12.05.2012 , Ростовский филиал ГГЭ
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Октябрь 2012 г.
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | № RU23309000-406 от 30.06.2012. выдано Министерством регионального развития РФ
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 588.65
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Заключение ГГЭ №244-12/РГЭ-1768/05 от 18.07.2012
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 650.719
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 454.9865
в том числе
- по договорам подряда СМР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 208.83
ООО ПСК «Тепло Центр Строй» № 407/30-804 от 25.06.2012 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 208.83
% от сметной стоимости проекта | 35.4761
оплачено по договору, млн. руб. | 193.959
освоено по договору, млн. руб. | 205.414
по договам подряда ПИР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 62.566
ЗАО "ЭнергоПроект" № 407/30-226 от 26.02.2010 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 62.066
% от сметной стоимости проекта | 10.5438
оплачено по договору, млн. руб. | 47.753
освоено по договору, млн. руб. | 10.513
ООО "ПСК "ТеплоЦенрСтрой" № 407/30-1809 от 02.11.2012 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 0.5
% от сметной стоимости проекта | 0.08494
оплачено по договору, млн. руб. | 0.499
освоено по договору, млн. руб. | 0.499
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 179.7993
ЗАО "ВИКТАН" № 407/30-1409 от 14.12.2011 г.., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 179.57
% от сметной стоимости проекта | 30.5054
оплачено по договору, млн. руб. | 179.572
освоено по договору, млн. руб. | 179.572
ЗАО "Полимер Аппарат" № 407/30-2136 от 13.12.2012 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 0.22925
% от сметной стоимости проекта | 0.038945
оплачено по договору, млн. руб. | 0.229
освоено по договору, млн. руб. | 0.229
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 3.7913
объем заключенных договоров с НДС, млн. руб. | 3.7913
% от сметной стоимости проекта | 0.64406
оплачено по договору, млн. руб. | 22.08
освоено по договору, млн. руб. | 3.361
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 77.2932
в том числе
- СМР, % | 35.4761
- поставка основного оборудования, % | 30.5443
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 10.6287
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "КУБАНЬЭНЕРГО"
- проектно-изыскательские организации | ЗАО "ЭнергоПроект"
- технические агенты
- подрядчики | ООО ПСК «Тепло Центр Строй»
- поставщики основного оборудования | ЗАО "ВИКТАН", ООО "Полимер Аппарат"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ЗАО «ЮгЭнергоПроект», ЗАО «ЮгТопГео» ОАО «Ивэлектроналадка»
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0 чел.
в том числе
- строительный персонал | 0 чел.
- монтажный персонал
Основное оборудование | Силовой кабель 110 кВ
График поставки основного оборудования
- дата поставки | Октябрь 2012 г.
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Строительно-монтажные работы завершены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU23309000-305 от 22.11.2013 г.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Наименование объекта | п. 159 «Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)» 1 этап
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Красноадрский край, г. Сочи, Центральный район, Лазаревский район, Туапсинский район.
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Номинальное напряжение 110 кВ.
Срок ввода объекта | Октябрь 2013 г./ Факт - Декабрь 2013 г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 " О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ЗАО ЭнергоПроект, утверждена 30.12.2011 г., приказ по ОАО "Кубаньэнерго" № 1166.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Заключение ГГЭ № 642-11/РГЭ-1771/04 от 23.11.2011, Ростовский филиал ГГЭ
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Факт - октябрь 2013
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | №RU23309000-377 от 23.05.2012 выдано Министерством регионального развития РФ
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 2675.154
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Заключение ГГЭ №643-11/РГЭ-1771/05 от 23.11.2011, Ростовский филиал ГГЭ
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 2853.592
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 2396.7157
в том числе
- по договорам подряда СМР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 1794.051
ЗАО "Оптима Энергострой" № 407/30-1336 от 28.11.2011г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 1794.051
% от сметной стоимости проекта | 67.0635
оплачено по договору, млн. руб. | 1565.323
освоено по договору, млн. руб. | 1752.271
по договам подряда ПИР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 316.8655
ЗАО "ЭнергоПроект" № 407/30-1023 от 09.09.2010 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 197.9375
% от сметной стоимости проекта | 7.3991
оплачено по договору, млн. руб. | 146.35
освоено по договору, млн. руб. | 205.615
ЗАО "Оптима Энергострой"" № 407/30-2013 от 28.09.2012 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 35.6
% от сметной стоимости проекта | 1.3308
оплачено по договору, млн. руб. | 35.597
освоено по договору, млн. руб. | 35.597
ООО "БТИ, землеустройство, оценка" №407/30-1034 от 06.05.2013 объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 67.98
% от сметной стоимости проекта | 2.5412
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО "БТИ, землеустройство, оценка" №407/30-1035 от 06.05.2013 объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 15.348
% от сметной стоимости проекта | 0.57372
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 179.543
ЗАО "Северо-Западная Энергетическая Компания" № 407/30-61 от 06.02.2012г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 44.29
% от сметной стоимости проекта | 1.6556
оплачено по договору, млн. руб. | 44.29
освоено по договору, млн. руб. | 44.29
ООО "Электрокомплекс НПК" № 407/30-1405 от 14.12.2011 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 135.253
% от сметной стоимости проекта | 5.0559
оплачено по договору, млн. руб. | 135.254
освоено по договору, млн. руб. | 135.254
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 106.2563
объем заключенных договоров с НДС, млн. руб. | 106.2563
% от сметной стоимости проекта | 3.972
оплачено по договору, млн. руб. | 73.796
освоено по договору, млн. руб. | 29.735
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 89.5917
в том числе
- СМР, % | 67.0635
- поставка основного оборудования, % | 6.7115
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 11.8448
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "КУБАНЬЭНЕРГО"
- проектно-изыскательские организации | ЗАО "ЭнергоПроект"; ЗАО "Оптима Энергострой"
- технические агенты
- подрядчики | ЗАО "Оптима Энергострой"
- поставщики основного оборудования | ОАО "Северо-Западная Энергетическая компания", ООО "Электрокомплекс НПК"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ОАО «Южный ИЦЭ», ООО «Феникс-2007» , ОАО "Востоксибэлектросетьстрой"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0 чел.
в том числе
- строительный персонал | 0 чел.
- монтажный персонал
Основное оборудование | Ограничители перенапряжения ОПНп-110/800/88-10-111 УХЛ1-П; Провод Aero-ZAACSRZ 251
График поставки основного оборудования
- дата поставки | Июнь 2013 г.
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Строительно-монтажные работы завершены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU23309000-003 МС/ОИ от 03.12.2013 г.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Наименование объекта | п. 159 «Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)» 2 этап
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, Лазаревский район, Туапсинский район.
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Номинальное напряжение 110 кВ.
Срок ввода объекта | Октябрь 2013 г. / Факт - Декабрь 2013 г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 " О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ЗАО "ЭнергоПроект"
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Заключение ГГЭ №135-12/РГЭ-1771/03 от 12.05.2012, Ростовский филиал ГГЭ
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Октябрь 2012 г.
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | № RU23309000-407 от 30.06.2012 выдано Министерством регионального развития РФ
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 1480.56
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Заключение ГГЭ №242-12/РГЭ-1771/05 от 18.07.2012, Ростовский филиал ГГЭ
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1541.723
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 2085.5563
в том числе
- по договорам подряда СМР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 1320
ООО "ИСК "Союз-Сети" № 407/30-805 от 25.06.2012 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 1320
% от сметной стоимости проекта | 89.1555
оплачено по договору, млн. руб. | 459.016
освоено по договору, млн. руб. | 6.141
по договам подряда ПИР (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 61.667
ЗАО "ЭнергоПроект" № 407/30-1023 от 09.09.2010 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 61.167
% от сметной стоимости проекта | 4.1313
оплачено по договору, млн. руб. | 90.191
освоено по договору, млн. руб. | 59.108
ЗАО "ИСК "Союз-Сети" №407/30-825 от 05.04.2013г. объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 0.5
% от сметной стоимости проекта | 0.033771
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 699.19
ООО "Таткабель" № 407/30-1412 от 14.12.2011 г., объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 699.19
% от сметной стоимости проекта | 47.2247
оплачено по договору, млн. руб. | 634.212
освоено по договору, млн. руб. | 634.212
объем заключенного договора с НДС, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 4.6993
объем заключенных договоров с НДС, млн. руб. | 4.6993
% от сметной стоимости проекта | 0.3174
оплачено по договору, млн. руб. | 16.767
освоено по договору, млн. руб. | 5.987
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 140.8627
в том числе
- СМР, % | 89.1555
- поставка основного оборудования, % | 47.2247
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 4.1651
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "КУБАНЬЭНЕРГО"
- проектно-изыскательские организации | ЗАО "ЭнергоПроект";
- технические агенты
- подрядчики | ООО "ИСК "Союз-Сети"
- поставщики основного оборудования | ООО "Таткабель"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО, Трест"ТриНити", ООО "СоюзДонСтрой",ООО"ДЭМ 99", ОАО "Ростовэнергоавтотранс", Зао "ЮгЭнергоПроект"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 96 чел.
в том числе
- строительный персонал | 96 чел.
- монтажный персонал
Основное оборудование | Силовой кабель 110 кВ
График поставки основного оборудования
- дата поставки | Март 2013 г.
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Строительно-монтажные работы завершены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU23309000-044 МС/ОИ от 26.12.2013 г.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Низкие темпы выполнения строительно-монтажных работ подрядной организацией по 2 этапу.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Note on A761: Илина Надырова: Расторгнут
Note on A765: Илина Надырова: Расторгнут
Note on A1439: Илина Надырова: РАСТОРГНУТ
Note on A1443: Илина Надырова: РАСТОРГНУТ
Note on A1447: Илина Надырова: РАСТОРГНУТ
Note on A1451: Илина Надырова: РАСТОРГНУТ

## Приложение 11.1.
Приложение № 11.1.
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №114
Отчет ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении сетевых графиков строительства объектов за 2013 г.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Кубаньэнерго"
_________________________А.И. Гаврилов
(подпись)
«___»________ 2013 года
Отчетный период за 2013 год. | [9 empty] | М.П.
по состоянию на 01.01.2014 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
Реконструкция ПС 110 кВ Небуг с заменой трансформаторов 6,3 МВА на 2*25 МВА, заменой оборудования, разработкой проекта (1-й этап)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2008-03-05 | 2008-03-24 | 2008-03-05 | 2008-03-24 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2009-10-17 | 2009-10-21 | 2009-10-17 | 2009-10-21 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-04-17 | 2012-05-24 | 2012-04-17 | 2012-05-24 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2010-05-05 | 2012-06-04 | 2010-05-05 | 2012-06-04 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2012-05-27 | 2018-10-02 | 2012-05-27 |  | 30% | 30%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2012-08-25 | 2018-11-30 | 2012-08-25 |  | 20% | 20%
3.5. | Завершение строительства | - | 2018-12-01 | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018-12-12 | 2018-12-13
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018-12-14 | 2018-12-21
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018-12-23 | 2018-12-23
Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110 заменой ошинвки 110 кВ транзита Шепси-Дагомыс-Псоу
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2012-12-01 | 2013-02-01 | 2012-12-01 | 2013-02-01 | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 100% | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 100% | 100%
Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П19-РП32 (А) Сочинского РЭС (инв. №23877)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-06-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
Реконструкция системы противоаварийной автоматики в Сочинском энергорайоне Кубанской энергосистемы с учетом ввода объектов электроэнергетики и развитием инфраструктуры для проведения Олимпийских игр 2014 года
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2012-10-03 | 2012-10-22 | 2012-10-03 | 2012-10-22 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-03-28 | 2013-03-31 | 2013-03-28 | 2013-03-31 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-07-17 | 2013-08-17 | 2013-07-17 |  | 0% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2013-06-17 | 2013-07-17 | 2013-06-17 |  | 100 | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-06-20 | 2014-03-01 | 2013-06-20 |  | 80% | 80%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-06-23 | 2014-04-01 | 2013-06-23 |  | 80% | 80%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-07-25 | 2014-05-01 | 2013-07-25 |  | 50% | 50%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-05-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-05-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
«АСКУЭ «Большой Сочи». (0,2-0,4 кВ)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2008-11-28 | 2009-03-19 | 2008-11-28 | 2009-03-19 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2011-12-04 | 2011-12-08 | 2011-12-04 | 2011-12-08 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-01-10 | 2012-09-06 | 2012-01-10 | 2012-09-06 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-06-05 | 2019-09-04 | 2012-06-05 |  | 5% | 5%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2012-07-20 | 2019-10-02 | 2012-07-20 |  | 3% | 3%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2012-08-25 | 2019-11-30 | 2012-08-25 |  | 3% | 3%
3.5. | Завершение строительства | - | 2019-12-01 | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019-12-12 | 2019-12-13 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019-12-14 | 2019-12-21 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019-12-23 | 2019-12-23 |  |  | 0% | 0%
Реконструкция КЛ 6 кВ ТП530-ТП260 Сочинского РЭС (инв. №24100)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-06-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
Реконструкция КЛ 6 кВ РП6-530 Сочинского РЭС (инв. №23865)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-06-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
Реконструкция КЛ 6 кВ РП 48– ТП А241 Сочинского РЭС (инв. №22256)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-06-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.Ю8– РП58 (А) Адлерского РЭС (инв. №22993)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-06-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.Ю8– РП58 (Б) Адлерского РЭС (инв. №22993)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-06-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
«АИИС КУЭ бытовых потребителей Адлерского района г.Сочи (2 этап)». (0,2-0,4 кВ)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2008-09-01 | 2009-01-01 | 2008-09-01 | 2008-12-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2008-12-01 | 2009-01-01 | 2008-12-01 | 2009-01-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2009-01-01 | 2009-02-01 | 2009-01-01 | 2009-02-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2009-02-01 | 2012-01-01 | 2009-02-01 | 2012-01-01 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2009-02-01 | 2019-05-01 | 2009-02-01 |  | 70% | 70%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019-06-01 | 2019-07-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019-09-01 | 2019-10-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019-12-01 | 2019-12-01 |  |  | 0% | 0%
Создание интегрированного комплекса оперативного мониторинга безапасности (ИКОМБ) Олимпийских объектов
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2011-02-01 | 2011-07-01 | 2011-02-01 | 2011-07-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2011-08-01 | 2012-12-01 | 2011-08-01 | 2012-12-01 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2011-08-01 | 2013-05-01 | 2011-08-01 | 2013-05-01 | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 100% | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 100% | 100%
Реконструкция РП-18
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-06-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
Реконструкция ВЛ 10 кВ Д190-Д187 Дагомысского РЭС (инв. №24160)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-06-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
Реконструкция ВЛ 10 кВ Г7-Д68/Д70 Дагомысского РЭС (инв. №26564)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-06-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
Реконструкция ВЛ 10 кВ ПС "Дагомыс" ф.Д15-Д217 Дагомысского РЭС (инв. №26654)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-06-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.КМ4-РП20 Адлерского РЭС (инв. №21820)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-06-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.Км5 А260\А457\А290 Адлерского РЭС (инв. №21126)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-06-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. М24/10 - Х255 Хостинского РЭС (инв. №23002)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-06-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д151 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26070)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-06-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Магазин" Дагомысского РЭС (инв. №26058)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-06-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Солох-аул" Дагомысского РЭС (инв. №26058)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-06-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д60 ф. "Дет.сад" Дагомысского РЭС (инв. №26145)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 10% | 10%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-06-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-114 Дагомысского РЭС (инв. №26107)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2014-01-01 | 2014-01-01 |  |  | 50% | 50%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-01-01 | 2014-03-01 |  |  | 0% | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2014-01-01 | 2014-03-01 |  |  | 0% | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-03-01 | 2014-03-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-03-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-04-01 | 2014-04-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-04-01 | 2014-04-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-04-01 | 2014-04-01 |  |  | 0% | 0%
Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-88 Дагомысского РЭС (инв. №26135)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 10% | 10%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-06-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП Д-45 Дагомысского РЭС (инв. №26168)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2013-09-01 |  | 10% | 10%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-06-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ ТП-65 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26094)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-02-01 | 2013-09-01 |  | 50% | 50%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-09-01 | 2014-02-01 | 2013-09-01 |  | 30% | 30%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-03-01 | 2014-03-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства |  | 2014-03-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-03-01 | 2014-03-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-03-01 | 2014-03-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-03-01 | 2014-03-01 |  |  | 0% | 0%
Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-02-01 | 2012-03-01 | 2012-02-01 | 2012-03-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-08-01 | 2013-10-01 | 2012-08-01 | 2013-10-01 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2012-08-01 | 2013-10-01 | 2012-08-01 | 2013-10-01 | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 100% | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 100% | 100%
Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-02-01 | 2012-03-01 | 2012-02-01 | 2012-03-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-08-01 | 2013-10-01 | 2012-08-01 | 2013-10-01 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2012-08-01 | 2013-10-01 | 2012-08-01 | 2013-10-01 | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 100% | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 100% | 100%
Строительство ПС 110/10/6 кВ "Туапсе-терминал" с двумя трансформаторами 2*40 МВА, ОРУ-110 кВ, ЗРУ 4 СШ (2-10 кВ, 2-6 кВ), с 2-х цепным заходом от ВЛ 110 кВ "Шепси-Туапсе-тяговая"
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2008-03-05 | 2008-03-24 | 2008-03-05 | 2008-03-24 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2009-10-17 | 2009-10-21 | 2009-10-17 | 2009-10-21 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-04-17 | 2012-05-24 | 2012-04-17 | 2012-05-24 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2010-05-05 | 2013-12-01 | 2010-05-05 | 2013-12-01 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2010-05-01 | 2014-05-01 | 2010-05-01 |  | 80% | 80%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-06-01 | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
Выполнить реконструкцию ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка - вынос участка ВЛ 110 кВ в пролетах опор № 73-77 протяженностью порядка 0,8 км из зоны паводка
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-09-01 | 2012-12-01 | 2012-09-01 | 2012-12-01 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2012-09-01 | 2012-12-01 | 2012-09-01 | 2012-12-01 | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | - | 2012-12-01 | - | 2012-12-01 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 100% | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 100% | 100%
Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер"
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 80% | 80%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2014-01-01 | 2014-02-01 | - | - | 0% | 0%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | - | - | - | - | 0% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | - | - | - | - | 0% | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | - | - | - | - | 0% | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | - | - | - | - | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | - | - | - | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | 0% | 0%
Реконструкция ПС 110 кВ "Кудепста"
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 80% | 80%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2014-01-01 | 2014-02-01 | - | - | 0% | 0%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | - | - | - | - | 0% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | - | - | - | - | 0% | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | - | - | - | - | 0% | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | - | - | - | - | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | - | - | - | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | 0% | 0%
Реконструкция ПА на ПС 110 кВ Мацеста.
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2008-08-01 | 2008-08-01 | 2008-08-01 | 2008-08-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2008-09-01 | 2008-09-01 | 2008-09-01 | 2008-09-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-02-01 | 2013-09-01 | 2013-02-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-02-01 | 2013-10-01 | 2013-02-01 | 2013-10-01 | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | - | 2013-10-01 | - | 2013-10-01 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 100% | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 100% | 100%
Замена аккумуляторной батарей и ВАЗП на ПС 110 кВ Адлер.
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | - | 2013-12-01 | - | 2013-12-01 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 100% | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 100% | 100%
Реконструкция ПС-110 кВ "Пасечная" (замена выключателей ММО на элегазовые)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | - | 2013-11-01 | - | 2013-11-01 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 100% | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 100% | 100%
Оснащение КРУ-6-10 кВ ПС 110 кВ Туапсе город, Ольгинка, Ново-Михайловская защитами от дуговых замыканий
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-04-01 | 2013-06-01 | 2013-04-01 | 2013-06-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2014-01-01 | 2014-01-01 |  |  | 80% | 80%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-01-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2014-01-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-05-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ольгинка" с установкой трансформаторов 2х25 МВА;Строительство открытого РУ-110 кВ с элегазовыми выключателями, ошиновки 110 кВ; строительство РУ-10 кВ, реконструкция телемеханики (ТМ), релейной защиты и автоматики (РЗА) 1 ЭТАП
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2007-12-01 | 2007-12-01 | 2007-12-01 | 2007-12-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2008-02-01 | 2008-02-01 | 2008-02-01 | 2008-02-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-10-01 | 2014-10-01 | 2013-10-01 |  | 20% | 20%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-10-01 | 2014-11-01 | 2013-10-01 |  | 10% | 10%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-11-01 | 2014-11-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-11-01 |  |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  |  | 0% | 0%
Реконструкция и техперевооружение ПС 110/6 кВ "Сочи" (замена трансформатора Т1 и Т2 25 МВА на 2х40 МВА), 2 пусковой комплекс.
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2008-10-01 | 2008-10-01 | 2008-10-01 | 2008-10-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2008-12-01 | 2008-12-01 | 2008-12-01 | 2008-12-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-10-01 | 2014-10-01 | 2013-10-01 |  | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-10-01 | 2014-11-01 | 2013-10-01 |  | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-11-01 | 2014-11-01 |  |  | 95% | 95%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-11-01 |  |  | 90% | 90%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  |  | 0% | 0%
Реконструкция и техперевооружение ПС 110/10 кВ "Южная". Проведение государственной экспертизы.
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2009-05-01 | 2009-06-01 | 2009-05-01 | 2009-06-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2009-11-01 | 2009-11-01 | 2009-11-01 | 2009-11-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2010-01-01 | 2010-11-01 | 2010-01-01 | 2010-11-01 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2010-01-01 | 2010-11-01 | 2010-01-01 | 2010-11-01 | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | - | 2010-12-01 | - | 2010-12-01 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 100% | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 90% | 90%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 90% | 90%
Переходный пункт 110 кВ для подключения КЛ 110 кВ от КРУЭ 110 кВ Туапсинского НПЗ к ВЛ 110 кВ "Шепси - Туапсе тяговая 2-я цепь"
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-04-01 | 2013-10-01 | 2012-04-01 | 2013-10-01 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2012-04-01 | 2013-10-01 | 2012-04-01 | 2013-10-01 | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | - | 2013-11-01 | - | 2013-11-01 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 100% | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 100% | 100%
Перевод нагрузок с ПС "Туапсе-Город" на ПС "Туапсе Терминал"
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2014-01-01 | 2014-01-01 |  |  | 50% | 50%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2014-03-01 | 2014-03-01 |  |  | 0% | 0%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2014-03-01 | 2014-03-01 |  |  | 0% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-03-01 | 2018-10-01 |  |  | 0% | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2014-03-01 | 2018-10-01 |  |  | 0% | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018-11-01 | 2018-11-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2018-11-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018-11-01 | 2018-11-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018-12-14 | 2018-12-21 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018-12-23 | 2018-12-23 |  |  | 0% | 0%
Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д136 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26112)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-05-01 | 2014-04-01 | 2013-05-01 |  | 50% | 50%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-05-01 | 2014-05-01 | 2013-05-01 |  | 10% | 10%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-06-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
Реконструкция КЛ-6 кВ ф.П24 - ТП225 Сочинского РЭС
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-10-01 | 2014-04-01 | 2013-10-01 |  | 10% | 10%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-10-01 | 2014-05-01 | 2013-10-01 |  | 10% | 10%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-06-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
Реконструкция КЛ-6 кВ 174 - 309 Сочинского РЭС
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-10-01 | 2014-04-01 | 2013-10-01 |  | 10% | 10%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-10-01 | 2014-05-01 | 2013-10-01 |  | 10% | 10%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-06-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
Реконструкция КЛ-10 кВ ф.Ю319 - А19 Адлерского РЭС
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-10-01 | 2014-04-01 | 2013-10-01 |  | 10% | 10%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-10-01 | 2014-05-01 | 2013-10-01 |  | 10% | 10%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-06-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
Реконструкция КЛ-10 кВ А182 - А247 Адлерского РЭС
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-10-01 | 2014-04-01 | 2013-10-01 |  | 10% | 10%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-10-01 | 2014-05-01 | 2013-10-01 |  | 10% | 10%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-06-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
Строительство двух КЛ-10 кВ от разных секций шин РУ-10 кв ПС 110/10 кВ "Изумрудная" до РП-117п
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-07-01 | 2014-04-01 | 2013-10-01 |  | 10% | 10%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-07-01 | 2014-05-01 | 2013-10-01 |  | 10% | 10%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-06-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
Строительство РП 23 Адлерского РЭС
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-07-01 | 2014-04-01 | 2013-10-01 |  | 10% | 10%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-07-01 | 2014-05-01 | 2013-10-01 |  | 10% | 10%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01 | 2014-05-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-06-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  | 0% | 0%
Телемеханизация РП (6-10) кв филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские ЭС, в составе: РП20, РП21, РП23, РП31, РП37, РП55, РП86, РП97, ТРП46, ТРП8, ТРП-Д61, ТРП94, ТРП96, РП Д-61, РП-1, РП-19, РП-40, РП-52н, РП-56, РП-84, РП-98, РП-35Н, РП-3н, РП-5, РП Х-4, РП Х-57, РП 18»
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | - | 2013-12-01 | - | 2013-12-01 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 100% | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 100% | 100%
Реконструкция сети радиосвязи ОДС 110 кВ, ОДС 6-10 кВ в Сочинских электрических сетях
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-08-01 | 2014-02-01 | 2013-08-01 |  | 90% | 90%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-08-01 | 2014-02-01 | 2013-08-01 |  | 80% | 80%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-02-01 | 2014-02-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-03-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-03-01 | 2014-03-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-03-01 | 2014-03-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-03-01 | 2014-03-01 |  |  | 0% | 0%
Реконструкция ПС 110 кВ Пасечная. Этап 1. Выполнение противооползневых мероприятий
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 80% | 80%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2014-01-01 | 2014-02-01 | - | - | 0% | 0%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | - | - | - | - | 0% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | - | - | - | - | 0% | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | - | - | - | - | 0% | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | - | - | - | - | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | - | - | - | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | 0% | 0%
Оснащение инженерно-техническими средствами охраны линейных объектов олимпийского значения на територии Сочинского энергорайона
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-12-01 | 2014-02-01 | 2013-08-01 |  | 90% | 90%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-12-01 | 2014-02-01 | 2013-08-01 |  | 80% | 80%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-02-01 | 2014-02-01 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства | - | 2014-02-01 | - |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-02-01 | 2014-02-01 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-02-01 | 2014-02-01 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-02-01 | 2014-02-01 |  |  | 0% | 0%
Реконструкция сети аварийного освещения на ПС-Головинка с переводом на питание от постоянного тока.
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | - | 2013-09-01 | - | 2013-09-01 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 100% | 100%
Внедрение защит ближнего резервирования тр-ров на 12 ПС
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | - | 2013-09-01 | - | 2013-09-01 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 100% | 100%
Установка регистраторов аварийных событий типа РЕМИ на ПС 110 кВ Новомихайловка, Лермонтово, Небуг.
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 100% | 100%
1.4. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | - | 2013-09-01 | - | 2013-09-01 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100% | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 100% | 100%
№ 117 Подстанция "Бочаров ручей" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2010-02-18 | 2010-05-21 | 2010-02-18 | 2010-05-21 | 100 | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-04-01 | 2011-06-20 | 2011-03-01 | 2011-06-09 | 100 | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2011-06-21 | 2011-06-30 | 2011-06-15 | 2011-06-24 | 100 | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2011-04-10 | 2011-07-31 | 2011-04-10 | 2011-07-31 | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-06-21 | 2011-08-15 | 2011-06-22 | 2011-08-29 | 100 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 100 | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2011-09-01 | 2011-09-15 | 2011-06-01 | 2011-07-07 | 100 | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2011-09-23 | 2011-10-15 | 2011-09-23 | 2011-10-01 | 100 | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-03-06 | 2013-03-23 | 2012-03-06 | 2013-05-10 | 100 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2012-04-16 | 2013-04-12 | 2012-04-16 | 2013-05-15 | 100 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2012-06-15 | 2013-05-02 | 2012-06-15 | 2013-05-20 | 100 | - | -
3.5. | Завершение строительства | - | 2013-05-01 | - | 2013-05-20 | 100 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-05-01 | 2013-05-31 | 2012-10-23 | 2013-05-31 | 100 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-06-01 | 2013-06-30 | 2013-06-01 | 2013-06-25 | 100 | - | Получено разрешение Минрегиона России на ввод объекта в эксплуатацию. Для ввода объекта в основные фонды необходимо завершение по смежным олимпийским объектам (неготовность питающих линий 110 кВ), работы по которым завершены в декабре 2013 г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-25 | - | 85 | 85
№ 126 Подстанция "Верещагинская" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, реконструкция)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2006-05-17 | 2006-09-25 | 2006-05-17 | 2006-09-25 | 100 | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-11-01 | 2011-12-31 | 2011-11-23 | 2012-02-03 | 100 | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-01-10 | 2012-01-15 | 2012-02-07 | 2012-02-10 | 100 | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2012-01-10 | 2012-01-15 | 2012-02-07 | 2012-02-10 | 100 | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-01-15 | 2012-04-01 | 2012-01-19 | 2012-04-27 | 100 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2010-10-30 | 2010-10-30 | 2010-10-30 | 2010-10-30 | 100 | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2012-04-01 | 2012-04-15 | 2012-02-13 | 2012-03-12 | 100 | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-09-24 | 2012-11-15 | 2012-09-03 | 2012-11-15 | 100 | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2012-10-04 | 2012-12-29 | 2012-10-04 | 2013-01-09 | 100 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2012-11-01 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2013-01-25 | 100 | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2013-01-25 | 2013-03-11 | 100 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-01-10 | 2013-02-10 | 2013-01-25 | 2013-03-11 | 100 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-02-11 | 2013-03-11 | 2013-02-11 | 2013-03-11 | 100 | - | Получено разрешение Минрегиона России на ввод объекта в эксплуатацию. Для ввода объекта в основные фонды необходимо завершение по смежным олимпийским объектам (неготовность питающих линий 110 кВ), работы по которым завершены в декабре 2013 г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-03-13 | 2013-09-30 | 2013-03-13 | - | 80 | 80
№ 127 Подстанция «Бытха» (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство)
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2006-07-01 | 2006-09-01 | 2006-07-01 | 2006-09-01 | 100 | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2010-02-01 | 2010-05-01 | 2010-02-01 | 2010-05-01 | 100 | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2010-05-01 | 2010-05-01 | 2010-05-01 | 2010-05-01 | 100 | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | - | -
2 | Организационный этап |  |  | - | - | - | - | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2010-07-01 | 2010-08-01 | 2010-07-01 | 2010-09-01 | 100 | - | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | 2010-11-01 |  | 2010-11-01 | 100 | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2010-05-01 | 2010-07-01 | 2010-05-01 | 2010-07-01 | 100 | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2008-07-01 | 2010-10-01 | 2008-07-14 | 2010-10-10 | 100 | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2010-09-01 | 2010-10-09 | 2010-09-01 | 2010-10-09 | 100 | - | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2010-09-09 | 2010-10-17 | 2010-09-09 | 2010-10-17 | 100 | - | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2010-10-01 | 2011-02-01 | 2010-10-01 | 2011-02-01 | 100 | - | - | -
3.5. | Завершение строительства | - | 2011-02-01 | - | 2011-02-01 | 100 | - |  | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | - | - | - | - | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2011-02-01 | 2011-02-01 | 2011-02-01 | 2011-02-01 | 100 | - | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | [6 empty] | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2011-11-01 | 2012-02-01 | 2011-11-01 | 2012-02-01 | 100 | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 2012-06-21 | - | 80 | 80 | Получено разрешение Минрегиона России на ввод объекта в эксплуатацию. Для ввода объекта в основные фонды необходимо завершение по смежным олимпийским объектам (неготовность питающих линий 110 кВ), работы по которым завершены в декабре 2013 г.
№137 "Производственная база обслуживания Краснополянского участка электросетей и подстанций"
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2010-04-01 | 2010-06-29 | 2010-04-01 | 2010-06-29 | 100 | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-07-01 | 2011-08-15 | 2011-07-01 | 2011-08-19 | 100 | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2011-08-16 | 2011-08-31 | 2011-08-16 | 2011-08-25 | 100 | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2011-08-31 | 2011-12-30 | 2011-08-31 | 2011-12-30 | 100 | - | - | -
2 | Организационный этап | [5 empty] | - | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-08-16 | 2011-09-30 | 2011-08-16 | 2011-10-04 | 100 | - | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2010-07-01 | 2010-07-05 | 2011-05-01 | 2011-05-24 | 100 | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2011-09-30 | 2013-03-31 | 2011-09-30 | 2013-03-31 | 100 | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2011-09-30 | 2013-03-31 | 2011-09-30 | 2013-03-31 | 100 | - | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2011-09-30 | 2013-03-31 | 2011-09-30 | 2013-03-31 | 100 | - | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 100 | - | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 100 | - |  | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  | - | - | - | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-04-01 | 2013-04-30 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 100 | - | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - |  | - |  |  | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-05-01 | 2013-05-31 | 2013-05-01 | 2013-05-31 | 100 | - | Получено разрешение Минрегиона России на ввод объекта в эксплуатацию. Для ввода объекта в основные фонды необходимо устранений замечаний к внутренней отделке помещений
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-05-01 | 2013-12-31 | 2013-05-31 | - | 10 | -
№ 145 Кабельные и воздушные линии (110 кВ) от Сочинской ТЭС для выдачи мощности до подстанции «Сочи» (проектные и изыскательские работы, строительство)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2009-05-30 | 2009-08-28 | 2009-08-25 | 2009-08-28 | 100 | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2009-10-20 | 2009-11-26 | 2011-05-16 | 2011-05-16 | 100 | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2009-11-26 | 2009-11-27 | 2011-08-04 | 2011-08-04 | 100 | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2009-11-26 | 2009-11-27 | 2011-08-04 | 2011-08-04 | 100 | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2010-01-30 | 2010-03-03 | 2010-02-25 | 2010-03-03 | 100 | - | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2012-11-01 | 2013-09-10 | 2012-11-01 | 2013-08-29 | 100 | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2010-05-10 | 2010-06-30 | 2010-05-10 | 2010-06-30 | 100 | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2010-04-02 | 2010-09-29 | 2010-04-02 | 2010-09-29 | 100 | - | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2010-07-01 | 2011-02-20 | 2010-07-05 | 2011-02-20 | 100 | - | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2011-02-22 | 2011-02-27 | 2011-02-22 | 2011-02-27 | 100 | - | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2011-02-28 | 2011-02-28 | 2011-02-28 | 2011-02-28 | 100 | - | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2011-03-01 | 2011-03-11 | 2011-03-01 | 2011-03-11 | 100 | - | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-09-10 | 2013-10-05 | 2013-10-05 | 2013-12-03 | 100 | 100 | Несвоевременное получение подрядной организацией положительного заключения государственной экспертизы по откорректированной проектно-сметной документации, в связи с отсутствием утвержденной откорректированной документацией по планировке территории, что повлекло сдвиг сроков по формированию технического плана, получению ЗОС, ЗЭК.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-10-05 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | - | - | -
№ 146 Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, строительство)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2009-08-25 | 2009-08-28 | 2009-08-25 | 2009-08-28 | 100 | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2009-10-26 | 2009-12-03 | 2009-10-26 | 2009-12-03 | 100 | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2009-12-03 | 2009-12-03 | 2009-12-03 | 2009-12-03 | 100 | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2009-12-03 | 2009-12-03 | 2009-12-03 | 2009-12-03 | 100 | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2010-01-30 | 2010-03-03 | 2010-01-30 | 2010-03-03 | 100 | - | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2012-11-01 | 2013-10-03 | 2012-11-01 | 2013-10-08 | 100 | 100 | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2010-05-10 | 2010-06-30 | 2010-05-10 | 2010-06-30 | 100 | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2010-04-02 | 2010-09-29 | 2010-04-02 | 2010-09-29 | 100 | - | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2010-07-05 | 2013-04-01 | 2010-07-05 | 2013-04-01 | 100 | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-04-01 | 2013-05-15 | 2013-04-01 | 2013-05-15 | 100 | - | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2013-05-15 | 2013-05-15 | 2013-05-15 | 2013-05-15 | 100 | - | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-05-15 | 2013-06-28 | 100 | - | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-09-10 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-12-12 | 100 | 100 | Несвоевременное получение подрядной организацией положительного заключения государственной экспертизы по откорректированной проектно-сметной документации, в связи с отсутствием утвержденной откорректированной документацией по планировке территории, что повлекло сдвиг сроков по формированию технического плана, получению ЗОС, ЗЭК.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-10-05 | 2013-12-31 | 2013-12-12 | - | - | -
№152а Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Краснополянский РРЭС этап 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2009-08-24 | 2009-10-10 | 2009-08-24 | 2009-08-28 | 100 | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2010-01-27 | 2011-02-01 | 2010-01-27 | 2011-02-01 | 100 | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2010-05-19 | 2011-02-11 | 2010-05-19 | 2011-02-11 | 100 | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2010-05-19 | 2011-02-11 | 2010-05-19 | 2011-02-11 | 100 | -
2 | Организационный этап | [5 empty] | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2010-05-29 | 2011-10-19 | 2010-05-29 | 2011-10-19 | 100 | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2011-07-20 | 2012-12-30 | 2011-07-20 | 2013-02-14 | 100 | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2011-10-24 | 2012-11-26 | 2011-10-24 | 2012-11-26 | 100 | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-07-30 | 2012-12-26 | 2012-07-30 | 2012-12-26 | 100 | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2012-07-30 | 2012-12-26 | 2012-07-30 | 2012-12-26 | 100 | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2012-07-30 | 2012-12-26 | 2012-07-30 | 2012-12-26 | 100 | -
3.5. | Завершение строительства | 2012-12-01 | 2012-12-26 | 2012-12-01 | 2012-12-26 | 100 | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2012-12-26 | 2013-11-15 | 2012-08-24 | 2013-11-10 | 100 | 100 | В рамках исполнения решений протокола от 22.04.2013 № ДК-П9-96пр совещания под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ Козака Д.Н. по п. 152 Программы подписано дополнительное соглашение к соглашению об организации реконструкции олимпийских объектов федерального значения, предусматривающее изменение сроков реализации проектов. В соответствии с поручением Правительства РФ от 25.09.2013 №ДК-П9-6873 разработан график ликвидации отставаний «дорожная карта» со сроком ввода объекта в эксплуатацию – январь 2014.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-06-26 | 2013-11-30 | 2013-06-26 | - | 90 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | - | - | -
№152а Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Краснополянский РРЭС этап 2
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2011-07-11 | 2011-10-19 | 2011-07-11 | 2011-10-19 | 100 | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2012-06-30 | 2012-11-30 | 2012-06-30 | 2013-04-24 | 100 | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-11-30 | 2012-12-15 | 2013-04-24 | 2013-04-27 | 100 | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2012-11-30 | 2012-12-15 | 2013-04-24 | 2013-04-27 | 100 | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-11-30 | 2012-12-25 | 2012-11-30 | 2012-12-30 | 100 | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2011-12-08 | 2013-09-10 | 2011-12-08 | 2013-09-23 | 100 | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2012-12-25 | 2013-03-02 | 2012-12-25 | 2013-03-02 | 100 | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-03-02 | 2013-10-09 | 2013-03-02 | 2013-06-01 | 100 | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-03-02 | 2013-11-10 | 2013-03-02 | 2013-11-10 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-03-02 | 2013-11-10 | 2013-03-02 | 2013-11-10 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2013-10-01 | 2013-11-10 | 2013-10-01 | 2013-11-10 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-11-10 | 2013-11-15 | 2013-11-10 | 2013-11-15 | 100 | 100 | В рамках исполнения решений протокола от 22.04.2013 № ДК-П9-96пр совещания под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ Козака Д.Н. по п. 152 Программы подписано дополнительное соглашение к соглашению об организации реконструкции олимпийских объектов федерального значения, предусматривающее изменение сроков реализации проектов. В соответствии с поручением Правительства РФ от 25.09.2013 №ДК-П9-6873 разработан график ликвидации отставаний «дорожная карта» со сроком ввода объекта в эксплуатацию – январь 2014.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-11-15 | 2013-11-30 | 2013-11-15 | - | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-11-30 | 2013-12-31 | - | - | - | -
№152б Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Адлерский РРЭС этап 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2009-08-24 | 2009-10-10 | 2009-08-24 | 2009-08-28 | 100 | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2010-11-15 | 2011-05-15 | 2010-11-15 | 2011-05-15 | 100 | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2010-12-01 | 2011-05-30 | 2010-12-01 | 2011-05-30 | 100 | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2010-12-01 | 2011-05-30 | 2010-12-01 | 2011-05-30 | 100 | -
2 | Организационный этап | [5 empty] | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-03-03 | 2011-09-18 | 2011-03-03 | 2011-09-18 | 100 | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2011-07-20 | 2012-11-30 | 2011-07-20 | 2012-07-16 | 100 | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2011-09-23 | 2012-10-02 | 2011-09-23 | 2012-10-02 | 100 | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-06-19 | 2012-11-01 | 2012-06-19 | 2012-12-31 | 100 | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2012-06-19 | 2012-11-01 | 2012-06-19 | 2012-12-31 | 100 | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2012-06-19 | 2013-11-30 | 2012-06-19 | 2013-11-30 | 100 | 100 | В рамках исполнения решений протокола от 22.04.2013 № ДК-П9-96пр совещания под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ Козака Д.Н. по п. 152 Программы подписано дополнительное соглашение к соглашению об организации реконструкции олимпийских объектов федерального значения, предусматривающее изменение сроков реализации проектов. В соответствии с поручением Правительства РФ от 25.09.2013 №ДК-П9-6873 разработан график ликвидации отставаний «дорожная карта» со сроком ввода объекта в эксплуатацию – январь 2014.
3.5. | Завершение строительства | 2012-11-01 | 2013-11-30 | 2012-11-01 | 2013-11-30 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2012-11-01 | 2013-11-30 | 2012-08-24 | 2013-11-30 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-06-26 | 2013-12-25 | 2013-07-26 | - | 80 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-25 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | - | - | -
№152б Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Адлерский РРЭС этап 2
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2011-07-11 | 2011-10-19 | 2011-07-11 | 2011-10-19 | 100 | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2012-06-30 | 2012-11-30 | 2012-06-30 | 2013-05-24 | 100 | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-11-30 | 2012-12-15 | 2013-05-24 | 2013-05-30 | 100 | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2012-11-30 | 2012-12-15 | 2013-05-24 | 2013-05-30 | 100 | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-11-30 | 2012-12-25 | 2012-11-01 | 2012-12-30 | 100 | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2011-12-08 | 2013-09-10 | 2011-12-08 | - | 99 | 100 | Длительное предоставление земельных участков (зона ответственности ГК "Олимпстрой"). Прогнозный срок выполнения - январь 2014 г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | [5 empty] | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2012-12-25 | 2013-03-02 | 2012-12-25 | 2013-03-02 | 100 | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-03-02 | 2013-10-09 | 2013-03-02 | 2013-06-30 | 100 | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-03-02 | 2013-11-30 | 2013-03-02 | 2013-11-30 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-03-02 | 2013-11-30 | 2013-03-02 | 2013-11-30 | 100 | 100 | В рамках исполнения решений протокола от 22.04.2013 № ДК-П9-96пр совещания под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ Козака Д.Н. по п. 152 Программы подписано дополнительное соглашение к соглашению об организации реконструкции олимпийских объектов федерального значения, предусматривающее изменение сроков реализации проектов. В соответствии с поручением Правительства РФ от 25.09.2013 №ДК-П9-6873 разработан график ликвидации отставаний «дорожная карта» со сроком ввода объекта в эксплуатацию – январь 2014.
3.5. | Завершение строительства | 2013-10-01 | 2013-11-30 | 2013-10-01 | 2013-11-30 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-11-30 | 2013-12-15 | 2013-11-30 | 2013-12-15 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-15 | 2013-12-25 | 2013-12-15 | - | 80 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-25 | 2013-12-31 | 2013-12-25 | - | - | -
№152в Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Хостинский РРЭС этап 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - |  | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - |  | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2009-08-24 | 2009-10-10 | 2009-08-24 | 2009-08-28 | 100 | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2009-11-15 | 2011-04-30 | 2009-11-15 | 2011-04-18 | 100 | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2010-12-02 | 2011-05-15 | 2010-12-02 | 2011-05-27 | 100 | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2010-12-02 | 2011-05-15 | 2010-12-02 | 2011-05-27 | 100 | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-03-04 | 2011-08-29 | 2011-03-04 | 2011-08-29 | 100 | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2011-03-28 | 2012-02-06 | 2011-03-28 | 2012-02-29 | 100 | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2011-09-03 | 2012-10-10 | 2011-09-03 | 2012-10-10 | 100 | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2011-09-03 | 2012-10-10 | 2011-09-03 | 2012-10-10 | 100 | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2011-09-03 | 2012-10-10 | 2011-09-03 | 2012-10-10 | 100 | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2011-09-03 | 2012-10-10 | 2011-09-03 | 2012-10-10 | 100 | -
3.5. | Завершение строительства | 2012-10-01 | 2012-10-25 | 2012-10-01 | 2013-03-01 | 100 | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | [5 empty] | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2012-05-18 | 2012-11-10 | 2012-05-18 | 2013-11-10 | 100 | 100 | В рамках исполнения решений протокола от 22.04.2013 № ДК-П9-96пр совещания под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ Козака Д.Н. по п. 152 Программы подписано дополнительное соглашение к соглашению об организации реконструкции олимпийских объектов федерального значения, предусматривающее изменение сроков реализации проектов. В соответствии с поручением Правительства РФ от 25.09.2013 №ДК-П9-6873 разработан график ликвидации отставаний «дорожная карта» со сроком ввода объекта в эксплуатацию – январь 2014.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-05-06 | 2013-11-30 | 2013-04-01 | - | 80 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2012-12-10 | 2012-12-31 | 2012-12-10 | 2012-12-31 | 100 | -
№152в Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Хостинский РРЭС этап 2
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2011-07-11 | 2011-10-19 | 2011-10-19 | 2011-10-19 | 100 | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2012-06-30 | 2012-11-30 | 2012-07-19 | 2013-05-21 | 100 | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-11-30 | 2012-12-15 | 2013-05-21 | 2013-05-30 | 100 | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2012-11-30 | 2012-12-15 | 2013-05-21 | 2013-05-30 | 100 | -
2 | Организационный этап | [5 empty] | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-11-30 | 2012-12-25 | 2012-11-30 | 2012-12-10 | 100 | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2012-10-30 | 2013-09-10 | 2012-10-30 | 2013-09-30 | 100 | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2012-12-25 | 2013-03-02 | 2012-12-25 | 2013-03-02 | 100 | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-03-02 | 2013-11-10 | 2013-03-01 | 2013-06-30 | 100 | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-03-02 | 2013-11-10 | 2013-03-02 | 2013-11-10 | 100 | 100 | В рамках исполнения решений протокола от 22.04.2013 № ДК-П9-96пр совещания под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ Козака Д.Н. по п. 152 Программы подписано дополнительное соглашение к соглашению об организации реконструкции олимпийских объектов федерального значения, предусматривающее изменение сроков реализации проектов. В соответствии с поручением Правительства РФ от 25.09.2013 №ДК-П9-6873 разработан график ликвидации отставаний «дорожная карта» со сроком ввода объекта в эксплуатацию – январь 2014.
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-03-02 | 2013-11-10 | 2013-03-02 | 2013-11-10 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2013-10-01 | 2013-11-10 | 2013-10-01 | 2013-11-10 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | [5 empty] | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-11-10 | 2013-11-15 | 2013-11-10 | 2013-11-15 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-11-15 | 2013-11-30 | 2013-11-15 | - | 80 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-11-30 | 2013-12-31 | 2013-11-30 | - | - | -
№152 г Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Сочинский РРЭС (Хоста - Верещагинская) этап 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 2009-08-01 | 2009-08-01 | 100 | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2010-11-01 | 2011-04-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 100 | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2010-12-01 | 2011-04-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 100 | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2010-12-01 | 2011-04-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 100 | -
2 | Организационный этап | [5 empty] | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-03-04 | 2011-07-29 | 2011-03-04 | 2011-08-12 | 100 | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2010-11-01 | 2011-09-12 | 2010-11-01 | 2011-09-12 | 100 | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2011-09-12 | 2011-10-02 | 2011-09-12 | 2011-10-02 | 100 | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | [5 empty] | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2011-07-29 | 2011-11-02 | 2011-10-02 | 2011-11-01 | 100 | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2011-10-02 | 2011-12-02 | 2011-10-02 | 2011-12-02 | 100 | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2011-10-02 | 2011-12-02 | 2011-10-02 | 2011-12-02 | 100 | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2011-12-02 | 2011-12-28 | 2011-12-02 | 2011-12-28 | 100 | -
3.5. | Завершение строительства | 2011-12-28 | 2011-12-30 | 2011-12-28 | 2011-12-30 | 100 | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | [5 empty] | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2011-12-02 | 2011-12-28 | 2011-12-02 | 2011-12-28 | 100 | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2011-12-28 | 2011-12-30 | 2011-12-28 | 2012-01-03 | 100 | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2011-12-28 | 2011-12-30 | 2011-12-28 | 2012-01-03 | 100 | -
№152 г Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Сочинский РРЭС (Хоста - Верещагинская) этап 2
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2011-07-11 | 2011-10-19 | 2011-07-11 | 2011-10-19 | 100 | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2012-06-30 | 2012-11-30 | 2012-06-30 | 2013-10-22 | 100 | 100 | Срыв срока по этапу «Утверждение документации по планировке территории» повлек за собой несвоевременное выполнение этапа «Заключение государственной экспертизы», «Утверждение проектной документации» | Согласно заключенному соглашению с ГК "Олимпстрой" дата получения заключений экспертизы - 20.10.2013.
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-11-30 | 2012-12-15 | 2012-11-30 | 2013-10-22 | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2012-11-30 | 2012-12-15 | 2012-11-30 | 2013-10-30 | 100 | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-11-30 | 2012-12-25 | 2012-11-01 | 2012-12-23 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2012-10-30 | 2013-09-10 | 2012-10-30 |  | 99 | 100 | Длительное предоставление земельных участков (зона ответственности ГК "Олимпстрой"). Прогнозный срок выполнения - январь 2014 г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | - | - | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2012-12-25 | 2013-03-02 | 2012-12-25 | 2013-03-02 | 100 | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-03-02 | 2013-10-09 | 2013-03-02 | 2013-07-01 | 100 | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-03-02 | 2013-11-30 | 2013-03-02 | 2013-11-30 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-03-02 | 2013-11-30 | 2013-03-02 | 2013-11-30 | 100 | 100 | В рамках исполнения решений протокола от 22.04.2013 № ДК-П9-96пр совещания под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ Козака Д.Н. по п. 152 Программы подписано дополнительное соглашение к соглашению об организации реконструкции олимпийских объектов федерального значения, предусматривающее изменение сроков реализации проектов. В соответствии с поручением Правительства РФ от 25.09.2013 №ДК-П9-6873 разработан график ликвидации отставаний «дорожная карта» со сроком ввода объекта в эксплуатацию – январь 2014.
3.5. | Завершение строительства | 2013-10-01 | 2013-11-30 | 2013-10-01 | 2013-11-30 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | - |  | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-11-30 | 2013-12-15 | 2013-11-30 | 2013-12-15 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-15 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | - | 80 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-25 | 2013-12-31 | - | - | - | -
№152 д Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Сочинский РРЭС (Верещагинская -Бочаров Ручей) этап 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2009-08-24 | 2009-10-10 | 2009-08-01 | 2009-10-10 | 100 | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2010-09-03 | 2011-04-12 | 2010-11-01 | 2011-04-01 | 100 | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2010-11-24 | 2011-04-27 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 100 | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2010-11-24 | 2011-04-27 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 100 | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-03-04 | 2011-09-18 | - | 2011-09-02 | 100 | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2011-12-22 | 2012-11-01 | 2011-12-22 | 2013-05-31 | 100 | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2011-09-01 | 2013-04-25 | 2011-08-12 | 2013-04-25 | 100 | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-09-29 | 2013-07-05 | 2012-09-29 | 2013-07-05 | 100 | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2012-09-29 | 2013-11-30 | 2012-09-01 | 2013-11-30 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-05-05 | 2013-11-30 | 2012-11-01 | 2013-11-30 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2013-05-01 | 2013-11-30 | - | 2013-11-30 | 100 | 100 | В рамках исполнения решений протокола от 22.04.2013 № ДК-П9-96пр совещания под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ Козака Д.Н. по п. 152 Программы подписано дополнительное соглашение к соглашению об организации реконструкции олимпийских объектов федерального значения, предусматривающее изменение сроков реализации проектов. В соответствии с поручением Правительства РФ от 25.09.2013 №ДК-П9-6873 разработан график ликвидации отставаний «дорожная карта» со сроком ввода объекта в эксплуатацию – январь 2014.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-05-25 | 2013-12-15 | 2012-11-01 | 2013-12-15 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-15 | 2013-12-25 | 2013-12-15 | - | 80 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-25 | 2013-12-31 | - | - | - | -
№152 д Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Сочинский РРЭС (Верещагинская -Бочаров Ручей) этап 2
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2011-07-11 | 2011-10-19 | 2011-07-11 | 2011-10-19 | 100 | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2012-06-30 | 2012-11-30 | 2012-06-30 | 2013-05-07 | 100 | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-11-30 | 2012-12-15 | 2013-05-07 | 2013-05-30 | 100 | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2012-11-30 | 2012-12-15 | 2013-05-07 | 2013-05-30 | 100 | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-11-30 | 2012-12-25 | 2012-11-30 | 2012-12-10 | 100 | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2012-10-30 | 2013-09-10 | 2012-10-30 | - | 99 | 100 | Длительное предоставление земельных участков (зона ответственности ГК "Олимпстрой"). Прогнозный срок выполнения - январь 2014 г.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2012-12-25 | 2013-03-02 | 2012-12-25 | 2013-03-02 | 100 | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-03-02 | 2013-10-09 | 2013-03-01 | 2013-07-01 | 100 | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-03-02 | 2013-11-30 | 2013-03-02 | 2013-11-30 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-10-01 | 2013-11-30 | 2013-07-01 | 2013-11-30 | 100 | 100 | В рамках исполнения решений протокола от 22.04.2013 № ДК-П9-96пр совещания под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ Козака Д.Н. по п. 152 Программы подписано дополнительное соглашение к соглашению об организации реконструкции олимпийских объектов федерального значения, предусматривающее изменение сроков реализации проектов. В соответствии с поручением Правительства РФ от 25.09.2013 №ДК-П9-6873 разработан график ликвидации отставаний «дорожная карта» со сроком ввода объекта в эксплуатацию – январь 2014.
3.5. | Завершение строительства | 2013-10-09 | 2013-11-30 | 2013-10-09 | 2013-11-30 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-11-30 | 2013-12-15 | 2013-11-30 | 2013-12-15 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-15 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | - | 80 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-25 | 2013-12-31 | - | - | - | -
№ 154 Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Мацеста", от подстанции "Мацеста" до подстанции "Хоста", от подстанции "Хоста" до Краснополянской ГЭС, от Краснополянской ГЭС до Сочинской ТЭС (проектные и изыскательские работы, реконструкция)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | - |  | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | - |  | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2009-05-30 | 2009-08-28 | 2009-05-30 | 2009-08-28 | 100 | - |  | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-09-16 | 2011-11-15 | 2011-09-16 | 2011-11-22 | 100 | - |  | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2011-11-15 | 2011-11-20 | 2011-11-15 | 2011-11-23 | 100 | - |  | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2011-11-15 | 2011-11-20 | 2011-11-15 | 2011-11-23 | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-11-21 | 2012-03-03 | 2011-11-21 | 2011-12-09 | 100 | - |  | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2012-11-01 | 2013-09-10 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 100 |  |  | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | - |  | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2012-03-04 | 2012-05-03 | 2012-02-06 | 2012-04-04 | 100 | - |  | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-01-08 | 2012-07-06 | 2012-01-08 | 2012-03-31 | 100 | - |  | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2012-05-08 | 2013-04-01 | 2012-04-09 | 2013-04-01 | 100 | - |  | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-04-01 | 2013-05-15 | 2013-04-01 | 2013-04-08 | 100 | - |  | -
3.5. | Завершение строительства | 2013-05-15 | 2013-05-31 | 2013-04-08 | 2013-04-08 | 100 | - |  | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | - | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-06-30 | 2013-07-10 | 2013-04-08 | 2013-04-08 | 100 | - |  | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - |  | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-09-10 | 2013-10-05 | 2013-10-05 | 2013-12-12 | 100 | 100 | Несвоевременное юридическое предоставление земельного участка Заказчику повлекло сдвиг сроков по формированию технического плана. Кроме того, несвоевременное получение проектной организацией положительного заключения государственной экспертизы по откорректированной проектно-сметной документации повлияло на получение ЗОС.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-10-05 | 2013-12-31 | 2013-12-12 | - | - | -
№ 155 Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) Этап 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2009-11-28 | 2010-02-26 | 2009-11-28 | 2010-02-26 | 100 | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-09-16 | 2011-11-15 | 2011-09-16 | 2011-11-22 | 100 | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2011-11-15 | 2011-11-20 | 2011-11-15 | 2011-11-23 | 100 | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2011-11-15 | 2011-11-20 | 2011-11-15 | 2011-11-23 | 100 | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-11-21 | 2012-03-03 | 2011-11-01 | 2011-12-09 | 100 | - | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2012-11-01 | 2013-10-03 | 2012-11-01 | 2013-10-08 | 100 | 100 | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2012-03-04 | 2012-04-01 | 2012-03-04 | 2012-04-01 | 100 | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-01-08 | 2012-04-01 | 2012-01-08 | 2012-04-01 | 100 | - | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2012-04-01 | 2013-04-15 | 100 | - | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-04-01 | 2013-05-15 | 2013-04-15 | 2013-04-23 | 100 | - | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2013-05-01 | 2013-05-15 | 2013-04-23 | 2013-04-23 | 100 | - | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | - | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-06-15 | 2013-07-25 | 2013-04-23 | 2013-07-25 | 100 | - | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-10-03 | 2013-10-13 | 2013-10-13 | 2013-12-10 | 100 | 100 | Несвоевременное получение подрядной организацией положительного заключения государственной экспертизы по откорректированной проектно-сметной документации, в связи с отсутствием утвержденной откорректированной документацией по планировке территории, что повлекло сдвиг сроков по формированию технического плана, получению ЗОС, ЗЭК.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-10-13 | 2013-12-31 | 2013-12-10 | - | - | -
№ 155 Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) Этап 2
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2011-06-15 | 2011-07-20 | 2011-06-15 | 2011-07-20 | 100 | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2012-01-30 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 2012-06-01 | 100 | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-03-31 | 2012-04-05 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 100 | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2012-04-06 | 2012-05-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 100 | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-04-06 | 2012-07-05 | 2012-04-06 | 2012-06-30 | 100 | - | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2012-02-14 | 2012-10-29 | 2012-02-14 | 2012-10-29 | 100 | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2012-07-06 | 2012-08-01 | 2012-07-06 | 2012-08-01 | 100 | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-08-04 | 2013-07-01 | 2012-08-04 | 2013-06-30 | 100 |  | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2012-09-09 | 2013-09-22 | 2012-09-09 | 2013-09-22 | 100 |  | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-09-22 | 2013-09-22 | 2013-09-22 | 2013-09-22 | 100 |  | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2013-09-23 | 2013-10-28 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 100 |  | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-09-23 | 2013-10-03 | 2013-09-23 | 2013-10-03 | 100 | 100 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-10-03 | 2013-10-28 | 2013-10-03 | 2013-12-03 | 100 | 100 | Несвоевременное получение подрядной организацией положительного заключения государственной экспертизы по откорректированной проектно-сметной документации, в связи с отсутствием утвержденной откорректированной документацией по планировке территории, что повлекло сдвиг сроков по формированию технического плана, получению ЗОС, ЗЭК.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-10-28 | 2013-12-31 | - | - | - | -
№ 156 Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи", от подстанции "Сочи" до подстанции "Пасечная", от подстанции "Пасечная" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) Этап 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2010-12-28 | 2011-01-26 | 2010-08-28 | 2010-09-26 | 100 | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-09-16 | 2011-11-15 | 2011-09-16 | 2011-11-22 | 100 | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2011-11-15 | 2011-11-20 | 2011-11-15 | 2011-11-23 | 100 | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2011-11-15 | 2011-11-20 | 2011-11-15 | 2011-11-23 | 100 | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-11-21 | 2012-03-03 | 2011-11-01 | 2011-12-09 | 100 | - | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2012-11-01 | 2013-09-10 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 100 |  | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2011-12-04 | 2012-03-01 | 2011-12-04 | 2012-03-01 | 100 | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-01-08 | 2012-05-01 | 2012-01-08 | 2012-05-01 | 100 | - | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2012-03-04 | 2013-03-01 | 2012-01-08 | 2012-09-01 | 100 | - | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2012-09-01 | 2013-09-06 | 2012-09-01 | 2012-10-20 | 100 | - | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2013-01-15 | 2013-10-28 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 100 | - | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-04-15 | 2013-10-25 | 2012-09-01 | 2012-10-20 | 100 | - | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-10-03 | 2013-10-28 | 2013-10-03 | 2013-11-07 | 100 | 100 | Несвоевременное юридическое предоставление земельного участка Заказчику (30.09.2013) повлекло сдвиг сроков по формированию технического плана, который входит в комплект документов, необходимых для получения разрешения на ввод
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-10-28 | 2013-12-31 | 2013-11-07 | - | - | -
№ 156 Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи", от подстанции "Сочи" до подстанции "Пасечная", от подстанции "Пасечная" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) Этап 2
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2011-06-15 | 2011-07-20 | 2011-06-15 | 2011-07-20 | 100 | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2012-01-30 | 2012-03-30 | 2012-03-05 | 2012-06-25 | 100 | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-03-31 | 2012-04-05 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 100 | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2012-04-06 | 2012-05-01 | 2012-07-01 | 2012-08-16 | 100 | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-04-06 | 2012-07-05 | 2012-04-06 | 2012-06-30 | 100 | - | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2012-02-14 | 2012-10-29 | 2012-02-14 | 2012-10-29 | 100 | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2012-07-06 | 2012-08-01 | 2012-07-06 | 2012-08-01 | 100 | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-08-04 | 2013-07-01 | 2012-08-04 | 2013-06-30 | 100 | - | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2012-09-09 | 2013-08-22 | 2012-09-09 | 2013-08-22 | 100 | - | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-08-22 | 2013-09-22 | 2013-08-22 | 2013-09-22 | 100 | - | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2013-09-23 | 2013-10-28 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | - | - | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-09-23 | 2013-10-03 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 100 | - | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-10-03 | 2013-10-28 | 2013-10-03 | 2013-11-14 | 100 | 100 | Длительное формирование технического плана повлияло на срок предоставления пакета документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-10-28 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | - | - | -
№ 157 Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Адлер", от подстанции "Адлер" до подстанции "Кудепста", от подстанции "Кудепста" до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) Этап 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2010-06-11 | 2010-09-09 | 2010-06-11 | 2010-09-09 | 100 | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-09-16 | 2011-11-15 | 2011-09-16 | 2011-11-23 | 100 | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2011-11-15 | 2011-11-20 | 2011-11-15 | 2011-11-28 | 100 | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2011-11-15 | 2011-11-20 | 2011-11-15 | 2011-11-28 | 100 | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-11-21 | 2012-03-03 | 2011-11-01 | 2011-11-28 | 100 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2012-11-01 | 2013-09-10 | 2012-11-01 | 2013-09-13 | 100 | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2012-01-01 | 2012-05-01 | 2012-01-01 | 2012-05-01 | 100 | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2011-12-28 | 2012-03-01 | 2011-12-28 | 2012-06-30 | 100 | - | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2012-07-05 | 2013-07-01 | 2012-07-05 | 2013-07-01 | 100 | - | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-07-01 | 2013-08-31 | 2013-07-01 | 2013-08-31 | 100 | - | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2013-08-01 | 2013-08-31 | 2013-08-01 | 2013-08-31 | 100 | - | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | - | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-09-01 | 2013-09-11 | 2013-09-01 | 2013-09-11 | 100 | - | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-09-11 | 2013-10-06 | 2013-10-02 | 2013-12-03 | 100 | 100 | Несвоевременное юридическое предоставление земельного участка Заказчику (19.09.2013) повлекло сдвиг сроков по формированию технического плана, который входит в комплект документов, необходимых для получения разрешения на ввод. Наличие замечаний Государственного строительного надзора
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-10-06 | 2013-12-31 | 2013-12-03 | - | - | -
№ 157 Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Адлер", от подстанции "Адлер" до подстанции "Кудепста", от подстанции "Кудепста" до подстанции "Хоста" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) Этап 2
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2011-06-15 | 2011-07-20 | 2011-06-15 | 2011-07-20 | 100 | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2012-01-30 | 2012-03-30 | 2012-03-05 | 2012-06-08 | 100 | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-03-31 | 2012-04-05 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 100 | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2012-04-06 | 2012-05-01 | 2012-07-01 | 2012-08-05 | 100 | - | - | -
2 | Организационный этап | [6 empty] | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-04-06 | 2012-07-05 | 2012-04-06 | 2012-06-30 | 100 | - | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2012-02-14 | 2012-10-29 | 2012-02-14 | 2012-10-29 | 100 | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2012-07-06 | 2012-09-01 | 2012-07-06 | 2012-09-01 | 100 | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-01-01 | 2012-07-01 | 2012-01-01 | 2012-07-01 | 100 | - | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2012-10-01 | 2013-06-01 | 2012-10-01 | 2013-06-30 | 100 | - | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-06-01 | 2013-08-31 | 2013-06-30 | 2013-08-31 | 100 | - | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100 | - | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-09-01 | 2013-09-11 | 2013-09-01 | 2013-09-11 | 100 | - | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-09-11 | 2013-10-06 | 2013-10-02 | 2013-11-20 | 100 | 100 | Несвоевременное юридическое предоставление земельного участка Заказчику (19.09.2013) повлекло сдвиг сроков по формированию технического плана, который входит в комплект документов, необходимых для получения разрешения на ввод. Наличие замечаний Государственного строительного надзора
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-10-06 | 2013-12-31 | 2013-11-20 | - | - | -
№ 158 Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Южная", от подстанции "Южная" до подстанции "Адлер" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) Этап 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2009-11-28 | 2010-02-26 | 2009-11-28 | 2010-02-26 | 100 | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-09-16 | 2011-11-15 | 2011-09-16 | 2011-11-21 | 100 | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2011-11-15 | 2011-11-20 | 2011-11-15 | 2011-11-21 | 100 | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2011-11-15 | 2011-11-20 | 2011-11-15 | 2011-11-21 | 100 | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-11-21 | 2012-03-03 | 2011-11-21 | 2012-02-26 | 100 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2012-11-01 | 2013-09-10 | 2012-11-01 | 2013-09-10 | 100 | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2012-03-04 | 2012-04-18 | 2012-03-04 | 2012-04-18 | 100 | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-04-02 | 2012-09-29 | 2012-02-01 | 2012-03-31 | 100 | - | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2012-04-23 | 2012-11-19 | 2012-04-23 | 2012-11-27 | 100 | - | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2012-11-21 | 2012-11-26 | 2012-11-29 | 2012-11-30 | 100 | - | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 100 | - | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | - | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2012-11-28 | 2012-12-08 | 2012-11-29 | 2012-11-30 | 100 | - | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-09-11 | 2013-10-06 | 2013-10-02 | 2013-11-25 | 100 | 100 | Несвоевременное получение проектной организацией положительного заключения государственной экспертизы по откорректированной проектно-сметной документации повлияло на получение ЗОС.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-10-06 | 2013-12-31 | 2013-11-25 | - | - | -
№ 158 Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Южная", от подстанции "Южная" до подстанции "Адлер" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) Этап 2
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2011-06-15 | 2011-07-20 | 2011-06-15 | 2011-07-20 | 100 | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2012-01-30 | 2012-03-30 | 2012-01-30 | 2012-05-12 | 100 | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-03-31 | 2012-04-05 | 2012-06-19 | 2012-06-19 | 100 | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2012-04-06 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 2012-08-15 | 100 | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-04-06 | 2012-07-05 | 2012-04-06 | 2012-06-25 | 100 | - | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2012-02-14 | 2012-10-29 | 2012-02-14 | 2012-10-09 | 100 | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2012-07-06 | 2012-08-20 | 2012-07-06 | 2012-08-15 | 100 | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-08-04 | 2013-01-31 | 2012-08-04 | 2012-10-11 | 100 | - | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2012-08-25 | 2013-07-08 | 2012-08-15 | 2013-07-08 | 100 | - | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-07-11 | 2013-07-16 | 2013-07-11 | 2013-07-16 | 100 | - | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2013-07-17 | 2013-07-17 | 2013-07-17 | 2013-07-17 | 100 | - | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-09-01 | 2013-09-11 | 2013-09-01 | 2013-09-11 | 100 | - | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-09-11 | 2013-10-06 | 2013-10-06 | 2013-11-22 | 100 | 100 | Несвоевременное юридическое предоставление земельного участка Заказчику (30.09.2013) повлекло сдвиг сроков по формированию технического плана, который входит в комплект документов, необходимых для получения разрешения на ввод.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-10-06 | 2013-12-31 | 2013-11-22 | - | - | -
№ 159 Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) Этап 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2010-06-11 | 2010-09-09 | 2010-06-11 | 2010-09-09 | 100 | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-09-16 | 2011-11-15 | 2011-09-16 | 2011-11-23 | 100 | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2011-11-15 | 2011-11-20 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 100 | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2011-11-15 | 2011-11-20 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 100 | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-11-21 | 2012-03-03 | 2011-11-21 | 2011-11-28 | 100 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2012-11-01 | 2013-09-10 | 2012-11-01 | 2013-10-08 | 100 | - | Длительное предоставление земельных участков (зона ответственности ГК "Олимпстрой") | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2012-03-04 | 2012-06-30 | 2012-03-04 | 2012-06-30 | 100 | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2011-12-28 | 2013-06-25 | 2011-12-28 | 2013-02-28 | 100 | - | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2012-07-05 | 2013-09-13 | 2012-07-05 | 2013-09-13 | 100 | - | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-09-15 | 2013-09-20 | 2013-09-15 | 2013-09-20 | 100 | - | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2013-09-21 | 2013-09-21 | 2013-09-21 | 2013-09-21 | 100 | - | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-09-22 | 2013-10-02 | 2013-09-22 | 2013-10-02 | 100 | - | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-10-02 | 2013-10-27 | 2013-10-27 | 2013-12-03 | 100 | 100 | Несвоевременное юридическое предоставление земельного участка Заказчику (30.09.2013). На основании полного комплекта документов по землеотводу разрабатывается технический план, который входит в комплект документов, необходимых для получения разрешения на ввод. | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-10-27 | 2013-12-31 | 2013-12-03 | - | - | - | - | -
№ 159 Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) Этап 2
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2011-06-15 | 2011-07-20 | 2011-06-15 | 2011-07-20 | 100 | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2012-01-30 | 2012-03-30 | 2012-01-30 | 2012-05-12 | 100 | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-03-31 | 2012-04-05 | 2012-06-19 | 2012-06-19 | 100 | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2012-04-06 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 2012-06-30 | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-04-06 | 2012-07-05 | 2012-04-06 | 2012-06-25 | 100 | - | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2012-02-14 | 2012-10-29 | 2012-02-14 | 2012-10-09 | 100 | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2012-07-06 | 2012-08-20 | 2012-07-06 | 2012-08-20 | 100 | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-06-01 | 2013-03-31 | 2012-06-26 | 2013-01-31 | 100 | - | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2012-08-25 | 2013-09-12 | 2012-08-21 | 2013-09-22 | 100 | - | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-09-15 | 2013-09-20 | 2013-09-22 | 2013-09-22 | 100 | - | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2013-09-21 | 2013-09-21 | 2013-09-22 | 2013-09-22 | 100 | - | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-09-22 | 2013-10-02 | 2013-09-30 | 2013-11-15 | 100 | 100 | Сложные погодные условия в г. Сочи в сентябре месяце (проливные дожди, шквалистый ветер, селевые потоки) привели к размыванию подъездных дорог и затоплению ряда участков трассы КВЛ-110 кВ, реконструируемых по 2 этапу пункта 159 Программы, что привело к невыполнению комплексного опробования в установленные сроки.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-10-02 | 2013-10-27 | 2013-10-27 | 2013-12-26 | 100 | 100 | Несвоевременное получение проектной организацией положительного заключения государственной экспертизы по откорректированной проектно-сметной документации, в связи с отсутствием утвержденной откорректированной документацией по планировке территории, что повлекло сдвиг сроков по формированию технического плана, получению ЗОС, ЗЭК. | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-10-27 | 2013-12-31 | - | - | - | - | - | -
"Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к проектируемой ПС 220 кВ "Бужора" - ст. Анапская "
1 | Предпроектный и проектный этап 1 и 2-ой этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2009-10-01 | 2009-10-20 | 2009-10-01 | 2009-10-20 | 100% | 0%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2010-03-19 | 2010-04-19 | 2010-03-19 | 2010-04-19 | 100% | 0%
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации 1-й и 2-й этапы | 2010-10-30 | 2010-11-30 | 2010-10-30 | 2010-11-30 | 100% | 0%
1.4. | Разработка рабочей документации 1-й и 2-й этапы | 2010-11-30 | 2013-08-30 | 2010-11-30 | 2013-08-30 | 100% (1-й этап) | 0%
1.5. | Утверждение проектной документации 1-й этап | 2012-04-01 | 2012-04-06 | 2012-04-01 | 2012-04-06 | 100% | 0%
1.6. | Утверждение проектной документации 2-й этап | 2013-02-01 | 2013-05-15 | 2013-02-01 | 2013-06-01 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию 1-й этап | 2013-02-18 | 2013-05-15 | 2013-02-18 | 2013-05-15 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию 2-й этап | 2013-08-30 | 2014-06-15 | 2013-08-30 |  | 20% | 0
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)1-й этап | 2012-05-12 | 2012-06-06 | 2012-05-12 | 2012-06-06 | 100% | 100%
2.2. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)2-й этап | 2013-05-15 | 2013-07-30 | 2013-05-15 | 2013-07-30 | 100% | 100%
2.3. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2012-05-12 | 2014-09-20 | 2012-05-12 |  | 50% | 50%
2.4. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП 1-й этап | 2012-06-06 | 2012-06-30 | 2012-06-06 | 2012-06-30 | 100% | 100%
3.2. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП 2-й этап | 2013-06-30 | 2013-11-30 | 2013-06-30 | 2013-11-30 | 100% | 100%
3.3. | Поставка основного оборудования 1-й этап | 2012-06-06 | 2012-06-30 | 2012-06-01 | 2012-06-30 | 100% | 100%
3.4. | Поставка основного оборудования 2-ой этап | 2012-06-25 | 2014-04-30 | 2012-06-25 |  | 30% | 30%
3.5. | Монтаж основного оборудования 1-й этап | 2012-06-30 | 2012-11-05 | 2012-06-30 | 2012-11-05 | 100% | 100%
3.6. | Монтаж основного оборудования 2-й этап | 2012-06-25 | 2014-05-25 | 2012-06-25 |  | 40% | 10%
3.7. | Пусконаладочные работы 1-й этап | 2012-10-30 | 2013-01-15 | 2012-10-30 | 2013-01-15 | 100% | 100%
3.8. | Пусконаладочные работы 2-й этап | 2014-02-15 | 2014-06-15 |  |  | 0% | 0%
3.9. | Завершение строительства1-й этап | 2012-12-25 | 2013-02-15 | 2012-12-25 | 2013-02-15 | 100% | 100%
3.10. | Завершение строительства2-й этап | 2014-02-15 | 2014-06-25 |  |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования 1-й этап | 2013-07-12 | 2013-09-15 | 2013-07-12 | 2013-09-15 | 100% | 100%
4.2. | Комплексное опробование оборудования 2-й этап | 2014-02-15 | 2014-06-30 |  |  | 0% | 0%
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2013-12-15 | 2014-07-10 | 2013-12-15 |  | 0% | 0%
4.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию1-й этап | 2013-11-30 | 2014-08-10 |  |  | 50% | 50%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 2-й этап | 2014-03-30 | 2014-10-10 |  |  | 0% | 0%
4.6. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства 1-й этап | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 100% | 100%
4.7. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства2-й этап | 2014-04-10 | 2014-06-30 |  |  | 0% | 0%
Наименование инвестиционного проекта: "Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ "Джемете" с заменой Т1 16 МВА на 25 МВА, с заменой Т3 10 МВА на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 кВ."
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2009-10-01 | 2009-10-20 | 2009-10-01 | 2009-10-20 | 100% | 0%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2010-03-19 | 2010-09-27 | 2010-03-19 | 2010-09-27 | 100% | 0%
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2011-05-10 | 2011-07-11 | 2011-05-10 | 2011-07-11 | 100% | 0%
1.4. | Разработка рабочей документации 1 пк | 2011-07-20 | 2012-06-30 | 2011-07-20 | 2012-06-30 | 100% | 0%
| Разработка рабочей документации 2 пк | 2011-07-20 | 2013-03-30 | 2011-07-20 | 2013-03-30 | 100% | 100%
1.5. | Утверждение проектной документации 1 пк | 2012-09-15 | 2012-10-19 | 2012-09-15 | 2012-10-19 | 100% | 0%
| Утверждение проектной документации 2 пк | 2013-04-04 | 2014-02-10 | 2013-04-04 |  | 90% | 90% |  | Не своевременная оплата ОАО "Тяжпромэлектропроект" за проектные работы ОАО "Анапагоргаз", по выносу газопровода с территории ПС
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию 1 и 2 ПК | 2013-05-25 | 2014-04-01 | 2013-05-25 |  | 70% | 70%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) 1 ПК | 2012-12-01 | 2013-01-17 | 2012-12-01 | 2013-01-17 | 100% | 0%
| Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) 2 ПК | 2014-02-15 | 2014-03-15 |  |  | 0% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2012-03-27 | 2013-07-25 | 2012-03-27 | 2013-07-25 | 100% | 100%
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, 1 пк | 2013-02-01 | 2013-05-09 | 2013-02-01 | 2013-05-09 | 100% | 0%
| Подготовка площадки строительства для подстанций 2 пк | 2014-01-15 | 2014-02-10 | 2014-01-15 |  | 0% | 0% |  | Газопровод с расширяемой части территории 2 п.к. не вынесен
3.2. | Поставка основного оборудования 1 ПК | 2013-02-01 | 2013-05-01 | 2013-02-01 | 2013-05-01 | 100% | 100%
| Поставка основного оборудования 2 ПК | 2014-03-10 | 2014-05-30 |  |  | 0% | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования 1 ПК | 2013-04-12 | 2013-05-15 | 2013-04-12 | 2013-05-15 | 100% | 0%
| Монтаж основного оборудования 2 ПК | 2014-04-10 | 2014-06-30 |  |  | 0% | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы 1 ПК | 2013-05-01 | 2013-05-25 | 2013-05-01 | 2013-05-25 | 100% | 0%
| Пусконаладочные работы 2 ПК | 2014-06-20 | 2014-07-30 |  |  | 0% | 0%
3.5. | Завершение строительства 1 ПК | 2013-05-05 | 2013-05-25 | 2013-05-05 | 2013-05-25 | 100% | 0%
| Завершение строительства 2 ПК | 2014-07-30 | 2014-08-15 |  |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 0% | 0%
4.1. | Комплексное опробование оборудования 1 ПК | 2013-05-25 | 2013-06-28 | 2013-05-25 | 2013-06-28 | 100% | 0%
| Комплексное опробование оборудования 2 пк | 2014-06-20 | 2014-07-30 |  |  | 0% | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-08-15 | 2014-08-30 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-09-01 | 2014-09-15 |  |  | 0% | 0%
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " с заменой Т-2 16,0 МВА на 25,0 МВА (2 Пусковой комплекс)»
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2009-10-01 | 2009-10-20 | 2009-10-01 | 2009-10-20 | 100% | 0%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2010-03-19 | 2010-04-19 | 2010-03-19 | 2010-04-19 | 100% | 0%
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2007-07-10 | 2007-08-30 | 2007-07-10 | 2007-08-30 | 100% | 0%
1.4. | Разработка рабочей документации | 2007-09-21 | 2008-10-16 | 2007-09-21 | 2008-10-16 | 100% | 0%
1.5. | Утверждение проектной документации | 2010-01-01 | март 10, окт.12 | 2010-01-01 | март 10, окт.12 | 100% | 0%
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | 0% | 0% |  | Из-за отсутствия правоустанавливающих документов на землю экспертиза проекта и получение разрешения на строительство не оформлялись.
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-10-30 | 2012-12-29 | 2012-10-30 | 2012-12-29 | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [7 empty] | В течение текущего года оформить на Общество дополнительную территорию не предоставляется возможным, в связи со сменой собственника Анапского сельхозтехникума (по ПП РФ 2011 года, с федеральной на краевую).
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2013-01-11 | 2013-03-20 | 2013-01-11 | 2013-03-20 | 100% | 50%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-08-15 | 2013-12-30 | 2013-08-15 | 2013-12-30 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-10-30 | 2014-03-15 | 2013-10-30 |  | 55% | 10%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-02-05 | 2014-04-25 | 2014-02-05 |  | 40% | 10%
3.5. | Завершение строительства | 2014-05-01 | 2014-06-30 |  |  | 0% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 0% | 0%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-05-01 | 2014-05-03 | 2013-05-01 |  | 40% | 10%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-05-20 | 2014-06-20 |  |  | 0% | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-20 | 2014-06-30 |  |  | 0% | 0%
Formulas:
начало = [начало]
начало = [окончание]-5
окончание = [окончание]
окончание = [начало]+180

## Приложение 11.2.
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Генеральный директор ОАО "Кубаньэнерго"
_________________________А.И. Гаврилов
(подпись)
«___»________ 2013 года
М.П.
Контрольные этапы реализации ОАО "Кубаньэнерго" инвестиционного проекта
(только по важнейшим инвестиционным проектам)
Отчетный период 2013 год.
по состоянию на 01.01.2014 г.
№ п/п | Наименование | Тип
Реконструкция ПС 110 кВ Небуг с заменой трансформаторов 6,3 МВА на 2*25 МВА, заменой оборудования, разработкой проекта (1-й этап)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2008-03-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2009-10-01
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-05-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-06-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-10-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018-11-01
3.5. | Завершение строительства | 2018-12-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018-12-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018-12-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018-12-01
Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110 заменой ошинвки 110 кВ транзита Шепси-Дагомыс-Псоу
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2012-08-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-08-01
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-12-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-11-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-11-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-12-01
3.5. | Завершение строительства | 2013-12-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-12-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-01
Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П19-РП32 (Б) Сочинского РЭС (инв. №23877)
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-04-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-04-01
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-05-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2013-06-01
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018-07-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-09-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2018-09-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018-09-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018-09-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018-09-01
Реконструкция системы противоаварийной автоматики в Сочинском энергорайоне Кубанской энергосистемы с учетом ввода объектов электроэнергетики и развитием инфраструктуры для проведения Олимпийских игр 2014 года
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2012-10-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-03-01
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-08-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2013-07-01
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-09-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-12-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-12-01
3.5. | Завершение строительства | 2013-12-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-12-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-01
«АСКУЭ «Большой Сочи». (0,2-0,4 кВ)
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2009-03-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2011-12-01
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-09-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-06-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2012-07-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2012-08-01
3.5. | Завершение строительства | 2019-12-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019-12-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019-12-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019-12-01
Реконструкция КЛ 6 кВ ТП530-ТП260 Сочинского РЭС (инв. №24100)
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-03-01
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-05-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2014-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2014-06-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01
Реконструкция КЛ 6 кВ РП6-530 Сочинского РЭС (инв. №23865)
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-03-01
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-05-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2014-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2014-06-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01
Реконструкция КЛ 6 кВ РП 48– ТП А241 Сочинского РЭС (инв. №22256)
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-03-01
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-05-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2014-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2014-06-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01
Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.Ю8– РП58 (А) Адлерского РЭС (инв. №22993)
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-03-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-05-01
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-05-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2014-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2014-06-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01
Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.Ю8– РП58 (Б) Адлерского РЭС (инв. №22993)
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-03-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-05-01
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-05-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2014-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2014-06-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01
«АИИС КУЭ бытовых потребителей Адлерского района г.Сочи (2 этап)». (0,2-0,4 кВ)
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2009-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2009-01-01
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2009-02-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-01-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019-07-01
3.5. | Завершение строительства | 2019-08-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019-10-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019-11-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019-12-01
Создание интегрированного комплекса оперативного мониторинга безапасности (ИКОМБ) Олимпийских объектов
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2011-07-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2011-08-01
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-08-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-12-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-07-01
3.5. | Завершение строительства | 2013-08-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-10-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-11-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-01
Реконструкция РП-18
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-09-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-10-01
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-10-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-05-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2014-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2014-06-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01
Реконструкция ВЛ 10 кВ Д190-Д187 Дагомысского РЭС (инв. №24160)
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-03-01
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-05-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2014-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2014-06-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01
Реконструкция ВЛ 10 кВ Г7-Д68/Д70 Дагомысского РЭС (инв. №26564)
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-03-01
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-05-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2014-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2014-06-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01
Реконструкция ВЛ 10 кВ ПС "Дагомыс" ф.Д15-Д217 Дагомысского РЭС (инв. №26654)
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-03-01
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-05-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2014-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2014-06-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01
Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.КМ4-РП20 Адлерского РЭС (инв. №21820)
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-03-01
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-05-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2014-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2014-06-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01
Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.Км5 А260\А457\А290 Адлерского РЭС (инв. №21126)
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-03-01
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-05-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2014-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2014-06-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01
Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. М24/10 - Х255 Хостинского РЭС (инв. №23002)
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-03-01
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-05-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2014-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2014-06-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01
Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д151 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26070)
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-03-01
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-05-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2014-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2014-06-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01
Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Магазин" Дагомысского РЭС (инв. №26058)
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-03-01
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-05-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2014-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2014-06-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01
Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Солох-аул" Дагомысского РЭС (инв. №26058)
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-03-01
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-05-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2014-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2014-06-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01
Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д60 ф. "Дет.сад" Дагомысского РЭС (инв. №26145)
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-03-01
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-05-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2014-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2014-06-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01
Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-114 Дагомысского РЭС (инв. №26107)
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-03-01
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-03-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2014-03-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-03-01
3.5. | Завершение строительства | 2014-03-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-04-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-04-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-04-01
Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП Д-45 Дагомысского РЭС (инв. №26168)
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-03-01
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-05-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2014-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2014-06-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01
Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ ТП-65 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26094)
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-03-01
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-02-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2014-02-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-03-01
3.5. | Завершение строительства | 2014-03-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-03-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-03-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-03-01
Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция)
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2012-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-03-01
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-08-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-10-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-11-01
3.5. | Завершение строительства | 2013-11-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-11-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-01
Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-88 Дагомысского РЭС (инв. №26135)
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-03-01
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-05-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2014-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2014-06-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01
Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция)
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2012-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-03-01
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-08-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-10-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-11-01
3.5. | Завершение строительства | 2013-11-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-11-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-01
Строительство ПС 110/10/6 кВ "Туапсе-терминал" с двумя трансформаторами 2*40 МВА, ОРУ-110 кВ, ЗРУ 4 СШ (2-10 кВ, 2-6 кВ), с 2-х цепным заходом от ВЛ 110 кВ "Шепси-Туапсе-тяговая"
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2008-03-05
1.4. | Разработка рабочей документации | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2009-10-17
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-04-17
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2010-05-05
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2010-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01
Выполнить реконструкцию ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка - вынос участка ВЛ 110 кВ в пролетах опор № 73-77 протяженностью порядка 0,8 км из зоны паводка
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-04-01
1.4. | Разработка рабочей документации | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-06-01
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-06-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-09-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2012-09-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2012-12-01
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-01-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-01-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-01-01
Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер"
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2014-01-01
1.4. | Разработка рабочей документации | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2014-01-01
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | -
3.4. | Пусконаладочные работы | -
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | -
Реконструкция ПС 110 кВ "Кудепста"
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2014-01-01
1.4. | Разработка рабочей документации | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2014-01-01
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | -
3.4. | Пусконаладочные работы | -
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | -
Реконструкция ПА на ПС 110 кВ Мацеста.
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2008-08-01
1.4. | Разработка рабочей документации | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2008-09-01
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-02-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-02-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-02-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-10-01
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-10-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-11-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-11-01
Замена аккумуляторной батарей и ВАЗП на ПС 110 кВ Адлер.
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01
1.4. | Разработка рабочей документации | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-02-01
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-11-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-11-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-11-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-12-01
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-12-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-01
Реконструкция ПС-110 кВ "Пасечная" (замена выключателей ММО на элегазовые)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-01-01
1.4. | Разработка рабочей документации | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-02-01
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-09-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-10-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-11-01
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-12-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-01
Оснащение КРУ-6-10 кВ ПС 110 кВ Туапсе город, Ольгинка, Ново-Михайловская защитами от дуговых замыканий
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-04-01
1.4. | Разработка рабочей документации | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-08-01
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2014-01-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-01-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2014-01-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01
Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ольгинка" с установкой трансформаторов 2х25 МВА;Строительство открытого РУ-110 кВ с элегазовыми выключателями, ошиновки 110 кВ; строительство РУ-10 кВ, реконструкция телемеханики (ТМ), релейной защиты и автоматики (РЗА) 1 ЭТАП
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2007-12-01
1.4. | Разработка рабочей документации | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2008-02-01
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-10-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-10-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-11-01
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-12-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-12-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-12-01
Реконструкция и техперевооружение ПС 110/6 кВ "Сочи" (замена трансформатора Т1 и Т2 25 МВА на 2х40 МВА), 2 пусковой комплекс.
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2008-10-01
1.4. | Разработка рабочей документации | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2008-11-01
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2008-12-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-10-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-11-01
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-12-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-12-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-12-01
Реконструкция и техперевооружение ПС 110/10 кВ "Южная". Проведение государственной экспертизы.
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2009-05-01
1.4. | Разработка рабочей документации | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2009-11-01
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2009-12-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2010-01-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2010-01-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2010-12-01
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2010-12-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-01-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-01-01
Переходный пункт 110 кВ для подключения КЛ 110 кВ от КРУЭ 110 кВ Туапсинского НПЗ к ВЛ 110 кВ "Шепси - Туапсе тяговая 2-я цепь"
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2011-12-01
1.4. | Разработка рабочей документации | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-03-01
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-04-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-04-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2012-04-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-11-01
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-12-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-01
Перевод нагрузок с ПС "Туапсе-Город" на ПС "Туапсе Терминал"
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2014-01-01
1.4. | Разработка рабочей документации | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2014-03-01
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2014-03-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-03-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2014-03-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018-11-01
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018-11-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018-12-14
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018-12-23
Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д136 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26112)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-03-01
1.4. | Разработка рабочей документации | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-04-01
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-04-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-05-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01
Реконструкция КЛ-6 кВ ф.П24 - ТП225 Сочинского РЭС
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-08-01
1.4. | Разработка рабочей документации | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-09-01
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-10-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-10-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01
Реконструкция КЛ-6 кВ 174 - 309 Сочинского РЭС
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-08-01
1.4. | Разработка рабочей документации | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-09-01
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-10-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-10-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01
Реконструкция КЛ-10 кВ ф.Ю319 - А19 Адлерского РЭС
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-08-01
1.4. | Разработка рабочей документации | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-09-01
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-10-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-10-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01
Реконструкция КЛ-10 кВ А182 - А247 Адлерского РЭС
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-08-01
1.4. | Разработка рабочей документации | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-09-01
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-10-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-10-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01
Строительство двух КЛ-10 кВ от разных секций шин РУ-10 кв ПС 110/10 кВ "Изумрудная" до РП-117п
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-06-01
1.4. | Разработка рабочей документации | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-07-01
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-07-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-07-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-07-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01
Строительство РП 23 Адлерского РЭС
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-06-01
1.4. | Разработка рабочей документации | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-07-01
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-07-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-07-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-07-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-05-01
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-06-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-06-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-06-01
Телемеханизация РП (6-10) кв филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские ЭС, в составе: РП20, РП21, РП23, РП31, РП37, РП55, РП86, РП97, ТРП46, ТРП8, ТРП-Д61, ТРП94, ТРП96, РП Д-61, РП-1, РП-19, РП-40, РП-52н, РП-56, РП-84, РП-98, РП-35Н, РП-3н, РП-5, РП Х-4, РП Х-57, РП 18»
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-07-01
1.4. | Разработка рабочей документации | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-08-01
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-08-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-09-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-09-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-11-01
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-12-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-01
Реконструкция сети радиосвязи ОДС 110 кВ, ОДС 6-10 кВ в Сочинских электрических сетях
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2012-10-01
1.4. | Разработка рабочей документации | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-11-01
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-08-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-08-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-02-01
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-03-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-03-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-03-01
Реконструкция ПС 110 кВ Пасечная. Этап 1. Выполнение противооползневых мероприятий
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2014-01-01
1.4. | Разработка рабочей документации | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2014-01-01
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | -
3.4. | Пусконаладочные работы | -
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | -
Оснащение инженерно-техническими средствами охраны линейных объектов олимпийского значения на територии Сочинского энергорайона
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-10-01
1.4. | Разработка рабочей документации | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-11-01
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-12-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-12-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-12-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-02-01
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-02-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-02-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-02-01
Реконструкция сети аварийного освещения на ПС-Головинка с переводом на питание от постоянного тока.
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-06-01
1.4. | Разработка рабочей документации | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-07-01
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-07-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-07-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-07-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-09-01
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-09-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-10-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-10-01
Внедрение защит ближнего резервирования тр-ров на 12 ПС
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-06-01
1.4. | Разработка рабочей документации | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-07-01
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-07-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-07-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-07-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-09-01
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-09-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-10-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-10-01
Установка регистраторов аварийных событий типа РЕМИ на ПС 110 кВ Новомихайловка, Лермонтово, Небуг.
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-06-01
1.4. | Разработка рабочей документации | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-07-01
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-07-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-07-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-07-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-09-01
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-09-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-10-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-10-01
№ 117 Подстанция «Бочаров Ручей» (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2010-05-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-06-01
1.5. | Утверждение проектной документации | 2011-06-01
1.6. | Разработка рабочей документации | Апрель 2011 - Июль 2011
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-08-30
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2011-09-30
2.3. | Получение разрешения на строительство | 2011-07-07
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Сентябрь 2011 - Октябрь 2011
3.2. | Поставка основного оборудования | Март 2012 - Март 2013
3.3. | Монтаж основного оборудования | Апрель 2012 - Май 2013
3.4. | Пусконаладочные работы | Июнь 12 - Май 13
3.5. | Завершение строительства | 2013-05-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-05-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | #REF!
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2013-06-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-31
№ 126 Подстанция «Верещагинская» (110 кВ) с заходами линии электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2006-09-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2012-02-03
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-02-10
1.6. | Разработка рабочей документации | 2012-02-10
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-04-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2010-10-30
2.3. | Получение разрешения на строительство | 2012-03-12
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | Сентябрь 2012 - Ноябрь 2012
3.3. | Монтаж основного оборудования | Октябрь 2012 - Январь 2013
3.4. | Пусконаладочные работы | Декабрь 2012 - Март 2013
3.5. | Завершение строительства | 2013-03-31
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Январь 2013 - Февраль 2013
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-03-11
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-09-30
№ 127 Подстанция «Бытха» (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2006-09-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2010-05-01
1.5. | Утверждение проектной документации | 2010-05-01
1.6. | Разработка рабочей документации | Не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2010-09-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2010-11-01
2.3. | Получение разрешения на строительство | 2010-07-01
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Июль 2008 - Октябрь 2010
3.2. | Поставка основного оборудования | Сентябрь 2010 - Октябрь 2010
3.3. | Монтаж основного оборудования | Сентябрь 2010 - Октябрь 2010
3.4. | Пусконаладочные работы | Октябрь 2010 - Февраль 2011
3.5. | Завершение строительства | 2011-02-15
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2011-02-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2012-02-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2012-03-01
№137 "Производственная база обслуживания Краснополянского участка электросетей и подстанций"
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2010-06-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-08-15
1.5. | Утверждение проектной документации | 2011-08-31
1.6. | Разработка рабочей документации | Август 2011 - Декабрь 2011
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-10-04
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2011-05-24
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Сентябрь 2011 - Март 2013
3.2. | Поставка основного оборудования | Сентябрь 2011 - Март 2013
3.3. | Монтаж основного оборудования | Сентябрь 2011 - Март 2013
3.4. | Пусконаладочные работы | Февраль 2013 - Март 2013
3.5. | Завершение строительства | 2013-04-05
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-04-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-05-31
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-03
№ 145 Кабельные и воздушные линии (110 кВ) от Сочинской ТЭС для выдачи мощности до подстанции «Сочи» (проектные и изыскательские работы, строительство) Этап 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2009-08-28
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-05-16
1.5. | Утверждение проектной документации | 2011-08-04
1.6. | Разработка рабочей документации | 2011-08-04
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2010-03-03
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2013-08-29
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2009-12-15
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Май 2010 - Июнь 2010
3.2. | Поставка основного оборудования | Апрель 2010 - Сентябрь 2010
3.3. | Монтаж основного оборудования | Июль 2010 - Февраль 2011
3.4. | Пусконаладочные работы | 2011-02-27
3.5. | Завершение строительства | 2011-02-28
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2011-03-11
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-03
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-31
№ 146 Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Хоста» (проектные и изыскательские работы, строительство) Этап 1.
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2009-08-28
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2009-12-03
1.5. | Утверждение проектной документации | 2009-12-03
1.6. | Разработка рабочей документации | 2009-12-03
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2010-03-03
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2013-10-03
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Май 2010 - Июнь 2010
3.2. | Поставка основного оборудования | Апрель 2010- Сентябрь 2010
3.3. | Монтаж основного оборудования | Июль 2010 - Апрель 2013
3.4. | Пусконаладочные работы | Апрель 2013 - Май 2013
3.5. | Завершение строительства | 2013-05-15
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-06-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-12
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-31
№152а Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Краснополянский РРЭС этап 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2009-08-28
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-02-01
1.5. | Утверждение проектной документации | 2011-02-11
1.6. | Разработка рабочей документации | 2011-02-11
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-10-19
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2013-02-04
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Октябрь 2011- Ноябрь 2012
3.2. | Поставка основного оборудования | Июль 2012 - Декабрь 2012
3.3. | Монтаж основного оборудования | Июль 2012 - Декабрь 2012
3.4. | Пусконаладочные работы | Июль 2012 - Декабрь 2012
3.5. | Завершение строительства | 2012-12-26
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Декабрь 2012 - Ноябрь 2013
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-31
№152а Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Краснополянский РРЭС этап 2
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2011-10-19
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2013-04-24
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-04-30
1.6. | Разработка рабочей документации | 2013-04-30
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-12-30
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2013-09-10
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Декабрь 2012 - Март 2013
3.2. | Поставка основного оборудования | Март 2012 - Июнь 2013
3.3. | Монтаж основного оборудования | Март 2012 - Ноябрь 2013
3.4. | Пусконаладочные работы | Март 2012 - Ноябрь 2013
3.5. | Завершение строительства | 2013-11-10
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-11-15
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-31
№152б Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Адлерский РРЭС этап 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2009-08-28
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-05-15
1.5. | Утверждение проектной документации | 2011-05-30
1.6. | Разработка рабочей документации | 2011-05-30
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-09-18
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2012-07-16
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Сентябрь 2011 - Октябрь 2012
3.2. | Поставка основного оборудования | Июнь 2012 - Декабрь 2012
3.3. | Монтаж основного оборудования | Июнь 2012 - Декабрь 2012
3.4. | Пусконаладочные работы | Июнь 2012 - Ноябрь 2013
3.5. | Завершение строительства | 2013-11-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-12-15
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-25
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-31
№152б Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Адлерский РРЭС этап 2
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2011-10-19
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2013-05-21
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-05-25
1.6. | Разработка рабочей документации | 2013-05-30
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-12-30
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2013-09-10
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Декабрь 2012 - Март 2013
3.2. | Поставка основного оборудования | Март 2013 - Июнь 2013
3.3. | Монтаж основного оборудования | Март 2013 - Ноябрь 2013
3.4. | Пусконаладочные работы | Март 2013 - Ноябрь 2013
3.5. | Завершение строительства | 2013-11-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-12-15
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-25
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-31
№152в Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Хостинский РРЭС этап 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2009-08-28
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-04-18
1.5. | Утверждение проектной документации | 2011-05-27
1.6. | Разработка рабочей документации | 2011-05-27
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-08-29
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2012-02-06
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Сентябрь 2011 - Октябрь 2012
3.2. | Поставка основного оборудования | Сентябрь 2011 - Октябрь 2012
3.3. | Монтаж основного оборудования | Сентябрь 2011 - Октябрь 2012
3.4. | Пусконаладочные работы | Сентябрь 2011 - Октябрь 2012
3.5. | Завершение строительства | 2013-03-31
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-11-15
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2012-12-31
№152в Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Хостинский РРЭС этап 2
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2011-10-19
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2013-05-24
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-05-30
1.6. | Разработка рабочей документации | 2013-05-30
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-12-25
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2013-09-10
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Декабрь 2012 - Март 2013
3.2. | Поставка основного оборудования | Март 2013 - Июнь 2013
3.3. | Монтаж основного оборудования | Март 2013 - Ноябрь 2013
3.4. | Пусконаладочные работы | Март 2013 - Ноябрь 2013
3.5. | Завершение строительства | 2013-11-10
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-11-15
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-31
№152 г Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Сочинский РРЭС (Хоста - Верещагинская) этап 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2009-08-28
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-04-05
1.5. | Утверждение проектной документации | 2011-04-10
1.6. | Разработка рабочей документации | 2011-04-10
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-08-12
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2011-09-01
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Октябрь 2011 - Ноябрь 2011
3.2. | Поставка основного оборудования | Октябрь 2011 - Декабрь 2011
3.3. | Монтаж основного оборудования | Октябрь 2011 - Декабрь 2011
3.4. | Пусконаладочные работы | 2011-12-22
3.5. | Завершение строительства | 2011-12-22
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2011-12-22
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2012-01-03
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2012-01-31
№152 г Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Сочинский РРЭС (Хоста - Верещагинская) этап 2
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2011-10-19
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2013-10-20
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-10-20
1.6. | Разработка рабочей документации | 2013-10-30
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-12-23
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2013-09-10
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Декабрь2012 - Март 2013
3.2. | Поставка основного оборудования | Март 2013 - Июль 2013
3.3. | Монтаж основного оборудования | Март 2013 - Ноябрь 2013
3.4. | Пусконаладочные работы | Март 2013 - Ноябрь 2013
3.5. | Завершение строительства | 2013-11-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-12-15
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-25
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-31
№152 д Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Сочинский РРЭС (Верещагинская -Бочаров Ручей) этап 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2009-10-10
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-04-12
1.5. | Утверждение проектной документации | 2011-04-30
1.6. | Разработка рабочей документации | 2011-04-30
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-09-18
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2013-05-14
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Август 2011 - Апрель 2013
3.2. | Поставка основного оборудования | Сентябрь2012 - Июль 2013
3.3. | Монтаж основного оборудования | Сентябрь2012 - Ноябрь 2013
3.4. | Пусконаладочные работы | Ноярь 2012 - Ноябрь 2013
3.5. | Завершение строительства | 2013-11-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-12-15
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-25
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-31
№152 д Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) Сочинский РРЭС (Верещагинская -Бочаров Ручей) этап 2
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2011-10-19
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2013-05-07
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-05-25
1.6. | Разработка рабочей документации | 2013-05-30
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-12-25
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2013-09-10
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Декабрь 2012 - Март 2013
3.2. | Поставка основного оборудования | Март 2013 - Июль 2013
3.3. | Монтаж основного оборудования | Март 2013-Ноябрь 2013
3.4. | Пусконаладочные работы | Июль 2013 - Ноябрь 2013
3.5. | Завершение строительства | 2013-11-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-12-15
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-25
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-31
№ 154 Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Мацеста", от подстанции "Мацеста" до подстанции "Хоста", от подстанции "Хоста" до Краснополянской ГЭС, от Краснополянской ГЭС до Сочинской ТЭС (проектные и изыскательские работы, реконструкция) Этап 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2009-08-28
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-11-22
1.5. | Утверждение проектной документации | 2011-11-23
1.6. | Разработка рабочей документации | 2011-11-23
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-12-09
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2013-09-10
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Февраль 2012 - Апрель 2012
3.2. | Поставка основного оборудования | Январь 2012 - Март 2012
3.3. | Монтаж основного оборудования | Апрель 2012 - Апрель 2013
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-04-01
3.5. | Завершение строительства | 2013-04-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-04-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-12
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-31
№ 155 Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) 1 этап
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2010-02-26
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-11-22
1.5. | Утверждение проектной документации | 2011-11-23
1.6. | Разработка рабочей документации | 2011-11-23
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-12-09
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2013-10-03
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Март 2012 - Апрель 2012
3.2. | Поставка основного оборудования | Январь 2012 - Апрель 2012
3.3. | Монтаж основного оборудования | Апрель 2012 - Апрель 2013
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-04-01
3.5. | Завершение строительства | 2013-04-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-07-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-10
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-30
№ 155 Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) 2 этап
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2011-07-20
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2012-06-01
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-06-01
1.6. | Разработка рабочей документации | Июль 2012 - Август 2012
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-06-30
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2012-10-29
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Июль 2012 - Август 2012
3.2. | Поставка основного оборудования | Август 2012 - Июль 2013
3.3. | Монтаж основного оборудования | Сентябрь 2012 - Сентябрь 2013
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-09-22
3.5. | Завершение строительства | 2013-09-22
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-10-03
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-03
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-31
№ 156 Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи», от подстанции «Сочи» до подстанции «Пасечная», от подстанции «Пасечная» до подстанции «Дагомыс» (проектные и изыскательские работы, реконструкция) 1 этап
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2010-09-26
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-11-22
1.5. | Утверждение проектной документации | 2011-11-23
1.6. | Разработка рабочей документации | 2011-11-23
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-12-09
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2013-09-10
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Декабрь 2011 - Март 2012
3.2. | Поставка основного оборудования | Январь 2012 - Май 2012
3.3. | Монтаж основного оборудования | Январь 2012 - Сентябрь 2012
3.4. | Пусконаладочные работы | Сентябрь 2012 - Октябрь 2012
3.5. | Завершение строительства | 2012-10-28
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Сентябрь 2012 - Октябрь 2012
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-11-07
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-31
№ 156 Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи», от подстанции «Сочи» до подстанции «Пасечная», от подстанции «Пасечная» до подстанции «Дагомыс» (проектные и изыскательские работы, реконструкция) 2 этап
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2011-07-20
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2012-06-25
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-06-01
1.6. | Разработка рабочей документации | Июль 2012 - Август 2012
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-06-30
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2012-10-29
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Июль 2012 - Август 2012
3.2. | Поставка основного оборудования | Август 2012 - Июнь 2013
3.3. | Монтаж основного оборудования | Сентябрь 2012 - Август 2013
3.4. | Пусконаладочные работы | Август 2013 - Сентябрь 2013
3.5. | Завершение строительства | 2013-09-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-09-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-11-14
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-31
№ 157 Воздушные линии (110 кВ) от подстанции «Псоу» до подстанции «Адлер», от подстанции «Адлер» до подстанции «Кудепста», от подстанции «Кудепста» до подстанции «Хоста» (проектные и изыскательские работы, реконструкция) 1 этап
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2010-09-09
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-11-23
1.5. | Утверждение проектной документации | 2011-11-28
1.6. | Разработка рабочей документации | 2011-11-28
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-11-28
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2013-09-10
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Январь 2012 - Май 2012
3.2. | Поставка основного оборудования | Декабрь 2011 - Июнь 2012
3.3. | Монтаж основного оборудования | Июль 2012 - Июль 2013
3.4. | Пусконаладочные работы | Июль 2013 - Август 2013
3.5. | Завершение строительства | 2013-08-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-09-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-03
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-31
№ 157 Воздушные линии (110 кВ) от подстанции «Псоу» до подстанции «Адлер», от подстанции «Адлер» до подстанции «Кудепста», от подстанции «Кудепста» до подстанции «Хоста» (проектные и изыскательские работы, реконструкция) 2 этап
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2011-07-20
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2012-06-08
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-06-01
1.6. | Разработка рабочей документации | Июль 2012 - Август 2012
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-06-30
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2012-10-29
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Июль 2012 - Сентябрь 2012
3.2. | Поставка основного оборудования | Январь 2012 - Июль 2012
3.3. | Монтаж основного оборудования | Октябрь 2012 - Июнь 2013
3.4. | Пусконаладочные работы | Июнь 2013 - Август 2013
3.5. | Завершение строительства | 2013-09-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-09-11
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-11-20
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-31
№ 158 Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Южная", от подстанции "Южная" до подстанции "Адлер" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) Этап 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2010-02-26
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-11-21
1.5. | Утверждение проектной документации | 2011-11-21
1.6. | Разработка рабочей документации | 2011-11-21
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-02-26
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2013-09-10
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Март 2012 - Апрель 2012
3.2. | Поставка основного оборудования | Февраль 2012 - Март 2012
3.3. | Монтаж основного оборудования | Апрель 2012 - Ноябрь 2012
3.4. | Пусконаладочные работы | 2012-11-26
3.5. | Завершение строительства | 2012-11-27
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2012-11-27
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-11-25
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-31
№ 158 Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Южная", от подстанции "Южная" до подстанции "Адлер" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) Этап 2
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2011-07-20
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2012-05-12
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-06-19
1.6. | Разработка рабочей документации | Июль 2012 - Август 2012
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-06-25
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2012-10-29
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Июль 2012 - Август 2012
3.2. | Поставка основного оборудования | Август 2012 - Октябрь 2012
3.3. | Монтаж основного оборудования | Август 2012 - Июль 2013
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-07-16
3.5. | Завершение строительства | 2013-07-17
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-09-11
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-11-22
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-31
№ 159 Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) Этап 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2010-09-09
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-11-23
1.5. | Утверждение проектной документации | 2011-12-30
1.6. | Разработка рабочей документации | 2011-12-30
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-11-28
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2013-10-08
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Март 2012 - Июнь 2012
3.2. | Поставка основного оборудования | Декабрь 2011 - Февраль 2013
3.3. | Монтаж основного оборудования | Июль 2012 - Сентябрь 2013
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-09-20
3.5. | Завершение строительства | 2013-09-21
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-10-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-03
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-31
№ 159 Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) Этап 2
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2011-07-20
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2012-05-12
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-06-19
1.6. | Разработка рабочей документации | 2012-06-30
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-06-25
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2012-10-29
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Июль 2012 - Август 2012
3.2. | Поставка основного оборудования | Июнь 2012 - Январь 2013
3.3. | Монтаж основного оборудования | Август 2012 - Сентябрь 2013
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-09-20
3.5. | Завершение строительства | 2013-09-21
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-10-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-12-26
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-31
"Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к проектируемой ПС 220 кВ "Бужора" - ст. Анапская " (1-й и 2-й этапы)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | октябрь 2009- октябрь 2009
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | март 2010-апрель 2010
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | октябрь 2010-ноябрь 2010
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию 1-й этап | февраль 2013-май 2013
1.5 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию 2-й этап | авугст 2013- июнь 2014
1.6 | Утверждение проектной документации 1-й этап | апрель2012-апрель2012
1.7 | Утверждение проектной документации 2-й этап | февраль 2013- июнь 2013
1.8 | Разработка рабочей документации 1-й и 2-й этапы | ноябрь 2010- август 2013
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)1-й этап | май 2012-июнь 2012
2.2. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)2-й этап | май 2013-июнь 2013
2.3. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | май 2012-июль 2013
2.4. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП 1-й этап | июнь 2012-июнь 2012
3.2. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП 2-й этап | июнь 2013-ноябрь 2013
3.3. | Поставка основного оборудования 1-й этап | июнь 2012-июнь 2013
3.4. | Поставка основного оборудования 2-ой этап | май 2012-апрель 2014
3.5. | Монтаж основного оборудования 1-й этап | июьн 2012-ноябрь 2012
3.6. | Монтаж основного оборудования 2-й этап | июнь 2012- май 2014
3.7. | Пусконаладочные работы 1-й этап | октябрь 2012-январь 2013
3.8. | Пусконаладочные работы 2-й этап | январь 2014- июнь 2014
3.9. | Завершение строительства1-й этап | декабрь 2012- февраль 2013
3.10. | Завершение строительства2-й этап | февраль 2014- июнь 2014
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования 1-й этап | апрель20123-сентябрь 2013
4.2. | Комплексное опробование оборудования 2-й этап | февраль 2014- июнь 2014
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013-июль 2014
4.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию1-й этап | ноябрь 2013-август 2014
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 2-й этап | март 2014- октябрь 2014
4.6. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства 1-й этап | декабрь 2013-декабрь 2013
4.7. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства21-й этап | апрель 2014- июнь 2014
Наименование инвестиционного проекта: " Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ "Джемете" с заменой Т1 16 МВА на 25 МВА, с заменой Т3 10 МВА на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 кВ." (1-й и 2-й этапы)
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | октябрь 2009-октябрь 2009
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | март 2010-апрель 2010
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | май.2011-июль 2011
1.4. | Разработка рабочей документации 1 пк | июль.2011 -июьн 2012
1.5 | Разработка рабочей документации 2 пк | июль 2011 март 2013
1.6 | Утверждение проектной документации 1 пк | сентябрь 2012-октябрь 2012
1.7 | Утверждение проектной документации 2 пк | апрель 2013 - февраль 2014
1.8 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию 1 и 2 ПК | май 2013 апрель 2014
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) 1 ПК | декабрь 2012-декабрь 2012
2.2. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) 2 ПК | ноябрь 2013-март 2014
2.3. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2012 июль 2013
2.4. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, 1 пк | февраль 2013 -май 2013
3.2. | Подготовка площадки строительства для подстанций 2 пк | январь.2014-февраль 2014
3.3. | Поставка основного оборудования 1 ПК | февраль 2013-иай 2013
3.4. | Поставка основного оборудования 2 ПК | март.2014-май 2014
3.5. | Монтаж основного оборудования 1 ПК | апрель 2013-май 2013
3.6. | Монтаж основного оборудования 2 ПК | апрель 2014-июнь 2014
3.7. | Пусконаладочные работы 1 ПК | май 2013-май 2013
3.8. | Пусконаладочные работы 2 ПК | июнь 2014-июль 2014
3.9. | Завершение строительства 1 ПК | май 2013-май 2013
3.10. | Завершение строительства 2 ПК | июль 2014 - август 2014
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования 1 ПК | май 2013-2013-иай 2013
4.2. | Комплексное опробование оборудования 2 пк | июль 2014 - август 2014
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2013-ноябрь 2013
4.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | август 2014-сентябрь 2014
4.5. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | август 2014-сентябрь 2014
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " с заменой Т-2 16,0 МВА на 25,0 МВА (2 Пусковой комплекс)»
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | октябрь 2009- октябрь 2009
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | март 2010-апрель 2010
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | сентябьр 2007-декабрь 2007
1.4. | Разработка рабочей документации | сентябьр 2007-октябрь 2008
1.5. | Утверждение проектной документации | 01январь 2010-март 2010, октябрь 2012
1.6. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.10.2012 - декабрь 2012
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | январь 2013- март 2013
3.2. | Поставка основного оборудования | август 2013-декабрь 2013
3.3. | Монтаж основного оборудования | октябрь2013- март 2014
3.4. | Пусконаладочные работы | февраль.2014 апрель 2014
3.5. | Завершение строительства | май 2014-июнь 2014
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | май 2014- май 2014
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | май 2014- май 2014
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | май 2014- июнь 2014
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | июнь2014- июнь 2014

## Приложение 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет ОАО "Кубаньэнерго" о техническом состоянии объекта за 2013 г.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Кубаньэнерго"
_________________________А.И. Гаврилов
(подпись)
«___»________ 2013 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
1 | Реконструкция ПС 110 кВ Небуг с заменой трансформаторов 6,3 МВА на 2*25 МВА, заменой оборудования, разработкой проекта (1-й этап) | 50 | 0 | 0 | 2008 | 2018 | + | + | не треб | не треб
2 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110 заменой ошинвки 110 кВ транзита Шепси-Дагомыс-Псоу | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
3 | Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П19-РП32 (Б) Сочинского РЭС (инв. №23877) | 0 | 0 | 4.049 | 2013 | 2018 | + | не треб | не треб | не треб
4 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в Сочинском энергорайоне Кубанской энергосистемы с учетом ввода объектов электроэнергетики и развитием инфраструктуры для проведения Олимпийских игр 2014 года | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
5 | Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П26-РП32 (А) Сочинского РЭС (инв. №23878) | 0 | 0 | 4.15 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
6 | «АСКУЭ «Большой Сочи». (0,2-0,4 кВ) | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2019 | + | не треб | не треб | не треб
7 | Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П26-РП32 (Б) Сочинского РЭС (инв. №23878) | 0 | 0 | 4 | 2013 | 2018 | + | не треб | не треб | не треб
8 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП530-ТП260 Сочинского РЭС (инв. №24100) | 0 | 0 | 0.41 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
9 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП6-530 Сочинского РЭС (инв. №23865) | 0 | 0 | 0.14 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
10 | Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П9-623 Сочинского РЭС (инв. №23947) | 0 | 0 | 0.875 | 2013 | 2018 | + | не треб | не треб | не треб
11 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 48– ТП А241 Сочинского РЭС (инв. №22256) | 0 | 0 | 0.47 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
12 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП2-341 Сочинского РЭС (инв. №23882) | 0 | 0 | 0.75 | 2013 | 2018 | + | не треб | не треб | не треб
13 | Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.Ю8– РП58 (А) Адлерского РЭС (инв. №22993) | 0 | 0 | 3 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
14 | Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.Ю8– РП58 (Б) Адлерского РЭС (инв. №22993) | 0 | 0 | 3 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
15 | Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П7-РП40 Сочинского РЭС (инв. №22219) | 0 | 0 | 2.712 | 2013 | 2018 | + | не треб | не треб | не треб
16 | Реконструкция КЛ 6 кВ Ф.П8-РП40 Сочинского РЭС (инв. №22218) | 0 | 0 | 2.712 | 2013 | 2018 | + | не треб | не треб | не треб
17 | «АИИС КУЭ бытовых потребителей Адлерского района г.Сочи (2 этап)». (0,2-0,4 кВ) | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2019 | + | не треб | не треб | не треб
18 | Создание интегрированного комплекса оперативного мониторинга безапасности (ИКОМБ) Олимпийских объектов | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
19 | Реконструкция РП-1, РП-18 и РП-52 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2019 | + | не треб | не треб | не треб
20 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Д191-Д180 Дагомысского РЭС (инв. №28224) | 0 | 0 | 0.109 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
21 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Д143-Д96 Дагомысского РЭС (инв. №26563) | 0 | 0 | 1.108 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
22 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Д190-Д187 Дагомысского РЭС (инв. №24160) | 0 | 0 | 0.65 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
23 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Г7-Д68/Д70 Дагомысского РЭС (инв. №26564) | 0 | 0 | 1.2 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
24 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Д99-Д52 Дагомысского РЭС (инв. №26572) | 0 | 0 | 1.77 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
25 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Д193-Д153 Дагомысского РЭС (инв. №26540) | 0 | 0 | 1.218 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
26 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ПС "Дагомыс" ф.Д15-Д217 Дагомысского РЭС (инв. №26654) | 0 | 0 | 0.8 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
27 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.КМ4-РП20 Адлерского РЭС (инв. №21820) | 0 | 0 | 3.2 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
28 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.Км5 А260\А457\А290 Адлерского РЭС (инв. №21126) | 0 | 0 | 1.6 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
29 | Реконструкция ВЛ 10 кВ А148-А188 Адлерского РЭС (инв. №21160) | 0 | 0 | 5.815 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
30 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. М24/10 - Х255 Хостинского РЭС (инв. №23002) | 0 | 0 | 1.3 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
31 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Д75-Д205 Дагомысского РЭС (инв. №26628) | 0 | 0 | 1.942 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
32 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Д83-Д230 Дагомысского РЭС (инв. №20115) | 0 | 0 | 1.25 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
33 | Реконструкция ВЛ 10 кВ С470-С538 Сочинского РЭС (инв. №26166) | 0 | 0 | 0.127 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
34 | Реконструкция ВЛ 10 кВ С552-С12 Сочинского РЭС (инв. №26662) | 0 | 0 | 0.797 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
35 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д151 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26070) | 0 | 0 | 5.3 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
36 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Магазин" Дагомысского РЭС (инв. №26058) | 0 | 0 | 4.68 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
37 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д167 ф."Солох-аул" Дагомысского РЭС (инв. №26058) | 0 | 0 | 3.75 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
38 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д60 ф. "Дет.сад" Дагомысского РЭС (инв. №26145) | 0 | 0 | 3.99 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
39 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ С86 ф."Стрельбище" Дагомысского РЭС (инв. №26106) | 0.16 | 0 | 1.781 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
40 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д134 ф. "Контора" Дагомысского РЭС (инв. №26110) | 0.75 | 0 | 8.584 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
41 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-114 Дагомысского РЭС (инв. №26107) | 0 | 0 | 9.7 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
42 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП-88 Дагомысского РЭС (инв. №26135) | 0.63 | 0 | 4 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
43 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП Д-45 Дагомысского РЭС (инв. №26168) | 0.63 | 0 | 4.7 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
44 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Д136 ф. "Контора" Дагомысского РЭС (инв. №26112) | 0.5 | 0 | 3.098 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
45 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ ТП-65 ф. "Поселок" Дагомысского РЭС (инв. №26094) | 0 | 0 | 4 | 2013 | 2013 | + | не треб | не треб | не треб
46 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ на Джубгинскую ТЭС. Участок ВЛ 110 кВ от Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Архипо-Осиповка» с реконструкцией ПС 110 кВ «Архипо-Осиповка». | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2013 | + | + | + | +
47 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ на Джубгинскую ТЭС. Участок ВЛ 110 кВ от Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Джубга» и «Лермонтово» с реконструкцией ПС 110 кВ «Джубга» и «Лермонтово | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2013 | + | + | + | +
48 | Подстанция "Бочаров Ручей" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (строительство) | 80 |  | 0 | 2010 | 2013 | + | + | + | +
49 | Подстанция "Верещагинская" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (реконструкция) | 50 |  | 0 | 2006 | 2013 | + | + | + | +
50 | Подстанция "Бытха" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (строительство) | 80 |  | 1 | 2007 | 2012 | + | + | + | +
51 | Производственная база обслуживания Краснополянского участка электросетей и подстанций (строительство) |  |  |  | 2010 | 2012 | + | + | + | +
52 | Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи" (строительство) |  |  | 5.3 | 2009 | 2013 | + | + | + | +
53 | Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Хоста" (строительство) |  |  | 17.6 | 2009 | 2013 | + | + | + | +
54 | Распределительная городская электрическая сеть - Краснополянский РРЭС 1 этап | 41 |  | 111.1 | 2009 | 2013 | + | + | + | +
55 | Распределительная городская электрическая сеть - Краснополянский РРЭС 2 этап |  |  |  | 2009 | 2013 | + | + | + | +
56 | Распределительная городская электрическая сеть - Адлерский РРЭС 1 этап | 78 |  | 194.3 | 2010 | 2013 | + | + | + | +
57 | Распределительная городская электрическая сеть - Адлерский РРЭС 2 этап |  |  |  | 2010 | 2013 | + | + | - | -
58 | Распределительная городская электрическая сеть - Хостинский РРЭС 1 этап | 34.37 |  | 110.7 | 2010 | 2013 | + | + | + | +
59 | Распределительная городская электрическая сеть - Хостинский РРЭС 2 этап |  |  |  | 2010 | 2013 | + | + | + | +
60 | Распределительная городская электрическая сеть - Сочинский РРЭС (Хоста-Верещагинская) 1 этап | 49 |  | 85 | 2010 | 2013 | + | + | + | +
61 | Распределительная городская электрическая сеть - Сочинский РРЭС (Хоста-Верещагинская) 2 этап |  |  |  | 2010 | 2013 | + | + | - | +
62 | Распределительная городская электрическая сеть - Сочинский РРЭС (Верещагинская-Бочаров Ручей) 1 этап | 156 |  | 224.6 | 2010 | 2013 | + | + | + | +
63 | Распределительная городская электрическая сеть - Сочинский РРЭС (Верещагинская-Бочаров Ручей) 2 этап |  |  |  | 2010 | 2013 | + | + | - | -
64 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Мацеста», от подстанции «Мацеста» до подстанции «Хоста», от подстанции «Хоста» до Краснополянской ГЭС, от Краснополянской ГЭС до Сочинской ТЭС (реконструкция) |  |  | 27.3 | 2010 | 2013 | + | + | + | +
65 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Верещагинская», от подстанции «Верещагинская» до подстанции «Дагомыс» (реконструкция) 1 этап |  |  | 6.7 | 2010 | 2013 | + | + | + | +
66 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Верещагинская», от подстанции «Верещагинская» до подстанции «Дагомыс» (реконструкция) 2 этап |  |  | 10.2 | 2010 | 2013 | + | + | + | +
67 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи», от подстанции «Сочи» до подстанции «Пасечная», от подстанции «Пасечная» до подстанции «Дагомыс» (реконструкция) 1 этап |  |  | 7.6 | 2010 | 2013 | + | + | + | +
68 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи», от подстанции «Сочи» до подстанции «Пасечная», от подстанции «Пасечная» до подстанции «Дагомыс» (реконструкция) 2 этап |  |  | 7.1 | 2010 | 2013 | + | + | + | +
69 | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции «Псоу» до подстанции «Адлер», от подстанции «Адлер» до подстанции «Кудепста», от подстанции «Кудепста» до подстанции «Хоста» (реконструкция) 1 этап |  |  | 20.9 | 2010 | 2013 | + | + | + | +
70 | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции «Псоу» до подстанции «Адлер», от подстанции «Адлер» до подстанции «Кудепста», от подстанции «Кудепста» до подстанции «Хоста» (реконструкция) 2 этап |  |  | 2.1 | 2010 | 2013 | + | + | + | +
71 | Воздушная линия (110 кВ) от подстанции «Псоу» до подстанции «Южная» и от подстанции «Южная» до подстанции «Адлер» (реконструкция) 1 этап |  |  | 5 | 2010 | 2013 | + | + | + | +
72 | Воздушная линия (110 кВ) от подстанции «Псоу» до подстанции «Южная» и от подстанции «Южная» до подстанции «Адлер» (реконструкция) 2 этап |  |  | 6.6 | 2010 | 2013 | + | + | + | +
73 | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции «Шепси» до подстанции «Дагомыс» (реконструкция) 1 этап |  |  | 64.7 | 2010 | 2013 | + | + | + | +
74 | Воздушные линии (110 кВ) от подстанции «Шепси» до подстанции «Дагомыс» (реконструкция) 2 этап |  |  | 7.82 | 2010 | 2013 | + | + | + | +
75 | Заходы линий электропередач (110 кВ) для выдачи мощности Адлерской ТЭС до существующей линии от ПС «Южная» до ПС «Адлер» (строительство) |  |  | 0.7284 | 2011 | 2012 | + | + | + | +
76 | Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к проектируемой ПС 220 кВ "Бужора" - ст. Анапская " (1-й и 2-й этапы) | 0 |  | 40.1 | 2012 | 1-й этап-2013 г. 2-й этап -2014 г. | + | 1-й этап + 2-й этап - | - | -
77 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ "Джемете" с заменой Т1 16 МВА на 25 МВА, с заменой Т3 10 МВА на 25 МВА, реконструкция ОРУ 110, реконструкция КРУН 10 кВ." | 25 |  | 0 | 2012 | 2014 | + | - | + | -
78 | Реконструкция ПС 110 кВ "Анапская " с заменой Т-2 16,0 МВА на 25,0 МВА (2 Пусковой комплекс)» | 25 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | - | - | -