## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 19@ от 10.11.2022 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года , млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2023 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 60208.1545 | 22138.7332 | 38069.4213 | 11466.1109 | 8802.5791 | 3657.9689 | 5025.4236 | 3429.588 | 3777.1556 | 2604.7214 | 0 | 1773.8327 | 0 | 29266.8422 | 1715.0223 | 24.2% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 31328.1466 | 17020.6741 | 14307.4726 | 2615.4295 | 5315.9157 | 647.7463 | 3228.2032 | 854.1158 | 2087.7125 | 787.2912 | 0 | 326.2762 | 0 | 8991.5568 | 3814.0536 | 254% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 21786.6349 | 4677.0933 | 17109.5416 | 7324.2909 | 2877.5347 | 2727.0265 | 1577.7615 | 2230.8533 | 1299.7731 | 1339.2837 | 0 | 1027.1274 | 0 | 14232.0069 | -2080.3452 | -41.96% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 5206.6458 | 127.7944 | 5078.8514 | 890.9179 | 395.8901 | 37.892 | 105.9775 | 220.6499 | 289.9125 | 289.7128 | 0 | 342.6631 | 0 | 4682.9613 | 137.3481 | 53.12% | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 393.2415 | 128.5449 | 264.6965 | 202.3606 | 57.2999 | 76.1603 | 50.2126 | 45.5829 | 7.0873 | 47.9381 | 0 | 32.6794 | 0 | 207.3966 | -64.4432 | -52.93% | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1493.4857 | 184.6264 | 1308.8593 | 433.1119 | 155.9387 | 169.1437 | 63.2686 | 78.386 | 92.6701 | 140.4957 | 0 | 45.0866 | 0 | 1152.9206 | -91.591 | -37% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 46325.6569 | 19041.8286 | 27283.8283 | 9041.7777 | 7237.4672 | 2789.8887 | 4046.7906 | 2997.36 | 3190.6766 | 2068.6813 | 0 | 1185.8476 | 0 | 20046.3611 | 1450.2185 | 25.06% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 22285.2137 | 15298.0638 | 6987.1499 | 2483.8973 | 4757.6185 | 614.8633 | 2876.2642 | 821.2327 | 1881.3543 | 754.4081 | 0 | 293.3931 | 0 | 2229.5313 | 3321.5225 | 231.3% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 21573.145 | 15175.8447 | 6397.3003 | 1920.9573 | 4749.072 | 528.5839 | 2869.9253 | 669.0246 | 1879.1467 | 591.4081 | 0 | 131.9408 | 0 | 1648.2283 | 3551.4635 | 296.5% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 9551.7488 | 9302.6882 | 249.0607 | 161.2763 | 2906.1084 | 40.3191 | 2047.0804 | 40.3191 | 859.0279 | 40.3191 | 0 | 40.3191 | 0 | -2657.0477 | 2825.4702 | 3504% | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 4632.7965 | 3578.7499 | 1054.0466 | 366.4868 | 985.0303 | 91.6217 | 481.5135 | 91.6217 | 503.5167 | 91.6217 | 0 | 91.6217 | 0 | 69.0163 | 801.7869 | 437.6% | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 7388.5997 | 2294.4066 | 5094.193 | 1393.1942 | 857.9333 | 396.6431 | 341.3313 | 537.0838 | 516.602 | 459.4673 | 0 | 0 | 0 | 4236.2597 | -75.7935 | -8.117% | Г
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000949 | 480.9793 | 316.9311 | 164.0482 | 0 | 69.4853 | 0 | 5.3486 | 0 | 64.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.563 | 69.4853 | - | В связи с продлением договора ТП выполнение по объекту скорректировано в ИПР на 2023
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000950 | 1454.1396 | 1075.608 | 378.5316 | 346.6431 | 173.0491 | 346.6431 | 55.6675 | 0 | 117.3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.4825 | -173.594 | -50.08% | В связи с продлением сроков исполнения обязательств по договору ТП в скорректированной ИПР пересмотрен график выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | 22.1853 | 2.3921 | 19.7932 | 20.4699 | 2.2359 | 5 | 0.51007 | 7 | 1.7259 | 8.4699 | 0 | 0 | 0 | 17.5573 | -9.7641 | -81.37% | Длительное оформление публичного сервитута администрацией МО г.Краснодар, из-за отсутствия публичного сервитута СМР не завершены
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | 79.7087 | 0 | 79.7087 | 74.7107 | 3.1644 | 25 | 0 | 30 | 3.1644 | 19.7107 | 0 | 0 | 0 | 76.5443 | -51.8356 | -94.25% | Длительное оформление публичного сервитута администрацией МО г.Краснодар, из-за отсутствия публичного сервитута СМР не выполнены
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная - Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | 98.0025 | 0 | 98.0025 | 52.6175 | 3.1136 | 0 | 3.1136 | 27.6175 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 94.8889 | -24.5039 | -88.73% | Позднее предоставление подрядной организацией банковских гарантий для оплаты аванса по договору
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | 262.3788 | 0 | 262.3788 | 163.6352 | 0 | 0 | 0 | 63.6352 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 262.3788 | -63.6352 | -100% | Позднее предоставление подрядной организацией банковских гарантий для оплаты аванса по договору
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | 367.3481 | 0 | 367.3481 | 291.2867 | 33.1501 | 0 | 9.7579 | 170 | 23.3921 | 121.2867 | 0 | 0 | 0 | 334.198 | -136.8499 | -80.5% | Позднее предоставление подрядной организацией банковских гарантий для оплаты аванса по договору
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | 173.5743 | 0 | 173.5743 | 141.5434 | 47.4525 | 0 | 0 | 81.5434 | 47.4525 | 60 | 0 | 0 | 0 | 126.1218 | -34.0909 | -41.81% | Позднее предоставление подрядной организацией банковских гарантий для оплаты аванса по договору
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | 122.3073 | 0 | 122.3073 | 109.6816 | 0 | 0 | 0 | 59.6816 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 122.3073 | -59.6816 | -100% | Позднее предоставление подрядной организацией банковских гарантий для оплаты аванса по договору
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | 29.7585 | 5.6099 | 24.1486 | 0 | 5.7196 | 0 | 3.8856 | 0 | 1.8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.429 | 5.7196 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 52.8553 | 3.9571 | 48.8982 | 48.3577 | 0 | 20 | 0 | 28.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8982 | -48.3577 | -100% | Внесение изменений в ТЗ в целях оптимизации технических решений и стоимости объекта. На данный момент проходит согласование конкурсной документации на СМР.
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-А872 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Ахштырь» - ЭПУ земельных участков для садоводства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, село Ахштырь, пер. Форелевый, СНТ «Ахштырь» | M_072310_000001244 | 33.7645 | 6.569 | 27.1955 | 0 | 25.2404 | 0 | 25.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9551 | 25.2404 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10кВ для подключения БКТП-10/0,4 кВ и СП-10кВ от ПС 110/35/10кВ «Дорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап В)». | M_062310_000001280 | 318.5365 | 0 | 318.5365 | 144.2484 | 28.5275 | 0 | 7.8999 | 69.2484 | 20.6276 | 75 | 0 | 0 | 0 | 290.009 | -40.7209 | -58.8% | Позднее предоставление подрядной организацией банковских гарантий для оплаты аванса по договору
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Б-1 до границы участка заявителя: в п. Родники, Белореченский район | N_prj_107000_61281 | 29.7923 | 0 | 29.7923 | НД | 2.3272 | НД | 0.545 | НД | 1.7822 | НД | 0 | НД | 0 | 27.465 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-00513464-1 от 01.08.2019) | L_prj_107000_61014 | 4.6901 | 3.9621 | 0.72801 | НД | 0.17501 | НД | 0.17501 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.55299 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8 (№21200-19-00513434-1 от 01.08.2019) | L_prj_107000_61017 | 3.6132 | 3.0258 | 0.58738 | НД | 0.1278 | НД | 0.1278 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.45957 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на Ю-В от пересечения ул.Дорожная и ул.Подгорная. (дог. №21200-20-00585406-1 от 17.09.2020) | L_prj_107000_61016 | 5.0656 | 0.68124 | 4.3843 | НД | 3.7875 | НД | 3.7875 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.59679 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61332 | 2.3826 | 0 | 2.3826 | НД | 0.73561 | НД | 0.71479 | НД | 0.020818 | НД | 0 | НД | 0 | 1.647 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61333 | 1.5666 | 0 | 1.5666 | НД | 0 | НД | 1.5666 | НД | -1.5666 | НД | 0 | НД | 0 | 1.5666 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783) | L_prj_107000_61015 | 6.4499 | 5.486 | 0.96385 | НД | 0.25022 | НД | 0.25022 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.71363 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10кВ МА-1 на опоре № 1/30в в а. Кургоковский, Успенского района (дог. № 20304-21-00676346-1 от 13.12.2021) | N_prj_107000_61334 | 0.99581 | 0 | 0.99581 | НД | 0.99581 | НД | 0.99581 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ З-2-122, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Академика Лукьяненко П.П. согласно договору технологического присоединения: от 18.03.2021 № 21100-21-00618118-1, Заявитель – ООО "Кубанский медицинский центр" | L_prj_107000_61079 | 6.4761 | 3.451 | 3.0252 | НД | 0.14413 | НД | 0.14413 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.881 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | M_prj_107000_61232 | 9.9821 | 0.32632 | 9.6558 | НД | 4.4225 | НД | 4.4225 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 5.2333 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | 11.58 | 3.2529 | 8.327 | НД | 7.0356 | НД | 3.366 | НД | 3.6697 | НД | 0 | НД | 0 | 1.2914 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | 20.783 | 19.2533 | 1.5297 | НД | 0.036163 | НД | 0.036163 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.4935 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | 266.5081 | 259.8752 | 6.6329 | 0 | 0.5258 | 0 | 0.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1071 | 0.5258 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 № 21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | N_prj_107000_61236 | 16.4913 | 0.91404 | 15.5773 | НД | 4.9317 | НД | 4.314 | НД | 0.61766 | НД | 0 | НД | 0 | 10.6456 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "Восточная" до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" (ФГБОУ ВО КГУФКСТ) | M_prj_107000_61237 | 53.6803 | 4.2344 | 49.4458 | НД | 33.9328 | НД | 30.62 | НД | 3.3128 | НД | 0 | НД | 0 | 15.513 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10 кВ "ВНИИРис", с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Красноармейский район, согласно договору технологического присоединения: от 10.02.2022 № 20903-21-00693016-1– Заявитель ООО "Трансстроймеханизация" | M_prj_107000_61305 | 1.4388 | 0 | 1.4388 | НД | 0.07721 | НД | 0.66051 | НД | -0.5833 | НД | 0 | НД | 0 | 1.3616 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЖБИ-11, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская ул. Железнодорожная, 1а согласно договору технологического присоединения: от 18.02.2021 № 21200-21-00614624-1, Заявитель - ООО "Фармсервис" | L_prj_107000_61081 | 1.7338 | 0.58285 | 1.151 | НД | 0.86261 | НД | 0.86261 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.28837 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ "Северная", Строительство КРН-6 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная – ул. Ростовское шоссе согласно договору технологического присоединения: от 04.04.2022 № 21200-22-00710508-1– Заявитель Акционерное общество "НЭСК-электросети" | M_prj_107000_61307 | 10.8852 | 1.1369 | 9.7483 | НД | 9.7483 | НД | 9.6533 | НД | 0.095026 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | 0.56798 | 0.23234 | 0.33564 | НД | 0.071814 | НД | 0.0037924 | НД | 0.068022 | НД | 0 | НД | 0 | 0.26383 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС110/6 кВ «Парфюмерная», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова 1/6 согласно договору технологического присоединения: от 27.05.2021 № 21100-21-00636260-1, Заявитель – ООО «МастерПласт» | L_prj_107000_61195 | 35.1522 | 35.0241 | 0.12808 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.12808 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон» 1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» | M_032310_000001226 | 6.8166 | 1.4059 | 5.4107 | 0 | 2.7916 | 0 | 0.9977 | 0 | 1.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.619 | 2.7916 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | 2.5955 | 0 | 2.5955 | НД | 0.00051388 | НД | 0 | НД | 0.00051388 | НД | 0 | НД | 0 | 2.595 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | 0.6179 | 0 | 0.6179 | НД | 0.36465 | НД | 0.36465 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.25325 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух участков ВЛЗ-10 кВ пгт. Мостовской, ул. Дюкарева, д.50-А, Мостовский район | M_prj_107000_61279 | 0.6 | 0.03559 | 0.56441 | НД | 0.072182 | НД | 0.048187 | НД | 0.023995 | НД | 0 | НД | 0 | 0.49223 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | 2.7971 | 1.1373 | 1.6598 | НД | 0.693 | НД | 0.693 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.96683 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61326 | 0.36465 | 0 | 0.36465 | НД | 0.36465 | НД | 0.36465 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | 3.7553 | 0 | 3.7553 | НД | 1.7342 | НД | 1.7114 | НД | 0.022793 | НД | 0 | НД | 0 | 2.0211 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | 20.9098 | 4.5349 | 16.3748 | НД | 7.5878 | НД | 2.7701 | НД | 4.8177 | НД | 0 | НД | 0 | 8.787 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | N_prj_107000_61336 | 0.19085 | 0 | 0.19085 | НД | 0.19085 | НД | 0.19085 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | 39.3082 | 1.5386 | 37.7696 | НД | 30.2512 | НД | 1.4906 | НД | 28.7606 | НД | 0 | НД | 0 | 7.5184 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, в целях электроснабжения | L_prj_107000_61019 | 22.8779 | 1.2785 | 21.5994 | НД | 2.0161 | НД | 0.66212 | НД | 1.3539 | НД | 0 | НД | 0 | 19.5833 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | 3.2129 | 2.0466 | 1.1663 | НД | 0.14012 | НД | 0 | НД | 0.14012 | НД | 0 | НД | 0 | 1.0262 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ПС 110/6 кв «Таманский водовод» до РУ-6кВ проектируемых РП-6кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотитаровский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380». согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 № 20901-21-00684190-1), (максимальная присоединяемая присоединяемая мощность 2000 кВт) | N_prj_107000_61275 | 137.6897 | 51.0382 | 86.6515 | НД | 5.4048 | НД | 1.4092 | НД | 3.9956 | НД | 0 | НД | 0 | 81.2467 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТРП-300 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО Санаторий «Золотой Колос» - ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации зданий и сооружений санатория «Золотой Колос», расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Хостинский, пр-кт Курортный, 86, участок №4 (кадастровый номер участка 23:49:0302017:6) | N_prj_107000_61212 | 132.7611 | 105.5305 | 27.2307 | НД | 26.239 | НД | 26.239 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.99163 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ "Бочаров ручей" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Зодчий" – ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Теневой (кадастровый номер: 23:49:0201012:113) | L_prj_107000_61177 | 28.6686 | 19.1666 | 9.5021 | НД | 9.5021 | НД | 9.027 | НД | 0.4751 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс Кавказ» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Шоссейная, 2 (кадастровый номер 23:49:0304007:1204) | N_prj_107000_61245 | 63.8056 | 5.11 | 58.6956 | НД | 51.9719 | НД | 1.1678 | НД | 50.8041 | НД | 0 | НД | 0 | 6.7237 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812)» (договор ТП от 17.03.2022 №20207-22-00704666-1) | N_prj_107000_61321 | 51.1267 | 14.352 | 36.7747 | НД | 3.0444 | НД | 0 | НД | 3.0444 | НД | 0 | НД | 0 | 33.7303 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ РТП-10 кВ, устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» по ТУ №07- 06/0821-22-сс АО «Пансионат «Кристалл», перезаводка КЛ-6 кВ в линейные ячейки 6 кВ (КРН, КРУН) из демонтируемого ТПХ232п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Волна» - ЭПУ земельного участка фактически занимаемого санаторием «Волна», для объектов общественно-делового значения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Краснополянская, 6 (кадастровый номер 23:49:0304018:23) | N_prj_107000_61350 | 34.6289 | 0 | 34.6289 | НД | 0.88362 | НД | 0 | НД | 0.88362 | НД | 0 | НД | 0 | 33.7453 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Рахас-Инвест» - ЭПУ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, д. 22 (кадастровый номер 23:49:0201018:4) | N_prj_107000_61351 | 9.57 | 0 | 9.57 | НД | 0.85814 | НД | 0 | НД | 0.85814 | НД | 0 | НД | 0 | 8.7119 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-А54 – ТП-А174 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ «Одиннадцатый отдельный авиационный отряд» - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Костромская, 93 (кадастровый номер: 23:49:0402023:1827)» | L_prj_107000_61176 | 9.687 | 9.5561 | 0.13081 | НД | 0.13081 | НД | 0.13081 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | -1.1102e-15 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ландышевая, д. 17 (кадастровый номер 23:49:0201003:17 | M_prj_107000_61243 | 19.2335 | 18.3424 | 0.89117 | НД | 0.89117 | НД | 0.89117 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | -1.7764e-15 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К28 – ТП-К71п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Вартеваньяна С.Э. - ЭПУ земельного участка для магазинов, общественного питания, гостиничного обслуживания, для размещения объектов, характерных для населённых пунктов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 3:49:0420022:2715) | M_prj_107000_61210 | 0.52973 | 0.50217 | 0.027562 | НД | 0.02264 | НД | 0.02264 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.0049214 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ¶2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-Н85 – ТП-Н86/ТП-Н397п/ТП-Н605 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ «Управление строительства муниципальных объектов» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего образования по адресу: Краснодарский край, р-н Туапсинский, с. Ольгинка, пер. Ореховый (кадастровый номер 23:33:0805002:2198)»¶(договор ТП ) | M_prj_107000_61280 | 10.0094 | 0.3933 | 9.6161 | НД | 9.5374 | НД | 9.093 | НД | 0.44443 | НД | 0 | НД | 0 | 0.07866 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К29 – ТП-К79 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: для эксплуатации гостиницы и коттеджей по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:133) | N_prj_107000_61244 | 41.5953 | 1.4094 | 40.186 | НД | 36.8229 | НД | 0.35234 | НД | 36.4705 | НД | 0 | НД | 0 | 3.3631 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Кислород» - ЭПУ земельного участка (вид разрешённого использования: парковка, автостоянка, многоэтажная парковка) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301016:1413) | M_prj_107000_61213 | 23.6805 | 2.3049 | 21.3756 | НД | 21.1866 | НД | 21.1866 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.18899 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Сооружение двухцепной КЛ 10 кВ Лаура – РТП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лаура до границ участка Заявителя (для ТП ООО «Газпром социнвест») | L_prj_107000_61123 | 26.81 | 11.5403 | 15.2697 | НД | 15.2697 | НД | 15.2697 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2СП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2СП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств Заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Альпика" - ЭПУ земельного участка из земель населенных пунктов для обеспечения эксплуатаций зданий и сооружений консервного комбината по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Трунова, 7-в (кадастровый номер земельного участка 23:49:0205027:10) | L_prj_107000_61175 | 37.2921 | 36.443 | 0.84911 | НД | 0.84911 | НД | 0.84911 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.2212e-15 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ: «П-610 – ТП-К95 (I с.ш.)», «П-509 – ТП-К95 (II с.ш.)» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Горный отдых» - ЭПУ земельного участка (виды разрешённого использования: для размещения олимпийского объекта «гостиничный комплекс на 162 номера категории 3 звезды в пос. Эсто-Садок (проектные и изыскательские работы, строительство)», под иными объектами специального назначения») по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Дубравная, д. 70 (кадастровый номер 23:49:0512001:1833) | M_prj_107000_61211 | 7.9596 | 7.7251 | 0.23443 | НД | 0.23443 | НД | 0.23443 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-172 – ТП-К41/ТП-К47п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: гостиницы, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:154) | N_prj_107000_61246 | 26.9299 | 1.5914 | 25.3385 | НД | 8.0822 | НД | 0.39784 | НД | 7.6843 | НД | 0 | НД | 0 | 17.2563 | НД | НД | выполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ¶2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ¶ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ¶ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ¶Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165)»¶(договор ТП от 09.06.2022 №20206-22-00725888-1)¶ | N_prj_107000_61267 | 43.1281 | 0 | 43.1281 | НД | 12.0872 | НД | 12.0872 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 31.0408 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12-10 ВЛ 10 кВ Б-7, в границах земельного участка по адресу: ¶ - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 28, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Агроплазма». ¶(ТУ № 08-01/0206-21-сс от 10.09.2021 ТП № 20701-21-00666268-1 от 10.09.2021) | M_prj_107000_61202 | 4.2766 | 0.10126 | 4.1753 | НД | 0.019119 | НД | 0.013012 | НД | 0.0061076 | НД | 0 | НД | 0 | 4.1562 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №4-2 ВЛ 10 кВ ПД-3 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Каневская, с/п Каневское, заявитель ЗАО АФПЗ «Победа». (ТУ № 08-03/0282-21-сс от 09.09.2021 ТП № 20703-21-00667036-1 от 09.09.2021) | M_prj_107000_61204 | 0.51883 | 0.16038 | 0.35845 | НД | 0.019119 | НД | 0.019119 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.33933 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61337 | 0.6 | 0 | 0.6 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.6 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61338 | 0.56211 | 0 | 0.56211 | НД | 0.56211 | НД | 0.56211 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ от РУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Алексеевская", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемого РП-10 кВ до границы земельного участка расположенного по адресу Краснодарский Тихорецкий район, с/о "Алексеевский, сектор 16, контур 1. Кадастровый номер: 23:32:0602000:716" (Договор ТП от 26.01.2021 №21200-21-00609996-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | M_prj_107000_61200 | 8.3677 | 6.483 | 1.8847 | НД | 1.8847 | НД | 1.8847 | НД | 2.7e-05 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) с присоединением проектируемого РП-10 кВ от опоры №29 фидера 10кВ "К-101" ПС 220/110/35/10кВ "Крыловская" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК "Восход", КД:23:14:0301002:10333 (Договор ТП от 07.10.2022 №21200-22-00731760-5 ООО "КАВКАЗ") | N_prj_107000_61327 | 1.2185 | 0 | 1.2185 | НД | 0.45916 | НД | 0.238 | НД | 0.22116 | НД | 0 | НД | 0 | 0.75934 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство комплектных распределительных устройств наружной установки 10кВ (КРН, КРУН) с присоединением его от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Новопокровская». Строительство КЛ-6-10кВ. Строительство одноцепной ВЛ-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Блюхера, дом №4.(Договор ТП от 05.10.2022 № 20603-22-00752886-1 ГКУ «ГУСКК») | N_prj_107000_61328 | 15.3735 | 0 | 15.3735 | НД | 0.5073 | НД | 0 | НД | 0.5073 | НД | 0 | НД | 0 | 14.8662 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | 1.0713 | 0 | 1.0713 | НД | 1.0713 | НД | 1.0713 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61330 | 1.1265 | 0 | 1.1265 | НД | 1.1265 | НД | 1.1265 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ "НП-7" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, в 1375 метрах северо-западнее х. Междуреченский (секции 4 контур 109) (Договор ТП от 17.09.2021 №20604-21-00662106-1 ИП Исупов М.В.) | L_prj_107000_61155 | 0.4469 | 0.010895 | 0.43601 | НД | 0.35376 | НД | 0.35376 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.082248 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 221 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от проектируемой согласно п.10.2.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-22-00769658-1 от 16.11.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного назначения: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, Юго-западнее с. Братковское, кадастровый номер :23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61339 | 3.42 | 0 | 3.42 | НД | 0.25161 | НД | 0 | НД | 0.25161 | НД | 0 | НД | 0 | 3.1684 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 400-630 кВА включительно шкафного или киоского типа в количестве 1 шт. (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 251 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно (вне городе) (2 шт.) от проектируемой согласно п.10.6.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. Установка разъединителя на опоре №160 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1". По договору №20802-22-00775406-1 от 20.12.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ для сельскохозяйственного производства: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, кадастровый №23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61340 | 3.144 | 0 | 3.144 | НД | 0.32126 | НД | 0 | НД | 0.32126 | НД | 0 | НД | 0 | 2.8227 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-6 кВ "ВЦ-4" с созданием системы учёта электроэнергии косвенного включения 6 кВ По договору №20801-22-00735196-1 от 28.06.2022. Заявитель – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Выселковская центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф.Долгополова" министерства здравоохранения Краснодарского края. ЭПУ здания (нежилого): 353100 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Выселковский, ст-ца. Выселки, ул. Северная, д. 7, кадастровый №23:05:0602002:990 | N_prj_107000_61341 | 3.936 | 0 | 3.936 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.936 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10 кВ "ЭТ-5" с созданием системы учёта электроэнергии на опоре определяемой при проектировании. По договору №21200-21-00617134-1 от 30.03.2021. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью "Кубанская Продуктовая Компания". Энергопринимающие устройства заявителя - земельного участка: 353182 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, ул. Маяковского, кадастровый номер 23:12:0601051:948 | N_prj_107000_61342 | 0.36465 | 0 | 0.36465 | НД | 0.36465 | НД | 0.36465 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | M_prj_107000_61301 | 59.1924 | 0 | 59.1924 | НД | 28.0674 | НД | 14.2902 | НД | 13.7773 | НД | 0 | НД | 0 | 31.125 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | M_prj_107000_61247 | 36.294 | 10.4169 | 25.8771 | НД | 8.0693 | НД | 6.3617 | НД | 1.7076 | НД | 0 | НД | 0 | 17.8078 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в г. Анапа согласно договорам технологического присоединения от 25.06.2018 № 20102-18-00446488-4 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье», от 30.12.2020 № 20102-20-00596630-1 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье». | M_prj_107000_61248 | 78.4757 | 66.5206 | 11.9552 | НД | 3.9644 | НД | 3.9644 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 7.9908 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического прис от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заяв ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | M_prj_107000_61225 | 41.9221 | 21.4869 | 20.4352 | НД | 3.2361 | НД | 3.2361 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 17.1991 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения ¶от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | 67.4434 | 24.0539 | 43.3895 | НД | 24.8672 | НД | 24.8672 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 18.5224 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021 №20103-21-00656396-1 заявитель ООО «Южные земли» | N_prj_107000_61273 | 10.9348 | 0 | 10.9348 | НД | 1.3246 | НД | 1.1324 | НД | 0.19221 | НД | 0 | НД | 0 | 9.6102 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 № 20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | 291.1063 | 0 | 291.1063 | НД | 13.25 | НД | 0 | НД | 13.25 | НД | 0 | НД | 0 | 277.8563 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛИ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «Кубань» в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на Ю-В | L_prj_107000_60973 | 0.66216 | 0.18778 | 0.47438 | НД | 0.30706 | НД | 0 | НД | 0.30706 | НД | 0 | НД | 0 | 0.16732 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство новой КВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ», строительство нового участка ВЛ-10кВ КА-6 от опоры №1/13 | N_prj_107000_61369 | 1.4275 | 0 | 1.4275 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.4275 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ на 1 СШ-10кВ ПС 110/35/10кВ «КПТФ» | N_prj_107000_61370 | 0.17665 | 0 | 0.17665 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.17665 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 84.5788 | 52.5522 | 32.0266 | 0 | 2.9265 | 0 | 0 | 0 | 2.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1001 | 2.9265 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | 124.0572 | 33.8885 | 90.1687 | 0 | 7.7787 | 0 | 0 | 0 | 7.7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.39 | 7.7787 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-19-3, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-1, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721692-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги" | N_prj_107000_61399 | 0.99812 | 0 | 0.99812 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.99812 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61400 | 4.5634 | 0 | 4.5634 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 4.5634 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61401 | 8.1676 | 0 | 8.1676 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 8.1676 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61402 | 2.9113 | 0 | 2.9113 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.9113 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «ХБК», строительство 2РП-10 кВ, Строительство 4КЛ-10 кВ от проектируемого 2КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «Гарантия» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская,Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «СпецСтройПроект» | N_prj_107000_61403 | 12.2942 | 0 | 12.2942 | НД | 11.4096 | НД | 0 | НД | 11.4096 | НД | 0 | НД | 0 | 0.88453 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, Заявитель – ООО «Специализированный Застройщик «Капиталъ» | N_prj_107000_61404 | 1.1223 | 0 | 1.1223 | НД | 1.1223 | НД | 0 | НД | 1.1223 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61405 | 3.2584 | 0 | 3.2584 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.2584 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Парфюмерная" с установкой одной линейной ячейки в модульном здании РУ 6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "МастерПласт", под складское хозяйство расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова, уч. 1/6 земельный участок с кадастровым номером 23:43:0308022:82 | N_prj_107000_61406 | 0.1509 | 0 | 0.1509 | НД | 0.1509 | НД | 0 | НД | 0.1509 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Калинино», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовая 3-я, д. 100 согласно договору технологического присоединения: от 22.07.2021 № 21100-21-00653916-1, Заявитель – ООО «КВП-АТЛАНТ» | L_prj_107000_61194 | 8.2793 | 7.9816 | 0.29768 | НД | 0.29768 | НД | 0 | НД | 0.29768 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | 35.1217 | 0 | 35.1217 | НД | 2.4515 | НД | 0 | НД | 2.4515 | НД | 0 | НД | 0 | 32.6702 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии | N_prj_107000_61407 | 0.32122 | 0 | 0.32122 | НД | 0.32122 | НД | 0 | НД | 0.32122 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СТП-11; К-5, строительство 8-и ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, cт-ца Кущевская, ул. Ейская, д.43Б, прим: к/н 23:17:1405001:558. Договор ТП от 07.04.2023 № 20502-23-00793440-1 | N_prj_107000_61371 | 17.1872 | 0 | 17.1872 | НД | 0.27823 | НД | 0 | НД | 0.27823 | НД | 0 | НД | 0 | 16.909 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ/КЛ-10 кВ КС-7, строительство ВЛ/КЛ-10 кВ СТП-11 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1 (Строительство 2-х линейных ячеек (I и II с.ш.) в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Кущевская», строительство КЛ-6 кВ, строительство ВЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1) | N_prj_107000_61372 | 1.3265 | 0 | 1.3265 | НД | 1.3265 | НД | 0 | НД | 1.3265 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | 21.0617 | 16.8494 | 4.2123 | НД | 0.062442 | НД | 0 | НД | 0.062442 | НД | 0 | НД | 0 | 4.1499 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ фидер 10 кВ "З-7" до проектируемой ВЛ-10 кВ (с одним кабелем в траншее). Строительство ВЛ-6-10 кВ от проектируемой КЛ-10 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Установка ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) с трансформатором мощностью 400 кВА. Строительство двух ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, между участками №52 и 66-г, расположенными по ул. Советской, КН 23:24:0204306:149 (Договор ТП от 22.08.2022 №20604-22-00744758-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | N_prj_107000_61377 | 7.6527 | 0 | 7.6527 | НД | 0.62325 | НД | 0 | НД | 0.62325 | НД | 0 | НД | 0 | 7.0295 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от опоры №1 Фидер 10 кВ З-3 ПС110/35/10кВ "Западная". Строительство КВЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ Фидера 10кВ З-3 и строительство КВЛ-6-10кВ от ближайшей опоры Фидера 10кВ Т-9 до границы земельного участка заявителя по адресу: 353040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Первомайская, земельный участок 14/3, КН 23:24:0204259:440 (Договор ТП от 22.12.2022 №20604-22-00756546-1 Главное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края") | N_prj_107000_61378 | 42.7649 | 0 | 42.7649 | НД | 0.0093024 | НД | 0 | НД | 0.0093024 | НД | 0 | НД | 0 | 42.7556 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №93 ВЛ 10 кВ ГВ-1, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Спортивная, д. 6, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лебеди"» (ТУ № 08-02/0343-21-сс от 30.12.2021 ТП № 20702-21-00695908-1 от 30.12.2021). ВЛ 10 кВ - 0,015 км. | M_prj_107000_61207 | 0.67825 | 0 | 0.67825 | НД | 0.045538 | НД | 0 | НД | 0.045538 | НД | 0 | НД | 0 | 0.63271 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1 от 27.12.2021) | M_prj_107000_61203 | 3.2123 | 0.11275 | 3.0995 | НД | 0.1301 | НД | 0 | НД | 0.1301 | НД | 0 | НД | 0 | 2.9694 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №4 ВЛ 10 кВ АБ-7, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, ст-ца. Новодеревянковская, ЗАО "Дружба", заявитель: Открытое акционерное общество "Дружба"» (ТУ № 08-03/0042-22-сс 01.04.2022 ТП № 20703-22-00710692-1 от 01.04.2022) | N_prj_107000_61379 | 7.9692 | 0 | 7.9692 | НД | 0.81499 | НД | 0 | НД | 0.81499 | НД | 0 | НД | 0 | 7.1542 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ 10 кВ М-3, в границах земельного участка по адресу: - Тимашевский район , ст. Медведовская, автодорога Краснодар - Ейск, заявитель Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. (ТУ № 08-05/0415-21-сс от 16.11.2021 ТП № 20705-21-00673052-1 от 16.11.2021) | L_prj_107000_61173 | 0.72648 | 0.10227 | 0.62421 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.62421 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6(10) кВ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно.(2х3 км). Строительство 2ТП-6(10)/0,4 кВ, ( за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно. Строительство 2КЛ-6(10) кВ , прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно.(2х0,5 км). Строительство 2ВЛ-6(10) кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно. (2х0,2км) По договору №20802-21-00695678-1 от 19.01.2022 Заявитель – Администрация муниципального образования Кореновский район ЭПУ Общеобразовательная организация (учреждение): 353182 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, ул. Мироненко, д. 16А, кадастровый №23:12:0601035:1151 | N_prj_107000_61380 | 26.23 | 0 | 26.23 | НД | 0.042447 | НД | 0 | НД | 0.042447 | НД | 0 | НД | 0 | 26.1876 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 22 СВ-1 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(2,45 км.). Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11-21/2 ТЦ-5 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(0,75 км.). Строительство 2 БКТП. Прокладка КЛ-10 кВ (СВ-1) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. Прокладка КЛ-10 кВ (ТЦ-5) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. По договору №20803-17-00415396-1 от 20.12.2017. Заявитель-Администрация муниципального образования Тбилисский район Объекты учебно - образовательного назначения: Краснодарский край, р-н. Тбилисский, ст-ца. Тбилисская, ул. 8 Марта, д. 90 Б | N_prj_107000_61381 | 14.0839 | 0 | 14.0839 | НД | 1.5488 | НД | 0 | НД | 1.5488 | НД | 0 | НД | 0 | 12.5351 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_prj_107000_61398 | 175.0698 | 0 | 175.0698 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 175.0698 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | п.9793 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Сукко согласно договору технологического присоединения от 26.12.2022 №20102-22-00771858-1 заявитель Отраслевой орган администрации МО г.-к. Анапа «Управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | N_prj_107000_61411 | 0.19629 | 0 | 0.19629 | НД | 0.19629 | НД | 0 | НД | 0.19629 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в х. Садовый согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2022 №20103-22-00711010-1 заявитель ООО «Мистраль-Вайн» | M_prj_107000_61302 | 0.12496 | 0 | 0.12496 | НД | 0.12496 | НД | 0 | НД | 0.12496 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | 0.12036 | 0 | 0.12036 | НД | 0.017227 | НД | 0 | НД | 0.017227 | НД | 0 | НД | 0 | 0.10313 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | 14.0327 | 4.0098 | 10.0229 | НД | 7.7751 | НД | 0 | НД | 7.7751 | НД | 0 | НД | 0 | 2.2478 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370) (договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | 1214.174 | 0 | 1214.174 | НД | 17.9019 | НД | 0 | НД | 17.9019 | НД | 0 | НД | 0 | 1196.272 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, строительство ВЛ-10кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Г4 – ТП-Г53, строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ КРН (КРУН) для включения ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калайджяна А.Б. - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Октябрьский, урочище Веселая поляна (кадастровый номер 23:33:1101004:37) | N_prj_107000_61382 | 6.119 | 0 | 6.119 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 6.119 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 220/110/10кВ «Дагомыс» до ТП-Д147, установка в I,II секции шин РУ-10кВ ТП-Д147 двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Центральная инвестиционная компания» - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Российская (кадастровый номер 23:49:0125020:125) (договор ТП от 19.09.2022 №20203-22-00754274-1) | N_prj_107000_61383 | 27.7735 | 0 | 27.7735 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 27.7735 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-185 – ТП-К110п, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секций шин РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калашян А.А. - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 23:49:0420003:1014) (договор от 25.08.2022 №20207-22-00751680-1) | N_prj_107000_61384 | 15.8429 | 0 | 15.8429 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 15.8429 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-Х425 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи «УКС» – ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Апшеронская, 1 (кадастровый номер 23:49:0304025:17)» (договор ТП от 13.04.2023 №20206-23-00798916-1) | N_prj_107000_61385 | 2.5223 | 0 | 2.5223 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.5223 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ ПР-208 от опоры № 163 до границы участка заявителя ООО «Кубань-Вино» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Карла Маркса, д. 1, кадастровый номер 23:30:0603002:163, согласно ТУ №06-02/0308-23-сс (договор от 10.03.2023 №20901-23-00793810-1), максимальная присоединяемая мощность 1000 кВт | N_prj_107000_61365 | 24.4357 | 0 | 24.4357 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 24.4357 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС/35/10/6 кВ "ВНИИрис" до границы участка заявителя Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский коай, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1002000:1862, согласно ТУ №06-02/0470-22-сс (договор от 30.08.2022 №20903-22-00728178-1), максимальная присоединяемая мощность 575кВт | N_prj_107000_61366 | 52.8828 | 0 | 52.8828 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 52.8828 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 627.7806 | 117.1168 | 510.6639 | 562.94 | 7.4994 | 86.2794 | 5.2918 | 152.2082 | 2.2076 | 163 | 0 | 161.4524 | 0 | 503.1645 | -230.9882 | -96.86% | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 627.7806 | 117.1168 | 510.6639 | 562.94 | 7.4994 | 86.2794 | 5.2918 | 152.2082 | 2.2076 | 163 | 0 | 161.4524 | 0 | 503.1645 | -230.9882 | -96.86% | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 369.313 | 110.9949 | 258.3181 | 319.8204 | -31.0357 | 50 | -31.2416 | 69.8204 | 0.20593 | 100 | 0 | 100 | 0 | 289.3538 | -150.8561 | -125.9% | Г
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | 369.313 | 110.9949 | 258.3181 | 319.8204 | -31.0357 | 50 | -31.2416 | 69.8204 | 0.20593 | 100 | 0 | 100 | 0 | 289.3538 | -150.8561 | -125.9% | Скорректированы сроки выполнения работ в связи с необходимостью согласования Кубанским РДУ основных технических решений и мощности силового трансформатора
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 8.3073 | 0.006 | 8.3013 | 7.9592 | 2.4916 | 0 | 2.4916 | 2.3878 | 0 | 3 | 0 | 2.5714 | 0 | 5.8098 | 0.10382 | 4.348% | Г
1.1.3.1 | Строительство отпайки ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Мостовская – Зассовская» до ПС 110 кВ «Ясная» | M_042310_000001308 | 8.3073 | 0.006 | 8.3013 | 7.9592 | 2.4916 | 0 | 2.4916 | 2.3878 | 0 | 3 | 0 | 2.5714 | 0 | 5.8098 | 0.10382 | 4.348% | Технические мероприятия по проектной документации синхронизированы с реализацией смежных объектов:"Строительство ПС 110/10 кВ Ясная", "Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная»".
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 250.1603 | 6.1159 | 244.0445 | 235.1603 | 36.0435 | 36.2794 | 34.0418 | 80 | 2.0017 | 60 | 0 | 58.8809 | 0 | 208.0009 | -80.2359 | -69% | Г
1.1.3.1 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная» | M_042320_000001311 | 212.6335 | 0 | 212.6335 | 212.6335 | 31.3798 | 13.7526 | 29.3781 | 80 | 2.0017 | 60 | 0 | 58.8809 | 0 | 181.2538 | -62.3729 | -66.53% | Технические мероприятия по проектной документации синхронизированы с реализацией смежных объектов:"Строительство ПС 110/10 кВ Ясная", "Строительство отпайки ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Мостовская – Зассовская» до ПС 110 кВ «Ясная».
1.1.3.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 35 кВ "Откормбаза" | M_102320_000001268 | 37.5268 | 6.1159 | 31.4109 | 22.5268 | 4.6638 | 22.5268 | 4.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7471 | -17.863 | -79.3% | Позднее предоставление расчетных документов контрагентом
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 84.288 | 5.1023 | 79.1857 | 0 | 1.0471 | 0 | 1.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1385 | 1.0471 | - | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 84.288 | 5.1023 | 79.1857 | 0 | 1.0471 | 0 | 1.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1385 | 1.0471 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | 84.288 | 5.1023 | 79.1857 | НД | 1.0471 | НД | 1.0471 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 78.1385 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 16947.0702 | 3302.7989 | 13644.2713 | 5031.4899 | 1870.72 | 1891.8294 | 951.0676 | 1831.5084 | 919.6524 | 836.1267 | 0 | 472.0254 | 0 | 11773.5514 | -1852.6179 | -49.76% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 5918.3467 | 1845.6215 | 4072.7252 | 2294.9734 | 883.7264 | 1259.8328 | 450.3044 | 982.5242 | 433.422 | 52.6164 | 0 | 0 | 0 | 3188.9988 | -1358.6306 | -60.59% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 5918.3467 | 1845.6215 | 4072.7252 | 2294.9734 | 883.7264 | 1259.8328 | 450.3044 | 982.5242 | 433.422 | 52.6164 | 0 | 0 | 0 | 3188.9988 | -1358.6306 | -60.59% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 738.5948 | 410.6859 | 327.9088 | 327.4339 | 62.1078 | 327.4339 | 15.9192 | 0 | 46.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.801 | -265.3261 | -81.03% | Позднее предоставление расчетных документов контрагентом
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 1046.1947 | 389.8378 | 656.3569 | 658.3569 | 252.8829 | 230.3609 | 77.904 | 407.996 | 174.979 | 20 | 0 | 0 | 0 | 403.474 | -385.474 | -60.39% | несвоевременно предоставление отчетных документов подрядной организацией
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 1112.7892 | 498.4087 | 614.3805 | 635.1554 | 288.3052 | 280.4399 | 206.0098 | 334.7155 | 82.2955 | 20 | 0 | 0 | 0 | 326.0752 | -326.8501 | -53.13% | несвоевременно предоставление отчетных документов подрядной организацией
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА | I_prj_107000_60171 | 879.7351 | 372.806 | 506.9291 | 460.8041 | 234.7202 | 228.1881 | 124.0667 | 222.616 | 110.6535 | 10 | 0 | 0 | 0 | 272.2089 | -216.0839 | -47.93% | несвоевременно предоставление отчетных документов подрядной организацией
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 721.0066 | 52.0578 | 668.9488 | 5.0989 | 4.5 | 5.0989 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.4488 | -0.59891 | -11.75% | Корректировка срока реализации объекта в в проекте скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | 637.3328 | 3.8605 | 633.4723 | 2.079 | 2.8319 | 2.079 | 0 | 0 | 2.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.6404 | 0.75289 | 36.21% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с установкой силового трансформатора Т-3 1х40 МВА | L_032320_000001083 | 318.8947 | 0 | 318.8947 | 1.8574 | 0 | 1.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.8947 | -1.8574 | -100% | В связи с синхронизацией проекта со смежным титулом Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА , проектная документация не принята и корректируется по замечаниям системного оператора.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_082324_000001049 | 34.3603 | 1.0457 | 33.3146 | 14.3603 | 2.791 | 12 | 0.93073 | 2.3603 | 1.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5236 | -11.5693 | -80.56% | Экономия в сязи с выполнением работ хозяйственным способом
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АГНКС" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА | L_092320_000001056 | 23.112 | 0.79455 | 22.3174 | 8.112 | 0.32273 | 8.112 | 0.32273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9947 | -7.7892 | -96.02% | Позднее предоставление расчетных документов контрагентом
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | 2.6015 | 0.0042332 | 2.5973 | 2.0564 | 0.25117 | 0.24 | 0.25117 | 1.2 | 0 | 0.61637 | 0 | 0 | 0 | 2.3461 | -1.1888 | -82.56% | Трансформаторы, планируемые к каскадной перестановке на данный объект перераспределены на аварийные объекты.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | 75.3411 | 2.8123 | 72.5288 | 45.3411 | 12.6576 | 45.3411 | 7.5366 | 0 | 5.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8712 | -32.6835 | -72.08% | В связи с длительными сроками поставки оборудования скорректирован график реализации объекта. Изменения отражены в проекте скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "НС-16" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 6,3 МВА | L_032320_000001012 | 22.913 | 1.6248 | 21.2882 | 6.7275 | 0.88064 | 6.7275 | 0.69493 | 0 | 0.18572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4076 | -5.8469 | -86.91% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Должанская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_052320_000001021 | 46.0403 | 0.78552 | 45.2547 | 26.0403 | 1.5272 | 18 | 0.19638 | 8.0403 | 1.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7275 | -24.513 | -94.14% | Несвоевременная поставка оборудования подрядной организацией. Причиной переноса поставки оборудования является неготовность силовых трансформаторов, ввиду отсутствия необходимого для их изготовления оборудования, включённого в санкционный список, запрещённого к ввозу на территорию РФ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 31.1961 | 0.56444 | 30.6317 | 11.1961 | 0 | 3.6 | 0 | 5.5961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.6317 | -9.1961 | -100% | По результатам проектирования выявлено существенное превышение стоимости реализации объекта над параметрами утвержденной ИПР. С целью исключения дефицита источника финансирования принято решение по оптимизации стоимости проекта и выполнена корректировка ПСД в части оптимизации мероприятий по обеспечению электроснабжения потребителей на период строительства. Плановые сроки выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с корректировкой инвестиционной программы перенесены на 2 квартал 2024 года
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | L_032320_000001076 | 63.9342 | 26.6446 | 37.2896 | 43.9342 | 3.9811 | 43.9342 | 3.1994 | 0 | 0.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3085 | -39.9531 | -90.94% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | 71.8432 | 32.3515 | 39.4917 | 46.4199 | 9.9857 | 46.4199 | 9.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.506 | -36.4342 | -78.49% | Экономия в результате выполнения работ хоз способом
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | 6.5209 | 1.4193 | 5.1016 | 0 | 4.9613 | 0 | 3.2871 | 0 | 1.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1403 | 4.9613 | - | Досрочное выполнение СМР хоз способом
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | 44.2398 | 45.4381 | -1.1983 | 0 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0073 | 0.809 | - | Досрочное выполнение СМР хоз способом
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА | N_032320_000001356 | 37.122 | 0 | 37.122 | НД | 0.11618 | НД | 0 | НД | 0.11618 | НД | 0 | НД | 0 | 37.0058 | НД | НД | Досрочное выполнение СМР хоз способом
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Славянская с заменой трансформатора Т1 110/35/10 кВ 16 МВА на 25 МВА | L_prj_107000_61062 | 4.5743 | 4.4796 | 0.094711 | НД | 0.094711 | НД | 0 | НД | 0.094711 | НД | 0 | НД | 0 | 4.0246e-16 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 117.3457 | 2.626 | 114.7197 | 91.3073 | 23.7453 | 0.076896 | 6.2494 | 24.7807 | 17.4959 | 62.5032 | 0 | 3.9465 | 0 | 90.9744 | -1.1123 | -4.475% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 117.3457 | 2.626 | 114.7197 | 91.3073 | 23.7453 | 0.076896 | 6.2494 | 24.7807 | 17.4959 | 62.5032 | 0 | 3.9465 | 0 | 90.9744 | -1.1123 | -4.475% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ЕК-3, проходящей по территории СОШ №1 ст. Крыловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Ек-3-287 | L_092320_000001052 | 1.6012 | 0.091727 | 1.5095 | 1.5095 | 0 | 0 | 0 | 0.43066 | 0 | 1.0788 | 0 | 0 | 0 | 1.5095 | -0.43066 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ш-3, проходящей по территории СОШ №4 с. Шевченковское с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Ш-3-339 | L_092320_000001053 | 2.9225 | 0.084826 | 2.8377 | 2.8377 | 0 | 0 | 0 | 0.8096 | 0 | 2.0281 | 0 | 0 | 0 | 2.8377 | -0.8096 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-7, проходящей по территории ДС №4 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ П-7-150 | L_092320_000001054 | 2.7732 | 0.091727 | 2.6815 | 2.6815 | 0 | 0 | 0 | 0.76505 | 0 | 1.9165 | 0 | 0 | 0 | 2.6815 | -0.76505 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ НП-1, проходящей по территории СОШ №8 ст. Новопластуновская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ НП-1-1042 | L_092320_000001055 | 1.9015 | 0.075349 | 1.8261 | 1.8261 | 0 | 0 | 0 | 0.52099 | 0 | 1.3051 | 0 | 0 | 0 | 1.8261 | -0.52099 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д75 до ТП-Д205 (протяженность 0,3 км) | M_072320_000001245 | 1.2507 | 0.07532 | 1.1754 | 1.1297 | 0.18951 | 0 | 0.01883 | 0.32311 | 0.17068 | 0.80663 | 0 | 0 | 0 | 0.98587 | -0.13361 | -41.35% | Позднее предоставление актов выполненных работ, акты приняты к учету в июле 2023
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д139 до ТП-Д416 (протяженность 0,73 км) | M_072320_000001246 | 1.9441 | 0.090938 | 1.8532 | 1.8224 | 0.27927 | 0 | 0 | 0.51987 | 0.27927 | 1.3025 | 0 | 0 | 0 | 1.5739 | -0.24061 | -46.28% | Позднее предоставление актов выполненных работ, акты приняты к учету в июле 2023
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д416 до РП96/Д30 (протяженность 0,66 км) | M_072320_000001247 | 4.2062 | 0.15088 | 4.0553 | 3.9666 | 0.30186 | 0 | 0 | 1.1316 | 0.30186 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 3.7534 | -0.8297 | -73.32% | Позднее предоставление актов выполненных работ, акты приняты к учету в июле 2023
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от РП8 до ТП-Д139/Д284п/Д32 (протяженность 1,25 км) | M_072320_000001248 | 7.6667 | 0.34417 | 7.3225 | 7.2129 | 0.44018 | 0 | 0.029385 | 2.0577 | 0.4108 | 5.1552 | 0 | 0 | 0 | 6.8823 | -1.6175 | -78.61% | Позднее предоставление актов выполненных работ, акты приняты к учету в июле 2023
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д359 (протяженность 0,2 км) | M_072320_000001249 | 1.6976 | 0.048223 | 1.6494 | 1.625 | 0.092156 | 0 | 0.012056 | 0.46358 | 0.0801 | 1.1614 | 0 | 0 | 0 | 1.5572 | -0.37143 | -80.12% | Позднее предоставление актов выполненных работ, акты приняты к учету в июле 2023
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-94 до КРУН, КЛ-10 кВ от РП-94 до ТП-Д224 (протяженность 0,5 км) | M_072320_000001250 | 6.1831 | 0.11824 | 6.0648 | 6.0015 | 0.17076 | 0 | 0.02956 | 1.7122 | 0.1412 | 4.2894 | 0 | 0 | 0 | 5.8941 | -1.5414 | -90.03% | Позднее предоставление актов выполненных работ, акты приняты к учету в июле 2023
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) А, КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) Б (протяженность 1,06 км) | M_072320_000001251 | 13.2535 | 0.28849 | 12.965 | 12.8687 | 0.2688 | 0 | 0 | 3.6713 | 0.2688 | 9.1974 | 0 | 0 | 0 | 12.6962 | -3.4025 | -92.68% | Позднее предоставление актов выполненных работ, акты приняты к учету в июле 2023
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Б-4 в ст. Брюховецкая на территории СОШ № 3 | M_082320_000001253 | 2.6175 | 0 | 2.6175 | 2.5235 | 0.25249 | 0 | 0.25249 | 0.71991 | 0 | 1.8036 | 0 | 0 | 0 | 2.3651 | -0.46742 | -64.93% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДЖ-9 в ст. Новоджерелиевская на территории спортивного комплекса | M_082320_000001254 | 4.4706 | 0 | 4.4706 | 4.3765 | 0.29579 | 0 | 0.29579 | 1.2486 | 0 | 3.128 | 0 | 0 | 0 | 4.1748 | -0.9528 | -76.31% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДМ-3 в ст. Днепровская на территории СОШ №7 | M_082320_000001255 | 1.5479 | 0 | 1.5479 | 1.4539 | 0.095762 | 0 | 0.095762 | 0.41475 | 0 | 1.0391 | 0 | 0 | 0 | 1.4522 | -0.31899 | -76.91% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ КЦ-3 в х. Беднягина на территории СОШ №8 | M_082320_000001256 | 0.49928 | 0 | 0.49928 | 0.40522 | 0.058665 | 0 | 0.058665 | 0.11557 | 0 | 0.28964 | 0 | 0 | 0 | 0.44062 | -0.056906 | -49.24% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Н-4 в ст.Новониколаевская по территории СОШ 12 | M_082320_000001257 | 18.7459 | 0 | 18.7459 | 18.6518 | 0.271 | 0 | 0 | 5.3214 | 0.271 | 13.3305 | 0 | 0 | 0 | 18.4749 | -5.0504 | -94.91% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Г-9 в х. Греки на территории СОШ №10 | M_082320_000001258 | 1.5479 | 0 | 1.5479 | 1.4539 | 0.078 | 0 | 0 | 0.41475 | 0.078 | 1.0391 | 0 | 0 | 0 | 1.4699 | -0.33675 | -81.19% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ БГ-3, проходящей по территории СОШ №11 с. Белая Глина c реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Бг-3-527 | M_092320_000001262 | 1.2201 | 0.11896 | 1.1011 | 1.0787 | 0 | 0 | 0 | 0.32431 | 0 | 0.75436 | 0 | 0 | 0 | 1.1011 | -0.32431 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №32 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-234 | M_092320_000001263 | 1.1293 | 0.11912 | 1.0102 | 0.98789 | 0 | 0 | 0 | 0.32225 | 0 | 0.66563 | 0 | 0 | 0 | 1.0102 | -0.32225 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №31 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-255 | M_092320_000001264 | 1.8343 | 0.17344 | 1.6608 | 1.6929 | 0 | 0 | 0 | 0.50787 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 1.6608 | -0.50787 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Т-3, проходящей по территории СОШ №3 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Т-3-130 | M_092320_000001265 | 1.9525 | 0.15348 | 1.799 | 1.8111 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 1.2361 | 0 | 0 | 0 | 1.799 | -0.575 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7, проходящей по территории СОШ №17 ст. Ильинская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ И-7-288 | M_092320_000001274 | 1.7913 | 0.12037 | 1.6709 | 1.6499 | 0 | 0 | 0 | 0.48765 | 0 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 1.6709 | -0.48765 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 протяженностью 0,85 км | M_032320_000001229 | 0.8122 | 0 | 0.8122 | 0.61456 | 0.44546 | 0 | 0.029257 | 0 | 0.41621 | 0.18437 | 0 | 0.43019 | 0 | 0.36673 | 0.44546 | - | Досрочное выполнение СМР в 2022 году
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км | M_032320_000001230 | 3.1228 | 0 | 3.1228 | 2.8545 | 0.79435 | 0 | 0.17004 | 0 | 0.62431 | 0.85634 | 0 | 1.9981 | 0 | 2.3284 | 0.79435 | - | Досрочное выполнение СМР в 2022 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10, протяженностью 1,4 км | M_032320_000001232 | 1.3375 | 0 | 1.3375 | 1.012 | 0.05073 | 0 | 0.05073 | 0 | 0 | 0.3036 | 0 | 0.70841 | 0 | 1.2868 | 0.05073 | - | Досрочное выполнение СМР в 2022 году
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | 6.2434 | 0 | 6.2434 | 6.1028 | 0 | 0.076896 | 0 | 1.9231 | 0 | 4.1028 | 0 | 0 | 0 | 6.2434 | -2 | -100% | В связи с переустройством линии в рамках заключенного по инициативе и за счет третьих лиц соглашения о компенсации затрат от 22.06.2022 №553 с корректировкой технических решений, в корректировке, одобренной Советом директоров, от 22.02.2023 №511/2023 объект исключен из реализации. Реализация объекта будет возможна после выполнения мероприятий по переустройству.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 протяженностью 1,6 км | M_032320_000001231 | 1.5288 | 0 | 1.5288 | 1.1568 | 0.051738 | 0 | 0.051738 | 0 | 0 | 0.34704 | 0 | 0.80977 | 0 | 1.4771 | 0.051738 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л150-Л180 | K_prj_107000_60797 | 4.5061 | 0.40644 | 4.0997 | НД | 4.0997 | НД | 0 | НД | 4.0997 | НД | 0 | НД | 0 | 8e-09 | НД | НД | Выполнение работ за счет страховых средств
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Изумрудная» ф. И6 (Реконструкция двух ВЛЗ-10 кВ от ПС110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ф. И6 на участке от опоры N°26 до опоры N°29) | M_072320_000001252 | 2.616 | 0.074308 | 2.5417 | 0 | 2.2411 | 0 | 2.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30059 | 2.2411 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РА-9 со строительством двухцепного участка от ПС-35 кВ Раевская до отпайки №13 (оп.1-оп.48), кабельного перехода под ВЛ-35-110 кВ | N_112320_000001354 | 14.422 | 0 | 14.422 | НД | 13.268 | НД | 2.914 | НД | 10.354 | НД | 0 | НД | 0 | 1.154 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 5866.2923 | 765.615 | 5100.6774 | 1487.6601 | 523.7077 | 223.149 | 290.1875 | 371.915 | 233.5202 | 595.064 | 0 | 297.532 | 0 | 4576.9696 | -71.3563 | -11.99% | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 5866.2923 | 765.615 | 5100.6774 | 1487.6601 | 523.7077 | 223.149 | 290.1875 | 371.915 | 233.5202 | 595.064 | 0 | 297.532 | 0 | 4576.9696 | -71.3563 | -11.99% | Г
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (6313 т.у.) | M_022320_000001285 | 197.2935 | 2.1129 | 195.1806 | 62.0677 | 43.4318 | 9.3102 | 36.0253 | 15.5169 | 7.4065 | 24.8271 | 0 | 12.4135 | 0 | 151.7487 | 18.6047 | 74.94% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (10953 т.у.) | M_032320_000001284 | 369.6287 | 2.0966 | 367.5321 | 140.984 | 67.1716 | 21.1476 | 37.5534 | 35.246 | 29.6182 | 56.3936 | 0 | 28.1968 | 0 | 300.3605 | 10.778 | 19.11% | Снижение плановых показателей, в связи с отсутствием потребности в замене приборов учета
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (4158 т.у.) | M_042320_000001286 | 131.127 | 0.41777 | 130.7092 | 36.6201 | 38.3615 | 5.493 | 15.0322 | 9.155 | 23.3293 | 14.6481 | 0 | 7.324 | 0 | 92.3478 | 23.7134 | 161.9% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (5833 т.у.) | M_052320_000001287 | 185.2126 | 2.0153 | 183.1973 | 55.906 | 46.1111 | 8.3859 | 21.1113 | 13.9765 | 24.9999 | 22.3624 | 0 | 11.1812 | 0 | 137.0862 | 23.7487 | 106.2% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (6411 т.у.) | M_062320_000001288 | 218.117 | 0.24184 | 217.8752 | 71.9368 | 48.2046 | 10.7905 | 23.3461 | 17.9842 | 24.8585 | 28.7747 | 0 | 14.3874 | 0 | 169.6706 | 19.4298 | 67.52% | Финансирование приборов учета поставленных в прошлые периоды
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (5964 т.у.) | M_072320_000001289 | 200.6492 | 0.36999 | 200.2792 | 79.4089 | 36.4145 | 11.9113 | 10.5532 | 19.8522 | 25.8612 | 31.7636 | 0 | 15.8818 | 0 | 163.8647 | 4.6509 | 14.64% | Финансирование приборов учета поставленных в прошлые периоды
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (6734 т.у.) | M_082320_000001290 | 211.8152 | 0.44454 | 211.3707 | 67.5788 | 49.2875 | 10.1368 | 23.7985 | 16.8947 | 25.489 | 27.0315 | 0 | 13.5158 | 0 | 162.0832 | 22.256 | 82.33% | Оплата за заводу-изготовителю за поставленные приборы учета
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (5438 т.у.) | M_092320_000001291 | 172.0391 | 0.93001 | 171.1091 | 51.1251 | 39.5176 | 7.6688 | 19.2982 | 12.7813 | 20.2194 | 20.4501 | 0 | 10.225 | 0 | 131.5915 | 19.0676 | 93.24% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (5129 т.у.) | M_102320_000001292 | 163.3081 | 0.11715 | 163.1909 | 44.5675 | 41.3125 | 6.6851 | 18.1686 | 11.1419 | 23.1439 | 17.827 | 0 | 8.9135 | 0 | 121.8784 | 23.4855 | 131.7% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (7882 т.у.) | M_112320_000001293 | 265.671 | 1.4126 | 264.2584 | 91.5414 | 32.3341 | 13.7312 | 3.7398 | 22.8853 | 28.5943 | 36.6166 | 0 | 18.3083 | 0 | 231.9243 | -4.2825 | -11.7% | Снижение количества заявителей
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (2961 т.у.) | M_022320_000001295 | 131.331 | 21.6152 | 109.7159 | 29.0848 | 0 | 4.3627 | 0 | 7.2712 | 0 | 11.6339 | 0 | 5.817 | 0 | 109.7159 | -11.6339 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы при корректировке
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети (11630 т.у.) | M_032320_000001296 | 516.2978 | 109.1171 | 407.1807 | 115.7435 | 0 | 17.3615 | 0 | 28.9359 | 0 | 46.2974 | 0 | 23.1487 | 0 | 407.1807 | -46.2974 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы при корректировке
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети (2153 т.у.) | M_042320_000001297 | 95.6552 | 18.0974 | 77.5578 | 21.5623 | 0 | 3.2343 | 0 | 5.3906 | 0 | 8.6249 | 0 | 4.3125 | 0 | 77.5578 | -8.6249 | -100% | В соответствии с корректировкой ИП затраты по установке приборов учета отнесены в раздел технологическое присоединение мощностью до 15 кВт, до 150 кВт
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (4425 т.у.) | M_052320_000001298 | 195.0952 | 53.9656 | 141.1296 | 40.2197 | 0 | 6.033 | 0 | 10.0549 | 0 | 16.0879 | 0 | 8.0439 | 0 | 141.1296 | -16.0879 | -100% | Факт финансирования по данному объекту отражен в разделах ТП энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт и до 150 кВт 4,00 млн. руб.
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети (10497 т.у.) | M_062320_000001299 | 463.4459 | 119.1919 | 344.2539 | 97.2722 | 0 | 14.5908 | 0 | 24.318 | 0 | 38.9089 | 0 | 19.4544 | 0 | 344.2539 | -38.9089 | -100% | Факт финансирования по данному объекту в сумме 64213,01 отражен в разделах ТП энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт и до 150 кВт
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети (21678 т.у.) | M_072320_000001300 | 957.4663 | 151.4083 | 806.058 | 201.9553 | 0 | 30.2933 | 0 | 50.4888 | 0 | 80.7821 | 0 | 40.3911 | 0 | 806.058 | -80.7821 | -100% | Факт финансирования по данному объекту отражен в разделах ТП энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт и до 150 кВт
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (4404 т.у.) | M_082320_000001301 | 195.8174 | 43.8033 | 152.0141 | 44.6886 | 0 | 6.7033 | 0 | 11.1722 | 0 | 17.8754 | 0 | 8.9377 | 0 | 152.0141 | -17.8754 | -100% | Факт финансирования по данному объекту отражен в разделах ТП энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт и до 150 кВт
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети (2967 т.у.) | M_102320_000001303 | 132.2569 | 26.9678 | 105.2891 | 30.9841 | 0 | 4.6476 | 0 | 7.746 | 0 | 12.3936 | 0 | 6.1968 | 0 | 105.2891 | -12.3936 | -100% | Факт финансирования по данному объекту отражен в разделах ТП энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт и до 150 кВт
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети (1581 т.у.) | M_092320_000001302 | 70.9266 | 11.2075 | 59.7191 | 17.801 | 0 | 2.6701 | 0 | 4.4502 | 0 | 7.1204 | 0 | 3.5602 | 0 | 59.7191 | -7.1204 | -100% | Факт финансирования по данному объекту отражен в разделах ТП энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт и до 150 кВт
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (19611 т.у.) | M_112320_000001304 | 867.5173 | 155.6027 | 711.9146 | 186.6122 | 0 | 27.9918 | 0 | 46.653 | 0 | 74.6449 | 0 | 37.3224 | 0 | 711.9146 | -74.6449 | -100% | Факт финансирования по данному объекту отражен в разделах ТП энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт и до 150 кВт
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Россети Кубань" "Армавирские электрические сети" | K_prj_107000_60681 | 24.98 | 0.19803 | 24.782 | 0 | 24.9771 | 0 | 24.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19515 | 24.9771 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (25 т.у.) | K_prj_107000_60692 | 0.60269 | 0.59504 | 0.0076501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076501 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (1 т.у.) | K_prj_107000_60722 | 0.29856 | 0.59684 | -0.29828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29828 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Россети Кубань" "Тимашевские электрические сети" | K_prj_107000_60682 | 24.9 | 7.72 | 17.18 | 0 | 16.4434 | 0 | 16.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73665 | 16.4434 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Россети Кубань" "Тихорецкие электрические сети" | K_prj_107000_60683 | 24.92 | 9.3444 | 15.5756 | 0 | 16.5085 | 0 | 16.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93293 | 16.5085 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Россети Кубань" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | 49.92 | 26.025 | 23.895 | 0 | 23.632 | 0 | 23.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26299 | 23.632 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 5045.0855 | 688.9364 | 4356.1491 | 1157.5492 | 439.5405 | 408.7707 | 204.3262 | 452.2885 | 235.2143 | 125.9431 | 0 | 170.5469 | 0 | 3916.6086 | -421.5187 | -48.95% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 4452.7696 | 576.8557 | 3875.9139 | 933.7616 | 381.5814 | 298.8734 | 167.3914 | 416.2885 | 214.19 | 66.1127 | 0 | 152.487 | 0 | 3494.3325 | -333.5805 | -46.64% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 39.2432 | 9.835 | 29.4082 | 14.4082 | 0 | 14.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4082 | -14.4082 | -100% | Не предоставление банковской гарантии подрядчиком в соответствии договором
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 79.036 | 2.3868 | 76.6492 | 76.6492 | 0 | 8.3989 | 0 | 68.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6492 | -76.6492 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок освоения объекта на 2024 год.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | 60.4921 | 50.9165 | 9.5755 | 18.2915 | 2.503 | 18.2915 | 2.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0725 | -15.7885 | -86.32% | Объект введен в эксплуатацию и профинансирован в 2022 году.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | 78.2413 | 70.768 | 7.4733 | 31.2046 | 0 | 31.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4733 | -31.2046 | -100% | Объект введен в эксплуатацию и профинансирован в 2022 году.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | 84.624 | 2.4381 | 82.1859 | 57.1859 | 0 | 57.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1859 | -57.1859 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 | 136.817 | 1.5833 | 135.2337 | 103.7944 | 0 | 0 | 0 | 50.2767 | 0 | 0 | 0 | 53.5178 | 0 | 135.2337 | -50.2767 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 | 67.1712 | 2.218 | 64.9532 | 64.9532 | 0 | 0 | 0 | 35.7242 | 0 | 0 | 0 | 29.2289 | 0 | 64.9532 | -35.7242 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 23.922 | 21.3908 | 2.5312 | 5.2499 | 0 | 5.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5312 | -5.2499 | -100% | Кредиторская задолженность в полном объеме погашена в 2022 г.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 88.1966 | 0 | 88.1966 | 73.1966 | 0.662 | 30 | 0.662 | 43.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5346 | -72.5346 | -99.1% | объект введен досрочно в 2022 году
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Салют" с заменой аккумуляторной батареи типа СК-6 | L_092320_000001051 | 37.7428 | 5.4929 | 32.2499 | 37.1558 | 28.6035 | 15 | 20.4986 | 22.1558 | 8.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6464 | -8.5523 | -23.02% | Экономия стоимости реализации объекта по факту ввода в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | 78.9554 | 3.2168 | 75.7386 | 61.6953 | 66.3765 | 30 | 42.2157 | 31.6953 | 24.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3621 | 4.6813 | 7.588% | корректировка графика реализации объекта в проекте скорректированной ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Джемете с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3, 4 СШ-10 кВ и на 1,2 СШ 6 кВ | L_112320_000001068 | 19.8979 | 0 | 19.8979 | 19.3221 | 0.81 | 9 | 0.81 | 10.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0879 | -18.5121 | -95.81% | В связи с увеличением первоначальной стоимости объекта, по результатам проектирования, при корректировке ИПР пересмотрен график выполнения работ
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | 26.1564 | 0.39384 | 25.7625 | 25.4245 | 0.055376 | 10 | 0 | 15.4245 | 0.055376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7071 | -25.3691 | -99.78% | В связи с увеличением первоначальной стоимости объекта, по результатам проектирования, при корректировке ИПР пересмотрен график выполнения работ
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС | L_072320_000001038 | 3.865 | 0.11201 | 3.753 | 3.753 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2.253 | 0 | 0 | 0 | 3.753 | -1.5 | -100% | Не заключение договора в срок, в связи с признанием конкурсной процедура не состоявшейся по причине некачественной подготовки предложений участником процедуры. Организованы повторные процедуры.
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | 3.7419 | 0 | 3.7419 | 2.9091 | 0 | 1 | 0 | 1.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7419 | -2.9091 | -100% | Корректировка ТЗ, в части объемов работ, а также в связи с синхронизацией сроков выполнения работ на даной линии по ремонтной программе.
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | 56.7358 | 0 | 56.7358 | 56.7358 | 0 | 0 | 0 | 31.7358 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.7358 | -31.7358 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гулькевичи с заменой аккумуляторной батареи, подзарядных устройств и щита постоянного тока | L_022320_000001003 | 47.7687 | 0.4612 | 47.3075 | 47.3075 | 38.4892 | 20 | 0.1712 | 27.3075 | 38.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8183 | -8.8183 | -18.64% | Экономия в части финансирования возникла в связи с заменой закупаемого оборудования.
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | 112.3442 | 0 | 112.3442 | 109.7907 | 0 | 40 | 0 | 69.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3442 | -109.7907 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации в связи с оптимизацией проектных решений для снижения стоимости мероприятий
1.2.4.1 | Реконструкция насосной станции, внутреннего и наружного водопровода в Исполнительном аппарате ПАО «Россети Кубань» | M_122320_000001207 | 28.1369 | 0 | 28.1369 | 26.7403 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 11.7403 | 0 | 28.1369 | -5 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы при корректировке
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения. | M_022320_000001205 | 7.6515 | 0.4939 | 7.1576 | 3.6576 | 0 | 3.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1576 | -3.6576 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией в связи со смертью руководителя
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 432.2064 | 7.0131 | 425.1933 | 41 | 15.0009 | 0 | 4.5119 | 0 | 10.489 | 12 | 0 | 29 | 0 | 410.1924 | 15.0009 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | 807.0886 | 12.2292 | 794.8594 | 5.4768 | 0 | 5.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.8594 | -5.4768 | -100% | В результате выполнения проектно-изыскательских работ выявлена необходимость вывода участка газопровода с территории подстанции. АО "АрмавирГоргаз" проводится расчёт стоимости проведения вышеуказанных мероприятий. Срок выполнения мероприятий по вводу объекта в эксплуатацию корректировкой ИПР установлен на 2025 год
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49884 | 7.2696 | 0.4099 | 6.8597 | 6.8597 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.8597 | 0 | 0 | 0 | 6.8597 | -2 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская | J_prj_107000_60571 | 298.6645 | 0.14595 | 298.5185 | 41 | 3.699 | 0 | 3.699 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 | 0 | 294.8195 | 3.699 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ К-1 в пролетах опор №1/1 и №1/8 | N_prj_107000_61322 | 0.084846 | 0 | 0.084846 | НД | 0.056657 | НД | 0.053103 | НД | 0.0035533 | НД | 0 | НД | 0 | 0.02819 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ НК-1-261, НК-1-262, ВЛ 10 кВ НК-1 (Реконструкция ВЛ 0,4 кВ НК-1-261, НК-1-262, ВЛ 10 кВ НК-1. Капитальный ремонт автомобильной дороги с. Пушкинское - ст-ца Скобелевская, км 3+960-4-960) | L_prj_107000_61044 | 1.9826 | 1.0153 | 0.96732 | НД | 0.29447 | НД | 0.29447 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.67285 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации затрат от 07.06.2021 № 304, Заявитель – ООО «СЗ «Девелопмент Групп» | L_prj_107000_61198 | 0.43317 | 0.045965 | 0.3872 | НД | 0.30654 | НД | 0.30654 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.080667 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПАО "Россети Кубань": ВЛ-10 кВ НС-19-3 (диспетчерское наименование) (протяженность 22,147 км) на участках пролетов опор №№1-27-1-28, 1-30-1-31, 1-42-3-1, 1-18-2-1 9 уточнить при проектировании) инвентарный №11192, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ТП НС-19-3; ВЛ-10 кВ НТ-2 (диспетчесркое наименование), на участках пролетов опор №№55-63, 65-68, 101-105 (уточнить при проектировании), инвентарный №11245, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ТП НТ-2;ВЛ-10 кВ НВ-5 (диспетчерское наименование), на участках пролетов опор №26-32 (уточнить при проектировании), инвентарный №4151, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ НВ-5; ВЛ-10 кВ НВ-7 (диспетчерское наименование), на участках пролетов опор №№16-24 (уточнить при проектировании), инвентарный №11278, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ТП НВ-7; ВЛ-10 кВ ВЦ-7 (диспетчерское наименование), гна участках пролетов опор №№111-115 (уточнить при проектировании), инвентарный №12763, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ВЦ-7; ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301 (диспетчерское наименование), на участках пролетов опор №№7/58-7/66 (уточнить при проектировании), инвентарный №5936, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301" | M_032320_000001234 | 28.8768 | 35.3827 | -6.5059 | 0 | 0.53534 | 0 | 0.53534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0412 | 0.53534 | - | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Ново-Величковская» (запись регистрации в ЕГРН от 26.12.2002 №23-01.00-143.2002-132) в части ВЛ 110 кВ «Ново-Величковская – Витаминкомбинат» (протяженность 19,4 км) на участках пролетов опор №№8-11 (уточнить при проектировании), наименование по бухгалтерскому учету: ВЛ-110кВ «Ново-Величковская-Витаминкомбинат», инв. №12528» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара». | M_032320_000001235 | 19.3202 | 22.2218 | -2.9016 | 0 | 1.9045 | 0 | 1.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8061 | 1.9045 | - | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ ПАО «Россети Кубань» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001233 | 64.5955 | 60.3413 | 4.2541 | 0 | 22.0844 | 0 | 22.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.8303 | 22.0844 | - | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 в пролетах опор №№ 94-95 (уточнить при проектировании) по ул. Мира 66-А ст. Северской Северского района согласно Определению четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 30.06.2022 | N_prj_107000_61347 | 0.65119 | 0 | 0.65119 | НД | 0.25758 | НД | 0.058009 | НД | 0.19957 | НД | 0 | НД | 0 | 0.39361 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества на основании судебных актов
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 по соглашению о компенсации от 23.03.2021 № 164, Заявитель – Тищенко С.Г. | L_prj_107000_61085 | 0.78022 | 0.51329 | 0.26693 | НД | 0.15296 | НД | 0.15296 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.11398 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-7 в пролетах опор №№ 18 – 24 (уточнить при проектировании) и ВЛ-0,4 кВ АГ-7-255 Л-1 от ТП до опоры № 2 (уточнить при проектировании) в пос. Кочетинском Динского района. Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу | N_prj_107000_61309 | 1.6649 | 0 | 1.6649 | НД | 1.6649 | НД | 0 | НД | 1.6649 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации от 29.11.2022 №802, Заявитель - Попелышева А.Д. | N_prj_107000_61348 | 0.24382 | 0 | 0.24382 | НД | 0.054266 | НД | 0 | НД | 0.054266 | НД | 0 | НД | 0 | 0.18955 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ Вл-2-134 Л-1 (диспетчерское наименование) (протяженность 0,49 км) на участке пролетов опор 7-:-8,(уточнить при проектировании), инвентарный №14208, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 0,4 кВ Вл-2-134 Л-1 | M_prj_107000_61249 | 0.2088 | 0.045971 | 0.16283 | НД | 0.16283 | НД | 0.092675 | НД | 0.070159 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 57.7806 | 44.7916 | 12.989 | 0 | 12.989 | 0 | 12.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.989 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор №№49-53, 8/14-5/39, 5/33-5/39 (уточнить при проектировании), инв. № 000001356 | L_prj_107000_61107 | 15.471 | 0 | 15.471 | НД | 13.7362 | НД | 0 | НД | 13.7362 | НД | 0 | НД | 0 | 1.7348 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ "Новомышастовская" с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-330) в части ВЛ 110 кВ «ВНИИРис – Новомышастовская» (протяженность 14,64 км) на участках пролетов опор №№ 31 – 33, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ 110 ВНИИ Рис-Н.Мышастовская инв.№ 000001179 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «ВНИИРис – Марьянская» (протяженность 7,27 км) на участках пролетов опор №№ 34 – 36, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ-35 ВНИИ РИС-Марьянская инв.№000001072, входящей в электросетевой комплекс ПС-35/10 кВ "Марьянская" с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-333)» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_062320_000001242 | 17.5907 | 16.7888 | 0.80187 | 0 | 6.96 | 0 | 1.2501 | 0 | 5.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1582 | 6.96 | - | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.) | K_prj_107000_60961 | 6.6037 | 0.40228 | 6.2014 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 6.2014 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 (диспетчерское наименование) (протяженность 10,4 км) на участвке пролетов опор 17-58, 27-1/2, 36-2/2, 51-5/2, 5/1-5/1а | M_062320_000001243 | 14.8224 | 19.8587 | -5.0363 | 0 | 1.606 | 0 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6423 | 1.606 | - | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №105 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | L_prj_107000_61066 | 18.778 | 6.6974 | 12.0806 | НД | 0.66524 | НД | 0 | НД | 0.66524 | НД | 0 | НД | 0 | 11.4154 | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №138 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга | L_prj_107000_61067 | 47.935 | 15.8176 | 32.1174 | НД | 17.9592 | НД | 16.2024 | НД | 1.7567 | НД | 0 | НД | 0 | 14.1582 | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д45п-Д103/Д102/Д307/Д377п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-195 ДО ТП-103/102) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1092 | M_prj_107000_61218 | 1.8104 | 0.094278 | 1.7162 | НД | 1.1134 | НД | 1.0614 | НД | 0.051979 | НД | 0 | НД | 0 | 0.60276 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» ВЛ-10 кВ Д65 - Д290 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ-10 кВ Д65-Д290) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0118002:35 | N_prj_107000_61323 | 1.4203 | 0 | 1.4203 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.4203 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | 21.1641 | 13.9261 | 7.238 | НД | 4.8814 | НД | 1.6973 | НД | 3.1841 | НД | 0 | НД | 0 | 2.3567 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ 10кВ К37 -К143 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 кВ ТП-К37 - ТП-К143) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420002:52 | M_prj_107000_61258 | 0.77808 | 0.107 | 0.67108 | НД | 0.51433 | НД | 0 | НД | 0.51433 | НД | 0 | НД | 0 | 0.15675 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-0,4 ВУ Гостиница Приморская ТП-154 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 0,4 КВ ОТТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:24, заявитель ООО «Приморская» | M_prj_107000_61296 | 0.40107 | 0.084415 | 0.31666 | НД | 0.31666 | НД | 0 | НД | 0.31666 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0201001:2257, 23:49:0201001:2258 заявитель Богданов И.И. | N_prj_107000_61352 | 2.1809 | 0 | 2.1809 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.1809 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Нижний Поселок ТП-Д307 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Нижний Поселок ТП-Д307) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1162, заявитель Ковальская Т.В. | N_prj_107000_61353 | 1.1793 | 0 | 1.1793 | НД | 0.156 | НД | 0.156 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.0233 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП121 - ТП14(II) с заходом к ТП-195 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП121 - ТП14(II) с заходом к ТП-195) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302017:6, заявитель АО Санаторий «Золотой колос». | N_prj_107000_61354 | 0.41226 | 0 | 0.41226 | НД | 0.096041 | НД | 0.078791 | НД | 0.01725 | НД | 0 | НД | 0 | 0.31622 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей: КЛ-10 РП-172 ф.К64н-К64 (23:49:0000000:11559, заявитель Акопян А.В.), 000003812 | N_prj_107000_61355 | 6.244 | 0 | 6.244 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 6.244 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей: КЛ-6 Х229 – Х338, КЛ-6 Х158-Х229, КЛ-6 Х124-Х229, КЛ-0,4 Хостинская администрация ТП-Х229, ЗДАНИЕ ТП Х-229,ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229, 000003810 | N_prj_107000_61356 | 13.569 | 0 | 13.569 | НД | 1.384 | НД | 0 | НД | 1.384 | НД | 0 | НД | 0 | 12.185 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60894 | 1.2076 | 0.93368 | 0.27392 | НД | 0.018897 | НД | 0.018897 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.25503 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ-6 154 - 813п, КЛ-6 154 - 88, КЛ-6 154 - 678п, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Ленинград» ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Библиотека Пушкина ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.1 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.2 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.3 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Выставочный зал ТП-154, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ 6 КВ ОТ ТП-90-154, КЛ 6 кВ ТП154(4) - ТП847П, КЛ 6 КВ ОТ ТП-61-154, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154 ДО ГОСТ.*ЛЕНИНГРАД*, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:58 | L_prj_107000_61068 | 14.5199 | 14.4203 | 0.09962 | НД | 0.09962 | НД | 0.09962 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.5959e-15 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Лоо-11-Д106/Д329/КРН-Д15/Д371 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ф.Лоо 11-ТП-Д106) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0132007:999 | L_prj_107000_61180 | 8.145 | 0.038808 | 8.1062 | НД | 0.95207 | НД | 0.90447 | НД | 0.047603 | НД | 0 | НД | 0 | 7.1541 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л167-Л80, КЛ-10 Л266-Л92, КЛ-10 Л232-Л93 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ Л167-Л80, КЛ 10 кВ Л266-Л92, КЛ 10 кВ Л232-Л92) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0109032:1006 | M_prj_107000_61222 | 1.5566 | 0.52242 | 1.0342 | НД | 0.01158 | НД | 0.01158 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.0226 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | 2.725 | 0.1928 | 2.5322 | НД | 0.60293 | НД | 0.47876 | НД | 0.12416 | НД | 0 | НД | 0 | 1.9293 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КЛ-10 РП-20(1)-А147(2), КВЛ-10 РП-20(1)-А146/А767 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:1070 | M_prj_107000_61215 | 1.3625 | 0.29485 | 1.0676 | НД | 0.36005 | НД | 0.34205 | НД | 0.018003 | НД | 0 | НД | 0 | 0.70756 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 РП-14 - 138/1135П/1134П/КРН52/КРН110П, КЛ-10 Бх-226 - РП-305, КЛ-10 Бх-113 - РП-305, КЛ-10 Бх-345 - РП-301, КЛ-10 Бх-470 - РП-301, КЛ-10 Бх-351 - РП-133, КЛ-10 Бх-468 - РП-133, КЛ-10 Бх-204 - РП-300, КЛ-10 Бх-137 - РП-300, КЛ-10 Бх-111 - РП-14, КЛ-10 Бх-230 - РП-14, КЛ-6 М-17 - Х140п, КЛ-6 М-11 - РП-14, КЛ-6 М-32 - РП-14, КЛ-10 - Бх-100 - 138, КЛ-10 РП-14 - Х409, КЛ-10 РП-14 - Х312, КЛ-10РП-14 - Х380, КЛ-10 РП-14 - Х150п, ВОЛС ПС Бытха - РП-14 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8647 | M_prj_107000_61256 | 54.4534 | 51.8075 | 2.6459 | НД | 2.6459 | НД | 2.6459 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | -4.4409e-15 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А146-А599п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ А-146-А-599); ВЛ-0,4 кВ ф. Свобода от ТП-А146 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП А-146) расположенных на территории земельных участках с кадастровыми №23:49:0407002:1408; 23:49:0407002:1410; 23:49:0407002:1441 | M_prj_107000_61259 | 1.9284 | 1.8148 | 0.1137 | НД | 0.095513 | НД | 0.095513 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.018183 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Комсомольский ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. «Комсомольский») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1964; 23:49:0420008:1965 | M_prj_107000_61288 | 0.85232 | 0 | 0.85232 | НД | 0.19901 | НД | 0.19901 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.65331 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1971». | M_prj_107000_61289 | 0.85232 | 0 | 0.85232 | НД | 0.12413 | НД | 0.12413 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.72819 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП111-Н464п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 кВ от ТП Н-85 до ТП Н-267 п/ст Ольгинка) на территории земельного участка с кадастровым № 23:33:0805002:473 | M_prj_107000_61284 | 2.4115 | 0 | 2.4115 | НД | 0.86628 | НД | 0.86628 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.5453 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | 59.4395 | 0 | 59.4395 | НД | 4.998 | НД | 4.998 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 54.4415 | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-76-1079, КЛ 10 кВ ТП213-(I)-ТП735-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230 – РП-76, КЛ 10 кВ ТП213(I) – ТП735-(I)) в рамках реализации объекта ОАО «РЖД» по титулу «Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи» | M_prj_107000_61290 | 3.3567 | 0 | 3.3567 | НД | 1.797 | НД | 1.797 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.5597 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61286 | 36.8447 | 0 | 36.8447 | НД | 2.4533 | НД | 2.4533 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 34.3913 | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл» | M_prj_107000_61283 | 68.3037 | 0 | 68.3037 | НД | 1.7761 | НД | 1.7761 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 66.5276 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С579-С360 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-579 до ТП С-302 от оп. №1 до оп. №20) на территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0306003:3495, 23:49:0306003:3496 | L_prj_107000_61183 | 2.8455 | 0.40293 | 2.4425 | НД | 0.23764 | НД | 0.23764 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.2049 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61287 | 41.5125 | 0 | 41.5125 | НД | 5.2217 | НД | 5.2217 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 36.2908 | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ К-9 в пролете опор 113 - 114; 114-14/2 по адресу: Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Кубанская 2Г | M_prj_107000_61297 | 0.67047 | 0.036759 | 0.63371 | НД | 0.22183 | НД | 0.19183 | НД | 0.03 | НД | 0 | НД | 0 | 0.41188 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | 0.11721 | 0 | 0.11721 | НД | 0.11721 | НД | 0.11721 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст.Каневская, ул. Свердликова | K_prj_107000_60896 | 0.42328 | 0.40754 | 0.015745 | НД | 0.015745 | НД | 0.015745 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г.Тимашевск, СОТ Строитель, 7 линия, уч.131 | K_prj_107000_60897 | 0.31006 | 0.22714 | 0.082926 | НД | 0.0062499 | НД | 0.0062499 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.076677 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | 0.2137 | 0.15135 | 0.062352 | НД | 0.056304 | НД | 0.04993 | НД | 0.0063744 | НД | 0 | НД | 0 | 0.0060476 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | 0.61 | 0.37512 | 0.23488 | НД | 0.010498 | НД | 0.010498 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.22438 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СВ-13 оп. 88-88а-КТП; переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СВ-13-269 в пролете опор № 1 - № 8 на земельном участке по адресу: ст | L_prj_107000_61095 | 0.55053 | 0.064457 | 0.48607 | НД | 0.2639 | НД | 0.2639 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.22217 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТТ-1 в пролете опор 41-45 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0302000:985, расположенном по адресу: г. Тимашевск | L_prj_107000_61093 | 0.92535 | 0.44936 | 0.47599 | НД | 0.011431 | НД | 0.011431 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.46456 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Комсомолец-Веселая L=22,96 км и ВЛ-35 кВ Павловская-Комсомолец 5,26 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-7 А/О Колос 2,00 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-1 А/О Колос 17 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-3 А/О Колос 18,3 км для строительства ж.д. станция Сосыка-Ростовская-Павловская нефтебаза ООО «Лукойл-Югнефтепродукт" | N_prj_107000_61306 | 5.8982 | 0 | 5.8982 | НД | 5.8982 | НД | 0.79872 | НД | 5.0995 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, №14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района | N_prj_107000_61331 | 3.1806 | 0 | 3.1806 | НД | 0.13504 | НД | 0 | НД | 0.13504 | НД | 0 | НД | 0 | 3.0455 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50720 | 5.0323 | 1.528 | 3.5044 | 0 | 3.5526 | 0 | 3.5044 | 0 | 0.04826 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04826 | 3.5526 | - | Объект введен в эксплуатацию в 2021, погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | 471.5527 | 1.6126 | 469.9401 | 0 | 3.7358 | 0 | 1.2286 | 0 | 2.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.2042 | 3.7358 | - | В связи с корректировкой срока реализации объекта в проекте скорректированной инвестиционной программы выполнена госэкспертиза разработанной проектной документации
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, ТБ-15 электросетевого хозяйства ПАО Россети Кубань Усть-Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61121 | 0.64511 | 0.19239 | 0.45272 | НД | 0.12532 | НД | 0.12532 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.3274 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО "Россети Кубань": ПС 35/10 кВ «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Джигинская – Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №№115-117 с инвентарным номером №000000182 в рамках реализации проекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 2. Строительство нового пути на участке Витязево – Аэропорт Анапа, с учетом строительства пассажирского терминала с выделенной зоной и дополнительной платформой» | N_prj_107000_61230 | 38.8269 | 1.2427 | 37.5842 | НД | 6.9915 | НД | 0.37676 | НД | 6.6147 | НД | 0 | НД | 0 | 30.5927 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» на участках пролетов опор №№53-54, в рамках реализации объекта: "Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 "Дон". | M_112320_000001271 | 26.205 | 0 | 26.205 | 0 | 0.37308 | 0 | 0.36915 | 0 | 0.003923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.832 | 0.37308 | - | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 69.0825 | 0 | 69.0825 | 0 | 1.3782 | 0 | 1.1294 | 0 | 0.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7043 | 1.3782 | - | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Никитинская-Варениковская» в пролете опор №30-31, входящего в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Никитинская» с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | 5.2805 | 3.4608 | 1.8197 | НД | 1.3279 | НД | 1.3279 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.49178 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-8 на участках в пролетах опор №№28-29 инв.№000114512 | L_prj_107000_61113 | 0.22169 | 0 | 0.22169 | НД | 0.21777 | НД | 0 | НД | 0.21777 | НД | 0 | НД | 0 | 0.0039199 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-1 на участках в пролетах опор №№ 20-21 инв.№000114511 | L_prj_107000_61114 | 0.26123 | 0 | 0.26123 | НД | 0.25665 | НД | 0 | НД | 0.25665 | НД | 0 | НД | 0 | 0.0045788 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг2а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61115 | 4.4593 | 0 | 4.4593 | НД | 4.3848 | НД | 0 | НД | 4.3848 | НД | 0 | НД | 0 | 0.074547 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг1а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61117 | 5.196 | 0 | 5.196 | НД | 5.1092 | НД | 0 | НД | 5.1092 | НД | 0 | НД | 0 | 0.086825 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Радуга-Джигинская на участках пролетов опор №№11-14 | L_prj_107000_61116 | 7.1041 | 0 | 7.1041 | НД | 5.5342 | НД | 0 | НД | 5.5342 | НД | 0 | НД | 0 | 1.5698 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция (демонтаж) отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №8/1-8/6, отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №16/1-16/6, ЗТП-10/0,4 кВ КУ5-215, ЛР-104, строительство ВЛ | N_prj_107000_61358 | 0.414 | 0 | 0.414 | НД | 0.09642 | НД | 0 | НД | 0.09642 | НД | 0 | НД | 0 | 0.31758 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л- 2 от КТП 10/0,4 кВ УС5-1106 АрЭС, с заменой опоры№4/1б для размещения оборудования связи | N_prj_107000_61359 | 1.5066 | 0 | 1.5066 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.5066 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Рн-5 при капитальном ремонте автодороги по проекту "Подъезд к хутору Братский" | N_prj_107000_61368 | 1.2563 | 0 | 1.2563 | НД | 0.14235 | НД | 0 | НД | 0.14235 | НД | 0 | НД | 0 | 1.1139 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ДН-6 по соглашению о компенсации от 20.10.2022 № 407/30-1492, Заявитель - ИП Новиков А.В. Динской р-он | N_prj_107000_61408 | 0.10508 | 0 | 0.10508 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.10508 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВС-3, ВЛ-0,4 кВ ВС-3-634 Л-3, к/н 23:07:1101081:6, ул. Новая 135-А, ст. Васюринская, Динской район по соглашению о компенсации от 13.03.2023 № 407/30-445, Заявитель - Федоренко Р.С. | N_prj_107000_61409 | 0.16758 | 0 | 0.16758 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.16758 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ЭСКП ПС 110/6кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110кВ «Пашковская-Кислородный завод» с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр и электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/35/6 кВ«Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110кВ «Восточная Промзона - Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис - Пашковская») с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр», согласно соглашению о компенсации затрат от 15.08.2021 N407/30-143, Заявитель - ООО«Корпорация АК«ЭСКМ» (Переустройство электросетевых объектов: - электросетевой комплекс ЭСК ПС-110/6 кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Пашковская-Кислородный завод», инвентарный №12861 - электросетевой комплекс ЭСК ПС-110/35/10 кВ «Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис-Пашковская»), инвентарный №013298; - ВОЛС ПС 110 кВ «Пашковская»-ПС 110 кВ «Лорис», тип ВОК ОКМС-А-6Сп-24(2)-20 кН, 24 ОВ, инвентарный №013204; - ВОЛС «Пашковская» - «Кислородный завод», инвентарный №3042., по соглашению о компенсации затрат от 15.02.2021 №407/30-143, Заявитель - ООО "Корпорация АК "ЭСКМ") | N_prj_107000_61308 | 58.4574 | 0 | 58.4574 | НД | 14.0251 | НД | 0 | НД | 14.0251 | НД | 0 | НД | 0 | 44.4323 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-0,4 кВ от КТП-Кс-1-316 Л-1 на участках пролетов опор №1÷1/1÷4 по адресу: Краснодарский край, Кущевский р-н, ст-ца Кисляковская, ФАД «Дон», 1160 км+300 м в границах земельного участка 23:17:020200:594 | N_prj_107000_61373 | 0.062325 | 0 | 0.062325 | НД | 0.028938 | НД | 0 | НД | 0.028938 | НД | 0 | НД | 0 | 0.033388 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-7 на участках пролетов опор №№53-55а, №№1-18 - 1-20, (инв. № 000600024) | N_prj_107000_61374 | 1.3527 | 0 | 1.3527 | НД | 1.3527 | НД | 0 | НД | 1.3527 | НД | 0 | НД | 0 | 2e-09 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ «Староминская-Ейск 2 цепь» с отпайкой на ПС Старощербиновская на участках пролетов опор №№ 6-7 (6а, 6б, 6в, 6г) (инв. № 000730007) | N_prj_107000_61375 | 3.8139 | 0 | 3.8139 | НД | 3.8139 | НД | 0 | НД | 3.8139 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-1 на участках пролетов опор №№ 3/5-3/7 (инв. № 000600026) | N_prj_107000_61376 | 0.67236 | 0 | 0.67236 | НД | 0.67236 | НД | 0 | НД | 0.67236 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ В3-3-79 ТмЭС, с заменой опоры №13 для размещения оборудования связи | N_prj_107000_61357 | 1.194 | 0 | 1.194 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.194 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу: ст.Каневская, ул. Свободная | K_prj_107000_60895 | 0.29421 | 0.25133 | 0.042874 | НД | 0.0062883 | НД | 0 | НД | 0.0062883 | НД | 0 | НД | 0 | 0.036586 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневская, ул. 10-я Линия 18, 18А | K_prj_107000_60898 | 0.17644 | 0.15852 | 0.017927 | НД | 0.0026821 | НД | 0 | НД | 0.0026821 | НД | 0 | НД | 0 | 0.015245 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0 | K_prj_107000_60923 | 0.20607 | 0.16704 | 0.039027 | НД | 0.004682 | НД | 0 | НД | 0.004682 | НД | 0 | НД | 0 | 0.034345 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП ДР-7-108 УЛЭС, с заменой опоры №1-7 для размещения оборудования связи | N_prj_107000_61364 | 1.62 | 0 | 1.62 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.62 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ-10 кВ ТП-Л85 – ТП-Л178/Л257п/281п, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61361 | 0.52381 | 0 | 0.52381 | НД | 0.18079 | НД | 0 | НД | 0.18079 | НД | 0 | НД | 0 | 0.34302 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 кВ Пятигорская ТП-964 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 0,4 кВ Пятигорская ТП-964) на территории земельного участка с к. н. 23:49:0301006:5528 | N_prj_107000_61362 | 0.40053 | 0 | 0.40053 | НД | 0.01714 | НД | 0 | НД | 0.01714 | НД | 0 | НД | 0 | 0.38339 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.2 | Переустр сетей: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-А339, КВЛ-10 А104(2)-А339(2)/А510П/706П, КЛ-10 А243-А339(1), ВЛ-10 А339-А104/А510П/А706П/А818 | L_prj_107000_61124 | 10.9946 | 10.007 | 0.98757 | НД | 0.66588 | НД | 0 | НД | 0.66588 | НД | 0 | НД | 0 | 0.32169 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 КРН-45-ТП-453/467/901п/1078 (наименование по данным бух учёта: ВЛ 6 КВ 138 - 222 ОТПАЙ НА 453) | L_prj_107000_61129 | 0.70405 | 0.49078 | 0.21327 | НД | 0.14293 | НД | 0 | НД | 0.14293 | НД | 0 | НД | 0 | 0.070344 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 кВ А216-А217/145/341 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-216 ДО ТП А-217) | L_prj_107000_61185 | 1.4305 | 0.95333 | 0.47713 | НД | 0.39922 | НД | 0 | НД | 0.39922 | НД | 0 | НД | 0 | 0.077904 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 на территории земельного участка с кадастровыми номерами 23:49:0136005:1479» | M_prj_107000_61214 | 0.59165 | 0.32636 | 0.26529 | НД | 0.013801 | НД | 0 | НД | 0.013801 | НД | 0 | НД | 0 | 0.25149 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 А340-А560 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-131 ДО ТП А-340), ВЛ-10 А340-А289/А173 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-340 ДО ТП А-289) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:6848» | M_prj_107000_61252 | 1.0821 | 0.61799 | 0.46408 | НД | 0.15872 | НД | 0 | НД | 0.15872 | НД | 0 | НД | 0 | 0.30537 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П. | M_prj_107000_61260 | 0.90592 | 0.14324 | 0.76268 | НД | 0.039758 | НД | 0 | НД | 0.039758 | НД | 0 | НД | 0 | 0.72292 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 403-750п/КРН-47п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-403 ДО ТП-405) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306004:312 | N_prj_107000_61387 | 1.32 | 0 | 1.32 | НД | 0.024227 | НД | 0 | НД | 0.024227 | НД | 0 | НД | 0 | 1.2958 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л71-Л51 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 КВ ОТ ТП Л-71-51) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8688, заявитель ООО «Газпром добыча Астрахань» | N_prj_107000_61388 | 1.0698 | 0 | 1.0698 | НД | 0.20588 | НД | 0 | НД | 0.20588 | НД | 0 | НД | 0 | 0.8639 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КЛ-10 кВ Д13 – РП-55 (А), КЛ-10 кВ Д-13 – РП-55 (Б), КЛ-10 кВ Д-14 – РП-61 | N_prj_107000_61389 | 13.1755 | 0 | 13.1755 | НД | 0.456 | НД | 0 | НД | 0.456 | НД | 0 | НД | 0 | 12.7195 | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»:ВЛ-10 кВ ТП-А343-ТП-А277/А107/А426 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 кВ А343п-А277/А526) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:5491 | N_prj_107000_61391 | 0.92285 | 0 | 0.92285 | НД | 0.014427 | НД | 0 | НД | 0.014427 | НД | 0 | НД | 0 | 0.90842 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201001:1439, заявитель Мелков В.В. | N_prj_107000_61392 | 2.4608 | 0 | 2.4608 | НД | 0.2198 | НД | 0 | НД | 0.2198 | НД | 0 | НД | 0 | 2.241 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КВЛ-10 кВ ТП-Д83 – ТП-Д195 с переводом части ее участка в кабельное исполнение | N_prj_107000_61393 | 5.467 | 0 | 5.467 | НД | 0.155 | НД | 0 | НД | 0.155 | НД | 0 | НД | 0 | 5.312 | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | K_prj_107000_60799 | 54.8 | 31.0635 | 23.7365 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 23.7365 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | 44.2136 | 16.7966 | 27.417 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 27.417 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси | K_prj_107000_60964 | 17.1026 | 2.35 | 14.7526 | НД | 0.7318 | НД | 0 | НД | 0.7318 | НД | 0 | НД | 0 | 14.0208 | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.2.4.1 | Восстановление КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер с отпайками на участок КЛ опора №26 - ПС 110 кВ Адлер после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61394 | 141.8739 | 0 | 141.8739 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 141.8739 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ-10 Х13 - Х461 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ 10 кВ ТП Х13(II) - ТП - "МВД (шифр 2-6)"(II)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:216, заявитель ООО «ИнСтройПроект» | N_prj_107000_61395 | 5.7083 | 0 | 5.7083 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 5.7083 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1249, заявитель ООО СЗ «РАФСТРОЙ» | N_prj_107000_61396 | 16.1975 | 0 | 16.1975 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 16.1975 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х065 - Х202, поврежденных в результате оползня (протяженность трассы 0,17 км) | N_prj_107000_61397 | 12.7224 | 0 | 12.7224 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 12.7224 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ (26 шт. с заменой силовых трансформаторов) с переключением от ВЛ-6 кВ РА-1, РА-9 на ВЛ-10 кВ Р-5, Р-6 | N_112320_000001353 | 21.3926 | 0 | 21.3926 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 21.3926 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: ПС 35/10 кВ «Пионерская» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-23-23-26/087/2006-158 от 24.01.2007) в части ВЛ 35 кВ «Джемете – Пионерская» в пролетов опор №1/6-1/8 (уточнить при проектировании) с инвентарным номером: №000000186 в рамках реализации проекта ОАО «РЖД» по титулу «Строительство пункта технического осмотра на станции Анапа» | N_prj_107000_61307 | 47.4719 | 0 | 47.4719 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 47.4719 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189 (уточнить при проектировании), инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | N_prj_107000_61367 | 0.0082834 | 0 | 0.0082834 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.0082834 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50739 | 3.8799 | 3.7137 | 0.16615 | 0 | 0.16615 | 0 | 0 | 0 | 0.16615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16615 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор №№ 1/15-1/22, 30-34, 4/8-4/13 | L_prj_107000_61106 | 17.4767 | 0 | 17.4767 | НД | 17.4767 | НД | 0 | НД | 17.4767 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в пролетах опор №№ 64 – 69 | L_prj_107000_61105 | 5.1776 | 0 | 5.1776 | НД | 5.1776 | НД | 0 | НД | 5.1776 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Тамань - Черноморская», в пролетах опор №№ 15-19 | L_prj_107000_61109 | 4.739 | 0 | 4.739 | НД | 4.2074 | НД | 0 | НД | 4.2074 | НД | 0 | НД | 0 | 0.53159 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ «Фанагория» в пролетах опор №№ 56 – 61 | L_prj_107000_61110 | 13.2718 | 0 | 13.2718 | НД | 11.7835 | НД | 0 | НД | 11.7835 | НД | 0 | НД | 0 | 1.4882 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в пролетах опор №№24-30 | L_prj_107000_61108 | 7.6107 | 0 | 7.6107 | НД | 6.7572 | НД | 0 | НД | 6.7572 | НД | 0 | НД | 0 | 0.85356 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Мирная - Тамань» в пролетах опор №№ 128 – 132 | L_prj_107000_61111 | 4.739 | 0 | 4.739 | НД | 4.2074 | НД | 0 | НД | 4.2074 | НД | 0 | НД | 0 | 0.53159 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 592.3158 | 112.0807 | 480.2352 | 223.7875 | 57.9591 | 109.8973 | 36.9348 | 36 | 21.0243 | 59.8304 | 0 | 18.0599 | 0 | 422.2761 | -87.9382 | -60.27% | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | 43.2423 | 7.6248 | 35.6175 | 40.9372 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 3.9372 | 0 | 35.6175 | -22 | -100% | Сроки реализации синхронизированы с реализацией смежных объектов: - Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) - Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ, срок ввода в эксплуатацию запланирован на 2024 год
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60617 | 37.1127 | 4.99 | 32.1227 | 32.1227 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 3.1227 | 0 | 32.1227 | -17 | -100% | Сроки реализации синхронизированы с реализацией смежных объектов: - "Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская" - "Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская"
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | 97.1495 | 0 | 97.1495 | 2.9343 | 0 | 2.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1495 | -2.9343 | -100% | Оптимизация проекта в части замены оборрудования импортного производства на отечественные для определения новых вариантов логистических цепочек привела к смещению сроков проектирования объекта.
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 172.2576 | 84.1817 | 88.076 | 76.5256 | 15.4208 | 76.5256 | 15.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6551 | -61.1047 | -79.85% | Отсутствие возможности оплатить подрядной организации за выполненные работы в полном объеме, в связи с непредоставлением продленной банковской гарантии, согласно условия договора подряда
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО «Россети Кубань». Строительство верхнего уровня телемеханики в Лабинском филиале электрических сетей | M_042320_000001241 | 40.1634 | 0 | 40.1634 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 40.1634 | -4 | -100% | Сроки реализации объекта скорректированы в связи с необходимостью корректировки проектной документации
1.2.4.2 | Модернизация ПА на ПС 110 кВ Варениковская (установка АОПО), ПС 110 кВ Джемете (установка шкафа УПАСК ПРД) для ТП ОАО "РЖД" | L_112320_000001197 | 17.4374 | 0.3 | 17.1374 | 10.4374 | 12.8219 | 10.4374 | 11.3615 | 0 | 1.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3155 | 2.3845 | 22.85% | Объект выполнен в соответствии с корректировкой ИПР.
1.2.4.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Порт для организации дистанционного (теле-) управления оборудованием из ЦУС филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС и Филиала АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ | L_062320_000001025 | 14.9092 | 0.24376 | 14.6654 | 14.6654 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9.6654 | 0 | 0 | 0 | 14.6654 | -5 | -100% | Увеличение срока поставки оборудования заводом-изготовителем
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети для целей дистанционного управления оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | 16.8715 | 0.70655 | 16.165 | 16.165 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8.165 | 0 | 0 | 0 | 16.165 | -8 | -100% | Увеличение срока поставки оборудования заводом-изготовителем
1.2.4.2 | Переустройство КВЛ-10 кВ ДГ-5, КЛ-0,4 кВ, ТП ДГ-5-672 в рамках объекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский - Красная Стрела" | M_prj_107000_61231 | 19.0053 | 11.7203 | 7.285 | НД | 3.6083 | НД | 0.17303 | НД | 3.4352 | НД | 0 | НД | 0 | 3.6767 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ" в части ВЛ-35 кВ "Никитинская - Садовая в пролете опор №№ 58-63" №000000210 | L_prj_107000_61078 | 30.0484 | 2.3136 | 27.7348 | НД | 24.1748 | НД | 8.0545 | НД | 16.1204 | НД | 0 | НД | 0 | 3.56 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ | M_prj_107000_61228 | 15.1446 | 0 | 15.1446 | НД | 0.39777 | НД | 0.39777 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 14.7468 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_prj_107000_61261 | 73.8293 | 0 | 73.8293 | НД | 1.1294 | НД | 1.1294 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 72.6999 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» | M_prj_107000_61229 | 15.1446 | 0 | 15.1446 | НД | 0.40609 | НД | 0.39777 | НД | 0.008311 | НД | 0 | НД | 0 | 14.7385 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 5206.6458 | 127.7944 | 5078.8514 | 890.9179 | 395.8901 | 37.892 | 105.9775 | 220.6499 | 289.9125 | 289.7128 | 0 | 342.6631 | 0 | 4682.9613 | 137.3481 | 53.12% | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 5206.6458 | 127.7944 | 5078.8514 | 890.9179 | 395.8901 | 37.892 | 105.9775 | 220.6499 | 289.9125 | 289.7128 | 0 | 342.6631 | 0 | 4682.9613 | 137.3481 | 53.12% | Г
1.3.2 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 889.9979 | 72.5548 | 817.4431 | 730.1197 | 349.319 | 10.1197 | 63.394 | 220 | 285.9251 | 250 | 0 | 250 | 0 | 468.1241 | 119.1993 | 51.8% | Корректировка сроков реализации объекта в проекте скорректированной инвестиционной программы для синхронизации с объектом ПАО "ФСК ЕЭС"
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 1233.3198 | 33.4171 | 1199.9027 | 132.3759 | 20.3734 | 0 | 20.206 | 0 | 0.16745 | 39.7128 | 0 | 92.6631 | 0 | 1179.5293 | 20.3734 | - | Оплата в депозит нотариуса, оплата по соглашениям об осуществлении публичного сервитута являются обязательными в соответствии с пп.7 п. 1 ст. 1 (принцип платности использования земли), п. 1 ст. 39.46 Земельного кодекса РФ (обязанность вносить плату за публичный сервитут).
1.3.2 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 9.0284 | 0.68243 | 8.346 | 3.1499 | 0 | 2.5 | 0 | 0.64993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.346 | -3.1499 | -100% | По результатам проведения негосударственной экспертизы определена необходимость корректировки инженерных изысканий, в результате которой измениться срок выполнения объекта
1.3.2 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | 541.2065 | 0 | 541.2065 | 8.648 | 12.2802 | 8.648 | 12.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.9263 | 3.6322 | 42% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | 393.5386 | 0 | 393.5386 | 16.6243 | 0 | 16.6243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.5386 | -16.6243 | -100% | Позднее предоставление расчетных документов контрагентом
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 840.826 | 0 | 840.826 | 0 | 2.9008 | 0 | 2.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.9252 | 2.9008 | - | В связи с корректировкой срока реализации объекта в проекте скорректированной инвестиционной программы выполнена экспертиза проектной документации.
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 401.346 | 2.3296 | 399.0164 | 0 | 1.7457 | 0 | 1.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.2707 | 1.7457 | - | работы приняты в декабре 2022, погашение кредиторской задолженности в соответствии с условиями договора
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) | H_prj_107000_60085 | 897.3825 | 18.8105 | 878.5721 | 0 | 9.2709 | 0 | 5.4509 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.3012 | 9.2709 | - | корректировка графика реализации объекта в проекте скорректированной ИПР
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 393.2415 | 128.5449 | 264.6965 | 202.3606 | 57.2999 | 76.1603 | 50.2126 | 45.5829 | 7.0873 | 47.9381 | 0 | 32.6794 | 0 | 207.3966 | -64.4432 | -52.93% | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 177.3574 | 0.072358 | 177.285 | 115.0361 | 9.6799 | 15 | 9.4093 | 30 | 0.27056 | 40 | 0 | 30.0361 | 0 | 167.6052 | -35.3201 | -78.49% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования в проекте скорректированной ИПР срок выполнения объекта перенесен на 2024 год.
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | 23.5829 | 0.22911 | 23.3538 | 18.5829 | 0.78459 | 8 | 0.78459 | 10.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5692 | -17.7983 | -95.78% | В связи скорректировкой проектных решений в рамках выполнения ПИР, и увеличения стоимости срок выполнения объекта в проекте скорректированной ИПР перенесен на 1 кв 2024 года.
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | 11.9439 | 0.11096 | 11.833 | 11.8052 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.8052 | 0 | 0 | 0 | 11.833 | -5 | -100% | Для синхронизации проекных решений с титулами L_prj_107000_61018, L_prj_107000_61019 с целью минимизации затрат, возникла необходимость корректировки проектных решений в рамках ПИР, в результате чего скорректированы сроки реализации объекта.
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в двухцепном исполнении от 110/35/10 кВ ПС "Раевская", строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ТП 6/0,4 кВ (перевод на 10 кВ) | M_112320_000001273 | 176.1603 | 128.1325 | 48.0278 | 53.1603 | 45.9906 | 53.1603 | 39.7981 | 0 | 6.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0372 | -7.1697 | -13.49% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | 4.197 | 0 | 4.197 | 3.7762 | 0.8449 | 0 | 0.22059 | 0 | 0.62431 | 1.1328 | 0 | 2.6433 | 0 | 3.3521 | 0.8449 | - | Изменение графика реализации объекта при корректировке ИПР
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1493.4857 | 184.6264 | 1308.8593 | 433.1119 | 155.9387 | 169.1437 | 63.2686 | 78.386 | 92.6701 | 140.4957 | 0 | 45.0866 | 0 | 1152.9206 | -91.591 | -37% | Г
1.6 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская (УЦ)-Откормбаза», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская-220-Сельхозтехника», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская 2 – Усть-Лабинская-220» для перевода части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ «Усть-Лабинск на ПС 220 Ново-Лабинская» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | 5.675 | 0 | 5.675 | 5.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.675 | 0 | 0 | 0 | 5.675 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Дагомысского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_072340_000001040 | 53.1507 | 0 | 53.1507 | 53.1507 | 0 | 0 | 0 | 53.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1507 | -53.1507 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Динская» с установкой Т-3 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | M_032320_000001307 | 18.5098 | 0 | 18.5098 | 18.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5098 | 0 | 0 | 0 | 18.5098 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Строительство технологического подъезда с эксплуатационно-разворотной площадкой к ПС 110 кВ Подгорная Синюха | M_022320_000001206 | 7.4671 | 0.49955 | 6.9676 | 3.4676 | 0 | 3.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9676 | -3.4676 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией в связи со смертью руководителя
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Северского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_032340_000001005 | 11.2246 | 0 | 11.2246 | 11.2246 | 0 | 0 | 0 | 11.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2246 | -11.2246 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации в связи с оптимизацией проектных решений для снижения стоимости мероприятий
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | 5.9904 | 4.2361 | 1.7543 | 5.9257 | 0.94586 | 0 | 0.94586 | 1.6906 | 0 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0.80839 | -0.74474 | -44.05% | объект введен досрочно в 2022 году
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | 4.4348 | 3.4652 | 0.96965 | 4.3701 | 0.17107 | 0 | 0.17107 | 1.2468 | 0 | 3.1233 | 0 | 0 | 0 | 0.79857 | -1.0757 | -86.28% | объект введен досрочно в 2022 году
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 321.4861 | 1.602 | 319.8841 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 319.8841 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Модификация процессов технологического управления электросетевым комплексом в целях обеспечения его информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001208 | 31.0905 | 0 | 31.0905 | 8.8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8661 | 0 | 31.0905 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Создание комплексной системы информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001222 | 21.1946 | 0 | 21.1946 | 21.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1946 | 0 | 0 | 0 | 21.1946 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования - 2 комплекта (серверное оборудование для КПК) | M_122330_000001215 | 70.2971 | 0 | 70.2971 | 45.2971 | 0 | 45.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2971 | -45.2971 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 1 комплект | M_122340_000001218 | 48.4569 | 0 | 48.4569 | 44.4569 | 3.7969 | 0 | 3.7969 | 0 | 0 | 44.4569 | 0 | 0 | 0 | 44.66 | 3.7969 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение трансформатора ТДН (С) 10000/35/10 для аварийного резерва - 1 шт | L_032330_000001015 | 24.0679 | 0 | 24.0679 | 9.0679 | 0 | 9.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0679 | -9.0679 | -100% | Необходимость реализации проектов инвестиционной программы связанных с заменой трансформаторов на трансформаторы с большей мощностью
1.6 | Приобретение измерителя электрических параметров силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000980 | 0.78223 | 0.37205 | 0.41018 | 0.41018 | 0 | 0 | 0 | 0.41018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41018 | -0.41018 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | 252.2826 | 0 | 252.2826 | 20.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0463 | 0 | 0 | 0 | 252.2826 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | 95.7736 | 0 | 95.7736 | 16.8747 | 0 | 8.2356 | 0 | 0 | 0 | 8.6391 | 0 | 0 | 0 | 95.7736 | -8.2356 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение измельчителя древесной растительности - 1 шт. | M_122340_000001213 | 4.6156 | 0 | 4.6156 | 4.6156 | 6.27 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 4.6156 | 0 | 0 | 0 | -1.6544 | 6.27 | - | Погашение кредиторской задолженности за постаку в предыдущих периодах
1.6 | Приобретение омметра с комплектом измерительных проводов - 3 шт. | L_122330_000000982 | 0.53794 | 0.34678 | 0.19116 | 0.19116 | 0 | 0 | 0 | 0.19116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19116 | -0.19116 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000984 | 2.2707 | 1.08 | 1.1907 | 1.1907 | 0 | 0 | 0 | 1.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1907 | -1.1907 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение течеискателя элегаза - 4 шт. | L_122330_000000986 | 0.43753 | 0.2081 | 0.22943 | 0.22943 | 0 | 0 | 0 | 0.22943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22943 | -0.22943 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение прибора контроля давления элегаза - 4 шт. | L_122330_000000987 | 0.64673 | 0.3076 | 0.33913 | 0.33913 | 0 | 0 | 0 | 0.33913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33913 | -0.33913 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение высоковольтного испытательного аппарата - 2 шт | L_122330_000000988 | 0.64484 | 0.3067 | 0.33814 | 0.33814 | 0 | 0 | 0 | 0.33814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33814 | -0.33814 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение прибора контроля степени нажатия - 4 шт. | L_122330_000000989 | 1.0934 | 0.79955 | 0.29384 | 0.29384 | 0 | 0 | 0 | 0.29384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29384 | -0.29384 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение передвижной электростанции мощностью 630 кВА смонтированной в фургоне на шасси автомобиля 6х6 – 2 шт. РИСЭ | L_122330_000000994 | 34.74 | 18 | 16.74 | 24.74 | 16.712 | 24.74 | 16.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | -8.028 | -32.45% | задержка предоставления расчетных документов контрагентом
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 51.42 | 3.5568 | 47.8632 | 43.1928 | 10 | 33.9372 | 0 | 6.1704 | 10 | 0 | 0 | 3.0852 | 0 | 37.8632 | -30.1076 | -75.07% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок завершения финансирования на 2024 год
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 18.4429 | 2.0287 | 16.4142 | 16.4142 | 7.746 | 11.3686 | 1 | 1.9103 | 6.746 | 0 | 0 | 3.1353 | 0 | 8.6682 | -5.5329 | -41.67% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок завершения финансирования на 2024 год
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | 3.5133 | 3.5133 | 1e-08 | 1.5459 | 0 | 1.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | -1.5459 | -100% | Финансирование по объекту завершено в 2022 году.
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | 22.8 | 9.77 | 13.03 | 12.4304 | 13.03 | 12.4304 | 0 | 0 | 13.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5996 | 4.824% | Внесение корректировок в программу НИОКР
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | 33.0959 | 21.2951 | 11.8008 | 11.8008 | 11.8008 | 11.8008 | 11.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 154 шт. | H_prj_107000_50986 | 39.7042 | 39.7042 | 0 | 7.2528 | 0 | 7.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2528 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение оборудования для оснащения Адлеровского центра обслуживания потребителей филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские ЭС электронной системой управления очередью - 1 комплект | L_122330_000000971 | 1.4857 | 0 | 1.4857 | 0 | 1.0359 | 0 | 0.5 | 0 | 0.53588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44979 | 1.0359 | - | Оборудование принято в 2022 году. Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение серверного оборудования – 22 шт | M_122330_000001220 | 11.6863 | 6.5733 | 5.113 | 0 | 5.113 | 0 | 5.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.113 | - | Оборудование принято в 2022 году. Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Строительство ливневой канализации с восстановлением асфальтобетонного покрытия на территории производственной базы ИА ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | M_122340_000001305 | 24.3055 | 0.49386 | 23.8117 | 0 | 16.2004 | 0 | 0 | 0 | 16.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6112 | 16.2004 | - | В целях беспрепятственного подъезда со всех сторон к навесному складу для разгрузки/погрузки ТМЦ, и устранения подтопления территории производственной базы ИА, объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | 31.1422 | 30.8177 | 0.32454 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.32454 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | 7.6997 | 7.6997 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Д93 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазоревский район, с. Варваровка | L_prj_107000_61190 | 2.7068 | 0.23286 | 2.4739 | НД | 1.2423 | НД | 1.2423 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.2317 | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | 1.4156 | 0.064734 | 1.3509 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.3509 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | 1.4156 | 0.064734 | 1.3509 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.3509 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | 1.4156 | 0.064734 | 1.3509 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.3509 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | 1.4156 | 0.064734 | 1.3509 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.3509 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор 25 МВА и заменой КРУН (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001070 | 14.8022 | 0 | 14.8022 | 0 | 10.4766 | 0 | 5 | 0 | 5.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3257 | 10.4766 | - | работы приняты в декабре 2022, погашение кредиторской задолженности в соответствии с условиями договора
1.6 | Приобретение автогидроподъемников (для территорий ИА) - 2 шт. | N_122330_000001340 | 39.805 | 0 | 39.805 | НД | 39.805 | НД | 0 | НД | 39.805 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Для обеспечения требуемого уровня транспортного обслуживания производственной деятельности и готовности к проведению в кратчайшие сроки аварийно-восстановительных работ, объект включен впроект скорректированной ИПР
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | 59.1093 | 13.7292 | 45.3801 | НД | 0.87627 | НД | 0.43813 | НД | 0.43813 | НД | 0 | НД | 0 | 44.5038 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | 59.6407 | 13.7292 | 45.9116 | НД | 0.87627 | НД | 0.43813 | НД | 0.43813 | НД | 0 | НД | 0 | 45.0353 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение выключателя элегазового бакового ВЭБ-УЭТМ-110-40/2500 У1 | N_prj_107000_61325 | 9.8405 | 0 | 9.8405 | НД | 9.8405 | НД | 9.8405 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Необходимость приобретения оборудования для пополнения аварийного резерва
1.6 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482) | N_prj_107000_61410 | 0.27754 | 0 | 0.27754 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.27754 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение бульдозера – 1 шт. | N_122330_000001347 | 15.2 | 0 | 15.2 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 15.2 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | 24.2749 | 0 | 24.2749 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 24.2749 | НД | НД | Отклонений нет
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 13882.4976 | 3096.9046 | 10785.593 | 2424.3332 | 1565.1119 | 868.0802 | 978.633 | 432.2279 | 586.4789 | 536.0401 | 0 | 587.985 | 0 | 9220.481 | 264.8038 | 20.36% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 9042.933 | 1722.6103 | 7320.3227 | 131.5322 | 558.2972 | 32.8831 | 351.939 | 32.8831 | 206.3582 | 32.8831 | 0 | 32.8831 | 0 | 6762.0255 | 492.5311 | 748.9% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 8934.3701 | 1717.2146 | 7217.1556 | 131.5322 | 556.6431 | 32.8831 | 350.2849 | 32.8831 | 206.3582 | 32.8831 | 0 | 32.8831 | 0 | 6660.5125 | 490.877 | 746.4% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 678.7625 | 1120.2448 | -441.4823 | 63.0443 | 203.2666 | 15.7611 | 121.7933 | 15.7611 | 81.4733 | 15.7611 | 0 | 15.7611 | 0 | -644.7489 | 171.7445 | 544.8% | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 636.2333 | 595.4389 | 40.7944 | 68.4879 | 271.2441 | 17.122 | 155.7323 | 17.122 | 115.5118 | 17.122 | 0 | 17.122 | 0 | -230.4497 | 237.0001 | 692.1% | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 7619.3743 | 1.5308 | 7617.8435 | 0 | 82.1324 | 0 | 72.7593 | 0 | 9.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7535.7111 | 82.1324 | - | Г
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Кл-1 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Красная Улька | M_prj_107000_61313 | 4.028 | 0.03 | 3.998 | НД | 1.4953 | НД | 0.3855 | НД | 1.1098 | НД | 0 | НД | 0 | 2.5027 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское | M_prj_107000_61303 | 2.3972 | 0 | 2.3972 | НД | 0.28174 | НД | 0.28174 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.1154 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61343 | 0.90965 | 0 | 0.90965 | НД | 0.90965 | НД | 0.90965 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61344 | 1.2461 | 0 | 1.2461 | НД | 1.2461 | НД | 1.2461 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ «Плато» с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА. Строительстов захода ВЛ 35 кВ до ПС 35/10 кВ «Плато» с использованием ВЛ 10 кВ «Гузерипль – Лаго-Наки» (в габаритах 110 кВ) (Строительство ПС 110/35/10 кВ "Плато" с установкой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2х25 МВА. Строительство захода ЛЭП 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ "Хамышки-Гузерипль") (Строительство ПС 110/35/10 кВ "Плато" с установкой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2х25 МВА. Строительство захода ЛЭП 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ "Хамышки-Гузерипль") | N_prj_107000_61318 | 613.6842 | 0 | 613.6842 | НД | 9.4627 | НД | 9.4627 | НД | 2.058e-05 | НД | 0 | НД | 0 | 604.2215 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ "Черемушки" до ПС 110 кВ "Плато" | N_prj_107000_61319 | 5358.682 | 0 | 5358.682 | НД | 58.3447 | НД | 58.3447 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 5300.3373 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61349 | 121.6659 | 0 | 121.6659 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 121.6659 | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА "Тахтамукайская центральная районная больница" | M_prj_107000_61239 | 5.6407 | 0.63434 | 5.0064 | НД | 2.129 | НД | 2.129 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.8774 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство 6КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61279 | 356.6577 | 0 | 356.6577 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 356.6577 | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61280 | 112.4335 | 0 | 112.4335 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 112.4335 | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | 1.0269 | 0.86647 | 0.16045 | НД | 0.045905 | НД | 0 | НД | 0.045905 | НД | 0 | НД | 0 | 0.11454 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Даховская" до места установки КРУН-10 кВ. Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Даховская" | N_prj_107000_61277 | 42.2134 | 0 | 42.2134 | НД | 3.6804 | НД | 0 | НД | 3.6804 | НД | 0 | НД | 0 | 38.533 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ.Строительство четырех КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Плато до РП 10 кВ. Строительство четырех КЛ-10 кВ от РП-10 кВ до места установки РТП-10 кВ заявителя | N_prj_107000_61320 | 998.7892 | 0 | 998.7892 | НД | 4.5369 | НД | 0 | НД | 4.5369 | НД | 0 | НД | 0 | 994.2523 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 6.6834 | 5.3957 | 1.2877 | 0 | 0.22362 | 0 | 0.22362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0641 | 0.22362 | - | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 6.6834 | 5.3957 | 1.2877 | 0 | 0.22362 | 0 | 0.22362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0641 | 0.22362 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 6.6834 | 5.3957 | 1.2877 | 0 | 0.22362 | 0 | 0.22362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0641 | 0.22362 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» до границ участка заявителя. Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | 6.6834 | 5.3957 | 1.2877 | 0 | 0.22362 | 0 | 0.22362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0641 | 0.22362 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 101.8794 | 0 | 101.8794 | 0 | 1.4305 | 0 | 1.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4489 | 1.4305 | - | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 101.8794 | 0 | 101.8794 | 0 | 1.4305 | 0 | 1.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4489 | 1.4305 | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Черемушки» с расширением РУ-110 кВ для присоединения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ «Черемушки-Плато 1» и «Черемушки-Плато 2 (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001348 | 101.8794 | 0 | 101.8794 | НД | 1.4305 | НД | 1.4305 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 100.4489 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 4839.5646 | 1374.2944 | 3465.2703 | 2292.801 | 1006.8147 | 835.1971 | 626.6939 | 399.3449 | 380.1208 | 503.157 | 0 | 555.102 | 0 | 2458.4555 | -227.7273 | -18.45% | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3778.584 | 1281.5486 | 2497.0354 | 1767.9788 | 878.2299 | 795.1541 | 525.3749 | 341.78 | 352.8549 | 250 | 0 | 381.0447 | 0 | 1618.8055 | -258.7043 | -22.75% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 3778.584 | 1281.5486 | 2497.0354 | 1767.9788 | 878.2299 | 795.1541 | 525.3749 | 341.78 | 352.8549 | 250 | 0 | 381.0447 | 0 | 1618.8055 | -258.7043 | -22.75% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | 319.2763 | 130.427 | 188.8493 | 94.4484 | 160.7415 | 94.4484 | 148.7268 | 0 | 12.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1078 | 66.2931 | 70.19% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 219.348 | 126.2763 | 93.0717 | 85.3285 | 51.4918 | 85.3285 | 26.4918 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5799 | -33.8368 | -39.65% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды в соответствии с условиями договоров
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с заменой трансформатора Т-3 2,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60882 | 688.4623 | 414.6051 | 273.8573 | 204.918 | 226.537 | 204.918 | 122.4223 | 0 | 104.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3203 | 21.619 | 10.55% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды в соответствии с условиями договоров
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА | K_prj_107000_60876 | 168.6857 | 51.8937 | 116.792 | 34.9802 | 65.2403 | 34.9802 | 40.2403 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5517 | 30.2601 | 86.51% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды в соответствии с условиями договоров
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети | K_prj_107000_60877 | 338.9981 | 164.1422 | 174.8559 | 147.4987 | 132.8028 | 147.4987 | 72.5022 | 0 | 60.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0531 | -14.6959 | -9.963% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды в соответствии с условиями договоров
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 1299.9123 | 29.079 | 1270.8332 | 812.8247 | 54.5089 | 40 | 4.4164 | 141.78 | 50.0925 | 250 | 0 | 381.0447 | 0 | 1216.3244 | -127.2711 | -70.01% | Корректировка проектного решения, в целях оптимизации технических решений и стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с заменой трансформатора Т-3 4 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60881 | 739.9803 | 364.9408 | 375.0395 | 387.9803 | 186.6652 | 187.9803 | 110.3326 | 200 | 76.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.3743 | -201.3151 | -51.89% | Экономия по результатав ввода объекта в эксплуатацию в 2022 году
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | 2.2319 | 0.18451 | 2.0474 | 0 | 0.046126 | 0 | 0.046126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0012 | 0.046126 | - | работы приняты в декабре 2022, погашение кредиторской задолженности в соответствии с условиями договора
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_032320_000001075 | 1.6891 | 0 | 1.6891 | 0 | 0.19638 | 0 | 0.19638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4927 | 0.19638 | - | работы приняты в декабре 2022, погашение кредиторской задолженности в соответствии с условиями договора
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 569.9654 | 19.7777 | 550.1877 | 396.379 | 76.5229 | 20 | 56.6659 | 21.3367 | 19.857 | 205.0423 | 0 | 150 | 0 | 473.6648 | 35.1863 | 85.12% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 569.9654 | 19.7777 | 550.1877 | 396.379 | 76.5229 | 20 | 56.6659 | 21.3367 | 19.857 | 205.0423 | 0 | 150 | 0 | 473.6648 | 35.1863 | 85.12% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 569.9654 | 19.7777 | 550.1877 | 396.379 | 76.5229 | 20 | 56.6659 | 21.3367 | 19.857 | 205.0423 | 0 | 150 | 0 | 473.6648 | 35.1863 | 85.12% | Увеличение стоимости и сроков реализации объекта в результате корректировки проектного решения .
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 474.5168 | 69.3826 | 405.1343 | 120.2867 | 50.1643 | 18.043 | 43.9268 | 30.0717 | 6.2374 | 48.1147 | 0 | 24.0573 | 0 | 354.97 | 2.0496 | 4.26% | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 474.5168 | 69.3826 | 405.1343 | 120.2867 | 50.1643 | 18.043 | 43.9268 | 30.0717 | 6.2374 | 48.1147 | 0 | 24.0573 | 0 | 354.97 | 2.0496 | 4.26% | Г
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (6521 т.у.) | M_010120_000001282 | 204.6324 | 0.21998 | 204.4124 | 65.3941 | 50.1643 | 9.8091 | 43.9268 | 16.3485 | 6.2374 | 26.1577 | 0 | 13.0788 | 0 | 154.2482 | 24.0066 | 91.78% | Финансирование приборов учета поставленных в прошлые периоды
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (6128 т.у.) | M_010120_000001294 | 269.8844 | 69.1626 | 200.7218 | 54.8925 | 0 | 8.2339 | 0 | 13.7231 | 0 | 21.957 | 0 | 10.9785 | 0 | 200.7218 | -21.957 | -100% | Факт финансирования по данному объекту отражен в разделах ТП энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт и до 150 кВт
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 16.4984 | 3.5855 | 12.9129 | 8.1566 | 1.8977 | 2 | 0.7263 | 6.1566 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0153 | -6.2589 | -76.73% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 16.4984 | 3.5855 | 12.9129 | 8.1566 | 1.8977 | 2 | 0.7263 | 6.1566 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0153 | -6.2589 | -76.73% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | 9.2692 | 0 | 9.2692 | 8.1566 | 0 | 2 | 0 | 6.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2692 | -8.1566 | -100% | Несвоевременная подготовка проектно-сметной документации подрядчиком. Ведется претензионная работа
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-5, ВЛ-10 кВ С-1 в рамках реализации объекта «Строительство автомобильной дороги обход города Майкоп в Республике Адыгея (3-я очередь) | M_prj_107000_61304 | 1.0843 | 0 | 1.0843 | НД | 0.14582 | НД | 0.14582 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.93852 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | 0.50734 | 0 | 0.50734 | НД | 0.036184 | НД | 0.036184 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.47116 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | 0.90261 | 0.44375 | 0.45886 | НД | 0.37169 | НД | 0.35311 | НД | 0.018584 | НД | 0 | НД | 0 | 0.087172 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км, инвентарный №3033;¶ ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км, инвентарный №4918, по соглашению о компенсации затрат от 22.09.2021 №407/30-1216, Заявитель - Прокопенко А.В."" | L_prj_107000_61146 | 1.8552 | 1.58 | 0.27525 | НД | 0.27525 | НД | 0.19119 | НД | 0.084061 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-2 по соглашению о компенсации от 06.04.2021 № 187, Заявитель – Шаззо Ф.А. | M_prj_107000_61240 | 0.37782 | 0.044696 | 0.33312 | НД | 0.33312 | НД | 0 | НД | 0.33312 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш. | M_prj_107000_61309 | 0.42898 | 0 | 0.42898 | НД | 0.42898 | НД | 0 | НД | 0.42898 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-11 по соглашению о компенсации от 19.09.2021 № 607, Заявитель - Чермит Р.А. | M_prj_107000_61310 | 0.25005 | 0 | 0.25005 | НД | 0.25005 | НД | 0 | НД | 0.25005 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | 0.42957 | 0.40626 | 0.023318 | НД | 0.0063487 | НД | 0 | НД | 0.0063487 | НД | 0 | НД | 0 | 0.016969 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 L=12,72 км п. Афипский (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ СХ-2), инвентарный №13608;¶ - ВЛ-0,4 кВ от оп. №1до оп. №1, 2105226 | L_prj_107000_61149 | 1.3933 | 1.1108 | 0.28244 | НД | 0.050228 | НД | 0 | НД | 0.050228 | НД | 0 | НД | 0 | 0.23221 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г

## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 19@ от 10.11.2022 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2023 год )
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 11466.1109 | 0 | 0 | 7518.9084 | 3947.2025 | 8802.5791 | 0 | 0 | 5589.4786 | 3213.1005 | -2663.5318 | -23.23% | 0 | - | 0 | - | -1929.4298 | -25.66% | -734.102 | -18.6% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 2615.4295 | 0 | 0 | 1241.0988 | 1374.3307 | 5315.9157 | 0 | 0 | 4477.7833 | 838.1324 | 2700.4862 | 103.3% | 0 | - | 0 | - | 3236.6846 | 260.8% | -536.1983 | -39.02% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 7324.2909 | 0 | 0 | 5114.1318 | 2210.1591 | 2877.5347 | 0 | 0 | 854.8803 | 2022.6543 | -4446.7563 | -60.71% | 0 | - | 0 | - | -4259.2515 | -83.28% | -187.5048 | -8.484% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 890.9179 | 0 | 0 | 528.2052 | 362.7127 | 395.8901 | 0 | 0 | 46.571 | 349.319 | -495.0278 | -55.56% | 0 | - | 0 | - | -481.6341 | -91.18% | -13.3937 | -3.693% | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 202.3606 | 0 | 0 | 202.3606 | 0 | 57.2999 | 0 | 0 | 57.2999 | 0 | -145.0607 | -71.68% | 0 | - | 0 | - | -145.0607 | -71.68% | 0 | - | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 433.1119 | 0 | 0 | 433.1119 | 0 | 155.9387 | 0 | 0 | 152.9439 | 2.9948 | -277.1732 | -64% | 0 | - | 0 | - | -280.168 | -64.69% | 2.9948 | - | Г
1 | Краснодарский край | Г | 9041.7777 | 0 | 0 | 6280.1321 | 2761.6456 | 7237.4672 | 0 | 0 | 5097.8861 | 2139.5811 | -1804.3105 | -19.96% | 0 | - | 0 | - | -1182.246 | -18.83% | -622.0645 | -22.53% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2483.8973 | 0 | 0 | 1109.5665 | 1374.3307 | 4757.6185 | 0 | 0 | 4018.3291 | 739.2894 | 2273.7213 | 91.54% | 0 | - | 0 | - | 2908.7626 | 262.2% | -635.0413 | -46.21% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1920.9573 | 0 | 0 | 874.4062 | 1046.5511 | 4749.072 | 0 | 0 | 3981.2385 | 767.8335 | 2828.1147 | 147.2% | 0 | - | 0 | - | 3106.8322 | 355.3% | -278.7176 | -26.63% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 161.2763 | 0 | 0 | 161.2763 | 0 | 2906.1084 | 0 | 0 | 2896.131 | 9.9773 | 2744.8321 | 1702% | 0 | - | 0 | - | 2734.8547 | 1696% | 9.9773 | - | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 366.4868 | 0 | 0 | 366.4868 | 0 | 985.0303 | 0 | 0 | 922.1094 | 62.9209 | 618.5434 | 168.8% | 0 | - | 0 | - | 555.6226 | 151.6% | 62.9209 | - | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1393.1942 | 0 | 0 | 346.6431 | 1046.5511 | 857.9333 | 0 | 0 | 162.998 | 694.9353 | -535.2609 | -38.42% | 0 | - | 0 | - | -183.6451 | -52.98% | -351.6158 | -33.6% | Г
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4853 | 0 | 0 | 0 | 69.4853 | 69.4853 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 69.4853 | - | В связи с продлением договора ТП выполнение по объекту скорректировано в ИПР на 2023
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000950 | 346.6431 | 0 | 0 | 346.6431 | 0 | 173.0491 | 0 | 0 | 161.9987 | 11.0504 | -173.594 | -50.08% | 0 | - | 0 | - | -184.6444 | -53.27% | 11.0504 | - | В связи с продлением сроков исполнения обязательств по договору ТП в скорректированной ИПР пересмотрен график выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | 20.4699 | 0 | 0 | 0 | 20.4699 | 2.2359 | 0 | 0 | 0 | 2.2359 | -18.234 | -89.08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -18.234 | -89.08% | Длительное оформление публичного сервитута администрацией МО г.Краснодар, из-за отсутствия публичного сервитута СМР не завершены
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | 74.7107 | 0 | 0 | 0 | 74.7107 | 3.1644 | 0 | 0 | 0 | 3.1644 | -71.5463 | -95.76% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -71.5463 | -95.76% | Длительное оформление публичного сервитута администрацией МО г.Краснодар, из-за отсутствия публичного сервитута СМР не выполнены
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная - Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | 52.6175 | 0 | 0 | 0 | 52.6175 | 3.1136 | 0 | 0 | 0 | 3.1136 | -49.5039 | -94.08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -49.5039 | -94.08% | Позднее предоставление подрядной организацией банковских гарантий для оплаты аванса по договору
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | 163.6352 | 0 | 0 | 0 | 163.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -163.6352 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -63.6352 | -100% | Позднее предоставление подрядной организацией банковских гарантий для оплаты аванса по договору
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | 291.2867 | 0 | 0 | 0 | 291.2867 | 33.1501 | 0 | 0 | 0 | 33.1501 | -258.1367 | -88.62% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -136.8499 | -88.62% | Позднее предоставление подрядной организацией банковских гарантий для оплаты аванса по договору
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | 141.5434 | 0 | 0 | 0 | 141.5434 | 47.4525 | 0 | 0 | 0 | 47.4525 | -94.0909 | -66.47% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -34.0909 | -66.47% | Позднее предоставление подрядной организацией банковских гарантий для оплаты аванса по договору
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | 109.6816 | 0 | 0 | 0 | 109.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109.6816 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -59.6816 | -100% | Позднее предоставление подрядной организацией банковских гарантий для оплаты аванса по договору
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7196 | 0 | 0 | 0 | 5.7196 | 5.7196 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.7196 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 48.3577 | 0 | 0 | 0 | 48.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.3577 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -48.3577 | -100% | Внесение изменений в ТЗ в целях оптимизации технических решений и стоимости объекта. На данный момент проходит согласование конкурсной документации на СМР.
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-А872 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Ахштырь» - ЭПУ земельных участков для садоводства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, село Ахштырь, пер. Форелевый, СНТ «Ахштырь» | M_072310_000001244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2404 | 0 | 0 | 0 | 25.2404 | 25.2404 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 25.2404 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10кВ для подключения БКТП-10/0,4 кВ и СП-10кВ от ПС 110/35/10кВ «Дорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап В)». | M_062310_000001280 | 144.2484 | 0 | 0 | 0 | 144.2484 | 28.5275 | 0 | 0 | 0 | 28.5275 | -115.7209 | -80.22% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -40.7209 | -80.22% | Позднее предоставление подрядной организацией банковских гарантий для оплаты аванса по договору
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Б-1 до границы участка заявителя: в п. Родники, Белореченский район | N_prj_107000_61281 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.3272 | 0 | 0 | 0 | 2.3272 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-00513464-1 от 01.08.2019) | L_prj_107000_61014 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.17501 | 0 | 0 | 0.17501 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8 (№21200-19-00513434-1 от 01.08.2019) | L_prj_107000_61017 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.1278 | 0 | 0 | 0.1278 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на Ю-В от пересечения ул.Дорожная и ул.Подгорная. (дог. №21200-20-00585406-1 от 17.09.2020) | L_prj_107000_61016 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.7875 | 0 | 0 | 0 | 3.7875 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61332 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.73561 | 0 | 0 | 0 | 0.73561 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61333 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783) | L_prj_107000_61015 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25022 | 0 | 0 | 0 | 0.25022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10кВ МА-1 на опоре № 1/30в в а. Кургоковский, Успенского района (дог. № 20304-21-00676346-1 от 13.12.2021) | N_prj_107000_61334 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.99581 | 0 | 0 | 0 | 0.99581 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ З-2-122, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Академика Лукьяненко П.П. согласно договору технологического присоединения: от 18.03.2021 № 21100-21-00618118-1, Заявитель – ООО "Кубанский медицинский центр" | L_prj_107000_61079 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.14413 | 0 | 0 | 0 | 0.14413 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | M_prj_107000_61232 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.4225 | 0 | 0 | 0 | 4.4225 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.0356 | 0 | 0 | 0 | 7.0356 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.036163 | 0 | 0 | 0 | 0.036163 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5258 | 0 | 0 | 0 | 0.5258 | 0.5258 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.5258 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 № 21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | N_prj_107000_61236 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.9317 | 0 | 0 | 0 | 4.9317 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "Восточная" до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" (ФГБОУ ВО КГУФКСТ) | M_prj_107000_61237 | НД | НД | НД | НД | НД | 33.9328 | 0 | 0 | 0 | 33.9328 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10 кВ "ВНИИРис", с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Красноармейский район, согласно договору технологического присоединения: от 10.02.2022 № 20903-21-00693016-1– Заявитель ООО "Трансстроймеханизация" | M_prj_107000_61305 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.07721 | 0 | 0 | 0 | 0.07721 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЖБИ-11, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская ул. Железнодорожная, 1а согласно договору технологического присоединения: от 18.02.2021 № 21200-21-00614624-1, Заявитель - ООО "Фармсервис" | L_prj_107000_61081 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.86261 | 0 | 0 | 0 | 0.86261 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ "Северная", Строительство КРН-6 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная – ул. Ростовское шоссе согласно договору технологического присоединения: от 04.04.2022 № 21200-22-00710508-1– Заявитель Акционерное общество "НЭСК-электросети" | M_prj_107000_61307 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.7483 | 0 | 0 | 0 | 9.7483 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.071814 | 0 | 0 | 0 | 0.071814 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС110/6 кВ «Парфюмерная», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова 1/6 согласно договору технологического присоединения: от 27.05.2021 № 21100-21-00636260-1, Заявитель – ООО «МастерПласт» | L_prj_107000_61195 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон» 1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» | M_032310_000001226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7916 | 0 | 0 | 0 | 2.7916 | 2.7916 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.7916 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.00051388 | 0 | 0 | 0 | 0.00051388 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.36465 | 0 | 0 | 0 | 0.36465 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух участков ВЛЗ-10 кВ пгт. Мостовской, ул. Дюкарева, д.50-А, Мостовский район | M_prj_107000_61279 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.072182 | 0 | 0 | 0 | 0.072182 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.693 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61326 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.36465 | 0 | 0 | 0 | 0.36465 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.7342 | 0 | 0 | 0 | 1.7342 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.5878 | 0 | 0 | 0 | 7.5878 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | N_prj_107000_61336 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.19085 | 0 | 0 | 0 | 0.19085 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | НД | НД | НД | НД | НД | 30.2512 | 0 | 0 | 0 | 30.2512 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, в целях электроснабжения | L_prj_107000_61019 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.0161 | 0 | 0 | 0 | 2.0161 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.14012 | 0 | 0 | 0 | 0.14012 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ПС 110/6 кв «Таманский водовод» до РУ-6кВ проектируемых РП-6кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотитаровский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380». согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 № 20901-21-00684190-1), (максимальная присоединяемая присоединяемая мощность 2000 кВт) | N_prj_107000_61275 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.4048 | 0 | 0 | 0 | 5.4048 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТРП-300 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО Санаторий «Золотой Колос» - ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации зданий и сооружений санатория «Золотой Колос», расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Хостинский, пр-кт Курортный, 86, участок №4 (кадастровый номер участка 23:49:0302017:6) | N_prj_107000_61212 | НД | НД | НД | НД | НД | 26.239 | 0 | 0 | 0 | 26.239 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ "Бочаров ручей" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Зодчий" – ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Теневой (кадастровый номер: 23:49:0201012:113) | L_prj_107000_61177 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.5021 | 0 | 0 | 0 | 9.5021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс Кавказ» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Шоссейная, 2 (кадастровый номер 23:49:0304007:1204) | N_prj_107000_61245 | НД | НД | НД | НД | НД | 51.9719 | 0 | 0 | 0 | 51.9719 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812)» (договор ТП от 17.03.2022 №20207-22-00704666-1) | N_prj_107000_61321 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.0444 | 0 | 0 | 0 | 3.0444 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ РТП-10 кВ, устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» по ТУ №07- 06/0821-22-сс АО «Пансионат «Кристалл», перезаводка КЛ-6 кВ в линейные ячейки 6 кВ (КРН, КРУН) из демонтируемого ТПХ232п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Волна» - ЭПУ земельного участка фактически занимаемого санаторием «Волна», для объектов общественно-делового значения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Краснополянская, 6 (кадастровый номер 23:49:0304018:23) | N_prj_107000_61350 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.88362 | 0 | 0 | 0 | 0.88362 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Рахас-Инвест» - ЭПУ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, д. 22 (кадастровый номер 23:49:0201018:4) | N_prj_107000_61351 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.85814 | 0 | 0 | 0 | 0.85814 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-А54 – ТП-А174 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ «Одиннадцатый отдельный авиационный отряд» - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Костромская, 93 (кадастровый номер: 23:49:0402023:1827)» | L_prj_107000_61176 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.13081 | 0 | 0 | 0 | 0.13081 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ландышевая, д. 17 (кадастровый номер 23:49:0201003:17 | M_prj_107000_61243 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.89117 | 0 | 0 | 0 | 0.89117 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К28 – ТП-К71п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Вартеваньяна С.Э. - ЭПУ земельного участка для магазинов, общественного питания, гостиничного обслуживания, для размещения объектов, характерных для населённых пунктов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 3:49:0420022:2715) | M_prj_107000_61210 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.02264 | 0 | 0 | 0 | 0.02264 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ¶2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-Н85 – ТП-Н86/ТП-Н397п/ТП-Н605 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ «Управление строительства муниципальных объектов» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего образования по адресу: Краснодарский край, р-н Туапсинский, с. Ольгинка, пер. Ореховый (кадастровый номер 23:33:0805002:2198)»¶(договор ТП ) | M_prj_107000_61280 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.5374 | 0 | 0 | 0 | 9.5374 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К29 – ТП-К79 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: для эксплуатации гостиницы и коттеджей по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:133) | N_prj_107000_61244 | НД | НД | НД | НД | НД | 36.8229 | 0 | 0 | 0 | 36.8229 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Кислород» - ЭПУ земельного участка (вид разрешённого использования: парковка, автостоянка, многоэтажная парковка) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301016:1413) | M_prj_107000_61213 | НД | НД | НД | НД | НД | 21.1866 | 0 | 0 | 0 | 21.1866 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Сооружение двухцепной КЛ 10 кВ Лаура – РТП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лаура до границ участка Заявителя (для ТП ООО «Газпром социнвест») | L_prj_107000_61123 | НД | НД | НД | НД | НД | 15.2697 | 0 | 0 | 0 | 15.2697 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2СП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2СП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств Заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Альпика" - ЭПУ земельного участка из земель населенных пунктов для обеспечения эксплуатаций зданий и сооружений консервного комбината по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Трунова, 7-в (кадастровый номер земельного участка 23:49:0205027:10) | L_prj_107000_61175 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.84911 | 0 | 0 | 0 | 0.84911 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ: «П-610 – ТП-К95 (I с.ш.)», «П-509 – ТП-К95 (II с.ш.)» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Горный отдых» - ЭПУ земельного участка (виды разрешённого использования: для размещения олимпийского объекта «гостиничный комплекс на 162 номера категории 3 звезды в пос. Эсто-Садок (проектные и изыскательские работы, строительство)», под иными объектами специального назначения») по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Дубравная, д. 70 (кадастровый номер 23:49:0512001:1833) | M_prj_107000_61211 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.23443 | 0 | 0 | 0 | 0.23443 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-172 – ТП-К41/ТП-К47п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: гостиницы, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:154) | N_prj_107000_61246 | НД | НД | НД | НД | НД | 8.0822 | 0 | 0 | 0 | 8.0822 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ¶2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ¶ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ¶ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ¶Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165)»¶(договор ТП от 09.06.2022 №20206-22-00725888-1)¶ | N_prj_107000_61267 | НД | НД | НД | НД | НД | 12.0872 | 0 | 0 | 0 | 12.0872 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12-10 ВЛ 10 кВ Б-7, в границах земельного участка по адресу: ¶ - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 28, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Агроплазма». ¶(ТУ № 08-01/0206-21-сс от 10.09.2021 ТП № 20701-21-00666268-1 от 10.09.2021) | M_prj_107000_61202 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.019119 | 0 | 0 | 0 | 0.019119 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №4-2 ВЛ 10 кВ ПД-3 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Каневская, с/п Каневское, заявитель ЗАО АФПЗ «Победа». (ТУ № 08-03/0282-21-сс от 09.09.2021 ТП № 20703-21-00667036-1 от 09.09.2021) | M_prj_107000_61204 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.019119 | 0 | 0 | 0 | 0.019119 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61337 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61338 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.56211 | 0 | 0 | 0 | 0.56211 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ от РУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Алексеевская", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемого РП-10 кВ до границы земельного участка расположенного по адресу Краснодарский Тихорецкий район, с/о "Алексеевский, сектор 16, контур 1. Кадастровый номер: 23:32:0602000:716" (Договор ТП от 26.01.2021 №21200-21-00609996-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | M_prj_107000_61200 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.8847 | 0 | 0 | 0 | 1.8847 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) с присоединением проектируемого РП-10 кВ от опоры №29 фидера 10кВ "К-101" ПС 220/110/35/10кВ "Крыловская" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК "Восход", КД:23:14:0301002:10333 (Договор ТП от 07.10.2022 №21200-22-00731760-5 ООО "КАВКАЗ") | N_prj_107000_61327 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.45916 | 0 | 0 | 0 | 0.45916 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство комплектных распределительных устройств наружной установки 10кВ (КРН, КРУН) с присоединением его от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Новопокровская». Строительство КЛ-6-10кВ. Строительство одноцепной ВЛ-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Блюхера, дом №4.(Договор ТП от 05.10.2022 № 20603-22-00752886-1 ГКУ «ГУСКК») | N_prj_107000_61328 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.5073 | 0 | 0 | 0 | 0.5073 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.0713 | 0 | 0 | 0 | 1.0713 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61330 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1265 | 0 | 0 | 0 | 1.1265 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ "НП-7" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, в 1375 метрах северо-западнее х. Междуреченский (секции 4 контур 109) (Договор ТП от 17.09.2021 №20604-21-00662106-1 ИП Исупов М.В.) | L_prj_107000_61155 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.35376 | 0 | 0 | 0 | 0.35376 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 221 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от проектируемой согласно п.10.2.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-22-00769658-1 от 16.11.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного назначения: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, Юго-западнее с. Братковское, кадастровый номер :23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61339 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25161 | 0 | 0 | 0 | 0.25161 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 400-630 кВА включительно шкафного или киоского типа в количестве 1 шт. (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 251 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно (вне городе) (2 шт.) от проектируемой согласно п.10.6.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. Установка разъединителя на опоре №160 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1". По договору №20802-22-00775406-1 от 20.12.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ для сельскохозяйственного производства: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, кадастровый №23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61340 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.32126 | 0 | 0 | 0 | 0.32126 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-6 кВ "ВЦ-4" с созданием системы учёта электроэнергии косвенного включения 6 кВ По договору №20801-22-00735196-1 от 28.06.2022. Заявитель – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Выселковская центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф.Долгополова" министерства здравоохранения Краснодарского края. ЭПУ здания (нежилого): 353100 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Выселковский, ст-ца. Выселки, ул. Северная, д. 7, кадастровый №23:05:0602002:990 | N_prj_107000_61341 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10 кВ "ЭТ-5" с созданием системы учёта электроэнергии на опоре определяемой при проектировании. По договору №21200-21-00617134-1 от 30.03.2021. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью "Кубанская Продуктовая Компания". Энергопринимающие устройства заявителя - земельного участка: 353182 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, ул. Маяковского, кадастровый номер 23:12:0601051:948 | N_prj_107000_61342 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.36465 | 0 | 0 | 0 | 0.36465 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | M_prj_107000_61301 | НД | НД | НД | НД | НД | 28.0674 | 0 | 0 | 0 | 28.0674 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | M_prj_107000_61247 | НД | НД | НД | НД | НД | 8.0693 | 0 | 0 | 0 | 8.0693 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в г. Анапа согласно договорам технологического присоединения от 25.06.2018 № 20102-18-00446488-4 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье», от 30.12.2020 № 20102-20-00596630-1 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье». | M_prj_107000_61248 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.9644 | 0 | 0 | 0 | 3.9644 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического прис от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заяв ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | M_prj_107000_61225 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.2361 | 0 | 0 | 0 | 3.2361 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения ¶от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | НД | НД | НД | НД | НД | 24.8672 | 0 | 0 | 0 | 24.8672 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021 №20103-21-00656396-1 заявитель ООО «Южные земли» | N_prj_107000_61273 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.3246 | 0 | 0 | 0 | 1.3246 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 № 20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | НД | НД | НД | НД | НД | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛИ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «Кубань» в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на Ю-В | L_prj_107000_60973 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.30706 | 0 | 0 | 0 | 0.30706 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство новой КВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ», строительство нового участка ВЛ-10кВ КА-6 от опоры №1/13 | N_prj_107000_61369 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ на 1 СШ-10кВ ПС 110/35/10кВ «КПТФ» | N_prj_107000_61370 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9265 | 0 | 0 | 0 | 2.9265 | 2.9265 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.9265 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7787 | 0 | 0 | 0 | 7.7787 | 7.7787 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7.7787 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-19-3, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-1, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721692-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги" | N_prj_107000_61399 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61400 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61401 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61402 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «ХБК», строительство 2РП-10 кВ, Строительство 4КЛ-10 кВ от проектируемого 2КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «Гарантия» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская,Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «СпецСтройПроект» | N_prj_107000_61403 | НД | НД | НД | НД | НД | 11.4096 | 0 | 0 | 0 | 11.4096 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, Заявитель – ООО «Специализированный Застройщик «Капиталъ» | N_prj_107000_61404 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1223 | 0 | 0 | 0 | 1.1223 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61405 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Парфюмерная" с установкой одной линейной ячейки в модульном здании РУ 6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "МастерПласт", под складское хозяйство расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова, уч. 1/6 земельный участок с кадастровым номером 23:43:0308022:82 | N_prj_107000_61406 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.1509 | 0 | 0 | 0 | 0.1509 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Калинино», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовая 3-я, д. 100 согласно договору технологического присоединения: от 22.07.2021 № 21100-21-00653916-1, Заявитель – ООО «КВП-АТЛАНТ» | L_prj_107000_61194 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.29768 | 0 | 0 | 0 | 0.29768 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.4515 | 0 | 0 | 0 | 2.4515 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии | N_prj_107000_61407 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.32122 | 0 | 0 | 0 | 0.32122 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СТП-11; К-5, строительство 8-и ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, cт-ца Кущевская, ул. Ейская, д.43Б, прим: к/н 23:17:1405001:558. Договор ТП от 07.04.2023 № 20502-23-00793440-1 | N_prj_107000_61371 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.27823 | 0 | 0 | 0 | 0.27823 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ/КЛ-10 кВ КС-7, строительство ВЛ/КЛ-10 кВ СТП-11 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1 (Строительство 2-х линейных ячеек (I и II с.ш.) в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Кущевская», строительство КЛ-6 кВ, строительство ВЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1) | N_prj_107000_61372 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.3265 | 0 | 0 | 0 | 1.3265 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.062442 | 0 | 0 | 0 | 0.062442 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ фидер 10 кВ "З-7" до проектируемой ВЛ-10 кВ (с одним кабелем в траншее). Строительство ВЛ-6-10 кВ от проектируемой КЛ-10 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Установка ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) с трансформатором мощностью 400 кВА. Строительство двух ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, между участками №52 и 66-г, расположенными по ул. Советской, КН 23:24:0204306:149 (Договор ТП от 22.08.2022 №20604-22-00744758-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | N_prj_107000_61377 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.62325 | 0 | 0 | 0 | 0.62325 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от опоры №1 Фидер 10 кВ З-3 ПС110/35/10кВ "Западная". Строительство КВЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ Фидера 10кВ З-3 и строительство КВЛ-6-10кВ от ближайшей опоры Фидера 10кВ Т-9 до границы земельного участка заявителя по адресу: 353040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Первомайская, земельный участок 14/3, КН 23:24:0204259:440 (Договор ТП от 22.12.2022 №20604-22-00756546-1 Главное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края") | N_prj_107000_61378 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0093024 | 0 | 0 | 0 | 0.0093024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №93 ВЛ 10 кВ ГВ-1, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Спортивная, д. 6, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лебеди"» (ТУ № 08-02/0343-21-сс от 30.12.2021 ТП № 20702-21-00695908-1 от 30.12.2021). ВЛ 10 кВ - 0,015 км. | M_prj_107000_61207 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.045538 | 0 | 0 | 0 | 0.045538 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1 от 27.12.2021) | M_prj_107000_61203 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.1301 | 0 | 0 | 0 | 0.1301 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №4 ВЛ 10 кВ АБ-7, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, ст-ца. Новодеревянковская, ЗАО "Дружба", заявитель: Открытое акционерное общество "Дружба"» (ТУ № 08-03/0042-22-сс 01.04.2022 ТП № 20703-22-00710692-1 от 01.04.2022) | N_prj_107000_61379 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.81499 | 0 | 0 | 0 | 0.81499 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ 10 кВ М-3, в границах земельного участка по адресу: - Тимашевский район , ст. Медведовская, автодорога Краснодар - Ейск, заявитель Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. (ТУ № 08-05/0415-21-сс от 16.11.2021 ТП № 20705-21-00673052-1 от 16.11.2021) | L_prj_107000_61173 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6(10) кВ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно.(2х3 км). Строительство 2ТП-6(10)/0,4 кВ, ( за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно. Строительство 2КЛ-6(10) кВ , прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно.(2х0,5 км). Строительство 2ВЛ-6(10) кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно. (2х0,2км) По договору №20802-21-00695678-1 от 19.01.2022 Заявитель – Администрация муниципального образования Кореновский район ЭПУ Общеобразовательная организация (учреждение): 353182 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, ул. Мироненко, д. 16А, кадастровый №23:12:0601035:1151 | N_prj_107000_61380 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.042447 | 0 | 0 | 0 | 0.042447 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 22 СВ-1 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(2,45 км.). Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11-21/2 ТЦ-5 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(0,75 км.). Строительство 2 БКТП. Прокладка КЛ-10 кВ (СВ-1) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. Прокладка КЛ-10 кВ (ТЦ-5) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. По договору №20803-17-00415396-1 от 20.12.2017. Заявитель-Администрация муниципального образования Тбилисский район Объекты учебно - образовательного назначения: Краснодарский край, р-н. Тбилисский, ст-ца. Тбилисская, ул. 8 Марта, д. 90 Б | N_prj_107000_61381 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.5488 | 0 | 0 | 0 | 1.5488 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_prj_107000_61398 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | п.9793 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Сукко согласно договору технологического присоединения от 26.12.2022 №20102-22-00771858-1 заявитель Отраслевой орган администрации МО г.-к. Анапа «Управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | N_prj_107000_61411 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.19629 | 0 | 0 | 0 | 0.19629 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в х. Садовый согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2022 №20103-22-00711010-1 заявитель ООО «Мистраль-Вайн» | M_prj_107000_61302 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.12496 | 0 | 0 | 0 | 0.12496 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.017227 | 0 | 0 | 0.0035367 | 0.013691 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.7751 | 0 | 0 | 0 | 7.7751 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370) (договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | НД | НД | НД | НД | НД | 17.9019 | 0 | 0 | 0 | 17.9019 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, строительство ВЛ-10кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Г4 – ТП-Г53, строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ КРН (КРУН) для включения ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калайджяна А.Б. - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Октябрьский, урочище Веселая поляна (кадастровый номер 23:33:1101004:37) | N_prj_107000_61382 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 220/110/10кВ «Дагомыс» до ТП-Д147, установка в I,II секции шин РУ-10кВ ТП-Д147 двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Центральная инвестиционная компания» - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Российская (кадастровый номер 23:49:0125020:125) (договор ТП от 19.09.2022 №20203-22-00754274-1) | N_prj_107000_61383 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-185 – ТП-К110п, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секций шин РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калашян А.А. - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 23:49:0420003:1014) (договор от 25.08.2022 №20207-22-00751680-1) | N_prj_107000_61384 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-Х425 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи «УКС» – ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Апшеронская, 1 (кадастровый номер 23:49:0304025:17)» (договор ТП от 13.04.2023 №20206-23-00798916-1) | N_prj_107000_61385 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ ПР-208 от опоры № 163 до границы участка заявителя ООО «Кубань-Вино» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Карла Маркса, д. 1, кадастровый номер 23:30:0603002:163, согласно ТУ №06-02/0308-23-сс (договор от 10.03.2023 №20901-23-00793810-1), максимальная присоединяемая мощность 1000 кВт | N_prj_107000_61365 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС/35/10/6 кВ "ВНИИрис" до границы участка заявителя Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский коай, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1002000:1862, согласно ТУ №06-02/0470-22-сс (договор от 30.08.2022 №20903-22-00728178-1), максимальная присоединяемая мощность 575кВт | N_prj_107000_61366 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 562.94 | 0 | 0 | 235.1603 | 327.7796 | 7.4994 | 0 | 0 | 36.0435 | -28.5441 | -555.4406 | -98.67% | 0 | - | 0 | - | -199.1168 | -84.67% | -150.7523 | -108.7% | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 562.94 | 0 | 0 | 235.1603 | 327.7796 | 7.4994 | 0 | 0 | 36.0435 | -28.5441 | -555.4406 | -98.67% | 0 | - | 0 | - | -199.1168 | -84.67% | -150.7523 | -108.7% | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 319.8204 | 0 | 0 | 0 | 319.8204 | -31.0357 | 0 | 0 | 0 | -31.0357 | -350.8561 | -109.7% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -150.8561 | -109.7% | Г
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | 319.8204 | 0 | 0 | 0 | 319.8204 | -31.0357 | 0 | 0 | 0 | -31.0357 | -350.8561 | -109.7% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -150.8561 | -109.7% | Скорректированы сроки выполнения работ в связи с необходимостью согласования Кубанским РДУ основных технических решений и мощности силового трансформатора
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 7.9592 | 0 | 0 | 0 | 7.9592 | 2.4916 | 0 | 0 | 0 | 2.4916 | -5.4676 | -68.7% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.10382 | -68.7% | Г
1.1.3.1 | Строительство отпайки ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Мостовская – Зассовская» до ПС 110 кВ «Ясная» | M_042310_000001308 | 7.9592 | 0 | 0 | 0 | 7.9592 | 2.4916 | 0 | 0 | 0 | 2.4916 | -5.4676 | -68.7% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.10382 | -68.7% | Технические мероприятия по проектной документации синхронизированы с реализацией смежных объектов:"Строительство ПС 110/10 кВ Ясная", "Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная»".
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 235.1603 | 0 | 0 | 235.1603 | 0 | 36.0435 | 0 | 0 | 36.0435 | 0 | -199.1168 | -84.67% | 0 | - | 0 | - | -199.1168 | -84.67% | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная» | M_042320_000001311 | 212.6335 | 0 | 0 | 212.6335 | 0 | 31.3798 | 0 | 0 | 31.3798 | 0 | -181.2538 | -85.24% | 0 | - | 0 | - | -181.2538 | -85.24% | 0 | - | Технические мероприятия по проектной документации синхронизированы с реализацией смежных объектов:"Строительство ПС 110/10 кВ Ясная", "Строительство отпайки ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Мостовская – Зассовская» до ПС 110 кВ «Ясная».
1.1.3.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 35 кВ "Откормбаза" | M_102320_000001268 | 22.5268 | 0 | 0 | 22.5268 | 0 | 4.6638 | 0 | 0 | 4.6638 | 0 | -17.863 | -79.3% | 0 | - | 0 | - | -17.863 | -79.3% | 0 | - | Позднее предоставление расчетных документов контрагентом
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0471 | 0 | 0 | 1.0471 | 0 | 1.0471 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0471 | - | 0 | - | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0471 | 0 | 0 | 1.0471 | 0 | 1.0471 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0471 | - | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.0471 | 0 | 0 | 1.0471 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 5031.4899 | 0 | 0 | 4006.8878 | 1024.6021 | 1870.72 | 0 | 0 | 822.7421 | 1047.9779 | -3160.77 | -62.82% | 0 | - | 0 | - | -3184.1457 | -79.47% | 23.3757 | 2.281% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2294.9734 | 0 | 0 | 1270.3712 | 1024.6021 | 883.7264 | 0 | 0 | 107.7233 | 776.0031 | -1411.247 | -61.49% | 0 | - | 0 | - | -1162.6479 | -91.52% | -248.5991 | -24.26% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2294.9734 | 0 | 0 | 1270.3712 | 1024.6021 | 883.7264 | 0 | 0 | 107.7233 | 776.0031 | -1411.247 | -61.49% | 0 | - | 0 | - | -1162.6479 | -91.52% | -248.5991 | -24.26% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 327.4339 | 0 | 0 | 327.4339 | 0 | 62.1078 | 0 | 0 | 62.1078 | 0 | -265.3261 | -81.03% | 0 | - | 0 | - | -265.3261 | -81.03% | 0 | - | Позднее предоставление расчетных документов контрагентом
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 658.3569 | 0 | 0 | 242.3827 | 415.9742 | 252.8829 | 0 | 0 | 0 | 252.8829 | -405.474 | -61.59% | 0 | - | 0 | - | -242.3827 | -100% | -163.0913 | -39.21% | несвоевременно предоставление отчетных документов подрядной организацией
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 635.1554 | 0 | 0 | 354.7155 | 280.4399 | 288.3052 | 0 | 0 | 0 | 288.3052 | -346.8501 | -54.61% | 0 | - | 0 | - | -354.7155 | -100% | 7.8654 | 2.805% | несвоевременно предоставление отчетных документов подрядной организацией
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА | I_prj_107000_60171 | 460.8041 | 0 | 0 | 132.616 | 328.1881 | 234.7202 | 0 | 0 | 0 | 234.7202 | -226.0839 | -49.06% | 0 | - | 0 | - | -132.616 | -100% | -93.4678 | -28.48% | несвоевременно предоставление отчетных документов подрядной организацией
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 5.0989 | 0 | 0 | 5.0989 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | -0.59891 | -11.75% | 0 | - | 0 | - | -0.59891 | -11.75% | 0 | - | Корректировка срока реализации объекта в в проекте скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | 2.079 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | 2.8319 | 0 | 0 | 2.8319 | 0 | 0.75289 | 36.21% | 0 | - | 0 | - | 0.75289 | 36.21% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с установкой силового трансформатора Т-3 1х40 МВА | L_032320_000001083 | 1.8574 | 0 | 0 | 1.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8574 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8574 | -100% | 0 | - | В связи с синхронизацией проекта со смежным титулом Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА , проектная документация не принята и корректируется по замечаниям системного оператора.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_082324_000001049 | 14.3603 | 0 | 0 | 14.3603 | 0 | 2.791 | 0 | 0 | 2.791 | 0 | -11.5693 | -80.56% | 0 | - | 0 | - | -11.5693 | -80.56% | 0 | - | Экономия в сязи с выполнением работ хозяйственным способом
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АГНКС" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА | L_092320_000001056 | 8.112 | 0 | 0 | 8.112 | 0 | 0.32273 | 0 | 0 | 0.32273 | 0 | -7.7892 | -96.02% | 0 | - | 0 | - | -7.7892 | -96.02% | 0 | - | Позднее предоставление расчетных документов контрагентом
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | 2.0564 | 0 | 0 | 2.0564 | 0 | 0.25117 | 0 | 0 | 0.25117 | 0 | -1.8052 | -87.79% | 0 | - | 0 | - | -1.8052 | -87.79% | 0 | - | Трансформаторы, планируемые к каскадной перестановке на данный объект перераспределены на аварийные объекты.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | 45.3411 | 0 | 0 | 45.3411 | 0 | 12.6576 | 0 | 0 | 12.6576 | 0 | -32.6835 | -72.08% | 0 | - | 0 | - | -32.6835 | -72.08% | 0 | - | В связи с длительными сроками поставки оборудования скорректирован график реализации объекта. Изменения отражены в проекте скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "НС-16" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 6,3 МВА | L_032320_000001012 | 6.7275 | 0 | 0 | 6.7275 | 0 | 0.88064 | 0 | 0 | 0.88064 | 0 | -5.8469 | -86.91% | 0 | - | 0 | - | -5.8469 | -86.91% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Должанская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_052320_000001021 | 26.0403 | 0 | 0 | 26.0403 | 0 | 1.5272 | 0 | 0 | 1.5272 | 0 | -24.513 | -94.14% | 0 | - | 0 | - | -24.513 | -94.14% | 0 | - | Несвоевременная поставка оборудования подрядной организацией. Причиной переноса поставки оборудования является неготовность силовых трансформаторов, ввиду отсутствия необходимого для их изготовления оборудования, включённого в санкционный список, запрещённого к ввозу на территорию РФ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 11.1961 | 0 | 0 | 11.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.1961 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.1961 | -100% | 0 | - | По результатам проектирования выявлено существенное превышение стоимости реализации объекта над параметрами утвержденной ИПР. С целью исключения дефицита источника финансирования принято решение по оптимизации стоимости проекта и выполнена корректировка ПСД в части оптимизации мероприятий по обеспечению электроснабжения потребителей на период строительства. Плановые сроки выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с корректировкой инвестиционной программы перенесены на 2 квартал 2024 года
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | L_032320_000001076 | 43.9342 | 0 | 0 | 43.9342 | 0 | 3.9811 | 0 | 0 | 3.9811 | 0 | -39.9531 | -90.94% | 0 | - | 0 | - | -39.9531 | -90.94% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | 46.4199 | 0 | 0 | 46.4199 | 0 | 9.9857 | 0 | 0 | 9.9857 | 0 | -36.4342 | -78.49% | 0 | - | 0 | - | -36.4342 | -78.49% | 0 | - | Экономия в результате выполнения работ хоз способом
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9613 | 0 | 0 | 4.9613 | 0 | 4.9613 | - | 0 | - | 0 | - | 4.9613 | - | 0 | - | Досрочное выполнение СМР хоз способом
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.809 | 0 | 0 | 0.809 | 0 | 0.809 | - | 0 | - | 0 | - | 0.809 | - | 0 | - | Досрочное выполнение СМР хоз способом
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА | N_032320_000001356 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.11618 | 0 | 0 | 0.11618 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Досрочное выполнение СМР хоз способом
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Славянская с заменой трансформатора Т1 110/35/10 кВ 16 МВА на 25 МВА | L_prj_107000_61062 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.094711 | 0 | 0 | 0 | 0.094711 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 91.3073 | 0 | 0 | 91.3073 | 0 | 23.7453 | 0 | 0 | 19.6456 | 4.0997 | -67.562 | -73.99% | 0 | - | 0 | - | -71.6617 | -78.48% | 4.0997 | - | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 91.3073 | 0 | 0 | 91.3073 | 0 | 23.7453 | 0 | 0 | 19.6456 | 4.0997 | -67.562 | -73.99% | 0 | - | 0 | - | -71.6617 | -78.48% | 4.0997 | - | Г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ЕК-3, проходящей по территории СОШ №1 ст. Крыловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Ек-3-287 | L_092320_000001052 | 1.5095 | 0 | 0 | 1.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5095 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5095 | -100% | 0 | - | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ш-3, проходящей по территории СОШ №4 с. Шевченковское с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Ш-3-339 | L_092320_000001053 | 2.8377 | 0 | 0 | 2.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8377 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.8377 | -100% | 0 | - | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-7, проходящей по территории ДС №4 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ П-7-150 | L_092320_000001054 | 2.6815 | 0 | 0 | 2.6815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6815 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.6815 | -100% | 0 | - | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ НП-1, проходящей по территории СОШ №8 ст. Новопластуновская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ НП-1-1042 | L_092320_000001055 | 1.8261 | 0 | 0 | 1.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8261 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8261 | -100% | 0 | - | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д75 до ТП-Д205 (протяженность 0,3 км) | M_072320_000001245 | 1.1297 | 0 | 0 | 1.1297 | 0 | 0.18951 | 0 | 0 | 0.18951 | 0 | -0.94024 | -83.23% | 0 | - | 0 | - | -0.94024 | -83.23% | 0 | - | Позднее предоставление актов выполненных работ, акты приняты к учету в июле 2023
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д139 до ТП-Д416 (протяженность 0,73 км) | M_072320_000001246 | 1.8224 | 0 | 0 | 1.8224 | 0 | 0.27927 | 0 | 0 | 0.27927 | 0 | -1.5431 | -84.68% | 0 | - | 0 | - | -1.5431 | -84.68% | 0 | - | Позднее предоставление актов выполненных работ, акты приняты к учету в июле 2023
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д416 до РП96/Д30 (протяженность 0,66 км) | M_072320_000001247 | 3.9666 | 0 | 0 | 3.9666 | 0 | 0.30186 | 0 | 0 | 0.30186 | 0 | -3.6647 | -92.39% | 0 | - | 0 | - | -3.6647 | -92.39% | 0 | - | Позднее предоставление актов выполненных работ, акты приняты к учету в июле 2023
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от РП8 до ТП-Д139/Д284п/Д32 (протяженность 1,25 км) | M_072320_000001248 | 7.2129 | 0 | 0 | 7.2129 | 0 | 0.44018 | 0 | 0 | 0.44018 | 0 | -6.7727 | -93.9% | 0 | - | 0 | - | -6.7727 | -93.9% | 0 | - | Позднее предоставление актов выполненных работ, акты приняты к учету в июле 2023
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д359 (протяженность 0,2 км) | M_072320_000001249 | 1.625 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 0.092156 | 0 | 0 | 0.092156 | 0 | -1.5328 | -94.33% | 0 | - | 0 | - | -1.5328 | -94.33% | 0 | - | Позднее предоставление актов выполненных работ, акты приняты к учету в июле 2023
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-94 до КРУН, КЛ-10 кВ от РП-94 до ТП-Д224 (протяженность 0,5 км) | M_072320_000001250 | 6.0015 | 0 | 0 | 6.0015 | 0 | 0.17076 | 0 | 0 | 0.17076 | 0 | -5.8308 | -97.15% | 0 | - | 0 | - | -5.8308 | -97.15% | 0 | - | Позднее предоставление актов выполненных работ, акты приняты к учету в июле 2023
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) А, КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) Б (протяженность 1,06 км) | M_072320_000001251 | 12.8687 | 0 | 0 | 12.8687 | 0 | 0.2688 | 0 | 0 | 0.2688 | 0 | -12.5999 | -97.91% | 0 | - | 0 | - | -12.5999 | -97.91% | 0 | - | Позднее предоставление актов выполненных работ, акты приняты к учету в июле 2023
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Б-4 в ст. Брюховецкая на территории СОШ № 3 | M_082320_000001253 | 2.5235 | 0 | 0 | 2.5235 | 0 | 0.25249 | 0 | 0 | 0.25249 | 0 | -2.271 | -89.99% | 0 | - | 0 | - | -2.271 | -89.99% | 0 | - | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДЖ-9 в ст. Новоджерелиевская на территории спортивного комплекса | M_082320_000001254 | 4.3765 | 0 | 0 | 4.3765 | 0 | 0.29579 | 0 | 0 | 0.29579 | 0 | -4.0808 | -93.24% | 0 | - | 0 | - | -4.0808 | -93.24% | 0 | - | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДМ-3 в ст. Днепровская на территории СОШ №7 | M_082320_000001255 | 1.4539 | 0 | 0 | 1.4539 | 0 | 0.095762 | 0 | 0 | 0.095762 | 0 | -1.3581 | -93.41% | 0 | - | 0 | - | -1.3581 | -93.41% | 0 | - | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ КЦ-3 в х. Беднягина на территории СОШ №8 | M_082320_000001256 | 0.40522 | 0 | 0 | 0.40522 | 0 | 0.058665 | 0 | 0 | 0.058665 | 0 | -0.34655 | -85.52% | 0 | - | 0 | - | -0.34655 | -85.52% | 0 | - | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Н-4 в ст.Новониколаевская по территории СОШ 12 | M_082320_000001257 | 18.6518 | 0 | 0 | 18.6518 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | -18.3808 | -98.55% | 0 | - | 0 | - | -18.3808 | -98.55% | 0 | - | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Г-9 в х. Греки на территории СОШ №10 | M_082320_000001258 | 1.4539 | 0 | 0 | 1.4539 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | -1.3759 | -94.63% | 0 | - | 0 | - | -1.3759 | -94.63% | 0 | - | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ БГ-3, проходящей по территории СОШ №11 с. Белая Глина c реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Бг-3-527 | M_092320_000001262 | 1.0787 | 0 | 0 | 1.0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0787 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0787 | -100% | 0 | - | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №32 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-234 | M_092320_000001263 | 0.98789 | 0 | 0 | 0.98789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.98789 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.98789 | -100% | 0 | - | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №31 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-255 | M_092320_000001264 | 1.6929 | 0 | 0 | 1.6929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6929 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6929 | -100% | 0 | - | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Т-3, проходящей по территории СОШ №3 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Т-3-130 | M_092320_000001265 | 1.8111 | 0 | 0 | 1.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8111 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8111 | -100% | 0 | - | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7, проходящей по территории СОШ №17 ст. Ильинская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ И-7-288 | M_092320_000001274 | 1.6499 | 0 | 0 | 1.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6499 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6499 | -100% | 0 | - | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 протяженностью 0,85 км | M_032320_000001229 | 0.61456 | 0 | 0 | 0.61456 | 0 | 0.44546 | 0 | 0 | 0.44546 | 0 | -0.16909 | -27.51% | 0 | - | 0 | - | -0.16909 | -27.51% | 0 | - | Досрочное выполнение СМР в 2022 году
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км | M_032320_000001230 | 2.8545 | 0 | 0 | 2.8545 | 0 | 0.79435 | 0 | 0 | 0.79435 | 0 | -2.0601 | -72.17% | 0 | - | 0 | - | -2.0601 | -72.17% | 0 | - | Досрочное выполнение СМР в 2022 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10, протяженностью 1,4 км | M_032320_000001232 | 1.012 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0.05073 | 0 | 0 | 0.05073 | 0 | -0.96128 | -94.99% | 0 | - | 0 | - | -0.96128 | -94.99% | 0 | - | Досрочное выполнение СМР в 2022 году
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | 6.1028 | 0 | 0 | 6.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1028 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.1028 | -100% | 0 | - | В связи с переустройством линии в рамках заключенного по инициативе и за счет третьих лиц соглашения о компенсации затрат от 22.06.2022 №553 с корректировкой технических решений, в корректировке, одобренной Советом директоров, от 22.02.2023 №511/2023 объект исключен из реализации. Реализация объекта будет возможна после выполнения мероприятий по переустройству.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 протяженностью 1,6 км | M_032320_000001231 | 1.1568 | 0 | 0 | 1.1568 | 0 | 0.051738 | 0 | 0 | 0.051738 | 0 | -1.1051 | -95.53% | 0 | - | 0 | - | -1.1051 | -95.53% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л150-Л180 | K_prj_107000_60797 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.0997 | 0 | 0 | 0 | 4.0997 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ за счет страховых средств
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Изумрудная» ф. И6 (Реконструкция двух ВЛЗ-10 кВ от ПС110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ф. И6 на участке от опоры N°26 до опоры N°29) | M_072320_000001252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2411 | 0 | 0 | 2.2411 | 0 | 2.2411 | - | 0 | - | 0 | - | 2.2411 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РА-9 со строительством двухцепного участка от ПС-35 кВ Раевская до отпайки №13 (оп.1-оп.48), кабельного перехода под ВЛ-35-110 кВ | N_112320_000001354 | НД | НД | НД | НД | НД | 13.268 | 0 | 0 | 13.268 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1487.6601 | 0 | 0 | 1487.6601 | 0 | 523.7077 | 0 | 0 | 490.2878 | 33.4199 | -963.9523 | -64.8% | 0 | - | 0 | - | -997.3723 | -67.04% | 33.4199 | - | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1487.6601 | 0 | 0 | 1487.6601 | 0 | 523.7077 | 0 | 0 | 490.2878 | 33.4199 | -963.9523 | -64.8% | 0 | - | 0 | - | -997.3723 | -67.04% | 33.4199 | - | Г
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (6313 т.у.) | M_022320_000001285 | 62.0677 | 0 | 0 | 62.0677 | 0 | 43.4318 | 0 | 0 | 25.1633 | 18.2685 | -18.6359 | -30.03% | 0 | - | 0 | - | -36.9044 | -59.46% | 18.2685 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (10953 т.у.) | M_032320_000001284 | 140.984 | 0 | 0 | 140.984 | 0 | 67.1716 | 0 | 0 | 67.1716 | 0 | -73.8124 | -52.36% | 0 | - | 0 | - | -73.8124 | -52.36% | 0 | - | Снижение плановых показателей, в связи с отсутствием потребности в замене приборов учета
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (4158 т.у.) | M_042320_000001286 | 36.6201 | 0 | 0 | 36.6201 | 0 | 38.3615 | 0 | 0 | 38.3615 | 0 | 1.7414 | 4.755% | 0 | - | 0 | - | 1.7414 | 4.755% | 0 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (5833 т.у.) | M_052320_000001287 | 55.906 | 0 | 0 | 55.906 | 0 | 46.1111 | 0 | 0 | 46.1111 | 0 | -9.7949 | -17.52% | 0 | - | 0 | - | -9.7949 | -17.52% | 0 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (6411 т.у.) | M_062320_000001288 | 71.9368 | 0 | 0 | 71.9368 | 0 | 48.2046 | 0 | 0 | 48.2046 | 0 | -23.7323 | -32.99% | 0 | - | 0 | - | -23.7323 | -32.99% | 0 | - | Финансирование приборов учета поставленных в прошлые периоды
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (5964 т.у.) | M_072320_000001289 | 79.4089 | 0 | 0 | 79.4089 | 0 | 36.4145 | 0 | 0 | 36.4145 | 0 | -42.9944 | -54.14% | 0 | - | 0 | - | -42.9944 | -54.14% | 0 | - | Финансирование приборов учета поставленных в прошлые периоды
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (6734 т.у.) | M_082320_000001290 | 67.5788 | 0 | 0 | 67.5788 | 0 | 49.2875 | 0 | 0 | 49.2875 | 0 | -18.2913 | -27.07% | 0 | - | 0 | - | -18.2913 | -27.07% | 0 | - | Оплата за заводу-изготовителю за поставленные приборы учета
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (5438 т.у.) | M_092320_000001291 | 51.1251 | 0 | 0 | 51.1251 | 0 | 39.5176 | 0 | 0 | 36.9993 | 2.5184 | -11.6075 | -22.7% | 0 | - | 0 | - | -14.1259 | -27.63% | 2.5184 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (5129 т.у.) | M_102320_000001292 | 44.5675 | 0 | 0 | 44.5675 | 0 | 41.3125 | 0 | 0 | 41.3125 | 0 | -3.255 | -7.304% | 0 | - | 0 | - | -3.255 | -7.304% | 0 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (7882 т.у.) | M_112320_000001293 | 91.5414 | 0 | 0 | 91.5414 | 0 | 32.3341 | 0 | 0 | 19.701 | 12.6331 | -59.2073 | -64.68% | 0 | - | 0 | - | -71.8404 | -78.48% | 12.6331 | - | Снижение количества заявителей
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (2961 т.у.) | M_022320_000001295 | 29.0848 | 0 | 0 | 29.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.0848 | -100% | 0 | - | 0 | - | -29.0848 | -100% | 0 | - | Исключение проекта из инвестиционной программы при корректировке
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети (11630 т.у.) | M_032320_000001296 | 115.7435 | 0 | 0 | 115.7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.7435 | -100% | 0 | - | 0 | - | -115.7435 | -100% | 0 | - | Исключение проекта из инвестиционной программы при корректировке
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети (2153 т.у.) | M_042320_000001297 | 21.5623 | 0 | 0 | 21.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.5623 | -100% | 0 | - | 0 | - | -21.5623 | -100% | 0 | - | В соответствии с корректировкой ИП затраты по установке приборов учета отнесены в раздел технологическое присоединение мощностью до 15 кВт, до 150 кВт
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (4425 т.у.) | M_052320_000001298 | 40.2197 | 0 | 0 | 40.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.2197 | -100% | 0 | - | 0 | - | -40.2197 | -100% | 0 | - | Факт финансирования по данному объекту отражен в разделах ТП энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт и до 150 кВт 4,00 млн. руб.
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети (10497 т.у.) | M_062320_000001299 | 97.2722 | 0 | 0 | 97.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.2722 | -100% | 0 | - | 0 | - | -97.2722 | -100% | 0 | - | Факт финансирования по данному объекту в сумме 64213,01 отражен в разделах ТП энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт и до 150 кВт
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети (21678 т.у.) | M_072320_000001300 | 201.9553 | 0 | 0 | 201.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -201.9553 | -100% | 0 | - | 0 | - | -201.9553 | -100% | 0 | - | Факт финансирования по данному объекту отражен в разделах ТП энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт и до 150 кВт
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (4404 т.у.) | M_082320_000001301 | 44.6886 | 0 | 0 | 44.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.6886 | -100% | 0 | - | 0 | - | -44.6886 | -100% | 0 | - | Факт финансирования по данному объекту отражен в разделах ТП энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт и до 150 кВт
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети (2967 т.у.) | M_102320_000001303 | 30.9841 | 0 | 0 | 30.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.9841 | -100% | 0 | - | 0 | - | -30.9841 | -100% | 0 | - | Факт финансирования по данному объекту отражен в разделах ТП энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт и до 150 кВт
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети (1581 т.у.) | M_092320_000001302 | 17.801 | 0 | 0 | 17.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.801 | -100% | 0 | - | 0 | - | -17.801 | -100% | 0 | - | Факт финансирования по данному объекту отражен в разделах ТП энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт и до 150 кВт
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (19611 т.у.) | M_112320_000001304 | 186.6122 | 0 | 0 | 186.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -186.6122 | -100% | 0 | - | 0 | - | -186.6122 | -100% | 0 | - | Факт финансирования по данному объекту отражен в разделах ТП энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт и до 150 кВт
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Россети Кубань" "Армавирские электрические сети" | K_prj_107000_60681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9771 | 0 | 0 | 24.9771 | 0 | 24.9771 | - | 0 | - | 0 | - | 24.9771 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (25 т.у.) | K_prj_107000_60692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (1 т.у.) | K_prj_107000_60722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Россети Кубань" "Тимашевские электрические сети" | K_prj_107000_60682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4434 | 0 | 0 | 16.4434 | 0 | 16.4434 | - | 0 | - | 0 | - | 16.4434 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Россети Кубань" "Тихорецкие электрические сети" | K_prj_107000_60683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5085 | 0 | 0 | 16.5085 | 0 | 16.5085 | - | 0 | - | 0 | - | 16.5085 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Россети Кубань" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.632 | 0 | 0 | 23.632 | 0 | 23.632 | - | 0 | - | 0 | - | 23.632 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1157.5492 | 0 | 0 | 1157.5492 | 0 | 439.5405 | 0 | 0 | 205.0853 | 234.4552 | -718.0087 | -62.03% | 0 | - | 0 | - | -952.4638 | -82.28% | 234.4552 | - | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 933.7616 | 0 | 0 | 933.7616 | 0 | 381.5814 | 0 | 0 | 176.8426 | 204.7388 | -552.1802 | -59.14% | 0 | - | 0 | - | -756.919 | -81.06% | 204.7388 | - | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 14.4082 | 0 | 0 | 14.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4082 | -100% | 0 | - | 0 | - | -14.4082 | -100% | 0 | - | Не предоставление банковской гарантии подрядчиком в соответствии договором
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 76.6492 | 0 | 0 | 76.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.6492 | -100% | 0 | - | 0 | - | -76.6492 | -100% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок освоения объекта на 2024 год.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | 18.2915 | 0 | 0 | 18.2915 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 2.503 | 0 | -15.7885 | -86.32% | 0 | - | 0 | - | -15.7885 | -86.32% | 0 | - | Объект введен в эксплуатацию и профинансирован в 2022 году.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | 31.2046 | 0 | 0 | 31.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.2046 | -100% | 0 | - | 0 | - | -31.2046 | -100% | 0 | - | Объект введен в эксплуатацию и профинансирован в 2022 году.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | 57.1859 | 0 | 0 | 57.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.1859 | -100% | 0 | - | 0 | - | -57.1859 | -100% | 0 | - | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 | 103.7944 | 0 | 0 | 103.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.7944 | -100% | 0 | - | 0 | - | -103.7944 | -100% | 0 | - | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 | 64.9532 | 0 | 0 | 64.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.9532 | -100% | 0 | - | 0 | - | -64.9532 | -100% | 0 | - | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 5.2499 | 0 | 0 | 5.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2499 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.2499 | -100% | 0 | - | Кредиторская задолженность в полном объеме погашена в 2022 г.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 73.1966 | 0 | 0 | 73.1966 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | -72.5346 | -99.1% | 0 | - | 0 | - | -72.5346 | -99.1% | 0 | - | объект введен досрочно в 2022 году
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Салют" с заменой аккумуляторной батареи типа СК-6 | L_092320_000001051 | 37.1558 | 0 | 0 | 37.1558 | 0 | 28.6035 | 0 | 0 | 28.6035 | 0 | -8.5523 | -23.02% | 0 | - | 0 | - | -8.5523 | -23.02% | 0 | - | Экономия стоимости реализации объекта по факту ввода в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | 61.6953 | 0 | 0 | 61.6953 | 0 | 66.3765 | 0 | 0 | 66.3765 | 0 | 4.6813 | 7.588% | 0 | - | 0 | - | 4.6813 | 7.588% | 0 | - | корректировка графика реализации объекта в проекте скорректированной ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Джемете с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3, 4 СШ-10 кВ и на 1,2 СШ 6 кВ | L_112320_000001068 | 19.3221 | 0 | 0 | 19.3221 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | -18.5121 | -95.81% | 0 | - | 0 | - | -18.5121 | -95.81% | 0 | - | В связи с увеличением первоначальной стоимости объекта, по результатам проектирования, при корректировке ИПР пересмотрен график выполнения работ
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | 25.4245 | 0 | 0 | 25.4245 | 0 | 0.055376 | 0 | 0 | 0.055376 | 0 | -25.3691 | -99.78% | 0 | - | 0 | - | -25.3691 | -99.78% | 0 | - | В связи с увеличением первоначальной стоимости объекта, по результатам проектирования, при корректировке ИПР пересмотрен график выполнения работ
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС | L_072320_000001038 | 3.753 | 0 | 0 | 3.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.753 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.753 | -100% | 0 | - | Не заключение договора в срок, в связи с признанием конкурсной процедура не состоявшейся по причине некачественной подготовки предложений участником процедуры. Организованы повторные процедуры.
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | 2.9091 | 0 | 0 | 2.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9091 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.9091 | -100% | 0 | - | Корректировка ТЗ, в части объемов работ, а также в связи с синхронизацией сроков выполнения работ на даной линии по ремонтной программе.
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | 56.7358 | 0 | 0 | 56.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.7358 | -100% | 0 | - | 0 | - | -56.7358 | -100% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гулькевичи с заменой аккумуляторной батареи, подзарядных устройств и щита постоянного тока | L_022320_000001003 | 47.3075 | 0 | 0 | 47.3075 | 0 | 38.4892 | 0 | 0 | 38.4892 | 0 | -8.8183 | -18.64% | 0 | - | 0 | - | -8.8183 | -18.64% | 0 | - | Экономия в части финансирования возникла в связи с заменой закупаемого оборудования.
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | 109.7907 | 0 | 0 | 109.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109.7907 | -100% | 0 | - | 0 | - | -109.7907 | -100% | 0 | - | Длительное согласование проектно-сметной документации в связи с оптимизацией проектных решений для снижения стоимости мероприятий
1.2.4.1 | Реконструкция насосной станции, внутреннего и наружного водопровода в Исполнительном аппарате ПАО «Россети Кубань» | M_122320_000001207 | 26.7403 | 0 | 0 | 26.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.7403 | -100% | 0 | - | 0 | - | -26.7403 | -100% | 0 | - | Исключение проекта из инвестиционной программы при корректировке
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения. | M_022320_000001205 | 3.6576 | 0 | 0 | 3.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6576 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.6576 | -100% | 0 | - | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией в связи со смертью руководителя
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 15.0009 | 0 | 0 | 15.0009 | 0 | -25.9991 | -63.41% | 0 | - | 0 | - | -25.9991 | -63.41% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | 5.4768 | 0 | 0 | 5.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4768 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.4768 | -100% | 0 | - | В результате выполнения проектно-изыскательских работ выявлена необходимость вывода участка газопровода с территории подстанции. АО "АрмавирГоргаз" проводится расчёт стоимости проведения вышеуказанных мероприятий. Срок выполнения мероприятий по вводу объекта в эксплуатацию корректировкой ИПР установлен на 2025 год
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49884 | 6.8597 | 0 | 0 | 6.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8597 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.8597 | -100% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская | J_prj_107000_60571 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 3.699 | 0 | 0 | 3.699 | 0 | -37.301 | -90.98% | 0 | - | 0 | - | -37.301 | -90.98% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ К-1 в пролетах опор №1/1 и №1/8 | N_prj_107000_61322 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.056657 | 0 | 0 | 0 | 0.056657 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ НК-1-261, НК-1-262, ВЛ 10 кВ НК-1 (Реконструкция ВЛ 0,4 кВ НК-1-261, НК-1-262, ВЛ 10 кВ НК-1. Капитальный ремонт автомобильной дороги с. Пушкинское - ст-ца Скобелевская, км 3+960-4-960) | L_prj_107000_61044 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.29447 | 0 | 0 | 0 | 0.29447 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации затрат от 07.06.2021 № 304, Заявитель – ООО «СЗ «Девелопмент Групп» | L_prj_107000_61198 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.30654 | 0 | 0 | 0 | 0.30654 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПАО "Россети Кубань": ВЛ-10 кВ НС-19-3 (диспетчерское наименование) (протяженность 22,147 км) на участках пролетов опор №№1-27-1-28, 1-30-1-31, 1-42-3-1, 1-18-2-1 9 уточнить при проектировании) инвентарный №11192, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ТП НС-19-3; ВЛ-10 кВ НТ-2 (диспетчесркое наименование), на участках пролетов опор №№55-63, 65-68, 101-105 (уточнить при проектировании), инвентарный №11245, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ТП НТ-2;ВЛ-10 кВ НВ-5 (диспетчерское наименование), на участках пролетов опор №26-32 (уточнить при проектировании), инвентарный №4151, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ НВ-5; ВЛ-10 кВ НВ-7 (диспетчерское наименование), на участках пролетов опор №№16-24 (уточнить при проектировании), инвентарный №11278, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ТП НВ-7; ВЛ-10 кВ ВЦ-7 (диспетчерское наименование), гна участках пролетов опор №№111-115 (уточнить при проектировании), инвентарный №12763, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ВЦ-7; ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301 (диспетчерское наименование), на участках пролетов опор №№7/58-7/66 (уточнить при проектировании), инвентарный №5936, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301" | M_032320_000001234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53534 | 0 | 0 | 0 | 0.53534 | 0.53534 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.53534 | - | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Ново-Величковская» (запись регистрации в ЕГРН от 26.12.2002 №23-01.00-143.2002-132) в части ВЛ 110 кВ «Ново-Величковская – Витаминкомбинат» (протяженность 19,4 км) на участках пролетов опор №№8-11 (уточнить при проектировании), наименование по бухгалтерскому учету: ВЛ-110кВ «Ново-Величковская-Витаминкомбинат», инв. №12528» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара». | M_032320_000001235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9045 | 0 | 0 | 0 | 1.9045 | 1.9045 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.9045 | - | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ ПАО «Россети Кубань» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0844 | 0 | 0 | 0 | 22.0844 | 22.0844 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 22.0844 | - | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 в пролетах опор №№ 94-95 (уточнить при проектировании) по ул. Мира 66-А ст. Северской Северского района согласно Определению четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 30.06.2022 | N_prj_107000_61347 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25758 | 0 | 0 | 0.19957 | 0.058009 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества на основании судебных актов
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 по соглашению о компенсации от 23.03.2021 № 164, Заявитель – Тищенко С.Г. | L_prj_107000_61085 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.15296 | 0 | 0 | 0 | 0.15296 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-7 в пролетах опор №№ 18 – 24 (уточнить при проектировании) и ВЛ-0,4 кВ АГ-7-255 Л-1 от ТП до опоры № 2 (уточнить при проектировании) в пос. Кочетинском Динского района. Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу | N_prj_107000_61309 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.6649 | 0 | 0 | 0 | 1.6649 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации от 29.11.2022 №802, Заявитель - Попелышева А.Д. | N_prj_107000_61348 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.054266 | 0 | 0 | 0 | 0.054266 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ Вл-2-134 Л-1 (диспетчерское наименование) (протяженность 0,49 км) на участке пролетов опор 7-:-8,(уточнить при проектировании), инвентарный №14208, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 0,4 кВ Вл-2-134 Л-1 | M_prj_107000_61249 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.16283 | 0 | 0 | 0 | 0.16283 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.989 | 0 | 0 | 12.989 | 0 | 12.989 | - | 0 | - | 0 | - | 12.989 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор №№49-53, 8/14-5/39, 5/33-5/39 (уточнить при проектировании), инв. № 000001356 | L_prj_107000_61107 | НД | НД | НД | НД | НД | 13.7362 | 0 | 0 | 0 | 13.7362 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ "Новомышастовская" с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-330) в части ВЛ 110 кВ «ВНИИРис – Новомышастовская» (протяженность 14,64 км) на участках пролетов опор №№ 31 – 33, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ 110 ВНИИ Рис-Н.Мышастовская инв.№ 000001179 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «ВНИИРис – Марьянская» (протяженность 7,27 км) на участках пролетов опор №№ 34 – 36, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ-35 ВНИИ РИС-Марьянская инв.№000001072, входящей в электросетевой комплекс ПС-35/10 кВ "Марьянская" с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-333)» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_062320_000001242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 6.96 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.96 | - | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.) | K_prj_107000_60961 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 (диспетчерское наименование) (протяженность 10,4 км) на участвке пролетов опор 17-58, 27-1/2, 36-2/2, 51-5/2, 5/1-5/1а | M_062320_000001243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 1.606 | 1.606 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.606 | - | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №105 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | L_prj_107000_61066 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.66524 | 0 | 0 | 0 | 0.66524 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №138 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга | L_prj_107000_61067 | НД | НД | НД | НД | НД | 17.9592 | 0 | 0 | 0 | 17.9592 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д45п-Д103/Д102/Д307/Д377п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-195 ДО ТП-103/102) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1092 | M_prj_107000_61218 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1134 | 0 | 0 | 0 | 1.1134 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» ВЛ-10 кВ Д65 - Д290 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ-10 кВ Д65-Д290) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0118002:35 | N_prj_107000_61323 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.8814 | 0 | 0 | 0 | 4.8814 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ 10кВ К37 -К143 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 кВ ТП-К37 - ТП-К143) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420002:52 | M_prj_107000_61258 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.51433 | 0 | 0 | 0 | 0.51433 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-0,4 ВУ Гостиница Приморская ТП-154 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 0,4 КВ ОТТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:24, заявитель ООО «Приморская» | M_prj_107000_61296 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.31666 | 0 | 0 | 0 | 0.31666 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0201001:2257, 23:49:0201001:2258 заявитель Богданов И.И. | N_prj_107000_61352 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Нижний Поселок ТП-Д307 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Нижний Поселок ТП-Д307) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1162, заявитель Ковальская Т.В. | N_prj_107000_61353 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП121 - ТП14(II) с заходом к ТП-195 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП121 - ТП14(II) с заходом к ТП-195) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302017:6, заявитель АО Санаторий «Золотой колос». | N_prj_107000_61354 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.096041 | 0 | 0 | 0 | 0.096041 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей: КЛ-10 РП-172 ф.К64н-К64 (23:49:0000000:11559, заявитель Акопян А.В.), 000003812 | N_prj_107000_61355 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей: КЛ-6 Х229 – Х338, КЛ-6 Х158-Х229, КЛ-6 Х124-Х229, КЛ-0,4 Хостинская администрация ТП-Х229, ЗДАНИЕ ТП Х-229,ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229, 000003810 | N_prj_107000_61356 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60894 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.018897 | 0 | 0 | 0 | 0.018897 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ-6 154 - 813п, КЛ-6 154 - 88, КЛ-6 154 - 678п, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Ленинград» ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Библиотека Пушкина ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.1 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.2 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.3 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Выставочный зал ТП-154, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ 6 КВ ОТ ТП-90-154, КЛ 6 кВ ТП154(4) - ТП847П, КЛ 6 КВ ОТ ТП-61-154, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154 ДО ГОСТ.*ЛЕНИНГРАД*, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:58 | L_prj_107000_61068 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.09962 | 0 | 0 | 0 | 0.09962 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Лоо-11-Д106/Д329/КРН-Д15/Д371 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ф.Лоо 11-ТП-Д106) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0132007:999 | L_prj_107000_61180 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.95207 | 0 | 0 | 0 | 0.95207 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л167-Л80, КЛ-10 Л266-Л92, КЛ-10 Л232-Л93 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ Л167-Л80, КЛ 10 кВ Л266-Л92, КЛ 10 кВ Л232-Л92) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0109032:1006 | M_prj_107000_61222 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.01158 | 0 | 0 | 0 | 0.01158 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.60293 | 0 | 0 | 0 | 0.60293 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КЛ-10 РП-20(1)-А147(2), КВЛ-10 РП-20(1)-А146/А767 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:1070 | M_prj_107000_61215 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.36005 | 0 | 0 | 0 | 0.36005 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 РП-14 - 138/1135П/1134П/КРН52/КРН110П, КЛ-10 Бх-226 - РП-305, КЛ-10 Бх-113 - РП-305, КЛ-10 Бх-345 - РП-301, КЛ-10 Бх-470 - РП-301, КЛ-10 Бх-351 - РП-133, КЛ-10 Бх-468 - РП-133, КЛ-10 Бх-204 - РП-300, КЛ-10 Бх-137 - РП-300, КЛ-10 Бх-111 - РП-14, КЛ-10 Бх-230 - РП-14, КЛ-6 М-17 - Х140п, КЛ-6 М-11 - РП-14, КЛ-6 М-32 - РП-14, КЛ-10 - Бх-100 - 138, КЛ-10 РП-14 - Х409, КЛ-10 РП-14 - Х312, КЛ-10РП-14 - Х380, КЛ-10 РП-14 - Х150п, ВОЛС ПС Бытха - РП-14 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8647 | M_prj_107000_61256 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.6459 | 0 | 0 | 0 | 2.6459 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А146-А599п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ А-146-А-599); ВЛ-0,4 кВ ф. Свобода от ТП-А146 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП А-146) расположенных на территории земельных участках с кадастровыми №23:49:0407002:1408; 23:49:0407002:1410; 23:49:0407002:1441 | M_prj_107000_61259 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.095513 | 0 | 0 | 0 | 0.095513 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Комсомольский ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. «Комсомольский») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1964; 23:49:0420008:1965 | M_prj_107000_61288 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.19901 | 0 | 0 | 0 | 0.19901 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1971». | M_prj_107000_61289 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.12413 | 0 | 0 | 0 | 0.12413 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП111-Н464п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 кВ от ТП Н-85 до ТП Н-267 п/ст Ольгинка) на территории земельного участка с кадастровым № 23:33:0805002:473 | M_prj_107000_61284 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.86628 | 0 | 0 | 0 | 0.86628 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.998 | 0 | 0 | 0 | 4.998 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-76-1079, КЛ 10 кВ ТП213-(I)-ТП735-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230 – РП-76, КЛ 10 кВ ТП213(I) – ТП735-(I)) в рамках реализации объекта ОАО «РЖД» по титулу «Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи» | M_prj_107000_61290 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 1.797 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61286 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.4533 | 0 | 0 | 0 | 2.4533 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл» | M_prj_107000_61283 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.7761 | 0 | 0 | 0 | 1.7761 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С579-С360 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-579 до ТП С-302 от оп. №1 до оп. №20) на территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0306003:3495, 23:49:0306003:3496 | L_prj_107000_61183 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.23764 | 0 | 0 | 0 | 0.23764 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61287 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.2217 | 0 | 0 | 0 | 5.2217 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ К-9 в пролете опор 113 - 114; 114-14/2 по адресу: Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Кубанская 2Г | M_prj_107000_61297 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.22183 | 0 | 0 | 0 | 0.22183 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.11721 | 0 | 0 | 0 | 0.11721 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст.Каневская, ул. Свердликова | K_prj_107000_60896 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.015745 | 0 | 0 | 0 | 0.015745 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г.Тимашевск, СОТ Строитель, 7 линия, уч.131 | K_prj_107000_60897 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0062499 | 0 | 0 | 0 | 0.0062499 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.056304 | 0 | 0 | 0 | 0.056304 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.010498 | 0 | 0 | 0 | 0.010498 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СВ-13 оп. 88-88а-КТП; переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СВ-13-269 в пролете опор № 1 - № 8 на земельном участке по адресу: ст | L_prj_107000_61095 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.2639 | 0 | 0 | 0 | 0.2639 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТТ-1 в пролете опор 41-45 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0302000:985, расположенном по адресу: г. Тимашевск | L_prj_107000_61093 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.011431 | 0 | 0 | 0 | 0.011431 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Комсомолец-Веселая L=22,96 км и ВЛ-35 кВ Павловская-Комсомолец 5,26 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-7 А/О Колос 2,00 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-1 А/О Колос 17 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-3 А/О Колос 18,3 км для строительства ж.д. станция Сосыка-Ростовская-Павловская нефтебаза ООО «Лукойл-Югнефтепродукт" | N_prj_107000_61306 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.8982 | 0 | 0 | 0 | 5.8982 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, №14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района | N_prj_107000_61331 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.13504 | 0 | 0 | 0 | 0.13504 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5526 | 0 | 0 | 3.5526 | 0 | 3.5526 | - | 0 | - | 0 | - | 3.5526 | - | 0 | - | Объект введен в эксплуатацию в 2021, погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7358 | 0 | 0 | 3.7358 | 0 | 3.7358 | - | 0 | - | 0 | - | 3.7358 | - | 0 | - | В связи с корректировкой срока реализации объекта в проекте скорректированной инвестиционной программы выполнена госэкспертиза разработанной проектной документации
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, ТБ-15 электросетевого хозяйства ПАО Россети Кубань Усть-Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61121 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.12532 | 0 | 0 | 0 | 0.12532 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО "Россети Кубань": ПС 35/10 кВ «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Джигинская – Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №№115-117 с инвентарным номером №000000182 в рамках реализации проекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 2. Строительство нового пути на участке Витязево – Аэропорт Анапа, с учетом строительства пассажирского терминала с выделенной зоной и дополнительной платформой» | N_prj_107000_61230 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.9915 | 0 | 0 | 0 | 6.9915 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» на участках пролетов опор №№53-54, в рамках реализации объекта: "Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 "Дон". | M_112320_000001271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37308 | 0 | 0 | 0 | 0.37308 | 0.37308 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.37308 | - | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3782 | 0 | 0 | 0 | 1.3782 | 1.3782 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3782 | - | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Никитинская-Варениковская» в пролете опор №30-31, входящего в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Никитинская» с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.3279 | 0 | 0 | 0 | 1.3279 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-8 на участках в пролетах опор №№28-29 инв.№000114512 | L_prj_107000_61113 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.21777 | 0 | 0 | 0 | 0.21777 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-1 на участках в пролетах опор №№ 20-21 инв.№000114511 | L_prj_107000_61114 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25665 | 0 | 0 | 0 | 0.25665 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг2а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61115 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.3848 | 0 | 0 | 0 | 4.3848 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг1а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61117 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.1092 | 0 | 0 | 0 | 5.1092 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Радуга-Джигинская на участках пролетов опор №№11-14 | L_prj_107000_61116 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.5342 | 0 | 0 | 0 | 5.5342 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция (демонтаж) отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №8/1-8/6, отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №16/1-16/6, ЗТП-10/0,4 кВ КУ5-215, ЛР-104, строительство ВЛ | N_prj_107000_61358 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.09642 | 0 | 0 | 0 | 0.09642 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л- 2 от КТП 10/0,4 кВ УС5-1106 АрЭС, с заменой опоры№4/1б для размещения оборудования связи | N_prj_107000_61359 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Рн-5 при капитальном ремонте автодороги по проекту "Подъезд к хутору Братский" | N_prj_107000_61368 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.14235 | 0 | 0 | 0 | 0.14235 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ДН-6 по соглашению о компенсации от 20.10.2022 № 407/30-1492, Заявитель - ИП Новиков А.В. Динской р-он | N_prj_107000_61408 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВС-3, ВЛ-0,4 кВ ВС-3-634 Л-3, к/н 23:07:1101081:6, ул. Новая 135-А, ст. Васюринская, Динской район по соглашению о компенсации от 13.03.2023 № 407/30-445, Заявитель - Федоренко Р.С. | N_prj_107000_61409 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ЭСКП ПС 110/6кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110кВ «Пашковская-Кислородный завод» с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр и электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/35/6 кВ«Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110кВ «Восточная Промзона - Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис - Пашковская») с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр», согласно соглашению о компенсации затрат от 15.08.2021 N407/30-143, Заявитель - ООО«Корпорация АК«ЭСКМ» (Переустройство электросетевых объектов: - электросетевой комплекс ЭСК ПС-110/6 кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Пашковская-Кислородный завод», инвентарный №12861 - электросетевой комплекс ЭСК ПС-110/35/10 кВ «Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис-Пашковская»), инвентарный №013298; - ВОЛС ПС 110 кВ «Пашковская»-ПС 110 кВ «Лорис», тип ВОК ОКМС-А-6Сп-24(2)-20 кН, 24 ОВ, инвентарный №013204; - ВОЛС «Пашковская» - «Кислородный завод», инвентарный №3042., по соглашению о компенсации затрат от 15.02.2021 №407/30-143, Заявитель - ООО "Корпорация АК "ЭСКМ") | N_prj_107000_61308 | НД | НД | НД | НД | НД | 14.0251 | 0 | 0 | 0 | 14.0251 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-0,4 кВ от КТП-Кс-1-316 Л-1 на участках пролетов опор №1÷1/1÷4 по адресу: Краснодарский край, Кущевский р-н, ст-ца Кисляковская, ФАД «Дон», 1160 км+300 м в границах земельного участка 23:17:020200:594 | N_prj_107000_61373 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.028938 | 0 | 0 | 0 | 0.028938 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-7 на участках пролетов опор №№53-55а, №№1-18 - 1-20, (инв. № 000600024) | N_prj_107000_61374 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.3527 | 0 | 0 | 0 | 1.3527 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ «Староминская-Ейск 2 цепь» с отпайкой на ПС Старощербиновская на участках пролетов опор №№ 6-7 (6а, 6б, 6в, 6г) (инв. № 000730007) | N_prj_107000_61375 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.8139 | 0 | 0 | 0 | 3.8139 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-1 на участках пролетов опор №№ 3/5-3/7 (инв. № 000600026) | N_prj_107000_61376 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.67236 | 0 | 0 | 0 | 0.67236 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ В3-3-79 ТмЭС, с заменой опоры №13 для размещения оборудования связи | N_prj_107000_61357 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу: ст.Каневская, ул. Свободная | K_prj_107000_60895 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0062883 | 0 | 0 | 0 | 0.0062883 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневская, ул. 10-я Линия 18, 18А | K_prj_107000_60898 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0026821 | 0 | 0 | 0 | 0.0026821 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0 | K_prj_107000_60923 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.004682 | 0 | 0 | 0 | 0.004682 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП ДР-7-108 УЛЭС, с заменой опоры №1-7 для размещения оборудования связи | N_prj_107000_61364 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ-10 кВ ТП-Л85 – ТП-Л178/Л257п/281п, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61361 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.18079 | 0 | 0 | 0 | 0.18079 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 кВ Пятигорская ТП-964 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 0,4 кВ Пятигорская ТП-964) на территории земельного участка с к. н. 23:49:0301006:5528 | N_prj_107000_61362 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.01714 | 0 | 0 | 0 | 0.01714 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.2 | Переустр сетей: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-А339, КВЛ-10 А104(2)-А339(2)/А510П/706П, КЛ-10 А243-А339(1), ВЛ-10 А339-А104/А510П/А706П/А818 | L_prj_107000_61124 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.66588 | 0 | 0 | 0 | 0.66588 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 КРН-45-ТП-453/467/901п/1078 (наименование по данным бух учёта: ВЛ 6 КВ 138 - 222 ОТПАЙ НА 453) | L_prj_107000_61129 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.14293 | 0 | 0 | 0 | 0.14293 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 кВ А216-А217/145/341 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-216 ДО ТП А-217) | L_prj_107000_61185 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.39922 | 0 | 0 | 0 | 0.39922 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 на территории земельного участка с кадастровыми номерами 23:49:0136005:1479» | M_prj_107000_61214 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.013801 | 0 | 0 | 0 | 0.013801 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 А340-А560 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-131 ДО ТП А-340), ВЛ-10 А340-А289/А173 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-340 ДО ТП А-289) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:6848» | M_prj_107000_61252 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0.15872 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П. | M_prj_107000_61260 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.039758 | 0 | 0 | 0 | 0.039758 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 403-750п/КРН-47п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-403 ДО ТП-405) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306004:312 | N_prj_107000_61387 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.024227 | 0 | 0 | 0 | 0.024227 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л71-Л51 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 КВ ОТ ТП Л-71-51) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8688, заявитель ООО «Газпром добыча Астрахань» | N_prj_107000_61388 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.20588 | 0 | 0 | 0 | 0.20588 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КЛ-10 кВ Д13 – РП-55 (А), КЛ-10 кВ Д-13 – РП-55 (Б), КЛ-10 кВ Д-14 – РП-61 | N_prj_107000_61389 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»:ВЛ-10 кВ ТП-А343-ТП-А277/А107/А426 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 кВ А343п-А277/А526) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:5491 | N_prj_107000_61391 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.014427 | 0 | 0 | 0 | 0.014427 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201001:1439, заявитель Мелков В.В. | N_prj_107000_61392 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.2198 | 0 | 0 | 0 | 0.2198 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КВЛ-10 кВ ТП-Д83 – ТП-Д195 с переводом части ее участка в кабельное исполнение | N_prj_107000_61393 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | K_prj_107000_60799 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси | K_prj_107000_60964 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.7318 | 0 | 0 | 0 | 0.7318 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.2.4.1 | Восстановление КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер с отпайками на участок КЛ опора №26 - ПС 110 кВ Адлер после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61394 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ-10 Х13 - Х461 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ 10 кВ ТП Х13(II) - ТП - "МВД (шифр 2-6)"(II)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:216, заявитель ООО «ИнСтройПроект» | N_prj_107000_61395 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1249, заявитель ООО СЗ «РАФСТРОЙ» | N_prj_107000_61396 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х065 - Х202, поврежденных в результате оползня (протяженность трассы 0,17 км) | N_prj_107000_61397 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ (26 шт. с заменой силовых трансформаторов) с переключением от ВЛ-6 кВ РА-1, РА-9 на ВЛ-10 кВ Р-5, Р-6 | N_112320_000001353 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: ПС 35/10 кВ «Пионерская» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-23-23-26/087/2006-158 от 24.01.2007) в части ВЛ 35 кВ «Джемете – Пионерская» в пролетов опор №1/6-1/8 (уточнить при проектировании) с инвентарным номером: №000000186 в рамках реализации проекта ОАО «РЖД» по титулу «Строительство пункта технического осмотра на станции Анапа» | N_prj_107000_61307 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189 (уточнить при проектировании), инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | N_prj_107000_61367 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16615 | 0 | 0 | 0.16615 | 0 | 0.16615 | - | 0 | - | 0 | - | 0.16615 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор №№ 1/15-1/22, 30-34, 4/8-4/13 | L_prj_107000_61106 | НД | НД | НД | НД | НД | 17.4767 | 0 | 0 | 0 | 17.4767 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в пролетах опор №№ 64 – 69 | L_prj_107000_61105 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.1776 | 0 | 0 | 0 | 5.1776 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Тамань - Черноморская», в пролетах опор №№ 15-19 | L_prj_107000_61109 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.2074 | 0 | 0 | 0 | 4.2074 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ «Фанагория» в пролетах опор №№ 56 – 61 | L_prj_107000_61110 | НД | НД | НД | НД | НД | 11.7835 | 0 | 0 | 0 | 11.7835 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в пролетах опор №№24-30 | L_prj_107000_61108 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.7572 | 0 | 0 | 0 | 6.7572 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Мирная - Тамань» в пролетах опор №№ 128 – 132 | L_prj_107000_61111 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.2074 | 0 | 0 | 0 | 4.2074 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 223.7875 | 0 | 0 | 223.7875 | 0 | 57.9591 | 0 | 0 | 28.2427 | 29.7164 | -165.8284 | -74.1% | 0 | - | 0 | - | -195.5448 | -87.38% | 29.7164 | - | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | 40.9372 | 0 | 0 | 40.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.9372 | -100% | 0 | - | 0 | - | -40.9372 | -100% | 0 | - | Сроки реализации синхронизированы с реализацией смежных объектов: - Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) - Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ, срок ввода в эксплуатацию запланирован на 2024 год
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60617 | 32.1227 | 0 | 0 | 32.1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.1227 | -100% | 0 | - | 0 | - | -32.1227 | -100% | 0 | - | Сроки реализации синхронизированы с реализацией смежных объектов: - "Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская" - "Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская"
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | 2.9343 | 0 | 0 | 2.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9343 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.9343 | -100% | 0 | - | Оптимизация проекта в части замены оборрудования импортного производства на отечественные для определения новых вариантов логистических цепочек привела к смещению сроков проектирования объекта.
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 76.5256 | 0 | 0 | 76.5256 | 0 | 15.4208 | 0 | 0 | 15.4208 | 0 | -61.1047 | -79.85% | 0 | - | 0 | - | -61.1047 | -79.85% | 0 | - | Отсутствие возможности оплатить подрядной организации за выполненные работы в полном объеме, в связи с непредоставлением продленной банковской гарантии, согласно условия договора подряда
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО «Россети Кубань». Строительство верхнего уровня телемеханики в Лабинском филиале электрических сетей | M_042320_000001241 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -100% | 0 | - | 0 | - | -30 | -100% | 0 | - | Сроки реализации объекта скорректированы в связи с необходимостью корректировки проектной документации
1.2.4.2 | Модернизация ПА на ПС 110 кВ Варениковская (установка АОПО), ПС 110 кВ Джемете (установка шкафа УПАСК ПРД) для ТП ОАО "РЖД" | L_112320_000001197 | 10.4374 | 0 | 0 | 10.4374 | 0 | 12.8219 | 0 | 0 | 12.8219 | 0 | 2.3845 | 22.85% | 0 | - | 0 | - | 2.3845 | 22.85% | 0 | - | Объект выполнен в соответствии с корректировкой ИПР.
1.2.4.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Порт для организации дистанционного (теле-) управления оборудованием из ЦУС филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС и Филиала АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ | L_062320_000001025 | 14.6654 | 0 | 0 | 14.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.6654 | -100% | 0 | - | 0 | - | -14.6654 | -100% | 0 | - | Увеличение срока поставки оборудования заводом-изготовителем
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети для целей дистанционного управления оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | 16.165 | 0 | 0 | 16.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -16.165 | -100% | 0 | - | Увеличение срока поставки оборудования заводом-изготовителем
1.2.4.2 | Переустройство КВЛ-10 кВ ДГ-5, КЛ-0,4 кВ, ТП ДГ-5-672 в рамках объекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский - Красная Стрела" | M_prj_107000_61231 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.6083 | 0 | 0 | 0 | 3.6083 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ" в части ВЛ-35 кВ "Никитинская - Садовая в пролете опор №№ 58-63" №000000210 | L_prj_107000_61078 | НД | НД | НД | НД | НД | 24.1748 | 0 | 0 | 0 | 24.1748 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ | M_prj_107000_61228 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.39777 | 0 | 0 | 0 | 0.39777 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_prj_107000_61261 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1294 | 0 | 0 | 0 | 1.1294 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» | M_prj_107000_61229 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.40609 | 0 | 0 | 0 | 0.40609 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 890.9179 | 0 | 0 | 528.2052 | 362.7127 | 395.8901 | 0 | 0 | 46.571 | 349.319 | -495.0278 | -55.56% | 0 | - | 0 | - | -481.6341 | -91.18% | 119.1993 | -3.693% | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 890.9179 | 0 | 0 | 528.2052 | 362.7127 | 395.8901 | 0 | 0 | 46.571 | 349.319 | -495.0278 | -55.56% | 0 | - | 0 | - | -481.6341 | -91.18% | 119.1993 | -3.693% | Г
1.3.2 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 730.1197 | 0 | 0 | 367.407 | 362.7127 | 349.319 | 0 | 0 | 0 | 349.319 | -380.8007 | -52.16% | 0 | - | 0 | - | -367.407 | -100% | 119.1993 | -3.693% | Корректировка сроков реализации объекта в проекте скорректированной инвестиционной программы для синхронизации с объектом ПАО "ФСК ЕЭС"
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 132.3759 | 0 | 0 | 132.3759 | 0 | 20.3734 | 0 | 0 | 20.3734 | 0 | -112.0025 | -84.61% | 0 | - | 0 | - | -112.0025 | -84.61% | 0 | - | Оплата в депозит нотариуса, оплата по соглашениям об осуществлении публичного сервитута являются обязательными в соответствии с пп.7 п. 1 ст. 1 (принцип платности использования земли), п. 1 ст. 39.46 Земельного кодекса РФ (обязанность вносить плату за публичный сервитут).
1.3.2 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 3.1499 | 0 | 0 | 3.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1499 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.1499 | -100% | 0 | - | По результатам проведения негосударственной экспертизы определена необходимость корректировки инженерных изысканий, в результате которой измениться срок выполнения объекта
1.3.2 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | 8.648 | 0 | 0 | 8.648 | 0 | 12.2802 | 0 | 0 | 12.2802 | 0 | 3.6322 | 42% | 0 | - | 0 | - | 3.6322 | 42% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | 16.6243 | 0 | 0 | 16.6243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.6243 | -100% | 0 | - | 0 | - | -16.6243 | -100% | 0 | - | Позднее предоставление расчетных документов контрагентом
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9008 | 0 | 0 | 2.9008 | 0 | 2.9008 | - | 0 | - | 0 | - | 2.9008 | - | 0 | - | В связи с корректировкой срока реализации объекта в проекте скорректированной инвестиционной программы выполнена экспертиза проектной документации.
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7457 | 0 | 0 | 1.7457 | 0 | 1.7457 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7457 | - | 0 | - | работы приняты в декабре 2022, погашение кредиторской задолженности в соответствии с условиями договора
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) | H_prj_107000_60085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2709 | 0 | 0 | 9.2709 | 0 | 9.2709 | - | 0 | - | 0 | - | 9.2709 | - | 0 | - | корректировка графика реализации объекта в проекте скорректированной ИПР
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 202.3606 | 0 | 0 | 202.3606 | 0 | 57.2999 | 0 | 0 | 57.2999 | 0 | -145.0607 | -71.68% | 0 | - | 0 | - | -145.0607 | -71.68% | 0 | - | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 115.0361 | 0 | 0 | 115.0361 | 0 | 9.6799 | 0 | 0 | 9.6799 | 0 | -105.3562 | -91.59% | 0 | - | 0 | - | -105.3562 | -91.59% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования в проекте скорректированной ИПР срок выполнения объекта перенесен на 2024 год.
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | 18.5829 | 0 | 0 | 18.5829 | 0 | 0.78459 | 0 | 0 | 0.78459 | 0 | -17.7983 | -95.78% | 0 | - | 0 | - | -17.7983 | -95.78% | 0 | - | В связи скорректировкой проектных решений в рамках выполнения ПИР, и увеличения стоимости срок выполнения объекта в проекте скорректированной ИПР перенесен на 1 кв 2024 года.
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | 11.8052 | 0 | 0 | 11.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.8052 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.8052 | -100% | 0 | - | Для синхронизации проекных решений с титулами L_prj_107000_61018, L_prj_107000_61019 с целью минимизации затрат, возникла необходимость корректировки проектных решений в рамках ПИР, в результате чего скорректированы сроки реализации объекта.
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в двухцепном исполнении от 110/35/10 кВ ПС "Раевская", строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ТП 6/0,4 кВ (перевод на 10 кВ) | M_112320_000001273 | 53.1603 | 0 | 0 | 53.1603 | 0 | 45.9906 | 0 | 0 | 45.9906 | 0 | -7.1697 | -13.49% | 0 | - | 0 | - | -7.1697 | -13.49% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | 3.7762 | 0 | 0 | 3.7762 | 0 | 0.8449 | 0 | 0 | 0.8449 | 0 | -2.9313 | -77.63% | 0 | - | 0 | - | -2.9313 | -77.63% | 0 | - | Изменение графика реализации объекта при корректировке ИПР
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 433.1119 | 0 | 0 | 433.1119 | 0 | 155.9387 | 0 | 0 | 152.9439 | 2.9948 | -277.1732 | -64% | 0 | - | 0 | - | -280.168 | -64.69% | 2.9948 | - | Г
1.6 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская (УЦ)-Откормбаза», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская-220-Сельхозтехника», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская 2 – Усть-Лабинская-220» для перевода части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ «Усть-Лабинск на ПС 220 Ново-Лабинская» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | 5.675 | 0 | 0 | 5.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.675 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.675 | -100% | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Дагомысского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_072340_000001040 | 53.1507 | 0 | 0 | 53.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.1507 | -100% | 0 | - | 0 | - | -53.1507 | -100% | 0 | - | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Динская» с установкой Т-3 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | M_032320_000001307 | 18.5098 | 0 | 0 | 18.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.5098 | -100% | 0 | - | 0 | - | -18.5098 | -100% | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Строительство технологического подъезда с эксплуатационно-разворотной площадкой к ПС 110 кВ Подгорная Синюха | M_022320_000001206 | 3.4676 | 0 | 0 | 3.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4676 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.4676 | -100% | 0 | - | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией в связи со смертью руководителя
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Северского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_032340_000001005 | 11.2246 | 0 | 0 | 11.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.2246 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.2246 | -100% | 0 | - | Длительное согласование проектно-сметной документации в связи с оптимизацией проектных решений для снижения стоимости мероприятий
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | 5.9257 | 0 | 0 | 5.9257 | 0 | 0.94586 | 0 | 0 | 0.94586 | 0 | -4.9798 | -84.04% | 0 | - | 0 | - | -4.9798 | -84.04% | 0 | - | объект введен досрочно в 2022 году
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | 4.3701 | 0 | 0 | 4.3701 | 0 | 0.17107 | 0 | 0 | 0.17107 | 0 | -4.199 | -96.09% | 0 | - | 0 | - | -4.199 | -96.09% | 0 | - | объект введен досрочно в 2022 году
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -100% | 0 | - | 0 | - | -40 | -100% | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Модификация процессов технологического управления электросетевым комплексом в целях обеспечения его информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001208 | 8.8661 | 0 | 0 | 8.8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8661 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.8661 | -100% | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Создание комплексной системы информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001222 | 21.1946 | 0 | 0 | 21.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.1946 | -100% | 0 | - | 0 | - | -21.1946 | -100% | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования - 2 комплекта (серверное оборудование для КПК) | M_122330_000001215 | 45.2971 | 0 | 0 | 45.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.2971 | -100% | 0 | - | 0 | - | -45.2971 | -100% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 1 комплект | M_122340_000001218 | 44.4569 | 0 | 0 | 44.4569 | 0 | 3.7969 | 0 | 0 | 3.7969 | 0 | -40.66 | -91.46% | 0 | - | 0 | - | -40.66 | -91.46% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение трансформатора ТДН (С) 10000/35/10 для аварийного резерва - 1 шт | L_032330_000001015 | 9.0679 | 0 | 0 | 9.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0679 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.0679 | -100% | 0 | - | Необходимость реализации проектов инвестиционной программы связанных с заменой трансформаторов на трансформаторы с большей мощностью
1.6 | Приобретение измерителя электрических параметров силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000980 | 0.41018 | 0 | 0 | 0.41018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41018 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.41018 | -100% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | 20.0463 | 0 | 0 | 20.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.0463 | -100% | 0 | - | 0 | - | -20.0463 | -100% | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | 16.8747 | 0 | 0 | 16.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.8747 | -100% | 0 | - | 0 | - | -16.8747 | -100% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение измельчителя древесной растительности - 1 шт. | M_122340_000001213 | 4.6156 | 0 | 0 | 4.6156 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 1.6544 | 35.84% | 0 | - | 0 | - | 1.6544 | 35.84% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за постаку в предыдущих периодах
1.6 | Приобретение омметра с комплектом измерительных проводов - 3 шт. | L_122330_000000982 | 0.19116 | 0 | 0 | 0.19116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19116 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.19116 | -100% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000984 | 1.1907 | 0 | 0 | 1.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1907 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1907 | -100% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение течеискателя элегаза - 4 шт. | L_122330_000000986 | 0.22943 | 0 | 0 | 0.22943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22943 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22943 | -100% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение прибора контроля давления элегаза - 4 шт. | L_122330_000000987 | 0.33913 | 0 | 0 | 0.33913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33913 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.33913 | -100% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение высоковольтного испытательного аппарата - 2 шт | L_122330_000000988 | 0.33814 | 0 | 0 | 0.33814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33814 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.33814 | -100% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение прибора контроля степени нажатия - 4 шт. | L_122330_000000989 | 0.29384 | 0 | 0 | 0.29384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29384 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.29384 | -100% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение передвижной электростанции мощностью 630 кВА смонтированной в фургоне на шасси автомобиля 6х6 – 2 шт. РИСЭ | L_122330_000000994 | 24.74 | 0 | 0 | 24.74 | 0 | 16.712 | 0 | 0 | 16.712 | 0 | -8.028 | -32.45% | 0 | - | 0 | - | -8.028 | -32.45% | 0 | - | задержка предоставления расчетных документов контрагентом
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 43.1928 | 0 | 0 | 43.1928 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | -33.1928 | -76.85% | 0 | - | 0 | - | -33.1928 | -76.85% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок завершения финансирования на 2024 год
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 16.4142 | 0 | 0 | 16.4142 | 0 | 7.746 | 0 | 0 | 7.746 | 0 | -8.6682 | -52.81% | 0 | - | 0 | - | -8.6682 | -52.81% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок завершения финансирования на 2024 год
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | 1.5459 | 0 | 0 | 1.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5459 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5459 | -100% | 0 | - | Финансирование по объекту завершено в 2022 году.
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | 12.4304 | 0 | 0 | 12.4304 | 0 | 13.03 | 0 | 0 | 13.03 | 0 | 0.5996 | 4.824% | 0 | - | 0 | - | 0.5996 | 4.824% | 0 | - | Внесение корректировок в программу НИОКР
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | 11.8008 | 0 | 0 | 11.8008 | 0 | 11.8008 | 0 | 0 | 11.8008 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 154 шт. | H_prj_107000_50986 | 7.2528 | 0 | 0 | 7.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2528 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.2528 | -100% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение оборудования для оснащения Адлеровского центра обслуживания потребителей филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские ЭС электронной системой управления очередью - 1 комплект | L_122330_000000971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0359 | 0 | 0 | 1.0359 | 0 | 1.0359 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0359 | - | 0 | - | Оборудование принято в 2022 году. Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение серверного оборудования – 22 шт | M_122330_000001220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.113 | 0 | 0 | 5.113 | 0 | 5.113 | - | 0 | - | 0 | - | 5.113 | - | 0 | - | Оборудование принято в 2022 году. Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Строительство ливневой канализации с восстановлением асфальтобетонного покрытия на территории производственной базы ИА ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | M_122340_000001305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2004 | 0 | 0 | 16.2004 | 0 | 16.2004 | - | 0 | - | 0 | - | 16.2004 | - | 0 | - | В целях беспрепятственного подъезда со всех сторон к навесному складу для разгрузки/погрузки ТМЦ, и устранения подтопления территории производственной базы ИА, объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Д93 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазоревский район, с. Варваровка | L_prj_107000_61190 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2423 | 0 | 0 | 0 | 1.2423 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор 25 МВА и заменой КРУН (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4766 | 0 | 0 | 10.4766 | 0 | 10.4766 | - | 0 | - | 0 | - | 10.4766 | - | 0 | - | работы приняты в декабре 2022, погашение кредиторской задолженности в соответствии с условиями договора
1.6 | Приобретение автогидроподъемников (для территорий ИА) - 2 шт. | N_122330_000001340 | НД | НД | НД | НД | НД | 39.805 | 0 | 0 | 39.805 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Для обеспечения требуемого уровня транспортного обслуживания производственной деятельности и готовности к проведению в кратчайшие сроки аварийно-восстановительных работ, объект включен впроект скорректированной ИПР
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.87627 | 0 | 0 | 0 | 0.87627 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.87627 | 0 | 0 | 0 | 0.87627 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение выключателя элегазового бакового ВЭБ-УЭТМ-110-40/2500 У1 | N_prj_107000_61325 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.8405 | 0 | 0 | 9.8405 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость приобретения оборудования для пополнения аварийного резерва
1.6 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482) | N_prj_107000_61410 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение бульдозера – 1 шт. | N_122330_000001347 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 2424.3332 | 0 | 0 | 1238.7763 | 1185.557 | 1565.1119 | 0 | 0 | 491.5925 | 1073.5195 | -859.2213 | -35.44% | 0 | - | 0 | - | -747.1838 | -60.32% | -63.4147 | -9.45% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 131.5322 | 0 | 0 | 131.5322 | 0 | 558.2972 | 0 | 0 | 459.4542 | 98.843 | 426.765 | 324.5% | 0 | - | 0 | - | 327.922 | 249.3% | 98.843 | - | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 131.5322 | 0 | 0 | 131.5322 | 0 | 556.6431 | 0 | 0 | 458.0238 | 98.6194 | 425.1109 | 323.2% | 0 | - | 0 | - | 326.4915 | 248.2% | 98.6194 | - | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 63.0443 | 0 | 0 | 63.0443 | 0 | 203.2666 | 0 | 0 | 203.0095 | 0.25716 | 140.2223 | 222.4% | 0 | - | 0 | - | 139.9651 | 222% | 0.25716 | - | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 68.4879 | 0 | 0 | 68.4879 | 0 | 271.2441 | 0 | 0 | 255.0143 | 16.2298 | 202.7562 | 296% | 0 | - | 0 | - | 186.5264 | 272.3% | 16.2298 | - | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1324 | 0 | 0 | 0 | 82.1324 | 82.1324 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 82.1324 | - | Г
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Кл-1 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Красная Улька | M_prj_107000_61313 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4953 | 0 | 0 | 0 | 1.4953 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское | M_prj_107000_61303 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.28174 | 0 | 0 | 0 | 0.28174 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61343 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.90965 | 0 | 0 | 0 | 0.90965 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61344 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2461 | 0 | 0 | 0 | 1.2461 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ «Плато» с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА. Строительстов захода ВЛ 35 кВ до ПС 35/10 кВ «Плато» с использованием ВЛ 10 кВ «Гузерипль – Лаго-Наки» (в габаритах 110 кВ) (Строительство ПС 110/35/10 кВ "Плато" с установкой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2х25 МВА. Строительство захода ЛЭП 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ "Хамышки-Гузерипль") (Строительство ПС 110/35/10 кВ "Плато" с установкой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2х25 МВА. Строительство захода ЛЭП 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ "Хамышки-Гузерипль") | N_prj_107000_61318 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.4627 | 0 | 0 | 0 | 9.4627 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ "Черемушки" до ПС 110 кВ "Плато" | N_prj_107000_61319 | НД | НД | НД | НД | НД | 58.3447 | 0 | 0 | 0 | 58.3447 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61349 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА "Тахтамукайская центральная районная больница" | M_prj_107000_61239 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.129 | 0 | 0 | 0 | 2.129 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство 6КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61279 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61280 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.045905 | 0 | 0 | 0 | 0.045905 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Даховская" до места установки КРУН-10 кВ. Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Даховская" | N_prj_107000_61277 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.6804 | 0 | 0 | 0 | 3.6804 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ.Строительство четырех КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Плато до РП 10 кВ. Строительство четырех КЛ-10 кВ от РП-10 кВ до места установки РТП-10 кВ заявителя | N_prj_107000_61320 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.5369 | 0 | 0 | 0 | 4.5369 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22362 | 0 | 0 | 0 | 0.22362 | 0.22362 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.22362 | - | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22362 | 0 | 0 | 0 | 0.22362 | 0.22362 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.22362 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22362 | 0 | 0 | 0 | 0.22362 | 0.22362 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.22362 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» до границ участка заявителя. Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22362 | 0 | 0 | 0 | 0.22362 | 0.22362 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.22362 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4305 | 0 | 0 | 1.4305 | 0 | 1.4305 | - | 0 | - | 0 | - | 1.4305 | - | 0 | - | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4305 | 0 | 0 | 1.4305 | 0 | 1.4305 | - | 0 | - | 0 | - | 1.4305 | - | 0 | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Черемушки» с расширением РУ-110 кВ для присоединения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ «Черемушки-Плато 1» и «Черемушки-Плато 2 (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001348 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4305 | 0 | 0 | 1.4305 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2292.801 | 0 | 0 | 1107.244 | 1185.557 | 1006.8147 | 0 | 0 | 32.1383 | 974.6765 | -1285.9863 | -56.09% | 0 | - | 0 | - | -1075.1058 | -97.1% | -162.2577 | -17.79% | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1767.9788 | 0 | 0 | 582.4218 | 1185.557 | 878.2299 | 0 | 0 | 0.2425 | 877.9874 | -889.7489 | -50.33% | 0 | - | 0 | - | -582.1793 | -99.96% | -258.9468 | -25.94% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1767.9788 | 0 | 0 | 582.4218 | 1185.557 | 878.2299 | 0 | 0 | 0.2425 | 877.9874 | -889.7489 | -50.33% | 0 | - | 0 | - | -582.1793 | -99.96% | -258.9468 | -25.94% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | 94.4484 | 0 | 0 | 0 | 94.4484 | 160.7415 | 0 | 0 | 0 | 160.7415 | 66.2931 | 70.19% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 66.2931 | 70.19% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 85.3285 | 0 | 0 | 0 | 85.3285 | 51.4918 | 0 | 0 | 0 | 51.4918 | -33.8368 | -39.65% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -33.8368 | -39.65% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды в соответствии с условиями договоров
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с заменой трансформатора Т-3 2,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60882 | 204.918 | 0 | 0 | 0 | 204.918 | 226.537 | 0 | 0 | 0 | 226.537 | 21.619 | 10.55% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 21.619 | 10.55% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды в соответствии с условиями договоров
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА | K_prj_107000_60876 | 34.9802 | 0 | 0 | 0 | 34.9802 | 65.2403 | 0 | 0 | 0 | 65.2403 | 30.2601 | 86.51% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 30.2601 | 86.51% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды в соответствии с условиями договоров
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети | K_prj_107000_60877 | 147.4987 | 0 | 0 | 0 | 147.4987 | 132.8028 | 0 | 0 | 0 | 132.8028 | -14.6959 | -9.963% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -14.6959 | -9.963% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в предыдущие периоды в соответствии с условиями договоров
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 812.8247 | 0 | 0 | 582.4218 | 230.4028 | 54.5089 | 0 | 0 | 0 | 54.5089 | -758.3158 | -93.29% | 0 | - | 0 | - | -582.4218 | -100% | -127.2711 | -76.34% | Корректировка проектного решения, в целях оптимизации технических решений и стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с заменой трансформатора Т-3 4 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60881 | 387.9803 | 0 | 0 | 0 | 387.9803 | 186.6652 | 0 | 0 | 0 | 186.6652 | -201.3151 | -51.89% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -201.3151 | -51.89% | Экономия по результатав ввода объекта в эксплуатацию в 2022 году
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046126 | 0 | 0 | 0.046126 | 0 | 0.046126 | - | 0 | - | 0 | - | 0.046126 | - | 0 | - | работы приняты в декабре 2022, погашение кредиторской задолженности в соответствии с условиями договора
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_032320_000001075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19638 | 0 | 0 | 0.19638 | 0 | 0.19638 | - | 0 | - | 0 | - | 0.19638 | - | 0 | - | работы приняты в декабре 2022, погашение кредиторской задолженности в соответствии с условиями договора
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 396.379 | 0 | 0 | 396.379 | 0 | 76.5229 | 0 | 0 | 0 | 76.5229 | -319.8561 | -80.69% | 0 | - | 0 | - | -396.379 | -100% | 76.5229 | - | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 396.379 | 0 | 0 | 396.379 | 0 | 76.5229 | 0 | 0 | 0 | 76.5229 | -319.8561 | -80.69% | 0 | - | 0 | - | -396.379 | -100% | 76.5229 | - | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 396.379 | 0 | 0 | 396.379 | 0 | 76.5229 | 0 | 0 | 0 | 76.5229 | -319.8561 | -80.69% | 0 | - | 0 | - | -396.379 | -100% | 76.5229 | - | Увеличение стоимости и сроков реализации объекта в результате корректировки проектного решения .
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 120.2867 | 0 | 0 | 120.2867 | 0 | 50.1643 | 0 | 0 | 31.8958 | 18.2685 | -70.1224 | -58.3% | 0 | - | 0 | - | -88.3909 | -73.48% | 18.2685 | - | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 120.2867 | 0 | 0 | 120.2867 | 0 | 50.1643 | 0 | 0 | 31.8958 | 18.2685 | -70.1224 | -58.3% | 0 | - | 0 | - | -88.3909 | -73.48% | 18.2685 | - | Г
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (6521 т.у.) | M_010120_000001282 | 65.3941 | 0 | 0 | 65.3941 | 0 | 50.1643 | 0 | 0 | 31.8958 | 18.2685 | -15.2299 | -23.29% | 0 | - | 0 | - | -33.4984 | -51.23% | 18.2685 | - | Финансирование приборов учета поставленных в прошлые периоды
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (6128 т.у.) | M_010120_000001294 | 54.8925 | 0 | 0 | 54.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.8925 | -100% | 0 | - | 0 | - | -54.8925 | -100% | 0 | - | Факт финансирования по данному объекту отражен в разделах ТП энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт и до 150 кВт
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 8.1566 | 0 | 0 | 8.1566 | 0 | 1.8977 | 0 | 0 | 0 | 1.8977 | -6.2589 | -76.73% | 0 | - | 0 | - | -8.1566 | -100% | 1.8977 | - | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 8.1566 | 0 | 0 | 8.1566 | 0 | 1.8977 | 0 | 0 | 0 | 1.8977 | -6.2589 | -76.73% | 0 | - | 0 | - | -8.1566 | -100% | 1.8977 | - | Г
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | 8.1566 | 0 | 0 | 8.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1566 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.1566 | -100% | 0 | - | Несвоевременная подготовка проектно-сметной документации подрядчиком. Ведется претензионная работа
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-5, ВЛ-10 кВ С-1 в рамках реализации объекта «Строительство автомобильной дороги обход города Майкоп в Республике Адыгея (3-я очередь) | M_prj_107000_61304 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.14582 | 0 | 0 | 0 | 0.14582 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.036184 | 0 | 0 | 0 | 0.036184 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.37169 | 0 | 0 | 0 | 0.37169 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км, инвентарный №3033;¶ ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км, инвентарный №4918, по соглашению о компенсации затрат от 22.09.2021 №407/30-1216, Заявитель - Прокопенко А.В."" | L_prj_107000_61146 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.27525 | 0 | 0 | 0 | 0.27525 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-2 по соглашению о компенсации от 06.04.2021 № 187, Заявитель – Шаззо Ф.А. | M_prj_107000_61240 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.33312 | 0 | 0 | 0 | 0.33312 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш. | M_prj_107000_61309 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.42898 | 0 | 0 | 0 | 0.42898 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-11 по соглашению о компенсации от 19.09.2021 № 607, Заявитель - Чермит Р.А. | M_prj_107000_61310 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25005 | 0 | 0 | 0 | 0.25005 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0063487 | 0 | 0 | 0 | 0.0063487 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 L=12,72 км п. Афипский (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ СХ-2), инвентарный №13608;¶ - ВЛ-0,4 кВ от оп. №1до оп. №1, 2105226 | L_prj_107000_61149 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.050228 | 0 | 0 | 0 | 0.050228 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г

## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 19@ от 10.11.2022 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу |  |  | реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 2225.8822 | 20684.542 | НД | 29462.267 | 8044.8956 | 4929.9708 | 1984.1727 | 2250.0235 | 1624.1054 | 2679.9473 | 2226.4666 | 0 | 2210.1509 | 0 | НД | 24532.2962 | 1321.6927 | 36.63% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 412.6156 | 14578.1046 | НД | 11498.0316 | 2327.2481 | 3699.7798 | 541.4336 | 1794.1491 | 336.7751 | 1905.6307 | 742.2891 | 0 | 706.7503 | 0 | НД | 7798.2518 | 2821.5711 | 321.3% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1420.6392 | 5520.5481 | НД | 12628.0226 | 4610.7601 | 1070.6072 | 1395.4592 | 401.3205 | 1003.1374 | 669.2867 | 1085.4216 | 0 | 1126.7419 | 0 | НД | 11557.4154 | -1327.9894 | -55.37% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 341.2612 | 75.1265 | НД | 4264.909 | 708.9568 | 29.6002 | 10.5164 | 4.1518 | 183.3333 | 25.4484 | 240.4363 | 0 | 274.6707 | 0 | НД | 4235.3088 | -164.2495 | -84.73% | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 19.0595 | 156.5057 | НД | 171.1955 | 168.94 | 0.03923 | 19.1667 | 0.0039478 | 37.9857 | 0.035282 | 42.1881 | 0 | 69.5996 | 0 | НД | 171.1563 | -57.1132 | -99.93% | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 32.3067 | 354.2571 | НД | 900.1083 | 228.9905 | 129.9443 | 17.5968 | 50.3981 | 62.8738 | 79.5462 | 116.1315 | 0 | 32.3884 | 0 | НД | 770.164 | 49.4737 | 61.48% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 1807.5292 | 17259.9036 | НД | 21317.4774 | 6821.2872 | 4560.8592 | 1891.8873 | 2087.2968 | 1438.7454 | 2473.5624 | 1773.1955 | 0 | 1717.4591 | 0 | НД | 16756.6182 | 1230.2266 | 36.94% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 411.6079 | 13112.9317 | НД | 5427.427 | 2217.6379 | 3349.5333 | 514.0311 | 1640.5782 | 309.3725 | 1708.9551 | 714.8866 | 0 | 679.3477 | 0 | НД | 2077.8936 | 2526.1297 | 306.8% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 411.6079 | 13096.5896 | НД | 4850.3785 | 1767.2936 | 3097.7034 | 460.9039 | 1638.6379 | 182.5324 | 1459.0655 | 579.0533 | 0 | 544.8041 | 0 | НД | 1752.6751 | 2454.2671 | 381.4% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | 8096.9285 | НД | -137.1378 | 154.8694 | 1364.8192 | 38.7173 | 618.0465 | 38.7173 | 746.7727 | 38.7173 | 0 | 38.7173 | 0 | НД | -1501.957 | 1287.3845 | 1663% | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | 3104.3065 | НД | 756.3572 | 451.9268 | 1021.9271 | 112.9817 | 484.3995 | 112.9817 | 537.5276 | 112.9817 | 0 | 112.9817 | 0 | НД | -265.5698 | 795.9637 | 352.3% | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 411.6079 | 1895.3545 | НД | 4231.1591 | 1160.4974 | 710.9571 | 309.2048 | 536.1919 | 30.8333 | 174.7652 | 427.3542 | 0 | 393.105 | 0 | НД | 3520.202 | 370.919 | 109.1% | Г
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000949 | 102.2794 | 341.0107 | НД | 59.8054 | 0 | 9.7985 | 0 | 9.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 50.0069 | 9.7985 | - | В связи с продлением сроков исполнения обязательств по договору ТП в скорректированной ИПР пересмотрен график выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000950 | 164.4208 | 815.3132 | НД | 396.4698 | 288.8692 | 315.5676 | 288.8692 | 315.5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 80.9022 | 26.6984 | 9.242% | В связи с продлением договора ТП выполнение по объекту скорректировано в ИПР на 2023
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | НД | 0.41254 | НД | 18.0752 | 17.0582 | 3.9046 | 4.1667 | 0 | 5.8333 | 3.9046 | 7.0582 | 0 | 0 | 0 | НД | 14.1706 | -6.0954 | -60.95% | Длительное оформление публичного сервитута администрацией МО г.Краснодар, из-за отсутствия публичного сервитута СМР не завершены
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | НД | 0 | НД | 66.4239 | 62.2589 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 37.2589 | 0 | 0 | 0 | НД | 66.4239 | -25 | -100% | Длительное оформление публичного сервитута администрацией МО г.Краснодар, из-за отсутствия публичного сервитута СМР не выполнены
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная - Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | НД | 6.939 | НД | 74.7298 | 43.8479 | 2.1263 | 0 | 2.1263 | 0 | 0 | 20.8333 | 0 | 23.0146 | 0 | НД | 72.6034 | 2.1263 | - | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | НД | 0.45098 | НД | 218.198 | 136.3627 | 3.7648 | 0 | 0 | 0 | 3.7648 | 83.3333 | 0 | 53.0293 | 0 | НД | 214.4332 | 3.7648 | - | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | НД | 10.1645 | НД | 295.9589 | 242.7389 | 4.0138 | 0 | 3.9697 | 0 | 0.044083 | 101.0723 | 0 | 141.6667 | 0 | НД | 291.9451 | 4.0138 | - | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | НД | 2.2536 | НД | 142.3917 | 117.9528 | 23.8991 | 0 | 0.77551 | 0 | 23.1236 | 50 | 0 | 67.9528 | 0 | НД | 118.4926 | 23.8991 | - | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | НД | 0 | НД | 101.9227 | 91.4013 | 0.84918 | 0 | 0 | 0 | 0.84918 | 41.6667 | 0 | 49.7347 | 0 | НД | 101.0735 | 0.84918 | - | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | НД | 2.7973 | НД | 22.0015 | 0 | 2.1682 | 0 | 0 | 0 | 2.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 19.8333 | 2.1682 | - | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 5.9317 | 3.8412 | НД | 40.2507 | 39.8004 | 0 | 16.1689 | 0 | 0 | 0 | 23.6314 | 0 | 0 | 0 | НД | 40.2507 | -16.1689 | -100% | Внесение изменений в ТЗ в целях оптимизации технических решений и стоимости объекта. На данный момент проходит согласование конкурсной документации на СМР.
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-А872 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Ахштырь» - ЭПУ земельных участков для садоводства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, село Ахштырь, пер. Форелевый, СНТ «Ахштырь» | M_072310_000001244 | 4.0333 | 26.7101 | НД | 1.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.4269 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10кВ для подключения БКТП-10/0,4 кВ и СП-10кВ от ПС 110/35/10кВ «Дорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап В)». | M_062310_000001280 | НД | 8.2291 | НД | 257.2181 | 120.207 | 3.8157 | 0 | 2.9571 | 0 | 0.85855 | 62.5 | 0 | 57.707 | 0 | НД | 253.4024 | 3.8157 | - | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Б-1 до границы участка заявителя: в п. Родники, Белореченский район | N_prj_107000_61281 | НД | 0 | НД | 24.8269 | НД | 2.546 | НД | 2.2997 | НД | 0.24636 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 22.2809 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-00513464-1 от 01.08.2019) | L_prj_107000_61014 | НД | 3.4719 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8 (№21200-19-00513434-1 от 01.08.2019) | L_prj_107000_61017 | НД | 2.6458 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на Ю-В от пересечения ул.Дорожная и ул.Подгорная. (дог. №21200-20-00585406-1 от 17.09.2020) | L_prj_107000_61016 | НД | 3.7503 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61332 | НД | 0 | НД | 1.9855 | НД | 0.039053 | НД | 0 | НД | 0.039053 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.9465 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61333 | 1.5666 | 0 | НД | 1.5666 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5666 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783) | L_prj_107000_61015 | НД | 4.815 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10кВ МА-1 на опоре № 1/30в в а. Кургоковский, Успенского района (дог. № 20304-21-00676346-1 от 13.12.2021) | N_prj_107000_61334 | НД | 0 | НД | 0.82984 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.82984 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ З-2-122, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Академика Лукьяненко П.П. согласно договору технологического присоединения: от 18.03.2021 № 21100-21-00618118-1, Заявитель – ООО "Кубанский медицинский центр" | L_prj_107000_61079 | НД | 3.862 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | M_prj_107000_61232 | НД | 0.2674 | НД | 8.051 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.051 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | НД | 0.20385 | НД | 9.4461 | НД | 7.0438 | НД | 6.6058 | НД | 0.438 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4023 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | НД | 16.5032 | НД | 0.81601 | НД | 0.036156 | НД | 0.036156 | НД | 2.1e-07 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.77985 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | 27.3813 | 222.2582 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 № 21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | N_prj_107000_61236 | 1.7796 | 0.7617 | НД | 12.9811 | НД | 10.8909 | НД | 0 | НД | 10.8909 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0901 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "Восточная" до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" (ФГБОУ ВО КГУФКСТ) | M_prj_107000_61237 | НД | 3.8828 | НД | 40.8508 | НД | 30.1747 | НД | 30.1747 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.6761 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10 кВ "ВНИИРис", с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Красноармейский район, согласно договору технологического присоединения: от 10.02.2022 № 20903-21-00693016-1– Заявитель ООО "Трансстроймеханизация" | M_prj_107000_61305 | НД | 0.077211 | НД | 1.1218 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1218 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЖБИ-11, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская ул. Железнодорожная, 1а согласно договору технологического присоединения: от 18.02.2021 № 21200-21-00614624-1, Заявитель - ООО "Фармсервис" | L_prj_107000_61081 | НД | 0.92216 | НД | 0.5227 | НД | 0.06551 | НД | 0.06551 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.45719 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ "Северная", Строительство КРН-6 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная – ул. Ростовское шоссе согласно договору технологического присоединения: от 04.04.2022 № 21200-22-00710508-1– Заявитель Акционерное общество "НЭСК-электросети" | M_prj_107000_61307 | НД | 0.85595 | НД | 8.2151 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.2151 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | НД | 0.24176 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС110/6 кВ «Парфюмерная», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова 1/6 согласно договору технологического присоединения: от 27.05.2021 № 21100-21-00636260-1, Заявитель – ООО «МастерПласт» | L_prj_107000_61195 | НД | 29.2935 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон» 1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» | M_032310_000001226 | НД | 0 | НД | 5.6805 | 0 | 0.1411 | 0 | 0.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.5394 | 0.1411 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | НД | 0 | НД | 2.1629 | НД | 2.1629 | НД | 0.093557 | НД | 2.0694 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | НД | 0 | НД | 0.51492 | НД | 0.51492 | НД | 0 | НД | 0.51492 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух участков ВЛЗ-10 кВ пгт. Мостовской, ул. Дюкарева, д.50-А, Мостовский район | M_prj_107000_61279 | НД | 0.037073 | НД | 0.46293 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.46293 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | НД | 0.14659 | НД | 2.1843 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1843 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61326 | НД | 0 | НД | 0.30388 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.30388 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | НД | 0 | НД | 3.1294 | НД | 0.30863 | НД | 0.29666 | НД | 0.01197 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8208 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | НД | 12.2047 | НД | 5.2201 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.2201 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | N_prj_107000_61336 | НД | 0 | НД | 0.15905 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15905 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | НД | 1.5455 | НД | 31.2113 | НД | 27.6925 | НД | 27.6925 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.5189 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, в целях электроснабжения | L_prj_107000_61019 | НД | 1.0654 | НД | 17.9995 | НД | 17.0175 | НД | 16.816 | НД | 0.20144 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.982 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | НД | 0.099635 | НД | 2.5778 | НД | 1.8845 | НД | 1.8845 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.69328 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ПС 110/6 кв «Таманский водовод» до РУ-6кВ проектируемых РП-6кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотитаровский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380». согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 № 20901-21-00684190-1), (максимальная присоединяемая присоединяемая мощность 2000 кВт) | N_prj_107000_61275 | 13.9946 | 3.917 | НД | 111.4148 | НД | 0.099516 | НД | 0 | НД | 0.099516 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 111.3153 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТРП-300 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО Санаторий «Золотой Колос» - ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации зданий и сооружений санатория «Золотой Колос», расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Хостинский, пр-кт Курортный, 86, участок №4 (кадастровый номер участка 23:49:0302017:6) | N_prj_107000_61212 | 20.4156 | 92.6361 | НД | 17.9982 | НД | 17.9982 | НД | 17.9982 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ "Бочаров ручей" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Зодчий" – ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Теневой (кадастровый номер: 23:49:0201012:113) | L_prj_107000_61177 | НД | 1.7325 | НД | 20.2163 | НД | 20.2163 | НД | 20.2163 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс Кавказ» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Шоссейная, 2 (кадастровый номер 23:49:0304007:1204) | N_prj_107000_61245 | 7.4031 | 4.2583 | НД | 48.913 | НД | 43.5045 | НД | 43.5045 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.4084 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812)» (договор ТП от 17.03.2022 №20207-22-00704666-1) | N_prj_107000_61321 | НД | 0 | НД | 42.6056 | НД | 3.6242 | НД | 3.6242 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 38.9813 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ РТП-10 кВ, устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» по ТУ №07- 06/0821-22-сс АО «Пансионат «Кристалл», перезаводка КЛ-6 кВ в линейные ячейки 6 кВ (КРН, КРУН) из демонтируемого ТПХ232п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Волна» - ЭПУ земельного участка фактически занимаемого санаторием «Волна», для объектов общественно-делового значения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Краснополянская, 6 (кадастровый номер 23:49:0304018:23) | N_prj_107000_61350 | НД | 0 | НД | 28.8575 | НД | 0.73635 | НД | 0.73635 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 28.1211 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Рахас-Инвест» - ЭПУ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, д. 22 (кадастровый номер 23:49:0201018:4) | N_prj_107000_61351 | НД | 0 | НД | 7.975 | НД | 0.71512 | НД | 0.71512 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.2599 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | «Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-А54 – ТП-А174 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ «Одиннадцатый отдельный авиационный отряд» - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Костромская, 93 (кадастровый номер: 23:49:0402023:1827)» | L_prj_107000_61176 | НД | 6.0177 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ландышевая, д. 17 (кадастровый номер 23:49:0201003:17 | M_prj_107000_61243 | НД | 16.028 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К28 – ТП-К71п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Вартеваньяна С.Э. - ЭПУ земельного участка для магазинов, общественного питания, гостиничного обслуживания, для размещения объектов, характерных для населённых пунктов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 3:49:0420022:2715) | M_prj_107000_61210 | НД | 0.43734 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ¶2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-Н85 – ТП-Н86/ТП-Н397п/ТП-Н605 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ «Управление строительства муниципальных объектов» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего образования по адресу: Краснодарский край, р-н Туапсинский, с. Ольгинка, пер. Ореховый (кадастровый номер 23:33:0805002:2198)»¶(договор ТП ) | M_prj_107000_61280 | НД | 8.3412 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К29 – ТП-К79 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: для эксплуатации гостиницы и коттеджей по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:133) | N_prj_107000_61244 | 5.0581 | 1.4681 | НД | 33.1947 | НД | 30.3921 | НД | 0 | НД | 30.3921 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8026 | НД | НД | выполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Кислород» - ЭПУ земельного участка (вид разрешённого использования: парковка, автостоянка, многоэтажная парковка) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301016:1413) | M_prj_107000_61213 | НД | 19.7338 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Сооружение двухцепной КЛ 10 кВ Лаура – РТП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лаура до границ участка Заявителя (для ТП ООО «Газпром социнвест») | L_prj_107000_61123 | НД | 22.3416 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2СП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2СП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств Заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Альпика" - ЭПУ земельного участка из земель населенных пунктов для обеспечения эксплуатаций зданий и сооружений консервного комбината по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Трунова, 7-в (кадастровый номер земельного участка 23:49:0205027:10) | L_prj_107000_61175 | НД | 29.4432 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ: «П-610 – ТП-К95 (I с.ш.)», «П-509 – ТП-К95 (II с.ш.)» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Горный отдых» - ЭПУ земельного участка (виды разрешённого использования: для размещения олимпийского объекта «гостиничный комплекс на 162 номера категории 3 звезды в пос. Эсто-Садок (проектные и изыскательские работы, строительство)», под иными объектами специального назначения») по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Дубравная, д. 70 (кадастровый номер 23:49:0512001:1833) | M_prj_107000_61211 | НД | 5.722 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-172 – ТП-К41/ТП-К47п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: гостиницы, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:154) | N_prj_107000_61246 | 3.3337 | 1.6577 | НД | 20.7839 | НД | 19.6824 | НД | 0 | НД | 19.6824 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1015 | НД | НД | выполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ¶2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ¶ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ¶ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ¶Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165)»¶(договор ТП от 09.06.2022 №20206-22-00725888-1)¶ | N_prj_107000_61267 | НД | 0 | НД | 35.9401 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 35.9401 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12-10 ВЛ 10 кВ Б-7, в границах земельного участка по адресу: ¶ - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 28, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Агроплазма». ¶(ТУ № 08-01/0206-21-сс от 10.09.2021 ТП № 20701-21-00666268-1 от 10.09.2021) | M_prj_107000_61202 | НД | 0.045471 | НД | 3.5183 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.5183 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №4-2 ВЛ 10 кВ ПД-3 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Каневская, с/п Каневское, заявитель ЗАО АФПЗ «Победа». (ТУ № 08-03/0282-21-сс от 09.09.2021 ТП № 20703-21-00667036-1 от 09.09.2021) | M_prj_107000_61204 | НД | 0.045739 | НД | 0.38662 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.38662 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61337 | НД | 0 | НД | 0.5 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61338 | НД | 0 | НД | 0.46843 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.46843 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ от РУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Алексеевская", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемого РП-10 кВ до границы земельного участка расположенного по адресу Краснодарский Тихорецкий район, с/о "Алексеевский, сектор 16, контур 1. Кадастровый номер: 23:32:0602000:716" (Договор ТП от 26.01.2021 №21200-21-00609996-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | M_prj_107000_61200 | НД | 6.003 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) с присоединением проектируемого РП-10 кВ от опоры №29 фидера 10кВ "К-101" ПС 220/110/35/10кВ "Крыловская" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК "Восход", КД:23:14:0301002:10333 (Договор ТП от 07.10.2022 №21200-22-00731760-5 ООО "КАВКАЗ") | N_prj_107000_61327 | НД | 0 | НД | 1.0154 | НД | 0.19833 | НД | 0.19833 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.81708 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство комплектных распределительных устройств наружной установки 10кВ (КРН, КРУН) с присоединением его от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Новопокровская». Строительство КЛ-6-10кВ. Строительство одноцепной ВЛ-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Блюхера, дом №4.(Договор ТП от 05.10.2022 № 20603-22-00752886-1 ГКУ «ГУСКК») | N_prj_107000_61328 | НД | 0 | НД | 12.8113 | НД | 0.415 | НД | 0.415 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.3963 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | НД | 0 | НД | 0.89274 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.89274 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61330 | НД | 0 | НД | 0.93874 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.93874 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ "НП-7" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, в 1375 метрах северо-западнее х. Междуреченский (секции 4 контур 109) (Договор ТП от 17.09.2021 №20604-21-00662106-1 ИП Исупов М.В.) | L_prj_107000_61155 | НД | 0 | НД | 0.37242 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.37242 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 221 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от проектируемой согласно п.10.2.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-22-00769658-1 от 16.11.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного назначения: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, Юго-западнее с. Братковское, кадастровый номер :23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61339 | НД | 0 | НД | 2.85 | НД | 0.20916 | НД | 0.20916 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.6408 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 400-630 кВА включительно шкафного или киоского типа в количестве 1 шт. (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 251 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно (вне городе) (2 шт.) от проектируемой согласно п.10.6.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. Установка разъединителя на опоре №160 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1". По договору №20802-22-00775406-1 от 20.12.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ для сельскохозяйственного производства: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, кадастровый №23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61340 | НД | 0 | НД | 2.62 | НД | 0.27882 | НД | 0.27882 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.3412 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-6 кВ "ВЦ-4" с созданием системы учёта электроэнергии косвенного включения 6 кВ По договору №20801-22-00735196-1 от 28.06.2022. Заявитель – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Выселковская центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф.Долгополова" министерства здравоохранения Краснодарского края. ЭПУ здания (нежилого): 353100 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Выселковский, ст-ца. Выселки, ул. Северная, д. 7, кадастровый №23:05:0602002:990 | N_prj_107000_61341 | НД | 0 | НД | 3.28 | НД | 0.45422 | НД | 0.45422 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8258 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10 кВ "ЭТ-5" с созданием системы учёта электроэнергии на опоре определяемой при проектировании. По договору №21200-21-00617134-1 от 30.03.2021. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью "Кубанская Продуктовая Компания". Энергопринимающие устройства заявителя - земельного участка: 353182 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, ул. Маяковского, кадастровый номер 23:12:0601051:948 | N_prj_107000_61342 | НД | 0 | НД | 0.30388 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.30388 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | M_prj_107000_61301 | НД | 2.774 | НД | 46.553 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 46.553 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | M_prj_107000_61247 | НД | 1.344 | НД | 28.901 | НД | 2.5893 | НД | 0 | НД | 2.5893 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 26.3117 | НД | НД | выполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в г. Анапа согласно договорам технологического присоединения от 25.06.2018 № 20102-18-00446488-4 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье», от 30.12.2020 № 20102-20-00596630-1 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье». | M_prj_107000_61248 | НД | 64.1629 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического прис от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заяв ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | M_prj_107000_61225 | НД | 1.6417 | НД | 33.2934 | НД | 18.8863 | НД | 18.8863 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.4071 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения ¶от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | НД | 46.9302 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021 №20103-21-00656396-1 заявитель ООО «Южные земли» | N_prj_107000_61273 | 0.31222 | 0.5579 | НД | 8.6474 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.6474 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 № 20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | НД | 0.59561 | НД | 243.368 | НД | 7.6544 | НД | 7.6544 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 235.7136 | НД | НД | выполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛИ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «Кубань» в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на Ю-В | L_prj_107000_60973 | НД | 0.0087649 | НД | 0.54304 | НД | 0.25483 | НД | 0 | НД | 0.25483 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.28821 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство новой КВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ», строительство нового участка ВЛ-10кВ КА-6 от опоры №1/13 | N_prj_107000_61369 | НД | 0 | НД | 1.1896 | НД | 1.1896 | НД | 0 | НД | 1.1896 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ на 1 СШ-10кВ ПС 110/35/10кВ «КПТФ» | N_prj_107000_61370 | НД | 0 | НД | 0.14721 | НД | 0.14721 | НД | 0 | НД | 0.14721 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 15.979 | 2.2323 | НД | 68.25 | 0 | 16.3197 | 0 | 0 | 0 | 16.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 51.9303 | 16.3197 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | 14.2699 | 3.487 | НД | 99.894 | 0 | 6.5234 | 0 | 0 | 0 | 6.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 93.3706 | 6.5234 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-19-3, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-1, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721692-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги" | N_prj_107000_61399 | НД | 0 | НД | 0.83176 | НД | 0.83176 | НД | 0 | НД | 0.83176 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61400 | НД | 0 | НД | 3.8029 | НД | 3.8029 | НД | 0 | НД | 3.8029 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61401 | НД | 0 | НД | 6.8063 | НД | 6.8063 | НД | 0 | НД | 6.8063 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61402 | НД | 0 | НД | 2.4261 | НД | 2.4261 | НД | 0 | НД | 2.4261 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «ХБК», строительство 2РП-10 кВ, Строительство 4КЛ-10 кВ от проектируемого 2КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «Гарантия» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская,Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «СпецСтройПроект» | N_prj_107000_61403 | НД | 0 | НД | 10.2451 | НД | 10.2451 | НД | 0 | НД | 10.2451 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, Заявитель – ООО «Специализированный Застройщик «Капиталъ» | N_prj_107000_61404 | НД | 0 | НД | 0.93526 | НД | 0.45296 | НД | 0 | НД | 0.45296 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.4823 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61405 | НД | 0 | НД | 2.7154 | НД | 2.7154 | НД | 0 | НД | 2.7154 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Парфюмерная" с установкой одной линейной ячейки в модульном здании РУ 6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "МастерПласт", под складское хозяйство расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова, уч. 1/6 земельный участок с кадастровым номером 23:43:0308022:82 | N_prj_107000_61406 | НД | 0 | НД | 0.12575 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12575 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Калинино», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовая 3-я, д. 100 согласно договору технологического присоединения: от 22.07.2021 № 21100-21-00653916-1, Заявитель – ООО «КВП-АТЛАНТ» | L_prj_107000_61194 | НД | 6.2802 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | 3.535 | 0.5602 | НД | 28.7079 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 28.7079 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии | N_prj_107000_61407 | НД | 0 | НД | 0.26768 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.26768 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СТП-11; К-5, строительство 8-и ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, cт-ца Кущевская, ул. Ейская, д.43Б, прим: к/н 23:17:1405001:558. Договор ТП от 07.04.2023 № 20502-23-00793440-1 | N_prj_107000_61371 | НД | 0 | НД | 14.3227 | НД | 0.27823 | НД | 0 | НД | 0.27823 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.0445 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ/КЛ-10 кВ КС-7, строительство ВЛ/КЛ-10 кВ СТП-11 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1 (Строительство 2-х линейных ячеек (I и II с.ш.) в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Кущевская», строительство КЛ-6 кВ, строительство ВЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1) | N_prj_107000_61372 | НД | 0 | НД | 1.1054 | НД | 0.01908 | НД | 0 | НД | 0.01908 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0864 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | НД | 6.8709 | НД | 0.72067 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.72067 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ фидер 10 кВ "З-7" до проектируемой ВЛ-10 кВ (с одним кабелем в траншее). Строительство ВЛ-6-10 кВ от проектируемой КЛ-10 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Установка ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) с трансформатором мощностью 400 кВА. Строительство двух ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, между участками №52 и 66-г, расположенными по ул. Советской, КН 23:24:0204306:149 (Договор ТП от 22.08.2022 №20604-22-00744758-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | N_prj_107000_61377 | НД | 0 | НД | 6.3773 | НД | 0.28171 | НД | 0 | НД | 0.28171 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.0955 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от опоры №1 Фидер 10 кВ З-3 ПС110/35/10кВ "Западная". Строительство КВЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ Фидера 10кВ З-3 и строительство КВЛ-6-10кВ от ближайшей опоры Фидера 10кВ Т-9 до границы земельного участка заявителя по адресу: 353040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Первомайская, земельный участок 14/3, КН 23:24:0204259:440 (Договор ТП от 22.12.2022 №20604-22-00756546-1 Главное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края") | N_prj_107000_61378 | НД | 0 | НД | 35.6374 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 35.6374 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №93 ВЛ 10 кВ ГВ-1, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Спортивная, д. 6, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лебеди"» (ТУ № 08-02/0343-21-сс от 30.12.2021 ТП № 20702-21-00695908-1 от 30.12.2021). ВЛ 10 кВ - 0,015 км. | M_prj_107000_61207 | НД | 0.045538 | НД | 0.51967 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.51967 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1 от 27.12.2021) | M_prj_107000_61203 | НД | 0.1301 | НД | 2.5468 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5468 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №4 ВЛ 10 кВ АБ-7, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, ст-ца. Новодеревянковская, ЗАО "Дружба", заявитель: Открытое акционерное общество "Дружба"» (ТУ № 08-03/0042-22-сс 01.04.2022 ТП № 20703-22-00710692-1 от 01.04.2022) | N_prj_107000_61379 | НД | 0 | НД | 6.8561 | НД | 6.8561 | НД | 0 | НД | 6.8561 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ 10 кВ М-3, в границах земельного участка по адресу: - Тимашевский район , ст. Медведовская, автодорога Краснодар - Ейск, заявитель Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. (ТУ № 08-05/0415-21-сс от 16.11.2021 ТП № 20705-21-00673052-1 от 16.11.2021) | L_prj_107000_61173 | НД | 0.27452 | НД | 0.33088 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33088 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6(10) кВ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно.(2х3 км). Строительство 2ТП-6(10)/0,4 кВ, ( за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно. Строительство 2КЛ-6(10) кВ , прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно.(2х0,5 км). Строительство 2ВЛ-6(10) кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно. (2х0,2км) По договору №20802-21-00695678-1 от 19.01.2022 Заявитель – Администрация муниципального образования Кореновский район ЭПУ Общеобразовательная организация (учреждение): 353182 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, ул. Мироненко, д. 16А, кадастровый №23:12:0601035:1151 | N_prj_107000_61380 | НД | 0 | НД | 21.8583 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 21.8583 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 22 СВ-1 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(2,45 км.). Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11-21/2 ТЦ-5 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(0,75 км.). Строительство 2 БКТП. Прокладка КЛ-10 кВ (СВ-1) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. Прокладка КЛ-10 кВ (ТЦ-5) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. По договору №20803-17-00415396-1 от 20.12.2017. Заявитель-Администрация муниципального образования Тбилисский район Объекты учебно - образовательного назначения: Краснодарский край, р-н. Тбилисский, ст-ца. Тбилисская, ул. 8 Марта, д. 90 Б | N_prj_107000_61381 | НД | 0 | НД | 11.7366 | НД | 1.5488 | НД | 0 | НД | 1.5488 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.1878 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_prj_107000_61398 | 17.723 | 0 | НД | 145.8915 | НД | 5.76 | НД | 0 | НД | 5.76 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 140.1315 | НД | НД | выполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | п.9793 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Сукко согласно договору технологического присоединения от 26.12.2022 №20102-22-00771858-1 заявитель Отраслевой орган администрации МО г.-к. Анапа «Управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | N_prj_107000_61411 | НД | 0 | НД | 0.16357 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16357 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в х. Садовый согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2022 №20103-22-00711010-1 заявитель ООО «Мистраль-Вайн» | M_prj_107000_61302 | НД | 0.12496 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | НД | 0 | НД | 0.1003 | НД | 0.1003 | НД | 0 | НД | 0.1003 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | НД | 10.4714 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370) (договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | НД | 0 | НД | 1011.8116 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1011.8116 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, строительство ВЛ-10кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Г4 – ТП-Г53, строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ КРН (КРУН) для включения ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калайджяна А.Б. - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Октябрьский, урочище Веселая поляна (кадастровый номер 23:33:1101004:37) | N_prj_107000_61382 | НД | 0 | НД | 5.0991 | НД | 0.416 | НД | 0 | НД | 0.416 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.6831 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 220/110/10кВ «Дагомыс» до ТП-Д147, установка в I,II секции шин РУ-10кВ ТП-Д147 двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Центральная инвестиционная компания» - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Российская (кадастровый номер 23:49:0125020:125) (договор ТП от 19.09.2022 №20203-22-00754274-1) | N_prj_107000_61383 | НД | 0 | НД | 23.1446 | НД | 1.7867 | НД | 0 | НД | 1.7867 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 21.3579 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-185 – ТП-К110п, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секций шин РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калашян А.А. - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 23:49:0420003:1014) (договор от 25.08.2022 №20207-22-00751680-1) | N_prj_107000_61384 | НД | 0 | НД | 13.2024 | НД | 1.0061 | НД | 0 | НД | 1.0061 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.1963 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-Х425 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи «УКС» – ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Апшеронская, 1 (кадастровый номер 23:49:0304025:17)» (договор ТП от 13.04.2023 №20206-23-00798916-1) | N_prj_107000_61385 | НД | 0 | НД | 2.1019 | НД | 0.13654 | НД | 0 | НД | 0.13654 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.9654 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ ПР-208 от опоры № 163 до границы участка заявителя ООО «Кубань-Вино» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Карла Маркса, д. 1, кадастровый номер 23:30:0603002:163, согласно ТУ №06-02/0308-23-сс (договор от 10.03.2023 №20901-23-00793810-1), максимальная присоединяемая мощность 1000 кВт | N_prj_107000_61365 | 2.1909 | 0 | НД | 20.3631 | НД | 0.17047 | НД | 0 | НД | 0.17047 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 20.1926 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС/35/10/6 кВ "ВНИИрис" до границы участка заявителя Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский коай, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1002000:1862, согласно ТУ №06-02/0470-22-сс (договор от 30.08.2022 №20903-22-00728178-1), максимальная присоединяемая мощность 575кВт | N_prj_107000_61366 | НД | 0 | НД | 44.069 | НД | 2.8016 | НД | 0 | НД | 2.8016 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 41.2673 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 9.0531 | НД | 514.0975 | 450.3443 | 250.334 | 53.1272 | 0.44437 | 126.8402 | 249.8896 | 135.8333 | 0 | 134.5436 | 0 | НД | 263.7635 | 70.3667 | 39.1% | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 9.0531 | НД | 514.0975 | 450.3443 | 250.334 | 53.1272 | 0.44437 | 126.8402 | 249.8896 | 135.8333 | 0 | 134.5436 | 0 | НД | 263.7635 | 70.3667 | 39.1% | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.006 | НД | 307.7548 | 266.517 | 177.0821 | 41.6667 | 0.44437 | 58.1837 | 176.6377 | 83.3333 | 0 | 83.3333 | 0 | НД | 130.6727 | 77.2318 | 77.35% | Г
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | НД | 0.006 | НД | 307.7548 | 266.517 | 177.0821 | 41.6667 | 0.44437 | 58.1837 | 176.6377 | 83.3333 | 0 | 83.3333 | 0 | НД | 130.6727 | 77.2318 | 77.35% | Скорректированы сроки выполнения работ в связи с необходимостью согласования Кубанским РДУ основных технических решений и мощности силового трансформатора
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.006 | НД | 6.9168 | 6.6327 | 7.7843 | 0 | 0 | 1.9898 | 7.7843 | 2.5 | 0 | 2.1429 | 0 | НД | -0.86746 | 5.7945 | 291.2% | Г
1.1.3.1 | Строительство отпайки ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Мостовская – Зассовская» до ПС 110 кВ «Ясная» | M_042310_000001308 | НД | 0.006 | НД | 6.9168 | 6.6327 | 7.7843 | 0 | 0 | 1.9898 | 7.7843 | 2.5 | 0 | 2.1429 | 0 | НД | -0.86746 | 5.7945 | 291.2% | Технические мероприятия по проектной документации синхронизированы с реализацией смежных объектов:"Строительство ПС 110/10 кВ Ясная", "Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная»".
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 9.0411 | НД | 199.4259 | 177.1946 | 65.4676 | 11.4605 | 0 | 66.6667 | 65.4676 | 50 | 0 | 49.0674 | 0 | НД | 133.9582 | -12.6596 | -16.2% | Г
1.1.3.1 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная» | M_042320_000001311 | НД | 0 | НД | 177.1946 | 177.1946 | 65.4676 | 11.4605 | 0 | 66.6667 | 65.4676 | 50 | 0 | 49.0674 | 0 | НД | 111.727 | -12.6596 | -16.2% | Технические мероприятия по проектной документации синхронизированы с реализацией смежных объектов:"Строительство ПС 110/10 кВ Ясная", "Строительство отпайки ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Мостовская – Зассовская» до ПС 110 кВ «Ясная».
1.1.3.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 35 кВ "Откормбаза" | M_102320_000001268 | НД | 9.0411 | НД | 22.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 22.2312 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 7.289 | НД | 62.951 | 0 | 1.4959 | 0 | 1.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 61.455 | 1.4959 | - | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 7.289 | НД | 62.951 | 0 | 1.4959 | 0 | 1.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 61.455 | 1.4959 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | НД | 7.289 | НД | 62.951 | НД | 1.4959 | НД | 1.4959 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 61.455 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1003.2939 | 3561.0826 | НД | 10553.8375 | 3496.762 | 1051.7421 | 1330.5764 | 392.1648 | 845.1799 | 659.5773 | 659.553 | 0 | 661.4527 | 0 | НД | 9502.0955 | -1124.0142 | -51.66% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 621.027 | 1989.9676 | НД | 2942.8812 | 1528.5271 | 597.8635 | 996.4053 | 237.867 | 480.9151 | 359.9965 | 51.2067 | 0 | 0 | 0 | НД | 2345.0177 | -879.4569 | -59.53% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 621.027 | 1989.9676 | НД | 2942.8812 | 1528.5271 | 597.8635 | 996.4053 | 237.867 | 480.9151 | 359.9965 | 51.2067 | 0 | 0 | 0 | НД | 2345.0177 | -879.4569 | -59.53% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 83.9694 | 473.2425 | НД | 142.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 142.5066 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 146.8458 | 290.4979 | НД | 581.331 | 486.6008 | 227.7555 | 208.6341 | 169.39 | 261.3 | 58.3655 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | НД | 353.5755 | -242.1786 | -51.53% | Изменение графика поставки оборудования и материалов в связи с введением санкций в отношении Российской Федерации, а текже неблагоприятными погодными условиями
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 163.4938 | 682.1521 | НД | 245.1723 | 561.7378 | 1.9549 | 445.6336 | 0 | 99.4376 | 1.9549 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | НД | 243.2173 | -543.1162 | -99.64% | Изменение графика поставки оборудования и материалов в связи с введением санкций в отношении Российской Федерации, а текже неблагоприятными погодными условиями
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА | I_prj_107000_60171 | 125.4882 | 417.0535 | НД | 316.0591 | 391.198 | 238.0399 | 313.9377 | 57.7072 | 68.927 | 180.3328 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | НД | 78.0192 | -144.8247 | -37.83% | Изменение графика поставки оборудования и материалов в связи с введением санкций в отношении Российской Федерации, а текже неблагоприятными погодными условиями
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | НД | 0 | НД | 600.8388 | 0 | 8.7655 | 0 | 8.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 592.0733 | 8.7655 | - | Корректировка срока реализации объекта в в проекте скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | 80.2786 | 4.5958 | НД | 526.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 526.5149 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с установкой силового трансформатора Т-3 1х40 МВА | L_032320_000001083 | НД | 0 | НД | 265.7456 | 0 | 1.4141 | 0 | 0 | 0 | 1.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 264.3315 | 1.4141 | - | Выполнение предпроектных работ и предпроектной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_082324_000001049 | 6.2616 | 0.93259 | НД | 27.701 | 26.3836 | 40.1024 | 10 | 0.24635 | 16.3836 | 39.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -12.4014 | 13.7188 | 52% | Увеличение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АГНКС" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА | L_092320_000001056 | НД | 16.6177 | НД | 2.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.6422 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | НД | 0.20931 | НД | 1.9586 | 1.7136 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0.51364 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.9586 | -1.2 | -100% | Трансформаторы, планируемые к каскадной перестановке на данный объект перераспределены на аварийные объекты.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | НД | 1.7481 | НД | 61.0362 | 0 | 50.2936 | 0 | 0.02763 | 0 | 50.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 10.7426 | 50.2936 | - | В связи с длительными сроками поставки оборудования скорректирован график реализации объекта. Изменения отражены в проекте скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "НС-16" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 6,3 МВА | L_032320_000001012 | НД | 2.3381 | НД | 16.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 16.756 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Должанская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_052320_000001021 | НД | 0.81825 | НД | 37.5486 | 36.8669 | 24.2027 | 15 | 1.5287 | 21.8669 | 22.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 13.3459 | -12.6642 | -34.35% | Несвоевременная поставка оборудования подрядной организацией. Причиной переноса поставки оборудования является неготовность силовых трансформаторов, ввиду отсутствия необходимого для их изготовления оборудования, включённого в санкционный список, запрещённого к ввозу на территорию РФ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 3.475 | 0.47036 | НД | 25.5264 | 24.0264 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 9.0264 | 0 | 0 | 0 | НД | 25.5264 | -15 | -100% | По результатам проектирования выявлено существенное превышение стоимости реализации объекта над параметрами утвержденной ИПР. С целью исключения дефицита источника финансирования принято решение по оптимизации стоимости проекта и выполнена корректировка ПСД в части оптимизации мероприятий по обеспечению электроснабжения потребителей на период строительства. Плановые сроки выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с корректировкой инвестиционной программы перенесены на 2 квартал 2024 года
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | L_032320_000001076 | НД | 44.1337 | НД | 9.1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 9.1448 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | 11.2146 | 51.0308 | НД | 8.9268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.9268 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | НД | 0.59852 | НД | 4.8355 | 0 | 5.1858 | 0 | 0.052586 | 0 | 5.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.35027 | 5.1858 | - | Досрочное выполнение СМР хоз способом
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | НД | 3.1276 | НД | 34.2905 | 0 | 0.149 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 34.1415 | 0.149 | - | Досрочное выполнение СМР хоз способом
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА | N_032320_000001356 | НД | 0 | НД | 30.935 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 30.935 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Славянская с заменой трансформатора Т1 110/35/10 кВ 16 МВА на 25 МВА | L_prj_107000_61062 | НД | 0.40065 | НД | 3.4113 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.4113 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.0698 | 5.6727 | НД | 92.1154 | 76.0894 | 3.4164 | 0.06408 | 3.4164 | 37.8421 | 0 | 34.8945 | 0 | 3.2887 | 0 | НД | 88.699 | -34.4898 | -90.99% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.0698 | 5.6727 | НД | 92.1154 | 76.0894 | 3.4164 | 0.06408 | 3.4164 | 37.8421 | 0 | 34.8945 | 0 | 3.2887 | 0 | НД | 88.699 | -34.4898 | -90.99% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ЕК-3, проходящей по территории СОШ №1 ст. Крыловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Ек-3-287 | L_092320_000001052 | 0.17444 | 0.076439 | НД | 1.2579 | 1.2579 | 0 | 0 | 0 | 0.35888 | 0 | 0.89902 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.2579 | -0.35888 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ш-3, проходящей по территории СОШ №4 с. Шевченковское с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Ш-3-339 | L_092320_000001053 | 0.34568 | 0.070689 | НД | 2.3647 | 2.3647 | 0 | 0 | 0 | 0.67467 | 0 | 1.6901 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.3647 | -0.67467 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-7, проходящей по территории ДС №4 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ П-7-150 | L_092320_000001054 | 0.32029 | 0.076439 | НД | 2.2346 | 2.2346 | 0 | 0 | 0 | 0.63754 | 0 | 1.5971 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.2346 | -0.63754 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ НП-1, проходящей по территории СОШ №8 ст. Новопластуновская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ НП-1-1042 | L_092320_000001055 | 0.22935 | 0.062791 | НД | 1.5218 | 1.5218 | 0 | 0 | 0 | 0.43416 | 0 | 1.0876 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.5218 | -0.43416 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д75 до ТП-Д205 (протяженность 0,3 км) | M_072320_000001245 | НД | 0.09415 | НД | 0.9481 | 0.94145 | 0 | 0 | 0 | 0.26926 | 0 | 0.67219 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.9481 | -0.26926 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ, акты приняты к учету в июле 2023
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д139 до ТП-Д416 (протяженность 0,73 км) | M_072320_000001246 | НД | 0.090938 | НД | 1.5291 | 1.5186 | 0 | 0 | 0 | 0.43323 | 0 | 1.0854 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.5291 | -0.43323 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ, акты приняты к учету в июле 2023
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д416 до РП96/Д30 (протяженность 0,66 км) | M_072320_000001247 | НД | 0.1886 | НД | 3.3165 | 3.3055 | 0 | 0 | 0 | 0.94297 | 0 | 2.3625 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.3165 | -0.94297 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ, акты приняты к учету в июле 2023
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от РП8 до ТП-Д139/Д284п/Д32 (протяженность 1,25 км) | M_072320_000001248 | НД | 0.37356 | НД | 6.0153 | 6.0107 | 0 | 0 | 0 | 1.7147 | 0 | 4.296 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.0153 | -1.7147 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ, акты приняты к учету в июле 2023
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д359 (протяженность 0,2 км) | M_072320_000001249 | НД | 0.060278 | НД | 1.3544 | 1.3542 | 0 | 0 | 0 | 0.38632 | 0 | 0.96784 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.3544 | -0.38632 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ, акты приняты к учету в июле 2023
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-94 до КРУН, КЛ-10 кВ от РП-94 до ТП-Д224 (протяженность 0,5 км) | M_072320_000001250 | НД | 0.1478 | НД | 5.0048 | 5.0013 | 0 | 0 | 0 | 1.4268 | 0 | 3.5745 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.0048 | -1.4268 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ, акты приняты к учету в июле 2023
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) А, КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) Б (протяженность 1,06 км) | M_072320_000001251 | НД | 0.28849 | НД | 10.7561 | 10.7239 | 0 | 0 | 0 | 3.0594 | 0 | 7.6645 | 0 | 0 | 0 | НД | 10.7561 | -3.0594 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ, акты приняты к учету в июле 2023
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Б-4 в ст. Брюховецкая на территории СОШ № 3 | M_082320_000001253 | НД | 0.25249 | НД | 1.9288 | 2.1029 | 0 | 0 | 0 | 2.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.9288 | -2.1029 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДЖ-9 в ст. Новоджерелиевская на территории спортивного комплекса | M_082320_000001254 | НД | 0.29579 | НД | 3.4297 | 3.6471 | 0 | 0 | 0 | 3.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.4297 | -3.6471 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДМ-3 в ст. Днепровская на территории СОШ №7 | M_082320_000001255 | НД | 0.095762 | НД | 1.1942 | 1.2115 | 0 | 0 | 0 | 1.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1942 | -1.2115 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ КЦ-3 в х. Беднягина на территории СОШ №8 | M_082320_000001256 | НД | 0.058665 | НД | 0.3574 | 0.33768 | 0 | 0 | 0 | 0.33768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.3574 | -0.33768 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Н-4 в ст.Новониколаевская по территории СОШ 12 | M_082320_000001257 | НД | 0.271 | НД | 15.3506 | 15.5432 | 0 | 0 | 0 | 15.5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 15.3506 | -15.5432 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Г-9 в х. Греки на территории СОШ №10 | M_082320_000001258 | НД | 0.078 | НД | 1.2119 | 1.2115 | 0 | 0 | 0 | 1.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.2119 | -1.2115 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ БГ-3, проходящей по территории СОШ №11 с. Белая Глина c реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Бг-3-527 | M_092320_000001262 | НД | 0.099136 | НД | 0.91759 | 0.89889 | 0 | 0 | 0 | 0.27026 | 0 | 0.62863 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.91759 | -0.27026 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №32 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-234 | M_092320_000001263 | НД | 0.099266 | НД | 0.84181 | 0.82324 | 0 | 0 | 0 | 0.26854 | 0 | 0.5547 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.84181 | -0.26854 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №31 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-255 | M_092320_000001264 | НД | 0.14454 | НД | 1.384 | 1.4107 | 0 | 0 | 0 | 0.42322 | 0 | 0.9875 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.384 | -0.42322 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Т-3, проходящей по территории СОШ №3 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Т-3-130 | M_092320_000001265 | НД | 0.1279 | НД | 1.4992 | 1.5093 | 0 | 0 | 0 | 0.47916 | 0 | 1.0301 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.4992 | -0.47916 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7, проходящей по территории СОШ №17 ст. Ильинская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ И-7-288 | M_092320_000001274 | НД | 0.10031 | НД | 1.3924 | 1.3749 | 0 | 0 | 0 | 0.40638 | 0 | 0.96854 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.3924 | -0.40638 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 протяженностью 0,85 км | M_032320_000001229 | НД | 0.024381 | НД | 0.65245 | 0.51213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15364 | 0 | 0.35849 | 0 | НД | 0.65245 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км | M_032320_000001230 | НД | 0.1417 | НД | 2.4606 | 2.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71362 | 0 | 1.6651 | 0 | НД | 2.4606 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10, протяженностью 1,4 км | M_032320_000001232 | НД | 0.042275 | НД | 1.0723 | 0.84334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0.59034 | 0 | НД | 1.0723 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | НД | 0 | НД | 5.2028 | 5.0856 | 0 | 0.06408 | 0 | 1.6026 | 0 | 3.419 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.2028 | -1.6667 | -100% | В связи с переустройством линии в рамках заключенного по инициативе и за счет третьих лиц соглашения о компенсации затрат от 22.06.2022 №553 с корректировкой технических решений, в корректировке, одобренной Советом директоров, от 22.02.2023 №511/2023 объект исключен из реализации. Реализация объекта будет возможна после выполнения мероприятий по переустройству.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 протяженностью 1,6 км | M_032320_000001231 | НД | 0.043115 | НД | 1.2309 | 0.96401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2892 | 0 | 0.67481 | 0 | НД | 1.2309 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л150-Л180 | K_prj_107000_60797 | НД | 0.3387 | НД | 3.4164 | НД | 3.4164 | НД | 3.4164 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение работ за счет страховых средств
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Изумрудная» ф. И6 (Реконструкция двух ВЛЗ-10 кВ от ПС110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ф. И6 на участке от опоры N°26 до опоры N°29) | M_072320_000001252 | НД | 1.9295 | НД | 0.25049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.25049 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РА-9 со строительством двухцепного участка от ПС-35 кВ Раевская до отпайки №13 (оп.1-оп.48), кабельного перехода под ВЛ-35-110 кВ | N_112320_000001354 | НД | 0 | НД | 12.0184 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.0184 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 840.6198 | НД | 4047.9571 | 1085.04 | 138.1307 | 162.756 | 39.4078 | 271.26 | 98.7229 | 434.016 | 0 | 217.008 | 0 | НД | 3909.8264 | -295.8852 | -68.17% | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 840.6198 | НД | 4047.9571 | 1085.04 | 138.1307 | 162.756 | 39.4078 | 271.26 | 98.7229 | 434.016 | 0 | 217.008 | 0 | НД | 3909.8264 | -295.8852 | -68.17% | Г
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (6313 т.у.) | M_022320_000001285 | НД | 23.2974 | НД | 141.1139 | 39.4427 | 11.5158 | 5.9164 | 5.9551 | 9.8607 | 5.5607 | 15.7771 | 0 | 7.8885 | 0 | НД | 129.598 | -4.2613 | -27.01% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (10953 т.у.) | M_032320_000001284 | НД | 17.9755 | НД | 290.0484 | 71.574 | 15.5424 | 10.7361 | 0.2084 | 17.8935 | 15.334 | 28.6296 | 0 | 14.3148 | 0 | НД | 274.506 | -13.0872 | -45.71% | Снижение плановых показателей, в связи с отсутствием потребности в замене приборов учета
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (4158 т.у.) | M_042320_000001286 | НД | 8.7772 | НД | 100.4953 | 24.2163 | 16.2199 | 3.6325 | 4.1221 | 6.0541 | 12.0978 | 9.6865 | 0 | 4.8433 | 0 | НД | 84.2754 | 6.5334 | 67.45% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (5833 т.у.) | M_052320_000001287 | НД | 21.246 | НД | 133.0979 | 38.1542 | 16.1351 | 5.7231 | 3.0665 | 9.5385 | 13.0686 | 15.2617 | 0 | 7.6308 | 0 | НД | 116.9627 | 0.87347 | 5.723% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (6411 т.у.) | M_062320_000001288 | НД | 10.4379 | НД | 171.3263 | 45.7302 | 12.5445 | 6.8595 | 5.186 | 11.4325 | 7.3585 | 18.2921 | 0 | 9.146 | 0 | НД | 158.7818 | -5.7476 | -31.42% | Снижение количества заявителей
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (5964 т.у.) | M_072320_000001289 | НД | 7.748 | НД | 159.4597 | 48.8102 | 5.103 | 7.3215 | 1.3216 | 12.2026 | 3.7815 | 19.5241 | 0 | 9.762 | 0 | НД | 154.3566 | -14.4211 | -73.86% | Снижение количества заявителей
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (6734 т.у.) | M_082320_000001290 | НД | 12.7819 | НД | 163.7308 | 44.2363 | 20.8241 | 6.6354 | 5.6307 | 11.0591 | 15.1935 | 17.6945 | 0 | 8.8473 | 0 | НД | 142.9067 | 3.1296 | 17.69% | Выполнение работ по установке переданных приборов учета
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (5438 т.у.) | M_092320_000001291 | НД | 10.439 | НД | 132.927 | 34.3254 | 14.463 | 5.1488 | 4.999 | 8.5813 | 9.464 | 13.7301 | 0 | 6.8651 | 0 | НД | 118.464 | 0.73285 | 5.338% | Экономия в результате выполнения работ хозяйственным способом.
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (5129 т.у.) | M_102320_000001292 | НД | 12.7467 | НД | 123.3434 | 30.8983 | 12.8017 | 4.6347 | 5.3498 | 7.7246 | 7.452 | 12.3593 | 0 | 6.1797 | 0 | НД | 110.5417 | 0.44241 | 3.58% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (7882 т.у.) | M_112320_000001293 | НД | 11.1317 | НД | 210.2607 | 52.7161 | 12.9811 | 7.9074 | 3.5688 | 13.179 | 9.4123 | 21.0864 | 0 | 10.5432 | 0 | НД | 197.2796 | -8.1053 | -38.44% | Снижение количества заявителей
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (2961 т.у.) | M_022320_000001295 | НД | 14.4406 | НД | 95.002 | 24.2374 | -0.50224 | 3.6356 | -0.50224 | 6.0593 | 0 | 9.6949 | 0 | 4.8475 | 0 | НД | 95.5042 | -10.1972 | -105.2% | Исключение проекта из инвестиционной программы при корректировке
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети (11630 т.у.) | M_032320_000001296 | НД | 82.3046 | НД | 347.9435 | 96.4529 | 0 | 14.4679 | 0 | 24.1132 | 0 | 38.5812 | 0 | 19.2906 | 0 | НД | 347.9435 | -38.5812 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы при корректировке
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети (2153 т.у.) | M_042320_000001297 | НД | 9.0483 | НД | 70.6644 | 17.9685 | 0 | 2.6953 | 0 | 4.4921 | 0 | 7.1874 | 0 | 3.5937 | 0 | НД | 70.6644 | -7.1874 | -100% | В соответствии с корректировкой ИП затраты по установке приборов учета отнесены в раздел технологическое присоединение мощностью до 15 кВт, до 150 кВт
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (4425 т.у.) | M_052320_000001298 | НД | 31.6946 | НД | 130.8848 | 33.5165 | 0 | 5.0275 | 0 | 8.3791 | 0 | 13.4066 | 0 | 6.7033 | 0 | НД | 130.8848 | -13.4066 | -100% | Факт освоения по данному объекту отражен в разделах ТП энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт и до 150 кВт 8,38 млн. руб.
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети (10497 т.у.) | M_062320_000001299 | НД | 115.1501 | НД | 271.0548 | 81.0602 | 0 | 12.159 | 0 | 20.265 | 0 | 32.4241 | 0 | 16.212 | 0 | НД | 271.0548 | -32.4241 | -100% | Факт освоения по данному объекту в размере 33,098 т.руб отражен в разделах ТП энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт и до 150 кВт
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети (21678 т.у.) | M_072320_000001300 | НД | 47.1745 | НД | 750.714 | 168.296 | 0 | 25.2444 | 0 | 42.074 | 0 | 67.3184 | 0 | 33.6592 | 0 | НД | 750.714 | -67.3184 | -100% | Факт финансирования по данному объекту отражен в разделах ТП энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт и до 150 кВт
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (4404 т.у.) | M_082320_000001301 | НД | 36.2944 | НД | 126.8867 | 37.2405 | 0 | 5.5861 | 0 | 9.3101 | 0 | 14.8962 | 0 | 7.4481 | 0 | НД | 126.8867 | -14.8962 | -100% | Факт финансирования по данному объекту отражен в разделах ТП энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт и до 150 кВт
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети (2967 т.у.) | M_102320_000001303 | НД | 27.6123 | НД | 82.6018 | 25.8201 | 0 | 3.873 | 0 | 6.455 | 0 | 10.328 | 0 | 5.164 | 0 | НД | 82.6018 | -10.328 | -100% | Факт освоения по данному объекту отражен в разделах ТП энергопринимающих устройств потребителей до 15кВт и от 15кВт до 150кВт
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети (1581 т.у.) | M_092320_000001302 | НД | 12.7679 | НД | 46.3376 | 14.8341 | 0 | 2.2251 | 0 | 3.7085 | 0 | 5.9337 | 0 | 2.9668 | 0 | НД | 46.3376 | -5.9337 | -100% | Факт финансирования по данному объекту отражен в разделах ТП энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт и до 150 кВт
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (19611 т.у.) | M_112320_000001304 | НД | 222.5514 | НД | 500.3796 | 155.5101 | 0 | 23.3265 | 0 | 38.8775 | 0 | 62.2041 | 0 | 31.102 | 0 | НД | 500.3796 | -62.2041 | -100% | Факт финансирования по данному объекту отражен в разделах ТП энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт и до 150 кВт
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Россети Кубань" "Армавирские электрические сети" | K_prj_107000_60681 | НД | 21.0123 | НД | -0.19563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.19563 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (25 т.у.) | K_prj_107000_60692 | НД | 0 | НД | 0.50224 | 0 | 0.50224 | 0 | 0.50224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.3561e-09 | 0.50224 | - | Выполнена установка приборов учета в рамках исполнения мероприятий по ТП по действующим договорам.
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (1 т.у.) | K_prj_107000_60722 | НД | 0.49767 | НД | -0.24887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.24887 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Россети Кубань" "Тимашевские электрические сети" | K_prj_107000_60682 | НД | 20.1778 | НД | 0.57221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.57221 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Россети Кубань" "Тихорецкие электрические сети" | K_prj_107000_60683 | НД | 21.7126 | НД | -0.94593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.94593 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Россети Кубань" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | НД | 41.5995 | НД | 0.00049137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.00049137 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 381.1972 | 724.8225 | НД | 3470.8838 | 807.1055 | 312.3314 | 171.3509 | 111.4735 | 55.1627 | 200.858 | 139.4358 | 0 | 441.156 | 0 | НД | 3158.5524 | 85.8178 | 37.89% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 341.2496 | 608.2629 | НД | 3093.3331 | 691.494 | 251.8877 | 154.6843 | 87.112 | 33.4961 | 164.7757 | 94.0104 | 0 | 409.3032 | 0 | НД | 2841.4453 | 63.7074 | 33.85% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 4.3309 | 9.5865 | НД | 23.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 23.1265 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 9.6595 | 1.9337 | НД | 63.9297 | 63.9297 | 0 | 7.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8752 | 0 | НД | 63.9297 | -7.0544 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок освоения объекта на 2024 год.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | 6.6115 | 44.7225 | НД | 5.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.7006 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | 9.8311 | 59.5007 | НД | 5.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.7124 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | 9.6183 | 2.0561 | НД | 68.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 68.4883 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 | 17.3111 | 1.329 | НД | 112.6948 | 112.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.6948 | 0 | НД | 112.6948 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 | 8.0296 | 1.8657 | НД | 54.1276 | 54.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1276 | 0 | НД | 54.1276 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 2.2216 | 17.972 | НД | 1.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.9829 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 11.8892 | 0.55167 | НД | 72.9455 | 60.9972 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9972 | 0 | НД | 72.9455 | -25 | -100% | объект введен досрочно в 2022 году
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Салют" с заменой аккумуляторной батареи типа СК-6 | L_092320_000001051 | 3.8914 | 15.8274 | НД | 15.625 | 30.9632 | 12.8031 | 30.9632 | 12.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.8219 | -18.1601 | -58.65% | Экономия стоимости реализации объекта по факту ввода в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | НД | 1.8373 | НД | 63.9588 | 51.4127 | 62.6151 | 25 | 0.196 | 26.4127 | 62.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.3438 | 11.2023 | 21.79% | корректировка графика реализации объекта в проекте скорректированной ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Джемете с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3, 4 СШ-10 кВ и на 1,2 СШ 6 кВ | L_112320_000001068 | НД | 0.675 | НД | 15.9066 | 16.1018 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6018 | 0 | НД | 15.9066 | -7.5 | -100% | В связи с увеличением первоначальной стоимости объекта, по результатам проектирования, при корректировке ИПР пересмотрен график выполнения работ
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | НД | 0.39384 | НД | 21.4031 | 21.187 | 0.055376 | 8.3333 | 0 | 0 | 0.055376 | 0 | 0 | 12.8537 | 0 | НД | 21.3477 | -8.278 | -99.34% | В связи с увеличением первоначальной стоимости объекта, по результатам проектирования, при корректировке ИПР пересмотрен график выполнения работ
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС | L_072320_000001038 | 0.50052 | 0.093343 | НД | 3.1275 | 3.1275 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.8775 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.1275 | -1.25 | -100% | Не заключение договора в срок, в связи с признанием конкурсной процедура не состоявшейся по причине некачественной подготовки предложений участником процедуры. Организованы повторные процедуры.
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | НД | 0 | НД | 3.1183 | 2.4242 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 1.5909 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.1183 | -0.83333 | -100% | Корректировка ТЗ, в части объемов работ, а также в связи с синхронизацией сроков выполнения работ на даной линии по ремонтной программе.
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | НД | 0 | НД | 47.2798 | 47.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2798 | 0 | НД | 47.2798 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гулькевичи с заменой аккумуляторной батареи, подзарядных устройств и щита постоянного тока | L_022320_000001003 | 5.4296 | 0.38433 | НД | 39.4229 | 39.4229 | 32.1028 | 16.6667 | 32.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7562 | 0 | НД | 7.3201 | 15.4362 | 92.62% | Досрочное выполнение работ подрядной организацией
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | НД | 0 | НД | 93.6202 | 91.4923 | 0 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 58.1589 | 0 | 0 | 0 | НД | 93.6202 | -33.3333 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации в связи с оптимизацией проектных решений для снижения стоимости мероприятий
1.2.4.1 | Реконструкция насосной станции, внутреннего и наружного водопровода в Исполнительном аппарате ПАО «Россети Кубань» | M_122320_000001207 | НД | 0 | НД | 23.4474 | 22.2836 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 8.3333 | 0 | 9.7836 | 0 | НД | 23.4474 | -4.1667 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы при корректировке
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения. | M_022320_000001205 | 0.83201 | 0.49532 | НД | 5.8809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.8809 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 51.3116 | 9.6417 | НД | 350.5304 | 34.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24.1667 | 0 | НД | 350.5304 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | 79.1384 | 13.7789 | НД | 658.7949 | 0 | 0.021089 | 0 | 0.010486 | 0 | 0.010603 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 658.7738 | 0.021089 | - | Капитализация процентов за кредит
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49884 | 0.77689 | 0.4099 | НД | 5.7164 | 5.7164 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 4.0498 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.7164 | -1.6667 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская | J_prj_107000_60571 | 19.9905 | 3.2041 | НД | 245.6829 | 34.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24.1667 | 0 | НД | 245.6829 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ К-1 в пролетах опор №1/1 и №1/8 | N_prj_107000_61322 | НД | 0 | НД | 0.070705 | НД | 0.070705 | НД | 0.070705 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ НК-1-261, НК-1-262, ВЛ 10 кВ НК-1 (Реконструкция ВЛ 0,4 кВ НК-1-261, НК-1-262, ВЛ 10 кВ НК-1. Капитальный ремонт автомобильной дороги с. Пушкинское - ст-ца Скобелевская, км 3+960-4-960) | L_prj_107000_61044 | НД | 0.97245 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации затрат от 07.06.2021 № 304, Заявитель – ООО «СЗ «Девелопмент Групп» | L_prj_107000_61198 | НД | 0.36097 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПАО "Россети Кубань": ВЛ-10 кВ НС-19-3 (диспетчерское наименование) (протяженность 22,147 км) на участках пролетов опор №№1-27-1-28, 1-30-1-31, 1-42-3-1, 1-18-2-1 9 уточнить при проектировании) инвентарный №11192, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ТП НС-19-3; ВЛ-10 кВ НТ-2 (диспетчесркое наименование), на участках пролетов опор №№55-63, 65-68, 101-105 (уточнить при проектировании), инвентарный №11245, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ТП НТ-2;ВЛ-10 кВ НВ-5 (диспетчерское наименование), на участках пролетов опор №26-32 (уточнить при проектировании), инвентарный №4151, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ НВ-5; ВЛ-10 кВ НВ-7 (диспетчерское наименование), на участках пролетов опор №№16-24 (уточнить при проектировании), инвентарный №11278, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ТП НВ-7; ВЛ-10 кВ ВЦ-7 (диспетчерское наименование), гна участках пролетов опор №№111-115 (уточнить при проектировании), инвентарный №12763, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ВЦ-7; ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301 (диспетчерское наименование), на участках пролетов опор №№7/58-7/66 (уточнить при проектировании), инвентарный №5936, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301" | M_032320_000001234 | 3.0612 | 29.9561 | НД | -5.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -5.892 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Ново-Величковская» (запись регистрации в ЕГРН от 26.12.2002 №23-01.00-143.2002-132) в части ВЛ 110 кВ «Ново-Величковская – Витаминкомбинат» (протяженность 19,4 км) на участках пролетов опор №№8-11 (уточнить при проектировании), наименование по бухгалтерскому учету: ВЛ-110кВ «Ново-Величковская-Витаминкомбинат», инв. №12528» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара». | M_032320_000001235 | 2.1179 | 20.2453 | НД | -4.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -4.1451 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ ПАО «Россети Кубань» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001233 | 5.5966 | 68.9872 | НД | -15.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -15.1576 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 в пролетах опор №№ 94-95 (уточнить при проектировании) по ул. Мира 66-А ст. Северской Северского района согласно Определению четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 30.06.2022 | N_prj_107000_61347 | НД | 0 | НД | 0.54266 | НД | 0.17607 | НД | 0.17607 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.36659 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества на основании соглашений о коменсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 по соглашению о компенсации от 23.03.2021 № 164, Заявитель – Тищенко С.Г. | L_prj_107000_61085 | НД | 0.50724 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-7 в пролетах опор №№ 18 – 24 (уточнить при проектировании) и ВЛ-0,4 кВ АГ-7-255 Л-1 от ТП до опоры № 2 (уточнить при проектировании) в пос. Кочетинском Динского района. Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу | N_prj_107000_61309 | НД | 0 | НД | 1.2246 | НД | 0.23397 | НД | 0.23397 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.99058 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества на основании соглашений о коменсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации от 29.11.2022 №802, Заявитель - Попелышева А.Д. | N_prj_107000_61348 | НД | 0 | НД | 0.20318 | НД | 0.045221 | НД | 0.045221 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15796 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества на основании соглашений о коменсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ Вл-2-134 Л-1 (диспетчерское наименование) (протяженность 0,49 км) на участке пролетов опор 7-:-8,(уточнить при проектировании), инвентарный №14208, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 0,4 кВ Вл-2-134 Л-1 | M_prj_107000_61249 | НД | 0.17124 | НД | 0 | НД | -0.0065916 | НД | -0.0065916 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0065916 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 7.8109 | 48.5342 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор №№49-53, 8/14-5/39, 5/33-5/39 (уточнить при проектировании), инв. № 000001356 | L_prj_107000_61107 | НД | 12.8925 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ "Новомышастовская" с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-330) в части ВЛ 110 кВ «ВНИИРис – Новомышастовская» (протяженность 14,64 км) на участках пролетов опор №№ 31 – 33, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ 110 ВНИИ Рис-Н.Мышастовская инв.№ 000001179 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «ВНИИРис – Марьянская» (протяженность 7,27 км) на участках пролетов опор №№ 34 – 36, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ-35 ВНИИ РИС-Марьянская инв.№000001072, входящей в электросетевой комплекс ПС-35/10 кВ "Марьянская" с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-333)» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_062320_000001242 | 1.962 | 1.217 | НД | 13.4419 | 0 | 19.0935 | 0 | 19.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -5.6516 | 19.0935 | - | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.) | K_prj_107000_60961 | НД | 0.40228 | НД | 5.1008 | НД | 0.40582 | НД | 0.40582 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.695 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 (диспетчерское наименование) (протяженность 10,4 км) на участвке пролетов опор 17-58, 27-1/2, 36-2/2, 51-5/2, 5/1-5/1а | M_062320_000001243 | 1.5967 | 17.7377 | НД | -5.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -5.3856 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №105 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | L_prj_107000_61066 | НД | 2.45 | НД | 13.1983 | НД | 9.9596 | НД | 6.6875 | НД | 3.2721 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.2387 | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №138 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга | L_prj_107000_61067 | НД | 24.7223 | НД | 15.2235 | НД | 12.4452 | НД | 2.1952 | НД | 10.25 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.7783 | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д45п-Д103/Д102/Д307/Д377п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-195 ДО ТП-103/102) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1092 | M_prj_107000_61218 | НД | 0.078565 | НД | 1.4301 | НД | 1.4301 | НД | 1.4301 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» ВЛ-10 кВ Д65 - Д290 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ-10 кВ Д65-Д290) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0118002:35 | N_prj_107000_61323 | НД | 0 | НД | 1.1835 | НД | 1.1835 | НД | 1.1835 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | НД | 9.7236 | НД | 7.9131 | НД | 7.9131 | НД | 7.9131 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ 10кВ К37 -К143 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 кВ ТП-К37 - ТП-К143) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420002:52 | M_prj_107000_61258 | НД | 0.107 | НД | 0.5414 | НД | 0.5414 | НД | 0.5414 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-0,4 ВУ Гостиница Приморская ТП-154 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 0,4 КВ ОТТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:24, заявитель ООО «Приморская» | M_prj_107000_61296 | НД | 0 | НД | 0.26388 | НД | 0.26388 | НД | 0.26388 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0201001:2257, 23:49:0201001:2258 заявитель Богданов И.И. | N_prj_107000_61352 | НД | 0 | НД | 1.8174 | НД | 0.103 | НД | 0.103 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7144 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Нижний Поселок ТП-Д307 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Нижний Поселок ТП-Д307) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1162, заявитель Ковальская Т.В. | N_prj_107000_61353 | НД | 0 | НД | 0.98273 | НД | 0.13 | НД | 0.13 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.85273 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП121 - ТП14(II) с заходом к ТП-195 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП121 - ТП14(II) с заходом к ТП-195) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302017:6, заявитель АО Санаторий «Золотой колос». | N_prj_107000_61354 | НД | 0 | НД | 0.34355 | НД | 0.29679 | НД | 0.065659 | НД | 0.23113 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.046763 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей: КЛ-10 РП-172 ф.К64н-К64 (23:49:0000000:11559, заявитель Акопян А.В.), 000003812 | N_prj_107000_61355 | НД | 0 | НД | 5.2034 | НД | 0.13497 | НД | 0.13497 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.0684 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей: КЛ-6 Х229 – Х338, КЛ-6 Х158-Х229, КЛ-6 Х124-Х229, КЛ-0,4 Хостинская администрация ТП-Х229, ЗДАНИЕ ТП Х-229,ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229, 000003810 | N_prj_107000_61356 | НД | 0 | НД | 11.3075 | НД | 1.1534 | НД | 1.1534 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.1541 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60894 | НД | 1.0063 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ-6 154 - 813п, КЛ-6 154 - 88, КЛ-6 154 - 678п, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Ленинград» ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Библиотека Пушкина ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.1 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.2 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.3 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Выставочный зал ТП-154, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ 6 КВ ОТ ТП-90-154, КЛ 6 кВ ТП154(4) - ТП847П, КЛ 6 КВ ОТ ТП-61-154, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154 ДО ГОСТ.*ЛЕНИНГРАД*, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:58 | L_prj_107000_61068 | НД | 11.3596 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Лоо-11-Д106/Д329/КРН-Д15/Д371 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ф.Лоо 11-ТП-Д106) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0132007:999 | L_prj_107000_61180 | НД | 1.2688 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л167-Л80, КЛ-10 Л266-Л92, КЛ-10 Л232-Л93 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ Л167-Л80, КЛ 10 кВ Л266-Л92, КЛ 10 кВ Л232-Л92) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0109032:1006 | M_prj_107000_61222 | НД | 0.445 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | НД | 0.20083 | НД | 2.07 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.07 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КЛ-10 РП-20(1)-А147(2), КВЛ-10 РП-20(1)-А146/А767 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:1070 | M_prj_107000_61215 | НД | 0.83065 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 РП-14 - 138/1135П/1134П/КРН52/КРН110П, КЛ-10 Бх-226 - РП-305, КЛ-10 Бх-113 - РП-305, КЛ-10 Бх-345 - РП-301, КЛ-10 Бх-470 - РП-301, КЛ-10 Бх-351 - РП-133, КЛ-10 Бх-468 - РП-133, КЛ-10 Бх-204 - РП-300, КЛ-10 Бх-137 - РП-300, КЛ-10 Бх-111 - РП-14, КЛ-10 Бх-230 - РП-14, КЛ-6 М-17 - Х140п, КЛ-6 М-11 - РП-14, КЛ-6 М-32 - РП-14, КЛ-10 - Бх-100 - 138, КЛ-10 РП-14 - Х409, КЛ-10 РП-14 - Х312, КЛ-10РП-14 - Х380, КЛ-10 РП-14 - Х150п, ВОЛС ПС Бытха - РП-14 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8647 | M_prj_107000_61256 | НД | 44.947 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А146-А599п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ А-146-А-599); ВЛ-0,4 кВ ф. Свобода от ТП-А146 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП А-146) расположенных на территории земельных участках с кадастровыми №23:49:0407002:1408; 23:49:0407002:1410; 23:49:0407002:1441 | M_prj_107000_61259 | НД | 1.5919 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Комсомольский ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. «Комсомольский») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1964; 23:49:0420008:1965 | M_prj_107000_61288 | НД | 0.16584 | НД | 0.54442 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.54442 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1971». | M_prj_107000_61289 | НД | 0.10344 | НД | 0.60682 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.60682 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП111-Н464п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 кВ от ТП Н-85 до ТП Н-267 п/ст Ольгинка) на территории земельного участка с кадастровым № 23:33:0805002:473 | M_prj_107000_61284 | НД | 1.5381 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | НД | 4.998 | НД | 44.5349 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 44.5349 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-76-1079, КЛ 10 кВ ТП213-(I)-ТП735-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230 – РП-76, КЛ 10 кВ ТП213(I) – ТП735-(I)) в рамках реализации объекта ОАО «РЖД» по титулу «Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи» | M_prj_107000_61290 | НД | 2.7973 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61286 | НД | 2.4533 | НД | 28.2505 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 28.2505 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл» | M_prj_107000_61283 | НД | 1.7761 | НД | 55.1436 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 55.1436 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С579-С360 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-579 до ТП С-302 от оп. №1 до оп. №20) на территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0306003:3495, 23:49:0306003:3496 | L_prj_107000_61183 | НД | 0.21091 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61287 | НД | 5.2217 | НД | 29.3721 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 29.3721 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ К-9 в пролете опор 113 - 114; 114-14/2 по адресу: Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Кубанская 2Г | M_prj_107000_61297 | НД | 0.50125 | НД | 0.057476 | НД | 0.057476 | НД | 0.027476 | НД | 0.03 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | НД | 0.081395 | НД | 0.016279 | НД | 0.016279 | НД | 0.016279 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст.Каневская, ул. Свердликова | K_prj_107000_60896 | НД | 0.35273 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г.Тимашевск, СОТ Строитель, 7 линия, уч.131 | K_prj_107000_60897 | НД | 0.21532 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | НД | 0.17809 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | НД | 0.35063 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СВ-13 оп. 88-88а-КТП; переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СВ-13-269 в пролете опор № 1 - № 8 на земельном участке по адресу: ст | L_prj_107000_61095 | НД | 0.41335 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТТ-1 в пролете опор 41-45 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0302000:985, расположенном по адресу: г. Тимашевск | L_prj_107000_61093 | НД | 0.54763 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Комсомолец-Веселая L=22,96 км и ВЛ-35 кВ Павловская-Комсомолец 5,26 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-7 А/О Колос 2,00 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-1 А/О Колос 17 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-3 А/О Колос 18,3 км для строительства ж.д. станция Сосыка-Ростовская-Павловская нефтебаза ООО «Лукойл-Югнефтепродукт" | N_prj_107000_61306 | 0.55433 | 0.05 | НД | 5.0301 | НД | 5.0301 | НД | 0 | НД | 5.0301 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, №14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района | N_prj_107000_61331 | НД | 0 | НД | 2.6505 | НД | 0.13504 | НД | 0.13504 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5154 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50720 | 0.76706 | 4.2667 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | 49.8539 | 1.6798 | НД | 391.2808 | 0 | 3.1279 | 0 | 0 | 0 | 3.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 388.1529 | 3.1279 | - | В связи с корректировкой срока реализации объекта в проекте скорректированной инвестиционной программы выполнена госэкспертиза разработанной проектной документации
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, ТБ-15 электросетевого хозяйства ПАО Россети Кубань Усть-Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61121 | НД | 0.53759 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО "Россети Кубань": ПС 35/10 кВ «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Джигинская – Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №№115-117 с инвентарным номером №000000182 в рамках реализации проекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 2. Строительство нового пути на участке Витязево – Аэропорт Анапа, с учетом строительства пассажирского терминала с выделенной зоной и дополнительной платформой» | N_prj_107000_61230 | НД | 1.3495 | НД | 31.0062 | НД | 31.0062 | НД | 0 | НД | 31.0062 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» на участках пролетов опор №№53-54, в рамках реализации объекта: "Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 "Дон". | M_112320_000001271 | 3.151 | 0.30763 | НД | 21.5299 | 0 | 0.414 | 0 | 0.0002616 | 0 | 0.41374 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 21.1159 | 0.414 | - | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 9.2314 | 0.9412 | НД | 56.6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 56.6276 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Никитинская-Варениковская» в пролете опор №30-31, входящего в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Никитинская» с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | НД | 4.4004 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-8 на участках в пролетах опор №№28-29 инв.№000114512 | L_prj_107000_61113 | НД | 0.18474 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-1 на участках в пролетах опор №№ 20-21 инв.№000114511 | L_prj_107000_61114 | НД | 0.21769 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг2а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61115 | НД | 3.7161 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг1а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61117 | НД | 4.33 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Радуга-Джигинская на участках пролетов опор №№11-14 | L_prj_107000_61116 | НД | 5.92 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (демонтаж) отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №8/1-8/6, отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №16/1-16/6, ЗТП-10/0,4 кВ КУ5-215, ЛР-104, строительство ВЛ | N_prj_107000_61358 | НД | 0 | НД | 0.345 | НД | 0.24668 | НД | 0 | НД | 0.24668 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.098324 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л- 2 от КТП 10/0,4 кВ УС5-1106 АрЭС, с заменой опоры№4/1б для размещения оборудования связи | N_prj_107000_61359 | НД | 0 | НД | 1.35 | НД | 1.35 | НД | 0 | НД | 1.35 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Рн-5 при капитальном ремонте автодороги по проекту "Подъезд к хутору Братский" | N_prj_107000_61368 | 1.0469 | 0 | НД | 1.0469 | НД | 0.88223 | НД | 0 | НД | 0.88223 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16465 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ДН-6 по соглашению о компенсации от 20.10.2022 № 407/30-1492, Заявитель - ИП Новиков А.В. Динской р-он | N_prj_107000_61408 | НД | 0 | НД | 0.087565 | НД | 0.087565 | НД | 0 | НД | 0.087565 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества на основании соглашений о коменсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВС-3, ВЛ-0,4 кВ ВС-3-634 Л-3, к/н 23:07:1101081:6, ул. Новая 135-А, ст. Васюринская, Динской район по соглашению о компенсации от 13.03.2023 № 407/30-445, Заявитель - Федоренко Р.С. | N_prj_107000_61409 | НД | 0 | НД | 0.13965 | НД | 0.13965 | НД | 0 | НД | 0.13965 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества на основании соглашений о коменсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ЭСКП ПС 110/6кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110кВ «Пашковская-Кислородный завод» с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр и электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/35/6 кВ«Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110кВ «Восточная Промзона - Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис - Пашковская») с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр», согласно соглашению о компенсации затрат от 15.08.2021 N407/30-143, Заявитель - ООО«Корпорация АК«ЭСКМ» (Переустройство электросетевых объектов: - электросетевой комплекс ЭСК ПС-110/6 кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Пашковская-Кислородный завод», инвентарный №12861 - электросетевой комплекс ЭСК ПС-110/35/10 кВ «Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис-Пашковская»), инвентарный №013298; - ВОЛС ПС 110 кВ «Пашковская»-ПС 110 кВ «Лорис», тип ВОК ОКМС-А-6Сп-24(2)-20 кН, 24 ОВ, инвентарный №013204; - ВОЛС «Пашковская» - «Кислородный завод», инвентарный №3042., по соглашению о компенсации затрат от 15.02.2021 №407/30-143, Заявитель - ООО "Корпорация АК "ЭСКМ") | N_prj_107000_61308 | 6.1622 | 0 | НД | 48.7145 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 48.7145 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-0,4 кВ от КТП-Кс-1-316 Л-1 на участках пролетов опор №1÷1/1÷4 по адресу: Краснодарский край, Кущевский р-н, ст-ца Кисляковская, ФАД «Дон», 1160 км+300 м в границах земельного участка 23:17:020200:594 | N_prj_107000_61373 | НД | 0 | НД | 0.051938 | НД | 0.051938 | НД | 0 | НД | 0.051938 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-7 на участках пролетов опор №№53-55а, №№1-18 - 1-20, (инв. № 000600024) | N_prj_107000_61374 | НД | 0 | НД | 1.1273 | НД | 1.1273 | НД | 0 | НД | 1.1273 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ «Староминская-Ейск 2 цепь» с отпайкой на ПС Старощербиновская на участках пролетов опор №№ 6-7 (6а, 6б, 6в, 6г) (инв. № 000730007) | N_prj_107000_61375 | НД | 0 | НД | 3.1783 | НД | 3.1783 | НД | 0 | НД | 3.1783 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-1 на участках пролетов опор №№ 3/5-3/7 (инв. № 000600026) | N_prj_107000_61376 | НД | 0 | НД | 0.5603 | НД | 0.5603 | НД | 0 | НД | 0.5603 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ В3-3-79 ТмЭС, с заменой опоры №13 для размещения оборудования связи | N_prj_107000_61357 | НД | 0 | НД | 0.99502 | НД | 0.99502 | НД | 0 | НД | 0.99502 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу: ст.Каневская, ул. Свободная | K_prj_107000_60895 | НД | 0.24517 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневская, ул. 10-я Линия 18, 18А | K_prj_107000_60898 | НД | 0.14704 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0 | K_prj_107000_60923 | НД | 0.17172 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП ДР-7-108 УЛЭС, с заменой опоры №1-7 для размещения оборудования связи | N_prj_107000_61364 | НД | 0 | НД | 1.35 | НД | 1.35 | НД | 0 | НД | 1.35 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ-10 кВ ТП-Л85 – ТП-Л178/Л257п/281п, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61361 | НД | 0 | НД | 0.43651 | НД | 0.27341 | НД | 0 | НД | 0.27341 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1631 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 кВ Пятигорская ТП-964 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 0,4 кВ Пятигорская ТП-964) на территории земельного участка с к. н. 23:49:0301006:5528 | N_prj_107000_61362 | НД | 0 | НД | 0.33377 | НД | 0.29642 | НД | 0 | НД | 0.29642 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.037357 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.2 | Переустр сетей: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-А339, КВЛ-10 А104(2)-А339(2)/А510П/706П, КЛ-10 А243-А339(1), ВЛ-10 А339-А104/А510П/А706П/А818 | L_prj_107000_61124 | НД | 9.1622 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 КРН-45-ТП-453/467/901п/1078 (наименование по данным бух учёта: ВЛ 6 КВ 138 - 222 ОТПАЙ НА 453) | L_prj_107000_61129 | НД | 0.58671 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 кВ А216-А217/145/341 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-216 ДО ТП А-217) | L_prj_107000_61185 | НД | 1.192 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 на территории земельного участка с кадастровыми номерами 23:49:0136005:1479» | M_prj_107000_61214 | НД | 0.49304 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 А340-А560 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-131 ДО ТП А-340), ВЛ-10 А340-А289/А173 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-340 ДО ТП А-289) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:6848» | M_prj_107000_61252 | НД | 0.56805 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П. | M_prj_107000_61260 | НД | 0.11937 | НД | 0.64341 | НД | 0.64341 | НД | 0 | НД | 0.64341 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 403-750п/КРН-47п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-403 ДО ТП-405) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306004:312 | N_prj_107000_61387 | НД | 0 | НД | 1.1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л71-Л51 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 КВ ОТ ТП Л-71-51) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8688, заявитель ООО «Газпром добыча Астрахань» | N_prj_107000_61388 | НД | 0 | НД | 0.89149 | НД | 0.17157 | НД | 0 | НД | 0.17157 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.71992 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КЛ-10 кВ Д13 – РП-55 (А), КЛ-10 кВ Д-13 – РП-55 (Б), КЛ-10 кВ Д-14 – РП-61 | N_prj_107000_61389 | НД | 0 | НД | 10.9796 | НД | 0.38 | НД | 0 | НД | 0.38 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.5996 | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»:ВЛ-10 кВ ТП-А343-ТП-А277/А107/А426 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 кВ А343п-А277/А526) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:5491 | N_prj_107000_61391 | НД | 0 | НД | 0.76904 | НД | 0.02625 | НД | 0 | НД | 0.02625 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.74279 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201001:1439, заявитель Мелков В.В. | N_prj_107000_61392 | НД | 0 | НД | 2.0507 | НД | 0.18317 | НД | 0 | НД | 0.18317 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8675 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КВЛ-10 кВ ТП-Д83 – ТП-Д195 с переводом части ее участка в кабельное исполнение | N_prj_107000_61393 | НД | 0 | НД | 4.5558 | НД | 0.12917 | НД | 0 | НД | 0.12917 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.4266 | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | K_prj_107000_60799 | НД | 0.42344 | НД | 45.2432 | НД | 4.6439 | НД | 0 | НД | 4.6439 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 40.5993 | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями. Судебное решение
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | НД | 6.1992 | НД | 30.6455 | НД | 10.1335 | НД | 0 | НД | 10.1335 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 20.5119 | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями. Судебное решение
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси | K_prj_107000_60964 | НД | 2.35 | НД | 11.9022 | НД | 11.9022 | НД | 0 | НД | 11.9022 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -1.5987e-14 | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.2.4.1 | Восстановление КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер с отпайками на участок КЛ опора №26 - ПС 110 кВ Адлер после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61394 | НД | 0 | НД | 118.2282 | НД | 5.1308 | НД | 0 | НД | 5.1308 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 113.0974 | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ-10 Х13 - Х461 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ 10 кВ ТП Х13(II) - ТП - "МВД (шифр 2-6)"(II)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:216, заявитель ООО «ИнСтройПроект» | N_prj_107000_61395 | НД | 0 | НД | 4.7569 | НД | 0.14131 | НД | 0 | НД | 0.14131 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.6156 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1249, заявитель ООО СЗ «РАФСТРОЙ» | N_prj_107000_61396 | НД | 0 | НД | 13.4979 | НД | 0.25493 | НД | 0 | НД | 0.25493 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.243 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х065 - Х202, поврежденных в результате оползня (протяженность трассы 0,17 км) | N_prj_107000_61397 | НД | 0 | НД | 10.602 | НД | 0.73333 | НД | 0 | НД | 0.73333 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.8686 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ (26 шт. с заменой силовых трансформаторов) с переключением от ВЛ-6 кВ РА-1, РА-9 на ВЛ-10 кВ Р-5, Р-6 | N_112320_000001353 | НД | 0 | НД | 17.8272 | НД | 1.1616 | НД | 0 | НД | 1.1616 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.6656 | НД | НД | Объект реализуется в целях обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей западной части станицы Натухаевская.
1.2.4.1 | «Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: ПС 35/10 кВ «Пионерская» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-23-23-26/087/2006-158 от 24.01.2007) в части ВЛ 35 кВ «Джемете – Пионерская» в пролетов опор №1/6-1/8 (уточнить при проектировании) с инвентарным номером: №000000186 в рамках реализации проекта ОАО «РЖД» по титулу «Строительство пункта технического осмотра на станции Анапа» | N_prj_107000_61307 | 6.4877 | 0 | НД | 39.5599 | НД | 2.7486 | НД | 0 | НД | 2.7486 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 36.8113 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189 (уточнить при проектировании), инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | N_prj_107000_61367 | НД | 0 | НД | 0.0069028 | НД | 0.0069028 | НД | 0 | НД | 0.0069028 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50739 | 0.47609 | 3.2604 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор №№ 1/15-1/22, 30-34, 4/8-4/13 | L_prj_107000_61106 | НД | 16.4032 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в пролетах опор №№ 64 – 69 | L_prj_107000_61105 | НД | 4.8597 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Тамань - Черноморская», в пролетах опор №№ 15-19 | L_prj_107000_61109 | НД | 3.9492 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ «Фанагория» в пролетах опор №№ 56 – 61 | L_prj_107000_61110 | НД | 11.0598 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в пролетах опор №№24-30 | L_prj_107000_61108 | НД | 6.3423 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Мирная - Тамань» в пролетах опор №№ 128 – 132 | L_prj_107000_61111 | НД | 3.9492 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 39.9475 | 116.5597 | НД | 377.5507 | 115.6115 | 60.4437 | 16.6667 | 24.3615 | 21.6667 | 36.0822 | 45.4254 | 0 | 31.8527 | 0 | НД | 317.107 | 22.1104 | 57.68% | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | 10.8709 | 6.354 | НД | 29.6813 | 29.6811 | 0 | 8.3333 | 0 | 10 | 0 | 8.0668 | 0 | 3.281 | 0 | НД | 29.6813 | -18.3333 | -100% | Сроки реализации синхронизированы с реализацией смежных объектов: - Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) - Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ, срок ввода в эксплуатацию запланирован на 2024 год
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60617 | 8.2718 | 4.1583 | НД | 26.7689 | 26.7689 | 0 | 5.8333 | 0 | 8.3333 | 0 | 10 | 0 | 2.6022 | 0 | НД | 26.7689 | -14.1667 | -100% | Сроки реализации синхронизированы с реализацией смежных объектов: - "Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская" - "Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская"
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | НД | 0 | НД | 80.9579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 80.9579 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 17.5719 | 87.8371 | НД | 55.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 55.711 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО «Россети Кубань». Строительство верхнего уровня телемеханики в Лабинском филиале электрических сетей | M_042320_000001241 | НД | 0 | НД | 33.4695 | 33.4695 | 0.43599 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.43599 | 12.5 | 0 | 17.6362 | 0 | НД | 33.0335 | -2.8973 | -86.92% | Сроки реализации объекта скорректированы в связи с необходимостью корректировки проектной документации
1.2.4.2 | Модернизация ПА на ПС 110 кВ Варениковская (установка АОПО), ПС 110 кВ Джемете (установка шкафа УПАСК ПРД) для ТП ОАО "РЖД" | L_112320_000001197 | НД | 1.2454 | НД | 13.2858 | 0 | 29.7022 | 0 | 0 | 0 | 29.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -16.4164 | 29.7022 | - | Объект выполнен в соответствии с корректировкой ИПР.
1.2.4.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Порт для организации дистанционного (теле-) управления оборудованием из ЦУС филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС и Филиала АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ | L_062320_000001025 | 2.0133 | 0.20313 | НД | 12.2212 | 12.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0545 | 0 | 4.1667 | 0 | НД | 12.2212 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети для целей дистанционного управления оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | 1.2196 | 0.58879 | НД | 13.4708 | 13.4708 | 2.768 | 2.5 | 0 | 0 | 2.768 | 6.8041 | 0 | 4.1667 | 0 | НД | 10.7027 | 0.26805 | 10.72% | Приняты акты выполненных работ СМР.
1.2.4.2 | Переустройство КВЛ-10 кВ ДГ-5, КЛ-0,4 кВ, ТП ДГ-5-672 в рамках объекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский - Красная Стрела" | M_prj_107000_61231 | НД | 12.2552 | НД | 4.0964 | НД | 4.0964 | НД | 4.0954 | НД | 0.00096122 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ" в части ВЛ-35 кВ "Никитинская - Садовая в пролете опор №№ 58-63" №000000210 | L_prj_107000_61078 | НД | 2.3136 | НД | 22.7267 | НД | 22.7267 | НД | 20.249 | НД | 2.4777 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ | M_prj_107000_61228 | НД | 0.33148 | НД | 12.289 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.289 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_prj_107000_61261 | НД | 0.9412 | НД | 60.5832 | НД | 0.42382 | НД | 0.016471 | НД | 0.40735 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 60.1594 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» | M_prj_107000_61229 | НД | 0.33148 | НД | 12.289 | НД | 0.29056 | НД | 0.00056292 | НД | 0.29 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.9985 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 341.2612 | 75.1265 | НД | 4264.909 | 708.9568 | 29.6002 | 10.5164 | 4.1518 | 183.3333 | 25.4484 | 240.4363 | 0 | 274.6707 | 0 | НД | 4235.3088 | -164.2495 | -84.73% | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 341.2612 | 75.1265 | НД | 4264.909 | 708.9568 | 29.6002 | 10.5164 | 4.1518 | 183.3333 | 25.4484 | 240.4363 | 0 | 274.6707 | 0 | НД | 4235.3088 | -164.2495 | -84.73% | Г
1.3.2 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 90.3568 | 0 | НД | 741.665 | 597.0096 | 22.0805 | 8.4331 | 2.2492 | 183.3333 | 19.8313 | 208.3333 | 0 | 196.9099 | 0 | НД | 719.5844 | -169.6859 | -88.49% | Корректировка сроков реализации объекта в проекте скорректированной инвестиционной программы для синхронизации с объектом ПАО "ФСК ЕЭС"
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 138.1983 | 37.2569 | НД | 990.5096 | 109.3222 | 0.68449 | 0 | 0.095478 | 0 | 0.58901 | 32.1029 | 0 | 77.2193 | 0 | НД | 989.8251 | 0.68449 | - | Освоение капитальных вложений произведено на основании заключенных соглашений об осуществлении публичного сервитута, которые являются обязательными в соответствии с пп.7 п. 1 ст. 1 (принцип платности использования земли), п. 1 ст. 39.46 Земельного кодекса РФ
1.3.2 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 0.79911 | 0.68243 | НД | 6.9079 | 2.6249 | 0 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5416 | 0 | НД | 6.9079 | -2.0833 | -100% | По результатам проведения негосударственной экспертизы определена необходимость корректировки инженерных изысканий, в результате которой измениться срок выполнения объекта
1.3.2 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | НД | 12.7919 | НД | 438.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 438.2135 | 0 | - | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | НД | 0 | НД | 327.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 327.9489 | 0 | - | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | НД | 0 | НД | 700.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 700.6884 | 0 | - | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 23.6149 | 4.8126 | НД | 330.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 330.7397 | 0 | - | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) | H_prj_107000_60085 | 88.2921 | 19.5826 | НД | 728.2362 | 0 | 6.8352 | 0 | 1.8072 | 0 | 5.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 721.4009 | 6.8352 | - | корректировка графика реализации объекта в проекте скорректированной ИПР
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 19.0595 | 156.5057 | НД | 171.1955 | 168.94 | 0.03923 | 19.1667 | 0.0039478 | 37.9857 | 0.035282 | 42.1881 | 0 | 69.5996 | 0 | НД | 171.1563 | -57.1132 | -99.93% | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | НД | 8.132 | НД | 139.6658 | 140.4698 | 0.03923 | 12.5 | 0.0039478 | 25 | 0.035282 | 35.573 | 0 | 67.3968 | 0 | НД | 139.6266 | -37.4608 | -99.9% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования в проекте скорректированной ИПР срок выполнения объекта перенесен на 2024 год.
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | НД | 0.88642 | НД | 18.766 | 15.4857 | 0 | 6.6667 | 0 | 8.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 18.766 | -15.4857 | -100% | В связи скорректировкой проектных решений в рамках выполнения ПИР, и увеличения стоимости срок выполнения объекта в проекте скорректированной ИПР перенесен на 1 кв 2024 года.
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | 1.2681 | 0.11558 | НД | 9.8377 | 9.8377 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 5.671 | 0 | 0 | 0 | НД | 9.8377 | -4.1667 | -100% | Для синхронизации проекных решений с титулами L_prj_107000_61018, L_prj_107000_61019 с целью минимизации затрат, возникла необходимость корректировки проектных решений в рамках ПИР, в результате чего скорректированы сроки реализации объекта.
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в двухцепном исполнении от 110/35/10 кВ ПС "Раевская", строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ТП 6/0,4 кВ (перевод на 10 кВ) | M_112320_000001273 | 17.7915 | 147.1878 | НД | -0.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.3876 | 0 | - | Отклонений нет
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | НД | 0.18383 | НД | 3.3137 | 3.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94404 | 0 | 2.2028 | 0 | НД | 3.3137 | 0 | - | Отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 32.3067 | 354.2571 | НД | 900.1083 | 228.9905 | 129.9443 | 17.5968 | 50.3981 | 62.8738 | 79.5462 | 116.1315 | 0 | 32.3884 | 0 | НД | 770.164 | 49.4737 | 61.48% | Г
1.6 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская (УЦ)-Откормбаза», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская-220-Сельхозтехника», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская 2 – Усть-Лабинская-220» для перевода части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ «Усть-Лабинск на ПС 220 Ново-Лабинская» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | НД | 0 | НД | 4.7292 | 4.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7292 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.7292 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Дагомысского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_072340_000001040 | НД | 0 | НД | 44.2923 | 44.2923 | 0 | 0 | 0 | 44.2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 44.2923 | -44.2923 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Динская» с установкой Т-3 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | M_032320_000001307 | НД | 0 | НД | 15.4248 | 15.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4248 | 0 | 0 | 0 | НД | 15.4248 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Строительство технологического подъезда с эксплуатационно-разворотной площадкой к ПС 110 кВ Подгорная Синюха | M_022320_000001206 | 0.79942 | 0.50099 | НД | 5.7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.7216 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Северского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_032340_000001005 | НД | 0 | НД | 9.3538 | 9.3538 | 0 | 0 | 0 | 9.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 9.3538 | -9.3538 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации в связи с оптимизацией проектных решений для снижения стоимости мероприятий
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | 0.64457 | 4.367 | НД | 0.6358 | 4.9376 | 0 | 4.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.6358 | -4.9376 | -100% | объект введен досрочно в 2022 году
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | 0.47673 | 3.0705 | НД | 0.63595 | 3.6413 | 0 | 3.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.63595 | -3.6413 | -100% | объект введен досрочно в 2022 году
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 30.386 | 1.335 | НД | 266.5701 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 25 | 0 | НД | 266.5701 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Модификация процессов технологического управления электросетевым комплексом в целях обеспечения его информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001208 | НД | 0 | НД | 25.9087 | 7.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3884 | 0 | НД | 25.9087 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Создание комплексной системы информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001222 | НД | 0 | НД | 17.6622 | 17.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6622 | 0 | 0 | 0 | НД | 17.6622 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования - 2 комплекта (серверное оборудование для КПК) | M_122330_000001215 | НД | 0 | НД | 58.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 58.5809 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 1 комплект | M_122340_000001218 | НД | 3.1641 | НД | 37.2167 | 37.0474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0474 | 0 | 0 | 0 | НД | 37.2167 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДН (С) 10000/35/10 для аварийного резерва - 1 шт | L_032330_000001015 | НД | 0 | НД | 20.0566 | 0 | 37.5484 | 0 | 0 | 0 | 37.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -17.4918 | 37.5484 | - | Необходимость реализации проектов инвестиционной программы связанных с заменой трансформаторов на трансформаторы с большей мощностью
1.6 | Приобретение измерителя электрических параметров силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000980 | НД | 0.31004 | НД | 0.34182 | 0.34182 | 0 | 0 | 0 | 0.34182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.34182 | -0.34182 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | НД | 0 | НД | 210.2355 | 16.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7053 | 0 | 0 | 0 | НД | 210.2355 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | НД | 0 | НД | 79.8113 | 7.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1993 | 0 | 0 | 0 | НД | 79.8113 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение измельчителя древесной растительности - 1 шт. | M_122340_000001213 | НД | 5.225 | НД | -1.3787 | 3.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8463 | 0 | 0 | 0 | НД | -1.3787 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение омметра с комплектом измерительных проводов - 3 шт. | L_122330_000000982 | НД | 0.28898 | НД | 0.1593 | 0.1593 | 0 | 0 | 0 | 0.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.1593 | -0.1593 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000984 | НД | 0.9 | НД | 0.99225 | 0.99225 | 0 | 0 | 0 | 0.99225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.99225 | -0.99225 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение течеискателя элегаза - 4 шт. | L_122330_000000986 | НД | 0.17342 | НД | 0.19119 | 0.19119 | 0 | 0 | 0 | 0.19119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.19119 | -0.19119 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение прибора контроля давления элегаза - 4 шт. | L_122330_000000987 | НД | 0.25633 | НД | 0.28261 | 0.28261 | 0 | 0 | 0 | 0.28261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.28261 | -0.28261 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение высоковольтного испытательного аппарата - 2 шт | L_122330_000000988 | НД | 0.25558 | НД | 0.28178 | 0.28178 | 0 | 0 | 0 | 0.28178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.28178 | -0.28178 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение прибора контроля степени нажатия - 4 шт. | L_122330_000000989 | НД | 0.6663 | НД | 0.24486 | 0.24486 | 0 | 0 | 0 | 0.24486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.24486 | -0.24486 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение передвижной электростанции мощностью 630 кВА смонтированной в фургоне на шасси автомобиля 6х6 – 2 шт. РИСЭ | L_122330_000000994 | НД | 28.9267 | НД | 0.023333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.023333 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | НД | 29.138 | НД | 13.712 | 13.712 | 5.999 | 5.999 | 5.999 | 5.142 | 0 | 2.571 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.713 | -5.142 | -46.15% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок завершения объекта на 2024 год
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | НД | 8.1456 | НД | 7.2235 | 7.2235 | 4.6107 | 3.0188 | 3.0188 | 1.5919 | 1.5919 | 2.6127 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.6127 | 3.235e-06 | 7.016e-05% | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | НД | 2.9278 | НД | 5e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5e-09 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | НД | 19 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | НД | 33.0959 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 154 шт. | H_prj_107000_50986 | НД | 33.1551 | НД | -1.5254e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -1.5254e-09 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для оснащения Адлеровского центра обслуживания потребителей филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские ЭС электронной системой управления очередью - 1 комплект | L_122330_000000971 | НД | 0.86323 | НД | 0.37482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.37482 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования – 22 шт | M_122330_000001220 | НД | 9.7386 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Строительство ливневой канализации с восстановлением асфальтобетонного покрытия на территории производственной базы ИА ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | M_122340_000001305 | НД | 0.41155 | НД | 19.8431 | 0 | 25.2206 | 0 | 0 | 0 | 25.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -5.3775 | 25.2206 | - | В целях беспрепятственного подъезда со всех сторон к навесному складу для разгрузки/погрузки ТМЦ, и устранения подтопления территории производственной базы ИА, объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | НД | 26.3997 | НД | 0.0069441 | НД | 0.0069441 | НД | 0.003472 | НД | 0.003472 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -1.4138e-15 | НД | НД | Фактическое занятие земельного участка ( использование сервитута)
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | НД | 7.6828 | НД | 1.802e-05 | НД | 1.802e-05 | НД | 9.01e-06 | НД | 9.01e-06 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -2.7008e-16 | НД | НД | Фактическое занятие земельного участка ( использование сервитута)
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Д93 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазоревский район, с. Варваровка | L_prj_107000_61190 | НД | 2.2557 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | НД | 0.072994 | НД | 1.1067 | НД | 0.0028441 | НД | 0.0014142 | НД | 0.0014299 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1038 | НД | НД | Капитализация процентов за кредиты
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | НД | 0.072994 | НД | 1.1067 | НД | 0.0028441 | НД | 0.0014142 | НД | 0.0014299 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1038 | НД | НД | Капитализация процентов за кредиты
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | НД | 0.072994 | НД | 1.1067 | НД | 0.0028441 | НД | 0.0014142 | НД | 0.0014299 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1038 | НД | НД | Капитализация процентов за кредиты
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | НД | 0.072994 | НД | 1.1067 | НД | 0.0028441 | НД | 0.0014142 | НД | 0.0014299 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1038 | НД | НД | Капитализация процентов за кредиты
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор 25 МВА и заменой КРУН (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001070 | НД | 14.8022 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемников (для территорий ИА) - 2 шт. | N_122330_000001340 | НД | 0 | НД | 33.1708 | НД | 33.1708 | НД | 33.1708 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Для обеспечения требуемого уровня транспортного обслуживания производственной деятельности и готовности к проведению в кратчайшие сроки аварийно-восстановительных работ, объект включен впроект скорректированной ИПР
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | 49.2577 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | 49.7006 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение выключателя элегазового бакового ВЭБ-УЭТМ-110-40/2500 У1 | N_prj_107000_61325 | НД | 0 | НД | 8.2004 | НД | 8.2004 | НД | 8.2004 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Необходимость приобретения оборудования для пополнения аварийного резерва
1.6 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482) | N_prj_107000_61410 | НД | 0.22284 | НД | 0.0084404 | НД | 0.0084404 | НД | 0 | НД | 0.0084404 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Плата по соглашению об установлении сервитута
1.6 | Приобретение бульдозера – 1 шт. | N_122330_000001347 | НД | 0 | НД | 12.6667 | НД | 12.6667 | НД | 0 | НД | 12.6667 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Замена тракторной техники для выполнения работ в тяжелых условиях горной местности и исключения нарушая сроков выполнения ремонтных работ
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | НД | 17.7281 | НД | 2.501 | НД | 2.501 | НД | 0 | НД | 2.501 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Необходимость приобретения оборудования для пополнения аварийного резерва
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 418.3529 | 3424.6383 | НД | 8144.7897 | 1223.6083 | 369.1116 | 92.2854 | 162.7267 | 185.36 | 206.3849 | 453.2711 | 0 | 492.6918 | 0 | НД | 7775.6781 | 91.4662 | 32.94% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1.0077 | 1465.1729 | НД | 6070.6046 | 109.6102 | 350.2465 | 27.4025 | 153.571 | 27.4025 | 196.6755 | 27.4025 | 0 | 27.4025 | 0 | НД | 5720.3581 | 295.4414 | 539.1% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 1460.1913 | НД | 5985.1171 | 109.6102 | 350.2465 | 27.4025 | 153.571 | 27.4025 | 196.6755 | 27.4025 | 0 | 27.4025 | 0 | НД | 5634.8706 | 295.4414 | 539.1% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | 964.5238 | НД | -398.8884 | 52.537 | 139.8693 | 13.1342 | 70.9963 | 13.1342 | 68.873 | 13.1342 | 0 | 13.1342 | 0 | НД | -538.7577 | 113.6008 | 432.5% | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | 494.2988 | НД | 35.8956 | 57.0732 | 192.9827 | 14.2683 | 75.2446 | 14.2683 | 117.7381 | 14.2683 | 0 | 14.2683 | 0 | НД | -157.0871 | 164.446 | 576.3% | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.3687 | НД | 6348.1099 | 0 | 17.3945 | 0 | 7.3301 | 0 | 10.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6330.7154 | 17.3945 | - | Г
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Кл-1 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Красная Улька | M_prj_107000_61313 | НД | 0 | НД | 3.3567 | НД | 2.2339 | НД | 0.193 | НД | 2.0409 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1228 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское | M_prj_107000_61303 | НД | 0.28174 | НД | 1.7159 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7159 | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61343 | НД | 0 | НД | 0.75804 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.75804 | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61344 | НД | 0 | НД | 1.0384 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0384 | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ «Плато» с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА. Строительстов захода ВЛ 35 кВ до ПС 35/10 кВ «Плато» с использованием ВЛ 10 кВ «Гузерипль – Лаго-Наки» (в габаритах 110 кВ) (Строительство ПС 110/35/10 кВ "Плато" с установкой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2х25 МВА. Строительство захода ЛЭП 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ "Хамышки-Гузерипль") (Строительство ПС 110/35/10 кВ "Плато" с установкой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2х25 МВА. Строительство захода ЛЭП 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ "Хамышки-Гузерипль") | N_prj_107000_61318 | НД | 0 | НД | 511.4035 | НД | 1.81e-06 | НД | 0 | НД | 1.81e-06 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 511.4035 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ "Черемушки" до ПС 110 кВ "Плато" | N_prj_107000_61319 | НД | 0 | НД | 4465.5683 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4465.5683 | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61349 | НД | 0 | НД | 101.3882 | НД | 4.4409e-16 | НД | 3.083 | НД | -3.083 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 101.3882 | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА "Тахтамукайская центральная районная больница" | M_prj_107000_61239 | НД | 0.23116 | НД | 4.4694 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.4694 | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 6КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61279 | НД | 0 | НД | 297.2147 | НД | 7.1371 | НД | 2.2766 | НД | 4.8605 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 290.0776 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61280 | НД | 0 | НД | 93.6946 | НД | 2.2204e-16 | НД | 1.7775 | НД | -1.7775 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 93.6946 | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | НД | 0.85576 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Даховская" до места установки КРУН-10 кВ. Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Даховская" | N_prj_107000_61277 | НД | 0 | НД | 35.1778 | НД | 8.0236 | НД | 0 | НД | 8.0236 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 27.1543 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ.Строительство четырех КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Плато до РП 10 кВ. Строительство четырех КЛ-10 кВ от РП-10 кВ до места установки РТП-10 кВ заявителя | N_prj_107000_61320 | НД | 0 | НД | 832.3243 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 832.3243 | НД | НД | Отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1.0077 | 4.9815 | НД | 0.58799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.58799 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 1.0077 | 4.9815 | НД | 0.58799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.58799 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 1.0077 | 4.9815 | НД | 0.58799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.58799 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» до границ участка заявителя. Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | 1.0077 | 4.9815 | НД | 0.58799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.58799 | 0 | - | Отклонений нет
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 84.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 84.8995 | 0 | - | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 84.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 84.8995 | 0 | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Черемушки» с расширением РУ-110 кВ для присоединения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ «Черемушки-Плато 1» и «Черемушки-Плато 2 (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001348 | НД | 0 | НД | 84.8995 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 84.8995 | НД | НД | Отклонений нет
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 417.3453 | 1959.4655 | НД | 2074.1851 | 1113.9981 | 18.8651 | 64.8828 | 9.1558 | 157.9575 | 9.7093 | 425.8685 | 0 | 465.2892 | 0 | НД | 2055.3199 | -203.9752 | -91.53% | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 356.4258 | 1893.8427 | НД | 1256.0091 | 677.3539 | 5.4669 | 33.3333 | 4.4164 | 118.15 | 1.0505 | 208.3333 | 0 | 317.5372 | 0 | НД | 1250.5421 | -146.0164 | -96.39% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 356.4258 | 1893.8427 | НД | 1256.0091 | 677.3539 | 5.4669 | 33.3333 | 4.4164 | 118.15 | 1.0505 | 208.3333 | 0 | 317.5372 | 0 | НД | 1250.5421 | -146.0164 | -96.39% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | 45.8218 | 245.5708 | НД | 20.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 20.6227 | 0 | - | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 29.9117 | 171.1474 | НД | 11.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 11.808 | 0 | - | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с заменой трансформатора Т-3 2,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60882 | 93.6666 | 569.7766 | НД | 4.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.2879 | 0 | - | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА | K_prj_107000_60876 | 24.3038 | 126.9622 | НД | 13.7865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 13.7865 | 0 | - | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети | K_prj_107000_60877 | 44.2531 | 269.4393 | НД | 13.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 13.2725 | 0 | - | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 34.3419 | 34.6179 | НД | 1048.6423 | 677.3539 | 5.4669 | 33.3333 | 4.4164 | 118.15 | 1.0505 | 208.3333 | 0 | 317.5372 | 0 | НД | 1043.1754 | -146.0164 | -96.39% | Корректировка проектного решения, в целях оптимизации технических решений и стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с заменой трансформатора Т-3 4 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60881 | 84.1269 | 475.9728 | НД | 140.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 140.6775 | 0 | - | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | НД | 0.19219 | НД | 1.6677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.6677 | 0 | - | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_032320_000001075 | НД | 0.16365 | НД | 1.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.2439 | 0 | - | Отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 60.9194 | 12.2238 | НД | 462.7473 | 341.7393 | 0.052812 | 16.6667 | 0.008221 | 17.7805 | 0.044591 | 182.2921 | 0 | 125 | 0 | НД | 462.6945 | -34.3944 | -99.85% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 60.9194 | 12.2238 | НД | 462.7473 | 341.7393 | 0.052812 | 16.6667 | 0.008221 | 17.7805 | 0.044591 | 182.2921 | 0 | 125 | 0 | НД | 462.6945 | -34.3944 | -99.85% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 60.9194 | 12.2238 | НД | 462.7473 | 341.7393 | 0.052812 | 16.6667 | 0.008221 | 17.7805 | 0.044591 | 182.2921 | 0 | 125 | 0 | НД | 462.6945 | -34.3944 | -99.85% | Увеличение стоимости и сроков реализации объекта в результате корректировки проектного решения .
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 48.9409 | НД | 346.4898 | 88.1078 | 13.0099 | 13.2162 | 4.6881 | 22.0269 | 8.3217 | 35.2431 | 0 | 17.6216 | 0 | НД | 333.4799 | -22.2332 | -63.09% | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 48.9409 | НД | 346.4898 | 88.1078 | 13.0099 | 13.2162 | 4.6881 | 22.0269 | 8.3217 | 35.2431 | 0 | 17.6216 | 0 | НД | 333.4799 | -22.2332 | -63.09% | Г
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (6521 т.у.) | M_010120_000001282 | НД | 4.921 | НД | 165.606 | 42.364 | 13.0099 | 6.3546 | 4.6881 | 10.591 | 8.3217 | 16.9456 | 0 | 8.4728 | 0 | НД | 152.5961 | -3.9357 | -23.23% | Снижение количества заявителей
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (6128 т.у.) | M_010120_000001294 | НД | 44.02 | НД | 180.8837 | 45.7438 | 0 | 6.8616 | 0 | 11.4359 | 0 | 18.2975 | 0 | 9.1488 | 0 | НД | 180.8837 | -18.2975 | -100% | Факт выполнения по данному объекту отражен в разделах ТП энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт и до 150 кВт
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 4.4581 | НД | 8.9389 | 6.7971 | 0.3355 | 1.6667 | 0.043029 | 0 | 0.29247 | 0 | 0 | 5.1305 | 0 | НД | 8.6034 | -1.3312 | -79.87% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 4.4581 | НД | 8.9389 | 6.7971 | 0.3355 | 1.6667 | 0.043029 | 0 | 0.29247 | 0 | 0 | 5.1305 | 0 | НД | 8.6034 | -1.3312 | -79.87% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | НД | 0 | НД | 7.7244 | 6.7971 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1305 | 0 | НД | 7.7244 | -1.6667 | -100% | отсутсвие выполнения СМР в связи с отсутствием ПИР, с проектировщтком ведется претензионная работа
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-5, ВЛ-10 кВ С-1 в рамках реализации объекта «Строительство автомобильной дороги обход города Майкоп в Республике Адыгея (3-я очередь) | M_prj_107000_61304 | НД | 0.86059 | НД | 0.043029 | НД | 0.043029 | НД | 0.043029 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | НД | 0.030153 | НД | 0.39263 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.39263 | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | НД | 0.75218 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км, инвентарный №3033;¶ ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км, инвентарный №4918, по соглашению о компенсации затрат от 22.09.2021 №407/30-1216, Заявитель - Прокопенко А.В."" | L_prj_107000_61146 | НД | 1.1794 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-2 по соглашению о компенсации от 06.04.2021 № 187, Заявитель – Шаззо Ф.А. | M_prj_107000_61240 | НД | 0.037246 | НД | 0.29247 | НД | 0.29247 | НД | 0 | НД | 0.29247 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш. | M_prj_107000_61309 | НД | 0.029167 | НД | 0.32832 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.32832 | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-11 по соглашению о компенсации от 19.09.2021 № 607, Заявитель - Чермит Р.А. | M_prj_107000_61310 | НД | 0.050284 | НД | 0.15809 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15809 | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | НД | 0.35798 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 L=12,72 км п. Афипский (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ СХ-2), инвентарный №13608;¶ - ВЛ-0,4 кВ от оп. №1до оп. №1, 2105226 | L_prj_107000_61149 | НД | 1.161 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г

## 13квОС
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 19@ от 10.11.2022 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2023 году | [99 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [49 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [9 empty] | I квартал | [9 empty] | II квартал | [9 empty] | III квартал | [9 empty] | IV квартал | [9 empty] | Всего | [9 empty] | I квартал | [9 empty] | II квартал | [9 empty] | III квартал | [9 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.1.9. | 5.1.10. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.2.9. | 5.2.10. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.3.9. | 5.3.10. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 5.4.9. | 5.4.10. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8. | 6.1.9. | 6.1.10. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.2.9. | 6.2.10. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.3.9. | 6.3.10. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 6.4.9. | 6.4.10. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 45142.9719 | 58.2191 | 11866.5947 | 475.9833 | 0 | 726.1067 | 0 | 41206 | 29 | 4.8 | 0 | 0 | 1964.1252 | 36.0988 | 0 | 127.5304 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 490.8317 | 38.6988 | 0 | 118.6804 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3281.8916 | 249.1688 | 0 | 133.5484 | 0 | 26 | 4 | 4.8 | 0 | 58.2191 | 6129.7463 | 152.0168 | 0 | 346.3474 | 0 | 41169 | 23 | 0 | 0 | 14.9304 | 4155.8561 | 164.335 | 0 | 376.701 | 0 | 16031 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2728.252 | 66.822 | 0 | 201.54 | 0 | 7782 | 1 | 0 | 0 | 14.9304 | 1427.6041 | 97.513 | 0 | 175.161 | 0 | 8249 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9304 | _ | 1700.8992 | 69.28% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 25890.1978 | 0 | 4622.1938 | 135.2733 | 0 | 649.5637 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1923.9636 | 36.0988 | 0 | 127.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.3645 | 16.0988 | 0 | 109.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.3681 | 16.0988 | 0 | 125.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1946.4977 | 66.9768 | 0 | 286.9604 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3521.7567 | 109.735 | 0 | 368.925 | 0 | 10464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590.9775 | 66.822 | 0 | 196.411 | 0 | 6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.7792 | 42.913 | 0 | 172.514 | 0 | 4163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1286.4286 | 57.55% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 13369.2145 | 0 | 6234.9099 | 340.71 | 0 | 46.375 | 0 | 41182 | 20 | 4.8 | 0 | 0 | 31.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157.321 | 22.6 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2763.4386 | 233.07 | 0 | 6.261 | 0 | 13 | 3 | 4.8 | 0 | 0 | 3282.698 | 85.04 | 0 | 38.294 | 0 | 41169 | 15 | 0 | 0 | 0 | 512.1244 | 54.6 | 0 | 6.473 | 0 | 5544 | 5 | 0 | 0 | 0 | 93.6477 | 0 | 0 | 3.826 | 0 | 1478 | 1 | 0 | 0 | 0 | 418.4767 | 54.6 | 0 | 2.647 | 0 | 4066 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 323.351 | 171.3% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 4340.0355 | 0 | 749.2553 | 0 | 0 | 8.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.2553 | 0 | 0 | 8.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 328.0888 | 0 | 180.901 | 0 | 0 | 21.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6524 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9533 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2953 | 0 | 0 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -19.6524 | -100% | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1215.4353 | 58.2191 | 79.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 58.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.9304 | 121.975 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.6269 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.9304 | 78.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9304 | _ | 110.772 | 988.8% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 33983.9001 | 58.2191 | 9946.0337 | 378.9854 | 0 | 651.6991 | 0 | 38029 | 29 | 4.8 | 0 | 0 | 1897.5008 | 33.1093 | 0 | 117.3795 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 424.2073 | 35.7093 | 0 | 108.5295 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3215.2672 | 246.1793 | 0 | 123.3975 | 0 | 26 | 4 | 4.8 | 0 | 58.2191 | 4409.0584 | 63.9873 | 0 | 302.3925 | 0 | 37992 | 23 | 0 | 0 | 14.9304 | 3901.3444 | 153.372 | 0 | 314.297 | 0 | 14614 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2573.8251 | 59.397 | 0 | 166.237 | 0 | 6921 | 1 | 0 | 0 | 14.9304 | 1327.5193 | 93.975 | 0 | 148.06 | 0 | 7693 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9304 | _ | 1579.6363 | 68.04% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 18355.0083 | 0 | 4355.6963 | 123.3154 | 0 | 608.9601 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1857.3392 | 33.1093 | 0 | 117.3795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7401 | 13.1093 | 0 | 99.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.7437 | 13.1093 | 0 | 115.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879.8733 | 63.9873 | 0 | 276.8095 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3268.4783 | 98.772 | 0 | 307.527 | 0 | 9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2437.4542 | 59.397 | 0 | 162.047 | 0 | 5440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.0241 | 39.375 | 0 | 145.48 | 0 | 3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1166.399 | 55.49% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 17783.849 | 0 | 3863.8181 | 83.3154 | 0 | 608.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1857.3392 | 33.1093 | 0 | 117.3795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7401 | 13.1093 | 0 | 99.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.7437 | 13.1093 | 0 | 115.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387.9951 | 23.9873 | 0 | 276.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3268.4783 | 98.772 | 0 | 307.527 | 0 | 9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2437.4542 | 59.397 | 0 | 162.047 | 0 | 5440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.0241 | 39.375 | 0 | 145.48 | 0 | 3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1166.399 | 55.49% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 7959.7907 | 0 | 372.0804 | 47.2458 | 0 | 365.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0201 | 11.8114 | 0 | 91.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0201 | 11.8114 | 0 | 91.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0201 | 11.8114 | 0 | 91.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0201 | 11.8114 | 0 | 91.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.756 | 26.457 | 0 | 182.186 | 0 | 8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.6458 | 16.888 | 0 | 101.189 | 0 | 5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.1102 | 9.569 | 0 | 80.997 | 0 | 3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 743.7158 | 399.8% | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 3860.6638 | 0 | 606.88 | 5.1916 | 0 | 32.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.72 | 1.2979 | 0 | 8.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.72 | 1.2979 | 0 | 8.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.72 | 1.2979 | 0 | 8.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.72 | 1.2979 | 0 | 8.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.1713 | 43.315 | 0 | 87.305 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6904 | 22.509 | 0 | 36.185 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.4809 | 20.806 | 0 | 51.12 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 214.7313 | 70.77% | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 5963.3946 | 0 | 2884.8577 | 30.878 | 0 | 211.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612.5991 | 20 | 0 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0036 | 0 | 0 | 16.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.255 | 10.878 | 0 | 177.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.551 | 29 | 0 | 38.036 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650.1179 | 20 | 0 | 24.673 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.4331 | 9 | 0 | 13.363 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 207.9519 | 12.9% | Г
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000949 | 350.8092 | 0 | 400.8161 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.8161 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.8092 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.8092 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -50.0069 | -12.48% | экономия сметной стоимости по факту ввода (12%)
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000950 | 1130.8808 | 0 | 1211.783 | 0 | 0 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211.783 | 0 | 0 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.8808 | 0 | 0 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.8808 | 0 | 0 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -80.9022 | -6.676% | экономия на торгах (7%)
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | 18.4878 | 0 | 18.4878 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4878 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | 66.4239 | 0 | 66.4239 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4239 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная - Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | 81.6687 | 0 | 81.6687 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6687 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | 218.649 | 0 | 218.649 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.649 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | 306.1234 | 0 | 306.1234 | 1.226 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.1234 | 1.226 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | 144.6453 | 0 | 144.6453 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6453 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | 101.9227 | 0 | 101.9227 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9227 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | 24.7988 | 0 | 24.7988 | 0.568 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7988 | 0.568 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 44.092 | 0 | 44.092 | 0 | 0 | 4.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.092 | 0 | 0 | 4.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-А872 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Ахштырь» - ЭПУ земельных участков для садоводства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, село Ахштырь, пер. Форелевый, СНТ «Ахштырь» | M_072310_000001244 | 26.7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10кВ для подключения БКТП-10/0,4 кВ и СП-10кВ от ПС 110/35/10кВ «Дорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап В)». | M_062310_000001280 | 265.4471 | 0 | 265.4471 | 1.584 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.4471 | 1.584 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Б-1 до границы участка заявителя: в п. Родники, Белореченский район | N_prj_107000_61281 | 24.8269 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-00513464-1 от 01.08.2019) | L_prj_107000_61014 | 3.4719 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8 (№21200-19-00513434-1 от 01.08.2019) | L_prj_107000_61017 | 2.6458 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на Ю-В от пересечения ул.Дорожная и ул.Подгорная. (дог. №21200-20-00585406-1 от 17.09.2020) | L_prj_107000_61016 | 3.7503 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61332 | 1.9855 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61333 | 0.29955 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.29955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783) | L_prj_107000_61015 | 4.815 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10кВ МА-1 на опоре № 1/30в в а. Кургоковский, Успенского района (дог. № 20304-21-00676346-1 от 13.12.2021) | N_prj_107000_61334 | 0.82984 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ З-2-122, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Академика Лукьяненко П.П. согласно договору технологического присоединения: от 18.03.2021 № 21100-21-00618118-1, Заявитель – ООО "Кубанский медицинский центр" | L_prj_107000_61079 | 3.862 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | M_prj_107000_61232 | 8.3184 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | 9.65 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | 17.3192 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | 222.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 № 21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | N_prj_107000_61236 | 13.7427 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "Восточная" до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" (ФГБОУ ВО КГУФКСТ) | M_prj_107000_61237 | 44.7336 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10 кВ "ВНИИРис", с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Красноармейский район, согласно договору технологического присоединения: от 10.02.2022 № 20903-21-00693016-1– Заявитель ООО "Трансстроймеханизация" | M_prj_107000_61305 | 1.199 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЖБИ-11, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская ул. Железнодорожная, 1а согласно договору технологического присоединения: от 18.02.2021 № 21200-21-00614624-1, Заявитель - ООО "Фармсервис" | L_prj_107000_61081 | 0.98767 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.98767 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98767 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ "Северная", Строительство КРН-6 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная – ул. Ростовское шоссе согласно договору технологического присоединения: от 04.04.2022 № 21200-22-00710508-1– Заявитель Акционерное общество "НЭСК-электросети" | M_prj_107000_61307 | 9.071 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | 0.24176 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС110/6 кВ «Парфюмерная», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова 1/6 согласно договору технологического присоединения: от 27.05.2021 № 21100-21-00636260-1, Заявитель – ООО «МастерПласт» | L_prj_107000_61195 | 29.2935 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 29.2935 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2935 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон» 1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» | M_032310_000001226 | 5.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | 2.1629 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | 0.25859 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.25859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух участков ВЛЗ-10 кВ пгт. Мостовской, ул. Дюкарева, д.50-А, Мостовский район | M_prj_107000_61279 | 0.5 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | 2.3309 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61326 | 0.30388 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | 3.1294 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | 17.4248 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | N_prj_107000_61336 | 0.15905 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | 29.2379 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 29.2379 | 0 | 0 | 4.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2379 | 0 | 0 | 4.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, в целях электроснабжения | L_prj_107000_61019 | 18.0829 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 18.0829 | 0 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0829 | 0 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | 2.6775 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ПС 110/6 кв «Таманский водовод» до РУ-6кВ проектируемых РП-6кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотитаровский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380». согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 № 20901-21-00684190-1), (максимальная присоединяемая присоединяемая мощность 2000 кВт) | N_prj_107000_61275 | 115.3318 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТРП-300 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО Санаторий «Золотой Колос» - ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации зданий и сооружений санатория «Золотой Колос», расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Хостинский, пр-кт Курортный, 86, участок №4 (кадастровый номер участка 23:49:0302017:6) | N_prj_107000_61212 | 110.6343 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 110.6343 | 0 | 0 | 2.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6343 | 0 | 0 | 2.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ "Бочаров ручей" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Зодчий" – ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Теневой (кадастровый номер: 23:49:0201012:113) | L_prj_107000_61177 | 21.9488 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 21.9488 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9488 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс Кавказ» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Шоссейная, 2 (кадастровый номер 23:49:0304007:1204) | N_prj_107000_61245 | 47.7629 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 47.7629 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7629 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812)» (договор ТП от 17.03.2022 №20207-22-00704666-1) | N_prj_107000_61321 | 42.6056 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ РТП-10 кВ, устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» по ТУ №07- 06/0821-22-сс АО «Пансионат «Кристалл», перезаводка КЛ-6 кВ в линейные ячейки 6 кВ (КРН, КРУН) из демонтируемого ТПХ232п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Волна» - ЭПУ земельного участка фактически занимаемого санаторием «Волна», для объектов общественно-делового значения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Краснополянская, 6 (кадастровый номер 23:49:0304018:23) | N_prj_107000_61350 | 28.8575 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Рахас-Инвест» - ЭПУ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, д. 22 (кадастровый номер 23:49:0201018:4) | N_prj_107000_61351 | 7.975 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-А54 – ТП-А174 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ «Одиннадцатый отдельный авиационный отряд» - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Костромская, 93 (кадастровый номер: 23:49:0402023:1827)» | L_prj_107000_61176 | 6.0177 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ландышевая, д. 17 (кадастровый номер 23:49:0201003:17 | M_prj_107000_61243 | 16.028 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К28 – ТП-К71п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Вартеваньяна С.Э. - ЭПУ земельного участка для магазинов, общественного питания, гостиничного обслуживания, для размещения объектов, характерных для населённых пунктов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 3:49:0420022:2715) | M_prj_107000_61210 | 0.43734 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ¶2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-Н85 – ТП-Н86/ТП-Н397п/ТП-Н605 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ «Управление строительства муниципальных объектов» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего образования по адресу: Краснодарский край, р-н Туапсинский, с. Ольгинка, пер. Ореховый (кадастровый номер 23:33:0805002:2198)»¶(договор ТП ) | M_prj_107000_61280 | 8.3412 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К29 – ТП-К79 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: для эксплуатации гостиницы и коттеджей по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:133) | N_prj_107000_61244 | 31.8602 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 31.8602 | 4 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8602 | 4 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Кислород» - ЭПУ земельного участка (вид разрешённого использования: парковка, автостоянка, многоэтажная парковка) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301016:1413) | M_prj_107000_61213 | 19.7338 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Сооружение двухцепной КЛ 10 кВ Лаура – РТП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лаура до границ участка Заявителя (для ТП ООО «Газпром социнвест») | L_prj_107000_61123 | 22.3416 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2СП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2СП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств Заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Альпика" - ЭПУ земельного участка из земель населенных пунктов для обеспечения эксплуатаций зданий и сооружений консервного комбината по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Трунова, 7-в (кадастровый номер земельного участка 23:49:0205027:10) | L_prj_107000_61175 | 29.4432 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ: «П-610 – ТП-К95 (I с.ш.)», «П-509 – ТП-К95 (II с.ш.)» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Горный отдых» - ЭПУ земельного участка (виды разрешённого использования: для размещения олимпийского объекта «гостиничный комплекс на 162 номера категории 3 звезды в пос. Эсто-Садок (проектные и изыскательские работы, строительство)», под иными объектами специального назначения») по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Дубравная, д. 70 (кадастровый номер 23:49:0512001:1833) | M_prj_107000_61211 | 5.722 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-172 – ТП-К41/ТП-К47п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: гостиницы, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:154) | N_prj_107000_61246 | 21.3401 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 21.3401 | 5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3401 | 5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ¶2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ¶ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ¶ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ¶Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165)»¶(договор ТП от 09.06.2022 №20206-22-00725888-1)¶ | N_prj_107000_61267 | 35.9401 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12-10 ВЛ 10 кВ Б-7, в границах земельного участка по адресу: ¶ - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 28, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Агроплазма». ¶(ТУ № 08-01/0206-21-сс от 10.09.2021 ТП № 20701-21-00666268-1 от 10.09.2021) | M_prj_107000_61202 | 3.5638 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №4-2 ВЛ 10 кВ ПД-3 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Каневская, с/п Каневское, заявитель ЗАО АФПЗ «Победа». (ТУ № 08-03/0282-21-сс от 09.09.2021 ТП № 20703-21-00667036-1 от 09.09.2021) | M_prj_107000_61204 | 0.43236 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61337 | 0.24887 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.24887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61338 | 0.46843 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ от РУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Алексеевская", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемого РП-10 кВ до границы земельного участка расположенного по адресу Краснодарский Тихорецкий район, с/о "Алексеевский, сектор 16, контур 1. Кадастровый номер: 23:32:0602000:716" (Договор ТП от 26.01.2021 №21200-21-00609996-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | M_prj_107000_61200 | 6.003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 6.003 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.003 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) с присоединением проектируемого РП-10 кВ от опоры №29 фидера 10кВ "К-101" ПС 220/110/35/10кВ "Крыловская" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК "Восход", КД:23:14:0301002:10333 (Договор ТП от 07.10.2022 №21200-22-00731760-5 ООО "КАВКАЗ") | N_prj_107000_61327 | 1.0154 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство комплектных распределительных устройств наружной установки 10кВ (КРН, КРУН) с присоединением его от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Новопокровская». Строительство КЛ-6-10кВ. Строительство одноцепной ВЛ-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Блюхера, дом №4.(Договор ТП от 05.10.2022 № 20603-22-00752886-1 ГКУ «ГУСКК») | N_prj_107000_61328 | 12.8113 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | 0.89274 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61330 | 0.93874 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ "НП-7" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, в 1375 метрах северо-западнее х. Междуреченский (секции 4 контур 109) (Договор ТП от 17.09.2021 №20604-21-00662106-1 ИП Исупов М.В.) | L_prj_107000_61155 | 0.37242 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 221 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от проектируемой согласно п.10.2.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-22-00769658-1 от 16.11.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного назначения: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, Юго-западнее с. Братковское, кадастровый номер :23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61339 | 2.85 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 400-630 кВА включительно шкафного или киоского типа в количестве 1 шт. (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 251 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно (вне городе) (2 шт.) от проектируемой согласно п.10.6.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. Установка разъединителя на опоре №160 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1". По договору №20802-22-00775406-1 от 20.12.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ для сельскохозяйственного производства: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, кадастровый №23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61340 | 2.62 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-6 кВ "ВЦ-4" с созданием системы учёта электроэнергии косвенного включения 6 кВ По договору №20801-22-00735196-1 от 28.06.2022. Заявитель – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Выселковская центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф.Долгополова" министерства здравоохранения Краснодарского края. ЭПУ здания (нежилого): 353100 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Выселковский, ст-ца. Выселки, ул. Северная, д. 7, кадастровый №23:05:0602002:990 | N_prj_107000_61341 | 3.28 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10 кВ "ЭТ-5" с созданием системы учёта электроэнергии на опоре определяемой при проектировании. По договору №21200-21-00617134-1 от 30.03.2021. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью "Кубанская Продуктовая Компания". Энергопринимающие устройства заявителя - земельного участка: 353182 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, ул. Маяковского, кадастровый номер 23:12:0601051:948 | N_prj_107000_61342 | 0.30388 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | M_prj_107000_61301 | 49.327 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | M_prj_107000_61247 | 30.245 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в г. Анапа согласно договорам технологического присоединения от 25.06.2018 № 20102-18-00446488-4 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье», от 30.12.2020 № 20102-20-00596630-1 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье». | M_prj_107000_61248 | 64.1629 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического прис от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заяв ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | M_prj_107000_61225 | 20.528 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 20.528 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.528 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения ¶от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | 46.9302 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021 №20103-21-00656396-1 заявитель ООО «Южные земли» | N_prj_107000_61273 | 9.2053 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 № 20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | 243.9636 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛИ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «Кубань» в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на Ю-В | L_prj_107000_60973 | 0.5518 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой КВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ», строительство нового участка ВЛ-10кВ КА-6 от опоры №1/13 | N_prj_107000_61369 | 1.1896 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ на 1 СШ-10кВ ПС 110/35/10кВ «КПТФ» | N_prj_107000_61370 | 0.14721 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 70.4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | 103.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-19-3, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-1, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721692-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги" | N_prj_107000_61399 | 0.83176 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61400 | 3.8029 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61401 | 6.8063 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61402 | 2.4261 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «ХБК», строительство 2РП-10 кВ, Строительство 4КЛ-10 кВ от проектируемого 2КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «Гарантия» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская,Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «СпецСтройПроект» | N_prj_107000_61403 | 10.2451 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, Заявитель – ООО «Специализированный Застройщик «Капиталъ» | N_prj_107000_61404 | 0.93526 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61405 | 2.7154 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Парфюмерная" с установкой одной линейной ячейки в модульном здании РУ 6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "МастерПласт", под складское хозяйство расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова, уч. 1/6 земельный участок с кадастровым номером 23:43:0308022:82 | N_prj_107000_61406 | 0.12575 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Калинино», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовая 3-я, д. 100 согласно договору технологического присоединения: от 22.07.2021 № 21100-21-00653916-1, Заявитель – ООО «КВП-АТЛАНТ» | L_prj_107000_61194 | 6.2802 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | 29.2681 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии | N_prj_107000_61407 | 0.26768 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СТП-11; К-5, строительство 8-и ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, cт-ца Кущевская, ул. Ейская, д.43Б, прим: к/н 23:17:1405001:558. Договор ТП от 07.04.2023 № 20502-23-00793440-1 | N_prj_107000_61371 | 14.3227 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ/КЛ-10 кВ КС-7, строительство ВЛ/КЛ-10 кВ СТП-11 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1 (Строительство 2-х линейных ячеек (I и II с.ш.) в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Кущевская», строительство КЛ-6 кВ, строительство ВЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1) | N_prj_107000_61372 | 1.1054 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | 7.5915 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ фидер 10 кВ "З-7" до проектируемой ВЛ-10 кВ (с одним кабелем в траншее). Строительство ВЛ-6-10 кВ от проектируемой КЛ-10 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Установка ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) с трансформатором мощностью 400 кВА. Строительство двух ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, между участками №52 и 66-г, расположенными по ул. Советской, КН 23:24:0204306:149 (Договор ТП от 22.08.2022 №20604-22-00744758-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | N_prj_107000_61377 | 6.3773 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от опоры №1 Фидер 10 кВ З-3 ПС110/35/10кВ "Западная". Строительство КВЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ Фидера 10кВ З-3 и строительство КВЛ-6-10кВ от ближайшей опоры Фидера 10кВ Т-9 до границы земельного участка заявителя по адресу: 353040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Первомайская, земельный участок 14/3, КН 23:24:0204259:440 (Договор ТП от 22.12.2022 №20604-22-00756546-1 Главное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края") | N_prj_107000_61378 | 35.6374 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №93 ВЛ 10 кВ ГВ-1, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Спортивная, д. 6, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лебеди"» (ТУ № 08-02/0343-21-сс от 30.12.2021 ТП № 20702-21-00695908-1 от 30.12.2021). ВЛ 10 кВ - 0,015 км. | M_prj_107000_61207 | 0.56521 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1 от 27.12.2021) | M_prj_107000_61203 | 2.6769 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №4 ВЛ 10 кВ АБ-7, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, ст-ца. Новодеревянковская, ЗАО "Дружба", заявитель: Открытое акционерное общество "Дружба"» (ТУ № 08-03/0042-22-сс 01.04.2022 ТП № 20703-22-00710692-1 от 01.04.2022) | N_prj_107000_61379 | 6.8561 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ 10 кВ М-3, в границах земельного участка по адресу: - Тимашевский район , ст. Медведовская, автодорога Краснодар - Ейск, заявитель Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. (ТУ № 08-05/0415-21-сс от 16.11.2021 ТП № 20705-21-00673052-1 от 16.11.2021) | L_prj_107000_61173 | 0.27452 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.27452 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27452 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6(10) кВ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно.(2х3 км). Строительство 2ТП-6(10)/0,4 кВ, ( за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно. Строительство 2КЛ-6(10) кВ , прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно.(2х0,5 км). Строительство 2ВЛ-6(10) кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно. (2х0,2км) По договору №20802-21-00695678-1 от 19.01.2022 Заявитель – Администрация муниципального образования Кореновский район ЭПУ Общеобразовательная организация (учреждение): 353182 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, ул. Мироненко, д. 16А, кадастровый №23:12:0601035:1151 | N_prj_107000_61380 | 21.8583 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 22 СВ-1 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(2,45 км.). Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11-21/2 ТЦ-5 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(0,75 км.). Строительство 2 БКТП. Прокладка КЛ-10 кВ (СВ-1) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. Прокладка КЛ-10 кВ (ТЦ-5) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. По договору №20803-17-00415396-1 от 20.12.2017. Заявитель-Администрация муниципального образования Тбилисский район Объекты учебно - образовательного назначения: Краснодарский край, р-н. Тбилисский, ст-ца. Тбилисская, ул. 8 Марта, д. 90 Б | N_prj_107000_61381 | 11.7366 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_prj_107000_61398 | 145.8915 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | п.9793 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Сукко согласно договору технологического присоединения от 26.12.2022 №20102-22-00771858-1 заявитель Отраслевой орган администрации МО г.-к. Анапа «Управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | N_prj_107000_61411 | 0.16357 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в х. Садовый согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2022 №20103-22-00711010-1 заявитель ООО «Мистраль-Вайн» | M_prj_107000_61302 | 0.12496 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | 0.1003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | 10.4714 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370) (договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | 1011.8116 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, строительство ВЛ-10кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Г4 – ТП-Г53, строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ КРН (КРУН) для включения ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калайджяна А.Б. - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Октябрьский, урочище Веселая поляна (кадастровый номер 23:33:1101004:37) | N_prj_107000_61382 | 5.0991 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 220/110/10кВ «Дагомыс» до ТП-Д147, установка в I,II секции шин РУ-10кВ ТП-Д147 двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Центральная инвестиционная компания» - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Российская (кадастровый номер 23:49:0125020:125) (договор ТП от 19.09.2022 №20203-22-00754274-1) | N_prj_107000_61383 | 23.1446 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-185 – ТП-К110п, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секций шин РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калашян А.А. - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 23:49:0420003:1014) (договор от 25.08.2022 №20207-22-00751680-1) | N_prj_107000_61384 | 13.2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-Х425 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи «УКС» – ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Апшеронская, 1 (кадастровый номер 23:49:0304025:17)» (договор ТП от 13.04.2023 №20206-23-00798916-1) | N_prj_107000_61385 | 2.1019 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ ПР-208 от опоры № 163 до границы участка заявителя ООО «Кубань-Вино» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Карла Маркса, д. 1, кадастровый номер 23:30:0603002:163, согласно ТУ №06-02/0308-23-сс (договор от 10.03.2023 №20901-23-00793810-1), максимальная присоединяемая мощность 1000 кВт | N_prj_107000_61365 | 20.3631 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС/35/10/6 кВ "ВНИИрис" до границы участка заявителя Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский коай, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1002000:1862, согласно ТУ №06-02/0470-22-сс (договор от 30.08.2022 №20903-22-00728178-1), максимальная присоединяемая мощность 575кВт | N_prj_107000_61366 | 44.069 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 500.9193 | 0 | 491.8782 | 40 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.8782 | 40 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 500.9193 | 0 | 491.8782 | 40 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.8782 | 40 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 307.7608 | 0 | 307.7608 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.7608 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | 307.7608 | 0 | 307.7608 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.7608 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 6.9228 | 0 | 6.9228 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9228 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.1 | Строительство отпайки ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Мостовская – Зассовская» до ПС 110 кВ «Ясная» | M_042310_000001308 | 6.9228 | 0 | 6.9228 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9228 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 186.2357 | 0 | 177.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.1 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная» | M_042320_000001311 | 177.1946 | 0 | 177.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.3.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 35 кВ "Откормбаза" | M_102320_000001268 | 9.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 70.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 70.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | 70.24 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 9745.3321 | 0 | 4580.8464 | 255.67 | 0 | 12.571 | 0 | 38005 | 20 | 4.8 | 0 | 0 | 31.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157.321 | 22.6 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2763.4386 | 233.07 | 0 | 6.261 | 0 | 13 | 3 | 4.8 | 0 | 0 | 1628.6344 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 37992 | 15 | 0 | 0 | 0 | 510.8911 | 54.6 | 0 | 5.467 | 0 | 5544 | 5 | 0 | 0 | 0 | 92.744 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 1478 | 1 | 0 | 0 | 0 | 418.147 | 54.6 | 0 | 2.58 | 0 | 4066 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 322.1177 | 170.6% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4754.8815 | 0 | 2627.4311 | 253.2 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0005 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560.4306 | 230.6 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.861 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.861 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 31.8605 | 47.55% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 4754.8815 | 0 | 2627.4311 | 253.2 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0005 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560.4306 | 230.6 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.861 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.861 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 31.8605 | 47.55% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 473.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 871.829 | 0 | 871.829 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.829 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 927.3243 | 0 | 927.3243 | 80 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.3243 | 80 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА | I_prj_107000_60171 | 733.1126 | 0 | 733.1126 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.1126 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 600.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | 531.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с установкой силового трансформатора Т-3 1х40 МВА | L_032320_000001083 | 265.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_082324_000001049 | 41.035 | 0 | 28.6336 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6336 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.035 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.035 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 12.4014 | 43.31% | Увеличение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АГНКС" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА | L_092320_000001056 | 16.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | 2.1679 | 0 | 2.1679 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1679 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | 52.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0417 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0417 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 52.0417 | _ | В связи с длительными сроками поставки оборудования скорректирован график реализации объекта. Изменения отражены в проекте скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "НС-16" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 6,3 МВА | L_032320_000001012 | 2.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Должанская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_052320_000001021 | 38.3669 | 0 | 38.3669 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3669 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -38.3669 | -100% | Несвоевременная поставка оборудования подрядной организацией. Причиной переноса поставки оборудования является неготовность силовых трансформаторов, ввиду отсутствия необходимого для их изготовления оборудования, включённого в санкционный список, запрещённого к ввозу на территорию РФ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 25.9968 | 0 | 25.9968 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9968 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | L_032320_000001076 | 44.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | 51.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | 5.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7843 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7843 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 5.7843 | _ | Досрочный ввод объекта в эксплуатацию
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | 37.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА | N_032320_000001356 | 30.935 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Славянская с заменой трансформатора Т1 110/35/10 кВ 16 МВА на 25 МВА | L_prj_107000_61062 | 3.8119 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 97.5376 | 0 | 79.8346 | 2.47 | 0 | 12.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5243 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6426 | 2.47 | 0 | 5.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6678 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7551 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7551 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -20.7692 | -84.69% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 97.5376 | 0 | 79.8346 | 2.47 | 0 | 12.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5243 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6426 | 2.47 | 0 | 5.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6678 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7551 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7551 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -20.7692 | -84.69% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ЕК-3, проходящей по территории СОШ №1 ст. Крыловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Ек-3-287 | L_092320_000001052 | 1.3343 | 0 | 1.3343 | 0.25 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3343 | 0.25 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ш-3, проходящей по территории СОШ №4 с. Шевченковское с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Ш-3-339 | L_092320_000001053 | 2.4354 | 0 | 2.4354 | 0.1 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4354 | 0.1 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-7, проходящей по территории ДС №4 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ П-7-150 | L_092320_000001054 | 2.311 | 0 | 2.311 | 0.25 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.311 | 0.25 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ НП-1, проходящей по территории СОШ №8 ст. Новопластуновская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ НП-1-1042 | L_092320_000001055 | 1.5845 | 0 | 1.5845 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5845 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д75 до ТП-Д205 (протяженность 0,3 км) | M_072320_000001245 | 1.0422 | 0 | 1.0422 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0422 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д139 до ТП-Д416 (протяженность 0,73 км) | M_072320_000001246 | 1.6201 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д416 до РП96/Д30 (протяженность 0,66 км) | M_072320_000001247 | 3.5051 | 0 | 3.5051 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5051 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от РП8 до ТП-Д139/Д284п/Д32 (протяженность 1,25 км) | M_072320_000001248 | 6.3889 | 0 | 6.3889 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3889 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д359 (протяженность 0,2 км) | M_072320_000001249 | 1.4147 | 0 | 1.4147 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4147 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-94 до КРУН, КЛ-10 кВ от РП-94 до ТП-Д224 (протяженность 0,5 км) | M_072320_000001250 | 5.1525 | 0 | 5.1525 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1525 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) А, КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) Б (протяженность 1,06 км) | M_072320_000001251 | 11.0446 | 0 | 11.0446 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0446 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Б-4 в ст. Брюховецкая на территории СОШ № 3 | M_082320_000001253 | 2.1813 | 0 | 2.1813 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1813 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -2.1813 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДЖ-9 в ст. Новоджерелиевская на территории спортивного комплекса | M_082320_000001254 | 3.7255 | 0 | 3.7255 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7255 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -3.7255 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДМ-3 в ст. Днепровская на территории СОШ №7 | M_082320_000001255 | 1.2899 | 0 | 1.2899 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2899 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.2899 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ КЦ-3 в х. Беднягина на территории СОШ №8 | M_082320_000001256 | 0.41607 | 0 | 0.41607 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41607 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.41607 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Н-4 в ст.Новониколаевская по территории СОШ 12 | M_082320_000001257 | 15.6216 | 0 | 15.6216 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6216 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -15.6216 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Г-9 в х. Греки на территории СОШ №10 | M_082320_000001258 | 1.2899 | 0 | 1.2899 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2899 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.2899 | -100% | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ БГ-3, проходящей по территории СОШ №11 с. Белая Глина c реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Бг-3-527 | M_092320_000001262 | 1.0167 | 0 | 1.0167 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №32 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-234 | M_092320_000001263 | 0.94108 | 0 | 0.94108 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94108 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №31 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-255 | M_092320_000001264 | 1.5286 | 0 | 1.5286 | 0.25 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5286 | 0.25 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Т-3, проходящей по территории СОШ №3 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Т-3-130 | M_092320_000001265 | 1.6271 | 0 | 1.6271 | 0.65 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6271 | 0.65 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7, проходящей по территории СОШ №17 ст. Ильинская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ И-7-288 | M_092320_000001274 | 1.4928 | 0 | 1.4928 | 0.4 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4928 | 0.4 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 протяженностью 0,85 км | M_032320_000001229 | 0.67683 | 0 | 0.67683 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67683 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км | M_032320_000001230 | 2.6023 | 0 | 2.6023 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6023 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10, протяженностью 1,4 км | M_032320_000001232 | 1.1146 | 0 | 1.1146 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1146 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | 5.2028 | 0 | 5.2028 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2028 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 протяженностью 1,6 км | M_032320_000001231 | 1.274 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л150-Л180 | K_prj_107000_60797 | 3.7551 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.7551 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7551 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ за счет страховых средств
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Изумрудная» ф. И6 (Реконструкция двух ВЛЗ-10 кВ от ПС110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ф. И6 на участке от опоры N°26 до опоры N°29) | M_072320_000001252 | 1.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РА-9 со строительством двухцепного участка от ПС-35 кВ Раевская до отпайки №13 (оп.1-оп.48), кабельного перехода под ВЛ-35-110 кВ | N_112320_000001354 | 12.0184 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 755.013 | 0 | 1085.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 102.0999 | _ | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 755.013 | 0 | 1085.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 102.0999 | _ | Г
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (6313 т.у.) | M_022320_000001285 | 6.4916 | 0 | 39.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 6.4916 | _ | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (10953 т.у.) | M_032320_000001284 | 9.0053 | 0 | 71.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 9.0053 | _ | Досрочный ввод объекта в эксплуатацию
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (4158 т.у.) | M_042320_000001286 | 16.2199 | 0 | 24.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 16.2199 | _ | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (5833 т.у.) | M_052320_000001287 | 3.0665 | 0 | 38.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.0665 | _ | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (6411 т.у.) | M_062320_000001288 | 12.5444 | 0 | 45.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 12.5444 | _ | Досрочный ввод приборов учета по факту готовности
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (5964 т.у.) | M_072320_000001289 | 3.5416 | 0 | 48.8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.5416 | _ | Досрочный ввод приборов учета по факту готовности
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (6734 т.у.) | M_082320_000001290 | 19.0126 | 0 | 44.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 19.0126 | _ | Ввод в эксплуатацию ранее запланированного срока
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (5438 т.у.) | M_092320_000001291 | 13.1359 | 0 | 34.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 13.1359 | _ | Досрочный ввод в эксплуатацию установленных приборов учета
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (5129 т.у.) | M_102320_000001292 | 5.3498 | 0 | 30.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 5.3498 | _ | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (7882 т.у.) | M_112320_000001293 | 12.9811 | 0 | 52.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 12.9811 | _ | Досрочный ввод приборов учета по факту готовности
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (2961 т.у.) | M_022320_000001295 | 11.9122 | 0 | 24.2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети (11630 т.у.) | M_032320_000001296 | 47.3496 | 0 | 96.4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети (2153 т.у.) | M_042320_000001297 | 9.0483 | 0 | 17.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (4425 т.у.) | M_052320_000001298 | 27.0537 | 0 | 33.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети (10497 т.у.) | M_062320_000001299 | 115.0794 | 0 | 81.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети (21678 т.у.) | M_072320_000001300 | 47.1745 | 0 | 168.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (4404 т.у.) | M_082320_000001301 | 32.4662 | 0 | 37.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети (2967 т.у.) | M_102320_000001303 | 23.0077 | 0 | 25.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети (1581 т.у.) | M_092320_000001302 | 12.7679 | 0 | 14.8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (19611 т.у.) | M_112320_000001304 | 222.5514 | 0 | 155.5101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.5101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Россети Кубань" "Армавирские электрические сети" | K_prj_107000_60681 | 21.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (25 т.у.) | K_prj_107000_60692 | 0.50224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.50224 | _ | Выполнена установка приборов учета в рамках исполнения мероприятий по ТП по действующим договорам.
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (1 т.у.) | K_prj_107000_60722 | 0.24887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.24887 | _ | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Россети Кубань" "Тимашевские электрические сети" | K_prj_107000_60682 | 20.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Россети Кубань" "Тихорецкие электрические сети" | K_prj_107000_60683 | 21.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Россети Кубань" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | 41.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 4137.8999 | 0 | 788.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 4.8 | 0 | 0 | 31.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4.8 | 0 | 0 | 537.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 306.175 | 0 | 0 | 4.981 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63.5367 | 0 | 0 | 2.401 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 242.6383 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 208.9265 | 214.8% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3683.084 | 0 | 661.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 4.8 | 0 | 0 | 31.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4.8 | 0 | 0 | 411.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 250.1872 | 0 | 0 | 3.941 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63.5367 | 0 | 0 | 2.401 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186.6504 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 152.9386 | 157.3% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 9.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 65.8634 | 0 | 65.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | 44.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | 59.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | 70.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 | 114.0237 | 0 | 114.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 | 55.9933 | 0 | 55.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 17.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 73.4972 | 0 | 73.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Салют" с заменой аккумуляторной батареи типа СК-6 | L_092320_000001051 | 28.6305 | 0 | 31.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -2.8219 | -8.972% | Экономия стоимости реализации объекта зпо факту ввода в эксплуатацию (9%)
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | 64.4524 | 0 | 65.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.3438 | -2.042% | Экономия в результате выполнения работ хоз способом (2%)
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Джемете с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3, 4 СШ-10 кВ и на 1,2 СШ 6 кВ | L_112320_000001068 | 16.5816 | 0 | 16.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | 21.797 | 0 | 21.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС | L_072320_000001038 | 3.2208 | 0 | 3.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | 3.1183 | 0 | 3.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | 47.2798 | 0 | 47.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гулькевичи с заменой аккумуляторной батареи, подзарядных устройств и щита постоянного тока | L_022320_000001003 | 32.4872 | 0 | 39.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 32.4872 | _ | Досрочный ввод объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | 93.6202 | 0 | 93.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция насосной станции, внутреннего и наружного водопровода в Исполнительном аппарате ПАО «Россети Кубань» | M_122320_000001207 | 23.4474 | 0 | 23.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения. | M_022320_000001205 | 6.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 360.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | 672.5738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49884 | 6.1263 | 0 | 6.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская | J_prj_107000_60571 | 248.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ К-1 в пролетах опор №1/1 и №1/8 | N_prj_107000_61322 | 0.070705 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.070705 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070705 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ НК-1-261, НК-1-262, ВЛ 10 кВ НК-1 (Реконструкция ВЛ 0,4 кВ НК-1-261, НК-1-262, ВЛ 10 кВ НК-1. Капитальный ремонт автомобильной дороги с. Пушкинское - ст-ца Скобелевская, км 3+960-4-960) | L_prj_107000_61044 | 0.97245 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации затрат от 07.06.2021 № 304, Заявитель – ООО «СЗ «Девелопмент Групп» | L_prj_107000_61198 | 0.36097 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.36097 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36097 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества на основании соглашений о коменсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПАО "Россети Кубань": ВЛ-10 кВ НС-19-3 (диспетчерское наименование) (протяженность 22,147 км) на участках пролетов опор №№1-27-1-28, 1-30-1-31, 1-42-3-1, 1-18-2-1 9 уточнить при проектировании) инвентарный №11192, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ТП НС-19-3; ВЛ-10 кВ НТ-2 (диспетчесркое наименование), на участках пролетов опор №№55-63, 65-68, 101-105 (уточнить при проектировании), инвентарный №11245, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ТП НТ-2;ВЛ-10 кВ НВ-5 (диспетчерское наименование), на участках пролетов опор №26-32 (уточнить при проектировании), инвентарный №4151, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ НВ-5; ВЛ-10 кВ НВ-7 (диспетчерское наименование), на участках пролетов опор №№16-24 (уточнить при проектировании), инвентарный №11278, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ТП НВ-7; ВЛ-10 кВ ВЦ-7 (диспетчерское наименование), гна участках пролетов опор №№111-115 (уточнить при проектировании), инвентарный №12763, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ВЦ-7; ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301 (диспетчерское наименование), на участках пролетов опор №№7/58-7/66 (уточнить при проектировании), инвентарный №5936, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301" | M_032320_000001234 | 29.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Ново-Величковская» (запись регистрации в ЕГРН от 26.12.2002 №23-01.00-143.2002-132) в части ВЛ 110 кВ «Ново-Величковская – Витаминкомбинат» (протяженность 19,4 км) на участках пролетов опор №№8-11 (уточнить при проектировании), наименование по бухгалтерскому учету: ВЛ-110кВ «Ново-Величковская-Витаминкомбинат», инв. №12528» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара». | M_032320_000001235 | 20.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ ПАО «Россети Кубань» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001233 | 68.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 в пролетах опор №№ 94-95 (уточнить при проектировании) по ул. Мира 66-А ст. Северской Северского района согласно Определению четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 30.06.2022 | N_prj_107000_61347 | 0.17607 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.17607 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17607 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества на основании соглашений о коменсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 по соглашению о компенсации от 23.03.2021 № 164, Заявитель – Тищенко С.Г. | L_prj_107000_61085 | 0.50724 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-7 в пролетах опор №№ 18 – 24 (уточнить при проектировании) и ВЛ-0,4 кВ АГ-7-255 Л-1 от ТП до опоры № 2 (уточнить при проектировании) в пос. Кочетинском Динского района. Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу | N_prj_107000_61309 | 1.2246 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации от 29.11.2022 №802, Заявитель - Попелышева А.Д. | N_prj_107000_61348 | 0.20318 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ Вл-2-134 Л-1 (диспетчерское наименование) (протяженность 0,49 км) на участке пролетов опор 7-:-8,(уточнить при проектировании), инвентарный №14208, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 0,4 кВ Вл-2-134 Л-1 | M_prj_107000_61249 | 0.16465 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.16465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 48.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор №№49-53, 8/14-5/39, 5/33-5/39 (уточнить при проектировании), инв. № 000001356 | L_prj_107000_61107 | 12.8925 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 12.8925 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8925 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по пререустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ "Новомышастовская" с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-330) в части ВЛ 110 кВ «ВНИИРис – Новомышастовская» (протяженность 14,64 км) на участках пролетов опор №№ 31 – 33, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ 110 ВНИИ Рис-Н.Мышастовская инв.№ 000001179 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «ВНИИРис – Марьянская» (протяженность 7,27 км) на участках пролетов опор №№ 34 – 36, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ-35 ВНИИ РИС-Марьянская инв.№000001072, входящей в электросетевой комплекс ПС-35/10 кВ "Марьянская" с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-333)» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_062320_000001242 | 20.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3105 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3105 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 20.3105 | _ | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.) | K_prj_107000_60961 | 5.503 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 (диспетчерское наименование) (протяженность 10,4 км) на участвке пролетов опор 17-58, 27-1/2, 36-2/2, 51-5/2, 5/1-5/1а | M_062320_000001243 | 17.7377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №105 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | L_prj_107000_61066 | 12.4096 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 12.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №138 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга | L_prj_107000_61067 | 37.1675 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 37.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д45п-Д103/Д102/Д307/Д377п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-195 ДО ТП-103/102) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1092 | M_prj_107000_61218 | 1.5087 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.5087 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5087 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» ВЛ-10 кВ Д65 - Д290 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ-10 кВ Д65-Д290) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0118002:35 | N_prj_107000_61323 | 1.1835 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.1835 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1835 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | 17.6368 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 17.6368 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6368 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ 10кВ К37 -К143 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 кВ ТП-К37 - ТП-К143) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420002:52 | M_prj_107000_61258 | 0.6484 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.6484 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6484 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-0,4 ВУ Гостиница Приморская ТП-154 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 0,4 КВ ОТТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:24, заявитель ООО «Приморская» | M_prj_107000_61296 | 0.26388 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.26388 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26388 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0201001:2257, 23:49:0201001:2258 заявитель Богданов И.И. | N_prj_107000_61352 | 1.8174 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Нижний Поселок ТП-Д307 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Нижний Поселок ТП-Д307) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1162, заявитель Ковальская Т.В. | N_prj_107000_61353 | 0.98273 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП121 - ТП14(II) с заходом к ТП-195 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП121 - ТП14(II) с заходом к ТП-195) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302017:6, заявитель АО Санаторий «Золотой колос». | N_prj_107000_61354 | 0.29679 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.29679 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29679 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей: КЛ-10 РП-172 ф.К64н-К64 (23:49:0000000:11559, заявитель Акопян А.В.), 000003812 | N_prj_107000_61355 | 5.2034 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей: КЛ-6 Х229 – Х338, КЛ-6 Х158-Х229, КЛ-6 Х124-Х229, КЛ-0,4 Хостинская администрация ТП-Х229, ЗДАНИЕ ТП Х-229,ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229, 000003810 | N_prj_107000_61356 | 11.3075 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60894 | 1.0063 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ-6 154 - 813п, КЛ-6 154 - 88, КЛ-6 154 - 678п, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Ленинград» ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Библиотека Пушкина ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.1 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.2 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.3 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Выставочный зал ТП-154, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ 6 КВ ОТ ТП-90-154, КЛ 6 кВ ТП154(4) - ТП847П, КЛ 6 КВ ОТ ТП-61-154, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154 ДО ГОСТ.*ЛЕНИНГРАД*, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:58 | L_prj_107000_61068 | 11.3596 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Лоо-11-Д106/Д329/КРН-Д15/Д371 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ф.Лоо 11-ТП-Д106) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0132007:999 | L_prj_107000_61180 | 1.2688 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л167-Л80, КЛ-10 Л266-Л92, КЛ-10 Л232-Л93 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ Л167-Л80, КЛ 10 кВ Л266-Л92, КЛ 10 кВ Л232-Л92) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0109032:1006 | M_prj_107000_61222 | 0.445 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | 2.2709 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КЛ-10 РП-20(1)-А147(2), КВЛ-10 РП-20(1)-А146/А767 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:1070 | M_prj_107000_61215 | 0.83065 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 РП-14 - 138/1135П/1134П/КРН52/КРН110П, КЛ-10 Бх-226 - РП-305, КЛ-10 Бх-113 - РП-305, КЛ-10 Бх-345 - РП-301, КЛ-10 Бх-470 - РП-301, КЛ-10 Бх-351 - РП-133, КЛ-10 Бх-468 - РП-133, КЛ-10 Бх-204 - РП-300, КЛ-10 Бх-137 - РП-300, КЛ-10 Бх-111 - РП-14, КЛ-10 Бх-230 - РП-14, КЛ-6 М-17 - Х140п, КЛ-6 М-11 - РП-14, КЛ-6 М-32 - РП-14, КЛ-10 - Бх-100 - 138, КЛ-10 РП-14 - Х409, КЛ-10 РП-14 - Х312, КЛ-10РП-14 - Х380, КЛ-10 РП-14 - Х150п, ВОЛС ПС Бытха - РП-14 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8647 | M_prj_107000_61256 | 44.947 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А146-А599п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ А-146-А-599); ВЛ-0,4 кВ ф. Свобода от ТП-А146 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП А-146) расположенных на территории земельных участках с кадастровыми №23:49:0407002:1408; 23:49:0407002:1410; 23:49:0407002:1441 | M_prj_107000_61259 | 1.5919 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Комсомольский ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. «Комсомольский») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1964; 23:49:0420008:1965 | M_prj_107000_61288 | 0.71027 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1971». | M_prj_107000_61289 | 0.71027 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП111-Н464п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 кВ от ТП Н-85 до ТП Н-267 п/ст Ольгинка) на территории земельного участка с кадастровым № 23:33:0805002:473 | M_prj_107000_61284 | 1.5381 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | 49.5329 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-76-1079, КЛ 10 кВ ТП213-(I)-ТП735-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230 – РП-76, КЛ 10 кВ ТП213(I) – ТП735-(I)) в рамках реализации объекта ОАО «РЖД» по титулу «Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи» | M_prj_107000_61290 | 2.7973 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61286 | 30.7039 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл» | M_prj_107000_61283 | 56.9197 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С579-С360 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-579 до ТП С-302 от оп. №1 до оп. №20) на территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0306003:3495, 23:49:0306003:3496 | L_prj_107000_61183 | 0.21091 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61287 | 34.5938 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ К-9 в пролете опор 113 - 114; 114-14/2 по адресу: Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Кубанская 2Г | M_prj_107000_61297 | 0.55873 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | 0.097674 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст.Каневская, ул. Свердликова | K_prj_107000_60896 | 0.35273 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г.Тимашевск, СОТ Строитель, 7 линия, уч.131 | K_prj_107000_60897 | 0.21532 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | 0.17809 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | 0.35063 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СВ-13 оп. 88-88а-КТП; переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СВ-13-269 в пролете опор № 1 - № 8 на земельном участке по адресу: ст | L_prj_107000_61095 | 0.41335 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТТ-1 в пролете опор 41-45 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0302000:985, расположенном по адресу: г. Тимашевск | L_prj_107000_61093 | 0.54763 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Комсомолец-Веселая L=22,96 км и ВЛ-35 кВ Павловская-Комсомолец 5,26 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-7 А/О Колос 2,00 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-1 А/О Колос 17 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-3 А/О Колос 18,3 км для строительства ж.д. станция Сосыка-Ростовская-Павловская нефтебаза ООО «Лукойл-Югнефтепродукт" | N_prj_107000_61306 | 5.0801 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, №14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района | N_prj_107000_61331 | 2.6505 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50720 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | 392.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, ТБ-15 электросетевого хозяйства ПАО Россети Кубань Усть-Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61121 | 0.53759 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО "Россети Кубань": ПС 35/10 кВ «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Джигинская – Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №№115-117 с инвентарным номером №000000182 в рамках реализации проекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 2. Строительство нового пути на участке Витязево – Аэропорт Анапа, с учетом строительства пассажирского терминала с выделенной зоной и дополнительной платформой» | N_prj_107000_61230 | 32.3558 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» на участках пролетов опор №№53-54, в рамках реализации объекта: "Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 "Дон". | M_112320_000001271 | 21.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 57.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Никитинская-Варениковская» в пролете опор №30-31, входящего в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Никитинская» с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | 4.4004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-8 на участках в пролетах опор №№28-29 инв.№000114512 | L_prj_107000_61113 | 0.18474 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-1 на участках в пролетах опор №№ 20-21 инв.№000114511 | L_prj_107000_61114 | 0.21769 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг2а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61115 | 3.7161 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг1а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61117 | 4.33 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Радуга-Джигинская на участках пролетов опор №№11-14 | L_prj_107000_61116 | 5.92 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (демонтаж) отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №8/1-8/6, отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №16/1-16/6, ЗТП-10/0,4 кВ КУ5-215, ЛР-104, строительство ВЛ | N_prj_107000_61358 | 0.24668 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.24668 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24668 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л- 2 от КТП 10/0,4 кВ УС5-1106 АрЭС, с заменой опоры№4/1б для размещения оборудования связи | N_prj_107000_61359 | 1.35 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Рн-5 при капитальном ремонте автодороги по проекту "Подъезд к хутору Братский" | N_prj_107000_61368 | 1.0469 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ДН-6 по соглашению о компенсации от 20.10.2022 № 407/30-1492, Заявитель - ИП Новиков А.В. Динской р-он | N_prj_107000_61408 | 0.087565 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВС-3, ВЛ-0,4 кВ ВС-3-634 Л-3, к/н 23:07:1101081:6, ул. Новая 135-А, ст. Васюринская, Динской район по соглашению о компенсации от 13.03.2023 № 407/30-445, Заявитель - Федоренко Р.С. | N_prj_107000_61409 | 0.13965 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ЭСКП ПС 110/6кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110кВ «Пашковская-Кислородный завод» с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр и электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/35/6 кВ«Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110кВ «Восточная Промзона - Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис - Пашковская») с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр», согласно соглашению о компенсации затрат от 15.08.2021 N407/30-143, Заявитель - ООО«Корпорация АК«ЭСКМ» (Переустройство электросетевых объектов: - электросетевой комплекс ЭСК ПС-110/6 кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Пашковская-Кислородный завод», инвентарный №12861 - электросетевой комплекс ЭСК ПС-110/35/10 кВ «Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис-Пашковская»), инвентарный №013298; - ВОЛС ПС 110 кВ «Пашковская»-ПС 110 кВ «Лорис», тип ВОК ОКМС-А-6Сп-24(2)-20 кН, 24 ОВ, инвентарный №013204; - ВОЛС «Пашковская» - «Кислородный завод», инвентарный №3042., по соглашению о компенсации затрат от 15.02.2021 №407/30-143, Заявитель - ООО "Корпорация АК "ЭСКМ") | N_prj_107000_61308 | 48.7145 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-0,4 кВ от КТП-Кс-1-316 Л-1 на участках пролетов опор №1÷1/1÷4 по адресу: Краснодарский край, Кущевский р-н, ст-ца Кисляковская, ФАД «Дон», 1160 км+300 м в границах земельного участка 23:17:020200:594 | N_prj_107000_61373 | 0.051938 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-7 на участках пролетов опор №№53-55а, №№1-18 - 1-20, (инв. № 000600024) | N_prj_107000_61374 | 1.1273 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ «Староминская-Ейск 2 цепь» с отпайкой на ПС Старощербиновская на участках пролетов опор №№ 6-7 (6а, 6б, 6в, 6г) (инв. № 000730007) | N_prj_107000_61375 | 3.1783 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-1 на участках пролетов опор №№ 3/5-3/7 (инв. № 000600026) | N_prj_107000_61376 | 0.5603 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ В3-3-79 ТмЭС, с заменой опоры №13 для размещения оборудования связи | N_prj_107000_61357 | 0.99502 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.99502 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99502 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу: ст.Каневская, ул. Свободная | K_prj_107000_60895 | 0.24517 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневская, ул. 10-я Линия 18, 18А | K_prj_107000_60898 | 0.14704 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0 | K_prj_107000_60923 | 0.17172 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП ДР-7-108 УЛЭС, с заменой опоры №1-7 для размещения оборудования связи | N_prj_107000_61364 | 1.35 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ-10 кВ ТП-Л85 – ТП-Л178/Л257п/281п, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61361 | 0.27341 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.27341 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27341 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 кВ Пятигорская ТП-964 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 0,4 кВ Пятигорская ТП-964) на территории земельного участка с к. н. 23:49:0301006:5528 | N_prj_107000_61362 | 0.29642 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.29642 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29642 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.2 | Переустр сетей: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-А339, КВЛ-10 А104(2)-А339(2)/А510П/706П, КЛ-10 А243-А339(1), ВЛ-10 А339-А104/А510П/А706П/А818 | L_prj_107000_61124 | 9.1622 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 КРН-45-ТП-453/467/901п/1078 (наименование по данным бух учёта: ВЛ 6 КВ 138 - 222 ОТПАЙ НА 453) | L_prj_107000_61129 | 0.58671 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 кВ А216-А217/145/341 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-216 ДО ТП А-217) | L_prj_107000_61185 | 1.192 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 на территории земельного участка с кадастровыми номерами 23:49:0136005:1479» | M_prj_107000_61214 | 0.49304 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 А340-А560 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-131 ДО ТП А-340), ВЛ-10 А340-А289/А173 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-340 ДО ТП А-289) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:6848» | M_prj_107000_61252 | 0.56805 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П. | M_prj_107000_61260 | 0.76278 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.76278 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76278 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 403-750п/КРН-47п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-403 ДО ТП-405) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306004:312 | N_prj_107000_61387 | 1.1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л71-Л51 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 КВ ОТ ТП Л-71-51) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8688, заявитель ООО «Газпром добыча Астрахань» | N_prj_107000_61388 | 0.89149 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КЛ-10 кВ Д13 – РП-55 (А), КЛ-10 кВ Д-13 – РП-55 (Б), КЛ-10 кВ Д-14 – РП-61 | N_prj_107000_61389 | 10.9796 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»:ВЛ-10 кВ ТП-А343-ТП-А277/А107/А426 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 кВ А343п-А277/А526) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:5491 | N_prj_107000_61391 | 0.76904 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201001:1439, заявитель Мелков В.В. | N_prj_107000_61392 | 2.0507 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КВЛ-10 кВ ТП-Д83 – ТП-Д195 с переводом части ее участка в кабельное исполнение | N_prj_107000_61393 | 4.5558 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | K_prj_107000_60799 | 45.6667 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | 36.8447 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси | K_prj_107000_60964 | 14.2522 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 14.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.2.4.1 | Восстановление КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер с отпайками на участок КЛ опора №26 - ПС 110 кВ Адлер после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61394 | 118.2282 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ-10 Х13 - Х461 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ 10 кВ ТП Х13(II) - ТП - "МВД (шифр 2-6)"(II)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:216, заявитель ООО «ИнСтройПроект» | N_prj_107000_61395 | 4.7569 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1249, заявитель ООО СЗ «РАФСТРОЙ» | N_prj_107000_61396 | 13.4979 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х065 - Х202, поврежденных в результате оползня (протяженность трассы 0,17 км) | N_prj_107000_61397 | 10.602 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ (26 шт. с заменой силовых трансформаторов) с переключением от ВЛ-6 кВ РА-1, РА-9 на ВЛ-10 кВ Р-5, Р-6 | N_112320_000001353 | 17.8272 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: ПС 35/10 кВ «Пионерская» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-23-23-26/087/2006-158 от 24.01.2007) в части ВЛ 35 кВ «Джемете – Пионерская» в пролетов опор №1/6-1/8 (уточнить при проектировании) с инвентарным номером: №000000186 в рамках реализации проекта ОАО «РЖД» по титулу «Строительство пункта технического осмотра на станции Анапа» | N_prj_107000_61307 | 39.5599 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189 (уточнить при проектировании), инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | N_prj_107000_61367 | 0.0069028 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50739 | 3.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор №№ 1/15-1/22, 30-34, 4/8-4/13 | L_prj_107000_61106 | 16.4032 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в пролетах опор №№ 64 – 69 | L_prj_107000_61105 | 4.8597 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Тамань - Черноморская», в пролетах опор №№ 15-19 | L_prj_107000_61109 | 3.9492 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ «Фанагория» в пролетах опор №№ 56 – 61 | L_prj_107000_61110 | 11.0598 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в пролетах опор №№24-30 | L_prj_107000_61108 | 6.3423 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Мирная - Тамань» в пролетах опор №№ 128 – 132 | L_prj_107000_61111 | 3.9492 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 454.8159 | 0 | 126.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.9879 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9879 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 55.9879 | _ | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | 36.0353 | 0 | 36.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60617 | 30.9272 | 0 | 30.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | 80.9579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 87.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО «Россети Кубань». Строительство верхнего уровня телемеханики в Лабинском филиале электрических сетей | M_042320_000001241 | 33.4695 | 0 | 33.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация ПА на ПС 110 кВ Варениковская (установка АОПО), ПС 110 кВ Джемете (установка шкафа УПАСК ПРД) для ТП ОАО "РЖД" | L_112320_000001197 | 30.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 30.9475 | _ | Объект выполнен в соответствии с корректировкой ИПР.
1.2.4.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Порт для организации дистанционного (теле-) управления оборудованием из ЦУС филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС и Филиала АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ | L_062320_000001025 | 12.4243 | 0 | 12.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети для целей дистанционного управления оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | 14.0596 | 0 | 14.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство КВЛ-10 кВ ДГ-5, КЛ-0,4 кВ, ТП ДГ-5-672 в рамках объекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский - Красная Стрела" | M_prj_107000_61231 | 16.3516 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ" в части ВЛ-35 кВ "Никитинская - Садовая в пролете опор №№ 58-63" №000000210 | L_prj_107000_61078 | 25.0404 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 25.0404 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0404 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ | M_prj_107000_61228 | 12.6205 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_prj_107000_61261 | 61.5244 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» | M_prj_107000_61229 | 12.6205 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 4340.0355 | 0 | 749.2553 | 0 | 0 | 8.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.2553 | 0 | 0 | 8.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 4340.0355 | 0 | 749.2553 | 0 | 0 | 8.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.2553 | 0 | 0 | 8.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.3.2 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 741.665 | 0 | 741.665 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.665 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 1027.7665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 7.5903 | 0 | 7.5903 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5903 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | 451.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | 327.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 700.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 335.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) | H_prj_107000_60085 | 747.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 328.0888 | 0 | 180.901 | 0 | 0 | 21.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6524 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9533 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2953 | 0 | 0 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -19.6524 | -100% | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 147.7978 | 0 | 147.7978 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.7978 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | 19.6524 | 0 | 19.6524 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6524 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -19.6524 | -100% | В связи скорректировкой проектных решений в рамках выполнения ПИР, и увеличения стоимости срок выполнения объекта в проекте скорректированной ИПР перенесен на 1 кв 2024 года.
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | 9.9533 | 0 | 9.9533 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9533 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в двухцепном исполнении от 110/35/10 кВ ПС "Раевская", строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ТП 6/0,4 кВ (перевод на 10 кВ) | M_112320_000001273 | 147.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | 3.4975 | 0 | 3.4975 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4975 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1215.4353 | 58.2191 | 79.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 58.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.9304 | 121.975 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.6269 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.9304 | 78.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9304 | _ | 110.772 | 988.8% | Г
1.6 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская (УЦ)-Откормбаза», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская-220-Сельхозтехника», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская 2 – Усть-Лабинская-220» для перевода части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ «Усть-Лабинск на ПС 220 Ново-Лабинская» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | 4.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Дагомысского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_072340_000001040 | 44.2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Динская» с установкой Т-3 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | M_032320_000001307 | 15.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Строительство технологического подъезда с эксплуатационно-разворотной площадкой к ПС 110 кВ Подгорная Синюха | M_022320_000001206 | 6.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Северского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_032340_000001005 | 9.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | 4.367 | 0 | 5.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -5.0028 | -100% | объект введен досрочно в 2022 году
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | 3.0705 | 0 | 3.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -3.7065 | -100% | объект введен досрочно в 2022 году
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 267.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Модификация процессов технологического управления электросетевым комплексом в целях обеспечения его информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001208 | 25.9087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Создание комплексной системы информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001222 | 17.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования - 2 комплекта (серверное оборудование для КПК) | M_122330_000001215 | 58.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 1 комплект | M_122340_000001218 | 3.1641 | 0 | 40.3807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДН (С) 10000/35/10 для аварийного резерва - 1 шт | L_032330_000001015 | 37.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 37.5484 | _ | Необходимость реализации проектов инвестиционной программы связанных с заменой трансформаторов на трансформаторы с большей мощностью
1.6 | Приобретение измерителя электрических параметров силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000980 | 0.31004 | 0 | 0.34182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.34182 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | 210.2355 | 0 | 16.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | 79.8113 | 0 | 7.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Приобретение измельчителя древесной растительности - 1 шт. | M_122340_000001213 | 5.225 | 0 | 3.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Приобретение омметра с комплектом измерительных проводов - 3 шт. | L_122330_000000982 | 0.28898 | 0 | 0.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.1593 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000984 | 0.9 | 0 | 0.99225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.99225 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение течеискателя элегаза - 4 шт. | L_122330_000000986 | 0.17342 | 0 | 0.19119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.19119 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение прибора контроля давления элегаза - 4 шт. | L_122330_000000987 | 0.25633 | 0 | 0.28261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.28261 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение высоковольтного испытательного аппарата - 2 шт | L_122330_000000988 | 0.25558 | 0 | 0.28178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.28178 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение прибора контроля степени нажатия - 4 шт. | L_122330_000000989 | 0.6663 | 0 | 0.24486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.24486 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение передвижной электростанции мощностью 630 кВА смонтированной в фургоне на шасси автомобиля 6х6 – 2 шт. РИСЭ | L_122330_000000994 | 28.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 42.85 | 42.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 15.3691 | 15.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | 2.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | 14.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9304 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9304 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9304 | _ | 1e-06 | _ | Внесение корректировок в программу НИОКР
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | 33.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 154 шт. | H_prj_107000_50986 | 33.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для оснащения Адлеровского центра обслуживания потребителей филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские ЭС электронной системой управления очередью - 1 комплект | L_122330_000000971 | 0.86323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования – 22 шт | M_122330_000001220 | 9.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Строительство ливневой канализации с восстановлением асфальтобетонного покрытия на территории производственной базы ИА ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | M_122340_000001305 | 25.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 25.6321 | _ | В целях беспрепятственного подъезда со всех сторон к навесному складу для разгрузки/погрузки ТМЦ, и устранения подтопления территории производственной базы ИА, объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | 26.4066 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | 7.6828 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Д93 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазоревский район, с. Варваровка | L_prj_107000_61190 | 2.2557 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.2557 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2557 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | 1.1797 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | 1.1797 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | 1.1797 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | 1.1797 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор 25 МВА и заменой КРУН (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001070 | 14.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемников (для территорий ИА) - 2 шт. | N_122330_000001340 | 33.1708 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 33.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Для обеспечения требуемого уровня транспортного обслуживания производственной деятельности и готовности к проведению в кратчайшие сроки аварийно-восстановительных работ, объект включен впроект скорректированной ИПР
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | 49.2577 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | 49.7006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение выключателя элегазового бакового ВЭБ-УЭТМ-110-40/2500 У1 | N_prj_107000_61325 | 8.2004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 8.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Необходимость приобретения оборудования для пополнения аварийного резерва
1.6 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482) | N_prj_107000_61410 | 0.23128 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение бульдозера – 1 шт. | N_122330_000001347 | 12.6667 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Замена тракторной техники для выполнения работ в тяжелых условиях горной местности и исключения нарушая сроков выполнения ремонтных работ
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | 2.501 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Необходимость приобретения оборудования для пополнения аварийного резерва
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 11159.0718 | 0 | 1920.561 | 96.9979 | 0 | 74.4076 | 0 | 3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6244 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6244 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6244 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720.6879 | 88.0295 | 0 | 43.9549 | 0 | 3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.5117 | 10.963 | 0 | 62.404 | 0 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4269 | 7.425 | 0 | 35.303 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0847 | 3.538 | 0 | 27.101 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 121.2629 | 91% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 7535.1895 | 0 | 266.4975 | 11.9579 | 0 | 40.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6244 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6244 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6244 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6244 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.2783 | 10.963 | 0 | 61.398 | 0 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5233 | 7.425 | 0 | 34.364 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.755 | 3.538 | 0 | 27.034 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 120.0296 | 90.08% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 7445.3085 | 0 | 266.4975 | 11.9579 | 0 | 40.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6244 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6244 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6244 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6244 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.2783 | 10.963 | 0 | 61.398 | 0 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5233 | 7.425 | 0 | 34.364 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.755 | 3.538 | 0 | 27.034 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 120.0296 | 90.08% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 565.6354 | 0 | 170.1789 | 11.57 | 0 | 39.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5447 | 2.8925 | 0 | 9.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5447 | 2.8925 | 0 | 9.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5447 | 2.8925 | 0 | 9.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5447 | 2.8925 | 0 | 9.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8517 | 1.793 | 0 | 35.145 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3802 | 1.48 | 0 | 16.474 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4714 | 0.313 | 0 | 18.671 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 30.7622 | 36.15% | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 530.1944 | 0 | 96.3186 | 0.38786 | 0 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0796 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0796 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0796 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0796 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4267 | 9.17 | 0 | 26.253 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1431 | 5.945 | 0 | 17.89 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2836 | 3.225 | 0 | 8.363 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 89.2674 | 185.4% | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 6349.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Кл-1 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Красная Улька | M_prj_107000_61313 | 3.3567 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское | M_prj_107000_61303 | 1.9976 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61343 | 0.75804 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61344 | 1.0384 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ «Плато» с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА. Строительстов захода ВЛ 35 кВ до ПС 35/10 кВ «Плато» с использованием ВЛ 10 кВ «Гузерипль – Лаго-Наки» (в габаритах 110 кВ) (Строительство ПС 110/35/10 кВ "Плато" с установкой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2х25 МВА. Строительство захода ЛЭП 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ "Хамышки-Гузерипль") (Строительство ПС 110/35/10 кВ "Плато" с установкой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2х25 МВА. Строительство захода ЛЭП 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ "Хамышки-Гузерипль") | N_prj_107000_61318 | 511.4035 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ "Черемушки" до ПС 110 кВ "Плато" | N_prj_107000_61319 | 4465.5683 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61349 | 101.3882 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА "Тахтамукайская центральная районная больница" | M_prj_107000_61239 | 4.7006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 6КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61279 | 297.2147 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61280 | 93.6946 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | 0.85576 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Даховская" до места установки КРУН-10 кВ. Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Даховская" | N_prj_107000_61277 | 35.1778 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ.Строительство четырех КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Плато до РП 10 кВ. Строительство четырех КЛ-10 кВ от РП-10 кВ до места установки РТП-10 кВ заявителя | N_prj_107000_61320 | 832.3243 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 4.9815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 4.9815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 4.9815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» до границ участка заявителя. Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | 4.9815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 84.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 84.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Черемушки» с расширением РУ-110 кВ для присоединения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ «Черемушки-Плато 1» и «Черемушки-Плато 2 (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001348 | 84.8995 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 3623.8823 | 0 | 1654.0636 | 85.04 | 0 | 33.804 | 0 | 3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.0636 | 85.04 | 0 | 33.804 | 0 | 3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90362 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32971 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1.2333 | _ | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2945.3966 | 0 | 1083.2602 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.2602 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2945.3966 | 0 | 1083.2602 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.2602 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | 245.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 171.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с заменой трансформатора Т-3 2,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60882 | 569.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА | K_prj_107000_60876 | 126.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети | K_prj_107000_60877 | 269.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 1083.2602 | 0 | 1083.2602 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.2602 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с заменой трансформатора Т-3 4 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60881 | 475.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | 1.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_032320_000001075 | 1.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 474.9712 | 0 | 474.9712 | 5.04 | 0 | 33.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.9712 | 5.04 | 0 | 33.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 474.9712 | 0 | 474.9712 | 5.04 | 0 | 33.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.9712 | 5.04 | 0 | 33.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 474.9712 | 0 | 474.9712 | 5.04 | 0 | 33.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.9712 | 5.04 | 0 | 33.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 190.1176 | 0 | 88.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 190.1176 | 0 | 88.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (6521 т.у.) | M_010120_000001282 | 170.527 | 0 | 42.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (6128 т.у.) | M_010120_000001294 | 19.5906 | 0 | 45.7438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 13.397 | 0 | 7.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90362 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32971 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1.2333 | _ | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 13.397 | 0 | 7.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90362 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32971 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1.2333 | _ | Г
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | 7.7244 | 0 | 7.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-5, ВЛ-10 кВ С-1 в рамках реализации объекта «Строительство автомобильной дороги обход города Майкоп в Республике Адыгея (3-я очередь) | M_prj_107000_61304 | 0.90362 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.90362 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90362 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | 0.42278 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | 0.75218 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км, инвентарный №3033;¶ ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км, инвентарный №4918, по соглашению о компенсации затрат от 22.09.2021 №407/30-1216, Заявитель - Прокопенко А.В."" | L_prj_107000_61146 | 1.1794 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-2 по соглашению о компенсации от 06.04.2021 № 187, Заявитель – Шаззо Ф.А. | M_prj_107000_61240 | 0.32971 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.32971 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32971 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш. | M_prj_107000_61309 | 0.35748 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-11 по соглашению о компенсации от 19.09.2021 № 607, Заявитель - Чермит Р.А. | M_prj_107000_61310 | 0.20838 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | 0.35798 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 L=12,72 км п. Афипский (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ СХ-2), инвентарный №13608;¶ - ВЛ-0,4 кВ от оп. №1до оп. №1, 2105226 | L_prj_107000_61149 | 1.161 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г

## 14квПп
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за 2 квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 19@ от 10.11.2022 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2023 году
|  |  |  | План | [7 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [7 empty] | Всего | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 7.8. | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8.5. | 8.6. | 8.7. | 8.8. | 9.1. | 9.2. | 9.3. | 9.4. | 9.5. | 9.6. | 9.7. | 9.8. | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10..5. | 10.6. | 10.7. | 10.8.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | 475.9833 | 0 | 718.3967 | 0 | 41182 | 25 | 0 | 0 | 164.335 | 0 | 376.701 | 0 | 16008 | 5 | 0 | 0 | 66.822 | 0 | 201.54 | 0 | 7779 | 1 | 0 | 0 | 97.513 | 0 | 175.161 | 0 | 8229 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | 135.2733 | 0 | 649.5637 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 109.735 | 0 | 368.925 | 0 | 10464 | 0 | 0 | 0 | 66.822 | 0 | 196.411 | 0 | 6301 | 0 | 0 | 0 | 42.913 | 0 | 172.514 | 0 | 4163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | 340.71 | 0 | 46.375 | 0 | 41182 | 19 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 6.473 | 0 | 5544 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.826 | 0 | 1478 | 1 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 2.647 | 0 | 4066 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | - | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | - | 0 | 0 | 21.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | - | 378.9854 | 0 | 643.9891 | 0 | 38005 | 25 | 0 | 0 | 153.372 | 0 | 314.297 | 0 | 14591 | 5 | 0 | 0 | 59.397 | 0 | 166.237 | 0 | 6918 | 1 | 0 | 0 | 93.975 | 0 | 148.06 | 0 | 7673 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 123.3154 | 0 | 608.9601 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 98.772 | 0 | 307.527 | 0 | 9047 | 0 | 0 | 0 | 59.397 | 0 | 162.047 | 0 | 5440 | 0 | 0 | 0 | 39.375 | 0 | 145.48 | 0 | 3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 83.3154 | 0 | 608.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.772 | 0 | 307.527 | 0 | 9047 | 0 | 0 | 0 | 59.397 | 0 | 162.047 | 0 | 5440 | 0 | 0 | 0 | 39.375 | 0 | 145.48 | 0 | 3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 47.2458 | 0 | 365.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.457 | 0 | 182.186 | 0 | 8568 | 0 | 0 | 0 | 16.888 | 0 | 101.189 | 0 | 5225 | 0 | 0 | 0 | 9.569 | 0 | 80.997 | 0 | 3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 5.1916 | 0 | 32.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.315 | 0 | 87.305 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 22.509 | 0 | 36.185 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 20.806 | 0 | 51.12 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 30.878 | 0 | 211.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 38.036 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24.673 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13.363 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000949 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000950 | - | 0 | 0 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | - | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная - Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | - | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | - | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | - | 1.226 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | - | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | - | 0.568 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | - | 0 | 0 | 4.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-А872 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Ахштырь» - ЭПУ земельных участков для садоводства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, село Ахштырь, пер. Форелевый, СНТ «Ахштырь» | M_072310_000001244 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10кВ для подключения БКТП-10/0,4 кВ и СП-10кВ от ПС 110/35/10кВ «Дорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап В)». | M_062310_000001280 | - | 1.584 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Б-1 до границы участка заявителя: в п. Родники, Белореченский район | N_prj_107000_61281 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-00513464-1 от 01.08.2019) | L_prj_107000_61014 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8 (№21200-19-00513434-1 от 01.08.2019) | L_prj_107000_61017 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на Ю-В от пересечения ул.Дорожная и ул.Подгорная. (дог. №21200-20-00585406-1 от 17.09.2020) | L_prj_107000_61016 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61332 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61333 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783) | L_prj_107000_61015 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10кВ МА-1 на опоре № 1/30в в а. Кургоковский, Успенского района (дог. № 20304-21-00676346-1 от 13.12.2021) | N_prj_107000_61334 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ З-2-122, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Академика Лукьяненко П.П. согласно договору технологического присоединения: от 18.03.2021 № 21100-21-00618118-1, Заявитель – ООО "Кубанский медицинский центр" | L_prj_107000_61079 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | M_prj_107000_61232 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 № 21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | N_prj_107000_61236 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "Восточная" до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" (ФГБОУ ВО КГУФКСТ) | M_prj_107000_61237 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10 кВ "ВНИИРис", с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Красноармейский район, согласно договору технологического присоединения: от 10.02.2022 № 20903-21-00693016-1– Заявитель ООО "Трансстроймеханизация" | M_prj_107000_61305 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЖБИ-11, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская ул. Железнодорожная, 1а согласно договору технологического присоединения: от 18.02.2021 № 21200-21-00614624-1, Заявитель - ООО "Фармсервис" | L_prj_107000_61081 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ "Северная", Строительство КРН-6 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная – ул. Ростовское шоссе согласно договору технологического присоединения: от 04.04.2022 № 21200-22-00710508-1– Заявитель Акционерное общество "НЭСК-электросети" | M_prj_107000_61307 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС110/6 кВ «Парфюмерная», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова 1/6 согласно договору технологического присоединения: от 27.05.2021 № 21100-21-00636260-1, Заявитель – ООО «МастерПласт» | L_prj_107000_61195 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон» 1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» | M_032310_000001226 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух участков ВЛЗ-10 кВ пгт. Мостовской, ул. Дюкарева, д.50-А, Мостовский район | M_prj_107000_61279 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61326 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | N_prj_107000_61336 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 4.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, в целях электроснабжения | L_prj_107000_61019 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ПС 110/6 кв «Таманский водовод» до РУ-6кВ проектируемых РП-6кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотитаровский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380». согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 № 20901-21-00684190-1), (максимальная присоединяемая присоединяемая мощность 2000 кВт) | N_prj_107000_61275 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТРП-300 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО Санаторий «Золотой Колос» - ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации зданий и сооружений санатория «Золотой Колос», расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Хостинский, пр-кт Курортный, 86, участок №4 (кадастровый номер участка 23:49:0302017:6) | N_prj_107000_61212 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 2.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ "Бочаров ручей" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Зодчий" – ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Теневой (кадастровый номер: 23:49:0201012:113) | L_prj_107000_61177 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс Кавказ» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Шоссейная, 2 (кадастровый номер 23:49:0304007:1204) | N_prj_107000_61245 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812)» (договор ТП от 17.03.2022 №20207-22-00704666-1) | N_prj_107000_61321 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ РТП-10 кВ, устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» по ТУ №07- 06/0821-22-сс АО «Пансионат «Кристалл», перезаводка КЛ-6 кВ в линейные ячейки 6 кВ (КРН, КРУН) из демонтируемого ТПХ232п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Волна» - ЭПУ земельного участка фактически занимаемого санаторием «Волна», для объектов общественно-делового значения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Краснополянская, 6 (кадастровый номер 23:49:0304018:23) | N_prj_107000_61350 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Рахас-Инвест» - ЭПУ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, д. 22 (кадастровый номер 23:49:0201018:4) | N_prj_107000_61351 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-А54 – ТП-А174 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ «Одиннадцатый отдельный авиационный отряд» - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Костромская, 93 (кадастровый номер: 23:49:0402023:1827)» | L_prj_107000_61176 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ландышевая, д. 17 (кадастровый номер 23:49:0201003:17 | M_prj_107000_61243 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К28 – ТП-К71п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Вартеваньяна С.Э. - ЭПУ земельного участка для магазинов, общественного питания, гостиничного обслуживания, для размещения объектов, характерных для населённых пунктов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 3:49:0420022:2715) | M_prj_107000_61210 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ¶2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-Н85 – ТП-Н86/ТП-Н397п/ТП-Н605 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ «Управление строительства муниципальных объектов» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего образования по адресу: Краснодарский край, р-н Туапсинский, с. Ольгинка, пер. Ореховый (кадастровый номер 23:33:0805002:2198)»¶(договор ТП ) | M_prj_107000_61280 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К29 – ТП-К79 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: для эксплуатации гостиницы и коттеджей по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:133) | N_prj_107000_61244 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Кислород» - ЭПУ земельного участка (вид разрешённого использования: парковка, автостоянка, многоэтажная парковка) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301016:1413) | M_prj_107000_61213 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Сооружение двухцепной КЛ 10 кВ Лаура – РТП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лаура до границ участка Заявителя (для ТП ООО «Газпром социнвест») | L_prj_107000_61123 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2СП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2СП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств Заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Альпика" - ЭПУ земельного участка из земель населенных пунктов для обеспечения эксплуатаций зданий и сооружений консервного комбината по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Трунова, 7-в (кадастровый номер земельного участка 23:49:0205027:10) | L_prj_107000_61175 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ: «П-610 – ТП-К95 (I с.ш.)», «П-509 – ТП-К95 (II с.ш.)» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Горный отдых» - ЭПУ земельного участка (виды разрешённого использования: для размещения олимпийского объекта «гостиничный комплекс на 162 номера категории 3 звезды в пос. Эсто-Садок (проектные и изыскательские работы, строительство)», под иными объектами специального назначения») по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Дубравная, д. 70 (кадастровый номер 23:49:0512001:1833) | M_prj_107000_61211 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-172 – ТП-К41/ТП-К47п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: гостиницы, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:154) | N_prj_107000_61246 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ¶2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ¶ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ¶ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ¶Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165)»¶(договор ТП от 09.06.2022 №20206-22-00725888-1)¶ | N_prj_107000_61267 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12-10 ВЛ 10 кВ Б-7, в границах земельного участка по адресу: ¶ - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 28, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Агроплазма». ¶(ТУ № 08-01/0206-21-сс от 10.09.2021 ТП № 20701-21-00666268-1 от 10.09.2021) | M_prj_107000_61202 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №4-2 ВЛ 10 кВ ПД-3 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Каневская, с/п Каневское, заявитель ЗАО АФПЗ «Победа». (ТУ № 08-03/0282-21-сс от 09.09.2021 ТП № 20703-21-00667036-1 от 09.09.2021) | M_prj_107000_61204 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61337 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61338 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ от РУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Алексеевская", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемого РП-10 кВ до границы земельного участка расположенного по адресу Краснодарский Тихорецкий район, с/о "Алексеевский, сектор 16, контур 1. Кадастровый номер: 23:32:0602000:716" (Договор ТП от 26.01.2021 №21200-21-00609996-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | M_prj_107000_61200 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) с присоединением проектируемого РП-10 кВ от опоры №29 фидера 10кВ "К-101" ПС 220/110/35/10кВ "Крыловская" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК "Восход", КД:23:14:0301002:10333 (Договор ТП от 07.10.2022 №21200-22-00731760-5 ООО "КАВКАЗ") | N_prj_107000_61327 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство комплектных распределительных устройств наружной установки 10кВ (КРН, КРУН) с присоединением его от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Новопокровская». Строительство КЛ-6-10кВ. Строительство одноцепной ВЛ-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Блюхера, дом №4.(Договор ТП от 05.10.2022 № 20603-22-00752886-1 ГКУ «ГУСКК») | N_prj_107000_61328 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61330 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ "НП-7" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, в 1375 метрах северо-западнее х. Междуреченский (секции 4 контур 109) (Договор ТП от 17.09.2021 №20604-21-00662106-1 ИП Исупов М.В.) | L_prj_107000_61155 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 221 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от проектируемой согласно п.10.2.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-22-00769658-1 от 16.11.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного назначения: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, Юго-западнее с. Братковское, кадастровый номер :23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61339 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 400-630 кВА включительно шкафного или киоского типа в количестве 1 шт. (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 251 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно (вне городе) (2 шт.) от проектируемой согласно п.10.6.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. Установка разъединителя на опоре №160 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1". По договору №20802-22-00775406-1 от 20.12.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ для сельскохозяйственного производства: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, кадастровый №23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61340 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-6 кВ "ВЦ-4" с созданием системы учёта электроэнергии косвенного включения 6 кВ По договору №20801-22-00735196-1 от 28.06.2022. Заявитель – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Выселковская центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф.Долгополова" министерства здравоохранения Краснодарского края. ЭПУ здания (нежилого): 353100 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Выселковский, ст-ца. Выселки, ул. Северная, д. 7, кадастровый №23:05:0602002:990 | N_prj_107000_61341 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10 кВ "ЭТ-5" с созданием системы учёта электроэнергии на опоре определяемой при проектировании. По договору №21200-21-00617134-1 от 30.03.2021. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью "Кубанская Продуктовая Компания". Энергопринимающие устройства заявителя - земельного участка: 353182 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, ул. Маяковского, кадастровый номер 23:12:0601051:948 | N_prj_107000_61342 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | M_prj_107000_61301 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | M_prj_107000_61247 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в г. Анапа согласно договорам технологического присоединения от 25.06.2018 № 20102-18-00446488-4 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье», от 30.12.2020 № 20102-20-00596630-1 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье». | M_prj_107000_61248 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического прис от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заяв ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | M_prj_107000_61225 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения ¶от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021 №20103-21-00656396-1 заявитель ООО «Южные земли» | N_prj_107000_61273 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 № 20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛИ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «Кубань» в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на Ю-В | L_prj_107000_60973 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой КВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ», строительство нового участка ВЛ-10кВ КА-6 от опоры №1/13 | N_prj_107000_61369 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ на 1 СШ-10кВ ПС 110/35/10кВ «КПТФ» | N_prj_107000_61370 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-19-3, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-1, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721692-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги" | N_prj_107000_61399 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61400 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61401 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61402 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «ХБК», строительство 2РП-10 кВ, Строительство 4КЛ-10 кВ от проектируемого 2КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «Гарантия» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская,Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «СпецСтройПроект» | N_prj_107000_61403 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, Заявитель – ООО «Специализированный Застройщик «Капиталъ» | N_prj_107000_61404 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61405 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Парфюмерная" с установкой одной линейной ячейки в модульном здании РУ 6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "МастерПласт", под складское хозяйство расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова, уч. 1/6 земельный участок с кадастровым номером 23:43:0308022:82 | N_prj_107000_61406 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Калинино», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовая 3-я, д. 100 согласно договору технологического присоединения: от 22.07.2021 № 21100-21-00653916-1, Заявитель – ООО «КВП-АТЛАНТ» | L_prj_107000_61194 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии | N_prj_107000_61407 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СТП-11; К-5, строительство 8-и ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, cт-ца Кущевская, ул. Ейская, д.43Б, прим: к/н 23:17:1405001:558. Договор ТП от 07.04.2023 № 20502-23-00793440-1 | N_prj_107000_61371 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ/КЛ-10 кВ КС-7, строительство ВЛ/КЛ-10 кВ СТП-11 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1 (Строительство 2-х линейных ячеек (I и II с.ш.) в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Кущевская», строительство КЛ-6 кВ, строительство ВЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1) | N_prj_107000_61372 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ фидер 10 кВ "З-7" до проектируемой ВЛ-10 кВ (с одним кабелем в траншее). Строительство ВЛ-6-10 кВ от проектируемой КЛ-10 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Установка ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) с трансформатором мощностью 400 кВА. Строительство двух ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, между участками №52 и 66-г, расположенными по ул. Советской, КН 23:24:0204306:149 (Договор ТП от 22.08.2022 №20604-22-00744758-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | N_prj_107000_61377 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от опоры №1 Фидер 10 кВ З-3 ПС110/35/10кВ "Западная". Строительство КВЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ Фидера 10кВ З-3 и строительство КВЛ-6-10кВ от ближайшей опоры Фидера 10кВ Т-9 до границы земельного участка заявителя по адресу: 353040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Первомайская, земельный участок 14/3, КН 23:24:0204259:440 (Договор ТП от 22.12.2022 №20604-22-00756546-1 Главное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края") | N_prj_107000_61378 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №93 ВЛ 10 кВ ГВ-1, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Спортивная, д. 6, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лебеди"» (ТУ № 08-02/0343-21-сс от 30.12.2021 ТП № 20702-21-00695908-1 от 30.12.2021). ВЛ 10 кВ - 0,015 км. | M_prj_107000_61207 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1 от 27.12.2021) | M_prj_107000_61203 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №4 ВЛ 10 кВ АБ-7, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, ст-ца. Новодеревянковская, ЗАО "Дружба", заявитель: Открытое акционерное общество "Дружба"» (ТУ № 08-03/0042-22-сс 01.04.2022 ТП № 20703-22-00710692-1 от 01.04.2022) | N_prj_107000_61379 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ 10 кВ М-3, в границах земельного участка по адресу: - Тимашевский район , ст. Медведовская, автодорога Краснодар - Ейск, заявитель Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. (ТУ № 08-05/0415-21-сс от 16.11.2021 ТП № 20705-21-00673052-1 от 16.11.2021) | L_prj_107000_61173 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6(10) кВ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно.(2х3 км). Строительство 2ТП-6(10)/0,4 кВ, ( за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно. Строительство 2КЛ-6(10) кВ , прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно.(2х0,5 км). Строительство 2ВЛ-6(10) кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно. (2х0,2км) По договору №20802-21-00695678-1 от 19.01.2022 Заявитель – Администрация муниципального образования Кореновский район ЭПУ Общеобразовательная организация (учреждение): 353182 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, ул. Мироненко, д. 16А, кадастровый №23:12:0601035:1151 | N_prj_107000_61380 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 22 СВ-1 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(2,45 км.). Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11-21/2 ТЦ-5 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(0,75 км.). Строительство 2 БКТП. Прокладка КЛ-10 кВ (СВ-1) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. Прокладка КЛ-10 кВ (ТЦ-5) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. По договору №20803-17-00415396-1 от 20.12.2017. Заявитель-Администрация муниципального образования Тбилисский район Объекты учебно - образовательного назначения: Краснодарский край, р-н. Тбилисский, ст-ца. Тбилисская, ул. 8 Марта, д. 90 Б | N_prj_107000_61381 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_prj_107000_61398 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | п.9793 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Сукко согласно договору технологического присоединения от 26.12.2022 №20102-22-00771858-1 заявитель Отраслевой орган администрации МО г.-к. Анапа «Управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | N_prj_107000_61411 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в х. Садовый согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2022 №20103-22-00711010-1 заявитель ООО «Мистраль-Вайн» | M_prj_107000_61302 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370) (договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, строительство ВЛ-10кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Г4 – ТП-Г53, строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ КРН (КРУН) для включения ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калайджяна А.Б. - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Октябрьский, урочище Веселая поляна (кадастровый номер 23:33:1101004:37) | N_prj_107000_61382 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 220/110/10кВ «Дагомыс» до ТП-Д147, установка в I,II секции шин РУ-10кВ ТП-Д147 двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Центральная инвестиционная компания» - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Российская (кадастровый номер 23:49:0125020:125) (договор ТП от 19.09.2022 №20203-22-00754274-1) | N_prj_107000_61383 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-185 – ТП-К110п, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секций шин РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калашян А.А. - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 23:49:0420003:1014) (договор от 25.08.2022 №20207-22-00751680-1) | N_prj_107000_61384 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-Х425 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи «УКС» – ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Апшеронская, 1 (кадастровый номер 23:49:0304025:17)» (договор ТП от 13.04.2023 №20206-23-00798916-1) | N_prj_107000_61385 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ ПР-208 от опоры № 163 до границы участка заявителя ООО «Кубань-Вино» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Карла Маркса, д. 1, кадастровый номер 23:30:0603002:163, согласно ТУ №06-02/0308-23-сс (договор от 10.03.2023 №20901-23-00793810-1), максимальная присоединяемая мощность 1000 кВт | N_prj_107000_61365 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС/35/10/6 кВ "ВНИИрис" до границы участка заявителя Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский коай, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1002000:1862, согласно ТУ №06-02/0470-22-сс (договор от 30.08.2022 №20903-22-00728178-1), максимальная присоединяемая мощность 575кВт | N_prj_107000_61366 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 40 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 40 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство отпайки ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Мостовская – Зассовская» до ПС 110 кВ «Ясная» | M_042310_000001308 | - | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная» | M_042320_000001311 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 35 кВ "Откормбаза" | M_102320_000001268 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 255.67 | 0 | 12.571 | 0 | 38005 | 19 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 5.467 | 0 | 5544 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 1478 | 1 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 2.58 | 0 | 4066 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 253.2 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 253.2 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | - | 80 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА | I_prj_107000_60171 | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с установкой силового трансформатора Т-3 1х40 МВА | L_032320_000001083 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_082324_000001049 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АГНКС" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА | L_092320_000001056 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "НС-16" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 6,3 МВА | L_032320_000001012 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Должанская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_052320_000001021 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | L_032320_000001076 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА | N_032320_000001356 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Славянская с заменой трансформатора Т1 110/35/10 кВ 16 МВА на 25 МВА | L_prj_107000_61062 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 2.47 | 0 | 12.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 2.47 | 0 | 12.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ЕК-3, проходящей по территории СОШ №1 ст. Крыловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Ек-3-287 | L_092320_000001052 | - | 0.25 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ш-3, проходящей по территории СОШ №4 с. Шевченковское с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Ш-3-339 | L_092320_000001053 | - | 0.1 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-7, проходящей по территории ДС №4 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ П-7-150 | L_092320_000001054 | - | 0.25 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ НП-1, проходящей по территории СОШ №8 ст. Новопластуновская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ НП-1-1042 | L_092320_000001055 | - | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д75 до ТП-Д205 (протяженность 0,3 км) | M_072320_000001245 | - | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д139 до ТП-Д416 (протяженность 0,73 км) | M_072320_000001246 | - | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д416 до РП96/Д30 (протяженность 0,66 км) | M_072320_000001247 | - | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от РП8 до ТП-Д139/Д284п/Д32 (протяженность 1,25 км) | M_072320_000001248 | - | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д359 (протяженность 0,2 км) | M_072320_000001249 | - | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-94 до КРУН, КЛ-10 кВ от РП-94 до ТП-Д224 (протяженность 0,5 км) | M_072320_000001250 | - | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) А, КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) Б (протяженность 1,06 км) | M_072320_000001251 | - | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Б-4 в ст. Брюховецкая на территории СОШ № 3 | M_082320_000001253 | - | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДЖ-9 в ст. Новоджерелиевская на территории спортивного комплекса | M_082320_000001254 | - | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДМ-3 в ст. Днепровская на территории СОШ №7 | M_082320_000001255 | - | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ КЦ-3 в х. Беднягина на территории СОШ №8 | M_082320_000001256 | - | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Н-4 в ст.Новониколаевская по территории СОШ 12 | M_082320_000001257 | - | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Г-9 в х. Греки на территории СОШ №10 | M_082320_000001258 | - | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ БГ-3, проходящей по территории СОШ №11 с. Белая Глина c реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Бг-3-527 | M_092320_000001262 | - | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №32 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-234 | M_092320_000001263 | - | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №31 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-255 | M_092320_000001264 | - | 0.25 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Т-3, проходящей по территории СОШ №3 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Т-3-130 | M_092320_000001265 | - | 0.65 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7, проходящей по территории СОШ №17 ст. Ильинская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ И-7-288 | M_092320_000001274 | - | 0.4 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 протяженностью 0,85 км | M_032320_000001229 | - | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км | M_032320_000001230 | - | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10, протяженностью 1,4 км | M_032320_000001232 | - | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | - | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 протяженностью 1,6 км | M_032320_000001231 | - | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л150-Л180 | K_prj_107000_60797 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Изумрудная» ф. И6 (Реконструкция двух ВЛЗ-10 кВ от ПС110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ф. И6 на участке от опоры N°26 до опоры N°29) | M_072320_000001252 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РА-9 со строительством двухцепного участка от ПС-35 кВ Раевская до отпайки №13 (оп.1-оп.48), кабельного перехода под ВЛ-35-110 кВ | N_112320_000001354 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 37992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 37992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (6313 т.у.) | M_022320_000001285 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (10953 т.у.) | M_032320_000001284 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (4158 т.у.) | M_042320_000001286 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (5833 т.у.) | M_052320_000001287 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (6411 т.у.) | M_062320_000001288 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (5964 т.у.) | M_072320_000001289 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (6734 т.у.) | M_082320_000001290 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (5438 т.у.) | M_092320_000001291 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (5129 т.у.) | M_102320_000001292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (7882 т.у.) | M_112320_000001293 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (2961 т.у.) | M_022320_000001295 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети (11630 т.у.) | M_032320_000001296 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети (2153 т.у.) | M_042320_000001297 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (4425 т.у.) | M_052320_000001298 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети (10497 т.у.) | M_062320_000001299 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети (21678 т.у.) | M_072320_000001300 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (4404 т.у.) | M_082320_000001301 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети (2967 т.у.) | M_102320_000001303 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети (1581 т.у.) | M_092320_000001302 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (19611 т.у.) | M_112320_000001304 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Россети Кубань" "Армавирские электрические сети" | K_prj_107000_60681 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (25 т.у.) | K_prj_107000_60692 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (1 т.у.) | K_prj_107000_60722 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Россети Кубань" "Тимашевские электрические сети" | K_prj_107000_60682 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Россети Кубань" "Тихорецкие электрические сети" | K_prj_107000_60683 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Россети Кубань" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.981 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.401 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.941 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.401 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Салют" с заменой аккумуляторной батареи типа СК-6 | L_092320_000001051 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Джемете с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3, 4 СШ-10 кВ и на 1,2 СШ 6 кВ | L_112320_000001068 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС | L_072320_000001038 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гулькевичи с заменой аккумуляторной батареи, подзарядных устройств и щита постоянного тока | L_022320_000001003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция насосной станции, внутреннего и наружного водопровода в Исполнительном аппарате ПАО «Россети Кубань» | M_122320_000001207 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения. | M_022320_000001205 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49884 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская | J_prj_107000_60571 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ К-1 в пролетах опор №1/1 и №1/8 | N_prj_107000_61322 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ НК-1-261, НК-1-262, ВЛ 10 кВ НК-1 (Реконструкция ВЛ 0,4 кВ НК-1-261, НК-1-262, ВЛ 10 кВ НК-1. Капитальный ремонт автомобильной дороги с. Пушкинское - ст-ца Скобелевская, км 3+960-4-960) | L_prj_107000_61044 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации затрат от 07.06.2021 № 304, Заявитель – ООО «СЗ «Девелопмент Групп» | L_prj_107000_61198 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПАО "Россети Кубань": ВЛ-10 кВ НС-19-3 (диспетчерское наименование) (протяженность 22,147 км) на участках пролетов опор №№1-27-1-28, 1-30-1-31, 1-42-3-1, 1-18-2-1 9 уточнить при проектировании) инвентарный №11192, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ТП НС-19-3; ВЛ-10 кВ НТ-2 (диспетчесркое наименование), на участках пролетов опор №№55-63, 65-68, 101-105 (уточнить при проектировании), инвентарный №11245, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ТП НТ-2;ВЛ-10 кВ НВ-5 (диспетчерское наименование), на участках пролетов опор №26-32 (уточнить при проектировании), инвентарный №4151, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ НВ-5; ВЛ-10 кВ НВ-7 (диспетчерское наименование), на участках пролетов опор №№16-24 (уточнить при проектировании), инвентарный №11278, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ТП НВ-7; ВЛ-10 кВ ВЦ-7 (диспетчерское наименование), гна участках пролетов опор №№111-115 (уточнить при проектировании), инвентарный №12763, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ВЦ-7; ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301 (диспетчерское наименование), на участках пролетов опор №№7/58-7/66 (уточнить при проектировании), инвентарный №5936, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301" | M_032320_000001234 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Ново-Величковская» (запись регистрации в ЕГРН от 26.12.2002 №23-01.00-143.2002-132) в части ВЛ 110 кВ «Ново-Величковская – Витаминкомбинат» (протяженность 19,4 км) на участках пролетов опор №№8-11 (уточнить при проектировании), наименование по бухгалтерскому учету: ВЛ-110кВ «Ново-Величковская-Витаминкомбинат», инв. №12528» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара». | M_032320_000001235 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ ПАО «Россети Кубань» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001233 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 в пролетах опор №№ 94-95 (уточнить при проектировании) по ул. Мира 66-А ст. Северской Северского района согласно Определению четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 30.06.2022 | N_prj_107000_61347 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 по соглашению о компенсации от 23.03.2021 № 164, Заявитель – Тищенко С.Г. | L_prj_107000_61085 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-7 в пролетах опор №№ 18 – 24 (уточнить при проектировании) и ВЛ-0,4 кВ АГ-7-255 Л-1 от ТП до опоры № 2 (уточнить при проектировании) в пос. Кочетинском Динского района. Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу | N_prj_107000_61309 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации от 29.11.2022 №802, Заявитель - Попелышева А.Д. | N_prj_107000_61348 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ Вл-2-134 Л-1 (диспетчерское наименование) (протяженность 0,49 км) на участке пролетов опор 7-:-8,(уточнить при проектировании), инвентарный №14208, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 0,4 кВ Вл-2-134 Л-1 | M_prj_107000_61249 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор №№49-53, 8/14-5/39, 5/33-5/39 (уточнить при проектировании), инв. № 000001356 | L_prj_107000_61107 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ "Новомышастовская" с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-330) в части ВЛ 110 кВ «ВНИИРис – Новомышастовская» (протяженность 14,64 км) на участках пролетов опор №№ 31 – 33, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ 110 ВНИИ Рис-Н.Мышастовская инв.№ 000001179 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «ВНИИРис – Марьянская» (протяженность 7,27 км) на участках пролетов опор №№ 34 – 36, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ-35 ВНИИ РИС-Марьянская инв.№000001072, входящей в электросетевой комплекс ПС-35/10 кВ "Марьянская" с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-333)» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_062320_000001242 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.) | K_prj_107000_60961 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 (диспетчерское наименование) (протяженность 10,4 км) на участвке пролетов опор 17-58, 27-1/2, 36-2/2, 51-5/2, 5/1-5/1а | M_062320_000001243 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №105 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | L_prj_107000_61066 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №138 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга | L_prj_107000_61067 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д45п-Д103/Д102/Д307/Д377п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-195 ДО ТП-103/102) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1092 | M_prj_107000_61218 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» ВЛ-10 кВ Д65 - Д290 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ-10 кВ Д65-Д290) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0118002:35 | N_prj_107000_61323 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ 10кВ К37 -К143 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 кВ ТП-К37 - ТП-К143) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420002:52 | M_prj_107000_61258 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-0,4 ВУ Гостиница Приморская ТП-154 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 0,4 КВ ОТТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:24, заявитель ООО «Приморская» | M_prj_107000_61296 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0201001:2257, 23:49:0201001:2258 заявитель Богданов И.И. | N_prj_107000_61352 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Нижний Поселок ТП-Д307 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Нижний Поселок ТП-Д307) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1162, заявитель Ковальская Т.В. | N_prj_107000_61353 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП121 - ТП14(II) с заходом к ТП-195 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП121 - ТП14(II) с заходом к ТП-195) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302017:6, заявитель АО Санаторий «Золотой колос». | N_prj_107000_61354 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей: КЛ-10 РП-172 ф.К64н-К64 (23:49:0000000:11559, заявитель Акопян А.В.), 000003812 | N_prj_107000_61355 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей: КЛ-6 Х229 – Х338, КЛ-6 Х158-Х229, КЛ-6 Х124-Х229, КЛ-0,4 Хостинская администрация ТП-Х229, ЗДАНИЕ ТП Х-229,ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229, 000003810 | N_prj_107000_61356 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60894 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ-6 154 - 813п, КЛ-6 154 - 88, КЛ-6 154 - 678п, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Ленинград» ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Библиотека Пушкина ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.1 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.2 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.3 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Выставочный зал ТП-154, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ 6 КВ ОТ ТП-90-154, КЛ 6 кВ ТП154(4) - ТП847П, КЛ 6 КВ ОТ ТП-61-154, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154 ДО ГОСТ.*ЛЕНИНГРАД*, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:58 | L_prj_107000_61068 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Лоо-11-Д106/Д329/КРН-Д15/Д371 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ф.Лоо 11-ТП-Д106) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0132007:999 | L_prj_107000_61180 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л167-Л80, КЛ-10 Л266-Л92, КЛ-10 Л232-Л93 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ Л167-Л80, КЛ 10 кВ Л266-Л92, КЛ 10 кВ Л232-Л92) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0109032:1006 | M_prj_107000_61222 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КЛ-10 РП-20(1)-А147(2), КВЛ-10 РП-20(1)-А146/А767 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:1070 | M_prj_107000_61215 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 РП-14 - 138/1135П/1134П/КРН52/КРН110П, КЛ-10 Бх-226 - РП-305, КЛ-10 Бх-113 - РП-305, КЛ-10 Бх-345 - РП-301, КЛ-10 Бх-470 - РП-301, КЛ-10 Бх-351 - РП-133, КЛ-10 Бх-468 - РП-133, КЛ-10 Бх-204 - РП-300, КЛ-10 Бх-137 - РП-300, КЛ-10 Бх-111 - РП-14, КЛ-10 Бх-230 - РП-14, КЛ-6 М-17 - Х140п, КЛ-6 М-11 - РП-14, КЛ-6 М-32 - РП-14, КЛ-10 - Бх-100 - 138, КЛ-10 РП-14 - Х409, КЛ-10 РП-14 - Х312, КЛ-10РП-14 - Х380, КЛ-10 РП-14 - Х150п, ВОЛС ПС Бытха - РП-14 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8647 | M_prj_107000_61256 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А146-А599п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ А-146-А-599); ВЛ-0,4 кВ ф. Свобода от ТП-А146 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП А-146) расположенных на территории земельных участках с кадастровыми №23:49:0407002:1408; 23:49:0407002:1410; 23:49:0407002:1441 | M_prj_107000_61259 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Комсомольский ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. «Комсомольский») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1964; 23:49:0420008:1965 | M_prj_107000_61288 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1971». | M_prj_107000_61289 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП111-Н464п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 кВ от ТП Н-85 до ТП Н-267 п/ст Ольгинка) на территории земельного участка с кадастровым № 23:33:0805002:473 | M_prj_107000_61284 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-76-1079, КЛ 10 кВ ТП213-(I)-ТП735-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230 – РП-76, КЛ 10 кВ ТП213(I) – ТП735-(I)) в рамках реализации объекта ОАО «РЖД» по титулу «Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи» | M_prj_107000_61290 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61286 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл» | M_prj_107000_61283 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С579-С360 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-579 до ТП С-302 от оп. №1 до оп. №20) на территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0306003:3495, 23:49:0306003:3496 | L_prj_107000_61183 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61287 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ К-9 в пролете опор 113 - 114; 114-14/2 по адресу: Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Кубанская 2Г | M_prj_107000_61297 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст.Каневская, ул. Свердликова | K_prj_107000_60896 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г.Тимашевск, СОТ Строитель, 7 линия, уч.131 | K_prj_107000_60897 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СВ-13 оп. 88-88а-КТП; переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СВ-13-269 в пролете опор № 1 - № 8 на земельном участке по адресу: ст | L_prj_107000_61095 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТТ-1 в пролете опор 41-45 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0302000:985, расположенном по адресу: г. Тимашевск | L_prj_107000_61093 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Комсомолец-Веселая L=22,96 км и ВЛ-35 кВ Павловская-Комсомолец 5,26 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-7 А/О Колос 2,00 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-1 А/О Колос 17 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-3 А/О Колос 18,3 км для строительства ж.д. станция Сосыка-Ростовская-Павловская нефтебаза ООО «Лукойл-Югнефтепродукт" | N_prj_107000_61306 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, №14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района | N_prj_107000_61331 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50720 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, ТБ-15 электросетевого хозяйства ПАО Россети Кубань Усть-Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61121 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО "Россети Кубань": ПС 35/10 кВ «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Джигинская – Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №№115-117 с инвентарным номером №000000182 в рамках реализации проекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 2. Строительство нового пути на участке Витязево – Аэропорт Анапа, с учетом строительства пассажирского терминала с выделенной зоной и дополнительной платформой» | N_prj_107000_61230 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» на участках пролетов опор №№53-54, в рамках реализации объекта: "Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 "Дон". | M_112320_000001271 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Никитинская-Варениковская» в пролете опор №30-31, входящего в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Никитинская» с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-8 на участках в пролетах опор №№28-29 инв.№000114512 | L_prj_107000_61113 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-1 на участках в пролетах опор №№ 20-21 инв.№000114511 | L_prj_107000_61114 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг2а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61115 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг1а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61117 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Радуга-Джигинская на участках пролетов опор №№11-14 | L_prj_107000_61116 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (демонтаж) отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №8/1-8/6, отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №16/1-16/6, ЗТП-10/0,4 кВ КУ5-215, ЛР-104, строительство ВЛ | N_prj_107000_61358 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л- 2 от КТП 10/0,4 кВ УС5-1106 АрЭС, с заменой опоры№4/1б для размещения оборудования связи | N_prj_107000_61359 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Рн-5 при капитальном ремонте автодороги по проекту "Подъезд к хутору Братский" | N_prj_107000_61368 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ДН-6 по соглашению о компенсации от 20.10.2022 № 407/30-1492, Заявитель - ИП Новиков А.В. Динской р-он | N_prj_107000_61408 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВС-3, ВЛ-0,4 кВ ВС-3-634 Л-3, к/н 23:07:1101081:6, ул. Новая 135-А, ст. Васюринская, Динской район по соглашению о компенсации от 13.03.2023 № 407/30-445, Заявитель - Федоренко Р.С. | N_prj_107000_61409 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ЭСКП ПС 110/6кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110кВ «Пашковская-Кислородный завод» с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр и электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/35/6 кВ«Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110кВ «Восточная Промзона - Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис - Пашковская») с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр», согласно соглашению о компенсации затрат от 15.08.2021 N407/30-143, Заявитель - ООО«Корпорация АК«ЭСКМ» (Переустройство электросетевых объектов: - электросетевой комплекс ЭСК ПС-110/6 кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Пашковская-Кислородный завод», инвентарный №12861 - электросетевой комплекс ЭСК ПС-110/35/10 кВ «Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис-Пашковская»), инвентарный №013298; - ВОЛС ПС 110 кВ «Пашковская»-ПС 110 кВ «Лорис», тип ВОК ОКМС-А-6Сп-24(2)-20 кН, 24 ОВ, инвентарный №013204; - ВОЛС «Пашковская» - «Кислородный завод», инвентарный №3042., по соглашению о компенсации затрат от 15.02.2021 №407/30-143, Заявитель - ООО "Корпорация АК "ЭСКМ") | N_prj_107000_61308 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-0,4 кВ от КТП-Кс-1-316 Л-1 на участках пролетов опор №1÷1/1÷4 по адресу: Краснодарский край, Кущевский р-н, ст-ца Кисляковская, ФАД «Дон», 1160 км+300 м в границах земельного участка 23:17:020200:594 | N_prj_107000_61373 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-7 на участках пролетов опор №№53-55а, №№1-18 - 1-20, (инв. № 000600024) | N_prj_107000_61374 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ «Староминская-Ейск 2 цепь» с отпайкой на ПС Старощербиновская на участках пролетов опор №№ 6-7 (6а, 6б, 6в, 6г) (инв. № 000730007) | N_prj_107000_61375 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-1 на участках пролетов опор №№ 3/5-3/7 (инв. № 000600026) | N_prj_107000_61376 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ В3-3-79 ТмЭС, с заменой опоры №13 для размещения оборудования связи | N_prj_107000_61357 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу: ст.Каневская, ул. Свободная | K_prj_107000_60895 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневская, ул. 10-я Линия 18, 18А | K_prj_107000_60898 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0 | K_prj_107000_60923 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП ДР-7-108 УЛЭС, с заменой опоры №1-7 для размещения оборудования связи | N_prj_107000_61364 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ-10 кВ ТП-Л85 – ТП-Л178/Л257п/281п, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61361 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 кВ Пятигорская ТП-964 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 0,4 кВ Пятигорская ТП-964) на территории земельного участка с к. н. 23:49:0301006:5528 | N_prj_107000_61362 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Переустр сетей: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-А339, КВЛ-10 А104(2)-А339(2)/А510П/706П, КЛ-10 А243-А339(1), ВЛ-10 А339-А104/А510П/А706П/А818 | L_prj_107000_61124 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 КРН-45-ТП-453/467/901п/1078 (наименование по данным бух учёта: ВЛ 6 КВ 138 - 222 ОТПАЙ НА 453) | L_prj_107000_61129 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 кВ А216-А217/145/341 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-216 ДО ТП А-217) | L_prj_107000_61185 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 на территории земельного участка с кадастровыми номерами 23:49:0136005:1479» | M_prj_107000_61214 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 А340-А560 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-131 ДО ТП А-340), ВЛ-10 А340-А289/А173 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-340 ДО ТП А-289) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:6848» | M_prj_107000_61252 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П. | M_prj_107000_61260 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 403-750п/КРН-47п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-403 ДО ТП-405) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306004:312 | N_prj_107000_61387 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л71-Л51 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 КВ ОТ ТП Л-71-51) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8688, заявитель ООО «Газпром добыча Астрахань» | N_prj_107000_61388 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КЛ-10 кВ Д13 – РП-55 (А), КЛ-10 кВ Д-13 – РП-55 (Б), КЛ-10 кВ Д-14 – РП-61 | N_prj_107000_61389 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»:ВЛ-10 кВ ТП-А343-ТП-А277/А107/А426 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 кВ А343п-А277/А526) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:5491 | N_prj_107000_61391 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201001:1439, заявитель Мелков В.В. | N_prj_107000_61392 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КВЛ-10 кВ ТП-Д83 – ТП-Д195 с переводом части ее участка в кабельное исполнение | N_prj_107000_61393 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | K_prj_107000_60799 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси | K_prj_107000_60964 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер с отпайками на участок КЛ опора №26 - ПС 110 кВ Адлер после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61394 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ-10 Х13 - Х461 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ 10 кВ ТП Х13(II) - ТП - "МВД (шифр 2-6)"(II)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:216, заявитель ООО «ИнСтройПроект» | N_prj_107000_61395 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1249, заявитель ООО СЗ «РАФСТРОЙ» | N_prj_107000_61396 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х065 - Х202, поврежденных в результате оползня (протяженность трассы 0,17 км) | N_prj_107000_61397 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ (26 шт. с заменой силовых трансформаторов) с переключением от ВЛ-6 кВ РА-1, РА-9 на ВЛ-10 кВ Р-5, Р-6 | N_112320_000001353 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: ПС 35/10 кВ «Пионерская» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-23-23-26/087/2006-158 от 24.01.2007) в части ВЛ 35 кВ «Джемете – Пионерская» в пролетов опор №1/6-1/8 (уточнить при проектировании) с инвентарным номером: №000000186 в рамках реализации проекта ОАО «РЖД» по титулу «Строительство пункта технического осмотра на станции Анапа» | N_prj_107000_61307 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189 (уточнить при проектировании), инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | N_prj_107000_61367 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50739 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор №№ 1/15-1/22, 30-34, 4/8-4/13 | L_prj_107000_61106 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в пролетах опор №№ 64 – 69 | L_prj_107000_61105 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Тамань - Черноморская», в пролетах опор №№ 15-19 | L_prj_107000_61109 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ «Фанагория» в пролетах опор №№ 56 – 61 | L_prj_107000_61110 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в пролетах опор №№24-30 | L_prj_107000_61108 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Мирная - Тамань» в пролетах опор №№ 128 – 132 | L_prj_107000_61111 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60617 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО «Россети Кубань». Строительство верхнего уровня телемеханики в Лабинском филиале электрических сетей | M_042320_000001241 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПА на ПС 110 кВ Варениковская (установка АОПО), ПС 110 кВ Джемете (установка шкафа УПАСК ПРД) для ТП ОАО "РЖД" | L_112320_000001197 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Порт для организации дистанционного (теле-) управления оборудованием из ЦУС филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС и Филиала АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ | L_062320_000001025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети для целей дистанционного управления оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Переустройство КВЛ-10 кВ ДГ-5, КЛ-0,4 кВ, ТП ДГ-5-672 в рамках объекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский - Красная Стрела" | M_prj_107000_61231 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ" в части ВЛ-35 кВ "Никитинская - Садовая в пролете опор №№ 58-63" №000000210 | L_prj_107000_61078 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ | M_prj_107000_61228 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_prj_107000_61261 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» | M_prj_107000_61229 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | - | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) | H_prj_107000_60085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 21.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | - | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в двухцепном исполнении от 110/35/10 кВ ПС "Раевская", строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ТП 6/0,4 кВ (перевод на 10 кВ) | M_112320_000001273 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | - | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская (УЦ)-Откормбаза», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская-220-Сельхозтехника», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская 2 – Усть-Лабинская-220» для перевода части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ «Усть-Лабинск на ПС 220 Ново-Лабинская» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Дагомысского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_072340_000001040 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Динская» с установкой Т-3 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | M_032320_000001307 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство технологического подъезда с эксплуатационно-разворотной площадкой к ПС 110 кВ Подгорная Синюха | M_022320_000001206 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Северского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_032340_000001005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модификация процессов технологического управления электросетевым комплексом в целях обеспечения его информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001208 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание комплексной системы информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001222 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования - 2 комплекта (серверное оборудование для КПК) | M_122330_000001215 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 1 комплект | M_122340_000001218 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДН (С) 10000/35/10 для аварийного резерва - 1 шт | L_032330_000001015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя электрических параметров силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000980 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измельчителя древесной растительности - 1 шт. | M_122340_000001213 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение омметра с комплектом измерительных проводов - 3 шт. | L_122330_000000982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение течеискателя элегаза - 4 шт. | L_122330_000000986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля давления элегаза - 4 шт. | L_122330_000000987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтного испытательного аппарата - 2 шт | L_122330_000000988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля степени нажатия - 4 шт. | L_122330_000000989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передвижной электростанции мощностью 630 кВА смонтированной в фургоне на шасси автомобиля 6х6 – 2 шт. РИСЭ | L_122330_000000994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 154 шт. | H_prj_107000_50986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для оснащения Адлеровского центра обслуживания потребителей филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские ЭС электронной системой управления очередью - 1 комплект | L_122330_000000971 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования – 22 шт | M_122330_000001220 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ливневой канализации с восстановлением асфальтобетонного покрытия на территории производственной базы ИА ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | M_122340_000001305 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Д93 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазоревский район, с. Варваровка | L_prj_107000_61190 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор 25 МВА и заменой КРУН (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001070 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников (для территорий ИА) - 2 шт. | N_122330_000001340 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выключателя элегазового бакового ВЭБ-УЭТМ-110-40/2500 У1 | N_prj_107000_61325 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482) | N_prj_107000_61410 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бульдозера – 1 шт. | N_122330_000001347 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | - | 96.9979 | 0 | 74.4076 | 0 | 3177 | 0 | 0 | 0 | 10.963 | 0 | 62.404 | 0 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 7.425 | 0 | 35.303 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 3.538 | 0 | 27.101 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 11.9579 | 0 | 40.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.963 | 0 | 61.398 | 0 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 7.425 | 0 | 34.364 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 3.538 | 0 | 27.034 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 11.9579 | 0 | 40.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.963 | 0 | 61.398 | 0 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 7.425 | 0 | 34.364 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 3.538 | 0 | 27.034 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 11.57 | 0 | 39.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 0 | 35.145 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 16.474 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 18.671 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 0.38786 | 0 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0 | 26.253 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 5.945 | 0 | 17.89 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 8.363 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Кл-1 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Красная Улька | M_prj_107000_61313 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское | M_prj_107000_61303 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61343 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61344 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ «Плато» с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА. Строительстов захода ВЛ 35 кВ до ПС 35/10 кВ «Плато» с использованием ВЛ 10 кВ «Гузерипль – Лаго-Наки» (в габаритах 110 кВ) (Строительство ПС 110/35/10 кВ "Плато" с установкой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2х25 МВА. Строительство захода ЛЭП 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ "Хамышки-Гузерипль") (Строительство ПС 110/35/10 кВ "Плато" с установкой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2х25 МВА. Строительство захода ЛЭП 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ "Хамышки-Гузерипль") | N_prj_107000_61318 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ "Черемушки" до ПС 110 кВ "Плато" | N_prj_107000_61319 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61349 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА "Тахтамукайская центральная районная больница" | M_prj_107000_61239 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 6КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61279 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61280 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Даховская" до места установки КРУН-10 кВ. Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Даховская" | N_prj_107000_61277 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ.Строительство четырех КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Плато до РП 10 кВ. Строительство четырех КЛ-10 кВ от РП-10 кВ до места установки РТП-10 кВ заявителя | N_prj_107000_61320 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» до границ участка заявителя. Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Черемушки» с расширением РУ-110 кВ для присоединения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ «Черемушки-Плато 1» и «Черемушки-Плато 2 (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001348 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 85.04 | 0 | 33.804 | 0 | 3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с заменой трансформатора Т-3 2,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60882 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА | K_prj_107000_60876 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети | K_prj_107000_60877 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с заменой трансформатора Т-3 4 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60881 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_032320_000001075 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 5.04 | 0 | 33.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 5.04 | 0 | 33.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | - | 5.04 | 0 | 33.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (6521 т.у.) | M_010120_000001282 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (6128 т.у.) | M_010120_000001294 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-5, ВЛ-10 кВ С-1 в рамках реализации объекта «Строительство автомобильной дороги обход города Майкоп в Республике Адыгея (3-я очередь) | M_prj_107000_61304 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км, инвентарный №3033;¶ ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км, инвентарный №4918, по соглашению о компенсации затрат от 22.09.2021 №407/30-1216, Заявитель - Прокопенко А.В."" | L_prj_107000_61146 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-2 по соглашению о компенсации от 06.04.2021 № 187, Заявитель – Шаззо Ф.А. | M_prj_107000_61240 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш. | M_prj_107000_61309 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-11 по соглашению о компенсации от 19.09.2021 № 607, Заявитель - Чермит Р.А. | M_prj_107000_61310 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 L=12,72 км п. Афипский (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ СХ-2), инвентарный №13608;¶ - ВЛ-0,4 кВ от оп. №1до оп. №1, 2105226 | L_prj_107000_61149 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 15квВв
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
за 2 квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 19@ от 10.11.2022 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2023 году | [99 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [49 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [9 empty] | 1 квартал | [9 empty] | 2 квартал | [9 empty] | 3 квартал | [9 empty] | 4 квартал | [9 empty] | Всего | [9 empty] | 1 квартал | [9 empty] | 2 квартал | [9 empty] | 3 квартал | [9 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.1.9. | 5.1.10. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.2.9. | 5.2.10. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.3.9. | 5.3.10. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 5.4.9. | 5.4.10. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8. | 6.1.9. | 6.1.10. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.2.9. | 6.2.10. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.3.9. | 6.3.10. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 6.4.9. | 6.4.10. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 7.8. | 7.9. | 7.10. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | 475.9833 | 0 | 520.4447 | 21.365 | 184.297 | 0 | 41206 | 29 | 4.8 | 0 | 36.0988 | 0 | 117.3474 | 9.3 | 0.883 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38.6988 | 0 | 109.4604 | 7 | 2.22 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 249.1688 | 0 | 114.3354 | 0.19 | 19.023 | 0 | 26 | 4 | 4.8 | 0 | 152.0168 | 0 | 179.3014 | 4.875 | 162.171 | 0 | 41169 | 23 | 0 | 0 | 164.335 | 0 | 339.655 | 9.37 | 27.676 | 0 | 16031 | 6 | 0 | 0 | 66.822 | 0 | 180.351 | 9.37 | 11.819 | 0 | 7782 | 1 | 0 | 0 | 97.513 | 0 | 159.304 | 0 | 15.857 | 0 | 8249 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5374 | 0 | 112.8471 | -6.93 | 24.573 | 0 | 16020 | 4 | 0 | 0 | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | 135.2733 | 0 | 507.3787 | 9.3 | 132.885 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36.0988 | 0 | 117.3474 | 9.3 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0988 | 0 | 109.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0988 | 0 | 111.1104 | 0 | 14.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9768 | 0 | 169.4604 | 0 | 117.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 109.735 | 0 | 333.383 | 9.37 | 26.172 | 0 | 10464 | 0 | 0 | 0 | 66.822 | 0 | 176.656 | 9.37 | 10.385 | 0 | 6301 | 0 | 0 | 0 | 42.913 | 0 | 156.727 | 0 | 15.787 | 0 | 4163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5374 | 0 | 106.5751 | 0.07 | 25.289 | 0 | 10464 | 0 | 0 | 0 | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | 340.71 | 0 | 10.863 | 2.115 | 33.397 | 0 | 41182 | 20 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 233.07 | 0 | 2.405 | 0.19 | 3.666 | 0 | 13 | 3 | 4.8 | 0 | 85.04 | 0 | 8.458 | 1.925 | 27.911 | 0 | 41169 | 15 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 4.969 | 0 | 1.504 | 0 | 5544 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.392 | 0 | 1.434 | 0 | 1478 | 1 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 2.577 | 0 | 0.07 | 0 | 4066 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4.969 | 0 | -0.316 | 0 | 5544 | 3 | 0 | 0 | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | - | 0 | 0 | 0.533 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | - | 0 | 0 | 1.67 | 7 | 13.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | Г
1 | Краснодарский край | Г | - | 378.9854 | 0 | 475.8731 | 19.44 | 156.386 | 0 | 38029 | 29 | 4.8 | 0 | 33.1093 | 0 | 107.1965 | 9.3 | 0.883 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35.7093 | 0 | 99.3095 | 7 | 2.22 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 246.1793 | 0 | 104.1845 | 0.19 | 19.023 | 0 | 26 | 4 | 4.8 | 0 | 63.9873 | 0 | 165.1825 | 2.95 | 134.26 | 0 | 37992 | 23 | 0 | 0 | 153.372 | 0 | 277.251 | 9.37 | 27.676 | 0 | 14614 | 6 | 0 | 0 | 59.397 | 0 | 145.048 | 9.37 | 11.819 | 0 | 6921 | 1 | 0 | 0 | 93.975 | 0 | 132.203 | 0 | 15.857 | 0 | 7693 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5533 | 0 | 70.745 | -6.93 | 24.573 | 0 | 14603 | 4 | 0 | 0 | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 123.3154 | 0 | 466.7751 | 9.3 | 132.885 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33.1093 | 0 | 107.1965 | 9.3 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1093 | 0 | 99.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1093 | 0 | 100.9595 | 0 | 14.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9873 | 0 | 159.3095 | 0 | 117.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 98.772 | 0 | 271.985 | 9.37 | 26.172 | 0 | 9047 | 0 | 0 | 0 | 59.397 | 0 | 142.292 | 9.37 | 10.385 | 0 | 5440 | 0 | 0 | 0 | 39.375 | 0 | 129.693 | 0 | 15.787 | 0 | 3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5533 | 0 | 65.479 | 0.07 | 25.289 | 0 | 9047 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 83.3154 | 0 | 466.6751 | 9.3 | 132.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1093 | 0 | 107.1965 | 9.3 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1093 | 0 | 99.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1093 | 0 | 100.9595 | 0 | 14.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9873 | 0 | 159.2095 | 0 | 117.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.772 | 0 | 271.985 | 9.37 | 26.172 | 0 | 9047 | 0 | 0 | 0 | 59.397 | 0 | 142.292 | 9.37 | 10.385 | 0 | 5440 | 0 | 0 | 0 | 39.375 | 0 | 129.693 | 0 | 15.787 | 0 | 3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5533 | 0 | 65.479 | 0.07 | 25.289 | 0 | 9047 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 47.2458 | 0 | 365.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8114 | 0 | 91.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8114 | 0 | 91.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8114 | 0 | 91.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8114 | 0 | 91.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.457 | 0 | 179.351 | 0 | 2.835 | 0 | 8568 | 0 | 0 | 0 | 16.888 | 0 | 98.803 | 0 | 2.386 | 0 | 5225 | 0 | 0 | 0 | 9.569 | 0 | 80.548 | 0 | 0.449 | 0 | 3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8341 | 0 | -3.1648 | 0 | 2.835 | 0 | 8568 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 5.1916 | 0 | 32.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 8.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 8.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 8.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 8.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.315 | 0 | 75.884 | 0 | 11.421 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 22.509 | 0 | 35.082 | 0 | 1.103 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 20.806 | 0 | 40.802 | 0 | 10.318 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7192 | 0 | 59.7808 | 0 | 11.421 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 30.878 | 0 | 69.437 | 9.3 | 132.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7.887 | 9.3 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 14.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.878 | 0 | 59.9 | 0 | 117.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 16.75 | 9.37 | 11.916 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8.407 | 9.37 | 6.896 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8.343 | 0 | 5.02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8.863 | 0.07 | 11.033 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000949 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | экономия сметной стоимости по факту ввода (12%)
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000950 | - | 0 | 0 | 7.887 | 9.3 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.887 | 9.3 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.817 | 9.37 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.817 | 9.37 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | экономия на торгах (7%)
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | - | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная - Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | - | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | - | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | - | 1.226 | 0 | 2.5 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 2.5 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | - | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | - | 0.568 | 0 | 2.4 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 2.4 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-А872 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Ахштырь» - ЭПУ земельных участков для садоводства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, село Ахштырь, пер. Форелевый, СНТ «Ахштырь» | M_072310_000001244 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10кВ для подключения БКТП-10/0,4 кВ и СП-10кВ от ПС 110/35/10кВ «Дорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап В)». | M_062310_000001280 | - | 1.584 | 0 | 9 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 9 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Б-1 до границы участка заявителя: в п. Родники, Белореченский район | N_prj_107000_61281 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-00513464-1 от 01.08.2019) | L_prj_107000_61014 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8 (№21200-19-00513434-1 от 01.08.2019) | L_prj_107000_61017 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на Ю-В от пересечения ул.Дорожная и ул.Подгорная. (дог. №21200-20-00585406-1 от 17.09.2020) | L_prj_107000_61016 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61332 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61333 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783) | L_prj_107000_61015 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10кВ МА-1 на опоре № 1/30в в а. Кургоковский, Успенского района (дог. № 20304-21-00676346-1 от 13.12.2021) | N_prj_107000_61334 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ З-2-122, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Академика Лукьяненко П.П. согласно договору технологического присоединения: от 18.03.2021 № 21100-21-00618118-1, Заявитель – ООО "Кубанский медицинский центр" | L_prj_107000_61079 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | M_prj_107000_61232 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 № 21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | N_prj_107000_61236 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "Восточная" до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" (ФГБОУ ВО КГУФКСТ) | M_prj_107000_61237 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10 кВ "ВНИИРис", с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Красноармейский район, согласно договору технологического присоединения: от 10.02.2022 № 20903-21-00693016-1– Заявитель ООО "Трансстроймеханизация" | M_prj_107000_61305 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЖБИ-11, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская ул. Железнодорожная, 1а согласно договору технологического присоединения: от 18.02.2021 № 21200-21-00614624-1, Заявитель - ООО "Фармсервис" | L_prj_107000_61081 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ "Северная", Строительство КРН-6 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная – ул. Ростовское шоссе согласно договору технологического присоединения: от 04.04.2022 № 21200-22-00710508-1– Заявитель Акционерное общество "НЭСК-электросети" | M_prj_107000_61307 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС110/6 кВ «Парфюмерная», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова 1/6 согласно договору технологического присоединения: от 27.05.2021 № 21100-21-00636260-1, Заявитель – ООО «МастерПласт» | L_prj_107000_61195 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон» 1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» | M_032310_000001226 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух участков ВЛЗ-10 кВ пгт. Мостовской, ул. Дюкарева, д.50-А, Мостовский район | M_prj_107000_61279 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61326 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | N_prj_107000_61336 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 4.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, в целях электроснабжения | L_prj_107000_61019 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ПС 110/6 кв «Таманский водовод» до РУ-6кВ проектируемых РП-6кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотитаровский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380». согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 № 20901-21-00684190-1), (максимальная присоединяемая присоединяемая мощность 2000 кВт) | N_prj_107000_61275 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТРП-300 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО Санаторий «Золотой Колос» - ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации зданий и сооружений санатория «Золотой Колос», расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Хостинский, пр-кт Курортный, 86, участок №4 (кадастровый номер участка 23:49:0302017:6) | N_prj_107000_61212 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ "Бочаров ручей" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Зодчий" – ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Теневой (кадастровый номер: 23:49:0201012:113) | L_prj_107000_61177 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс Кавказ» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Шоссейная, 2 (кадастровый номер 23:49:0304007:1204) | N_prj_107000_61245 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812)» (договор ТП от 17.03.2022 №20207-22-00704666-1) | N_prj_107000_61321 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ РТП-10 кВ, устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» по ТУ №07- 06/0821-22-сс АО «Пансионат «Кристалл», перезаводка КЛ-6 кВ в линейные ячейки 6 кВ (КРН, КРУН) из демонтируемого ТПХ232п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Волна» - ЭПУ земельного участка фактически занимаемого санаторием «Волна», для объектов общественно-делового значения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Краснополянская, 6 (кадастровый номер 23:49:0304018:23) | N_prj_107000_61350 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Рахас-Инвест» - ЭПУ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, д. 22 (кадастровый номер 23:49:0201018:4) | N_prj_107000_61351 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-А54 – ТП-А174 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ «Одиннадцатый отдельный авиационный отряд» - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Костромская, 93 (кадастровый номер: 23:49:0402023:1827)» | L_prj_107000_61176 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ландышевая, д. 17 (кадастровый номер 23:49:0201003:17 | M_prj_107000_61243 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К28 – ТП-К71п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Вартеваньяна С.Э. - ЭПУ земельного участка для магазинов, общественного питания, гостиничного обслуживания, для размещения объектов, характерных для населённых пунктов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 3:49:0420022:2715) | M_prj_107000_61210 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ¶2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-Н85 – ТП-Н86/ТП-Н397п/ТП-Н605 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ «Управление строительства муниципальных объектов» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего образования по адресу: Краснодарский край, р-н Туапсинский, с. Ольгинка, пер. Ореховый (кадастровый номер 23:33:0805002:2198)»¶(договор ТП ) | M_prj_107000_61280 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К29 – ТП-К79 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: для эксплуатации гостиницы и коттеджей по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:133) | N_prj_107000_61244 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Кислород» - ЭПУ земельного участка (вид разрешённого использования: парковка, автостоянка, многоэтажная парковка) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301016:1413) | M_prj_107000_61213 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Сооружение двухцепной КЛ 10 кВ Лаура – РТП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лаура до границ участка Заявителя (для ТП ООО «Газпром социнвест») | L_prj_107000_61123 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2СП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2СП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств Заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Альпика" - ЭПУ земельного участка из земель населенных пунктов для обеспечения эксплуатаций зданий и сооружений консервного комбината по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Трунова, 7-в (кадастровый номер земельного участка 23:49:0205027:10) | L_prj_107000_61175 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ: «П-610 – ТП-К95 (I с.ш.)», «П-509 – ТП-К95 (II с.ш.)» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Горный отдых» - ЭПУ земельного участка (виды разрешённого использования: для размещения олимпийского объекта «гостиничный комплекс на 162 номера категории 3 звезды в пос. Эсто-Садок (проектные и изыскательские работы, строительство)», под иными объектами специального назначения») по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Дубравная, д. 70 (кадастровый номер 23:49:0512001:1833) | M_prj_107000_61211 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-172 – ТП-К41/ТП-К47п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: гостиницы, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:154) | N_prj_107000_61246 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ¶2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ¶ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ¶ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ¶Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165)»¶(договор ТП от 09.06.2022 №20206-22-00725888-1)¶ | N_prj_107000_61267 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12-10 ВЛ 10 кВ Б-7, в границах земельного участка по адресу: ¶ - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 28, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Агроплазма». ¶(ТУ № 08-01/0206-21-сс от 10.09.2021 ТП № 20701-21-00666268-1 от 10.09.2021) | M_prj_107000_61202 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №4-2 ВЛ 10 кВ ПД-3 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Каневская, с/п Каневское, заявитель ЗАО АФПЗ «Победа». (ТУ № 08-03/0282-21-сс от 09.09.2021 ТП № 20703-21-00667036-1 от 09.09.2021) | M_prj_107000_61204 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61337 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61338 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ от РУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Алексеевская", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемого РП-10 кВ до границы земельного участка расположенного по адресу Краснодарский Тихорецкий район, с/о "Алексеевский, сектор 16, контур 1. Кадастровый номер: 23:32:0602000:716" (Договор ТП от 26.01.2021 №21200-21-00609996-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | M_prj_107000_61200 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) с присоединением проектируемого РП-10 кВ от опоры №29 фидера 10кВ "К-101" ПС 220/110/35/10кВ "Крыловская" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК "Восход", КД:23:14:0301002:10333 (Договор ТП от 07.10.2022 №21200-22-00731760-5 ООО "КАВКАЗ") | N_prj_107000_61327 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство комплектных распределительных устройств наружной установки 10кВ (КРН, КРУН) с присоединением его от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Новопокровская». Строительство КЛ-6-10кВ. Строительство одноцепной ВЛ-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Блюхера, дом №4.(Договор ТП от 05.10.2022 № 20603-22-00752886-1 ГКУ «ГУСКК») | N_prj_107000_61328 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61330 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ "НП-7" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, в 1375 метрах северо-западнее х. Междуреченский (секции 4 контур 109) (Договор ТП от 17.09.2021 №20604-21-00662106-1 ИП Исупов М.В.) | L_prj_107000_61155 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 221 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от проектируемой согласно п.10.2.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-22-00769658-1 от 16.11.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного назначения: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, Юго-западнее с. Братковское, кадастровый номер :23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61339 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 400-630 кВА включительно шкафного или киоского типа в количестве 1 шт. (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 251 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно (вне городе) (2 шт.) от проектируемой согласно п.10.6.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. Установка разъединителя на опоре №160 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1". По договору №20802-22-00775406-1 от 20.12.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ для сельскохозяйственного производства: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, кадастровый №23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61340 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-6 кВ "ВЦ-4" с созданием системы учёта электроэнергии косвенного включения 6 кВ По договору №20801-22-00735196-1 от 28.06.2022. Заявитель – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Выселковская центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф.Долгополова" министерства здравоохранения Краснодарского края. ЭПУ здания (нежилого): 353100 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Выселковский, ст-ца. Выселки, ул. Северная, д. 7, кадастровый №23:05:0602002:990 | N_prj_107000_61341 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10 кВ "ЭТ-5" с созданием системы учёта электроэнергии на опоре определяемой при проектировании. По договору №21200-21-00617134-1 от 30.03.2021. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью "Кубанская Продуктовая Компания". Энергопринимающие устройства заявителя - земельного участка: 353182 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, ул. Маяковского, кадастровый номер 23:12:0601051:948 | N_prj_107000_61342 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | M_prj_107000_61301 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | M_prj_107000_61247 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в г. Анапа согласно договорам технологического присоединения от 25.06.2018 № 20102-18-00446488-4 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье», от 30.12.2020 № 20102-20-00596630-1 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье». | M_prj_107000_61248 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического прис от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заяв ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | M_prj_107000_61225 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения ¶от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021 №20103-21-00656396-1 заявитель ООО «Южные земли» | N_prj_107000_61273 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 № 20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛИ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «Кубань» в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на Ю-В | L_prj_107000_60973 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой КВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ», строительство нового участка ВЛ-10кВ КА-6 от опоры №1/13 | N_prj_107000_61369 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ на 1 СШ-10кВ ПС 110/35/10кВ «КПТФ» | N_prj_107000_61370 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-19-3, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-1, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721692-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги" | N_prj_107000_61399 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61400 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61401 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61402 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «ХБК», строительство 2РП-10 кВ, Строительство 4КЛ-10 кВ от проектируемого 2КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «Гарантия» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская,Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «СпецСтройПроект» | N_prj_107000_61403 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, Заявитель – ООО «Специализированный Застройщик «Капиталъ» | N_prj_107000_61404 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61405 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Парфюмерная" с установкой одной линейной ячейки в модульном здании РУ 6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "МастерПласт", под складское хозяйство расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова, уч. 1/6 земельный участок с кадастровым номером 23:43:0308022:82 | N_prj_107000_61406 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Калинино», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовая 3-я, д. 100 согласно договору технологического присоединения: от 22.07.2021 № 21100-21-00653916-1, Заявитель – ООО «КВП-АТЛАНТ» | L_prj_107000_61194 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии | N_prj_107000_61407 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СТП-11; К-5, строительство 8-и ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, cт-ца Кущевская, ул. Ейская, д.43Б, прим: к/н 23:17:1405001:558. Договор ТП от 07.04.2023 № 20502-23-00793440-1 | N_prj_107000_61371 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ/КЛ-10 кВ КС-7, строительство ВЛ/КЛ-10 кВ СТП-11 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1 (Строительство 2-х линейных ячеек (I и II с.ш.) в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Кущевская», строительство КЛ-6 кВ, строительство ВЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1) | N_prj_107000_61372 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ фидер 10 кВ "З-7" до проектируемой ВЛ-10 кВ (с одним кабелем в траншее). Строительство ВЛ-6-10 кВ от проектируемой КЛ-10 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Установка ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) с трансформатором мощностью 400 кВА. Строительство двух ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, между участками №52 и 66-г, расположенными по ул. Советской, КН 23:24:0204306:149 (Договор ТП от 22.08.2022 №20604-22-00744758-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | N_prj_107000_61377 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от опоры №1 Фидер 10 кВ З-3 ПС110/35/10кВ "Западная". Строительство КВЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ Фидера 10кВ З-3 и строительство КВЛ-6-10кВ от ближайшей опоры Фидера 10кВ Т-9 до границы земельного участка заявителя по адресу: 353040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Первомайская, земельный участок 14/3, КН 23:24:0204259:440 (Договор ТП от 22.12.2022 №20604-22-00756546-1 Главное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края") | N_prj_107000_61378 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №93 ВЛ 10 кВ ГВ-1, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Спортивная, д. 6, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лебеди"» (ТУ № 08-02/0343-21-сс от 30.12.2021 ТП № 20702-21-00695908-1 от 30.12.2021). ВЛ 10 кВ - 0,015 км. | M_prj_107000_61207 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1 от 27.12.2021) | M_prj_107000_61203 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №4 ВЛ 10 кВ АБ-7, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, ст-ца. Новодеревянковская, ЗАО "Дружба", заявитель: Открытое акционерное общество "Дружба"» (ТУ № 08-03/0042-22-сс 01.04.2022 ТП № 20703-22-00710692-1 от 01.04.2022) | N_prj_107000_61379 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ 10 кВ М-3, в границах земельного участка по адресу: - Тимашевский район , ст. Медведовская, автодорога Краснодар - Ейск, заявитель Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. (ТУ № 08-05/0415-21-сс от 16.11.2021 ТП № 20705-21-00673052-1 от 16.11.2021) | L_prj_107000_61173 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6(10) кВ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно.(2х3 км). Строительство 2ТП-6(10)/0,4 кВ, ( за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно. Строительство 2КЛ-6(10) кВ , прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно.(2х0,5 км). Строительство 2ВЛ-6(10) кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно. (2х0,2км) По договору №20802-21-00695678-1 от 19.01.2022 Заявитель – Администрация муниципального образования Кореновский район ЭПУ Общеобразовательная организация (учреждение): 353182 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, ул. Мироненко, д. 16А, кадастровый №23:12:0601035:1151 | N_prj_107000_61380 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 22 СВ-1 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(2,45 км.). Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11-21/2 ТЦ-5 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(0,75 км.). Строительство 2 БКТП. Прокладка КЛ-10 кВ (СВ-1) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. Прокладка КЛ-10 кВ (ТЦ-5) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. По договору №20803-17-00415396-1 от 20.12.2017. Заявитель-Администрация муниципального образования Тбилисский район Объекты учебно - образовательного назначения: Краснодарский край, р-н. Тбилисский, ст-ца. Тбилисская, ул. 8 Марта, д. 90 Б | N_prj_107000_61381 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_prj_107000_61398 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | п.9793 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Сукко согласно договору технологического присоединения от 26.12.2022 №20102-22-00771858-1 заявитель Отраслевой орган администрации МО г.-к. Анапа «Управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | N_prj_107000_61411 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в х. Садовый согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2022 №20103-22-00711010-1 заявитель ООО «Мистраль-Вайн» | M_prj_107000_61302 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370) (договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, строительство ВЛ-10кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Г4 – ТП-Г53, строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ КРН (КРУН) для включения ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калайджяна А.Б. - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Октябрьский, урочище Веселая поляна (кадастровый номер 23:33:1101004:37) | N_prj_107000_61382 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 220/110/10кВ «Дагомыс» до ТП-Д147, установка в I,II секции шин РУ-10кВ ТП-Д147 двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Центральная инвестиционная компания» - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Российская (кадастровый номер 23:49:0125020:125) (договор ТП от 19.09.2022 №20203-22-00754274-1) | N_prj_107000_61383 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-185 – ТП-К110п, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секций шин РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калашян А.А. - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 23:49:0420003:1014) (договор от 25.08.2022 №20207-22-00751680-1) | N_prj_107000_61384 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-Х425 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи «УКС» – ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Апшеронская, 1 (кадастровый номер 23:49:0304025:17)» (договор ТП от 13.04.2023 №20206-23-00798916-1) | N_prj_107000_61385 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ ПР-208 от опоры № 163 до границы участка заявителя ООО «Кубань-Вино» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Карла Маркса, д. 1, кадастровый номер 23:30:0603002:163, согласно ТУ №06-02/0308-23-сс (договор от 10.03.2023 №20901-23-00793810-1), максимальная присоединяемая мощность 1000 кВт | N_prj_107000_61365 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС/35/10/6 кВ "ВНИИрис" до границы участка заявителя Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский коай, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1002000:1862, согласно ТУ №06-02/0470-22-сс (договор от 30.08.2022 №20903-22-00728178-1), максимальная присоединяемая мощность 575кВт | N_prj_107000_61366 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 40 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 40 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство отпайки ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Мостовская – Зассовская» до ПС 110 кВ «Ясная» | M_042310_000001308 | - | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная» | M_042320_000001311 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.3.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 35 кВ "Откормбаза" | M_102320_000001268 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 255.67 | 0 | 6.895 | 0.19 | 5.486 | 0 | 38005 | 20 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 233.07 | 0 | 2.405 | 0.19 | 3.666 | 0 | 13 | 3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 37992 | 15 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 3.963 | 0 | 1.504 | 0 | 5544 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 1.434 | 0 | 1478 | 1 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 2.51 | 0 | 0.07 | 0 | 4066 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3.963 | 0 | -0.316 | 0 | 5544 | 3 | 0 | 0 | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 253.2 | 0 | 0 | 0.19 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 0 | 0 | 0.19 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 253.2 | 0 | 0 | 0.19 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 0 | 0 | 0.19 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | - | 80 | 0 | 0 | 0.19 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0.19 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА | I_prj_107000_60171 | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с установкой силового трансформатора Т-3 1х40 МВА | L_032320_000001083 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_082324_000001049 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости по факту разработки и утверждения ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АГНКС" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА | L_092320_000001056 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с длительными сроками поставки оборудования скорректирован график реализации объекта. Изменения отражены в проекте скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "НС-16" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 6,3 МВА | L_032320_000001012 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Должанская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_052320_000001021 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Несвоевременная поставка оборудования подрядной организацией. Причиной переноса поставки оборудования является неготовность силовых трансформаторов, ввиду отсутствия необходимого для их изготовления оборудования, включённого в санкционный список, запрещённого к ввозу на территорию РФ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | L_032320_000001076 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочный ввод объекта в эксплуатацию
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА | N_032320_000001356 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Славянская с заменой трансформатора Т1 110/35/10 кВ 16 МВА на 25 МВА | L_prj_107000_61062 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 2.47 | 0 | 6.895 | 0 | 5.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 2.405 | 0 | 3.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 2.47 | 0 | 6.895 | 0 | 5.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 2.405 | 0 | 3.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ЕК-3, проходящей по территории СОШ №1 ст. Крыловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Ек-3-287 | L_092320_000001052 | - | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ш-3, проходящей по территории СОШ №4 с. Шевченковское с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Ш-3-339 | L_092320_000001053 | - | 0.1 | 0 | 0.106 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.106 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-7, проходящей по территории ДС №4 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ П-7-150 | L_092320_000001054 | - | 0.25 | 0 | 0.039 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.039 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ НП-1, проходящей по территории СОШ №8 ст. Новопластуновская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ НП-1-1042 | L_092320_000001055 | - | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д75 до ТП-Д205 (протяженность 0,3 км) | M_072320_000001245 | - | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д139 до ТП-Д416 (протяженность 0,73 км) | M_072320_000001246 | - | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д416 до РП96/Д30 (протяженность 0,66 км) | M_072320_000001247 | - | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от РП8 до ТП-Д139/Д284п/Д32 (протяженность 1,25 км) | M_072320_000001248 | - | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д359 (протяженность 0,2 км) | M_072320_000001249 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-94 до КРУН, КЛ-10 кВ от РП-94 до ТП-Д224 (протяженность 0,5 км) | M_072320_000001250 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) А, КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) Б (протяженность 1,06 км) | M_072320_000001251 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Б-4 в ст. Брюховецкая на территории СОШ № 3 | M_082320_000001253 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДЖ-9 в ст. Новоджерелиевская на территории спортивного комплекса | M_082320_000001254 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДМ-3 в ст. Днепровская на территории СОШ №7 | M_082320_000001255 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ КЦ-3 в х. Беднягина на территории СОШ №8 | M_082320_000001256 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Н-4 в ст.Новониколаевская по территории СОШ 12 | M_082320_000001257 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Г-9 в х. Греки на территории СОШ №10 | M_082320_000001258 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение СМР по объекту исключено из инвестиционной программы при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ БГ-3, проходящей по территории СОШ №11 с. Белая Глина c реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Бг-3-527 | M_092320_000001262 | - | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №32 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-234 | M_092320_000001263 | - | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №31 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-255 | M_092320_000001264 | - | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Т-3, проходящей по территории СОШ №3 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Т-3-130 | M_092320_000001265 | - | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7, проходящей по территории СОШ №17 ст. Ильинская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ И-7-288 | M_092320_000001274 | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 протяженностью 0,85 км | M_032320_000001229 | - | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км | M_032320_000001230 | - | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10, протяженностью 1,4 км | M_032320_000001232 | - | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 протяженностью 1,6 км | M_032320_000001231 | - | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л150-Л180 | K_prj_107000_60797 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ за счет страховых средств
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Изумрудная» ф. И6 (Реконструкция двух ВЛЗ-10 кВ от ПС110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ф. И6 на участке от опоры N°26 до опоры N°29) | M_072320_000001252 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РА-9 со строительством двухцепного участка от ПС-35 кВ Раевская до отпайки №13 (оп.1-оп.48), кабельного перехода под ВЛ-35-110 кВ | N_112320_000001354 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5544 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5544 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (6313 т.у.) | M_022320_000001285 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (10953 т.у.) | M_032320_000001284 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | Досрочный ввод объекта в эксплуатацию
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (4158 т.у.) | M_042320_000001286 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (5833 т.у.) | M_052320_000001287 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (6411 т.у.) | M_062320_000001288 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | Досрочный ввод приборов учета по факту готовности
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (5964 т.у.) | M_072320_000001289 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | Досрочный ввод приборов учета по факту готовности
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (6734 т.у.) | M_082320_000001290 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию ранее запланированного срока
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (5438 т.у.) | M_092320_000001291 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | Досрочный ввод в эксплуатацию установленных приборов учета
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (5129 т.у.) | M_102320_000001292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (7882 т.у.) | M_112320_000001293 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | Досрочный ввод приборов учета по факту готовности
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (2961 т.у.) | M_022320_000001295 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети (11630 т.у.) | M_032320_000001296 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети (2153 т.у.) | M_042320_000001297 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (4425 т.у.) | M_052320_000001298 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети (10497 т.у.) | M_062320_000001299 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети (21678 т.у.) | M_072320_000001300 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (4404 т.у.) | M_082320_000001301 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети (2967 т.у.) | M_102320_000001303 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети (1581 т.у.) | M_092320_000001302 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (19611 т.у.) | M_112320_000001304 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Россети Кубань" "Армавирские электрические сети" | K_prj_107000_60681 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (25 т.у.) | K_prj_107000_60692 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Выполнена установка приборов учета в рамках исполнения мероприятий по ТП по действующим договорам.
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (1 т.у.) | K_prj_107000_60722 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Россети Кубань" "Тимашевские электрические сети" | K_prj_107000_60682 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Россети Кубань" "Тихорецкие электрические сети" | K_prj_107000_60683 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Россети Кубань" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 0 | 1.018 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 0 | 1.018 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 1.018 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 1.018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Салют" с заменой аккумуляторной батареи типа СК-6 | L_092320_000001051 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия стоимости реализации объекта зпо факту ввода в эксплуатацию (9%)
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия в результате выполнения работ хоз способом (2%)
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Джемете с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3, 4 СШ-10 кВ и на 1,2 СШ 6 кВ | L_112320_000001068 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС | L_072320_000001038 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гулькевичи с заменой аккумуляторной батареи, подзарядных устройств и щита постоянного тока | L_022320_000001003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Досрочный ввод объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция насосной станции, внутреннего и наружного водопровода в Исполнительном аппарате ПАО «Россети Кубань» | M_122320_000001207 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения. | M_022320_000001205 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49884 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская | J_prj_107000_60571 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ К-1 в пролетах опор №1/1 и №1/8 | N_prj_107000_61322 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ НК-1-261, НК-1-262, ВЛ 10 кВ НК-1 (Реконструкция ВЛ 0,4 кВ НК-1-261, НК-1-262, ВЛ 10 кВ НК-1. Капитальный ремонт автомобильной дороги с. Пушкинское - ст-ца Скобелевская, км 3+960-4-960) | L_prj_107000_61044 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации затрат от 07.06.2021 № 304, Заявитель – ООО «СЗ «Девелопмент Групп» | L_prj_107000_61198 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества на основании соглашений о коменсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПАО "Россети Кубань": ВЛ-10 кВ НС-19-3 (диспетчерское наименование) (протяженность 22,147 км) на участках пролетов опор №№1-27-1-28, 1-30-1-31, 1-42-3-1, 1-18-2-1 9 уточнить при проектировании) инвентарный №11192, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ТП НС-19-3; ВЛ-10 кВ НТ-2 (диспетчесркое наименование), на участках пролетов опор №№55-63, 65-68, 101-105 (уточнить при проектировании), инвентарный №11245, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ТП НТ-2;ВЛ-10 кВ НВ-5 (диспетчерское наименование), на участках пролетов опор №26-32 (уточнить при проектировании), инвентарный №4151, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ НВ-5; ВЛ-10 кВ НВ-7 (диспетчерское наименование), на участках пролетов опор №№16-24 (уточнить при проектировании), инвентарный №11278, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ТП НВ-7; ВЛ-10 кВ ВЦ-7 (диспетчерское наименование), гна участках пролетов опор №№111-115 (уточнить при проектировании), инвентарный №12763, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ВЦ-7; ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301 (диспетчерское наименование), на участках пролетов опор №№7/58-7/66 (уточнить при проектировании), инвентарный №5936, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301" | M_032320_000001234 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Ново-Величковская» (запись регистрации в ЕГРН от 26.12.2002 №23-01.00-143.2002-132) в части ВЛ 110 кВ «Ново-Величковская – Витаминкомбинат» (протяженность 19,4 км) на участках пролетов опор №№8-11 (уточнить при проектировании), наименование по бухгалтерскому учету: ВЛ-110кВ «Ново-Величковская-Витаминкомбинат», инв. №12528» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара». | M_032320_000001235 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ ПАО «Россети Кубань» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001233 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 в пролетах опор №№ 94-95 (уточнить при проектировании) по ул. Мира 66-А ст. Северской Северского района согласно Определению четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 30.06.2022 | N_prj_107000_61347 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества на основании соглашений о коменсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 по соглашению о компенсации от 23.03.2021 № 164, Заявитель – Тищенко С.Г. | L_prj_107000_61085 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-7 в пролетах опор №№ 18 – 24 (уточнить при проектировании) и ВЛ-0,4 кВ АГ-7-255 Л-1 от ТП до опоры № 2 (уточнить при проектировании) в пос. Кочетинском Динского района. Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу | N_prj_107000_61309 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации от 29.11.2022 №802, Заявитель - Попелышева А.Д. | N_prj_107000_61348 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ Вл-2-134 Л-1 (диспетчерское наименование) (протяженность 0,49 км) на участке пролетов опор 7-:-8,(уточнить при проектировании), инвентарный №14208, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 0,4 кВ Вл-2-134 Л-1 | M_prj_107000_61249 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор №№49-53, 8/14-5/39, 5/33-5/39 (уточнить при проектировании), инв. № 000001356 | L_prj_107000_61107 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по пререустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ "Новомышастовская" с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-330) в части ВЛ 110 кВ «ВНИИРис – Новомышастовская» (протяженность 14,64 км) на участках пролетов опор №№ 31 – 33, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ 110 ВНИИ Рис-Н.Мышастовская инв.№ 000001179 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «ВНИИРис – Марьянская» (протяженность 7,27 км) на участках пролетов опор №№ 34 – 36, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ-35 ВНИИ РИС-Марьянская инв.№000001072, входящей в электросетевой комплекс ПС-35/10 кВ "Марьянская" с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-333)» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_062320_000001242 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.) | K_prj_107000_60961 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 (диспетчерское наименование) (протяженность 10,4 км) на участвке пролетов опор 17-58, 27-1/2, 36-2/2, 51-5/2, 5/1-5/1а | M_062320_000001243 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №105 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | L_prj_107000_61066 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №138 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга | L_prj_107000_61067 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д45п-Д103/Д102/Д307/Д377п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-195 ДО ТП-103/102) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1092 | M_prj_107000_61218 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» ВЛ-10 кВ Д65 - Д290 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ-10 кВ Д65-Д290) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0118002:35 | N_prj_107000_61323 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ 10кВ К37 -К143 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 кВ ТП-К37 - ТП-К143) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420002:52 | M_prj_107000_61258 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-0,4 ВУ Гостиница Приморская ТП-154 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 0,4 КВ ОТТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:24, заявитель ООО «Приморская» | M_prj_107000_61296 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0201001:2257, 23:49:0201001:2258 заявитель Богданов И.И. | N_prj_107000_61352 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Нижний Поселок ТП-Д307 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Нижний Поселок ТП-Д307) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1162, заявитель Ковальская Т.В. | N_prj_107000_61353 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП121 - ТП14(II) с заходом к ТП-195 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП121 - ТП14(II) с заходом к ТП-195) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302017:6, заявитель АО Санаторий «Золотой колос». | N_prj_107000_61354 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей: КЛ-10 РП-172 ф.К64н-К64 (23:49:0000000:11559, заявитель Акопян А.В.), 000003812 | N_prj_107000_61355 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей: КЛ-6 Х229 – Х338, КЛ-6 Х158-Х229, КЛ-6 Х124-Х229, КЛ-0,4 Хостинская администрация ТП-Х229, ЗДАНИЕ ТП Х-229,ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229, 000003810 | N_prj_107000_61356 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60894 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ-6 154 - 813п, КЛ-6 154 - 88, КЛ-6 154 - 678п, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Ленинград» ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Библиотека Пушкина ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.1 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.2 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.3 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Выставочный зал ТП-154, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ 6 КВ ОТ ТП-90-154, КЛ 6 кВ ТП154(4) - ТП847П, КЛ 6 КВ ОТ ТП-61-154, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154 ДО ГОСТ.*ЛЕНИНГРАД*, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:58 | L_prj_107000_61068 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Лоо-11-Д106/Д329/КРН-Д15/Д371 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ф.Лоо 11-ТП-Д106) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0132007:999 | L_prj_107000_61180 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л167-Л80, КЛ-10 Л266-Л92, КЛ-10 Л232-Л93 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ Л167-Л80, КЛ 10 кВ Л266-Л92, КЛ 10 кВ Л232-Л92) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0109032:1006 | M_prj_107000_61222 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КЛ-10 РП-20(1)-А147(2), КВЛ-10 РП-20(1)-А146/А767 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:1070 | M_prj_107000_61215 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 РП-14 - 138/1135П/1134П/КРН52/КРН110П, КЛ-10 Бх-226 - РП-305, КЛ-10 Бх-113 - РП-305, КЛ-10 Бх-345 - РП-301, КЛ-10 Бх-470 - РП-301, КЛ-10 Бх-351 - РП-133, КЛ-10 Бх-468 - РП-133, КЛ-10 Бх-204 - РП-300, КЛ-10 Бх-137 - РП-300, КЛ-10 Бх-111 - РП-14, КЛ-10 Бх-230 - РП-14, КЛ-6 М-17 - Х140п, КЛ-6 М-11 - РП-14, КЛ-6 М-32 - РП-14, КЛ-10 - Бх-100 - 138, КЛ-10 РП-14 - Х409, КЛ-10 РП-14 - Х312, КЛ-10РП-14 - Х380, КЛ-10 РП-14 - Х150п, ВОЛС ПС Бытха - РП-14 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8647 | M_prj_107000_61256 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А146-А599п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ А-146-А-599); ВЛ-0,4 кВ ф. Свобода от ТП-А146 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП А-146) расположенных на территории земельных участках с кадастровыми №23:49:0407002:1408; 23:49:0407002:1410; 23:49:0407002:1441 | M_prj_107000_61259 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Комсомольский ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. «Комсомольский») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1964; 23:49:0420008:1965 | M_prj_107000_61288 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1971». | M_prj_107000_61289 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП111-Н464п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 кВ от ТП Н-85 до ТП Н-267 п/ст Ольгинка) на территории земельного участка с кадастровым № 23:33:0805002:473 | M_prj_107000_61284 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-76-1079, КЛ 10 кВ ТП213-(I)-ТП735-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230 – РП-76, КЛ 10 кВ ТП213(I) – ТП735-(I)) в рамках реализации объекта ОАО «РЖД» по титулу «Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи» | M_prj_107000_61290 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61286 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл» | M_prj_107000_61283 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С579-С360 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-579 до ТП С-302 от оп. №1 до оп. №20) на территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0306003:3495, 23:49:0306003:3496 | L_prj_107000_61183 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61287 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ К-9 в пролете опор 113 - 114; 114-14/2 по адресу: Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Кубанская 2Г | M_prj_107000_61297 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст.Каневская, ул. Свердликова | K_prj_107000_60896 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г.Тимашевск, СОТ Строитель, 7 линия, уч.131 | K_prj_107000_60897 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СВ-13 оп. 88-88а-КТП; переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СВ-13-269 в пролете опор № 1 - № 8 на земельном участке по адресу: ст | L_prj_107000_61095 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТТ-1 в пролете опор 41-45 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0302000:985, расположенном по адресу: г. Тимашевск | L_prj_107000_61093 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Комсомолец-Веселая L=22,96 км и ВЛ-35 кВ Павловская-Комсомолец 5,26 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-7 А/О Колос 2,00 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-1 А/О Колос 17 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-3 А/О Колос 18,3 км для строительства ж.д. станция Сосыка-Ростовская-Павловская нефтебаза ООО «Лукойл-Югнефтепродукт" | N_prj_107000_61306 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, №14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района | N_prj_107000_61331 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50720 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, ТБ-15 электросетевого хозяйства ПАО Россети Кубань Усть-Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61121 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО "Россети Кубань": ПС 35/10 кВ «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Джигинская – Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №№115-117 с инвентарным номером №000000182 в рамках реализации проекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 2. Строительство нового пути на участке Витязево – Аэропорт Анапа, с учетом строительства пассажирского терминала с выделенной зоной и дополнительной платформой» | N_prj_107000_61230 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» на участках пролетов опор №№53-54, в рамках реализации объекта: "Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 "Дон". | M_112320_000001271 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Никитинская-Варениковская» в пролете опор №30-31, входящего в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Никитинская» с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-8 на участках в пролетах опор №№28-29 инв.№000114512 | L_prj_107000_61113 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-1 на участках в пролетах опор №№ 20-21 инв.№000114511 | L_prj_107000_61114 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг2а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61115 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг1а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61117 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Радуга-Джигинская на участках пролетов опор №№11-14 | L_prj_107000_61116 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (демонтаж) отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №8/1-8/6, отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №16/1-16/6, ЗТП-10/0,4 кВ КУ5-215, ЛР-104, строительство ВЛ | N_prj_107000_61358 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л- 2 от КТП 10/0,4 кВ УС5-1106 АрЭС, с заменой опоры№4/1б для размещения оборудования связи | N_prj_107000_61359 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Рн-5 при капитальном ремонте автодороги по проекту "Подъезд к хутору Братский" | N_prj_107000_61368 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ДН-6 по соглашению о компенсации от 20.10.2022 № 407/30-1492, Заявитель - ИП Новиков А.В. Динской р-он | N_prj_107000_61408 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВС-3, ВЛ-0,4 кВ ВС-3-634 Л-3, к/н 23:07:1101081:6, ул. Новая 135-А, ст. Васюринская, Динской район по соглашению о компенсации от 13.03.2023 № 407/30-445, Заявитель - Федоренко Р.С. | N_prj_107000_61409 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ЭСКП ПС 110/6кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110кВ «Пашковская-Кислородный завод» с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр и электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/35/6 кВ«Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110кВ «Восточная Промзона - Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис - Пашковская») с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр», согласно соглашению о компенсации затрат от 15.08.2021 N407/30-143, Заявитель - ООО«Корпорация АК«ЭСКМ» (Переустройство электросетевых объектов: - электросетевой комплекс ЭСК ПС-110/6 кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Пашковская-Кислородный завод», инвентарный №12861 - электросетевой комплекс ЭСК ПС-110/35/10 кВ «Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис-Пашковская»), инвентарный №013298; - ВОЛС ПС 110 кВ «Пашковская»-ПС 110 кВ «Лорис», тип ВОК ОКМС-А-6Сп-24(2)-20 кН, 24 ОВ, инвентарный №013204; - ВОЛС «Пашковская» - «Кислородный завод», инвентарный №3042., по соглашению о компенсации затрат от 15.02.2021 №407/30-143, Заявитель - ООО "Корпорация АК "ЭСКМ") | N_prj_107000_61308 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-0,4 кВ от КТП-Кс-1-316 Л-1 на участках пролетов опор №1÷1/1÷4 по адресу: Краснодарский край, Кущевский р-н, ст-ца Кисляковская, ФАД «Дон», 1160 км+300 м в границах земельного участка 23:17:020200:594 | N_prj_107000_61373 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-7 на участках пролетов опор №№53-55а, №№1-18 - 1-20, (инв. № 000600024) | N_prj_107000_61374 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ «Староминская-Ейск 2 цепь» с отпайкой на ПС Старощербиновская на участках пролетов опор №№ 6-7 (6а, 6б, 6в, 6г) (инв. № 000730007) | N_prj_107000_61375 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-1 на участках пролетов опор №№ 3/5-3/7 (инв. № 000600026) | N_prj_107000_61376 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ В3-3-79 ТмЭС, с заменой опоры №13 для размещения оборудования связи | N_prj_107000_61357 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу: ст.Каневская, ул. Свободная | K_prj_107000_60895 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневская, ул. 10-я Линия 18, 18А | K_prj_107000_60898 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0 | K_prj_107000_60923 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП ДР-7-108 УЛЭС, с заменой опоры №1-7 для размещения оборудования связи | N_prj_107000_61364 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ-10 кВ ТП-Л85 – ТП-Л178/Л257п/281п, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61361 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 кВ Пятигорская ТП-964 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 0,4 кВ Пятигорская ТП-964) на территории земельного участка с к. н. 23:49:0301006:5528 | N_prj_107000_61362 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.2 | Переустр сетей: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-А339, КВЛ-10 А104(2)-А339(2)/А510П/706П, КЛ-10 А243-А339(1), ВЛ-10 А339-А104/А510П/А706П/А818 | L_prj_107000_61124 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 КРН-45-ТП-453/467/901п/1078 (наименование по данным бух учёта: ВЛ 6 КВ 138 - 222 ОТПАЙ НА 453) | L_prj_107000_61129 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 кВ А216-А217/145/341 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-216 ДО ТП А-217) | L_prj_107000_61185 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 на территории земельного участка с кадастровыми номерами 23:49:0136005:1479» | M_prj_107000_61214 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 А340-А560 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-131 ДО ТП А-340), ВЛ-10 А340-А289/А173 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-340 ДО ТП А-289) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:6848» | M_prj_107000_61252 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П. | M_prj_107000_61260 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 403-750п/КРН-47п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-403 ДО ТП-405) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306004:312 | N_prj_107000_61387 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л71-Л51 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 КВ ОТ ТП Л-71-51) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8688, заявитель ООО «Газпром добыча Астрахань» | N_prj_107000_61388 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КЛ-10 кВ Д13 – РП-55 (А), КЛ-10 кВ Д-13 – РП-55 (Б), КЛ-10 кВ Д-14 – РП-61 | N_prj_107000_61389 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»:ВЛ-10 кВ ТП-А343-ТП-А277/А107/А426 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 кВ А343п-А277/А526) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:5491 | N_prj_107000_61391 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201001:1439, заявитель Мелков В.В. | N_prj_107000_61392 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КВЛ-10 кВ ТП-Д83 – ТП-Д195 с переводом части ее участка в кабельное исполнение | N_prj_107000_61393 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | K_prj_107000_60799 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси | K_prj_107000_60964 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.2.4.1 | Восстановление КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер с отпайками на участок КЛ опора №26 - ПС 110 кВ Адлер после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61394 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ-10 Х13 - Х461 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ 10 кВ ТП Х13(II) - ТП - "МВД (шифр 2-6)"(II)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:216, заявитель ООО «ИнСтройПроект» | N_prj_107000_61395 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1249, заявитель ООО СЗ «РАФСТРОЙ» | N_prj_107000_61396 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х065 - Х202, поврежденных в результате оползня (протяженность трассы 0,17 км) | N_prj_107000_61397 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ (26 шт. с заменой силовых трансформаторов) с переключением от ВЛ-6 кВ РА-1, РА-9 на ВЛ-10 кВ Р-5, Р-6 | N_112320_000001353 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: ПС 35/10 кВ «Пионерская» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-23-23-26/087/2006-158 от 24.01.2007) в части ВЛ 35 кВ «Джемете – Пионерская» в пролетов опор №1/6-1/8 (уточнить при проектировании) с инвентарным номером: №000000186 в рамках реализации проекта ОАО «РЖД» по титулу «Строительство пункта технического осмотра на станции Анапа» | N_prj_107000_61307 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189 (уточнить при проектировании), инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | N_prj_107000_61367 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50739 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор №№ 1/15-1/22, 30-34, 4/8-4/13 | L_prj_107000_61106 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в пролетах опор №№ 64 – 69 | L_prj_107000_61105 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Тамань - Черноморская», в пролетах опор №№ 15-19 | L_prj_107000_61109 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ «Фанагория» в пролетах опор №№ 56 – 61 | L_prj_107000_61110 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в пролетах опор №№24-30 | L_prj_107000_61108 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Мирная - Тамань» в пролетах опор №№ 128 – 132 | L_prj_107000_61111 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60617 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО «Россети Кубань». Строительство верхнего уровня телемеханики в Лабинском филиале электрических сетей | M_042320_000001241 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация ПА на ПС 110 кВ Варениковская (установка АОПО), ПС 110 кВ Джемете (установка шкафа УПАСК ПРД) для ТП ОАО "РЖД" | L_112320_000001197 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Объект выполнен в соответствии с корректировкой ИПР.
1.2.4.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Порт для организации дистанционного (теле-) управления оборудованием из ЦУС филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС и Филиала АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ | L_062320_000001025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети для целей дистанционного управления оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство КВЛ-10 кВ ДГ-5, КЛ-0,4 кВ, ТП ДГ-5-672 в рамках объекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский - Красная Стрела" | M_prj_107000_61231 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ" в части ВЛ-35 кВ "Никитинская - Садовая в пролете опор №№ 58-63" №000000210 | L_prj_107000_61078 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ | M_prj_107000_61228 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_prj_107000_61261 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» | M_prj_107000_61229 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.533 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.533 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.2 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | - | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | - | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) | H_prj_107000_60085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 1.67 | 7 | 13.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи скорректировкой проектных решений в рамках выполнения ПИР, и увеличения стоимости срок выполнения объекта в проекте скорректированной ИПР перенесен на 1 кв 2024 года.
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | - | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в двухцепном исполнении от 110/35/10 кВ ПС "Раевская", строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ТП 6/0,4 кВ (перевод на 10 кВ) | M_112320_000001273 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | - | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | Г
1.6 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская (УЦ)-Откормбаза», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская-220-Сельхозтехника», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская 2 – Усть-Лабинская-220» для перевода части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ «Усть-Лабинск на ПС 220 Ново-Лабинская» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Дагомысского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_072340_000001040 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Динская» с установкой Т-3 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | M_032320_000001307 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство технологического подъезда с эксплуатационно-разворотной площадкой к ПС 110 кВ Подгорная Синюха | M_022320_000001206 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Северского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_032340_000001005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | объект введен досрочно в 2022 году
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | объект введен досрочно в 2022 году
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Модификация процессов технологического управления электросетевым комплексом в целях обеспечения его информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001208 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Создание комплексной системы информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001222 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования - 2 комплекта (серверное оборудование для КПК) | M_122330_000001215 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 1 комплект | M_122340_000001218 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДН (С) 10000/35/10 для аварийного резерва - 1 шт | L_032330_000001015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Необходимость реализации проектов инвестиционной программы связанных с заменой трансформаторов на трансформаторы с большей мощностью
1.6 | Приобретение измерителя электрических параметров силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000980 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение измельчителя древесной растительности - 1 шт. | M_122340_000001213 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение омметра с комплектом измерительных проводов - 3 шт. | L_122330_000000982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение течеискателя элегаза - 4 шт. | L_122330_000000986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение прибора контроля давления элегаза - 4 шт. | L_122330_000000987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение высоковольтного испытательного аппарата - 2 шт | L_122330_000000988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение прибора контроля степени нажатия - 4 шт. | L_122330_000000989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования срок выполнения объекта перенесен
1.6 | Приобретение передвижной электростанции мощностью 630 кВА смонтированной в фургоне на шасси автомобиля 6х6 – 2 шт. РИСЭ | L_122330_000000994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Внесение корректировок в программу НИОКР
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 154 шт. | H_prj_107000_50986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для оснащения Адлеровского центра обслуживания потребителей филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские ЭС электронной системой управления очередью - 1 комплект | L_122330_000000971 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования – 22 шт | M_122330_000001220 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство ливневой канализации с восстановлением асфальтобетонного покрытия на территории производственной базы ИА ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | M_122340_000001305 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | В целях беспрепятственного подъезда со всех сторон к навесному складу для разгрузки/погрузки ТМЦ, и устранения подтопления территории производственной базы ИА, объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Д93 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазоревский район, с. Варваровка | L_prj_107000_61190 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные работы, связанные со страховыми событиями
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор 25 МВА и заменой КРУН (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001070 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемников (для территорий ИА) - 2 шт. | N_122330_000001340 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Для обеспечения требуемого уровня транспортного обслуживания производственной деятельности и готовности к проведению в кратчайшие сроки аварийно-восстановительных работ, объект включен впроект скорректированной ИПР
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение выключателя элегазового бакового ВЭБ-УЭТМ-110-40/2500 У1 | N_prj_107000_61325 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость приобретения оборудования для пополнения аварийного резерва
1.6 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482) | N_prj_107000_61410 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение бульдозера – 1 шт. | N_122330_000001347 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Замена тракторной техники для выполнения работ в тяжелых условиях горной местности и исключения нарушая сроков выполнения ремонтных работ
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость приобретения оборудования для пополнения аварийного резерва
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | - | 96.9979 | 0 | 44.5716 | 1.925 | 27.911 | 0 | 3177 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0295 | 0 | 14.1189 | 1.925 | 27.911 | 0 | 3177 | 0 | 0 | 0 | 10.963 | 0 | 62.404 | 0 | 0 | 0 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 7.425 | 0 | 35.303 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 3.538 | 0 | 27.101 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9841 | 0 | 42.1022 | 0 | 0 | 0 | 1417 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 11.9579 | 0 | 40.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.963 | 0 | 61.398 | 0 | 0 | 0 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 7.425 | 0 | 34.364 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 3.538 | 0 | 27.034 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9841 | 0 | 41.0962 | 0 | 0 | 0 | 1417 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 11.9579 | 0 | 40.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.963 | 0 | 61.398 | 0 | 0 | 0 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 7.425 | 0 | 34.364 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 3.538 | 0 | 27.034 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9841 | 0 | 41.0962 | 0 | 0 | 0 | 1417 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 11.57 | 0 | 39.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8925 | 0 | 9.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8925 | 0 | 9.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8925 | 0 | 9.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8925 | 0 | 9.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 0 | 35.145 | 0 | 0 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 16.474 | 0 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 18.671 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.992 | 0 | 15.3525 | 0 | 0 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 0.38786 | 0 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0 | 26.253 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 5.945 | 0 | 17.89 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 8.363 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9761 | 0 | 25.7437 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Кл-1 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Красная Улька | M_prj_107000_61313 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское | M_prj_107000_61303 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61343 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61344 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ «Плато» с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА. Строительстов захода ВЛ 35 кВ до ПС 35/10 кВ «Плато» с использованием ВЛ 10 кВ «Гузерипль – Лаго-Наки» (в габаритах 110 кВ) (Строительство ПС 110/35/10 кВ "Плато" с установкой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2х25 МВА. Строительство захода ЛЭП 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ "Хамышки-Гузерипль") (Строительство ПС 110/35/10 кВ "Плато" с установкой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2х25 МВА. Строительство захода ЛЭП 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ "Хамышки-Гузерипль") | N_prj_107000_61318 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ "Черемушки" до ПС 110 кВ "Плато" | N_prj_107000_61319 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61349 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА "Тахтамукайская центральная районная больница" | M_prj_107000_61239 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 6КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61279 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61280 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Даховская" до места установки КРУН-10 кВ. Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Даховская" | N_prj_107000_61277 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ.Строительство четырех КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Плато до РП 10 кВ. Строительство четырех КЛ-10 кВ от РП-10 кВ до места установки РТП-10 кВ заявителя | N_prj_107000_61320 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» до границ участка заявителя. Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Черемушки» с расширением РУ-110 кВ для присоединения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ «Черемушки-Плато 1» и «Черемушки-Плато 2 (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001348 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 85.04 | 0 | 3.968 | 1.925 | 27.911 | 0 | 3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.04 | 0 | 3.968 | 1.925 | 27.911 | 0 | 3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с заменой трансформатора Т-3 2,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60882 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА | K_prj_107000_60876 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети | K_prj_107000_60877 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с заменой трансформатора Т-3 4 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60881 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_032320_000001075 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 5.04 | 0 | 3.968 | 1.925 | 27.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 3.968 | 1.925 | 27.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 5.04 | 0 | 3.968 | 1.925 | 27.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 3.968 | 1.925 | 27.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | - | 5.04 | 0 | 3.968 | 1.925 | 27.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 3.968 | 1.925 | 27.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (6521 т.у.) | M_010120_000001282 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (6128 т.у.) | M_010120_000001294 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-5, ВЛ-10 кВ С-1 в рамках реализации объекта «Строительство автомобильной дороги обход города Майкоп в Республике Адыгея (3-я очередь) | M_prj_107000_61304 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км, инвентарный №3033;¶ ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км, инвентарный №4918, по соглашению о компенсации затрат от 22.09.2021 №407/30-1216, Заявитель - Прокопенко А.В."" | L_prj_107000_61146 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-2 по соглашению о компенсации от 06.04.2021 № 187, Заявитель – Шаззо Ф.А. | M_prj_107000_61240 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш. | M_prj_107000_61309 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-11 по соглашению о компенсации от 19.09.2021 № 607, Заявитель - Чермит Р.А. | M_prj_107000_61310 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 L=12,72 км п. Афипский (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ СХ-2), инвентарный №13608;¶ - ВЛ-0,4 кВ от оп. №1до оп. №1, 2105226 | L_prj_107000_61149 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г

## 16квВы
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
за 2 квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 19@ от 10.11.2022 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации за 2023 год | [79 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [7 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [39 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал | [7 empty] | Всего | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 7.8. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1 | Краснодарский край | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000949 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000950 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная - Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-А872 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Ахштырь» - ЭПУ земельных участков для садоводства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, село Ахштырь, пер. Форелевый, СНТ «Ахштырь» | M_072310_000001244 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10кВ для подключения БКТП-10/0,4 кВ и СП-10кВ от ПС 110/35/10кВ «Дорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап В)». | M_062310_000001280 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Б-1 до границы участка заявителя: в п. Родники, Белореченский район | N_prj_107000_61281 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-00513464-1 от 01.08.2019) | L_prj_107000_61014 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8 (№21200-19-00513434-1 от 01.08.2019) | L_prj_107000_61017 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на Ю-В от пересечения ул.Дорожная и ул.Подгорная. (дог. №21200-20-00585406-1 от 17.09.2020) | L_prj_107000_61016 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61332 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61333 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783) | L_prj_107000_61015 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10кВ МА-1 на опоре № 1/30в в а. Кургоковский, Успенского района (дог. № 20304-21-00676346-1 от 13.12.2021) | N_prj_107000_61334 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ З-2-122, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Академика Лукьяненко П.П. согласно договору технологического присоединения: от 18.03.2021 № 21100-21-00618118-1, Заявитель – ООО "Кубанский медицинский центр" | L_prj_107000_61079 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | M_prj_107000_61232 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 № 21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | N_prj_107000_61236 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "Восточная" до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" (ФГБОУ ВО КГУФКСТ) | M_prj_107000_61237 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10 кВ "ВНИИРис", с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Красноармейский район, согласно договору технологического присоединения: от 10.02.2022 № 20903-21-00693016-1– Заявитель ООО "Трансстроймеханизация" | M_prj_107000_61305 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЖБИ-11, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская ул. Железнодорожная, 1а согласно договору технологического присоединения: от 18.02.2021 № 21200-21-00614624-1, Заявитель - ООО "Фармсервис" | L_prj_107000_61081 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ "Северная", Строительство КРН-6 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная – ул. Ростовское шоссе согласно договору технологического присоединения: от 04.04.2022 № 21200-22-00710508-1– Заявитель Акционерное общество "НЭСК-электросети" | M_prj_107000_61307 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС110/6 кВ «Парфюмерная», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова 1/6 согласно договору технологического присоединения: от 27.05.2021 № 21100-21-00636260-1, Заявитель – ООО «МастерПласт» | L_prj_107000_61195 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон» 1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» | M_032310_000001226 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух участков ВЛЗ-10 кВ пгт. Мостовской, ул. Дюкарева, д.50-А, Мостовский район | M_prj_107000_61279 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61326 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | N_prj_107000_61336 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, в целях электроснабжения | L_prj_107000_61019 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ПС 110/6 кв «Таманский водовод» до РУ-6кВ проектируемых РП-6кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотитаровский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380». согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 № 20901-21-00684190-1), (максимальная присоединяемая присоединяемая мощность 2000 кВт) | N_prj_107000_61275 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТРП-300 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО Санаторий «Золотой Колос» - ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации зданий и сооружений санатория «Золотой Колос», расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Хостинский, пр-кт Курортный, 86, участок №4 (кадастровый номер участка 23:49:0302017:6) | N_prj_107000_61212 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ "Бочаров ручей" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Зодчий" – ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Теневой (кадастровый номер: 23:49:0201012:113) | L_prj_107000_61177 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс Кавказ» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Шоссейная, 2 (кадастровый номер 23:49:0304007:1204) | N_prj_107000_61245 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812)» (договор ТП от 17.03.2022 №20207-22-00704666-1) | N_prj_107000_61321 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ РТП-10 кВ, устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» по ТУ №07- 06/0821-22-сс АО «Пансионат «Кристалл», перезаводка КЛ-6 кВ в линейные ячейки 6 кВ (КРН, КРУН) из демонтируемого ТПХ232п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Волна» - ЭПУ земельного участка фактически занимаемого санаторием «Волна», для объектов общественно-делового значения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Краснополянская, 6 (кадастровый номер 23:49:0304018:23) | N_prj_107000_61350 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Рахас-Инвест» - ЭПУ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, д. 22 (кадастровый номер 23:49:0201018:4) | N_prj_107000_61351 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-А54 – ТП-А174 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ «Одиннадцатый отдельный авиационный отряд» - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Костромская, 93 (кадастровый номер: 23:49:0402023:1827)» | L_prj_107000_61176 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ландышевая, д. 17 (кадастровый номер 23:49:0201003:17 | M_prj_107000_61243 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К28 – ТП-К71п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Вартеваньяна С.Э. - ЭПУ земельного участка для магазинов, общественного питания, гостиничного обслуживания, для размещения объектов, характерных для населённых пунктов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 3:49:0420022:2715) | M_prj_107000_61210 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ¶2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-Н85 – ТП-Н86/ТП-Н397п/ТП-Н605 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ «Управление строительства муниципальных объектов» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего образования по адресу: Краснодарский край, р-н Туапсинский, с. Ольгинка, пер. Ореховый (кадастровый номер 23:33:0805002:2198)»¶(договор ТП ) | M_prj_107000_61280 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К29 – ТП-К79 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: для эксплуатации гостиницы и коттеджей по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:133) | N_prj_107000_61244 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Кислород» - ЭПУ земельного участка (вид разрешённого использования: парковка, автостоянка, многоэтажная парковка) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301016:1413) | M_prj_107000_61213 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Сооружение двухцепной КЛ 10 кВ Лаура – РТП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лаура до границ участка Заявителя (для ТП ООО «Газпром социнвест») | L_prj_107000_61123 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2СП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2СП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств Заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Альпика" - ЭПУ земельного участка из земель населенных пунктов для обеспечения эксплуатаций зданий и сооружений консервного комбината по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Трунова, 7-в (кадастровый номер земельного участка 23:49:0205027:10) | L_prj_107000_61175 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ: «П-610 – ТП-К95 (I с.ш.)», «П-509 – ТП-К95 (II с.ш.)» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Горный отдых» - ЭПУ земельного участка (виды разрешённого использования: для размещения олимпийского объекта «гостиничный комплекс на 162 номера категории 3 звезды в пос. Эсто-Садок (проектные и изыскательские работы, строительство)», под иными объектами специального назначения») по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Дубравная, д. 70 (кадастровый номер 23:49:0512001:1833) | M_prj_107000_61211 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-172 – ТП-К41/ТП-К47п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: гостиницы, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:154) | N_prj_107000_61246 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ¶2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ¶ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ¶ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ¶Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165)»¶(договор ТП от 09.06.2022 №20206-22-00725888-1)¶ | N_prj_107000_61267 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12-10 ВЛ 10 кВ Б-7, в границах земельного участка по адресу: ¶ - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 28, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Агроплазма». ¶(ТУ № 08-01/0206-21-сс от 10.09.2021 ТП № 20701-21-00666268-1 от 10.09.2021) | M_prj_107000_61202 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №4-2 ВЛ 10 кВ ПД-3 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Каневская, с/п Каневское, заявитель ЗАО АФПЗ «Победа». (ТУ № 08-03/0282-21-сс от 09.09.2021 ТП № 20703-21-00667036-1 от 09.09.2021) | M_prj_107000_61204 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61337 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61338 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ от РУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Алексеевская", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемого РП-10 кВ до границы земельного участка расположенного по адресу Краснодарский Тихорецкий район, с/о "Алексеевский, сектор 16, контур 1. Кадастровый номер: 23:32:0602000:716" (Договор ТП от 26.01.2021 №21200-21-00609996-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | M_prj_107000_61200 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) с присоединением проектируемого РП-10 кВ от опоры №29 фидера 10кВ "К-101" ПС 220/110/35/10кВ "Крыловская" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК "Восход", КД:23:14:0301002:10333 (Договор ТП от 07.10.2022 №21200-22-00731760-5 ООО "КАВКАЗ") | N_prj_107000_61327 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство комплектных распределительных устройств наружной установки 10кВ (КРН, КРУН) с присоединением его от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Новопокровская». Строительство КЛ-6-10кВ. Строительство одноцепной ВЛ-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Блюхера, дом №4.(Договор ТП от 05.10.2022 № 20603-22-00752886-1 ГКУ «ГУСКК») | N_prj_107000_61328 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61330 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ "НП-7" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, в 1375 метрах северо-западнее х. Междуреченский (секции 4 контур 109) (Договор ТП от 17.09.2021 №20604-21-00662106-1 ИП Исупов М.В.) | L_prj_107000_61155 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 221 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от проектируемой согласно п.10.2.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-22-00769658-1 от 16.11.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного назначения: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, Юго-западнее с. Братковское, кадастровый номер :23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61339 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 400-630 кВА включительно шкафного или киоского типа в количестве 1 шт. (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 251 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно (вне городе) (2 шт.) от проектируемой согласно п.10.6.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. Установка разъединителя на опоре №160 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1". По договору №20802-22-00775406-1 от 20.12.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ для сельскохозяйственного производства: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, кадастровый №23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61340 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-6 кВ "ВЦ-4" с созданием системы учёта электроэнергии косвенного включения 6 кВ По договору №20801-22-00735196-1 от 28.06.2022. Заявитель – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Выселковская центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф.Долгополова" министерства здравоохранения Краснодарского края. ЭПУ здания (нежилого): 353100 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Выселковский, ст-ца. Выселки, ул. Северная, д. 7, кадастровый №23:05:0602002:990 | N_prj_107000_61341 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10 кВ "ЭТ-5" с созданием системы учёта электроэнергии на опоре определяемой при проектировании. По договору №21200-21-00617134-1 от 30.03.2021. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью "Кубанская Продуктовая Компания". Энергопринимающие устройства заявителя - земельного участка: 353182 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, ул. Маяковского, кадастровый номер 23:12:0601051:948 | N_prj_107000_61342 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | M_prj_107000_61301 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | M_prj_107000_61247 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в г. Анапа согласно договорам технологического присоединения от 25.06.2018 № 20102-18-00446488-4 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье», от 30.12.2020 № 20102-20-00596630-1 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье». | M_prj_107000_61248 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического прис от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заяв ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | M_prj_107000_61225 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения ¶от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021 №20103-21-00656396-1 заявитель ООО «Южные земли» | N_prj_107000_61273 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 № 20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛИ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «Кубань» в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на Ю-В | L_prj_107000_60973 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой КВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ», строительство нового участка ВЛ-10кВ КА-6 от опоры №1/13 | N_prj_107000_61369 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ на 1 СШ-10кВ ПС 110/35/10кВ «КПТФ» | N_prj_107000_61370 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-19-3, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-1, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721692-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги" | N_prj_107000_61399 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61400 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61401 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61402 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «ХБК», строительство 2РП-10 кВ, Строительство 4КЛ-10 кВ от проектируемого 2КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «Гарантия» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская,Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «СпецСтройПроект» | N_prj_107000_61403 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, Заявитель – ООО «Специализированный Застройщик «Капиталъ» | N_prj_107000_61404 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61405 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Парфюмерная" с установкой одной линейной ячейки в модульном здании РУ 6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "МастерПласт", под складское хозяйство расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова, уч. 1/6 земельный участок с кадастровым номером 23:43:0308022:82 | N_prj_107000_61406 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Калинино», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовая 3-я, д. 100 согласно договору технологического присоединения: от 22.07.2021 № 21100-21-00653916-1, Заявитель – ООО «КВП-АТЛАНТ» | L_prj_107000_61194 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии | N_prj_107000_61407 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СТП-11; К-5, строительство 8-и ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, cт-ца Кущевская, ул. Ейская, д.43Б, прим: к/н 23:17:1405001:558. Договор ТП от 07.04.2023 № 20502-23-00793440-1 | N_prj_107000_61371 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ/КЛ-10 кВ КС-7, строительство ВЛ/КЛ-10 кВ СТП-11 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1 (Строительство 2-х линейных ячеек (I и II с.ш.) в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Кущевская», строительство КЛ-6 кВ, строительство ВЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1) | N_prj_107000_61372 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ фидер 10 кВ "З-7" до проектируемой ВЛ-10 кВ (с одним кабелем в траншее). Строительство ВЛ-6-10 кВ от проектируемой КЛ-10 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Установка ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) с трансформатором мощностью 400 кВА. Строительство двух ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, между участками №52 и 66-г, расположенными по ул. Советской, КН 23:24:0204306:149 (Договор ТП от 22.08.2022 №20604-22-00744758-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | N_prj_107000_61377 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от опоры №1 Фидер 10 кВ З-3 ПС110/35/10кВ "Западная". Строительство КВЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ Фидера 10кВ З-3 и строительство КВЛ-6-10кВ от ближайшей опоры Фидера 10кВ Т-9 до границы земельного участка заявителя по адресу: 353040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Первомайская, земельный участок 14/3, КН 23:24:0204259:440 (Договор ТП от 22.12.2022 №20604-22-00756546-1 Главное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края") | N_prj_107000_61378 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №93 ВЛ 10 кВ ГВ-1, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Спортивная, д. 6, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лебеди"» (ТУ № 08-02/0343-21-сс от 30.12.2021 ТП № 20702-21-00695908-1 от 30.12.2021). ВЛ 10 кВ - 0,015 км. | M_prj_107000_61207 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1 от 27.12.2021) | M_prj_107000_61203 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №4 ВЛ 10 кВ АБ-7, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, ст-ца. Новодеревянковская, ЗАО "Дружба", заявитель: Открытое акционерное общество "Дружба"» (ТУ № 08-03/0042-22-сс 01.04.2022 ТП № 20703-22-00710692-1 от 01.04.2022) | N_prj_107000_61379 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ 10 кВ М-3, в границах земельного участка по адресу: - Тимашевский район , ст. Медведовская, автодорога Краснодар - Ейск, заявитель Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. (ТУ № 08-05/0415-21-сс от 16.11.2021 ТП № 20705-21-00673052-1 от 16.11.2021) | L_prj_107000_61173 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6(10) кВ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно.(2х3 км). Строительство 2ТП-6(10)/0,4 кВ, ( за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно. Строительство 2КЛ-6(10) кВ , прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно.(2х0,5 км). Строительство 2ВЛ-6(10) кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно. (2х0,2км) По договору №20802-21-00695678-1 от 19.01.2022 Заявитель – Администрация муниципального образования Кореновский район ЭПУ Общеобразовательная организация (учреждение): 353182 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, ул. Мироненко, д. 16А, кадастровый №23:12:0601035:1151 | N_prj_107000_61380 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 22 СВ-1 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(2,45 км.). Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11-21/2 ТЦ-5 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(0,75 км.). Строительство 2 БКТП. Прокладка КЛ-10 кВ (СВ-1) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. Прокладка КЛ-10 кВ (ТЦ-5) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. По договору №20803-17-00415396-1 от 20.12.2017. Заявитель-Администрация муниципального образования Тбилисский район Объекты учебно - образовательного назначения: Краснодарский край, р-н. Тбилисский, ст-ца. Тбилисская, ул. 8 Марта, д. 90 Б | N_prj_107000_61381 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_prj_107000_61398 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | п.9793 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Сукко согласно договору технологического присоединения от 26.12.2022 №20102-22-00771858-1 заявитель Отраслевой орган администрации МО г.-к. Анапа «Управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | N_prj_107000_61411 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в х. Садовый согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2022 №20103-22-00711010-1 заявитель ООО «Мистраль-Вайн» | M_prj_107000_61302 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370) (договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, строительство ВЛ-10кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Г4 – ТП-Г53, строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ КРН (КРУН) для включения ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калайджяна А.Б. - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Октябрьский, урочище Веселая поляна (кадастровый номер 23:33:1101004:37) | N_prj_107000_61382 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 220/110/10кВ «Дагомыс» до ТП-Д147, установка в I,II секции шин РУ-10кВ ТП-Д147 двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Центральная инвестиционная компания» - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Российская (кадастровый номер 23:49:0125020:125) (договор ТП от 19.09.2022 №20203-22-00754274-1) | N_prj_107000_61383 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-185 – ТП-К110п, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секций шин РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калашян А.А. - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 23:49:0420003:1014) (договор от 25.08.2022 №20207-22-00751680-1) | N_prj_107000_61384 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-Х425 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи «УКС» – ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Апшеронская, 1 (кадастровый номер 23:49:0304025:17)» (договор ТП от 13.04.2023 №20206-23-00798916-1) | N_prj_107000_61385 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ ПР-208 от опоры № 163 до границы участка заявителя ООО «Кубань-Вино» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Карла Маркса, д. 1, кадастровый номер 23:30:0603002:163, согласно ТУ №06-02/0308-23-сс (договор от 10.03.2023 №20901-23-00793810-1), максимальная присоединяемая мощность 1000 кВт | N_prj_107000_61365 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС/35/10/6 кВ "ВНИИрис" до границы участка заявителя Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский коай, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1002000:1862, согласно ТУ №06-02/0470-22-сс (договор от 30.08.2022 №20903-22-00728178-1), максимальная присоединяемая мощность 575кВт | N_prj_107000_61366 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство отпайки ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Мостовская – Зассовская» до ПС 110 кВ «Ясная» | M_042310_000001308 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная» | M_042320_000001311 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.3.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 35 кВ "Откормбаза" | M_102320_000001268 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА | I_prj_107000_60171 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с установкой силового трансформатора Т-3 1х40 МВА | L_032320_000001083 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_082324_000001049 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АГНКС" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА | L_092320_000001056 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "НС-16" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 6,3 МВА | L_032320_000001012 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Должанская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_052320_000001021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | L_032320_000001076 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА | N_032320_000001356 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Славянская с заменой трансформатора Т1 110/35/10 кВ 16 МВА на 25 МВА | L_prj_107000_61062 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ЕК-3, проходящей по территории СОШ №1 ст. Крыловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Ек-3-287 | L_092320_000001052 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ш-3, проходящей по территории СОШ №4 с. Шевченковское с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Ш-3-339 | L_092320_000001053 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-7, проходящей по территории ДС №4 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ П-7-150 | L_092320_000001054 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ НП-1, проходящей по территории СОШ №8 ст. Новопластуновская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ НП-1-1042 | L_092320_000001055 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д75 до ТП-Д205 (протяженность 0,3 км) | M_072320_000001245 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д139 до ТП-Д416 (протяженность 0,73 км) | M_072320_000001246 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д416 до РП96/Д30 (протяженность 0,66 км) | M_072320_000001247 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от РП8 до ТП-Д139/Д284п/Д32 (протяженность 1,25 км) | M_072320_000001248 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д359 (протяженность 0,2 км) | M_072320_000001249 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-94 до КРУН, КЛ-10 кВ от РП-94 до ТП-Д224 (протяженность 0,5 км) | M_072320_000001250 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) А, КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) Б (протяженность 1,06 км) | M_072320_000001251 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Б-4 в ст. Брюховецкая на территории СОШ № 3 | M_082320_000001253 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДЖ-9 в ст. Новоджерелиевская на территории спортивного комплекса | M_082320_000001254 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДМ-3 в ст. Днепровская на территории СОШ №7 | M_082320_000001255 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ КЦ-3 в х. Беднягина на территории СОШ №8 | M_082320_000001256 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Н-4 в ст.Новониколаевская по территории СОШ 12 | M_082320_000001257 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Г-9 в х. Греки на территории СОШ №10 | M_082320_000001258 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ БГ-3, проходящей по территории СОШ №11 с. Белая Глина c реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Бг-3-527 | M_092320_000001262 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №32 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-234 | M_092320_000001263 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №31 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-255 | M_092320_000001264 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Т-3, проходящей по территории СОШ №3 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Т-3-130 | M_092320_000001265 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7, проходящей по территории СОШ №17 ст. Ильинская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ И-7-288 | M_092320_000001274 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 протяженностью 0,85 км | M_032320_000001229 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км | M_032320_000001230 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10, протяженностью 1,4 км | M_032320_000001232 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 протяженностью 1,6 км | M_032320_000001231 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л150-Л180 | K_prj_107000_60797 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Изумрудная» ф. И6 (Реконструкция двух ВЛЗ-10 кВ от ПС110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ф. И6 на участке от опоры N°26 до опоры N°29) | M_072320_000001252 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РА-9 со строительством двухцепного участка от ПС-35 кВ Раевская до отпайки №13 (оп.1-оп.48), кабельного перехода под ВЛ-35-110 кВ | N_112320_000001354 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (6313 т.у.) | M_022320_000001285 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (10953 т.у.) | M_032320_000001284 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (4158 т.у.) | M_042320_000001286 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (5833 т.у.) | M_052320_000001287 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (6411 т.у.) | M_062320_000001288 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (5964 т.у.) | M_072320_000001289 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (6734 т.у.) | M_082320_000001290 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (5438 т.у.) | M_092320_000001291 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (5129 т.у.) | M_102320_000001292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (7882 т.у.) | M_112320_000001293 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (2961 т.у.) | M_022320_000001295 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети (11630 т.у.) | M_032320_000001296 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети (2153 т.у.) | M_042320_000001297 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (4425 т.у.) | M_052320_000001298 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети (10497 т.у.) | M_062320_000001299 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети (21678 т.у.) | M_072320_000001300 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (4404 т.у.) | M_082320_000001301 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети (2967 т.у.) | M_102320_000001303 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети (1581 т.у.) | M_092320_000001302 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (19611 т.у.) | M_112320_000001304 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Россети Кубань" "Армавирские электрические сети" | K_prj_107000_60681 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (25 т.у.) | K_prj_107000_60692 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (1 т.у.) | K_prj_107000_60722 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Россети Кубань" "Тимашевские электрические сети" | K_prj_107000_60682 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Россети Кубань" "Тихорецкие электрические сети" | K_prj_107000_60683 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Россети Кубань" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Салют" с заменой аккумуляторной батареи типа СК-6 | L_092320_000001051 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Джемете с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3, 4 СШ-10 кВ и на 1,2 СШ 6 кВ | L_112320_000001068 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС | L_072320_000001038 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гулькевичи с заменой аккумуляторной батареи, подзарядных устройств и щита постоянного тока | L_022320_000001003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция насосной станции, внутреннего и наружного водопровода в Исполнительном аппарате ПАО «Россети Кубань» | M_122320_000001207 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения. | M_022320_000001205 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49884 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская | J_prj_107000_60571 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ К-1 в пролетах опор №1/1 и №1/8 | N_prj_107000_61322 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ НК-1-261, НК-1-262, ВЛ 10 кВ НК-1 (Реконструкция ВЛ 0,4 кВ НК-1-261, НК-1-262, ВЛ 10 кВ НК-1. Капитальный ремонт автомобильной дороги с. Пушкинское - ст-ца Скобелевская, км 3+960-4-960) | L_prj_107000_61044 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации затрат от 07.06.2021 № 304, Заявитель – ООО «СЗ «Девелопмент Групп» | L_prj_107000_61198 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПАО "Россети Кубань": ВЛ-10 кВ НС-19-3 (диспетчерское наименование) (протяженность 22,147 км) на участках пролетов опор №№1-27-1-28, 1-30-1-31, 1-42-3-1, 1-18-2-1 9 уточнить при проектировании) инвентарный №11192, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ТП НС-19-3; ВЛ-10 кВ НТ-2 (диспетчесркое наименование), на участках пролетов опор №№55-63, 65-68, 101-105 (уточнить при проектировании), инвентарный №11245, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ТП НТ-2;ВЛ-10 кВ НВ-5 (диспетчерское наименование), на участках пролетов опор №26-32 (уточнить при проектировании), инвентарный №4151, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ НВ-5; ВЛ-10 кВ НВ-7 (диспетчерское наименование), на участках пролетов опор №№16-24 (уточнить при проектировании), инвентарный №11278, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ТП НВ-7; ВЛ-10 кВ ВЦ-7 (диспетчерское наименование), гна участках пролетов опор №№111-115 (уточнить при проектировании), инвентарный №12763, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ВЦ-7; ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301 (диспетчерское наименование), на участках пролетов опор №№7/58-7/66 (уточнить при проектировании), инвентарный №5936, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301" | M_032320_000001234 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Ново-Величковская» (запись регистрации в ЕГРН от 26.12.2002 №23-01.00-143.2002-132) в части ВЛ 110 кВ «Ново-Величковская – Витаминкомбинат» (протяженность 19,4 км) на участках пролетов опор №№8-11 (уточнить при проектировании), наименование по бухгалтерскому учету: ВЛ-110кВ «Ново-Величковская-Витаминкомбинат», инв. №12528» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара». | M_032320_000001235 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ ПАО «Россети Кубань» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001233 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 в пролетах опор №№ 94-95 (уточнить при проектировании) по ул. Мира 66-А ст. Северской Северского района согласно Определению четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 30.06.2022 | N_prj_107000_61347 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 по соглашению о компенсации от 23.03.2021 № 164, Заявитель – Тищенко С.Г. | L_prj_107000_61085 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-7 в пролетах опор №№ 18 – 24 (уточнить при проектировании) и ВЛ-0,4 кВ АГ-7-255 Л-1 от ТП до опоры № 2 (уточнить при проектировании) в пос. Кочетинском Динского района. Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу | N_prj_107000_61309 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации от 29.11.2022 №802, Заявитель - Попелышева А.Д. | N_prj_107000_61348 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ Вл-2-134 Л-1 (диспетчерское наименование) (протяженность 0,49 км) на участке пролетов опор 7-:-8,(уточнить при проектировании), инвентарный №14208, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 0,4 кВ Вл-2-134 Л-1 | M_prj_107000_61249 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор №№49-53, 8/14-5/39, 5/33-5/39 (уточнить при проектировании), инв. № 000001356 | L_prj_107000_61107 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ "Новомышастовская" с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-330) в части ВЛ 110 кВ «ВНИИРис – Новомышастовская» (протяженность 14,64 км) на участках пролетов опор №№ 31 – 33, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ 110 ВНИИ Рис-Н.Мышастовская инв.№ 000001179 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «ВНИИРис – Марьянская» (протяженность 7,27 км) на участках пролетов опор №№ 34 – 36, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ-35 ВНИИ РИС-Марьянская инв.№000001072, входящей в электросетевой комплекс ПС-35/10 кВ "Марьянская" с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-333)» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_062320_000001242 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.) | K_prj_107000_60961 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 (диспетчерское наименование) (протяженность 10,4 км) на участвке пролетов опор 17-58, 27-1/2, 36-2/2, 51-5/2, 5/1-5/1а | M_062320_000001243 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №105 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | L_prj_107000_61066 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №138 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга | L_prj_107000_61067 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д45п-Д103/Д102/Д307/Д377п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-195 ДО ТП-103/102) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1092 | M_prj_107000_61218 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» ВЛ-10 кВ Д65 - Д290 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ-10 кВ Д65-Д290) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0118002:35 | N_prj_107000_61323 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ 10кВ К37 -К143 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 кВ ТП-К37 - ТП-К143) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420002:52 | M_prj_107000_61258 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-0,4 ВУ Гостиница Приморская ТП-154 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 0,4 КВ ОТТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:24, заявитель ООО «Приморская» | M_prj_107000_61296 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0201001:2257, 23:49:0201001:2258 заявитель Богданов И.И. | N_prj_107000_61352 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Нижний Поселок ТП-Д307 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Нижний Поселок ТП-Д307) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1162, заявитель Ковальская Т.В. | N_prj_107000_61353 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП121 - ТП14(II) с заходом к ТП-195 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП121 - ТП14(II) с заходом к ТП-195) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302017:6, заявитель АО Санаторий «Золотой колос». | N_prj_107000_61354 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей: КЛ-10 РП-172 ф.К64н-К64 (23:49:0000000:11559, заявитель Акопян А.В.), 000003812 | N_prj_107000_61355 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей: КЛ-6 Х229 – Х338, КЛ-6 Х158-Х229, КЛ-6 Х124-Х229, КЛ-0,4 Хостинская администрация ТП-Х229, ЗДАНИЕ ТП Х-229,ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229, 000003810 | N_prj_107000_61356 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60894 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ-6 154 - 813п, КЛ-6 154 - 88, КЛ-6 154 - 678п, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Ленинград» ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Библиотека Пушкина ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.1 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.2 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.3 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Выставочный зал ТП-154, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ 6 КВ ОТ ТП-90-154, КЛ 6 кВ ТП154(4) - ТП847П, КЛ 6 КВ ОТ ТП-61-154, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154 ДО ГОСТ.*ЛЕНИНГРАД*, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:58 | L_prj_107000_61068 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Лоо-11-Д106/Д329/КРН-Д15/Д371 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ф.Лоо 11-ТП-Д106) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0132007:999 | L_prj_107000_61180 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л167-Л80, КЛ-10 Л266-Л92, КЛ-10 Л232-Л93 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ Л167-Л80, КЛ 10 кВ Л266-Л92, КЛ 10 кВ Л232-Л92) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0109032:1006 | M_prj_107000_61222 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КЛ-10 РП-20(1)-А147(2), КВЛ-10 РП-20(1)-А146/А767 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:1070 | M_prj_107000_61215 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 РП-14 - 138/1135П/1134П/КРН52/КРН110П, КЛ-10 Бх-226 - РП-305, КЛ-10 Бх-113 - РП-305, КЛ-10 Бх-345 - РП-301, КЛ-10 Бх-470 - РП-301, КЛ-10 Бх-351 - РП-133, КЛ-10 Бх-468 - РП-133, КЛ-10 Бх-204 - РП-300, КЛ-10 Бх-137 - РП-300, КЛ-10 Бх-111 - РП-14, КЛ-10 Бх-230 - РП-14, КЛ-6 М-17 - Х140п, КЛ-6 М-11 - РП-14, КЛ-6 М-32 - РП-14, КЛ-10 - Бх-100 - 138, КЛ-10 РП-14 - Х409, КЛ-10 РП-14 - Х312, КЛ-10РП-14 - Х380, КЛ-10 РП-14 - Х150п, ВОЛС ПС Бытха - РП-14 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8647 | M_prj_107000_61256 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А146-А599п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ А-146-А-599); ВЛ-0,4 кВ ф. Свобода от ТП-А146 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП А-146) расположенных на территории земельных участках с кадастровыми №23:49:0407002:1408; 23:49:0407002:1410; 23:49:0407002:1441 | M_prj_107000_61259 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Комсомольский ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. «Комсомольский») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1964; 23:49:0420008:1965 | M_prj_107000_61288 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1971». | M_prj_107000_61289 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП111-Н464п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 кВ от ТП Н-85 до ТП Н-267 п/ст Ольгинка) на территории земельного участка с кадастровым № 23:33:0805002:473 | M_prj_107000_61284 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-76-1079, КЛ 10 кВ ТП213-(I)-ТП735-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230 – РП-76, КЛ 10 кВ ТП213(I) – ТП735-(I)) в рамках реализации объекта ОАО «РЖД» по титулу «Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи» | M_prj_107000_61290 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61286 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл» | M_prj_107000_61283 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С579-С360 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-579 до ТП С-302 от оп. №1 до оп. №20) на территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0306003:3495, 23:49:0306003:3496 | L_prj_107000_61183 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61287 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ К-9 в пролете опор 113 - 114; 114-14/2 по адресу: Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Кубанская 2Г | M_prj_107000_61297 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст.Каневская, ул. Свердликова | K_prj_107000_60896 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г.Тимашевск, СОТ Строитель, 7 линия, уч.131 | K_prj_107000_60897 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СВ-13 оп. 88-88а-КТП; переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СВ-13-269 в пролете опор № 1 - № 8 на земельном участке по адресу: ст | L_prj_107000_61095 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТТ-1 в пролете опор 41-45 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0302000:985, расположенном по адресу: г. Тимашевск | L_prj_107000_61093 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Комсомолец-Веселая L=22,96 км и ВЛ-35 кВ Павловская-Комсомолец 5,26 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-7 А/О Колос 2,00 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-1 А/О Колос 17 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-3 А/О Колос 18,3 км для строительства ж.д. станция Сосыка-Ростовская-Павловская нефтебаза ООО «Лукойл-Югнефтепродукт" | N_prj_107000_61306 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, №14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района | N_prj_107000_61331 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50720 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, ТБ-15 электросетевого хозяйства ПАО Россети Кубань Усть-Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61121 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО "Россети Кубань": ПС 35/10 кВ «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Джигинская – Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №№115-117 с инвентарным номером №000000182 в рамках реализации проекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 2. Строительство нового пути на участке Витязево – Аэропорт Анапа, с учетом строительства пассажирского терминала с выделенной зоной и дополнительной платформой» | N_prj_107000_61230 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» на участках пролетов опор №№53-54, в рамках реализации объекта: "Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 "Дон". | M_112320_000001271 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Никитинская-Варениковская» в пролете опор №30-31, входящего в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Никитинская» с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-8 на участках в пролетах опор №№28-29 инв.№000114512 | L_prj_107000_61113 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-1 на участках в пролетах опор №№ 20-21 инв.№000114511 | L_prj_107000_61114 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг2а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61115 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг1а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61117 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Радуга-Джигинская на участках пролетов опор №№11-14 | L_prj_107000_61116 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (демонтаж) отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №8/1-8/6, отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №16/1-16/6, ЗТП-10/0,4 кВ КУ5-215, ЛР-104, строительство ВЛ | N_prj_107000_61358 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л- 2 от КТП 10/0,4 кВ УС5-1106 АрЭС, с заменой опоры№4/1б для размещения оборудования связи | N_prj_107000_61359 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Рн-5 при капитальном ремонте автодороги по проекту "Подъезд к хутору Братский" | N_prj_107000_61368 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ДН-6 по соглашению о компенсации от 20.10.2022 № 407/30-1492, Заявитель - ИП Новиков А.В. Динской р-он | N_prj_107000_61408 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВС-3, ВЛ-0,4 кВ ВС-3-634 Л-3, к/н 23:07:1101081:6, ул. Новая 135-А, ст. Васюринская, Динской район по соглашению о компенсации от 13.03.2023 № 407/30-445, Заявитель - Федоренко Р.С. | N_prj_107000_61409 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ЭСКП ПС 110/6кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110кВ «Пашковская-Кислородный завод» с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр и электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/35/6 кВ«Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110кВ «Восточная Промзона - Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис - Пашковская») с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр», согласно соглашению о компенсации затрат от 15.08.2021 N407/30-143, Заявитель - ООО«Корпорация АК«ЭСКМ» (Переустройство электросетевых объектов: - электросетевой комплекс ЭСК ПС-110/6 кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Пашковская-Кислородный завод», инвентарный №12861 - электросетевой комплекс ЭСК ПС-110/35/10 кВ «Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис-Пашковская»), инвентарный №013298; - ВОЛС ПС 110 кВ «Пашковская»-ПС 110 кВ «Лорис», тип ВОК ОКМС-А-6Сп-24(2)-20 кН, 24 ОВ, инвентарный №013204; - ВОЛС «Пашковская» - «Кислородный завод», инвентарный №3042., по соглашению о компенсации затрат от 15.02.2021 №407/30-143, Заявитель - ООО "Корпорация АК "ЭСКМ") | N_prj_107000_61308 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-0,4 кВ от КТП-Кс-1-316 Л-1 на участках пролетов опор №1÷1/1÷4 по адресу: Краснодарский край, Кущевский р-н, ст-ца Кисляковская, ФАД «Дон», 1160 км+300 м в границах земельного участка 23:17:020200:594 | N_prj_107000_61373 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-7 на участках пролетов опор №№53-55а, №№1-18 - 1-20, (инв. № 000600024) | N_prj_107000_61374 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ «Староминская-Ейск 2 цепь» с отпайкой на ПС Старощербиновская на участках пролетов опор №№ 6-7 (6а, 6б, 6в, 6г) (инв. № 000730007) | N_prj_107000_61375 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-1 на участках пролетов опор №№ 3/5-3/7 (инв. № 000600026) | N_prj_107000_61376 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ В3-3-79 ТмЭС, с заменой опоры №13 для размещения оборудования связи | N_prj_107000_61357 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу: ст.Каневская, ул. Свободная | K_prj_107000_60895 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневская, ул. 10-я Линия 18, 18А | K_prj_107000_60898 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0 | K_prj_107000_60923 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП ДР-7-108 УЛЭС, с заменой опоры №1-7 для размещения оборудования связи | N_prj_107000_61364 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ-10 кВ ТП-Л85 – ТП-Л178/Л257п/281п, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61361 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 кВ Пятигорская ТП-964 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 0,4 кВ Пятигорская ТП-964) на территории земельного участка с к. н. 23:49:0301006:5528 | N_prj_107000_61362 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Переустр сетей: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-А339, КВЛ-10 А104(2)-А339(2)/А510П/706П, КЛ-10 А243-А339(1), ВЛ-10 А339-А104/А510П/А706П/А818 | L_prj_107000_61124 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 КРН-45-ТП-453/467/901п/1078 (наименование по данным бух учёта: ВЛ 6 КВ 138 - 222 ОТПАЙ НА 453) | L_prj_107000_61129 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 кВ А216-А217/145/341 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-216 ДО ТП А-217) | L_prj_107000_61185 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 на территории земельного участка с кадастровыми номерами 23:49:0136005:1479» | M_prj_107000_61214 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 А340-А560 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-131 ДО ТП А-340), ВЛ-10 А340-А289/А173 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-340 ДО ТП А-289) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:6848» | M_prj_107000_61252 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П. | M_prj_107000_61260 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 403-750п/КРН-47п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-403 ДО ТП-405) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306004:312 | N_prj_107000_61387 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л71-Л51 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 КВ ОТ ТП Л-71-51) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8688, заявитель ООО «Газпром добыча Астрахань» | N_prj_107000_61388 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КЛ-10 кВ Д13 – РП-55 (А), КЛ-10 кВ Д-13 – РП-55 (Б), КЛ-10 кВ Д-14 – РП-61 | N_prj_107000_61389 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»:ВЛ-10 кВ ТП-А343-ТП-А277/А107/А426 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 кВ А343п-А277/А526) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:5491 | N_prj_107000_61391 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201001:1439, заявитель Мелков В.В. | N_prj_107000_61392 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КВЛ-10 кВ ТП-Д83 – ТП-Д195 с переводом части ее участка в кабельное исполнение | N_prj_107000_61393 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | K_prj_107000_60799 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси | K_prj_107000_60964 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер с отпайками на участок КЛ опора №26 - ПС 110 кВ Адлер после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61394 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ-10 Х13 - Х461 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ 10 кВ ТП Х13(II) - ТП - "МВД (шифр 2-6)"(II)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:216, заявитель ООО «ИнСтройПроект» | N_prj_107000_61395 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1249, заявитель ООО СЗ «РАФСТРОЙ» | N_prj_107000_61396 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х065 - Х202, поврежденных в результате оползня (протяженность трассы 0,17 км) | N_prj_107000_61397 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ (26 шт. с заменой силовых трансформаторов) с переключением от ВЛ-6 кВ РА-1, РА-9 на ВЛ-10 кВ Р-5, Р-6 | N_112320_000001353 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: ПС 35/10 кВ «Пионерская» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-23-23-26/087/2006-158 от 24.01.2007) в части ВЛ 35 кВ «Джемете – Пионерская» в пролетов опор №1/6-1/8 (уточнить при проектировании) с инвентарным номером: №000000186 в рамках реализации проекта ОАО «РЖД» по титулу «Строительство пункта технического осмотра на станции Анапа» | N_prj_107000_61307 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189 (уточнить при проектировании), инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | N_prj_107000_61367 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50739 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор №№ 1/15-1/22, 30-34, 4/8-4/13 | L_prj_107000_61106 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в пролетах опор №№ 64 – 69 | L_prj_107000_61105 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Тамань - Черноморская», в пролетах опор №№ 15-19 | L_prj_107000_61109 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ «Фанагория» в пролетах опор №№ 56 – 61 | L_prj_107000_61110 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в пролетах опор №№24-30 | L_prj_107000_61108 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Мирная - Тамань» в пролетах опор №№ 128 – 132 | L_prj_107000_61111 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60617 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО «Россети Кубань». Строительство верхнего уровня телемеханики в Лабинском филиале электрических сетей | M_042320_000001241 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация ПА на ПС 110 кВ Варениковская (установка АОПО), ПС 110 кВ Джемете (установка шкафа УПАСК ПРД) для ТП ОАО "РЖД" | L_112320_000001197 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Порт для организации дистанционного (теле-) управления оборудованием из ЦУС филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС и Филиала АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ | L_062320_000001025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети для целей дистанционного управления оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство КВЛ-10 кВ ДГ-5, КЛ-0,4 кВ, ТП ДГ-5-672 в рамках объекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский - Красная Стрела" | M_prj_107000_61231 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ" в части ВЛ-35 кВ "Никитинская - Садовая в пролете опор №№ 58-63" №000000210 | L_prj_107000_61078 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ | M_prj_107000_61228 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_prj_107000_61261 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» | M_prj_107000_61229 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.2 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) | H_prj_107000_60085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в двухцепном исполнении от 110/35/10 кВ ПС "Раевская", строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ТП 6/0,4 кВ (перевод на 10 кВ) | M_112320_000001273 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.6 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская (УЦ)-Откормбаза», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская-220-Сельхозтехника», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская 2 – Усть-Лабинская-220» для перевода части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ «Усть-Лабинск на ПС 220 Ново-Лабинская» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Дагомысского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_072340_000001040 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Динская» с установкой Т-3 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | M_032320_000001307 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство технологического подъезда с эксплуатационно-разворотной площадкой к ПС 110 кВ Подгорная Синюха | M_022320_000001206 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Северского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_032340_000001005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Модификация процессов технологического управления электросетевым комплексом в целях обеспечения его информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001208 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Создание комплексной системы информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001222 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования - 2 комплекта (серверное оборудование для КПК) | M_122330_000001215 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 1 комплект | M_122340_000001218 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДН (С) 10000/35/10 для аварийного резерва - 1 шт | L_032330_000001015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя электрических параметров силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000980 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение измельчителя древесной растительности - 1 шт. | M_122340_000001213 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение омметра с комплектом измерительных проводов - 3 шт. | L_122330_000000982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение течеискателя элегаза - 4 шт. | L_122330_000000986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля давления элегаза - 4 шт. | L_122330_000000987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтного испытательного аппарата - 2 шт | L_122330_000000988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля степени нажатия - 4 шт. | L_122330_000000989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной электростанции мощностью 630 кВА смонтированной в фургоне на шасси автомобиля 6х6 – 2 шт. РИСЭ | L_122330_000000994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 154 шт. | H_prj_107000_50986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для оснащения Адлеровского центра обслуживания потребителей филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские ЭС электронной системой управления очередью - 1 комплект | L_122330_000000971 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования – 22 шт | M_122330_000001220 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство ливневой канализации с восстановлением асфальтобетонного покрытия на территории производственной базы ИА ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | M_122340_000001305 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Д93 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазоревский район, с. Варваровка | L_prj_107000_61190 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор 25 МВА и заменой КРУН (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001070 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемников (для территорий ИА) - 2 шт. | N_122330_000001340 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение выключателя элегазового бакового ВЭБ-УЭТМ-110-40/2500 У1 | N_prj_107000_61325 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482) | N_prj_107000_61410 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение бульдозера – 1 шт. | N_122330_000001347 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Кл-1 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Красная Улька | M_prj_107000_61313 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское | M_prj_107000_61303 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61343 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61344 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ «Плато» с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА. Строительстов захода ВЛ 35 кВ до ПС 35/10 кВ «Плато» с использованием ВЛ 10 кВ «Гузерипль – Лаго-Наки» (в габаритах 110 кВ) (Строительство ПС 110/35/10 кВ "Плато" с установкой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2х25 МВА. Строительство захода ЛЭП 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ "Хамышки-Гузерипль") (Строительство ПС 110/35/10 кВ "Плато" с установкой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2х25 МВА. Строительство захода ЛЭП 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ "Хамышки-Гузерипль") | N_prj_107000_61318 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ "Черемушки" до ПС 110 кВ "Плато" | N_prj_107000_61319 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61349 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА "Тахтамукайская центральная районная больница" | M_prj_107000_61239 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 6КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61279 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61280 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Даховская" до места установки КРУН-10 кВ. Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Даховская" | N_prj_107000_61277 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ.Строительство четырех КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Плато до РП 10 кВ. Строительство четырех КЛ-10 кВ от РП-10 кВ до места установки РТП-10 кВ заявителя | N_prj_107000_61320 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» до границ участка заявителя. Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Черемушки» с расширением РУ-110 кВ для присоединения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ «Черемушки-Плато 1» и «Черемушки-Плато 2 (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001348 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с заменой трансформатора Т-3 2,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60882 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА | K_prj_107000_60876 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети | K_prj_107000_60877 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с заменой трансформатора Т-3 4 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60881 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_032320_000001075 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (6521 т.у.) | M_010120_000001282 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (6128 т.у.) | M_010120_000001294 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-5, ВЛ-10 кВ С-1 в рамках реализации объекта «Строительство автомобильной дороги обход города Майкоп в Республике Адыгея (3-я очередь) | M_prj_107000_61304 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км, инвентарный №3033;¶ ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км, инвентарный №4918, по соглашению о компенсации затрат от 22.09.2021 №407/30-1216, Заявитель - Прокопенко А.В."" | L_prj_107000_61146 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-2 по соглашению о компенсации от 06.04.2021 № 187, Заявитель – Шаззо Ф.А. | M_prj_107000_61240 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш. | M_prj_107000_61309 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-11 по соглашению о компенсации от 19.09.2021 № 607, Заявитель - Чермит Р.А. | M_prj_107000_61310 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 L=12,72 км п. Афипский (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ СХ-2), инвентарный №13608;¶ - ВЛ-0,4 кВ от оп. №1до оп. №1, 2105226 | L_prj_107000_61149 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г

## 17квЭт
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 19@ от 10.11.2022 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2023 года , млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 11466.1109 | 8802.5791 | 494.9489 | 4286.9235 | 3700.5559 | 320.1507 | 5025.4236 | 328.912 | 2338.9936 | 2202.4037 | 155.1142 | 3777.1556 | 166.0369 | 1947.9299 | 1498.1523 | 165.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8044.8956 | 4929.9708 | 292.5466 | 2756.1281 | 1527.7133 | 353.5829 | 2250.0235 | 122.2058 | 1384.1941 | 543.9937 | 199.63 | 2679.9473 | 170.3408 | 1371.934 | 983.7196 | 153.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 2615.4295 | 5315.9157 | 397.8229 | 2021.8638 | 2718.9547 | 177.2744 | 3228.2032 | 259.3871 | 1165.4505 | 1709.759 | 93.6067 | 2087.7125 | 138.4358 | 856.4133 | 1009.1957 | 83.6677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2327.2481 | 3699.7798 | 227.327 | 2279.4307 | 910.1859 | 282.8362 | 1794.1491 | 111.2463 | 1223.1013 | 289.0368 | 170.7646 | 1905.6307 | 116.0806 | 1056.3294 | 621.1491 | 112.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 7324.2909 | 2877.5347 | 60.8662 | 2082.4525 | 667.6611 | 66.5549 | 1577.7615 | 38.6267 | 1144.184 | 374.4154 | 20.5354 | 1299.7731 | 22.2395 | 938.2685 | 293.2457 | 46.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4610.7601 | 1070.6072 | 46.8608 | 453.842 | 522.5416 | 47.3629 | 401.3205 | 10.8261 | 161.0927 | 213.5857 | 15.816 | 669.2867 | 36.0347 | 292.7492 | 308.9559 | 31.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 890.9179 | 395.8901 | 15.7223 | 132.286 | 217.033 | 30.8487 | 105.9775 | 15.7223 | 0 | 63.394 | 26.8613 | 289.9125 | 0 | 132.286 | 153.6391 | 3.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.9568 | 29.6002 | 18.3588 | 0 | 0 | 11.2414 | 4.1518 | 0.13335 | 0 | 0 | 4.0184 | 25.4484 | 18.2255 | 0 | 0 | 7.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 202.3606 | 57.2999 | 10.176 | 32.9621 | 12.5814 | 1.5805 | 50.2126 | 10.176 | 27 | 11.7267 | 1.31 | 7.0873 | 0 | 5.9621 | 0.85471 | 0.27056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.94 | 0.03923 | 0 | 0 | 0 | 0.03923 | 0.0039478 | 0 | 0 | 0 | 0.0039478 | 0.035282 | 0 | 0 | 0 | 0.035282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 433.1119 | 155.9387 | 10.3616 | 17.3592 | 84.3257 | 43.8922 | 63.2686 | 5 | 2.3592 | 43.1086 | 12.8008 | 92.6701 | 5.3616 | 15 | 41.2171 | 31.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9905 | 129.9443 | 0 | 22.8553 | 94.9858 | 12.1032 | 50.3981 | 0 | 0 | 41.3712 | 9.0269 | 79.5462 | 0 | 22.8553 | 53.6146 | 3.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | 9041.7777 | 7237.4672 | 372.2533 | 3364.0829 | 3217.8648 | 283.2662 | 4046.7906 | 235.8001 | 1769.4444 | 1903.9243 | 137.6218 | 3190.6766 | 136.4532 | 1594.6385 | 1313.9404 | 145.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6821.2872 | 4560.8592 | 257.0804 | 2516.2454 | 1449.6784 | 337.855 | 2087.2968 | 95.595 | 1283.0377 | 518.0452 | 190.6189 | 2473.5624 | 161.4855 | 1233.2077 | 931.6332 | 147.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2483.8973 | 4757.6185 | 283.9141 | 1910.327 | 2396.2032 | 167.1743 | 2876.2642 | 166.5539 | 1109.259 | 1511.8748 | 88.5765 | 1881.3543 | 117.3602 | 801.068 | 884.3284 | 78.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217.6379 | 3349.5333 | 191.8608 | 2052.8504 | 832.151 | 272.6711 | 1640.5782 | 84.6355 | 1126.6331 | 263.0883 | 166.2212 | 1708.9551 | 107.2253 | 926.2173 | 569.0627 | 106.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1920.9573 | 4749.072 | 282.9995 | 1905.5307 | 2396.2032 | 164.3386 | 2869.9253 | 165.6392 | 1104.4627 | 1511.8748 | 87.9485 | 1879.1467 | 117.3602 | 801.068 | 884.3284 | 76.3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767.2936 | 3097.7034 | 185.5621 | 2008.6421 | 631.4805 | 272.0187 | 1638.6379 | 83.1396 | 1126.6331 | 263.0883 | 165.7768 | 1459.0655 | 102.4225 | 882.009 | 368.3922 | 106.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 161.2763 | 2906.1084 | 141.8523 | 1081.8759 | 1599.8171 | 82.563 | 2047.0804 | 103.308 | 746.4787 | 1161.0404 | 36.2533 | 859.0279 | 38.5443 | 335.3972 | 438.7767 | 46.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8694 | 1364.8192 | 63.0081 | 1030.9064 | 183.7807 | 87.124 | 618.0465 | 37.5255 | 473.1945 | 69.9911 | 37.3354 | 746.7727 | 25.4826 | 557.7118 | 113.7896 | 49.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 366.4868 | 985.0303 | 50.5594 | 303.4972 | 609.2316 | 21.742 | 481.5135 | 31.0046 | 164.1094 | 277.0599 | 9.3397 | 503.5167 | 19.5548 | 139.3878 | 332.1717 | 12.4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.9268 | 1021.9271 | 40.8145 | 549.3107 | 362.4151 | 69.3868 | 484.3995 | 16.0519 | 290.3961 | 145.2256 | 32.7259 | 537.5276 | 24.7626 | 258.9146 | 217.1895 | 36.6609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1393.1942 | 857.9333 | 90.5877 | 520.1576 | 187.1544 | 60.0336 | 341.3313 | 31.3266 | 193.8746 | 73.7746 | 42.3556 | 516.602 | 59.2611 | 326.2829 | 113.3799 | 17.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160.4974 | 710.9571 | 81.7395 | 428.425 | 85.2847 | 115.5079 | 536.1919 | 29.5622 | 363.0425 | 47.8716 | 95.7155 | 174.7652 | 52.1773 | 65.3825 | 37.4131 | 19.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000949 | 0 | 69.4853 | 0.095 | 63.8219 | 0 | 5.5684 | 5.3486 | 0 | 0 | 0 | 5.3486 | 64.1367 | 0.095 | 63.8219 | 0 | 0.21978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7985 | 0 | 2.081 | 0.76762 | 6.9498 | 9.7985 | 0 | 2.081 | 0.76762 | 6.9498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000950 | 346.6431 | 173.0491 | 0.095 | 141.0373 | 0 | 31.9167 | 55.6675 | 0 | 24.1715 | 0 | 31.496 | 117.3816 | 0.095 | 116.8659 | 0 | 0.42071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.8692 | 315.5676 | 0 | 211.8957 | 20.6475 | 83.0243 | 315.5676 | 0 | 211.8957 | 20.6475 | 83.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | 20.4699 | 2.2359 | 0 | 0 | 1.6746 | 0.56137 | 0.51007 | 0 | 0 | 0.51007 | 0 | 1.7259 | 0 | 0 | 1.1645 | 0.56137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0582 | 3.9046 | 0 | 3.3262 | 0.017019 | 0.56137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9046 | 0 | 3.3262 | 0.017019 | 0.56137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | 74.7107 | 3.1644 | 0 | 0 | 3.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1644 | 0 | 0 | 3.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная - Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | 52.6175 | 3.1136 | 3.1136 | 0 | 0 | 0 | 3.1136 | 3.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8479 | 2.1263 | 2.1263 | 0 | 0 | 0 | 2.1263 | 2.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | 163.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.3627 | 3.7648 | 3.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7648 | 3.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | 291.2867 | 33.1501 | 13.5689 | 0 | 19.5812 | 0 | 9.7579 | 9.7579 | 0 | 0 | 0 | 23.3921 | 3.8109 | 0 | 19.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.7389 | 4.0138 | 3.9697 | 0.044083 | 0 | 0 | 3.9697 | 3.9697 | 0 | 0 | 0 | 0.044083 | 0 | 0.044083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | 141.5434 | 47.4525 | 0 | 0 | 47.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4525 | 0 | 0 | 47.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9528 | 23.8991 | 23.7751 | 0 | 0 | 0.124 | 0.77551 | 0.77551 | 0 | 0 | 0 | 23.1236 | 22.9996 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | 109.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4013 | 0.84918 | 0.73418 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84918 | 0.73418 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | 0 | 5.7196 | 1.4727 | 0.038296 | 2.4129 | 1.7956 | 3.8856 | 1.4727 | 0 | 2.4129 | 0 | 1.8339 | 0 | 0.038296 | 0 | 1.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1682 | 0 | 0.0044455 | 0 | 2.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1682 | 0 | 0.0044455 | 0 | 2.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 48.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-А872 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Ахштырь» - ЭПУ земельных участков для садоводства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, село Ахштырь, пер. Форелевый, СНТ «Ахштырь» | M_072310_000001244 | 0 | 25.2404 | 0 | 25.2404 | 0 | 0 | 25.2404 | 0 | 25.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10кВ для подключения БКТП-10/0,4 кВ и СП-10кВ от ПС 110/35/10кВ «Дорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап В)». | M_062310_000001280 | 144.2484 | 28.5275 | 11.4921 | 0 | 17.0354 | 0 | 7.8999 | 7.8999 | 0 | 0 | 0 | 20.6276 | 3.5922 | 0 | 17.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.207 | 3.8157 | 3.7419 | 0.073779 | 0 | 0 | 2.9571 | 2.9571 | 0 | 0 | 0 | 0.85855 | 0.78477 | 0.073779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Б-1 до границы участка заявителя: в п. Родники, Белореченский район | N_prj_107000_61281 | НД | 2.3272 | 1.7822 | 0 | 0.545 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 1.7822 | 1.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.546 | 2.546 | 0 | 0 | 0 | 2.2997 | 2.2997 | 0 | 0 | 0 | 0.24636 | 0.24636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-00513464-1 от 01.08.2019) | L_prj_107000_61014 | НД | 0.17501 | 0 | 0.17501 | 0 | 0 | 0.17501 | 0 | 0.17501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8 (№21200-19-00513434-1 от 01.08.2019) | L_prj_107000_61017 | НД | 0.1278 | 0 | 0.1278 | 0 | 0 | 0.1278 | 0 | 0.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на Ю-В от пересечения ул.Дорожная и ул.Подгорная. (дог. №21200-20-00585406-1 от 17.09.2020) | L_prj_107000_61016 | НД | 3.7875 | 0 | 3.7875 | 0 | 0 | 3.7875 | 0 | 3.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61332 | НД | 0.73561 | 0.037942 | 0.69767 | 0 | 0 | 0.71479 | 0.017124 | 0.69767 | 0 | 0 | 0.020818 | 0.020818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.039053 | 0.039053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039053 | 0.039053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61333 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5666 | 0 | 0.069596 | 1.497 | 0 | -1.5666 | 0 | -0.069596 | -1.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783) | L_prj_107000_61015 | НД | 0.25022 | 0 | 0.25022 | 0 | 0 | 0.25022 | 0 | 0.25022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10кВ МА-1 на опоре № 1/30в в а. Кургоковский, Успенского района (дог. № 20304-21-00676346-1 от 13.12.2021) | N_prj_107000_61334 | НД | 0.99581 | 0 | 0 | 0.99581 | 0 | 0.99581 | 0 | 0 | 0.99581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ З-2-122, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Академика Лукьяненко П.П. согласно договору технологического присоединения: от 18.03.2021 № 21100-21-00618118-1, Заявитель – ООО "Кубанский медицинский центр" | L_prj_107000_61079 | НД | 0.14413 | 0 | 0.14413 | 0 | 0 | 0.14413 | 0 | 0.14413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | M_prj_107000_61232 | НД | 4.4225 | 0 | 0 | 4.4225 | 0 | 4.4225 | 0 | 0 | 4.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | НД | 7.0356 | 0 | 2.3498 | 4.2479 | 0.438 | 3.366 | 0 | 0 | 3.366 | 0 | 3.6697 | 0 | 2.3498 | 0.88191 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.0438 | 0 | 3.0133 | 3.5925 | 0.438 | 6.6058 | 0 | 3.0133 | 3.5925 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | НД | 0.036163 | 0 | 0 | 0 | 0.036163 | 0.036163 | 0 | 0 | 0 | 0.036163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.036156 | 0 | 0 | 0 | 0.036156 | 0.036156 | 0 | 0 | 0 | 0.036156 | 2.1e-07 | 0 | 0 | 0 | 2.1e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | 0 | 0.5258 | 0.5258 | 0 | 0 | 0 | 0.5258 | 0.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 № 21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | N_prj_107000_61236 | НД | 4.9317 | 0 | 4.314 | 0 | 0.61766 | 4.314 | 0 | 4.314 | 0 | 0 | 0.61766 | 0 | 0 | 0 | 0.61766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 10.8909 | 0 | 10.2733 | 0 | 0.61766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8909 | 0 | 10.2733 | 0 | 0.61766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "Восточная" до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" (ФГБОУ ВО КГУФКСТ) | M_prj_107000_61237 | НД | 33.9328 | 3.3128 | 30.6014 | 0 | 0.01851 | 30.62 | 0 | 30.6014 | 0 | 0.01851 | 3.3128 | 3.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 30.1747 | 3.3128 | 26.8434 | 0 | 0.01851 | 30.1747 | 3.3128 | 26.8434 | 0 | 0.01851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10 кВ "ВНИИРис", с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Красноармейский район, согласно договору технологического присоединения: от 10.02.2022 № 20903-21-00693016-1– Заявитель ООО "Трансстроймеханизация" | M_prj_107000_61305 | НД | 0.077211 | 0.077211 | 0 | 0 | 0 | 0.66051 | 0.077211 | 0 | 0.5833 | 0 | -0.5833 | 0 | 0 | -0.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЖБИ-11, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская ул. Железнодорожная, 1а согласно договору технологического присоединения: от 18.02.2021 № 21200-21-00614624-1, Заявитель - ООО "Фармсервис" | L_prj_107000_61081 | НД | 0.86261 | 0 | 0.7971 | 0 | 0.06551 | 0.86261 | 0 | 0.7971 | 0 | 0.06551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.06551 | 0 | 0 | 0 | 0.06551 | 0.06551 | 0 | 0 | 0 | 0.06551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ "Северная", Строительство КРН-6 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная – ул. Ростовское шоссе согласно договору технологического присоединения: от 04.04.2022 № 21200-22-00710508-1– Заявитель Акционерное общество "НЭСК-электросети" | M_prj_107000_61307 | НД | 9.7483 | 1.0271 | 0 | 8.7212 | 0 | 9.6533 | 1.0271 | 0 | 8.6261 | 0 | 0.095026 | 0 | 0 | 0.095026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | НД | 0.071814 | 0 | 0 | 0.071814 | 0 | 0.0037924 | 0 | 0 | 0.0037924 | 0 | 0.068022 | 0 | 0 | 0.068022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС110/6 кВ «Парфюмерная», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова 1/6 согласно договору технологического присоединения: от 27.05.2021 № 21100-21-00636260-1, Заявитель – ООО «МастерПласт» | L_prj_107000_61195 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон» 1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» | M_032310_000001226 | 0 | 2.7916 | 0.16932 | 0 | 2.6223 | 0 | 0.9977 | 0 | 0 | 0.9977 | 0 | 1.7939 | 0.16932 | 0 | 1.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1411 | 0.1411 | 0 | 0 | 0 | 0.1411 | 0.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | НД | 0.00051388 | 0 | 0.00051388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00051388 | 0 | 0.00051388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.1629 | 0 | 2.1629 | 0 | 0 | 0.093557 | 0 | 0.093557 | 0 | 0 | 2.0694 | 0 | 2.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | НД | 0.36465 | 0 | 0 | 0.36465 | 0 | 0.36465 | 0 | 0 | 0.36465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.51492 | 0 | 0.51492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51492 | 0 | 0.51492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух участков ВЛЗ-10 кВ пгт. Мостовской, ул. Дюкарева, д.50-А, Мостовский район | M_prj_107000_61279 | НД | 0.072182 | 0.0088975 | 0 | 0.063284 | 0 | 0.048187 | 0 | 0 | 0.048187 | 0 | 0.023995 | 0.0088975 | 0 | 0.015098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | НД | 0.693 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61326 | НД | 0.36465 | 0 | 0 | 0.36465 | 0 | 0.36465 | 0 | 0 | 0.36465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | НД | 1.7342 | 0.17824 | 0 | 1.3959 | 0.1601 | 1.7114 | 0.17824 | 0 | 1.3851 | 0.14813 | 0.022793 | 0 | 0 | 0.010823 | 0.01197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.30863 | 0.14853 | 0 | 0 | 0.1601 | 0.29666 | 0.14853 | 0 | 0 | 0.14813 | 0.01197 | 0 | 0 | 0 | 0.01197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | НД | 7.5878 | 0 | 3.4224 | 4.1654 | 0 | 2.7701 | 0 | 0 | 2.7701 | 0 | 4.8177 | 0 | 3.4224 | 1.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | N_prj_107000_61336 | НД | 0.19085 | 0 | 0 | 0.19085 | 0 | 0.19085 | 0 | 0 | 0.19085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | НД | 30.2512 | 0 | 28.7606 | 0 | 1.4906 | 1.4906 | 0 | 0 | 0 | 1.4906 | 28.7606 | 0 | 28.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 27.6925 | 0 | 26.2018 | 0 | 1.4906 | 27.6925 | 0 | 26.2018 | 0 | 1.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, в целях электроснабжения | L_prj_107000_61019 | НД | 2.0161 | 0 | 0.0025176 | 1.1525 | 0.86104 | 0.66212 | 0 | 0 | 0 | 0.66212 | 1.3539 | 0 | 0.0025176 | 1.1525 | 0.19892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 17.0175 | 0 | 16.1539 | 0 | 0.86356 | 16.816 | 0 | 16.1539 | 0 | 0.66212 | 0.20144 | 0 | 0 | 0 | 0.20144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | НД | 0.14012 | 0 | 0 | 0.14012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14012 | 0 | 0 | 0.14012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.8845 | 0 | 1.8845 | 0 | 0 | 1.8845 | 0 | 1.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ПС 110/6 кв «Таманский водовод» до РУ-6кВ проектируемых РП-6кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотитаровский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380». согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 № 20901-21-00684190-1), (максимальная присоединяемая присоединяемая мощность 2000 кВт) | N_prj_107000_61275 | НД | 5.4048 | 0.70845 | 0 | 4.597 | 0.099359 | 1.4092 | 0 | 0 | 1.4092 | 0 | 3.9956 | 0.70845 | 0 | 3.1878 | 0.099359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.099516 | 0 | 0.016717 | 0 | 0.082799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099516 | 0 | 0.016717 | 0 | 0.082799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТРП-300 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО Санаторий «Золотой Колос» - ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации зданий и сооружений санатория «Золотой Колос», расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Хостинский, пр-кт Курортный, 86, участок №4 (кадастровый номер участка 23:49:0302017:6) | N_prj_107000_61212 | НД | 26.239 | 0 | 24.3169 | 0 | 1.9221 | 26.239 | 0 | 24.3169 | 0 | 1.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 17.9982 | 0 | 16.0761 | 0 | 1.9221 | 17.9982 | 0 | 16.0761 | 0 | 1.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ "Бочаров ручей" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Зодчий" – ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Теневой (кадастровый номер: 23:49:0201012:113) | L_prj_107000_61177 | НД | 9.5021 | 0 | 9.5021 | 0 | 0 | 9.027 | 0 | 9.027 | 0 | 0 | 0.4751 | 0 | 0.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 20.2163 | 0 | 20.2163 | 0 | 0 | 20.2163 | 0 | 20.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс Кавказ» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Шоссейная, 2 (кадастровый номер 23:49:0304007:1204) | N_prj_107000_61245 | НД | 51.9719 | 0 | 50.8041 | 0 | 1.1678 | 1.1678 | 0 | 0 | 0 | 1.1678 | 50.8041 | 0 | 50.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 43.5045 | 0 | 34.8304 | 7.5064 | 1.1678 | 43.5045 | 0 | 34.8304 | 7.5064 | 1.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812)» (договор ТП от 17.03.2022 №20207-22-00704666-1) | N_prj_107000_61321 | НД | 3.0444 | 3.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0444 | 3.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.6242 | 3.6242 | 0 | 0 | 0 | 3.6242 | 3.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ РТП-10 кВ, устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» по ТУ №07- 06/0821-22-сс АО «Пансионат «Кристалл», перезаводка КЛ-6 кВ в линейные ячейки 6 кВ (КРН, КРУН) из демонтируемого ТПХ232п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Волна» - ЭПУ земельного участка фактически занимаемого санаторием «Волна», для объектов общественно-делового значения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Краснополянская, 6 (кадастровый номер 23:49:0304018:23) | N_prj_107000_61350 | НД | 0.88362 | 0.88362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88362 | 0.88362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.73635 | 0.73635 | 0 | 0 | 0 | 0.73635 | 0.73635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Рахас-Инвест» - ЭПУ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, д. 22 (кадастровый номер 23:49:0201018:4) | N_prj_107000_61351 | НД | 0.85814 | 0.85814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85814 | 0.85814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.71512 | 0.71512 | 0 | 0 | 0 | 0.71512 | 0.71512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-А54 – ТП-А174 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ «Одиннадцатый отдельный авиационный отряд» - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Костромская, 93 (кадастровый номер: 23:49:0402023:1827)» | L_prj_107000_61176 | НД | 0.13081 | 0 | 0.13081 | 0 | 0 | 0.13081 | 0 | 0.13081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ландышевая, д. 17 (кадастровый номер 23:49:0201003:17 | M_prj_107000_61243 | НД | 0.89117 | 0 | 0.89117 | 0 | 0 | 0.89117 | 0 | 0.89117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К28 – ТП-К71п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Вартеваньяна С.Э. - ЭПУ земельного участка для магазинов, общественного питания, гостиничного обслуживания, для размещения объектов, характерных для населённых пунктов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 3:49:0420022:2715) | M_prj_107000_61210 | НД | 0.02264 | 0 | 0.02264 | 0 | 0 | 0.02264 | 0 | 0.02264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ¶2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-Н85 – ТП-Н86/ТП-Н397п/ТП-Н605 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ «Управление строительства муниципальных объектов» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего образования по адресу: Краснодарский край, р-н Туапсинский, с. Ольгинка, пер. Ореховый (кадастровый номер 23:33:0805002:2198)»¶(договор ТП ) | M_prj_107000_61280 | НД | 9.5374 | 0.64887 | 8.8886 | 0 | 0 | 9.093 | 0.64887 | 8.4441 | 0 | 0 | 0.44443 | 0 | 0.44443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К29 – ТП-К79 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: для эксплуатации гостиницы и коттеджей по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:133) | N_prj_107000_61244 | НД | 36.8229 | 0.35234 | 36.4705 | 0 | 0 | 0.35234 | 0.35234 | 0 | 0 | 0 | 36.4705 | 0 | 36.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 30.3921 | 0 | 10.2836 | 18.8775 | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3921 | 0 | 10.2836 | 18.8775 | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Кислород» - ЭПУ земельного участка (вид разрешённого использования: парковка, автостоянка, многоэтажная парковка) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301016:1413) | M_prj_107000_61213 | НД | 21.1866 | 0.34 | 20.8466 | 0 | 0 | 21.1866 | 0.34 | 20.8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Сооружение двухцепной КЛ 10 кВ Лаура – РТП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лаура до границ участка Заявителя (для ТП ООО «Газпром социнвест») | L_prj_107000_61123 | НД | 15.2697 | 0 | 15.2697 | 0 | 0 | 15.2697 | 0 | 15.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2СП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2СП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств Заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Альпика" - ЭПУ земельного участка из земель населенных пунктов для обеспечения эксплуатаций зданий и сооружений консервного комбината по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Трунова, 7-в (кадастровый номер земельного участка 23:49:0205027:10) | L_prj_107000_61175 | НД | 0.84911 | 0.84911 | 0 | 0 | 0 | 0.84911 | 0.84911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ: «П-610 – ТП-К95 (I с.ш.)», «П-509 – ТП-К95 (II с.ш.)» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Горный отдых» - ЭПУ земельного участка (виды разрешённого использования: для размещения олимпийского объекта «гостиничный комплекс на 162 номера категории 3 звезды в пос. Эсто-Садок (проектные и изыскательские работы, строительство)», под иными объектами специального назначения») по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Дубравная, д. 70 (кадастровый номер 23:49:0512001:1833) | M_prj_107000_61211 | НД | 0.23443 | 0 | 0.23443 | 0 | 0 | 0.23443 | 0 | 0.23443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-172 – ТП-К41/ТП-К47п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: гостиницы, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:154) | N_prj_107000_61246 | НД | 8.0822 | 0.39784 | 6.7559 | 0 | 0.9284 | 0.39784 | 0.39784 | 0 | 0 | 0 | 7.6843 | 0 | 6.7559 | 0 | 0.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 19.6824 | 0 | 4.0076 | 13.9974 | 1.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6824 | 0 | 4.0076 | 13.9974 | 1.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ¶2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ¶ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ¶ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ¶Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165)»¶(договор ТП от 09.06.2022 №20206-22-00725888-1)¶ | N_prj_107000_61267 | НД | 12.0872 | 1.0988 | 10.9884 | 0 | 0 | 12.0872 | 1.0988 | 10.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12-10 ВЛ 10 кВ Б-7, в границах земельного участка по адресу: ¶ - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 28, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Агроплазма». ¶(ТУ № 08-01/0206-21-сс от 10.09.2021 ТП № 20701-21-00666268-1 от 10.09.2021) | M_prj_107000_61202 | НД | 0.019119 | 0 | 0 | 0.019119 | 0 | 0.013012 | 0 | 0 | 0.013012 | 0 | 0.0061076 | 0 | 0 | 0.0061076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №4-2 ВЛ 10 кВ ПД-3 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Каневская, с/п Каневское, заявитель ЗАО АФПЗ «Победа». (ТУ № 08-03/0282-21-сс от 09.09.2021 ТП № 20703-21-00667036-1 от 09.09.2021) | M_prj_107000_61204 | НД | 0.019119 | 0 | 0 | 0.019119 | 0 | 0.019119 | 0 | 0 | 0.019119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61337 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61338 | НД | 0.56211 | 0 | 0 | 0.56211 | 0 | 0.56211 | 0 | 0 | 0.56211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ от РУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Алексеевская", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемого РП-10 кВ до границы земельного участка расположенного по адресу Краснодарский Тихорецкий район, с/о "Алексеевский, сектор 16, контур 1. Кадастровый номер: 23:32:0602000:716" (Договор ТП от 26.01.2021 №21200-21-00609996-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | M_prj_107000_61200 | НД | 1.8847 | 0 | 1.8847 | 0 | 0 | 1.8847 | 0 | 1.8847 | 0 | 0 | 2.7e-05 | 0 | 2.7e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) с присоединением проектируемого РП-10 кВ от опоры №29 фидера 10кВ "К-101" ПС 220/110/35/10кВ "Крыловская" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК "Восход", КД:23:14:0301002:10333 (Договор ТП от 07.10.2022 №21200-22-00731760-5 ООО "КАВКАЗ") | N_prj_107000_61327 | НД | 0.45916 | 0.238 | 0 | 0.22116 | 0 | 0.238 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0.22116 | 0 | 0 | 0.22116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.19833 | 0.19833 | 0 | 0 | 0 | 0.19833 | 0.19833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство комплектных распределительных устройств наружной установки 10кВ (КРН, КРУН) с присоединением его от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Новопокровская». Строительство КЛ-6-10кВ. Строительство одноцепной ВЛ-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Блюхера, дом №4.(Договор ТП от 05.10.2022 № 20603-22-00752886-1 ГКУ «ГУСКК») | N_prj_107000_61328 | НД | 0.5073 | 0.498 | 0 | 0.0093024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5073 | 0.498 | 0 | 0.0093024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.415 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | НД | 1.0713 | 0 | 0 | 1.0713 | 0 | 1.0713 | 0 | 0 | 1.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61330 | НД | 1.1265 | 0 | 0 | 1.1265 | 0 | 1.1265 | 0 | 0 | 1.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ "НП-7" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, в 1375 метрах северо-западнее х. Междуреченский (секции 4 контур 109) (Договор ТП от 17.09.2021 №20604-21-00662106-1 ИП Исупов М.В.) | L_prj_107000_61155 | НД | 0.35376 | 0 | 0 | 0.35376 | 0 | 0.35376 | 0 | 0 | 0.35376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 221 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от проектируемой согласно п.10.2.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-22-00769658-1 от 16.11.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного назначения: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, Юго-западнее с. Братковское, кадастровый номер :23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61339 | НД | 0.25161 | 0.20916 | 0 | 0.042447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25161 | 0.20916 | 0 | 0.042447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.20916 | 0.20916 | 0 | 0 | 0 | 0.20916 | 0.20916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 400-630 кВА включительно шкафного или киоского типа в количестве 1 шт. (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 251 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно (вне городе) (2 шт.) от проектируемой согласно п.10.6.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. Установка разъединителя на опоре №160 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1". По договору №20802-22-00775406-1 от 20.12.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ для сельскохозяйственного производства: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, кадастровый №23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61340 | НД | 0.32126 | 0.27882 | 0 | 0.042447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32126 | 0.27882 | 0 | 0.042447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.27882 | 0.27882 | 0 | 0 | 0 | 0.27882 | 0.27882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-6 кВ "ВЦ-4" с созданием системы учёта электроэнергии косвенного включения 6 кВ По договору №20801-22-00735196-1 от 28.06.2022. Заявитель – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Выселковская центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф.Долгополова" министерства здравоохранения Краснодарского края. ЭПУ здания (нежилого): 353100 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Выселковский, ст-ца. Выселки, ул. Северная, д. 7, кадастровый №23:05:0602002:990 | N_prj_107000_61341 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.45422 | 0 | 0 | 0.45417 | 5.73e-05 | 0.45422 | 0 | 0 | 0.45417 | 5.73e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10 кВ "ЭТ-5" с созданием системы учёта электроэнергии на опоре определяемой при проектировании. По договору №21200-21-00617134-1 от 30.03.2021. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью "Кубанская Продуктовая Компания". Энергопринимающие устройства заявителя - земельного участка: 353182 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, ул. Маяковского, кадастровый номер 23:12:0601051:948 | N_prj_107000_61342 | НД | 0.36465 | 0 | 0 | 0.36465 | 0 | 0.36465 | 0 | 0 | 0.36465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | M_prj_107000_61301 | НД | 28.0674 | 2.774 | 0 | 25.2934 | 0 | 14.2902 | 2.774 | 0 | 11.5162 | 0 | 13.7773 | 0 | 0 | 13.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | M_prj_107000_61247 | НД | 8.0693 | 0 | 0 | 6.732 | 1.3373 | 6.3617 | 0 | 0 | 6.3617 | 0 | 1.7076 | 0 | 0 | 0.37027 | 1.3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.5893 | 0 | 1.2463 | 0 | 1.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5893 | 0 | 1.2463 | 0 | 1.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в г. Анапа согласно договорам технологического присоединения от 25.06.2018 № 20102-18-00446488-4 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье», от 30.12.2020 № 20102-20-00596630-1 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье». | M_prj_107000_61248 | НД | 3.9644 | 0 | 0 | 3.9644 | 0 | 3.9644 | 0 | 0 | 3.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического прис от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заяв ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | M_prj_107000_61225 | НД | 3.2361 | 0 | 3.1823 | 0.05376 | 0 | 3.2361 | 0 | 3.1823 | 0.05376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 18.8863 | 0 | 3.7525 | 14.9035 | 0.23036 | 18.8863 | 0 | 3.7525 | 14.9035 | 0.23036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения ¶от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | НД | 24.8672 | 0 | 8.2595 | 16.6077 | 0 | 24.8672 | 0 | 8.2595 | 16.6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021 №20103-21-00656396-1 заявитель ООО «Южные земли» | N_prj_107000_61273 | НД | 1.3246 | 0.5579 | 0 | 0.7667 | 0 | 1.1324 | 0.5579 | 0 | 0.57449 | 0 | 0.19221 | 0 | 0 | 0.19221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 № 20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | НД | 13.25 | 8.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 8.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.6544 | 7.6544 | 0 | 0 | 0 | 7.6544 | 7.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛИ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «Кубань» в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на Ю-В | L_prj_107000_60973 | НД | 0.30706 | 0.0021036 | 0.062995 | 0.24196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30706 | 0.0021036 | 0.062995 | 0.24196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.25483 | 0 | 0.25483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25483 | 0 | 0.25483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой КВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ», строительство нового участка ВЛ-10кВ КА-6 от опоры №1/13 | N_prj_107000_61369 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1896 | 1.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1896 | 1.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ на 1 СШ-10кВ ПС 110/35/10кВ «КПТФ» | N_prj_107000_61370 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.14721 | 0.14721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14721 | 0.14721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 0 | 2.9265 | 0 | 2.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9265 | 0 | 2.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3197 | 0 | 16.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3197 | 0 | 16.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | 0 | 7.7787 | 1.2553 | 0 | 0 | 6.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7787 | 1.2553 | 0 | 0 | 6.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5234 | 0 | 0 | 0 | 6.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5234 | 0 | 0 | 0 | 6.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-19-3, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-1, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721692-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги" | N_prj_107000_61399 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.83176 | 0.095263 | 0.23049 | 0.50601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83176 | 0.095263 | 0.23049 | 0.50601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61400 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.8029 | 0.28145 | 3.009 | 0.51239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8029 | 0.28145 | 3.009 | 0.51239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61401 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.8063 | 0.66904 | 5.6249 | 0.51239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8063 | 0.66904 | 5.6249 | 0.51239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61402 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.4261 | 0.19706 | 1.7166 | 0.51239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4261 | 0.19706 | 1.7166 | 0.51239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «ХБК», строительство 2РП-10 кВ, Строительство 4КЛ-10 кВ от проектируемого 2КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «Гарантия» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская,Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «СпецСтройПроект» | N_prj_107000_61403 | НД | 11.4096 | 6.987 | 0 | 0 | 4.4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4096 | 6.987 | 0 | 0 | 4.4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 10.2451 | 5.8225 | 0 | 0 | 4.4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2451 | 5.8225 | 0 | 0 | 4.4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, Заявитель – ООО «Специализированный Застройщик «Капиталъ» | N_prj_107000_61404 | НД | 1.1223 | 0 | 0 | 1.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1223 | 0 | 0 | 1.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.45296 | 0.45296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45296 | 0.45296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61405 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.7154 | 0.20669 | 1.9963 | 0.51238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7154 | 0.20669 | 1.9963 | 0.51238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Парфюмерная" с установкой одной линейной ячейки в модульном здании РУ 6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "МастерПласт", под складское хозяйство расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова, уч. 1/6 земельный участок с кадастровым номером 23:43:0308022:82 | N_prj_107000_61406 | НД | 0.1509 | 0.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1509 | 0.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Калинино», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовая 3-я, д. 100 согласно договору технологического присоединения: от 22.07.2021 № 21100-21-00653916-1, Заявитель – ООО «КВП-АТЛАНТ» | L_prj_107000_61194 | НД | 0.29768 | 0 | 0.29768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29768 | 0 | 0.29768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | НД | 2.4515 | 0.67224 | 0 | 1.7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4515 | 0.67224 | 0 | 1.7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии | N_prj_107000_61407 | НД | 0.32122 | 0.244 | 0 | 0.077216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32122 | 0.244 | 0 | 0.077216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СТП-11; К-5, строительство 8-и ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, cт-ца Кущевская, ул. Ейская, д.43Б, прим: к/н 23:17:1405001:558. Договор ТП от 07.04.2023 № 20502-23-00793440-1 | N_prj_107000_61371 | НД | 0.27823 | 0.27576 | 0 | 0 | 0.0024732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27823 | 0.27576 | 0 | 0 | 0.0024732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.27823 | 0.27576 | 0 | 0 | 0.0024732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27823 | 0.27576 | 0 | 0 | 0.0024732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ/КЛ-10 кВ КС-7, строительство ВЛ/КЛ-10 кВ СТП-11 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1 (Строительство 2-х линейных ячеек (I и II с.ш.) в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Кущевская», строительство КЛ-6 кВ, строительство ВЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1) | N_prj_107000_61372 | НД | 1.3265 | 1.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3265 | 1.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.01908 | 0 | 0 | 0 | 0.01908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01908 | 0 | 0 | 0 | 0.01908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | НД | 0.062442 | 0 | 0.062442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062442 | 0 | 0.062442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ фидер 10 кВ "З-7" до проектируемой ВЛ-10 кВ (с одним кабелем в траншее). Строительство ВЛ-6-10 кВ от проектируемой КЛ-10 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Установка ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) с трансформатором мощностью 400 кВА. Строительство двух ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, между участками №52 и 66-г, расположенными по ул. Советской, КН 23:24:0204306:149 (Договор ТП от 22.08.2022 №20604-22-00744758-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | N_prj_107000_61377 | НД | 0.62325 | 0.21757 | 0 | 0.30528 | 0.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62325 | 0.21757 | 0 | 0.30528 | 0.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.28171 | 0.18131 | 0 | 0 | 0.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28171 | 0.18131 | 0 | 0 | 0.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от опоры №1 Фидер 10 кВ З-3 ПС110/35/10кВ "Западная". Строительство КВЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ Фидера 10кВ З-3 и строительство КВЛ-6-10кВ от ближайшей опоры Фидера 10кВ Т-9 до границы земельного участка заявителя по адресу: 353040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Первомайская, земельный участок 14/3, КН 23:24:0204259:440 (Договор ТП от 22.12.2022 №20604-22-00756546-1 Главное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края") | N_prj_107000_61378 | НД | 0.0093024 | 0 | 0 | 0.0093024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093024 | 0 | 0 | 0.0093024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №93 ВЛ 10 кВ ГВ-1, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Спортивная, д. 6, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лебеди"» (ТУ № 08-02/0343-21-сс от 30.12.2021 ТП № 20702-21-00695908-1 от 30.12.2021). ВЛ 10 кВ - 0,015 км. | M_prj_107000_61207 | НД | 0.045538 | 0.045538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045538 | 0.045538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1 от 27.12.2021) | M_prj_107000_61203 | НД | 0.1301 | 0.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1301 | 0.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №4 ВЛ 10 кВ АБ-7, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, ст-ца. Новодеревянковская, ЗАО "Дружба", заявитель: Открытое акционерное общество "Дружба"» (ТУ № 08-03/0042-22-сс 01.04.2022 ТП № 20703-22-00710692-1 от 01.04.2022) | N_prj_107000_61379 | НД | 0.81499 | 0.76062 | 0 | 0.054369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81499 | 0.76062 | 0 | 0.054369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.8561 | 0.63385 | 4.212 | 1.9656 | 0.044535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8561 | 0.63385 | 4.212 | 1.9656 | 0.044535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ 10 кВ М-3, в границах земельного участка по адресу: - Тимашевский район , ст. Медведовская, автодорога Краснодар - Ейск, заявитель Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. (ТУ № 08-05/0415-21-сс от 16.11.2021 ТП № 20705-21-00673052-1 от 16.11.2021) | L_prj_107000_61173 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6(10) кВ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно.(2х3 км). Строительство 2ТП-6(10)/0,4 кВ, ( за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно. Строительство 2КЛ-6(10) кВ , прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно.(2х0,5 км). Строительство 2ВЛ-6(10) кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно. (2х0,2км) По договору №20802-21-00695678-1 от 19.01.2022 Заявитель – Администрация муниципального образования Кореновский район ЭПУ Общеобразовательная организация (учреждение): 353182 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, ул. Мироненко, д. 16А, кадастровый №23:12:0601035:1151 | N_prj_107000_61380 | НД | 0.042447 | 0 | 0 | 0.042447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042447 | 0 | 0 | 0.042447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 22 СВ-1 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(2,45 км.). Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11-21/2 ТЦ-5 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(0,75 км.). Строительство 2 БКТП. Прокладка КЛ-10 кВ (СВ-1) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. Прокладка КЛ-10 кВ (ТЦ-5) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. По договору №20803-17-00415396-1 от 20.12.2017. Заявитель-Администрация муниципального образования Тбилисский район Объекты учебно - образовательного назначения: Краснодарский край, р-н. Тбилисский, ст-ца. Тбилисская, ул. 8 Марта, д. 90 Б | N_prj_107000_61381 | НД | 1.5488 | 1.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5488 | 1.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.5488 | 1.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5488 | 1.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_prj_107000_61398 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.76 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | п.9793 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Сукко согласно договору технологического присоединения от 26.12.2022 №20102-22-00771858-1 заявитель Отраслевой орган администрации МО г.-к. Анапа «Управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | N_prj_107000_61411 | НД | 0.19629 | 0 | 0 | 0.19629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19629 | 0 | 0 | 0.19629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в х. Садовый согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2022 №20103-22-00711010-1 заявитель ООО «Мистраль-Вайн» | M_prj_107000_61302 | НД | 0.12496 | 0.12496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12496 | 0.12496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | НД | 0.017227 | 0 | 0.015859 | 0.0013683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017227 | 0 | 0.015859 | 0.0013683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.1003 | 0 | 0.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1003 | 0 | 0.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | НД | 7.7751 | 0 | 7.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7751 | 0 | 7.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370) (договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | НД | 17.9019 | 17.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9019 | 17.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, строительство ВЛ-10кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Г4 – ТП-Г53, строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ КРН (КРУН) для включения ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калайджяна А.Б. - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Октябрьский, урочище Веселая поляна (кадастровый номер 23:33:1101004:37) | N_prj_107000_61382 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 220/110/10кВ «Дагомыс» до ТП-Д147, установка в I,II секции шин РУ-10кВ ТП-Д147 двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Центральная инвестиционная компания» - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Российская (кадастровый номер 23:49:0125020:125) (договор ТП от 19.09.2022 №20203-22-00754274-1) | N_prj_107000_61383 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.7867 | 1.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7867 | 1.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-185 – ТП-К110п, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секций шин РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калашян А.А. - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 23:49:0420003:1014) (договор от 25.08.2022 №20207-22-00751680-1) | N_prj_107000_61384 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0061 | 1.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0061 | 1.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-Х425 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи «УКС» – ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Апшеронская, 1 (кадастровый номер 23:49:0304025:17)» (договор ТП от 13.04.2023 №20206-23-00798916-1) | N_prj_107000_61385 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.13654 | 0.13654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13654 | 0.13654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ ПР-208 от опоры № 163 до границы участка заявителя ООО «Кубань-Вино» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Карла Маркса, д. 1, кадастровый номер 23:30:0603002:163, согласно ТУ №06-02/0308-23-сс (договор от 10.03.2023 №20901-23-00793810-1), максимальная присоединяемая мощность 1000 кВт | N_prj_107000_61365 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.17047 | 0 | 0.057972 | 0 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17047 | 0 | 0.057972 | 0 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС/35/10/6 кВ "ВНИИрис" до границы участка заявителя Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский коай, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1002000:1862, согласно ТУ №06-02/0470-22-сс (договор от 30.08.2022 №20903-22-00728178-1), максимальная присоединяемая мощность 575кВт | N_prj_107000_61366 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.8016 | 2.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8016 | 2.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 562.94 | 7.4994 | -0.13252 | 4.7963 | 0 | 2.8356 | 5.2918 | -0.13252 | 4.7963 | 0 | 0.62801 | 2.2076 | 0 | 0 | 0 | 2.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.3443 | 250.334 | 4.8028 | 44.2083 | 200.6705 | 0.65239 | 0.44437 | 0 | 0 | 0 | 0.44437 | 249.8896 | 4.8028 | 44.2083 | 200.6705 | 0.20802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 562.94 | 7.4994 | -0.13252 | 4.7963 | 0 | 2.8356 | 5.2918 | -0.13252 | 4.7963 | 0 | 0.62801 | 2.2076 | 0 | 0 | 0 | 2.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.3443 | 250.334 | 4.8028 | 44.2083 | 200.6705 | 0.65239 | 0.44437 | 0 | 0 | 0 | 0.44437 | 249.8896 | 4.8028 | 44.2083 | 200.6705 | 0.20802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 319.8204 | -31.0357 | -2.4896 | -29.1951 | 0 | 0.64899 | -31.2416 | -2.4896 | -29.1951 | 0 | 0.44306 | 0.20593 | 0 | 0 | 0 | 0.20593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.517 | 177.0821 | 4.8028 | 20.6937 | 150.9332 | 0.65239 | 0.44437 | 0 | 0 | 0 | 0.44437 | 176.6377 | 4.8028 | 20.6937 | 150.9332 | 0.20802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | 319.8204 | -31.0357 | -2.4896 | -29.1951 | 0 | 0.64899 | -31.2416 | -2.4896 | -29.1951 | 0 | 0.44306 | 0.20593 | 0 | 0 | 0 | 0.20593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.517 | 177.0821 | 4.8028 | 20.6937 | 150.9332 | 0.65239 | 0.44437 | 0 | 0 | 0 | 0.44437 | 176.6377 | 4.8028 | 20.6937 | 150.9332 | 0.20802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 7.9592 | 2.4916 | 0.045675 | 2.4459 | 0 | 0 | 2.4916 | 0.045675 | 2.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6327 | 7.7843 | 0 | 7.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7843 | 0 | 7.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство отпайки ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Мостовская – Зассовская» до ПС 110 кВ «Ясная» | M_042310_000001308 | 7.9592 | 2.4916 | 0.045675 | 2.4459 | 0 | 0 | 2.4916 | 0.045675 | 2.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6327 | 7.7843 | 0 | 7.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7843 | 0 | 7.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 235.1603 | 36.0435 | 2.3114 | 31.5455 | 0 | 2.1867 | 34.0418 | 2.3114 | 31.5455 | 0 | 0.18495 | 2.0017 | 0 | 0 | 0 | 2.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1946 | 65.4676 | 0 | 15.7304 | 49.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4676 | 0 | 15.7304 | 49.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная» | M_042320_000001311 | 212.6335 | 31.3798 | 2.3114 | 26.8817 | 0 | 2.1867 | 29.3781 | 2.3114 | 26.8817 | 0 | 0.18495 | 2.0017 | 0 | 0 | 0 | 2.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1946 | 65.4676 | 0 | 15.7304 | 49.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4676 | 0 | 15.7304 | 49.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 35 кВ "Откормбаза" | M_102320_000001268 | 22.5268 | 4.6638 | 0 | 4.6638 | 0 | 0 | 4.6638 | 0 | 4.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 1.0471 | 1.0471 | 0 | 0 | 0 | 1.0471 | 1.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4959 | 1.4959 | 0 | 0 | 0 | 1.4959 | 1.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.0471 | 1.0471 | 0 | 0 | 0 | 1.0471 | 1.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4959 | 1.4959 | 0 | 0 | 0 | 1.4959 | 1.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | НД | 1.0471 | 1.0471 | 0 | 0 | 0 | 1.0471 | 1.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.4959 | 1.4959 | 0 | 0 | 0 | 1.4959 | 1.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 5031.4899 | 1870.72 | 52.0794 | 1271.1487 | 507.7214 | 39.7705 | 951.0676 | 38.348 | 630.8262 | 273.8202 | 8.0732 | 919.6524 | 13.7314 | 640.3225 | 233.9012 | 31.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3496.762 | 1051.7421 | 46.8608 | 440.5396 | 522.5416 | 41.8001 | 392.1648 | 10.8261 | 156.4046 | 213.5857 | 11.3484 | 659.5773 | 36.0347 | 284.135 | 308.9559 | 30.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2294.9734 | 883.7264 | 8.3167 | 826.1966 | 25.5981 | 23.6151 | 450.3044 | 3.0646 | 423.1763 | 22.3288 | 1.7346 | 433.422 | 5.2521 | 403.0203 | 3.2692 | 21.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.5271 | 597.8635 | 30.2805 | 118.655 | 433.8716 | 15.0564 | 237.867 | 8.7655 | 43.4267 | 183.2709 | 2.4039 | 359.9965 | 21.515 | 75.2283 | 250.6007 | 12.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2294.9734 | 883.7264 | 8.3167 | 826.1966 | 25.5981 | 23.6151 | 450.3044 | 3.0646 | 423.1763 | 22.3288 | 1.7346 | 433.422 | 5.2521 | 403.0203 | 3.2692 | 21.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.5271 | 597.8635 | 30.2805 | 118.655 | 433.8716 | 15.0564 | 237.867 | 8.7655 | 43.4267 | 183.2709 | 2.4039 | 359.9965 | 21.515 | 75.2283 | 250.6007 | 12.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 327.4339 | 62.1078 | 0 | 58.1989 | 0 | 3.9089 | 15.9192 | 0 | 15 | 0 | 0.91921 | 46.1886 | 0 | 43.1989 | 0 | 2.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 658.3569 | 252.8829 | 0 | 249.9501 | 0 | 2.9328 | 77.904 | 0 | 77.904 | 0 | 0 | 174.979 | 0 | 172.0462 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.6008 | 227.7555 | 0 | 43.095 | 181.6102 | 3.0504 | 169.39 | 0 | 25.4059 | 141.9755 | 2.0086 | 58.3655 | 0 | 17.6891 | 39.6346 | 1.0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 635.1554 | 288.3052 | 0 | 280.2302 | 0 | 8.075 | 206.0098 | 0 | 206.0098 | 0 | 0 | 82.2955 | 0 | 74.2204 | 0 | 8.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.7378 | 1.9549 | 0.091667 | 0 | 0 | 1.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9549 | 0.091667 | 0 | 0 | 1.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА | I_prj_107000_60171 | 460.8041 | 234.7202 | 0 | 230.2382 | 0 | 4.482 | 124.0667 | 0 | 124.0667 | 0 | 0 | 110.6535 | 0 | 106.1714 | 0 | 4.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.198 | 238.0399 | 20.0093 | 59.5473 | 149.7382 | 8.7451 | 57.7072 | 0 | 16.4118 | 41.2953 | 0 | 180.3328 | 20.0093 | 43.1355 | 108.4429 | 8.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 5.0989 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7655 | 8.7655 | 0 | 0 | 0 | 8.7655 | 8.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | 2.079 | 2.8319 | 0 | 0 | 0 | 2.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8319 | 0 | 0 | 0 | 2.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с установкой силового трансформатора Т-3 1х40 МВА | L_032320_000001083 | 1.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4141 | 1.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4141 | 1.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_082324_000001049 | 14.3603 | 2.791 | 0 | 1.5692 | 0.81504 | 0.4068 | 0.93073 | 0 | 0.11569 | 0.81504 | 0 | 1.8603 | 0 | 1.4535 | 0 | 0.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3836 | 40.1024 | 0 | 0.95676 | 38.2865 | 0.85913 | 0.24635 | 0 | 0 | 0 | 0.24635 | 39.8561 | 0 | 0.95676 | 38.2865 | 0.61277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АГНКС" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА | L_092320_000001056 | 8.112 | 0.32273 | 0.32273 | 0 | 0 | 0 | 0.32273 | 0.32273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | 2.0564 | 0.25117 | 0.25117 | 0 | 0 | 0 | 0.25117 | 0.25117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | 45.3411 | 12.6576 | 0.3293 | 3.6378 | 8.6904 | 0 | 7.5366 | 0.3293 | 0.02763 | 7.1797 | 0 | 5.121 | 0 | 3.6102 | 1.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2936 | 0 | 9.1883 | 41.1052 | 0 | 0.02763 | 0 | 0.02763 | 0 | 0 | 50.266 | 0 | 9.1607 | 41.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "НС-16" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 6,3 МВА | L_032320_000001012 | 6.7275 | 0.88064 | 0.092065 | 0 | 0.78858 | 0 | 0.69493 | 0 | 0 | 0.69493 | 0 | 0.18572 | 0.092065 | 0 | 0.093651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Должанская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_052320_000001021 | 26.0403 | 1.5272 | 0.19638 | 0.48957 | 0.82808 | 0.013179 | 0.19638 | 0.19638 | 0 | 0 | 0 | 1.3308 | 0 | 0.48957 | 0.82808 | 0.013179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8669 | 24.2027 | 0 | 1.7782 | 22.035 | 0.38954 | 1.5287 | 0 | 1.5287 | 0 | 0 | 22.674 | 0 | 0.24948 | 22.035 | 0.38954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 11.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | L_032320_000001076 | 43.9342 | 3.9811 | 1.637 | 0.7817 | 1.5624 | 0 | 3.1994 | 1.637 | 0 | 1.5624 | 0 | 0.7817 | 0 | 0.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | 46.4199 | 9.9857 | 0 | 0 | 9.1703 | 0.8154 | 9.9857 | 0 | 0 | 9.1703 | 0.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | 0 | 4.9613 | 0.32799 | 1.0062 | 3.6271 | 0 | 3.2871 | 0.32799 | 0.052586 | 2.9066 | 0 | 1.6741 | 0 | 0.9536 | 0.72053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1858 | 0 | 4.0894 | 1.0964 | 0 | 0.052586 | 0 | 0.052586 | 0 | 0 | 5.1332 | 0 | 4.0368 | 1.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | 0 | 0.809 | 0.66 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.809 | 0.66 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА | N_032320_000001356 | НД | 0.11618 | 0 | 0 | 0.11618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11618 | 0 | 0 | 0.11618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Славянская с заменой трансформатора Т1 110/35/10 кВ 16 МВА на 25 МВА | L_prj_107000_61062 | НД | 0.094711 | 0 | 0.094711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094711 | 0 | 0.094711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 91.3073 | 23.7453 | 1.481 | 6.3408 | 15.8915 | 0.032 | 6.2494 | 1.0943 | 2.2411 | 2.914 | 0 | 17.4959 | 0.38672 | 4.0997 | 12.9775 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0894 | 3.4164 | 0 | 3.4164 | 0 | 0 | 3.4164 | 0 | 3.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 91.3073 | 23.7453 | 1.481 | 6.3408 | 15.8915 | 0.032 | 6.2494 | 1.0943 | 2.2411 | 2.914 | 0 | 17.4959 | 0.38672 | 4.0997 | 12.9775 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0894 | 3.4164 | 0 | 3.4164 | 0 | 0 | 3.4164 | 0 | 3.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ЕК-3, проходящей по территории СОШ №1 ст. Крыловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Ек-3-287 | L_092320_000001052 | 1.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ш-3, проходящей по территории СОШ №4 с. Шевченковское с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Ш-3-339 | L_092320_000001053 | 2.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-7, проходящей по территории ДС №4 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ П-7-150 | L_092320_000001054 | 2.6815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ НП-1, проходящей по территории СОШ №8 ст. Новопластуновская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ НП-1-1042 | L_092320_000001055 | 1.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д75 до ТП-Д205 (протяженность 0,3 км) | M_072320_000001245 | 1.1297 | 0.18951 | 0.01883 | 0 | 0.17068 | 0 | 0.01883 | 0.01883 | 0 | 0 | 0 | 0.17068 | 0 | 0 | 0.17068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д139 до ТП-Д416 (протяженность 0,73 км) | M_072320_000001246 | 1.8224 | 0.27927 | 0 | 0 | 0.27927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27927 | 0 | 0 | 0.27927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д416 до РП96/Д30 (протяженность 0,66 км) | M_072320_000001247 | 3.9666 | 0.30186 | 0.03772 | 0 | 0.26414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30186 | 0.03772 | 0 | 0.26414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от РП8 до ТП-Д139/Д284п/Д32 (протяженность 1,25 км) | M_072320_000001248 | 7.2129 | 0.44018 | 0.029385 | 0 | 0.4108 | 0 | 0.029385 | 0.029385 | 0 | 0 | 0 | 0.4108 | 0 | 0 | 0.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д359 (протяженность 0,2 км) | M_072320_000001249 | 1.625 | 0.092156 | 0.012056 | 0 | 0.0801 | 0 | 0.012056 | 0.012056 | 0 | 0 | 0 | 0.0801 | 0 | 0 | 0.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-94 до КРУН, КЛ-10 кВ от РП-94 до ТП-Д224 (протяженность 0,5 км) | M_072320_000001250 | 6.0015 | 0.17076 | 0.02956 | 0 | 0.1412 | 0 | 0.02956 | 0.02956 | 0 | 0 | 0 | 0.1412 | 0 | 0 | 0.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) А, КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) Б (протяженность 1,06 км) | M_072320_000001251 | 12.8687 | 0.2688 | 0 | 0 | 0.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2688 | 0 | 0 | 0.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Б-4 в ст. Брюховецкая на территории СОШ № 3 | M_082320_000001253 | 2.5235 | 0.25249 | 0.25249 | 0 | 0 | 0 | 0.25249 | 0.25249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДЖ-9 в ст. Новоджерелиевская на территории спортивного комплекса | M_082320_000001254 | 4.3765 | 0.29579 | 0.29579 | 0 | 0 | 0 | 0.29579 | 0.29579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДМ-3 в ст. Днепровская на территории СОШ №7 | M_082320_000001255 | 1.4539 | 0.095762 | 0.095762 | 0 | 0 | 0 | 0.095762 | 0.095762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ КЦ-3 в х. Беднягина на территории СОШ №8 | M_082320_000001256 | 0.40522 | 0.058665 | 0.058665 | 0 | 0 | 0 | 0.058665 | 0.058665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Н-4 в ст.Новониколаевская по территории СОШ 12 | M_082320_000001257 | 18.6518 | 0.271 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Г-9 в х. Греки на территории СОШ №10 | M_082320_000001258 | 1.4539 | 0.078 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ БГ-3, проходящей по территории СОШ №11 с. Белая Глина c реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Бг-3-527 | M_092320_000001262 | 1.0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №32 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-234 | M_092320_000001263 | 0.98789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №31 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-255 | M_092320_000001264 | 1.6929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Т-3, проходящей по территории СОШ №3 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Т-3-130 | M_092320_000001265 | 1.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7, проходящей по территории СОШ №17 ст. Ильинская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ И-7-288 | M_092320_000001274 | 1.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 протяженностью 0,85 км | M_032320_000001229 | 0.61456 | 0.44546 | 0.029257 | 0 | 0.41621 | 0 | 0.029257 | 0.029257 | 0 | 0 | 0 | 0.41621 | 0 | 0 | 0.41621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км | M_032320_000001230 | 2.8545 | 0.79435 | 0.17004 | 0 | 0.62431 | 0 | 0.17004 | 0.17004 | 0 | 0 | 0 | 0.62431 | 0 | 0 | 0.62431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10, протяженностью 1,4 км | M_032320_000001232 | 1.012 | 0.05073 | 0.05073 | 0 | 0 | 0 | 0.05073 | 0.05073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | 6.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 протяженностью 1,6 км | M_032320_000001231 | 1.1568 | 0.051738 | 0.051738 | 0 | 0 | 0 | 0.051738 | 0.051738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л150-Л180 | K_prj_107000_60797 | НД | 4.0997 | 0 | 4.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0997 | 0 | 4.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.4164 | 0 | 3.4164 | 0 | 0 | 3.4164 | 0 | 3.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Изумрудная» ф. И6 (Реконструкция двух ВЛЗ-10 кВ от ПС110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ф. И6 на участке от опоры N°26 до опоры N°29) | M_072320_000001252 | 0 | 2.2411 | 0 | 2.2411 | 0 | 0 | 2.2411 | 0 | 2.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РА-9 со строительством двухцепного участка от ПС-35 кВ Раевская до отпайки №13 (оп.1-оп.48), кабельного перехода под ВЛ-35-110 кВ | N_112320_000001354 | НД | 13.268 | 0 | 0 | 13.236 | 0.032 | 2.914 | 0 | 0 | 2.914 | 0 | 10.354 | 0 | 0 | 10.322 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1487.6601 | 523.7077 | 2.5776 | 112.1383 | 408.4257 | 0.5661 | 290.1875 | 2.4826 | 83.7429 | 203.8451 | 0.11689 | 233.5202 | 0.095049 | 28.3953 | 204.5806 | 0.44921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.04 | 138.1307 | 0 | 113.0637 | 18.0794 | 6.9877 | 39.4078 | 0 | 32.0742 | 4.8558 | 2.4778 | 98.7229 | 0 | 80.9894 | 13.2236 | 4.5099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1487.6601 | 523.7077 | 2.5776 | 112.1383 | 408.4257 | 0.5661 | 290.1875 | 2.4826 | 83.7429 | 203.8451 | 0.11689 | 233.5202 | 0.095049 | 28.3953 | 204.5806 | 0.44921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.04 | 138.1307 | 0 | 113.0637 | 18.0794 | 6.9877 | 39.4078 | 0 | 32.0742 | 4.8558 | 2.4778 | 98.7229 | 0 | 80.9894 | 13.2236 | 4.5099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (6313 т.у.) | M_022320_000001285 | 62.0677 | 43.4318 | 0.028689 | 3.9476 | 39.3422 | 0.11337 | 36.0253 | 0.028689 | 1.1885 | 34.8081 | 0 | 7.4065 | 0 | 2.7591 | 4.5341 | 0.11337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4427 | 11.5158 | 0 | 10.8035 | 0 | 0.71235 | 5.9551 | 0 | 5.527 | 0 | 0.42813 | 5.5607 | 0 | 5.2765 | 0 | 0.28422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (10953 т.у.) | M_032320_000001284 | 140.984 | 67.1716 | 0.095049 | 2.265 | 64.8115 | 0 | 37.5534 | 0 | 0 | 37.5534 | 0 | 29.6182 | 0.095049 | 2.265 | 27.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.574 | 15.5424 | 0 | 15.334 | 0 | 0.2084 | 0.2084 | 0 | 0 | 0 | 0.2084 | 15.334 | 0 | 15.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (4158 т.у.) | M_042320_000001286 | 36.6201 | 38.3615 | 0 | 2.9341 | 35.4274 | 0 | 15.0322 | 0 | 0.8282 | 14.204 | 0 | 23.3293 | 0 | 2.1059 | 21.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2163 | 16.2199 | 0 | 16.2199 | 0 | 0 | 4.1221 | 0 | 4.1221 | 0 | 0 | 12.0978 | 0 | 12.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (5833 т.у.) | M_052320_000001287 | 55.906 | 46.1111 | 0 | 1.5823 | 44.3685 | 0.16037 | 21.1113 | 0 | 0.2961 | 20.7906 | 0.024523 | 24.9999 | 0 | 1.2862 | 23.5778 | 0.13584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1542 | 16.1351 | 0 | 14.7121 | 0 | 1.423 | 3.0665 | 0 | 2.7994 | 0 | 0.2671 | 13.0686 | 0 | 11.9127 | 0 | 1.1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (6411 т.у.) | M_062320_000001288 | 71.9368 | 48.2046 | 0 | 0.5102 | 47.6944 | 0 | 23.3461 | 0 | 0.15261 | 23.1935 | 0 | 24.8585 | 0 | 0.35759 | 24.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7302 | 12.5445 | 0 | 12.0343 | 0 | 0.5102 | 5.186 | 0 | 5.0334 | 0 | 0.15261 | 7.3585 | 0 | 7.0009 | 0 | 0.35759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (5964 т.у.) | M_072320_000001289 | 79.4089 | 36.4145 | 0 | 0.34307 | 36.0714 | 0 | 10.5532 | 0 | 0.036889 | 10.5163 | 0 | 25.8612 | 0 | 0.30618 | 25.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8102 | 5.103 | 0 | 5.057 | 0 | 0.045995 | 1.3216 | 0 | 1.3216 | 0 | 0 | 3.7815 | 0 | 3.7355 | 0 | 0.045995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (6734 т.у.) | M_082320_000001290 | 67.5788 | 49.2875 | 0 | 2.7448 | 46.5428 | 0 | 23.7985 | 0 | 0.77485 | 23.0236 | 0 | 25.489 | 0 | 1.9699 | 23.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2363 | 20.8241 | 0 | 0 | 18.0794 | 2.7448 | 5.6307 | 0 | 0 | 4.8558 | 0.77485 | 15.1935 | 0 | 0 | 13.2236 | 1.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (5438 т.у.) | M_092320_000001291 | 51.1251 | 39.5176 | 0 | 3.7678 | 35.7336 | 0.016223 | 19.2982 | 0 | 0.43175 | 18.8665 | 0 | 20.2194 | 0 | 3.336 | 16.8671 | 0.016223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3254 | 14.463 | 0 | 14.4468 | 0 | 0.016223 | 4.999 | 0 | 4.999 | 0 | 0 | 9.464 | 0 | 9.4478 | 0 | 0.016223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (5129 т.у.) | M_102320_000001292 | 44.5675 | 41.3125 | 0 | 0.66771 | 40.3686 | 0.27615 | 18.1686 | 0 | 0.43107 | 17.6451 | 0.09237 | 23.1439 | 0 | 0.23664 | 22.7235 | 0.18378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8983 | 12.8017 | 0 | 11.827 | 0 | 0.9747 | 5.3498 | 0 | 4.8102 | 0 | 0.53958 | 7.452 | 0 | 7.0169 | 0 | 0.43512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (7882 т.у.) | M_112320_000001293 | 91.5414 | 32.3341 | 0 | 14.2686 | 18.0654 | 0 | 3.7398 | 0 | 0.4959 | 3.2439 | 0 | 28.5943 | 0 | 13.7727 | 14.8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7161 | 12.9811 | 0 | 12.629 | 0 | 0.35207 | 3.5688 | 0 | 3.4617 | 0 | 0.10711 | 9.4123 | 0 | 9.1674 | 0 | 0.24497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (2961 т.у.) | M_022320_000001295 | 29.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2374 | -0.50224 | 0 | -0.019332 | -0.48291 | 0 | -0.50224 | 0 | -0.019332 | -0.48291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети (11630 т.у.) | M_032320_000001296 | 115.7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети (2153 т.у.) | M_042320_000001297 | 21.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (4425 т.у.) | M_052320_000001298 | 40.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети (10497 т.у.) | M_062320_000001299 | 97.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети (21678 т.у.) | M_072320_000001300 | 201.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (4404 т.у.) | M_082320_000001301 | 44.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети (2967 т.у.) | M_102320_000001303 | 30.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети (1581 т.у.) | M_092320_000001302 | 17.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (19611 т.у.) | M_112320_000001304 | 186.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.5101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Россети Кубань" "Армавирские электрические сети" | K_prj_107000_60681 | 0 | 24.9771 | 0.75706 | 24.2201 | 0 | 0 | 24.9771 | 0.75706 | 24.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (25 т.у.) | K_prj_107000_60692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50224 | 0 | 0.019332 | 0.48291 | 0 | 0.50224 | 0 | 0.019332 | 0.48291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (1 т.у.) | K_prj_107000_60722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Россети Кубань" "Тимашевские электрические сети" | K_prj_107000_60682 | 0 | 16.4434 | 1.0876 | 15.3558 | 0 | 0 | 16.4434 | 1.0876 | 15.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Россети Кубань" "Тихорецкие электрические сети" | K_prj_107000_60683 | 0 | 16.5085 | 0 | 16.5085 | 0 | 0 | 16.5085 | 0 | 16.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Россети Кубань" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | 0 | 23.632 | 0.60925 | 23.0228 | 0 | 0 | 23.632 | 0.60925 | 23.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1157.5492 | 439.5405 | 39.7041 | 326.473 | 57.8061 | 15.5573 | 204.3262 | 31.7065 | 121.6658 | 44.7322 | 6.2217 | 235.2143 | 7.9976 | 204.8072 | 13.0739 | 9.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.1055 | 312.3314 | 16.5802 | 205.4046 | 70.5907 | 19.756 | 111.4735 | 2.0605 | 77.4873 | 25.459 | 6.4667 | 200.858 | 14.5197 | 127.9173 | 45.1317 | 13.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 933.7616 | 381.5814 | 34.8806 | 278.9851 | 56.7133 | 11.0024 | 167.3914 | 28.5871 | 89.1182 | 44.5592 | 5.127 | 214.19 | 6.2935 | 189.8669 | 12.1541 | 5.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.494 | 251.8877 | 16.1442 | 172.3171 | 52.3643 | 11.0621 | 87.112 | 2.0605 | 56.6531 | 24.4069 | 3.9915 | 164.7757 | 14.0837 | 115.6641 | 27.9574 | 7.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 14.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 76.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | 18.2915 | 2.503 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 2.503 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | 31.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | 57.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 | 103.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 | 64.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 5.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 73.1966 | 0.662 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Салют" с заменой аккумуляторной батареи типа СК-6 | L_092320_000001051 | 37.1558 | 28.6035 | 0 | 28.0464 | 0 | 0.55713 | 20.4986 | 0 | 19.9415 | 0 | 0.55713 | 8.1049 | 0 | 8.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9632 | 12.8031 | 0 | 9.6974 | 2.5485 | 0.55713 | 12.8031 | 0 | 9.6974 | 2.5485 | 0.55713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | 61.6953 | 66.3765 | 2.2002 | 16.1096 | 48.0667 | 0 | 42.2157 | 1.5 | 0.196 | 40.5197 | 0 | 24.1609 | 0.70023 | 15.9136 | 7.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4127 | 62.6151 | 0 | 34.772 | 27.843 | 0 | 0.196 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 62.4191 | 0 | 34.576 | 27.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Джемете с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3, 4 СШ-10 кВ и на 1,2 СШ 6 кВ | L_112320_000001068 | 19.3221 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | 25.4245 | 0.055376 | 0 | 0 | 0 | 0.055376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055376 | 0 | 0 | 0 | 0.055376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.187 | 0.055376 | 0 | 0 | 0 | 0.055376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055376 | 0 | 0 | 0 | 0.055376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС | L_072320_000001038 | 3.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | 2.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | 56.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гулькевичи с заменой аккумуляторной батареи, подзарядных устройств и щита постоянного тока | L_022320_000001003 | 47.3075 | 38.4892 | 0 | 38.318 | 0 | 0.1712 | 0.1712 | 0 | 0 | 0 | 0.1712 | 38.318 | 0 | 38.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4229 | 32.1028 | 0 | 10.138 | 21.7937 | 0.1712 | 32.1028 | 0 | 10.138 | 21.7937 | 0.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | 109.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция насосной станции, внутреннего и наружного водопровода в Исполнительном аппарате ПАО «Россети Кубань» | M_122320_000001207 | 26.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения. | M_022320_000001205 | 3.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 41 | 15.0009 | 4.5119 | 10.489 | 0 | 0 | 4.5119 | 4.5119 | 0 | 0 | 0 | 10.489 | 0 | 10.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | 5.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021089 | 0 | 0 | 0 | 0.021089 | 0.010486 | 0 | 0 | 0 | 0.010486 | 0.010603 | 0 | 0 | 0 | 0.010603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49884 | 6.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская | J_prj_107000_60571 | 41 | 3.699 | 3.699 | 0 | 0 | 0 | 3.699 | 3.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ К-1 в пролетах опор №1/1 и №1/8 | N_prj_107000_61322 | НД | 0.056657 | 0 | 0.052759 | 0.0038976 | 0 | 0.053103 | 0 | 0.049206 | 0.0038976 | 0 | 0.0035533 | 0 | 0.0035533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.070705 | 0 | 0.070705 | 0 | 0 | 0.070705 | 0 | 0.070705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ НК-1-261, НК-1-262, ВЛ 10 кВ НК-1 (Реконструкция ВЛ 0,4 кВ НК-1-261, НК-1-262, ВЛ 10 кВ НК-1. Капитальный ремонт автомобильной дороги с. Пушкинское - ст-ца Скобелевская, км 3+960-4-960) | L_prj_107000_61044 | НД | 0.29447 | 0 | 0 | 0.29447 | 0 | 0.29447 | 0 | 0 | 0.29447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации затрат от 07.06.2021 № 304, Заявитель – ООО «СЗ «Девелопмент Групп» | L_prj_107000_61198 | НД | 0.30654 | 0 | 0.30654 | 0 | 0 | 0.30654 | 0 | 0.30654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПАО "Россети Кубань": ВЛ-10 кВ НС-19-3 (диспетчерское наименование) (протяженность 22,147 км) на участках пролетов опор №№1-27-1-28, 1-30-1-31, 1-42-3-1, 1-18-2-1 9 уточнить при проектировании) инвентарный №11192, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ТП НС-19-3; ВЛ-10 кВ НТ-2 (диспетчесркое наименование), на участках пролетов опор №№55-63, 65-68, 101-105 (уточнить при проектировании), инвентарный №11245, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ТП НТ-2;ВЛ-10 кВ НВ-5 (диспетчерское наименование), на участках пролетов опор №26-32 (уточнить при проектировании), инвентарный №4151, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ НВ-5; ВЛ-10 кВ НВ-7 (диспетчерское наименование), на участках пролетов опор №№16-24 (уточнить при проектировании), инвентарный №11278, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ТП НВ-7; ВЛ-10 кВ ВЦ-7 (диспетчерское наименование), гна участках пролетов опор №№111-115 (уточнить при проектировании), инвентарный №12763, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ВЦ-7; ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301 (диспетчерское наименование), на участках пролетов опор №№7/58-7/66 (уточнить при проектировании), инвентарный №5936, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301" | M_032320_000001234 | 0 | 0.53534 | 0 | 0 | 0.53534 | 0 | 0.53534 | 0 | 0 | 0.53534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Ново-Величковская» (запись регистрации в ЕГРН от 26.12.2002 №23-01.00-143.2002-132) в части ВЛ 110 кВ «Ново-Величковская – Витаминкомбинат» (протяженность 19,4 км) на участках пролетов опор №№8-11 (уточнить при проектировании), наименование по бухгалтерскому учету: ВЛ-110кВ «Ново-Величковская-Витаминкомбинат», инв. №12528» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара». | M_032320_000001235 | 0 | 1.9045 | 0 | 1.4952 | 0 | 0.40928 | 1.9045 | 0 | 1.4952 | 0 | 0.40928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ ПАО «Россети Кубань» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001233 | 0 | 22.0844 | 0 | 22.0844 | 0 | 0 | 22.0844 | 0 | 22.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 в пролетах опор №№ 94-95 (уточнить при проектировании) по ул. Мира 66-А ст. Северской Северского района согласно Определению четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 30.06.2022 | N_prj_107000_61347 | НД | 0.25758 | 0.054 | 0.058009 | 0.14557 | 0 | 0.058009 | 0 | 0.058009 | 0 | 0 | 0.19957 | 0.054 | 0 | 0.14557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.17607 | 0.045 | 0.13107 | 0 | 0 | 0.17607 | 0.045 | 0.13107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 по соглашению о компенсации от 23.03.2021 № 164, Заявитель – Тищенко С.Г. | L_prj_107000_61085 | НД | 0.15296 | 0 | 0 | 0.15296 | 0 | 0.15296 | 0 | 0 | 0.15296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-7 в пролетах опор №№ 18 – 24 (уточнить при проектировании) и ВЛ-0,4 кВ АГ-7-255 Л-1 от ТП до опоры № 2 (уточнить при проектировании) в пос. Кочетинском Динского района. Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу | N_prj_107000_61309 | НД | 1.6649 | 0.23397 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6649 | 0.23397 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.23397 | 0.23397 | 0 | 0 | 0 | 0.23397 | 0.23397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации от 29.11.2022 №802, Заявитель - Попелышева А.Д. | N_prj_107000_61348 | НД | 0.054266 | 0.054266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054266 | 0.054266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.045221 | 0.045221 | 0 | 0 | 0 | 0.045221 | 0.045221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ Вл-2-134 Л-1 (диспетчерское наименование) (протяженность 0,49 км) на участке пролетов опор 7-:-8,(уточнить при проектировании), инвентарный №14208, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 0,4 кВ Вл-2-134 Л-1 | M_prj_107000_61249 | НД | 0.16283 | 0 | 0.084623 | 0.078211 | 0 | 0.092675 | 0 | 0.080392 | 0.012283 | 0 | 0.070159 | 0 | 0.0042312 | 0.065928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.0065916 | 0 | 0 | 0 | -0.0065916 | -0.0065916 | 0 | 0 | 0 | -0.0065916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 0 | 12.989 | 0 | 12.989 | 0 | 0 | 12.989 | 0 | 12.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор №№49-53, 8/14-5/39, 5/33-5/39 (уточнить при проектировании), инв. № 000001356 | L_prj_107000_61107 | НД | 13.7362 | 0 | 13.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7362 | 0 | 13.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ "Новомышастовская" с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-330) в части ВЛ 110 кВ «ВНИИРис – Новомышастовская» (протяженность 14,64 км) на участках пролетов опор №№ 31 – 33, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ 110 ВНИИ Рис-Н.Мышастовская инв.№ 000001179 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «ВНИИРис – Марьянская» (протяженность 7,27 км) на участках пролетов опор №№ 34 – 36, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ-35 ВНИИ РИС-Марьянская инв.№000001072, входящей в электросетевой комплекс ПС-35/10 кВ "Марьянская" с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-333)» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_062320_000001242 | 0 | 6.96 | 0 | 5.2986 | 0 | 1.6614 | 1.2501 | 0 | 0 | 0 | 1.2501 | 5.7099 | 0 | 5.2986 | 0 | 0.41127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0935 | 0 | 17.4322 | 0 | 1.6614 | 19.0935 | 0 | 17.4322 | 0 | 1.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.) | K_prj_107000_60961 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.40582 | 0 | 0 | 0 | 0.40582 | 0.40582 | 0 | 0 | 0 | 0.40582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 (диспетчерское наименование) (протяженность 10,4 км) на участвке пролетов опор 17-58, 27-1/2, 36-2/2, 51-5/2, 5/1-5/1а | M_062320_000001243 | 0 | 1.606 | 0 | 0 | 1.606 | 0 | 1.606 | 0 | 0 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №105 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | L_prj_107000_61066 | НД | 0.66524 | 0 | 0 | 0 | 0.66524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66524 | 0 | 0 | 0 | 0.66524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 9.9596 | 0 | 9.2944 | 0 | 0.66524 | 6.6875 | 0 | 6.6875 | 0 | 0 | 3.2721 | 0 | 2.6069 | 0 | 0.66524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №138 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга | L_prj_107000_61067 | НД | 17.9592 | 0 | 16.2024 | 0 | 1.7567 | 16.2024 | 0 | 16.2024 | 0 | 0 | 1.7567 | 0 | 0 | 0 | 1.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 12.4452 | 0 | 10.6884 | 0 | 1.7567 | 2.1952 | 0 | 2.1952 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 8.4932 | 0 | 1.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д45п-Д103/Д102/Д307/Д377п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-195 ДО ТП-103/102) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1092 | M_prj_107000_61218 | НД | 1.1134 | 0 | 1.0396 | 0 | 0.07383 | 1.0614 | 0 | 0.98761 | 0 | 0.07383 | 0.051979 | 0 | 0.051979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.4301 | 0 | 1.3563 | 0 | 0.07383 | 1.4301 | 0 | 1.3563 | 0 | 0.07383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» ВЛ-10 кВ Д65 - Д290 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ-10 кВ Д65-Д290) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0118002:35 | N_prj_107000_61323 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1835 | 0 | 1.1835 | 0 | 0 | 1.1835 | 0 | 1.1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | НД | 4.8814 | 0 | 3.7928 | 0 | 1.0886 | 1.6973 | 0 | 0.6087 | 0 | 1.0886 | 3.1841 | 0 | 3.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.9131 | 0 | 6.8246 | 0 | 1.0886 | 7.9131 | 0 | 6.8246 | 0 | 1.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ 10кВ К37 -К143 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 кВ ТП-К37 - ТП-К143) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420002:52 | M_prj_107000_61258 | НД | 0.51433 | 0 | 0.51433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51433 | 0 | 0.51433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.5414 | 0 | 0.47672 | 0.064678 | 0 | 0.5414 | 0 | 0.47672 | 0.064678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-0,4 ВУ Гостиница Приморская ТП-154 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 0,4 КВ ОТТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:24, заявитель ООО «Приморская» | M_prj_107000_61296 | НД | 0.31666 | 0 | 0.31666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31666 | 0 | 0.31666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.26388 | 0 | 0.26388 | 0 | 0 | 0.26388 | 0 | 0.26388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0201001:2257, 23:49:0201001:2258 заявитель Богданов И.И. | N_prj_107000_61352 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Нижний Поселок ТП-Д307 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Нижний Поселок ТП-Д307) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1162, заявитель Ковальская Т.В. | N_prj_107000_61353 | НД | 0.156 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП121 - ТП14(II) с заходом к ТП-195 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП121 - ТП14(II) с заходом к ТП-195) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302017:6, заявитель АО Санаторий «Золотой колос». | N_prj_107000_61354 | НД | 0.096041 | 0.078791 | 0 | 0 | 0.01725 | 0.078791 | 0.078791 | 0 | 0 | 0 | 0.01725 | 0 | 0 | 0 | 0.01725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.29679 | 0.065659 | 0.21388 | 0 | 0.01725 | 0.065659 | 0.065659 | 0 | 0 | 0 | 0.23113 | 0 | 0.21388 | 0 | 0.01725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей: КЛ-10 РП-172 ф.К64н-К64 (23:49:0000000:11559, заявитель Акопян А.В.), 000003812 | N_prj_107000_61355 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.13497 | 0.13497 | 0 | 0 | 0 | 0.13497 | 0.13497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей: КЛ-6 Х229 – Х338, КЛ-6 Х158-Х229, КЛ-6 Х124-Х229, КЛ-0,4 Хостинская администрация ТП-Х229, ЗДАНИЕ ТП Х-229,ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229, 000003810 | N_prj_107000_61356 | НД | 1.384 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1534 | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 1.1534 | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60894 | НД | 0.018897 | 0.018897 | 0 | 0 | 0 | 0.018897 | 0.018897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ-6 154 - 813п, КЛ-6 154 - 88, КЛ-6 154 - 678п, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Ленинград» ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Библиотека Пушкина ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.1 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.2 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.3 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Выставочный зал ТП-154, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ 6 КВ ОТ ТП-90-154, КЛ 6 кВ ТП154(4) - ТП847П, КЛ 6 КВ ОТ ТП-61-154, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154 ДО ГОСТ.*ЛЕНИНГРАД*, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:58 | L_prj_107000_61068 | НД | 0.09962 | 0.09962 | 0 | 0 | 0 | 0.09962 | 0.09962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Лоо-11-Д106/Д329/КРН-Д15/Д371 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ф.Лоо 11-ТП-Д106) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0132007:999 | L_prj_107000_61180 | НД | 0.95207 | 0 | 0.95207 | 0 | 0 | 0.90447 | 0 | 0.90447 | 0 | 0 | 0.047603 | 0 | 0.047603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л167-Л80, КЛ-10 Л266-Л92, КЛ-10 Л232-Л93 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ Л167-Л80, КЛ 10 кВ Л266-Л92, КЛ 10 кВ Л232-Л92) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0109032:1006 | M_prj_107000_61222 | НД | 0.01158 | 0 | 0.01158 | 0 | 0 | 0.01158 | 0 | 0.01158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | НД | 0.60293 | 0.0482 | 0 | 0.55473 | 0 | 0.47876 | 0.0482 | 0 | 0.43056 | 0 | 0.12416 | 0 | 0 | 0.12416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КЛ-10 РП-20(1)-А147(2), КВЛ-10 РП-20(1)-А146/А767 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:1070 | M_prj_107000_61215 | НД | 0.36005 | 0 | 0.36005 | 0 | 0 | 0.34205 | 0 | 0.34205 | 0 | 0 | 0.018003 | 0 | 0.018003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 РП-14 - 138/1135П/1134П/КРН52/КРН110П, КЛ-10 Бх-226 - РП-305, КЛ-10 Бх-113 - РП-305, КЛ-10 Бх-345 - РП-301, КЛ-10 Бх-470 - РП-301, КЛ-10 Бх-351 - РП-133, КЛ-10 Бх-468 - РП-133, КЛ-10 Бх-204 - РП-300, КЛ-10 Бх-137 - РП-300, КЛ-10 Бх-111 - РП-14, КЛ-10 Бх-230 - РП-14, КЛ-6 М-17 - Х140п, КЛ-6 М-11 - РП-14, КЛ-6 М-32 - РП-14, КЛ-10 - Бх-100 - 138, КЛ-10 РП-14 - Х409, КЛ-10 РП-14 - Х312, КЛ-10РП-14 - Х380, КЛ-10 РП-14 - Х150п, ВОЛС ПС Бытха - РП-14 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8647 | M_prj_107000_61256 | НД | 2.6459 | 0 | 2.6459 | 0 | 0 | 2.6459 | 0 | 2.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А146-А599п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ А-146-А-599); ВЛ-0,4 кВ ф. Свобода от ТП-А146 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП А-146) расположенных на территории земельных участках с кадастровыми №23:49:0407002:1408; 23:49:0407002:1410; 23:49:0407002:1441 | M_prj_107000_61259 | НД | 0.095513 | 0 | 0.095513 | 0 | 0 | 0.095513 | 0 | 0.095513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Комсомольский ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. «Комсомольский») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1964; 23:49:0420008:1965 | M_prj_107000_61288 | НД | 0.19901 | 0.19901 | 0 | 0 | 0 | 0.19901 | 0.19901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1971». | M_prj_107000_61289 | НД | 0.12413 | 0.12413 | 0 | 0 | 0 | 0.12413 | 0.12413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП111-Н464п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 кВ от ТП Н-85 до ТП Н-267 п/ст Ольгинка) на территории земельного участка с кадастровым № 23:33:0805002:473 | M_prj_107000_61284 | НД | 0.86628 | 0 | 0.86628 | 0 | 0 | 0.86628 | 0 | 0.86628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | НД | 4.998 | 4.998 | 0 | 0 | 0 | 4.998 | 4.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-76-1079, КЛ 10 кВ ТП213-(I)-ТП735-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230 – РП-76, КЛ 10 кВ ТП213(I) – ТП735-(I)) в рамках реализации объекта ОАО «РЖД» по титулу «Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи» | M_prj_107000_61290 | НД | 1.797 | 0.19202 | 1.605 | 0 | 0 | 1.797 | 0.19202 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61286 | НД | 2.4533 | 2.4533 | 0 | 0 | 0 | 2.4533 | 2.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл» | M_prj_107000_61283 | НД | 1.7761 | 1.7761 | 0 | 0 | 0 | 1.7761 | 1.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С579-С360 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-579 до ТП С-302 от оп. №1 до оп. №20) на территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0306003:3495, 23:49:0306003:3496 | L_prj_107000_61183 | НД | 0.23764 | 0 | 0 | 0.23764 | 0 | 0.23764 | 0 | 0 | 0.23764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61287 | НД | 5.2217 | 5.2217 | 0 | 0 | 0 | 5.2217 | 5.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ К-9 в пролете опор 113 - 114; 114-14/2 по адресу: Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Кубанская 2Г | M_prj_107000_61297 | НД | 0.22183 | 0.070652 | 0.0054229 | 0.027628 | 0.11813 | 0.19183 | 0.070652 | 0.0054229 | 0.027628 | 0.088127 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.057476 | 0.0098128 | 0 | 0 | 0.047663 | 0.027476 | 0.0098128 | 0 | 0 | 0.017663 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | НД | 0.11721 | 0.032367 | 0 | 0 | 0.084842 | 0.11721 | 0.032367 | 0 | 0 | 0.084842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.016279 | 0.0044954 | 0 | 0 | 0.011784 | 0.016279 | 0.0044954 | 0 | 0 | 0.011784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст.Каневская, ул. Свердликова | K_prj_107000_60896 | НД | 0.015745 | 0 | 0.015745 | 0 | 0 | 0.015745 | 0 | 0.015745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г.Тимашевск, СОТ Строитель, 7 линия, уч.131 | K_prj_107000_60897 | НД | 0.0062499 | 0 | 0.0062499 | 0 | 0 | 0.0062499 | 0 | 0.0062499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | НД | 0.056304 | 0 | 0.0063744 | 0 | 0.04993 | 0.04993 | 0 | 0 | 0 | 0.04993 | 0.0063744 | 0 | 0.0063744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | НД | 0.010498 | 0 | 0.010498 | 0 | 0 | 0.010498 | 0 | 0.010498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СВ-13 оп. 88-88а-КТП; переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СВ-13-269 в пролете опор № 1 - № 8 на земельном участке по адресу: ст | L_prj_107000_61095 | НД | 0.2639 | 0 | 0.2639 | 0 | 0 | 0.2639 | 0 | 0.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТТ-1 в пролете опор 41-45 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0302000:985, расположенном по адресу: г. Тимашевск | L_prj_107000_61093 | НД | 0.011431 | 0 | 0.011431 | 0 | 0 | 0.011431 | 0 | 0.011431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Комсомолец-Веселая L=22,96 км и ВЛ-35 кВ Павловская-Комсомолец 5,26 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-7 А/О Колос 2,00 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-1 А/О Колос 17 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-3 А/О Колос 18,3 км для строительства ж.д. станция Сосыка-Ростовская-Павловская нефтебаза ООО «Лукойл-Югнефтепродукт" | N_prj_107000_61306 | НД | 5.8982 | 0.06 | 2.7205 | 2.8437 | 0.27395 | 0.79872 | 0.06 | 0 | 0.73872 | 0 | 5.0995 | 0 | 2.7205 | 2.105 | 0.27395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.0301 | 0 | 4.6907 | 0.065464 | 0.27395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0301 | 0 | 4.6907 | 0.065464 | 0.27395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, №14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района | N_prj_107000_61331 | НД | 0.13504 | 0.13504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13504 | 0.13504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.13504 | 0.13504 | 0 | 0 | 0 | 0.13504 | 0.13504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50720 | 0 | 3.5526 | 0 | 3.5526 | 0 | 0 | 3.5044 | 0 | 3.5044 | 0 | 0 | 0.04826 | 0 | 0.04826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | 0 | 3.7358 | 2.5072 | 0 | 0 | 1.2286 | 1.2286 | 0 | 0 | 0 | 1.2286 | 2.5072 | 2.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1279 | 2.104 | 0 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1279 | 2.104 | 0 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, ТБ-15 электросетевого хозяйства ПАО Россети Кубань Усть-Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61121 | НД | 0.12532 | 0 | 0 | 0 | 0.12532 | 0.12532 | 0 | 0 | 0 | 0.12532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО "Россети Кубань": ПС 35/10 кВ «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Джигинская – Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №№115-117 с инвентарным номером №000000182 в рамках реализации проекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 2. Строительство нового пути на участке Витязево – Аэропорт Анапа, с учетом строительства пассажирского терминала с выделенной зоной и дополнительной платформой» | N_prj_107000_61230 | НД | 6.9915 | 0.37676 | 5 | 0 | 1.6147 | 0.37676 | 0.37676 | 0 | 0 | 0 | 6.6147 | 0 | 5 | 0 | 1.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 31.0062 | 0 | 29.0149 | 0 | 1.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0062 | 0 | 29.0149 | 0 | 1.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» на участках пролетов опор №№53-54, в рамках реализации объекта: "Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 "Дон". | M_112320_000001271 | 0 | 0.37308 | 0.36915 | 0 | 0 | 0.003923 | 0.36915 | 0.36915 | 0 | 0 | 0 | 0.003923 | 0 | 0 | 0 | 0.003923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0.0002616 | 0 | 0 | 0 | 0.0002616 | 0.41374 | 0 | 0 | 0 | 0.41374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 0 | 1.3782 | 1.1294 | 0 | 0 | 0.2488 | 1.1294 | 1.1294 | 0 | 0 | 0 | 0.2488 | 0 | 0 | 0 | 0.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Никитинская-Варениковская» в пролете опор №30-31, входящего в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Никитинская» с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | НД | 1.3279 | 0 | 1.3279 | 0 | 0 | 1.3279 | 0 | 1.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-8 на участках в пролетах опор №№28-29 инв.№000114512 | L_prj_107000_61113 | НД | 0.21777 | 0 | 0.21777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21777 | 0 | 0.21777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-1 на участках в пролетах опор №№ 20-21 инв.№000114511 | L_prj_107000_61114 | НД | 0.25665 | 0 | 0.25665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25665 | 0 | 0.25665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг2а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61115 | НД | 4.3848 | 0 | 4.3848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3848 | 0 | 4.3848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг1а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61117 | НД | 5.1092 | 0 | 5.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1092 | 0 | 5.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Радуга-Джигинская на участках пролетов опор №№11-14 | L_prj_107000_61116 | НД | 5.5342 | 0 | 5.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5342 | 0 | 5.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (демонтаж) отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №8/1-8/6, отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №16/1-16/6, ЗТП-10/0,4 кВ КУ5-215, ЛР-104, строительство ВЛ | N_prj_107000_61358 | НД | 0.09642 | 0 | 0.077988 | 0.010342 | 0.00809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09642 | 0 | 0.077988 | 0.010342 | 0.00809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.24668 | 0.10365 | 0.13494 | 0 | 0.00809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24668 | 0.10365 | 0.13494 | 0 | 0.00809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л- 2 от КТП 10/0,4 кВ УС5-1106 АрЭС, с заменой опоры№4/1б для размещения оборудования связи | N_prj_107000_61359 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.35 | 0.215 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0.215 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Рн-5 при капитальном ремонте автодороги по проекту "Подъезд к хутору Братский" | N_prj_107000_61368 | НД | 0.14235 | 0 | 0.14095 | 0 | 0.0013997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14235 | 0 | 0.14095 | 0 | 0.0013997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.88223 | 0 | 0.88083 | 0 | 0.0013997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88223 | 0 | 0.88083 | 0 | 0.0013997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ДН-6 по соглашению о компенсации от 20.10.2022 № 407/30-1492, Заявитель - ИП Новиков А.В. Динской р-он | N_prj_107000_61408 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.087565 | 0.087565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087565 | 0.087565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВС-3, ВЛ-0,4 кВ ВС-3-634 Л-3, к/н 23:07:1101081:6, ул. Новая 135-А, ст. Васюринская, Динской район по соглашению о компенсации от 13.03.2023 № 407/30-445, Заявитель - Федоренко Р.С. | N_prj_107000_61409 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.13965 | 0.13965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13965 | 0.13965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ЭСКП ПС 110/6кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110кВ «Пашковская-Кислородный завод» с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр и электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/35/6 кВ«Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110кВ «Восточная Промзона - Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис - Пашковская») с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр», согласно соглашению о компенсации затрат от 15.08.2021 N407/30-143, Заявитель - ООО«Корпорация АК«ЭСКМ» (Переустройство электросетевых объектов: - электросетевой комплекс ЭСК ПС-110/6 кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Пашковская-Кислородный завод», инвентарный №12861 - электросетевой комплекс ЭСК ПС-110/35/10 кВ «Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис-Пашковская»), инвентарный №013298; - ВОЛС ПС 110 кВ «Пашковская»-ПС 110 кВ «Лорис», тип ВОК ОКМС-А-6Сп-24(2)-20 кН, 24 ОВ, инвентарный №013204; - ВОЛС «Пашковская» - «Кислородный завод», инвентарный №3042., по соглашению о компенсации затрат от 15.02.2021 №407/30-143, Заявитель - ООО "Корпорация АК "ЭСКМ") | N_prj_107000_61308 | НД | 14.0251 | 0 | 14.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0251 | 0 | 14.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-0,4 кВ от КТП-Кс-1-316 Л-1 на участках пролетов опор №1÷1/1÷4 по адресу: Краснодарский край, Кущевский р-н, ст-ца Кисляковская, ФАД «Дон», 1160 км+300 м в границах земельного участка 23:17:020200:594 | N_prj_107000_61373 | НД | 0.028938 | 0 | 0.028938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028938 | 0 | 0.028938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.051938 | 0.015 | 0.028938 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051938 | 0.015 | 0.028938 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-7 на участках пролетов опор №№53-55а, №№1-18 - 1-20, (инв. № 000600024) | N_prj_107000_61374 | НД | 1.3527 | 0 | 1.3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3527 | 0 | 1.3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1273 | 0 | 1.1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1273 | 0 | 1.1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ «Староминская-Ейск 2 цепь» с отпайкой на ПС Старощербиновская на участках пролетов опор №№ 6-7 (6а, 6б, 6в, 6г) (инв. № 000730007) | N_prj_107000_61375 | НД | 3.8139 | 0 | 3.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8139 | 0 | 3.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.1783 | 0 | 3.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1783 | 0 | 3.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-1 на участках пролетов опор №№ 3/5-3/7 (инв. № 000600026) | N_prj_107000_61376 | НД | 0.67236 | 0 | 0.67236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67236 | 0 | 0.67236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.5603 | 0 | 0.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5603 | 0 | 0.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ В3-3-79 ТмЭС, с заменой опоры №13 для размещения оборудования связи | N_prj_107000_61357 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.99502 | 0.19971 | 0.79531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99502 | 0.19971 | 0.79531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу: ст.Каневская, ул. Свободная | K_prj_107000_60895 | НД | 0.0062883 | 0 | 0.0062883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062883 | 0 | 0.0062883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневская, ул. 10-я Линия 18, 18А | K_prj_107000_60898 | НД | 0.0026821 | 0 | 0.0026821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026821 | 0 | 0.0026821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0 | K_prj_107000_60923 | НД | 0.004682 | 0 | 0.004682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004682 | 0 | 0.004682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП ДР-7-108 УЛЭС, с заменой опоры №1-7 для размещения оборудования связи | N_prj_107000_61364 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.35 | 0.15826 | 1.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0.15826 | 1.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ-10 кВ ТП-Л85 – ТП-Л178/Л257п/281п, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61361 | НД | 0.18079 | 0 | 0.15662 | 0.024173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18079 | 0 | 0.15662 | 0.024173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.27341 | 0 | 0.257 | 0 | 0.016409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27341 | 0 | 0.257 | 0 | 0.016409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 кВ Пятигорская ТП-964 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 0,4 кВ Пятигорская ТП-964) на территории земельного участка с к. н. 23:49:0301006:5528 | N_prj_107000_61362 | НД | 0.01714 | 0 | 0 | 0 | 0.01714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01714 | 0 | 0 | 0 | 0.01714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.29642 | 0 | 0.27373 | 0 | 0.022689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29642 | 0 | 0.27373 | 0 | 0.022689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Переустр сетей: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-А339, КВЛ-10 А104(2)-А339(2)/А510П/706П, КЛ-10 А243-А339(1), ВЛ-10 А339-А104/А510П/А706П/А818 | L_prj_107000_61124 | НД | 0.66588 | 0.1881 | 0.47777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66588 | 0.1881 | 0.47777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 КРН-45-ТП-453/467/901п/1078 (наименование по данным бух учёта: ВЛ 6 КВ 138 - 222 ОТПАЙ НА 453) | L_prj_107000_61129 | НД | 0.14293 | 0 | 0 | 0.14293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14293 | 0 | 0 | 0.14293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 кВ А216-А217/145/341 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-216 ДО ТП А-217) | L_prj_107000_61185 | НД | 0.39922 | 0 | 0 | 0.39922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39922 | 0 | 0 | 0.39922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 на территории земельного участка с кадастровыми номерами 23:49:0136005:1479» | M_prj_107000_61214 | НД | 0.013801 | 0 | 0.013801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013801 | 0 | 0.013801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 А340-А560 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-131 ДО ТП А-340), ВЛ-10 А340-А289/А173 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-340 ДО ТП А-289) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:6848» | M_prj_107000_61252 | НД | 0.15872 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П. | M_prj_107000_61260 | НД | 0.039758 | 0 | 0 | 0 | 0.039758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039758 | 0 | 0 | 0 | 0.039758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.64341 | 0 | 0.55037 | 0.048946 | 0.044095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64341 | 0 | 0.55037 | 0.048946 | 0.044095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 403-750п/КРН-47п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-403 ДО ТП-405) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306004:312 | N_prj_107000_61387 | НД | 0.024227 | 0 | 0.024227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024227 | 0 | 0.024227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л71-Л51 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 КВ ОТ ТП Л-71-51) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8688, заявитель ООО «Газпром добыча Астрахань» | N_prj_107000_61388 | НД | 0.20588 | 0.20588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20588 | 0.20588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.17157 | 0.17157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17157 | 0.17157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КЛ-10 кВ Д13 – РП-55 (А), КЛ-10 кВ Д-13 – РП-55 (Б), КЛ-10 кВ Д-14 – РП-61 | N_prj_107000_61389 | НД | 0.456 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»:ВЛ-10 кВ ТП-А343-ТП-А277/А107/А426 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 кВ А343п-А277/А526) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:5491 | N_prj_107000_61391 | НД | 0.014427 | 0 | 0.014427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014427 | 0 | 0.014427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.02625 | 0.02625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02625 | 0.02625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201001:1439, заявитель Мелков В.В. | N_prj_107000_61392 | НД | 0.2198 | 0.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2198 | 0.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.18317 | 0.18317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18317 | 0.18317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КВЛ-10 кВ ТП-Д83 – ТП-Д195 с переводом части ее участка в кабельное исполнение | N_prj_107000_61393 | НД | 0.155 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.12917 | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12917 | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | K_prj_107000_60799 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.6439 | 0 | 4.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6439 | 0 | 4.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 10.1335 | 0 | 10.1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1335 | 0 | 10.1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси | K_prj_107000_60964 | НД | 0.7318 | 0 | 0 | 0 | 0.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7318 | 0 | 0 | 0 | 0.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 11.9022 | 0 | 11.1704 | 0 | 0.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9022 | 0 | 11.1704 | 0 | 0.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер с отпайками на участок КЛ опора №26 - ПС 110 кВ Адлер после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61394 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.1308 | 5.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1308 | 5.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ-10 Х13 - Х461 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ 10 кВ ТП Х13(II) - ТП - "МВД (шифр 2-6)"(II)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:216, заявитель ООО «ИнСтройПроект» | N_prj_107000_61395 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.14131 | 0.14131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14131 | 0.14131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1249, заявитель ООО СЗ «РАФСТРОЙ» | N_prj_107000_61396 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.25493 | 0.25493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25493 | 0.25493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х065 - Х202, поврежденных в результате оползня (протяженность трассы 0,17 км) | N_prj_107000_61397 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.73333 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ (26 шт. с заменой силовых трансформаторов) с переключением от ВЛ-6 кВ РА-1, РА-9 на ВЛ-10 кВ Р-5, Р-6 | N_112320_000001353 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1616 | 1.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1616 | 1.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: ПС 35/10 кВ «Пионерская» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-23-23-26/087/2006-158 от 24.01.2007) в части ВЛ 35 кВ «Джемете – Пионерская» в пролетов опор №1/6-1/8 (уточнить при проектировании) с инвентарным номером: №000000186 в рамках реализации проекта ОАО «РЖД» по титулу «Строительство пункта технического осмотра на станции Анапа» | N_prj_107000_61307 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.7486 | 2.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7486 | 2.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189 (уточнить при проектировании), инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | N_prj_107000_61367 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0069028 | 0 | 0.0069028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069028 | 0 | 0.0069028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50739 | 0 | 0.16615 | 0 | 0.16615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16615 | 0 | 0.16615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор №№ 1/15-1/22, 30-34, 4/8-4/13 | L_prj_107000_61106 | НД | 17.4767 | 0 | 17.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4767 | 0 | 17.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в пролетах опор №№ 64 – 69 | L_prj_107000_61105 | НД | 5.1776 | 0 | 5.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1776 | 0 | 5.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Тамань - Черноморская», в пролетах опор №№ 15-19 | L_prj_107000_61109 | НД | 4.2074 | 0 | 4.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2074 | 0 | 4.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ «Фанагория» в пролетах опор №№ 56 – 61 | L_prj_107000_61110 | НД | 11.7835 | 0 | 11.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7835 | 0 | 11.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в пролетах опор №№24-30 | L_prj_107000_61108 | НД | 6.7572 | 0 | 6.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7572 | 0 | 6.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Мирная - Тамань» в пролетах опор №№ 128 – 132 | L_prj_107000_61111 | НД | 4.2074 | 0 | 4.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2074 | 0 | 4.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 223.7875 | 57.9591 | 4.8235 | 47.4879 | 1.0928 | 4.5549 | 36.9348 | 3.1194 | 32.5476 | 0.17303 | 1.0948 | 21.0243 | 1.704 | 14.9403 | 0.91981 | 3.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6115 | 60.4437 | 0.43599 | 33.0874 | 18.2263 | 8.6939 | 24.3615 | 0 | 20.8342 | 1.0521 | 2.4751 | 36.0822 | 0.43599 | 12.2532 | 17.1742 | 6.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | 40.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60617 | 32.1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | 2.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 76.5256 | 15.4208 | 0 | 15.4208 | 0 | 0 | 15.4208 | 0 | 15.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО «Россети Кубань». Строительство верхнего уровня телемеханики в Лабинском филиале электрических сетей | M_042320_000001241 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4695 | 0.43599 | 0.43599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43599 | 0.43599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПА на ПС 110 кВ Варениковская (установка АОПО), ПС 110 кВ Джемете (установка шкафа УПАСК ПРД) для ТП ОАО "РЖД" | L_112320_000001197 | 10.4374 | 12.8219 | 1.1944 | 10.167 | 0 | 1.4604 | 11.3615 | 1.1944 | 10.167 | 0 | 0 | 1.4604 | 0 | 0 | 0 | 1.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7022 | 0 | 9.4852 | 17.1742 | 3.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7022 | 0 | 9.4852 | 17.1742 | 3.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Порт для организации дистанционного (теле-) управления оборудованием из ЦУС филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС и Филиала АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ | L_062320_000001025 | 14.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети для целей дистанционного управления оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | 16.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4708 | 2.768 | 0 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.768 | 0 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Переустройство КВЛ-10 кВ ДГ-5, КЛ-0,4 кВ, ТП ДГ-5-672 в рамках объекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский - Красная Стрела" | M_prj_107000_61231 | НД | 3.6083 | 1.704 | 0 | 1.0928 | 0.81138 | 0.17303 | 0 | 0 | 0.17303 | 0 | 3.4352 | 1.704 | 0 | 0.91981 | 0.81138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.0964 | 0 | 2.0779 | 1.0521 | 0.96635 | 4.0954 | 0 | 2.0779 | 1.0521 | 0.96539 | 0.00096122 | 0 | 0 | 0 | 0.00096122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ" в части ВЛ-35 кВ "Никитинская - Садовая в пролете опор №№ 58-63" №000000210 | L_prj_107000_61078 | НД | 24.1748 | 0 | 21.9 | 0 | 2.2748 | 8.0545 | 0 | 6.9597 | 0 | 1.0948 | 16.1204 | 0 | 14.9403 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 22.7267 | 0 | 18.7563 | 0 | 3.9704 | 20.249 | 0 | 18.7563 | 0 | 1.4927 | 2.4777 | 0 | 0 | 0 | 2.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ | M_prj_107000_61228 | НД | 0.39777 | 0.39777 | 0 | 0 | 0 | 0.39777 | 0.39777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_prj_107000_61261 | НД | 1.1294 | 1.1294 | 0 | 0 | 0 | 1.1294 | 1.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.42382 | 0 | 0 | 0 | 0.42382 | 0.016471 | 0 | 0 | 0 | 0.016471 | 0.40735 | 0 | 0 | 0 | 0.40735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» | M_prj_107000_61229 | НД | 0.40609 | 0.39777 | 0 | 0 | 0.008311 | 0.39777 | 0.39777 | 0 | 0 | 0 | 0.008311 | 0 | 0 | 0 | 0.008311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.29056 | 0 | 0 | 0 | 0.29056 | 0.00056292 | 0 | 0 | 0 | 0.00056292 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 890.9179 | 395.8901 | 15.7223 | 132.286 | 217.033 | 30.8487 | 105.9775 | 15.7223 | 0 | 63.394 | 26.8613 | 289.9125 | 0 | 132.286 | 153.6391 | 3.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.9568 | 29.6002 | 18.3588 | 0 | 0 | 11.2414 | 4.1518 | 0.13335 | 0 | 0 | 4.0184 | 25.4484 | 18.2255 | 0 | 0 | 7.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 890.9179 | 395.8901 | 15.7223 | 132.286 | 217.033 | 30.8487 | 105.9775 | 15.7223 | 0 | 63.394 | 26.8613 | 289.9125 | 0 | 132.286 | 153.6391 | 3.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.9568 | 29.6002 | 18.3588 | 0 | 0 | 11.2414 | 4.1518 | 0.13335 | 0 | 0 | 4.0184 | 25.4484 | 18.2255 | 0 | 0 | 7.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 730.1197 | 349.319 | 0 | 132.286 | 217.033 | 0 | 63.394 | 0 | 0 | 63.394 | 0 | 285.9251 | 0 | 132.286 | 153.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.0096 | 22.0805 | 18.2255 | 0 | 0 | 3.855 | 2.2492 | 0 | 0 | 0 | 2.2492 | 19.8313 | 18.2255 | 0 | 0 | 1.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 132.3759 | 20.3734 | 1.7873 | 0 | 0 | 18.5861 | 20.206 | 1.7873 | 0 | 0 | 18.4186 | 0.16745 | 0 | 0 | 0 | 0.16745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3222 | 0.68449 | 0.13335 | 0 | 0 | 0.55114 | 0.095478 | 0.13335 | 0 | 0 | -0.037873 | 0.58901 | 0 | 0 | 0 | 0.58901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 3.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | 8.648 | 12.2802 | 12.2802 | 0 | 0 | 0 | 12.2802 | 12.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | 16.6243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 0 | 2.9008 | 0 | 0 | 0 | 2.9008 | 2.9008 | 0 | 0 | 0 | 2.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 0 | 1.7457 | 1.6548 | 0 | 0 | 0.090958 | 1.7457 | 1.6548 | 0 | 0 | 0.090958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) | H_prj_107000_60085 | 0 | 9.2709 | 0 | 0 | 0 | 9.2709 | 5.4509 | 0 | 0 | 0 | 5.4509 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8352 | 0 | 0 | 0 | 6.8352 | 1.8072 | 0 | 0 | 0 | 1.8072 | 5.0281 | 0 | 0 | 0 | 5.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 202.3606 | 57.2999 | 10.176 | 32.9621 | 12.5814 | 1.5805 | 50.2126 | 10.176 | 27 | 11.7267 | 1.31 | 7.0873 | 0 | 5.9621 | 0.85471 | 0.27056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.94 | 0.03923 | 0 | 0 | 0 | 0.03923 | 0.0039478 | 0 | 0 | 0 | 0.0039478 | 0.035282 | 0 | 0 | 0 | 0.035282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 115.0361 | 9.6799 | 8.3494 | 0 | 0 | 1.3305 | 9.4093 | 8.3494 | 0 | 0 | 1.06 | 0.27056 | 0 | 0 | 0 | 0.27056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4698 | 0.03923 | 0 | 0 | 0 | 0.03923 | 0.0039478 | 0 | 0 | 0 | 0.0039478 | 0.035282 | 0 | 0 | 0 | 0.035282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | 18.5829 | 0.78459 | 0.53459 | 0 | 0 | 0.25 | 0.78459 | 0.53459 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | 11.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в двухцепном исполнении от 110/35/10 кВ ПС "Раевская", строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ТП 6/0,4 кВ (перевод на 10 кВ) | M_112320_000001273 | 53.1603 | 45.9906 | 1.0714 | 32.9621 | 11.9571 | 0 | 39.7981 | 1.0714 | 27 | 11.7267 | 0 | 6.1925 | 0 | 5.9621 | 0.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | 3.7762 | 0.8449 | 0.22059 | 0 | 0.62431 | 0 | 0.22059 | 0.22059 | 0 | 0 | 0 | 0.62431 | 0 | 0 | 0.62431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 433.1119 | 155.9387 | 10.3616 | 17.3592 | 84.3257 | 43.8922 | 63.2686 | 5 | 2.3592 | 43.1086 | 12.8008 | 92.6701 | 5.3616 | 15 | 41.2171 | 31.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9905 | 129.9443 | 0 | 22.8553 | 94.9858 | 12.1032 | 50.3981 | 0 | 0 | 41.3712 | 9.0269 | 79.5462 | 0 | 22.8553 | 53.6146 | 3.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская (УЦ)-Откормбаза», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская-220-Сельхозтехника», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская 2 – Усть-Лабинская-220» для перевода части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ «Усть-Лабинск на ПС 220 Ново-Лабинская» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | 5.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Дагомысского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_072340_000001040 | 53.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Динская» с установкой Т-3 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | M_032320_000001307 | 18.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство технологического подъезда с эксплуатационно-разворотной площадкой к ПС 110 кВ Подгорная Синюха | M_022320_000001206 | 3.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Северского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_032340_000001005 | 11.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | 5.9257 | 0.94586 | 0 | 0.94586 | 0 | 0 | 0.94586 | 0 | 0.94586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | 4.3701 | 0.17107 | 0 | 0.17107 | 0 | 0 | 0.17107 | 0 | 0.17107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модификация процессов технологического управления электросетевым комплексом в целях обеспечения его информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001208 | 8.8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание комплексной системы информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001222 | 21.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования - 2 комплекта (серверное оборудование для КПК) | M_122330_000001215 | 45.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 1 комплект | M_122340_000001218 | 44.4569 | 3.7969 | 0 | 0 | 3.7969 | 0 | 3.7969 | 0 | 0 | 3.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДН (С) 10000/35/10 для аварийного резерва - 1 шт | L_032330_000001015 | 9.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5484 | 0 | 0 | 37.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5484 | 0 | 0 | 37.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя электрических параметров силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000980 | 0.41018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | 20.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | 16.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измельчителя древесной растительности - 1 шт. | M_122340_000001213 | 4.6156 | 6.27 | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение омметра с комплектом измерительных проводов - 3 шт. | L_122330_000000982 | 0.19116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000984 | 1.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение течеискателя элегаза - 4 шт. | L_122330_000000986 | 0.22943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля давления элегаза - 4 шт. | L_122330_000000987 | 0.33913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтного испытательного аппарата - 2 шт | L_122330_000000988 | 0.33814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля степени нажатия - 4 шт. | L_122330_000000989 | 0.29384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передвижной электростанции мощностью 630 кВА смонтированной в фургоне на шасси автомобиля 6х6 – 2 шт. РИСЭ | L_122330_000000994 | 24.74 | 16.712 | 0 | 0 | 16.712 | 0 | 16.712 | 0 | 0 | 16.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 43.1928 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.712 | 5.999 | 0 | 0 | 0 | 5.999 | 5.999 | 0 | 0 | 0 | 5.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 16.4142 | 7.746 | 0 | 0 | 0 | 7.746 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.746 | 0 | 0 | 0 | 6.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2235 | 4.6107 | 0 | 0 | 0 | 4.6107 | 3.0188 | 0 | 0 | 0 | 3.0188 | 1.5919 | 0 | 0 | 0 | 1.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | 1.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | 12.4304 | 13.03 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | 11.8008 | 11.8008 | 0 | 0 | 0 | 11.8008 | 11.8008 | 0 | 0 | 0 | 11.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 154 шт. | H_prj_107000_50986 | 7.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для оснащения Адлеровского центра обслуживания потребителей филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские ЭС электронной системой управления очередью - 1 комплект | L_122330_000000971 | 0 | 1.0359 | 0 | 0 | 1.0359 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.53588 | 0 | 0 | 0.53588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования – 22 шт | M_122330_000001220 | 0 | 5.113 | 0 | 0 | 5.113 | 0 | 5.113 | 0 | 0 | 5.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ливневой канализации с восстановлением асфальтобетонного покрытия на территории производственной базы ИА ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | M_122340_000001305 | 0 | 16.2004 | 0 | 15 | 0 | 1.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2004 | 0 | 15 | 0 | 1.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2206 | 0 | 22.8553 | 0.89856 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2206 | 0 | 22.8553 | 0.89856 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0069441 | 0 | 0 | 0 | 0.0069441 | 0.003472 | 0 | 0 | 0 | 0.003472 | 0.003472 | 0 | 0 | 0 | 0.003472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.802e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.802e-05 | 9.01e-06 | 0 | 0 | 0 | 9.01e-06 | 9.01e-06 | 0 | 0 | 0 | 9.01e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Д93 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазоревский район, с. Варваровка | L_prj_107000_61190 | НД | 1.2423 | 0 | 1.2423 | 0 | 0 | 1.2423 | 0 | 1.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0028441 | 0 | 0 | 0 | 0.0028441 | 0.0014142 | 0 | 0 | 0 | 0.0014142 | 0.0014299 | 0 | 0 | 0 | 0.0014299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0028441 | 0 | 0 | 0 | 0.0028441 | 0.0014142 | 0 | 0 | 0 | 0.0014142 | 0.0014299 | 0 | 0 | 0 | 0.0014299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0028441 | 0 | 0 | 0 | 0.0028441 | 0.0014142 | 0 | 0 | 0 | 0.0014142 | 0.0014299 | 0 | 0 | 0 | 0.0014299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0028441 | 0 | 0 | 0 | 0.0028441 | 0.0014142 | 0 | 0 | 0 | 0.0014142 | 0.0014299 | 0 | 0 | 0 | 0.0014299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор 25 МВА и заменой КРУН (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001070 | 0 | 10.4766 | 10.3616 | 0 | 0 | 0.115 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4766 | 5.3616 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников (для территорий ИА) - 2 шт. | N_122330_000001340 | НД | 39.805 | 0 | 0 | 39.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.805 | 0 | 0 | 39.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 33.1708 | 0 | 0 | 33.1708 | 0 | 33.1708 | 0 | 0 | 33.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | 0.87627 | 0 | 0 | 0.87627 | 0 | 0.43813 | 0 | 0 | 0.43813 | 0 | 0.43813 | 0 | 0 | 0.43813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | 0.87627 | 0 | 0 | 0.87627 | 0 | 0.43813 | 0 | 0 | 0.43813 | 0 | 0.43813 | 0 | 0 | 0.43813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выключателя элегазового бакового ВЭБ-УЭТМ-110-40/2500 У1 | N_prj_107000_61325 | НД | 9.8405 | 0 | 0 | 9.8405 | 0 | 9.8405 | 0 | 0 | 9.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.2004 | 0 | 0 | 8.2004 | 0 | 8.2004 | 0 | 0 | 8.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482) | N_prj_107000_61410 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0084404 | 0 | 0 | 0 | 0.0084404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084404 | 0 | 0 | 0 | 0.0084404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бульдозера – 1 шт. | N_122330_000001347 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 12.6667 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.501 | 0 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 2424.3332 | 1565.1119 | 122.6956 | 922.8406 | 482.6912 | 36.8845 | 978.633 | 93.1119 | 569.5493 | 298.4794 | 17.4924 | 586.4789 | 29.5837 | 353.2913 | 184.2118 | 19.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223.6083 | 369.1116 | 35.4662 | 239.8827 | 78.0349 | 15.7279 | 162.7267 | 26.6108 | 101.1563 | 25.9485 | 9.0111 | 206.3849 | 8.8554 | 138.7263 | 52.0864 | 6.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 131.5322 | 558.2972 | 113.9088 | 111.5368 | 322.7515 | 10.1001 | 351.939 | 92.8332 | 56.1914 | 197.8842 | 5.0302 | 206.3582 | 21.0756 | 55.3453 | 124.8673 | 5.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6102 | 350.2465 | 35.4662 | 226.5803 | 78.0349 | 10.1651 | 153.571 | 26.6108 | 96.4682 | 25.9485 | 4.5435 | 196.6755 | 8.8554 | 130.1121 | 52.0864 | 5.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 131.5322 | 556.6431 | 112.4784 | 111.3132 | 322.7515 | 10.1001 | 350.2849 | 91.4028 | 55.9678 | 197.8842 | 5.0302 | 206.3582 | 21.0756 | 55.3453 | 124.8673 | 5.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6102 | 350.2465 | 35.4662 | 226.5803 | 78.0349 | 10.1651 | 153.571 | 26.6108 | 96.4682 | 25.9485 | 4.5435 | 196.6755 | 8.8554 | 130.1121 | 52.0864 | 5.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 63.0443 | 203.2666 | 14.6915 | 53.8824 | 129.5584 | 5.1344 | 121.7933 | 8.4542 | 28.4374 | 81.9065 | 2.9953 | 81.4733 | 6.2372 | 25.445 | 47.6519 | 2.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.537 | 139.8693 | 10.515 | 107.0859 | 17.2893 | 4.9791 | 70.9963 | 7.2155 | 55.4929 | 5.4485 | 2.8394 | 68.873 | 3.2995 | 51.5929 | 11.8408 | 2.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 68.4879 | 271.2441 | 24.9678 | 53.7892 | 187.8836 | 4.6035 | 155.7323 | 14.6664 | 27.5304 | 111.5005 | 2.0349 | 115.5118 | 10.3014 | 26.2588 | 76.3831 | 2.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0732 | 192.9827 | 17.3628 | 111.3662 | 59.43 | 4.8237 | 75.2446 | 12.0652 | 40.9753 | 20.5 | 1.7041 | 117.7381 | 5.2975 | 70.3909 | 38.93 | 3.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 82.1324 | 72.8191 | 3.6415 | 5.3095 | 0.36229 | 72.7593 | 68.2822 | 0 | 4.4772 | 0 | 9.3731 | 4.5369 | 3.6415 | 0.83235 | 0.36229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3945 | 7.5884 | 8.1283 | 1.3155 | 0.36227 | 7.3301 | 7.3301 | 0 | 0 | 0 | 10.0644 | 0.25832 | 8.1283 | 1.3155 | 0.36227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Кл-1 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Красная Улька | M_prj_107000_61313 | НД | 1.4953 | 0.193 | 0.27746 | 1.0248 | 0 | 0.3855 | 0.193 | 0 | 0.1925 | 0 | 1.1098 | 0 | 0.27746 | 0.83235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.2339 | 0.193 | 0.72533 | 1.3155 | 0 | 0.193 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 2.0409 | 0 | 0.72533 | 1.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское | M_prj_107000_61303 | НД | 0.28174 | 0.28174 | 0 | 0 | 0 | 0.28174 | 0.28174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61343 | НД | 0.90965 | 0 | 0 | 0.90965 | 0 | 0.90965 | 0 | 0 | 0.90965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61344 | НД | 1.2461 | 0 | 0 | 1.2461 | 0 | 1.2461 | 0 | 0 | 1.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ «Плато» с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА. Строительстов захода ВЛ 35 кВ до ПС 35/10 кВ «Плато» с использованием ВЛ 10 кВ «Гузерипль – Лаго-Наки» (в габаритах 110 кВ) (Строительство ПС 110/35/10 кВ "Плато" с установкой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2х25 МВА. Строительство захода ЛЭП 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ "Хамышки-Гузерипль") (Строительство ПС 110/35/10 кВ "Плато" с установкой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2х25 МВА. Строительство захода ЛЭП 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ "Хамышки-Гузерипль") | N_prj_107000_61318 | НД | 9.4627 | 9.4627 | 0 | 0 | 2.058e-05 | 9.4627 | 9.4627 | 0 | 0 | 0 | 2.058e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.058e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.81e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.81e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.81e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ "Черемушки" до ПС 110 кВ "Плато" | N_prj_107000_61319 | НД | 58.3447 | 58.3447 | 0 | 0 | 0 | 58.3447 | 58.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61349 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.4409e-16 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 3.083 | 3.083 | 0 | 0 | 0 | -3.083 | -3.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА "Тахтамукайская центральная районная больница" | M_prj_107000_61239 | НД | 2.129 | 0 | 0 | 2.129 | 0 | 2.129 | 0 | 0 | 2.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 6КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61279 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.1371 | 7.1371 | 0 | 0 | 0 | 2.2766 | 2.2766 | 0 | 0 | 0 | 4.8605 | 4.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61280 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 1.7775 | 1.7775 | 0 | 0 | 0 | -1.7775 | -1.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | НД | 0.045905 | 0 | 0.045905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045905 | 0 | 0.045905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Даховская" до места установки КРУН-10 кВ. Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Даховская" | N_prj_107000_61277 | НД | 3.6804 | 0 | 3.3181 | 0 | 0.36227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6804 | 0 | 3.3181 | 0 | 0.36227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.0236 | 0.25832 | 7.403 | 0 | 0.36227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0236 | 0.25832 | 7.403 | 0 | 0.36227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ.Строительство четырех КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Плато до РП 10 кВ. Строительство четырех КЛ-10 кВ от РП-10 кВ до места установки РТП-10 кВ заявителя | N_prj_107000_61320 | НД | 4.5369 | 4.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5369 | 4.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0.22362 | 0 | 0.22362 | 0 | 0 | 0.22362 | 0 | 0.22362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.22362 | 0 | 0.22362 | 0 | 0 | 0.22362 | 0 | 0.22362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.22362 | 0 | 0.22362 | 0 | 0 | 0.22362 | 0 | 0.22362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» до границ участка заявителя. Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | 0 | 0.22362 | 0 | 0.22362 | 0 | 0 | 0.22362 | 0 | 0.22362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 1.4305 | 1.4305 | 0 | 0 | 0 | 1.4305 | 1.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.4305 | 1.4305 | 0 | 0 | 0 | 1.4305 | 1.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Черемушки» с расширением РУ-110 кВ для присоединения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ «Черемушки-Плато 1» и «Черемушки-Плато 2 (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001348 | НД | 1.4305 | 1.4305 | 0 | 0 | 0 | 1.4305 | 1.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2292.801 | 1006.8147 | 8.7868 | 811.3038 | 159.9397 | 26.7844 | 626.6939 | 0.27868 | 513.3578 | 100.5952 | 12.4622 | 380.1208 | 8.5081 | 297.946 | 59.3445 | 14.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113.9981 | 18.8651 | 0 | 13.3023 | 0 | 5.5628 | 9.1558 | 0 | 4.6881 | 0 | 4.4677 | 9.7093 | 0 | 8.6142 | 0 | 1.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1767.9788 | 878.2299 | 0.2425 | 809.4547 | 46.8087 | 21.724 | 525.3749 | 0.2425 | 512.7132 | 0 | 12.4192 | 352.8549 | 0 | 296.7414 | 46.8087 | 9.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.3539 | 5.4669 | 0 | 0 | 0 | 5.4669 | 4.4164 | 0 | 0 | 0 | 4.4164 | 1.0505 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1767.9788 | 878.2299 | 0.2425 | 809.4547 | 46.8087 | 21.724 | 525.3749 | 0.2425 | 512.7132 | 0 | 12.4192 | 352.8549 | 0 | 296.7414 | 46.8087 | 9.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.3539 | 5.4669 | 0 | 0 | 0 | 5.4669 | 4.4164 | 0 | 0 | 0 | 4.4164 | 1.0505 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | 94.4484 | 160.7415 | 0 | 160.1677 | 0 | 0.57382 | 148.7268 | 0 | 148.7268 | 0 | 0 | 12.0147 | 0 | 11.4408 | 0 | 0.57382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 85.3285 | 51.4918 | 0 | 50 | 0 | 1.4918 | 26.4918 | 0 | 25 | 0 | 1.4918 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с заменой трансформатора Т-3 2,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60882 | 204.918 | 226.537 | 0 | 220 | 0 | 6.537 | 122.4223 | 0 | 120 | 0 | 2.4223 | 104.1147 | 0 | 100 | 0 | 4.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА | K_prj_107000_60876 | 34.9802 | 65.2403 | 0 | 65 | 0 | 0.24029 | 40.2403 | 0 | 40 | 0 | 0.24029 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети | K_prj_107000_60877 | 147.4987 | 132.8028 | 0 | 132.3006 | 0 | 0.50219 | 72.5022 | 0 | 72 | 0 | 0.50219 | 60.3006 | 0 | 60.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 812.8247 | 54.5089 | 0 | 0 | 46.8087 | 7.7002 | 4.4164 | 0 | 0 | 0 | 4.4164 | 50.0925 | 0 | 0 | 46.8087 | 3.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.3539 | 5.4669 | 0 | 0 | 0 | 5.4669 | 4.4164 | 0 | 0 | 0 | 4.4164 | 1.0505 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с заменой трансформатора Т-3 4 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60881 | 387.9803 | 186.6652 | 0 | 181.9864 | 0 | 4.6788 | 110.3326 | 0 | 106.9864 | 0 | 3.3462 | 76.3325 | 0 | 75 | 0 | 1.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | 0 | 0.046126 | 0.046126 | 0 | 0 | 0 | 0.046126 | 0.046126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_032320_000001075 | 0 | 0.19638 | 0.19638 | 0 | 0 | 0 | 0.19638 | 0.19638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 396.379 | 76.5229 | 8.4128 | 0 | 63.0928 | 5.0174 | 56.6659 | 0 | 0 | 56.6659 | 0 | 19.857 | 8.4128 | 0 | 6.4269 | 5.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.7393 | 0.052812 | 0 | 0 | 0 | 0.052812 | 0.008221 | 0 | 0 | 0 | 0.008221 | 0.044591 | 0 | 0 | 0 | 0.044591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 396.379 | 76.5229 | 8.4128 | 0 | 63.0928 | 5.0174 | 56.6659 | 0 | 0 | 56.6659 | 0 | 19.857 | 8.4128 | 0 | 6.4269 | 5.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.7393 | 0.052812 | 0 | 0 | 0 | 0.052812 | 0.008221 | 0 | 0 | 0 | 0.008221 | 0.044591 | 0 | 0 | 0 | 0.044591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 396.379 | 76.5229 | 8.4128 | 0 | 63.0928 | 5.0174 | 56.6659 | 0 | 0 | 56.6659 | 0 | 19.857 | 8.4128 | 0 | 6.4269 | 5.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.7393 | 0.052812 | 0 | 0 | 0 | 0.052812 | 0.008221 | 0 | 0 | 0 | 0.008221 | 0.044591 | 0 | 0 | 0 | 0.044591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 120.2867 | 50.1643 | 0 | 1.2441 | 48.9202 | 0 | 43.9268 | 0 | 0.18872 | 43.7381 | 0 | 6.2374 | 0 | 1.0553 | 5.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1078 | 13.0099 | 0 | 13.0099 | 0 | 0 | 4.6881 | 0 | 4.6881 | 0 | 0 | 8.3217 | 0 | 8.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 120.2867 | 50.1643 | 0 | 1.2441 | 48.9202 | 0 | 43.9268 | 0 | 0.18872 | 43.7381 | 0 | 6.2374 | 0 | 1.0553 | 5.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1078 | 13.0099 | 0 | 13.0099 | 0 | 0 | 4.6881 | 0 | 4.6881 | 0 | 0 | 8.3217 | 0 | 8.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (6521 т.у.) | M_010120_000001282 | 65.3941 | 50.1643 | 0 | 1.2441 | 48.9202 | 0 | 43.9268 | 0 | 0.18872 | 43.7381 | 0 | 6.2374 | 0 | 1.0553 | 5.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.364 | 13.0099 | 0 | 13.0099 | 0 | 0 | 4.6881 | 0 | 4.6881 | 0 | 0 | 8.3217 | 0 | 8.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (6128 т.у.) | M_010120_000001294 | 54.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 8.1566 | 1.8977 | 0.13152 | 0.60511 | 1.118 | 0.043029 | 0.7263 | 0.036184 | 0.45589 | 0.19119 | 0.043029 | 1.1714 | 0.09534 | 0.14921 | 0.92682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7971 | 0.3355 | 0 | 0.29247 | 0 | 0.043029 | 0.043029 | 0 | 0 | 0 | 0.043029 | 0.29247 | 0 | 0.29247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 8.1566 | 1.8977 | 0.13152 | 0.60511 | 1.118 | 0.043029 | 0.7263 | 0.036184 | 0.45589 | 0.19119 | 0.043029 | 1.1714 | 0.09534 | 0.14921 | 0.92682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7971 | 0.3355 | 0 | 0.29247 | 0 | 0.043029 | 0.043029 | 0 | 0 | 0 | 0.043029 | 0.29247 | 0 | 0.29247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | 8.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-5, ВЛ-10 кВ С-1 в рамках реализации объекта «Строительство автомобильной дороги обход города Майкоп в Республике Адыгея (3-я очередь) | M_prj_107000_61304 | НД | 0.14582 | 0 | 0.10279 | 0 | 0.043029 | 0.14582 | 0 | 0.10279 | 0 | 0.043029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.043029 | 0 | 0 | 0 | 0.043029 | 0.043029 | 0 | 0 | 0 | 0.043029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | НД | 0.036184 | 0.036184 | 0 | 0 | 0 | 0.036184 | 0.036184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | НД | 0.37169 | 0 | 0.37169 | 0 | 0 | 0.35311 | 0 | 0.35311 | 0 | 0 | 0.018584 | 0 | 0.018584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км, инвентарный №3033;¶ ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км, инвентарный №4918, по соглашению о компенсации затрат от 22.09.2021 №407/30-1216, Заявитель - Прокопенко А.В."" | L_prj_107000_61146 | НД | 0.27525 | 0 | 0 | 0.27525 | 0 | 0.19119 | 0 | 0 | 0.19119 | 0 | 0.084061 | 0 | 0 | 0.084061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-2 по соглашению о компенсации от 06.04.2021 № 187, Заявитель – Шаззо Ф.А. | M_prj_107000_61240 | НД | 0.33312 | 0 | 0.07405 | 0.25907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33312 | 0 | 0.07405 | 0.25907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.29247 | 0 | 0.29247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29247 | 0 | 0.29247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш. | M_prj_107000_61309 | НД | 0.42898 | 0.035 | 0 | 0.39398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42898 | 0.035 | 0 | 0.39398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-11 по соглашению о компенсации от 19.09.2021 № 607, Заявитель - Чермит Р.А. | M_prj_107000_61310 | НД | 0.25005 | 0.06034 | 0 | 0.18971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25005 | 0.06034 | 0 | 0.18971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | НД | 0.0063487 | 0 | 0.0063487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063487 | 0 | 0.0063487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 L=12,72 км п. Афипский (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ СХ-2), инвентарный №13608;¶ - ВЛ-0,4 кВ от оп. №1до оп. №1, 2105226 | L_prj_107000_61149 | НД | 0.050228 | 0 | 0.050228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050228 | 0 | 0.050228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 18квКпКз
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. №320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 2 квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 19@ от 10.11.2022 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [55 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [49 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( Sтппотр ) |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии ( Sтпг ) |  | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам ( Sтпэх ) |  | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (∆ПОдист) |  | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaidi) |  | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaifi) |  | Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (∆Пens) |  | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (Nсд_тпр) |  | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения (Nнссд_тпр) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ)
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.29 | 4.30 | 4.31 | 4.32 | 4.33 | 4.34 | 4.35 | 4.36 | 4.37 | 4.38 | 4.39 | 4.40 | 4.41 | 4.42 | 4.43 | 4.44 | 4.45 | 4.46 | 4.47 | 4.48 | 4.49 | 4.50 | 4.51 | 4.52 | 4.53 | 4.54 | 4.55 | 4.56 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | 5.19 | 5.20 | 5.21 | 5.22 | 5.23 | 5.24 | 5.25 | 5.26 | 5.27 | 5.28 | 5.29 | 5.30 | 5.31 | 5.32 | 5.33 | 5.34 | 5.35 | 5.36 | 5.37 | 5.38 | 5.39 | 5.40 | 5.41 | 5.42 | 5.43 | 5.44 | 5.45 | 5.46 | 5.47 | 5.48 | 5.49 | 5.50 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 176 | 0 | 17.4 | 54.6 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 20 | 2.5 | 0 | 30.7833 | 36.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.243 | 0 | 0 | 0 | 21.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 27.17 | 18.07 | 37 | 0 | 414.4486 | 190.825 | 4.452 | 3.73 | 0 | 0 | 35.453 | 256.0982 | 121.5 | 40.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.544 | 0 | 1.04 | 212.1781 | 160.491 | 0.4 | 0.24 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 266 | 15 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.0023567 | 0 | -0.0017569 | 0 | НД | 0 | 1806 | 14068 | 0 | 1639 | 4642.6673 | 6229.9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.356 | 19.0291 | 6686.0877 | 2553.5984 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 20 | 2.5 | 0 | 30.7833 | 36.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.17 | 18.07 | 37 | 0 | 414.4486 | 190.825 | 4.452 | 3.73 | 0 | 0 | 35.453 | 256.0982 | 121.5 | 40.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.4931 | 156.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1806 | 14068 | 0 | 1639 | 2615.4295 | 5315.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 176 | 0 | 17.4 | 54.6 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.544 | 0 | 1.04 | 45.685 | 4.191 | 0.4 | 0.24 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 266 | 15 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.0023567 | 0 | -0.0017569 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.0994 | 828.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.356 | 19.0291 | 5239.8355 | 2029.9358 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.2699 | 395.8901 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.3606 | 57.2999 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4903 | 85.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.6216 | 70.4726 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | 0 | 0 | 96 | 0 | 17.4 | 54.6 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 20 | 2.5 | 0 | 28.77 | 30.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.243 | 0 | 0 | 0 | 21.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 27.17 | 18.07 | 37 | 0 | 394.8113 | 145.613 | 4.452 | 3.73 | 0 | 0 | 35.453 | 229.4059 | 121.5 | 40.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.544 | 0 | 1.04 | 157.4078 | 143.299 | 0.4 | 0.24 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 212 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.0023567 | 0 | -0.0017569 | 0 | НД | 0 | 1619 | 12677 | 0 | 1487 | 4390.8484 | 5619.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.356 | 19.0291 | 4513.5733 | 1598.8457 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 20 | 2.5 | 0 | 28.77 | 30.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.17 | 18.07 | 37 | 0 | 394.8113 | 145.613 | 4.452 | 3.73 | 0 | 0 | 35.453 | 229.4059 | 121.5 | 40.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.5268 | 140.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1619 | 12677 | 0 | 1487 | 2483.8973 | 4757.6185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 2.5 | 0 | 28.77 | 30.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.07 | 18.07 | 37 | 0 | 394.8113 | 145.613 | 4.452 | 3.73 | 0 | 0 | 35.453 | 224.9659 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.5268 | 140.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1592 | 12667 | 0 | 1486 | 1920.9573 | 4749.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4264 | 8.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.9131 | 90.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 156.1164 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1186 | 91.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1426 | 11997 | НД | 1340 | 161.2763 | 2906.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9655 | 12.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7982 | 38.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 54.4181 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4083 | 48.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 154 | 656 | НД | 145 | 366.4868 | 985.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 2.5 | 0 | 3.378 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.07 | 18.07 | 37 | 0 | 143.1 | 16.236 | 4.452 | 3.73 | 0 | 0 | 35.453 | 14.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 12 | 14 | 0 | 1 | 1393.1942 | 857.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.07 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 346.6431 | 173.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.4699 | 2.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.7107 | 3.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная - Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.6175 | 3.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 291.2867 | 33.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141.5434 | 47.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.452 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-А872 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Ахштырь» - ЭПУ земельных участков для садоводства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, село Ахштырь, пер. Форелевый, СНТ «Ахштырь» | M_072310_000001244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10кВ для подключения БКТП-10/0,4 кВ и СП-10кВ от ПС 110/35/10кВ «Дорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап В)». | M_062310_000001280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144.2484 | 28.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Б-1 до границы участка заявителя: в п. Родники, Белореченский район | N_prj_107000_61281 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.3272 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-00513464-1 от 01.08.2019) | L_prj_107000_61014 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.17501 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8 (№21200-19-00513434-1 от 01.08.2019) | L_prj_107000_61017 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1278 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на Ю-В от пересечения ул.Дорожная и ул.Подгорная. (дог. №21200-20-00585406-1 от 17.09.2020) | L_prj_107000_61016 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.7875 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61332 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.73561 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61333 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783) | L_prj_107000_61015 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25022 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10кВ МА-1 на опоре № 1/30в в а. Кургоковский, Успенского района (дог. № 20304-21-00676346-1 от 13.12.2021) | N_prj_107000_61334 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.99581 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ З-2-122, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Академика Лукьяненко П.П. согласно договору технологического присоединения: от 18.03.2021 № 21100-21-00618118-1, Заявитель – ООО "Кубанский медицинский центр" | L_prj_107000_61079 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14413 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | M_prj_107000_61232 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.4225 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.0356 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.036163 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 № 21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | N_prj_107000_61236 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.9317 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "Восточная" до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" (ФГБОУ ВО КГУФКСТ) | M_prj_107000_61237 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 33.9328 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10 кВ "ВНИИРис", с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Красноармейский район, согласно договору технологического присоединения: от 10.02.2022 № 20903-21-00693016-1– Заявитель ООО "Трансстроймеханизация" | M_prj_107000_61305 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.07721 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЖБИ-11, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская ул. Железнодорожная, 1а согласно договору технологического присоединения: от 18.02.2021 № 21200-21-00614624-1, Заявитель - ООО "Фармсервис" | L_prj_107000_61081 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.321 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.86261 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ "Северная", Строительство КРН-6 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная – ул. Ростовское шоссе согласно договору технологического присоединения: от 04.04.2022 № 21200-22-00710508-1– Заявитель Акционерное общество "НЭСК-электросети" | M_prj_107000_61307 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.7483 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.071814 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС110/6 кВ «Парфюмерная», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова 1/6 согласно договору технологического присоединения: от 27.05.2021 № 21100-21-00636260-1, Заявитель – ООО «МастерПласт» | L_prj_107000_61195 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.18 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон» 1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» | M_032310_000001226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.00051388 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.36465 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух участков ВЛЗ-10 кВ пгт. Мостовской, ул. Дюкарева, д.50-А, Мостовский район | M_prj_107000_61279 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.072182 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.693 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61326 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.36465 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7342 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.4 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 7.5878 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | N_prj_107000_61336 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.19085 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.342 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 30.2512 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, в целях электроснабжения | L_prj_107000_61019 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.658 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.434 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 2.0161 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14012 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ПС 110/6 кв «Таманский водовод» до РУ-6кВ проектируемых РП-6кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотитаровский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380». согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 № 20901-21-00684190-1), (максимальная присоединяемая присоединяемая мощность 2000 кВт) | N_prj_107000_61275 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.4048 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТРП-300 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО Санаторий «Золотой Колос» - ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации зданий и сооружений санатория «Золотой Колос», расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Хостинский, пр-кт Курортный, 86, участок №4 (кадастровый номер участка 23:49:0302017:6) | N_prj_107000_61212 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.078 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.22 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 26.239 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ "Бочаров ручей" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Зодчий" – ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Теневой (кадастровый номер: 23:49:0201012:113) | L_prj_107000_61177 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.55 | НД | 0 | НД | 0.716 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 9.5021 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс Кавказ» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Шоссейная, 2 (кадастровый номер 23:49:0304007:1204) | N_prj_107000_61245 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.13 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 51.9719 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812)» (договор ТП от 17.03.2022 №20207-22-00704666-1) | N_prj_107000_61321 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.0444 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ РТП-10 кВ, устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» по ТУ №07- 06/0821-22-сс АО «Пансионат «Кристалл», перезаводка КЛ-6 кВ в линейные ячейки 6 кВ (КРН, КРУН) из демонтируемого ТПХ232п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Волна» - ЭПУ земельного участка фактически занимаемого санаторием «Волна», для объектов общественно-делового значения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Краснополянская, 6 (кадастровый номер 23:49:0304018:23) | N_prj_107000_61350 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.88362 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Рахас-Инвест» - ЭПУ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, д. 22 (кадастровый номер 23:49:0201018:4) | N_prj_107000_61351 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.85814 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | «Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-А54 – ТП-А174 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ «Одиннадцатый отдельный авиационный отряд» - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Костромская, 93 (кадастровый номер: 23:49:0402023:1827)» | L_prj_107000_61176 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13081 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ландышевая, д. 17 (кадастровый номер 23:49:0201003:17 | M_prj_107000_61243 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.89117 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К28 – ТП-К71п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Вартеваньяна С.Э. - ЭПУ земельного участка для магазинов, общественного питания, гостиничного обслуживания, для размещения объектов, характерных для населённых пунктов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 3:49:0420022:2715) | M_prj_107000_61210 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0.02264 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ¶2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-Н85 – ТП-Н86/ТП-Н397п/ТП-Н605 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ «Управление строительства муниципальных объектов» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего образования по адресу: Краснодарский край, р-н Туапсинский, с. Ольгинка, пер. Ореховый (кадастровый номер 23:33:0805002:2198)»¶(договор ТП ) | M_prj_107000_61280 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.154 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 9.5374 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К29 – ТП-К79 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: для эксплуатации гостиницы и коттеджей по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:133) | N_prj_107000_61244 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.64 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 36.8229 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Кислород» - ЭПУ земельного участка (вид разрешённого использования: парковка, автостоянка, многоэтажная парковка) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301016:1413) | M_prj_107000_61213 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 21.1866 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Сооружение двухцепной КЛ 10 кВ Лаура – РТП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лаура до границ участка Заявителя (для ТП ООО «Газпром социнвест») | L_prj_107000_61123 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.2697 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2СП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2СП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств Заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Альпика" - ЭПУ земельного участка из земель населенных пунктов для обеспечения эксплуатаций зданий и сооружений консервного комбината по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Трунова, 7-в (кадастровый номер земельного участка 23:49:0205027:10) | L_prj_107000_61175 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.84911 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ: «П-610 – ТП-К95 (I с.ш.)», «П-509 – ТП-К95 (II с.ш.)» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Горный отдых» - ЭПУ земельного участка (виды разрешённого использования: для размещения олимпийского объекта «гостиничный комплекс на 162 номера категории 3 звезды в пос. Эсто-Садок (проектные и изыскательские работы, строительство)», под иными объектами специального назначения») по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Дубравная, д. 70 (кадастровый номер 23:49:0512001:1833) | M_prj_107000_61211 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23443 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-172 – ТП-К41/ТП-К47п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: гостиницы, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:154) | N_prj_107000_61246 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.05 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.0822 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ¶2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ¶ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ¶ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ¶Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165)»¶(договор ТП от 09.06.2022 №20206-22-00725888-1)¶ | N_prj_107000_61267 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.0872 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12-10 ВЛ 10 кВ Б-7, в границах земельного участка по адресу: ¶ - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 28, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Агроплазма». ¶(ТУ № 08-01/0206-21-сс от 10.09.2021 ТП № 20701-21-00666268-1 от 10.09.2021) | M_prj_107000_61202 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.019119 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №4-2 ВЛ 10 кВ ПД-3 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Каневская, с/п Каневское, заявитель ЗАО АФПЗ «Победа». (ТУ № 08-03/0282-21-сс от 09.09.2021 ТП № 20703-21-00667036-1 от 09.09.2021) | M_prj_107000_61204 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.019119 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61337 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61338 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.56211 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ от РУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Алексеевская", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемого РП-10 кВ до границы земельного участка расположенного по адресу Краснодарский Тихорецкий район, с/о "Алексеевский, сектор 16, контур 1. Кадастровый номер: 23:32:0602000:716" (Договор ТП от 26.01.2021 №21200-21-00609996-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | M_prj_107000_61200 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.795 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.99 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 1.8847 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) с присоединением проектируемого РП-10 кВ от опоры №29 фидера 10кВ "К-101" ПС 220/110/35/10кВ "Крыловская" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК "Восход", КД:23:14:0301002:10333 (Договор ТП от 07.10.2022 №21200-22-00731760-5 ООО "КАВКАЗ") | N_prj_107000_61327 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.45916 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство комплектных распределительных устройств наружной установки 10кВ (КРН, КРУН) с присоединением его от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Новопокровская». Строительство КЛ-6-10кВ. Строительство одноцепной ВЛ-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Блюхера, дом №4.(Договор ТП от 05.10.2022 № 20603-22-00752886-1 ГКУ «ГУСКК») | N_prj_107000_61328 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5073 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0713 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61330 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1265 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ "НП-7" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, в 1375 метрах северо-западнее х. Междуреченский (секции 4 контур 109) (Договор ТП от 17.09.2021 №20604-21-00662106-1 ИП Исупов М.В.) | L_prj_107000_61155 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.35376 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 221 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от проектируемой согласно п.10.2.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-22-00769658-1 от 16.11.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного назначения: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, Юго-западнее с. Братковское, кадастровый номер :23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61339 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25161 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 400-630 кВА включительно шкафного или киоского типа в количестве 1 шт. (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 251 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно (вне городе) (2 шт.) от проектируемой согласно п.10.6.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. Установка разъединителя на опоре №160 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1". По договору №20802-22-00775406-1 от 20.12.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ для сельскохозяйственного производства: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, кадастровый №23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61340 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.32126 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-6 кВ "ВЦ-4" с созданием системы учёта электроэнергии косвенного включения 6 кВ По договору №20801-22-00735196-1 от 28.06.2022. Заявитель – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Выселковская центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф.Долгополова" министерства здравоохранения Краснодарского края. ЭПУ здания (нежилого): 353100 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Выселковский, ст-ца. Выселки, ул. Северная, д. 7, кадастровый №23:05:0602002:990 | N_prj_107000_61341 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10 кВ "ЭТ-5" с созданием системы учёта электроэнергии на опоре определяемой при проектировании. По договору №21200-21-00617134-1 от 30.03.2021. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью "Кубанская Продуктовая Компания". Энергопринимающие устройства заявителя - земельного участка: 353182 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, ул. Маяковского, кадастровый номер 23:12:0601051:948 | N_prj_107000_61342 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.36465 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | M_prj_107000_61301 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 28.0674 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | M_prj_107000_61247 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.0693 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в г. Анапа согласно договорам технологического присоединения от 25.06.2018 № 20102-18-00446488-4 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье», от 30.12.2020 № 20102-20-00596630-1 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье». | M_prj_107000_61248 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.9644 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического прис от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заяв ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | M_prj_107000_61225 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.216 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 1 | НД | 3.2361 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения ¶от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 24.8672 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021 №20103-21-00656396-1 заявитель ООО «Южные земли» | N_prj_107000_61273 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3246 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 № 20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.25 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛИ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «Кубань» в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на Ю-В | L_prj_107000_60973 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.30706 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство новой КВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ», строительство нового участка ВЛ-10кВ КА-6 от опоры №1/13 | N_prj_107000_61369 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ на 1 СШ-10кВ ПС 110/35/10кВ «КПТФ» | N_prj_107000_61370 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-19-3, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-1, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721692-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги" | N_prj_107000_61399 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.259 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61400 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.259 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61401 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.188 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61402 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.188 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «ХБК», строительство 2РП-10 кВ, Строительство 4КЛ-10 кВ от проектируемого 2КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «Гарантия» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская,Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «СпецСтройПроект» | N_prj_107000_61403 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.4096 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, Заявитель – ООО «Специализированный Застройщик «Капиталъ» | N_prj_107000_61404 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1223 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_prj_107000_61405 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.674 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Парфюмерная" с установкой одной линейной ячейки в модульном здании РУ 6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "МастерПласт", под складское хозяйство расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова, уч. 1/6 земельный участок с кадастровым номером 23:43:0308022:82 | N_prj_107000_61406 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1509 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Калинино», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовая 3-я, д. 100 согласно договору технологического присоединения: от 22.07.2021 № 21100-21-00653916-1, Заявитель – ООО «КВП-АТЛАНТ» | L_prj_107000_61194 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.29768 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4515 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии | N_prj_107000_61407 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.32122 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СТП-11; К-5, строительство 8-и ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, cт-ца Кущевская, ул. Ейская, д.43Б, прим: к/н 23:17:1405001:558. Договор ТП от 07.04.2023 № 20502-23-00793440-1 | N_prj_107000_61371 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.27823 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ/КЛ-10 кВ КС-7, строительство ВЛ/КЛ-10 кВ СТП-11 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1 (Строительство 2-х линейных ячеек (I и II с.ш.) в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Кущевская», строительство КЛ-6 кВ, строительство ВЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1) | N_prj_107000_61372 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3265 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.062442 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ фидер 10 кВ "З-7" до проектируемой ВЛ-10 кВ (с одним кабелем в траншее). Строительство ВЛ-6-10 кВ от проектируемой КЛ-10 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Установка ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) с трансформатором мощностью 400 кВА. Строительство двух ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, между участками №52 и 66-г, расположенными по ул. Советской, КН 23:24:0204306:149 (Договор ТП от 22.08.2022 №20604-22-00744758-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | N_prj_107000_61377 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.62325 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от опоры №1 Фидер 10 кВ З-3 ПС110/35/10кВ "Западная". Строительство КВЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ Фидера 10кВ З-3 и строительство КВЛ-6-10кВ от ближайшей опоры Фидера 10кВ Т-9 до границы земельного участка заявителя по адресу: 353040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Первомайская, земельный участок 14/3, КН 23:24:0204259:440 (Договор ТП от 22.12.2022 №20604-22-00756546-1 Главное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края") | N_prj_107000_61378 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0093024 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №93 ВЛ 10 кВ ГВ-1, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Спортивная, д. 6, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лебеди"» (ТУ № 08-02/0343-21-сс от 30.12.2021 ТП № 20702-21-00695908-1 от 30.12.2021). ВЛ 10 кВ - 0,015 км. | M_prj_107000_61207 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.045538 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1 от 27.12.2021) | M_prj_107000_61203 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1301 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №4 ВЛ 10 кВ АБ-7, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, ст-ца. Новодеревянковская, ЗАО "Дружба", заявитель: Открытое акционерное общество "Дружба"» (ТУ № 08-03/0042-22-сс 01.04.2022 ТП № 20703-22-00710692-1 от 01.04.2022) | N_prj_107000_61379 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.81499 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ 10 кВ М-3, в границах земельного участка по адресу: - Тимашевский район , ст. Медведовская, автодорога Краснодар - Ейск, заявитель Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. (ТУ № 08-05/0415-21-сс от 16.11.2021 ТП № 20705-21-00673052-1 от 16.11.2021) | L_prj_107000_61173 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.022 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6(10) кВ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно.(2х3 км). Строительство 2ТП-6(10)/0,4 кВ, ( за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно. Строительство 2КЛ-6(10) кВ , прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно.(2х0,5 км). Строительство 2ВЛ-6(10) кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно. (2х0,2км) По договору №20802-21-00695678-1 от 19.01.2022 Заявитель – Администрация муниципального образования Кореновский район ЭПУ Общеобразовательная организация (учреждение): 353182 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, ул. Мироненко, д. 16А, кадастровый №23:12:0601035:1151 | N_prj_107000_61380 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.042447 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 22 СВ-1 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(2,45 км.). Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11-21/2 ТЦ-5 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(0,75 км.). Строительство 2 БКТП. Прокладка КЛ-10 кВ (СВ-1) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. Прокладка КЛ-10 кВ (ТЦ-5) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. По договору №20803-17-00415396-1 от 20.12.2017. Заявитель-Администрация муниципального образования Тбилисский район Объекты учебно - образовательного назначения: Краснодарский край, р-н. Тбилисский, ст-ца. Тбилисская, ул. 8 Марта, д. 90 Б | N_prj_107000_61381 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5488 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_prj_107000_61398 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | п.9793 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Сукко согласно договору технологического присоединения от 26.12.2022 №20102-22-00771858-1 заявитель Отраслевой орган администрации МО г.-к. Анапа «Управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | N_prj_107000_61411 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2333 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0.19629 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в х. Садовый согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2022 №20103-22-00711010-1 заявитель ООО «Мистраль-Вайн» | M_prj_107000_61302 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12496 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.017227 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.7751 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370) (договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 17.9019 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, строительство ВЛ-10кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Г4 – ТП-Г53, строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ КРН (КРУН) для включения ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калайджяна А.Б. - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Октябрьский, урочище Веселая поляна (кадастровый номер 23:33:1101004:37) | N_prj_107000_61382 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 220/110/10кВ «Дагомыс» до ТП-Д147, установка в I,II секции шин РУ-10кВ ТП-Д147 двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Центральная инвестиционная компания» - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Российская (кадастровый номер 23:49:0125020:125) (договор ТП от 19.09.2022 №20203-22-00754274-1) | N_prj_107000_61383 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-185 – ТП-К110п, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секций шин РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калашян А.А. - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 23:49:0420003:1014) (договор от 25.08.2022 №20207-22-00751680-1) | N_prj_107000_61384 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-Х425 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи «УКС» – ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Апшеронская, 1 (кадастровый номер 23:49:0304025:17)» (договор ТП от 13.04.2023 №20206-23-00798916-1) | N_prj_107000_61385 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ ПР-208 от опоры № 163 до границы участка заявителя ООО «Кубань-Вино» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Карла Маркса, д. 1, кадастровый номер 23:30:0603002:163, согласно ТУ №06-02/0308-23-сс (договор от 10.03.2023 №20901-23-00793810-1), максимальная присоединяемая мощность 1000 кВт | N_prj_107000_61365 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС/35/10/6 кВ "ВНИИрис" до границы участка заявителя Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский коай, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1002000:1862, согласно ТУ №06-02/0470-22-сс (договор от 30.08.2022 №20903-22-00728178-1), максимальная присоединяемая мощность 575кВт | N_prj_107000_61366 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 121.5 | 40.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 27 | 10 | 0 | 1 | 562.94 | 7.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 121.5 | 40.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 27 | 10 | 0 | 1 | 562.94 | 7.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 319.8204 | -31.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 101.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 319.8204 | -31.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.9592 | 2.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство отпайки ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Мостовская – Зассовская» до ПС 110 кВ «Ясная» | M_042310_000001308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.9592 | 2.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 235.1603 | 36.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная» | M_042320_000001311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 212.6335 | 31.3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 35 кВ "Откормбаза" | M_102320_000001268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22.5268 | 4.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0471 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 96 | 0 | 17.4 | 54.6 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.544 | 0 | 1.04 | 11.881 | 3.185 | 0.4 | 0.24 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 212 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.0023567 | 0 | -0.0017569 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826.8128 | 776.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.356 | 19.0291 | 3067.3212 | 1075.183 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 96 | 0 | 17.4 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.00013933 | 0 | -7.5381e-05 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2292.8944 | 883.7264 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 96 | 0 | 17.4 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.00013933 | 0 | -7.5381e-05 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2292.8944 | 883.7264 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.4339 | 62.1078 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.3569 | 252.8829 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.1554 | 288.3052 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА | I_prj_107000_60171 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.8041 | 234.7202 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0989 | 4.5 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8319 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с установкой силового трансформатора Т-3 1х40 МВА | L_032320_000001083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8574 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_082324_000001049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3603 | 2.791 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АГНКС" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА | L_092320_000001056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.112 | 0.32273 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0564 | 0.25117 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00013933 | 0 | -7.5381e-05 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3411 | 12.6576 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "НС-16" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 6,3 МВА | L_032320_000001012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7275 | 0.88064 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Должанская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_052320_000001021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0403 | 1.5272 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1961 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | L_032320_000001076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9342 | 3.9811 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4199 | 9.9857 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9613 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.809 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА | N_032320_000001356 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11618 | НД | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Славянская с заменой трансформатора Т1 110/35/10 кВ 16 МВА на 25 МВА | L_prj_107000_61062 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.094711 | НД | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.881 | 0.486 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3073 | 23.7453 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.881 | 0.486 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3073 | 23.7453 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ЕК-3, проходящей по территории СОШ №1 ст. Крыловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Ек-3-287 | L_092320_000001052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5095 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ш-3, проходящей по территории СОШ №4 с. Шевченковское с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Ш-3-339 | L_092320_000001053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8377 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-7, проходящей по территории ДС №4 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ П-7-150 | L_092320_000001054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6815 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ НП-1, проходящей по территории СОШ №8 ст. Новопластуновская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ НП-1-1042 | L_092320_000001055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8261 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д75 до ТП-Д205 (протяженность 0,3 км) | M_072320_000001245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1297 | 0.18951 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д139 до ТП-Д416 (протяженность 0,73 км) | M_072320_000001246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8224 | 0.27927 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д416 до РП96/Д30 (протяженность 0,66 км) | M_072320_000001247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9666 | 0.30186 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от РП8 до ТП-Д139/Д284п/Д32 (протяженность 1,25 км) | M_072320_000001248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2129 | 0.44018 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д359 (протяженность 0,2 км) | M_072320_000001249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0.092156 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-94 до КРУН, КЛ-10 кВ от РП-94 до ТП-Д224 (протяженность 0,5 км) | M_072320_000001250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0015 | 0.17076 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) А, КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) Б (протяженность 1,06 км) | M_072320_000001251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8687 | 0.2688 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Б-4 в ст. Брюховецкая на территории СОШ № 3 | M_082320_000001253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5235 | 0.25249 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДЖ-9 в ст. Новоджерелиевская на территории спортивного комплекса | M_082320_000001254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3765 | 0.29579 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДМ-3 в ст. Днепровская на территории СОШ №7 | M_082320_000001255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4539 | 0.095762 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ КЦ-3 в х. Беднягина на территории СОШ №8 | M_082320_000001256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40522 | 0.058665 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Н-4 в ст.Новониколаевская по территории СОШ 12 | M_082320_000001257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6518 | 0.271 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Г-9 в х. Греки на территории СОШ №10 | M_082320_000001258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4539 | 0.078 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ БГ-3, проходящей по территории СОШ №11 с. Белая Глина c реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Бг-3-527 | M_092320_000001262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0787 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №32 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-234 | M_092320_000001263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98789 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №31 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-255 | M_092320_000001264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6929 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Т-3, проходящей по территории СОШ №3 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Т-3-130 | M_092320_000001265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8111 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7, проходящей по территории СОШ №17 ст. Ильинская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ И-7-288 | M_092320_000001274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6499 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 протяженностью 0,85 км | M_032320_000001229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61456 | 0.44546 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км | M_032320_000001230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8545 | 0.79435 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10, протяженностью 1,4 км | M_032320_000001232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0.05073 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1028 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 протяженностью 1,6 км | M_032320_000001231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1568 | 0.051738 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л150-Л180 | K_prj_107000_60797 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.486 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.0997 | НД | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Изумрудная» ф. И6 (Реконструкция двух ВЛЗ-10 кВ от ПС110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ф. И6 на участке от опоры N°26 до опоры N°29) | M_072320_000001252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2411 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РА-9 со строительством двухцепного участка от ПС-35 кВ Раевская до отпайки №13 (оп.1-оп.48), кабельного перехода под ВЛ-35-110 кВ | N_112320_000001354 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.268 | НД | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487.6601 | 523.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487.6601 | 523.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (6313 т.у.) | M_022320_000001285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0677 | 43.4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (10953 т.у.) | M_032320_000001284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.984 | 67.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (4158 т.у.) | M_042320_000001286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6201 | 38.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (5833 т.у.) | M_052320_000001287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.906 | 46.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (6411 т.у.) | M_062320_000001288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9368 | 48.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (5964 т.у.) | M_072320_000001289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4089 | 36.4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (6734 т.у.) | M_082320_000001290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5788 | 49.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (5438 т.у.) | M_092320_000001291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1251 | 39.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (5129 т.у.) | M_102320_000001292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5675 | 41.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (7882 т.у.) | M_112320_000001293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5414 | 32.3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (2961 т.у.) | M_022320_000001295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети (11630 т.у.) | M_032320_000001296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети (2153 т.у.) | M_042320_000001297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (4425 т.у.) | M_052320_000001298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети (10497 т.у.) | M_062320_000001299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети (21678 т.у.) | M_072320_000001300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (4404 т.у.) | M_082320_000001301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети (2967 т.у.) | M_102320_000001303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети (1581 т.у.) | M_092320_000001302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (19611 т.у.) | M_112320_000001304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Россети Кубань" "Армавирские электрические сети" | K_prj_107000_60681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (25 т.у.) | K_prj_107000_60692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (1 т.у.) | K_prj_107000_60722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Россети Кубань" "Тимашевские электрические сети" | K_prj_107000_60682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Россети Кубань" "Тихорецкие электрические сети" | K_prj_107000_60683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Россети Кубань" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 1.04 | 0 | 2.699 | 0 | 0.24 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.0022174 | 0 | -0.0016815 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.0737 | 252.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.356 | 19.0291 | 683.1195 | 167.7113 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 2.699 | 0 | 0.24 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.0012991 | 0 | -0.00063366 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.0737 | 226.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.688 | 154.8895 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6492 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2915 | 2.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0012991 | 0 | -0.00063366 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1966 | 0.662 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Салют" с заменой аккумуляторной батареи типа СК-6 | L_092320_000001051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1558 | 28.6035 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6953 | 66.3765 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Джемете с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3, 4 СШ-10 кВ и на 1,2 СШ 6 кВ | L_112320_000001068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3221 | 0.81 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4245 | 0.055376 | 0 | 0
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС | L_072320_000001038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.753 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7358 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гулькевичи с заменой аккумуляторной батареи, подзарядных устройств и щита постоянного тока | L_022320_000001003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3075 | 38.4892 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7907 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция насосной станции, внутреннего и наружного водопровода в Исполнительном аппарате ПАО «Россети Кубань» | M_122320_000001207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения. | M_022320_000001205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6576 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 15.0009 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская | J_prj_107000_60571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3.699 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ К-1 в пролетах опор №1/1 и №1/8 | N_prj_107000_61322 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.014 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.056657 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ НК-1-261, НК-1-262, ВЛ 10 кВ НК-1 (Реконструкция ВЛ 0,4 кВ НК-1-261, НК-1-262, ВЛ 10 кВ НК-1. Капитальный ремонт автомобильной дороги с. Пушкинское - ст-ца Скобелевская, км 3+960-4-960) | L_prj_107000_61044 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.29447 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации затрат от 07.06.2021 № 304, Заявитель – ООО «СЗ «Девелопмент Групп» | L_prj_107000_61198 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.163 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД |  | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.30654 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПАО "Россети Кубань": ВЛ-10 кВ НС-19-3 (диспетчерское наименование) (протяженность 22,147 км) на участках пролетов опор №№1-27-1-28, 1-30-1-31, 1-42-3-1, 1-18-2-1 9 уточнить при проектировании) инвентарный №11192, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ТП НС-19-3; ВЛ-10 кВ НТ-2 (диспетчесркое наименование), на участках пролетов опор №№55-63, 65-68, 101-105 (уточнить при проектировании), инвентарный №11245, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ТП НТ-2;ВЛ-10 кВ НВ-5 (диспетчерское наименование), на участках пролетов опор №26-32 (уточнить при проектировании), инвентарный №4151, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ НВ-5; ВЛ-10 кВ НВ-7 (диспетчерское наименование), на участках пролетов опор №№16-24 (уточнить при проектировании), инвентарный №11278, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ТП НВ-7; ВЛ-10 кВ ВЦ-7 (диспетчерское наименование), гна участках пролетов опор №№111-115 (уточнить при проектировании), инвентарный №12763, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-10 кВ ВЦ-7; ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301 (диспетчерское наименование), на участках пролетов опор №№7/58-7/66 (уточнить при проектировании), инвентарный №5936, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301" | M_032320_000001234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53534 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Ново-Величковская» (запись регистрации в ЕГРН от 26.12.2002 №23-01.00-143.2002-132) в части ВЛ 110 кВ «Ново-Величковская – Витаминкомбинат» (протяженность 19,4 км) на участках пролетов опор №№8-11 (уточнить при проектировании), наименование по бухгалтерскому учету: ВЛ-110кВ «Ново-Величковская-Витаминкомбинат», инв. №12528» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара». | M_032320_000001235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ ПАО «Россети Кубань» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 в пролетах опор №№ 94-95 (уточнить при проектировании) по ул. Мира 66-А ст. Северской Северского района согласно Определению четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 30.06.2022 | N_prj_107000_61347 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.051 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25758 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 по соглашению о компенсации от 23.03.2021 № 164, Заявитель – Тищенко С.Г. | L_prj_107000_61085 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15296 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-7 в пролетах опор №№ 18 – 24 (уточнить при проектировании) и ВЛ-0,4 кВ АГ-7-255 Л-1 от ТП до опоры № 2 (уточнить при проектировании) в пос. Кочетинском Динского района. Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу | N_prj_107000_61309 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6649 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации от 29.11.2022 №802, Заявитель - Попелышева А.Д. | N_prj_107000_61348 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.054266 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ Вл-2-134 Л-1 (диспетчерское наименование) (протяженность 0,49 км) на участке пролетов опор 7-:-8,(уточнить при проектировании), инвентарный №14208, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 0,4 кВ Вл-2-134 Л-1 | M_prj_107000_61249 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16283 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор №№49-53, 8/14-5/39, 5/33-5/39 (уточнить при проектировании), инв. № 000001356 | L_prj_107000_61107 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.075 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.7362 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ "Новомышастовская" с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-330) в части ВЛ 110 кВ «ВНИИРис – Новомышастовская» (протяженность 14,64 км) на участках пролетов опор №№ 31 – 33, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ 110 ВНИИ Рис-Н.Мышастовская инв.№ 000001179 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «ВНИИРис – Марьянская» (протяженность 7,27 км) на участках пролетов опор №№ 34 – 36, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ-35 ВНИИ РИС-Марьянская инв.№000001072, входящей в электросетевой комплекс ПС-35/10 кВ "Марьянская" с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-333)» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_062320_000001242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.) | K_prj_107000_60961 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 (диспетчерское наименование) (протяженность 10,4 км) на участвке пролетов опор 17-58, 27-1/2, 36-2/2, 51-5/2, 5/1-5/1а | M_062320_000001243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №105 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | L_prj_107000_61066 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.66524 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №138 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга | L_prj_107000_61067 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 17.9592 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д45п-Д103/Д102/Д307/Д377п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-195 ДО ТП-103/102) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1092 | M_prj_107000_61218 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.167 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1134 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» ВЛ-10 кВ Д65 - Д290 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ-10 кВ Д65-Д290) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0118002:35 | N_prj_107000_61323 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.131 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.625 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.8814 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ 10кВ К37 -К143 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 кВ ТП-К37 - ТП-К143) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420002:52 | M_prj_107000_61258 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.129 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.51433 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-0,4 ВУ Гостиница Приморская ТП-154 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 0,4 КВ ОТТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:24, заявитель ООО «Приморская» | M_prj_107000_61296 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.046 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.31666 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0201001:2257, 23:49:0201001:2258 заявитель Богданов И.И. | N_prj_107000_61352 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Нижний Поселок ТП-Д307 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Нижний Поселок ТП-Д307) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1162, заявитель Ковальская Т.В. | N_prj_107000_61353 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.156 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП121 - ТП14(II) с заходом к ТП-195 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП121 - ТП14(II) с заходом к ТП-195) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302017:6, заявитель АО Санаторий «Золотой колос». | N_prj_107000_61354 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.034 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.096041 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей: КЛ-10 РП-172 ф.К64н-К64 (23:49:0000000:11559, заявитель Акопян А.В.), 000003812 | N_prj_107000_61355 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей: КЛ-6 Х229 – Х338, КЛ-6 Х158-Х229, КЛ-6 Х124-Х229, КЛ-0,4 Хостинская администрация ТП-Х229, ЗДАНИЕ ТП Х-229,ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229, 000003810 | N_prj_107000_61356 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.384 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60894 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.018897 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ-6 154 - 813п, КЛ-6 154 - 88, КЛ-6 154 - 678п, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Ленинград» ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Библиотека Пушкина ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.1 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.2 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.3 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Выставочный зал ТП-154, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ 6 КВ ОТ ТП-90-154, КЛ 6 кВ ТП154(4) - ТП847П, КЛ 6 КВ ОТ ТП-61-154, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154 ДО ГОСТ.*ЛЕНИНГРАД*, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:58 | L_prj_107000_61068 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.09962 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Лоо-11-Д106/Д329/КРН-Д15/Д371 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ф.Лоо 11-ТП-Д106) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0132007:999 | L_prj_107000_61180 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.95207 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л167-Л80, КЛ-10 Л266-Л92, КЛ-10 Л232-Л93 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ Л167-Л80, КЛ 10 кВ Л266-Л92, КЛ 10 кВ Л232-Л92) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0109032:1006 | M_prj_107000_61222 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.01158 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.60293 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КЛ-10 РП-20(1)-А147(2), КВЛ-10 РП-20(1)-А146/А767 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:1070 | M_prj_107000_61215 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.36005 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 РП-14 - 138/1135П/1134П/КРН52/КРН110П, КЛ-10 Бх-226 - РП-305, КЛ-10 Бх-113 - РП-305, КЛ-10 Бх-345 - РП-301, КЛ-10 Бх-470 - РП-301, КЛ-10 Бх-351 - РП-133, КЛ-10 Бх-468 - РП-133, КЛ-10 Бх-204 - РП-300, КЛ-10 Бх-137 - РП-300, КЛ-10 Бх-111 - РП-14, КЛ-10 Бх-230 - РП-14, КЛ-6 М-17 - Х140п, КЛ-6 М-11 - РП-14, КЛ-6 М-32 - РП-14, КЛ-10 - Бх-100 - 138, КЛ-10 РП-14 - Х409, КЛ-10 РП-14 - Х312, КЛ-10РП-14 - Х380, КЛ-10 РП-14 - Х150п, ВОЛС ПС Бытха - РП-14 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8647 | M_prj_107000_61256 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.6459 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А146-А599п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ А-146-А-599); ВЛ-0,4 кВ ф. Свобода от ТП-А146 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП А-146) расположенных на территории земельных участках с кадастровыми №23:49:0407002:1408; 23:49:0407002:1410; 23:49:0407002:1441 | M_prj_107000_61259 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.095513 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Комсомольский ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. «Комсомольский») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1964; 23:49:0420008:1965 | M_prj_107000_61288 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.19901 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1971». | M_prj_107000_61289 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12413 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП111-Н464п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 кВ от ТП Н-85 до ТП Н-267 п/ст Ольгинка) на территории земельного участка с кадастровым № 23:33:0805002:473 | M_prj_107000_61284 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.86628 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.998 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-76-1079, КЛ 10 кВ ТП213-(I)-ТП735-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230 – РП-76, КЛ 10 кВ ТП213(I) – ТП735-(I)) в рамках реализации объекта ОАО «РЖД» по титулу «Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи» | M_prj_107000_61290 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.797 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61286 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4533 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл» | M_prj_107000_61283 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7761 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С579-С360 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-579 до ТП С-302 от оп. №1 до оп. №20) на территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0306003:3495, 23:49:0306003:3496 | L_prj_107000_61183 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23764 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61287 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.2217 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ К-9 в пролете опор 113 - 114; 114-14/2 по адресу: Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Кубанская 2Г | M_prj_107000_61297 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.22183 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11721 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст.Каневская, ул. Свердликова | K_prj_107000_60896 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.015745 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г.Тимашевск, СОТ Строитель, 7 линия, уч.131 | K_prj_107000_60897 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0062499 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.056304 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.010498 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СВ-13 оп. 88-88а-КТП; переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СВ-13-269 в пролете опор № 1 - № 8 на земельном участке по адресу: ст | L_prj_107000_61095 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2639 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТТ-1 в пролете опор 41-45 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0302000:985, расположенном по адресу: г. Тимашевск | L_prj_107000_61093 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.011431 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Комсомолец-Веселая L=22,96 км и ВЛ-35 кВ Павловская-Комсомолец 5,26 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-7 А/О Колос 2,00 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-1 А/О Колос 17 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-3 А/О Колос 18,3 км для строительства ж.д. станция Сосыка-Ростовская-Павловская нефтебаза ООО «Лукойл-Югнефтепродукт" | N_prj_107000_61306 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.8982 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, №14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района | N_prj_107000_61331 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13504 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, ТБ-15 электросетевого хозяйства ПАО Россети Кубань Усть-Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61121 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12532 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО "Россети Кубань": ПС 35/10 кВ «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Джигинская – Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №№115-117 с инвентарным номером №000000182 в рамках реализации проекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 2. Строительство нового пути на участке Витязево – Аэропорт Анапа, с учетом строительства пассажирского терминала с выделенной зоной и дополнительной платформой» | N_prj_107000_61230 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.9915 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» на участках пролетов опор №№53-54, в рамках реализации объекта: "Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 "Дон". | M_112320_000001271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Никитинская-Варениковская» в пролете опор №30-31, входящего в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Никитинская» с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3279 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-8 на участках в пролетах опор №№28-29 инв.№000114512 | L_prj_107000_61113 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.21777 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-1 на участках в пролетах опор №№ 20-21 инв.№000114511 | L_prj_107000_61114 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25665 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг2а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61115 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.3848 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг1а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61117 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.1092 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Радуга-Джигинская на участках пролетов опор №№11-14 | L_prj_107000_61116 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.5342 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (демонтаж) отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №8/1-8/6, отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №16/1-16/6, ЗТП-10/0,4 кВ КУ5-215, ЛР-104, строительство ВЛ | N_prj_107000_61358 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.06 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.09642 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л- 2 от КТП 10/0,4 кВ УС5-1106 АрЭС, с заменой опоры№4/1б для размещения оборудования связи | N_prj_107000_61359 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Рн-5 при капитальном ремонте автодороги по проекту "Подъезд к хутору Братский" | N_prj_107000_61368 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14235 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ДН-6 по соглашению о компенсации от 20.10.2022 № 407/30-1492, Заявитель - ИП Новиков А.В. Динской р-он | N_prj_107000_61408 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВС-3, ВЛ-0,4 кВ ВС-3-634 Л-3, к/н 23:07:1101081:6, ул. Новая 135-А, ст. Васюринская, Динской район по соглашению о компенсации от 13.03.2023 № 407/30-445, Заявитель - Федоренко Р.С. | N_prj_107000_61409 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ЭСКП ПС 110/6кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110кВ «Пашковская-Кислородный завод» с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр и электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/35/6 кВ«Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110кВ «Восточная Промзона - Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис - Пашковская») с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр», согласно соглашению о компенсации затрат от 15.08.2021 N407/30-143, Заявитель - ООО«Корпорация АК«ЭСКМ» (Переустройство электросетевых объектов: - электросетевой комплекс ЭСК ПС-110/6 кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Пашковская-Кислородный завод», инвентарный №12861 - электросетевой комплекс ЭСК ПС-110/35/10 кВ «Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис-Пашковская»), инвентарный №013298; - ВОЛС ПС 110 кВ «Пашковская»-ПС 110 кВ «Лорис», тип ВОК ОКМС-А-6Сп-24(2)-20 кН, 24 ОВ, инвентарный №013204; - ВОЛС «Пашковская» - «Кислородный завод», инвентарный №3042., по соглашению о компенсации затрат от 15.02.2021 №407/30-143, Заявитель - ООО "Корпорация АК "ЭСКМ") | N_prj_107000_61308 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.0251 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-0,4 кВ от КТП-Кс-1-316 Л-1 на участках пролетов опор №1÷1/1÷4 по адресу: Краснодарский край, Кущевский р-н, ст-ца Кисляковская, ФАД «Дон», 1160 км+300 м в границах земельного участка 23:17:020200:594 | N_prj_107000_61373 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.028938 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-7 на участках пролетов опор №№53-55а, №№1-18 - 1-20, (инв. № 000600024) | N_prj_107000_61374 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3527 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ «Староминская-Ейск 2 цепь» с отпайкой на ПС Старощербиновская на участках пролетов опор №№ 6-7 (6а, 6б, 6в, 6г) (инв. № 000730007) | N_prj_107000_61375 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.8139 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-1 на участках пролетов опор №№ 3/5-3/7 (инв. № 000600026) | N_prj_107000_61376 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.67236 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ В3-3-79 ТмЭС, с заменой опоры №13 для размещения оборудования связи | N_prj_107000_61357 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.025 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу: ст.Каневская, ул. Свободная | K_prj_107000_60895 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0062883 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневская, ул. 10-я Линия 18, 18А | K_prj_107000_60898 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0026821 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0 | K_prj_107000_60923 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.004682 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП ДР-7-108 УЛЭС, с заменой опоры №1-7 для размещения оборудования связи | N_prj_107000_61364 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.135 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ-10 кВ ТП-Л85 – ТП-Л178/Л257п/281п, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61361 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.18079 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 кВ Пятигорская ТП-964 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 0,4 кВ Пятигорская ТП-964) на территории земельного участка с к. н. 23:49:0301006:5528 | N_prj_107000_61362 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.252 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.01714 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.2 | Переустр сетей: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-А339, КВЛ-10 А104(2)-А339(2)/А510П/706П, КЛ-10 А243-А339(1), ВЛ-10 А339-А104/А510П/А706П/А818 | L_prj_107000_61124 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.66588 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 КРН-45-ТП-453/467/901п/1078 (наименование по данным бух учёта: ВЛ 6 КВ 138 - 222 ОТПАЙ НА 453) | L_prj_107000_61129 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14293 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 кВ А216-А217/145/341 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-216 ДО ТП А-217) | L_prj_107000_61185 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.39922 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 на территории земельного участка с кадастровыми номерами 23:49:0136005:1479» | M_prj_107000_61214 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.013801 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 А340-А560 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-131 ДО ТП А-340), ВЛ-10 А340-А289/А173 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-340 ДО ТП А-289) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:6848» | M_prj_107000_61252 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15872 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П. | M_prj_107000_61260 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.24 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.039758 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 403-750п/КРН-47п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-403 ДО ТП-405) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306004:312 | N_prj_107000_61387 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.024227 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л71-Л51 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 КВ ОТ ТП Л-71-51) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8688, заявитель ООО «Газпром добыча Астрахань» | N_prj_107000_61388 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.20588 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КЛ-10 кВ Д13 – РП-55 (А), КЛ-10 кВ Д-13 – РП-55 (Б), КЛ-10 кВ Д-14 – РП-61 | N_prj_107000_61389 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.456 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»:ВЛ-10 кВ ТП-А343-ТП-А277/А107/А426 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 кВ А343п-А277/А526) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:5491 | N_prj_107000_61391 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.014427 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201001:1439, заявитель Мелков В.В. | N_prj_107000_61392 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2198 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КВЛ-10 кВ ТП-Д83 – ТП-Д195 с переводом части ее участка в кабельное исполнение | N_prj_107000_61393 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.155 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | K_prj_107000_60799 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси | K_prj_107000_60964 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.7318 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Восстановление КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер с отпайками на участок КЛ опора №26 - ПС 110 кВ Адлер после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61394 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ-10 Х13 - Х461 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ 10 кВ ТП Х13(II) - ТП - "МВД (шифр 2-6)"(II)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:216, заявитель ООО «ИнСтройПроект» | N_prj_107000_61395 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1249, заявитель ООО СЗ «РАФСТРОЙ» | N_prj_107000_61396 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х065 - Х202, поврежденных в результате оползня (протяженность трассы 0,17 км) | N_prj_107000_61397 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ (26 шт. с заменой силовых трансформаторов) с переключением от ВЛ-6 кВ РА-1, РА-9 на ВЛ-10 кВ Р-5, Р-6 | N_112320_000001353 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: ПС 35/10 кВ «Пионерская» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-23-23-26/087/2006-158 от 24.01.2007) в части ВЛ 35 кВ «Джемете – Пионерская» в пролетов опор №1/6-1/8 (уточнить при проектировании) с инвентарным номером: №000000186 в рамках реализации проекта ОАО «РЖД» по титулу «Строительство пункта технического осмотра на станции Анапа» | N_prj_107000_61307 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189 (уточнить при проектировании), инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | N_prj_107000_61367 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор №№ 1/15-1/22, 30-34, 4/8-4/13 | L_prj_107000_61106 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 17.4767 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в пролетах опор №№ 64 – 69 | L_prj_107000_61105 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.1776 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Тамань - Черноморская», в пролетах опор №№ 15-19 | L_prj_107000_61109 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.2074 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ «Фанагория» в пролетах опор №№ 56 – 61 | L_prj_107000_61110 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.7835 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в пролетах опор №№24-30 | L_prj_107000_61108 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.7572 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Мирная - Тамань» в пролетах опор №№ 128 – 132 | L_prj_107000_61111 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.2074 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.00091832 | 0 | -0.0010479 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.356 | 19.0291 | 86.4316 | 12.8219 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9372 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1227 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9343 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00091832 | 0 | -0.0010479 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5256 | 15.4208 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО «Россети Кубань». Строительство верхнего уровня телемеханики в Лабинском филиале электрических сетей | M_042320_000001241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПА на ПС 110 кВ Варениковская (установка АОПО), ПС 110 кВ Джемете (установка шкафа УПАСК ПРД) для ТП ОАО "РЖД" | L_112320_000001197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4374 | 12.8219 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Порт для организации дистанционного (теле-) управления оборудованием из ЦУС филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС и Филиала АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ | L_062320_000001025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети для целей дистанционного управления оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Переустройство КВЛ-10 кВ ДГ-5, КЛ-0,4 кВ, ТП ДГ-5-672 в рамках объекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский - Красная Стрела" | M_prj_107000_61231 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.6083 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ" в части ВЛ-35 кВ "Никитинская - Садовая в пролете опор №№ 58-63" №000000210 | L_prj_107000_61078 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.04 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 24.1748 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ | M_prj_107000_61228 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.39777 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_prj_107000_61261 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1294 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» | M_prj_107000_61229 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.40609 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.2699 | 395.8901 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.2699 | 395.8901 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.1197 | 349.319 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3759 | 20.3734 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1499 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2802 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6243 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9008 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7457 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) | H_prj_107000_60085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2709 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.3606 | 57.2999 | 0 | 0
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0361 | 9.6799 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5829 | 0.78459 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8052 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в двухцепном исполнении от 110/35/10 кВ ПС "Раевская", строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ТП 6/0,4 кВ (перевод на 10 кВ) | M_112320_000001273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1603 | 45.9906 | 0 | 0
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7762 | 0.8449 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4903 | 85.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.6216 | 70.4726 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская (УЦ)-Откормбаза», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская-220-Сельхозтехника», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская 2 – Усть-Лабинская-220» для перевода части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ «Усть-Лабинск на ПС 220 Ново-Лабинская» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.675 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Дагомысского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_072340_000001040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1507 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Динская» с установкой Т-3 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | M_032320_000001307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5098 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство технологического подъезда с эксплуатационно-разворотной площадкой к ПС 110 кВ Подгорная Синюха | M_022320_000001206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4676 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Северского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_032340_000001005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2246 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94586 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17107 | 0 | 0
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модификация процессов технологического управления электросетевым комплексом в целях обеспечения его информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8661 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание комплексной системы информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования - 2 комплекта (серверное оборудование для КПК) | M_122330_000001215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2971 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 1 комплект | M_122340_000001218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4569 | 3.7969 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДН (С) 10000/35/10 для аварийного резерва - 1 шт | L_032330_000001015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0679 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя электрических параметров силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41018 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0463 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8747 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измельчителя древесной растительности - 1 шт. | M_122340_000001213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6156 | 6.27 | 0 | 0
1.6 | Приобретение омметра с комплектом измерительных проводов - 3 шт. | L_122330_000000982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19116 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1907 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение течеискателя элегаза - 4 шт. | L_122330_000000986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22943 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля давления элегаза - 4 шт. | L_122330_000000987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33913 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтного испытательного аппарата - 2 шт | L_122330_000000988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33814 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля степени нажатия - 4 шт. | L_122330_000000989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29384 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передвижной электростанции мощностью 630 кВА смонтированной в фургоне на шасси автомобиля 6х6 – 2 шт. РИСЭ | L_122330_000000994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.74 | 16.712 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1928 | 10 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4142 | 7.746 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5459 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4304 | 13.03 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8008 | 11.8008 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 154 шт. | H_prj_107000_50986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2528 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для оснащения Адлеровского центра обслуживания потребителей филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские ЭС электронной системой управления очередью - 1 комплект | L_122330_000000971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования – 22 шт | M_122330_000001220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ливневой канализации с восстановлением асфальтобетонного покрытия на территории производственной базы ИА ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | M_122340_000001305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Д93 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазоревский район, с. Варваровка | L_prj_107000_61190 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.303 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2423 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор 25 МВА и заменой КРУН (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников (для территорий ИА) - 2 шт. | N_122330_000001340 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 39.805 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.87627 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.87627 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Приобретение выключателя элегазового бакового ВЭБ-УЭТМ-110-40/2500 У1 | N_prj_107000_61325 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.8405 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482) | N_prj_107000_61410 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Приобретение бульдозера – 1 шт. | N_122330_000001347 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0133 | 5.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6373 | 45.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7703 | 17.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 187 | 1391 | 0 | 152 | 251.8189 | 610.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172.5143 | 954.7528 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0133 | 5.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6373 | 45.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9663 | 16.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 187 | 1391 | 0 | 152 | 131.5322 | 558.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0133 | 5.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6373 | 45.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9663 | 16.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 187 | 1391 | 0 | 152 | 131.5322 | 556.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7504 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7687 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 16.2555 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8163 | 14.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 162 | 1301 | НД | 122 | 63.0443 | 203.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26286 | 4.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86857 | 24.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 9.4368 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 25 | 89 | НД | 30 | 68.4879 | 271.2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Кл-1 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Красная Улька | M_prj_107000_61313 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4953 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское | M_prj_107000_61303 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.28174 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61343 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.90965 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61344 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2461 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ «Плато» с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА. Строительстов захода ВЛ 35 кВ до ПС 35/10 кВ «Плато» с использованием ВЛ 10 кВ «Гузерипль – Лаго-Наки» (в габаритах 110 кВ) (Строительство ПС 110/35/10 кВ "Плато" с установкой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2х25 МВА. Строительство захода ЛЭП 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ "Хамышки-Гузерипль") (Строительство ПС 110/35/10 кВ "Плато" с установкой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2х25 МВА. Строительство захода ЛЭП 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ "Хамышки-Гузерипль") | N_prj_107000_61318 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.4627 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ "Черемушки" до ПС 110 кВ "Плато" | N_prj_107000_61319 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 58.3447 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61349 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА "Тахтамукайская центральная районная больница" | M_prj_107000_61239 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.129 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство 6КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61279 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61280 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0.045905 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Даховская" до места установки КРУН-10 кВ. Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Даховская" | N_prj_107000_61277 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.6804 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ.Строительство четырех КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Плато до РП 10 кВ. Строительство четырех КЛ-10 кВ от РП-10 кВ до места установки РТП-10 кВ заявителя | N_prj_107000_61320 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.5369 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» до границ участка заявителя. Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Черемушки» с расширением РУ-110 кВ для присоединения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ «Черемушки-Плато 1» и «Черемушки-Плато 2 (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001348 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4305 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.804 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2867 | 52.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172.5143 | 954.7528 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767.9788 | 878.2299 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767.9788 | 878.2299 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4484 | 160.7415 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3285 | 51.4918 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с заменой трансформатора Т-3 2,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.918 | 226.537 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА | K_prj_107000_60876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9802 | 65.2403 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети | K_prj_107000_60877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4987 | 132.8028 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.8247 | 54.5089 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с заменой трансформатора Т-3 4 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.9803 | 186.6652 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046126 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_032320_000001075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19638 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.379 | 76.5229 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.379 | 76.5229 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.379 | 76.5229 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2867 | 50.1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2867 | 50.1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (6521 т.у.) | M_010120_000001282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3941 | 50.1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (6128 т.у.) | M_010120_000001294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1566 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1566 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1566 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-5, ВЛ-10 кВ С-1 в рамках реализации объекта «Строительство автомобильной дороги обход города Майкоп в Республике Адыгея (3-я очередь) | M_prj_107000_61304 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.939 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14582 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.036184 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.37169 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км, инвентарный №3033;¶ ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км, инвентарный №4918, по соглашению о компенсации затрат от 22.09.2021 №407/30-1216, Заявитель - Прокопенко А.В."" | L_prj_107000_61146 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.27525 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-2 по соглашению о компенсации от 06.04.2021 № 187, Заявитель – Шаззо Ф.А. | M_prj_107000_61240 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.067 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33312 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш. | M_prj_107000_61309 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42898 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-11 по соглашению о компенсации от 19.09.2021 № 607, Заявитель - Чермит Р.А. | M_prj_107000_61310 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25005 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0063487 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 L=12,72 км п. Афипский (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ СХ-2), инвентарный №13608;¶ - ВЛ-0,4 кВ от оп. №1до оп. №1, 2105226 | L_prj_107000_61149 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.050228 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) Структура групп инвестиционных проектов и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в группах инвестиционных проектов, номера которых начинаются с цифры 1.

## 19квРасш
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
за 2 квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 19@ от 10.11.2022 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01.2023 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01.2023 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01.2023 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01.2023 года | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000949 | ПС 110/10 кВ Южная Озереевка | Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Южная Озереевка | 0 | 20 | 0 | 1897.2 | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | ПС 35 кВ "Динская" | Краснодарский край, ст. Динская | 12.6 | 32 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | ПС 35 кВ "Старомышастовская" | Краснодарский край, ст. Старомышастовская | 8 | 12.6 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_082324_000001049 | ПС 35/10 кВ "Каневская" | Краснодарский край, ст. Каневская | 6.3 | 10 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 20 КвФп
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Финансовый план субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: -
Год раскрытия (предоставления) информации: 2 квартал 2023 года
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.11.2022 № 19@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2023 год |  | Отклонение от плановых значений 2023 года |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн рублей | 64247.0848 | 35888.9571 | -28358.1277 | -44.14% | НД
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 60651.8279 | 34371.8411 | -26279.9868 | -43.33% | НД
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 2289.551 | 1168.489 | -1121.062 | -48.96% | НД
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 1305.7059 | 348.627 | -957.0789 | -73.3% | НД
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 54870.9644 | 29132.1673 | -25738.7971 | -46.91% | НД
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 52478.9659 | 28424.0062 | -24054.9597 | -45.84% | НД
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 1282.1486 | 350.239 | -931.9095 | -72.68% | НД
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 1109.85 | 357.9221 | -751.9279 | -67.75% | НД
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн рублей | 12485.7905 | 5999.1875 | -6486.6031 | -51.95% | НД
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн рублей | 10323.7271 | 5067.8513 | -5255.8758 | -50.91% | НД
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн рублей | 10314.0109 | 5062.1338 | -5251.8771 | -50.92% | НД
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн рублей | 10183.6482 | 4996.6875 | -5186.9607 | -50.93% | НД
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн рублей | 9.7162 | 5.7175 | -3.9987 | -41.16% | НД
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн рублей | 1466.5298 | 598.4545 | -868.0753 | -59.19% | НД
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн рублей | 695.5336 | 332.8817 | -362.652 | -52.14% | НД
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн рублей | 24535.4608 | 14503.9327 | -10031.5281 | -40.89% | НД
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 8751.5 | 4929.6375 | -3821.8626 | -43.67% | НД
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн рублей | 14600.279 | 8764.4624 | -5835.8166 | -39.97% | НД
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн рублей | 1183.6818 | 809.8329 | -373.8489 | -31.58% | НД
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн рублей | 7766.735 | 4175.0642 | -3591.6707 | -46.24% | НД
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн рублей | 5484.3235 | 3338.1228 | -2146.2007 | -39.13% | НД
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн рублей | 1134.4775 | 326.0136 | -808.4639 | -71.26% | НД
2.5.1 | налог на имущество организации | млн рублей | 1120.1889 | 318.6715 | -801.5174 | -71.55% | НД
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн рублей | 14.2886 | 7.3421 | -6.9465 | -48.62% | НД
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 3464.1772 | 789.8466 | -2674.3306 | -77.2% | НД
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн рублей | 1714.4077 | 25.7484 | -1688.6593 | -98.5% | НД
2.6.3 | иные прочие расходы | млн рублей | 1749.7695 | 764.0982 | -985.6714 | -56.33% | НД
II.VII | Иные сведения: | млн рублей | 3470.4303 | 2050.8081 | -1419.6222 | -40.91% | НД
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн рублей | 3299.0586 | 2022.5328 | -1276.5257 | -38.69% | НД
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.7.3 | Управленческие расходы | млн рублей | 171.3718 | 28.2753 | -143.0965 | -83.5% | НД
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн рублей | 9376.1204 | 6756.7898 | -2619.3306 | -27.94% | НД
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | НД
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 8172.862 | 5947.8349 | -2225.0271 | -27.22% | НД
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 1007.4025 | 818.25 | -189.1525 | -18.78% | НД
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 195.8559 | -9.2951 | -205.151 | -104.7% | НД
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн рублей | -3357.6047 | -1639.698 | 1717.9067 | -51.16% | НД
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн рублей | 1127.3671 | 1616.252 | 488.8849 | 43.37% | НД
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн рублей | 8.392 | 3.943 | -4.449 | -53.01% | НД
4.1.2 | проценты к получению | млн рублей | 6 | 71.536 | 65.536 | 1092% | НД
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн рублей | 129.1307 | 446.309 | 317.1783 | 245.6% | НД
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | 72.3693 | 335.914 | 263.5447 | 364.2% | НД
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн рублей | 983.8444 | 1094.464 | 110.6196 | 11.24% | НД
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 4484.9718 | 3255.95 | -1229.0218 | -27.4% | НД
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн рублей | 423.785 | 252.4953 | -171.2896 | -40.42% | НД
4.2.2 | проценты к уплате | млн рублей | 2428.3794 | 1006.051 | -1422.3284 | -58.57% | НД
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн рублей | 107.9953 | 541.795 | 433.7997 | 401.7% | НД
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | 100.864 | 445.064 | 344.2 | 341.3% | НД
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн рублей | 1524.8122 | 1455.6087 | -69.2035 | -4.538% | НД
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн рублей | 6018.5157 | 5117.0918 | -901.4239 | -14.98% | НД
5.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 4808.5664 | 4197.851 | -610.7154 | -12.7% | НД
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 1008.8132 | 854.0447 | -154.7686 | -15.34% | НД
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 201.136 | 65.1961 | -135.9399 | -67.59% | НД
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн рублей | 2052.0631 | 1250.297 | -801.7661 | -39.07% | НД
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн рублей | 1716.527 | 1052.5286 | -663.9984 | -38.68% | НД
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн рублей | 279.7583 | 185.0884 | -94.6699 | -33.84% | НД
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.9 | Прочая деятельность; | млн рублей | 55.7779 | 12.6801 | -43.0978 | -77.27% | НД
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн рублей | 3966.4525 | 3866.7948 | -99.6578 | -2.513% | НД
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 3092.0395 | 3145.3224 | 53.283 | 1.723% | НД
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 729.0549 | 668.9563 | -60.0987 | -8.243% | НД
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 145.3581 | 52.5161 | -92.8421 | -63.87% | НД
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн рублей | 3966.4525 | 3866.7948 | -99.6578 | -2.513% | НД
8.1 | На инвестиции | млн рублей | 2034.5854 | 1160.4272 | -874.1582 | -42.96% | НД
8.2 | Резервный фонд | млн рублей | 198.3226 | 0 | -198.3226 | -100% | НД
8.3 | Выплата дивидендов | млн рублей | 965.9336 | 0 | -965.9336 | -100% | НД
8.4 | Остаток на развитие | млн рублей | 767.611 | 2706.3676 | 1938.7566 | 252.6% | НД
IX | Иные сведения: | - |  |  |  |  | НД
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн рублей | 13931.2186 | 9461.2655 | -4469.953 | -32.09% | НД
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн рублей | 24116.4331 | 20921.824 | -3194.6091 | -13.25% | НД
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн рублей | 9016.3558 | 3990.2813 | -5026.0745 | -55.74% | НД
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн рублей | 23855.0384 | 18335.594 | -5519.4444 | -23.14% | НД
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн рублей | 3648.7601 | 6431.9285 | 2783.1684 | 76.28% | НД
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | - | 1.7123 | 1.938 | 0.22562 | 13.18% | НД
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн рублей | 79532.7876 | 46257.1491 | -33275.6385 | -41.84% | НД
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 72782.1935 | 41131.4087 | -31650.7848 | -43.49% | НД
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 1523.0365 | 4372.5188 | 2849.4823 | 187.1% | НД
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
10.10 | Прочая деятельность | млн рублей | 5227.5576 | 753.2216 | -4474.336 | -85.59% | НД
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн рублей | 70545.6144 | 36789.134 | -33756.4804 | -47.85% | НД
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 12388.2526 | 5800.8027 | -6587.4499 | -53.17% | НД
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | 156.2154 | 86.9991 | -69.2162 | -44.31% | НД
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн рублей | 12220.3778 | 5706.3903 | -6513.9875 | -53.3% | НД
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 10501.8001 | 5824.5082 | -4677.2919 | -44.54% | НД
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн рублей | 17687.3479 | 10998.4693 | -6688.8786 | -37.82% | НД
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
11.6 | Оплата труда | млн рублей | 6008.065 | 3244.9456 | -2763.1194 | -45.99% | НД
11.7 | Страховые взносы | млн рублей | 1724.3147 | 1047.0204 | -677.2943 | -39.28% | НД
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн рублей | 9504.5108 | 3294.2843 | -6210.2265 | -65.34% | НД
11.8.1 | налог на прибыль | млн рублей | 1525.0196 | 1136.2006 | -388.819 | -25.5% | НД
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн рублей | 2674.434 | 1944.1327 | -730.3012 | -27.31% | НД
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн рублей | 1423.3776 | 829.2505 | -594.1271 | -41.74% | НД
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн рублей | 2032.2396 | 999.7349 | -1032.5048 | -50.81% | НД
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн рублей | 2495.4804 | 865.1104 | -1630.3699 | -65.33% | НД
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн рублей | 4105.7918 | 1940.8751 | -2164.9167 | -52.73% | НД
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн рублей | 8.392 | 537.5427 | 529.1506 | 6305% | НД
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн рублей | 0 | 0.04 | 0.04 | #DIV/0! | НД
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн рублей | 8.392 | 537.5027 | 529.1106 | 6305% | НД
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 11466.1109 | 8804.4969 | -2661.614 | -23.21% | НД
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн рублей | 11466.1109 | 8804.4969 | -2661.614 | -23.21% | НД
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн рублей | 7851.9766 | 5427.8509 | -2424.1257 | -30.87% | НД
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн рублей | 3234.7857 | 2987.3722 | -247.4135 | -7.649% | НД
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн рублей | 118.6208 | 0 | -118.6208 | -100% | НД
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн рублей | 0 | 82.5732 | 82.5732 | #DIV/0! | НД
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн рублей | 85.384 | 42.5768 | -42.8072 | -50.13% | НД
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн рублей | 175.3438 | 264.1238 | 88.78 | 50.63% | НД
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
13.4 | Иные сведения: | - |  |  | 0 | 0% | НД
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн рублей | 0 | 1.9177 | 1.9177 | #DIV/0! | НД
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн рублей | 13741.0397 | 28057.6332 | 14316.5934 | 104.2% | НД
14.1 | Процентные поступления | млн рублей | 6 | 69.7985 | 63.7985 | 1063% | НД
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн рублей | 11162.1679 | 3288.0641 | -7874.1039 | -70.54% | НД
14.2.1 | на текущую деятельность | млн рублей | 3034.5854 | 0 | -3034.5854 | -100% | НД
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | НД
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | 8127.5826 | 3288.0641 | -4839.5185 | -59.54% | НД
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн рублей | 2572.8718 | 2072.7707 | -500.1012 | -19.44% | НД
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
14.4.1 | облигационные займы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
14.4.2 | вексели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
14.5 | Поступления от займов организаций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн рублей | 0 | 22627 | 22627 | 100% | НД
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн рублей | 12097.283 | 28601.6891 | 16504.4061 | 136.4% | НД
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн рублей | 11356.4617 | 5873.7349 | -5482.7268 | -48.28% | НД
15.1.1 | на текущую деятельность | млн рублей | 3228.8792 | 2585.6708 | -643.2083 | -19.92% | НД
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | 8127.5826 | 3288.0641 | -4839.5185 | -59.54% | НД
15.2 | Выплата дивидендов | млн рублей | 740.8212 | 100.9542 | -639.867 | -86.37% | НД
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн рублей | 0 | 22627 | 22627 | 100% | НД
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн рублей | 8987.1732 | 9468.0151 | 480.8419 | 5.35% | НД
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн рублей | -11457.7189 | -8266.9542 | 3190.7647 | -27.85% | НД
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн рублей | -11466.1109 | -8804.4569 | 2661.654 | -23.21% | НД
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн рублей | 8.392 | 537.5027 | 529.1106 | 6305% | НД
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн рублей | 1643.7568 | -544.0559 | -2187.8127 | -133.1% | НД
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн рублей | -194.2938 | -2585.6708 | -2391.377 | 1231% | НД
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн рублей | 1838.0506 | 2041.6149 | 203.5643 | 11.08% | НД
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн рублей | -826.7889 | 657.005 | 1483.7939 | -179.5% | НД
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн рублей | 1337.6781 | 4118.182 | 2780.5039 | 207.9% | НД
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн рублей | 510.8893 | 4775.187 | 4264.2977 | 834.7% | НД
XXIII | Иные сведения: | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 6385.4063 | 8248.0775 | 1862.6712 | 29.17% | НД
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 5594.2146 | 6330.122 | 735.9074 | 13.15% | НД
23.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | 905.7685 | 892.5578 | -13.2107 | -1.459% | НД
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.4.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 33.1589 | 18.7772 | -14.3817 | -43.37% | НД
23.1.5.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 14.3718 | 14.3718 | 0% | НД
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.6.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.7.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.9 | прочая деятельность | млн рублей | 758.0328 | 1899.1783 | 1141.1455 | 150.5% | НД
23.1.9.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 367.1865 | 367.1865 | 0% | НД
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 9102.177 | 25052.0068 | 15949.8298 | 175.2% | НД
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
23.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 473.5392 | 359.0203 | -114.5189 | -24.18% | НД
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн рублей | 472.9728 | 358.9405 | -114.0323 | -24.11% | НД
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 52.8465 | 52.8465 | 0% | НД
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 423.0369 | 970.1187 | 547.0818 | 129.3% | НД
23.2.3.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 495.5813 | 495.5813 | 100% | НД
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн рублей | 1626.0854 | 1205.5765 | -420.5089 | -25.86% | НД
23.2.4.а | из нее просроченная | млн рублей | 394.2033 | 96.9812 | -297.222 | -75.4% | НД
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн рублей | 325.7488 | 323.5158 | -2.233 | -0.6855% | НД
23.2.5.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн рублей | 1215.5547 | 1496.9773 | 281.4225 | 23.15% | НД
23.2.6.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн рублей | 1624.0082 | 9667.9083 | 8043.9001 | 495.3% | НД
23.2.7.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 490.1836 | 490.1836 | 100% | НД
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн рублей | 2562.9845 | 4451.6217 | 1888.6372 | 73.69% | НД
23.2.8.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 3412.4156 | 3412.4156 | 100% | НД
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн рублей | 851.2193 | 6577.2682 | 5726.049 | 672.7% | НД
23.2.9.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 704.2106 | 704.2106 | 100% | НД
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | 103.2% | 107.4% | 0.04248 | 4.118% | НД
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | НД
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | НД
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | НД
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | - | - | - | - | НД
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | - | - | - | - | НД
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | 100% | 99.72% | -0.0027833 | -0.2783% | НД
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % | - | - | - | - | НД
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | НД
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | - | - | - | - | НД
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | - | - | - | - | НД
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | - | - | - | - | НД
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | - | - | - | - | НД
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x | x | x | НД
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт | - | - | - | - | НД
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | - | - | НД
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт | - | - | - | - | НД
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | - | - | НД
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x | x | x | НД
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | НД
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x | x | x | НД
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
24.7.2 | электрической мощности | МВт | - | - | - | - | НД
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | НД
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x | x | x | НД
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | НД
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x | x | x | НД
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
24.9.2 | электрической мощности | МВт | - | - | - | - | НД
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | НД
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x | x | x | НД
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 21191.678 | 10973.4476 | -10218.2304 | -48.22% | НД
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч | 2386.5146 | 1171.3084 | -1215.2062 | -50.92% | НД
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 2542.4342 | 2782.4544 | 240.0202 | 9.441% | НД
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 756268.78 | 767187.52 | 10918.74 | 1.444% | НД
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн рублей | 27116.4007 | 15681.0538 | -11435.3469 | -42.17% | НД
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x | x | x | НД
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час | - | - | - | - | НД
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн рублей | - | - | - | - | НД
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x | x | x | НД
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | - | - | - | - | НД
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт | - | - | - | - | НД
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт | - | - | - | - | НД
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт | - | - | - | - | НД
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн рублей | - | - | - | - | НД
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел | 9027 | 8811 | -216 | -2.393% | НД
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2023 год |  | Отклонения от плановых значений 2023 года |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:: |  | млн рублей | 11466.1109 | 8804.4969 | -2661.614 | -23.21% | НД
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 11466.1109 | 8804.4969 | -2661.614 | -23.21% | НД
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 3408.9161 | 1956.1532 | -1452.7629 | -42.62% | НД
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн рублей | 3408.9161 | 1956.1532 | -1452.7629 | -42.62% | НД
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 2034.5854 | 1160.4272 | -874.1582 | -42.96% | НД
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн рублей | 1374.3307 | 795.726 | -578.6047 | -42.1% | НД
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн рублей | 327.7796 | 0 | -327.7796 | -100% | НД
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн рублей | 1046.5511 | 795.726 | -250.8251 | -23.97% | НД
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | 1046.5511 | 795.726 | -250.8251 | -23.97% | НД
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.3 | прочая прибыль | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 5484.323 | 4429.0514 | -1055.2716 | -19.24% | НД
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 5484.323 | 4429.0514 | -1055.2716 | -19.24% | НД
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 5484.323 | 4429.0514 | -1055.2716 | -19.24% | НД
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 2572.8718 | 2419.2923 | -153.5795 | -5.969% | НД
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн рублей | 2572.8718 | 1772.8978 | -799.974 | -31.09% | НД
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн рублей | - | - | - | - | НД
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | НД
2.1 | Кредиты | млн рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | НД
2.2 | Облигационные займы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.3 | Вексели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.4 | Займы организаций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.5 | Бюджетное финансирование | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.6 | Использование лизинга | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
III | Иные сведения: | -
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн рублей | 659.2954 | 4365.6493 | 3706.354 | 562.2% | НД
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | 0 | 957.6332 | 957.6332 | 0 | НД
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | 659.2954 | 3318.631 | 2659.3356 | 403.4% | НД
3.1.3 | кредитов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | -
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции1 | млн рублей | - | - | - | -
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции1 | млн рублей | - | - | - | -
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн рублей | - | - | - | -
1 С 2018 года регулирование тарифов на услуги по передачи электроэнергии для ПАО "Россети Кубань" осуществляется с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг: по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами; по расчету требований и обязательств участников оптового рынка
Справочно: Расшифровки отдельных статей финансового плана
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год 2023 |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн рублей | 5484.3235 | 3338.1228 | -2146.2007 | -39.13%
| в том числе |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| - амортизация ОС, НМА | млн рублей | 5484.3235 | 2624.0156 | -2860.3078 | -52.15%
| - амортизация обесценения ОС, НМА | млн рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| - амортизация ППА | млн рублей | 0 | 714.1071 | 714.1071 | #DIV/0!
| - амортизация обесценения ППА | млн рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 2034.5854 | 1160.4272 | -874.1582 | -42.96%
в том числе
| - прибыль по передаче электроэнергии без учета обесценения ОС, НМА | млн рублей | 2034.5854 | 1160.4272 | -874.1582 | -42.96%
| - прибыль по передаче электроэнергии в связи с обесценением ОС, НМА | млн рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 5484.323 | 4429.0514 | -1055.2716 | -19.24%
из нее
| - амортизация ОС, НМА без учета амортизации обесценения | млн рублей | 5484.323 | 4429.0514 | -1055.2716 | -19.24%
| - амортизация обесценения ОС, НМА | млн рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!