## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
" 24 " декабря 2018 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на январь 2019 года
Оборудование | Содержание работ | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Январь 2019
[8 empty] | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Кубанское предприятие МЭС
Заявитель: Кубанское предприятие МЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | ТОиР ВЛ | 3 дн | 16.01.19 | 18.01.19
16.01 - 18.01
3 дн
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | ТОиР ВЛ, ТР ЛР 220 Адлерская ТЭС | 2 дн | 14.01.19 | 15.01.19
14.01 - 15.01
2 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ТР ВЛ | 3 дн | 16.01.19 | 18.01.19 |  |  | ОТКАЗАНО: Отсутствует в годовом графике. Превышение МДП в КС "ОЭС Юга - Крым"
16.01 - 18.01
3 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | ТР ВЛ | 2 дн | 14.01.19 | 15.01.19 |  |  | ОТКАЗАНО: Отсутствует в годовом графике. Превышение МДП в КС "ОЭС Юга - Крым"
14.01 - 15.01
2 дн
Объект: РП 220 кВ Черноморская
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | ТР ВЧЗ 220 Адлерская ТЭС, ЛР 220 Адлерская ТЭС, ЛР-1-210, ЛР 211, ТО ОПН 220 Адлерская ТЭС, ТО РЗА в объеме "В" ВЧЗ 220 Адлерская ТЭС | 2 дн | 14.01.19 | 15.01.19
14.01 - 15.01
2 дн
В 211 | ТР ЛР-1-210, ЛР 211, ЛР 220 Адлерская ТЭС, ТР В 211 | 2 дн | 14.01.19 | 15.01.19
14.01 - 15.01
2 дн
В 210 | ТР ЛР-1-210, ЛР 211, ЛР 220 Адлерская ТЭС | 2 дн | 14.01.19 | 15.01.19
14.01 - 15.01
2 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Заявитель:
Объект: Белореченская ГЭС
СЭВ-110 | ТО: СЭВ-110 I-II СШ; ТР: ТТ СЭВ-110 I-II СШ, в/вольтные испытания, анализ масла; А/Г 2 час. | 1 дн | 23.01.19 | 23.01.19
23.01 - 23.01
1 дн
1 СШ-110 | ТО: I СШ-110 кВ, ШР-110 кВ, ТН I СШ-110 кВ; А/Г 2 час. | 1 дн | 23.01.19 | 23.01.19
23.01 - 23.01
1 дн
СМВ-10 I-II СШ | ТО: СМВ-10 кВ I-II СШ; А/Г 2 час. | 2 дн | 22.01.19 | 23.01.19
22.01 - 23.01
2 дн
ЭВ ВЛ-110 Мартанская | ТО: ЭВ ВЛ 110 кВ Мартанская, ТТ ВЛ-110 Мартанская; А/Г 2 час. | 1 дн | 23.01.19 | 23.01.19
23.01 - 23.01
1 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Кубаньэнерго»
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: ПС 110 кВ Западная-2
ОМВ-110 | Ввести из резерва в работу для ТР МВ-110 Т-2 | 9 ч | 18.01.19 | 18.01.19
18.01 - 18.01
0 дн
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Верещагинская
I СШ 110 | ТР: ТН-110 I СШ,ТО: I СШ 110, | 1 дн | 23.01.19 | 23.01.19 |  | КубРДУ: с включением РП
23.01 - 23.01
1 дн
II СШ 110 | ТО: II СШ 110. ТР: ТН-110 I СШ, | 1 дн | 30.01.19 | 30.01.19 |  | КубРДУ: с включением РП
30.01 - 30.01
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Головинка
I СШ 110 | тек.ремонт, испытания ТН-110 1 СШ | 2 дн | 10.01.19 | 11.01.19 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
10.01 - 11.01
2 дн
II СШ 110 | тек.ремонт, исспытания ОПН-110 | 2 дн | 14.01.19 | 15.01.19 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
14.01 - 15.01
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Джубга
ЭВ-110 КВЛ ДжТЭС | опробование АПВ в комлекте резервных защит и АУВ ЛЭП 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга | 1 дн | 29.01.19 | 29.01.19 |  | КубРДУ: с переводом ЛЭП через СОЭВ-110
29.01 - 29.01
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Терминал
РП-110 СШ | ТР: ТТ-110 РП. Испытание и измерения: ТТ-110 РП, | 1 дн | 25.01.19 | 25.01.19
25.01 - 25.01
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Южная (СЭС)
ТН-110 1 СШ |  | 1 дн | 25.01.19 | 25.01.19
25.01 - 25.01
1 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Верховой осмотр опор № 252-292 с проверкой проводов в зажимах (Т/О) | 4 дн | 22.01.19 | 25.01.19
22.01 - 25.01
4 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Верховой осмотр опор № 292-295 с проверкой проводов в зажимах (Т/О) | 1 дн | 30.01.19 | 30.01.19
30.01 - 30.01
1 дн
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | Верховой осмотр опор № 54-74 с проверкой проводов в зажимах (Т/О) | 4 дн | 15.01.19 | 18.01.19
15.01 - 18.01
4 дн
ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста | ТО верховой осмотр опор с проверкой проводов в зажимах | 1 дн | 11.01.19 | 11.01.19
11.01 - 11.01
1 дн
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | Верховой осмотр опор № 150-160 с проверкой проводов в зажимах (Т/О) | 1 дн | 28.01.19 | 28.01.19
28.01 - 28.01
1 дн
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | ТО верховой осмотр опор с проверкой проводов в зажимах оп.36Ю-5Т, | 1 дн | 31.01.19 | 31.01.19
31.01 - 31.01
1 дн
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | Верховой осмотр опор № 36ю-5т с проверкой проводов в зажимах (Т/О) | 1 дн | 31.01.19 | 31.01.19
31.01 - 31.01
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Замена дисконнекторов опоры 12-16 (К/Р) | 1 дн | 25.01.19 | 25.01.19 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
25.01 - 25.01
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Замена дисконнекторов опоры 12-16 (К/Р) | 1 дн | 10.01.19 | 10.01.19 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
10.01 - 10.01
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | создание режима для ТВК | 2 дн | 14.01.19 | 15.01.19
14.01 - 15.01
2 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | ТО верховой осмотр опор 8шт, Замена дисконекторов 19ш, ОПН 1шт | 3 дн | 28.01.19 | 30.01.19
28.01 - 30.01
3 дн
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | создание режима для ТВК | 2 дн | 23.01.19 | 24.01.19
23.01 - 24.01
2 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | ТО: каб.муф .110 кв, ОПН-110, замена ОПН. РУД | 1 дн | 29.01.19 | 29.01.19
29.01 - 29.01
1 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | Замена ОПН на опорах № 15-24, 34-37, 41-42, 54, 58-60, 81-90, верховой осмотр опор № 15-90 с проверкой проводов в зажимах (К/Р). 19-20.01.2018 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Лермонтово в ремонт не выводится | 12 дн | 14.01.19 | 25.01.19 |  | КубРДУ: заявка разбита на два срока в связи с отсутствием необходимости производства работ на КВЛ 110 кВ 19 и 20.01.2019
14.01 - 18.01
5 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | Замена ОПН на опорах № 15-24, 34-37, 41-42, 54, 58-60, 81-90, верховой осмотр опор № 15-90 с проверкой проводов в зажимах (К/Р). 19-20.01.2018 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Лермонтово в ремонт не выводится | 12 дн | 14.01.19 | 25.01.19 |  | КубРДУ: заявка разбита на два срока в связи с отсутствием необходимости производства работ на КВЛ 110 кВ 19 и 20.01.2019
21.01 - 25.01
5 дн
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | Верховой осмотр опор № 146-126 с проверкой проводов в зажимах (Т/О) | 3 дн | 09.01.19 | 11.01.19
09.01 - 11.01
3 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | Для БВР на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи 2 цепь | 1 дн | 25.01.19 | 25.01.19 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
25.01 - 25.01
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | Для БВР на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи 1 цепь и т/о концевых муфт, ОПН-110, ящиков транспозиции; испытание оболочек КЛ 110 кВ. | 1 дн | 10.01.19 | 10.01.19 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
10.01 - 10.01
1 дн
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | создание режима для ТВК | 2 дн | 21.01.19 | 22.01.19
21.01 - 22.01
2 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | Создание Режима для ТВК | 2 дн | 16.01.19 | 17.01.19
16.01 - 17.01
2 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста | Создание режима для ТВК | 2 дн | 09.01.19 | 10.01.19
09.01 - 10.01
2 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | ТО КМ 110 кв, ТО ящиков транспозиции, ОПН 110 кВ. ВВ испытания оболочки кабеля.Замена ОПН 2шт. | 1 дн | 17.01.19 | 17.01.19
17.01 - 17.01
1 дн
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Новонекрасовская
СМВ-110 | Опробование, слив конденсата. | 1 дн 9 ч | 15.01.19 | 16.01.19 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
15.01 - 16.01
1 дн
I сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 1сш. | 1 дн 9 ч | 15.01.19 | 16.01.19 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
15.01 - 16.01
1 дн
II сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 2сш. | 9 ч | 16.01.19 | 16.01.19 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
16.01 - 16.01
0 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Вырубка деревьев, замена изоляторов. | 4 дн 9 ч | 21.01.19 | 25.01.19 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1,3 на ПС 220 кВ Брюховецкая ПАР АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
21.01 - 25.01
4 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Замена изоляторов, вырубка деревьев. | 7 дн 9 ч | 28.01.19 | 04.02.19 | под наведенным напряжением
28.01 - 04.02.2019
7 дн
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск – Усть-Лабинская тяговая | кап.ремонт | 2 дн 11 ч | 22.01.19 | 24.01.19 | под наведенным напряжением | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
22.01 - 24.01
2 дн
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Раевская
1СШ-110 | Испытание ТН-110 1 СШ | 1 дн | 17.01.19 | 17.01.19 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
17.01 - 17.01
1 дн
2СШ-110 | Испытание ТН-110 2 СШ | 1 дн | 18.01.19 | 18.01.19 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
18.01 - 18.01
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Троицкий Водозабор
1 СШ 110 кВ | Испытание ТН-110 1 СШ | 1 дн | 16.01.19 | 16.01.19 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, перегрузу ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская тяговая I цепь ПАР ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская тяговая II цепь
16.01 - 16.01
1 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | 2 дн | 22.01.19 | 23.01.19
22.01 - 23.01
2 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Установка ОПН-110 уч. №18-36. Замена опоры №32 | 10 дн | 21.01.19 | 30.01.19 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
21.01 - 30.01
10 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Подрезка ДКР | 2 дн | 23.01.19 | 24.01.19
23.01 - 24.01
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | 3 дн | 28.01.19 | 30.01.19
28.01 - 30.01
3 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | Ремонт провода | 1 дн | 28.01.19 | 28.01.19
28.01 - 28.01
1 дн
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | ВПр в связи с выводом 1 СШ-110 на ПС 110 кВ Троицкий водозабор | 1 дн | 16.01.19 | 16.01.19 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, перегрузу ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская тяговая I цепь ПАР ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская тяговая II цепь
16.01 - 16.01
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | 1 дн | 15.01.19 | 15.01.19
15.01 - 15.01
1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | ТО Р-110 Т-5 на ПС 110 кВ НовоРЭС совместно с КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками так как ЛЭП спрямлены Ремонт провода, ремонт ОПН, ремонт супска оттяжек | 2 дн | 14.01.19 | 15.01.19 |  | КубРДУ: при условии запитки ПС 110 кВ Пенайская по сети 35 кВ
14.01 - 15.01
2 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками | ТО Р-110 Т-5 на ПС 110 кВ НовоРЭС Ремонт провода, ремонт ОПН, ремонт супска оттяжек | 2 дн | 14.01.19 | 15.01.19 |  | КубРДУ: при условии запитки ПС 110 кВ Пенайская по сети 35 кВ
14.01 - 15.01
2 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | ТО Р-110 Т-5 на ПС 110 кВ НовоРЭС | 2 дн | 21.01.19 | 22.01.19
21.01 - 22.01
2 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин
Начальник СРЗА ______________________________ Д.В. Ясько | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный